## Bloco A
Grandes Compras
|  |  | Obra: | Gran Garden
Serviço | PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra | OBRA - Data limite Pedido | SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição | OBRA - Data de Inicio do Serviço | Frete | Prazo Fornecedor | Prazo Suprimentos | Prazo Levantamento Obra | STATUS | STATUS
FUNDAÇÃO | 2025-03-02 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-10 | 10 | 30 | 30 | 30 |  | FundaçãoA1 - Térreo
BLOCOS E CINTAS | 2025-02-25 | 2025-03-27 | 2025-04-16 | 2025-06-10 | 10 | 45 | 20 | 30 |  | FundaçãoA1 - Térreo
ESTRUTURA DE CONCRETO | 2025-02-21 | 2025-03-23 | 2025-06-21 | 2025-07-31 | 10 | 30 | 90 | 30 |  | EstruturaA1 - Térreo
CONTENÇÃO | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 2025-07-31 | 10 | 30 | 30 | 30 |  | ContençõesA1 - Térreo
ESTRUTURA METÁLICA | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
ALVENARIA | 2025-11-02 | 2025-12-02 | 2026-01-01 | 2026-01-21 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | AlvenariaA1 - Térreo
VEDAÇÃO EM DRYWALL | 2025-12-10 | 2026-01-09 | 2026-02-08 | 2026-03-10 | 10 | 20 | 30 | 30 |  | 1a Etapa DrywallA1 - Térreo
CONTRAPISO E REBOCO | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-18 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | RebocoA1 - Térreo
INFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2025-11-18 | 2025-12-18 | 2026-01-17 | 2026-02-11 | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Infra Hidrossanitária em AlvenariaA1 - Térreo
INFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2025-11-18 | 2025-12-18 | 2026-01-17 | 2026-02-11 | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaA1 - Térreo
CABEAMENTO ELÉTRICO | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 2026-02-11 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaA1 - Térreo
INFRA QUADROS ELÉTRICOS | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2025-12-23 | 2026-02-11 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaA1 - Térreo
MONTAGEM DOS QUADROS | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2026-07-17 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Fechamento de QuadrosA1 - Térreo
MÓDULOS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Interruptor e TomadaA1 - Térreo
SPDA | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Elétrica e SPDA EnterradosA1 - Térreo
INSTALAÇÕES DE GÁS | 2025-10-17 | 2025-11-16 | 2025-12-16 | 2026-01-05 | 10 | 10 | 30 | 30 |  | Gás EnterradoA1 - Térreo
INFRA AR CONDICIONADO | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 10 | 20 | 30 | 30 |  | Infra ACA1 - Térreo
MÁQUINAS AR CONDICIONADO | 2026-01-13 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | 2026-08-11 | 25 | 95 | 60 | 30 |  | Ar CondicionadoA1 - Térreo
INFRA EXAUSTÃO (ÁREA COMUM) | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 30 | 30 |  | NA
SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA | 2026-02-27 | 2026-03-29 | 2026-04-28 | 2026-08-11 | 15 | 90 | 30 | 30 |  | Aquecedor de PassagemA1 - Térreo
CONTRAMARCOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 10 | 30 |  | NA
ESQUADRIAS DE PVC | 2025-12-06 | 2026-01-05 | 2026-03-06 | 2026-06-19 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | Esquadria de PVCA1 - Térreo
GUARDA CORPO | 2026-01-17 | 2026-02-16 | 2026-04-17 | 2026-07-31 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | Guarda CorpoA1 - Térreo
BRISES | 2026-02-06 | 2026-03-08 | 2026-05-07 | 2026-08-20 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | BrisesA1 - Térreo
COBERTURAS (PERGOLADO) | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-07-31 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | Vidros - PergoladoA1 - Térreo
IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA | 2025-11-23 | 2025-12-23 | 2026-01-22 | 2026-04-02 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | Impermeabilização VarandaA1 - Térreo
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-04-18 | 2026-05-08 | 10 | 10 | 10 | 30 |  | ImpermeabilizaçãoA1 - Térreo
REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 2026-01-25 | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2026-05-15 | 15 | 45 | 20 | 30 |  | Revestimento ParedeA1 - Térreo
BANCADAS | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 2026-06-19 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | BancadasA1 - Térreo
PISO, SOLEIRAS E FILETE (PEDRA) | 2026-02-24 | 2026-03-26 | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Soleiras, Nichos e FiletesA1 - Térreo
PINTURA INTERNA | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 2026-06-05 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | 1a Etapa PinturaA1 - Térreo
BALANCINHO/ANDAIME | 2026-03-14 | 2026-04-13 | 2026-05-03 | 2026-06-02 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Montagem AndaimesA1 - Fachada
PINTURA EXTERNA | 2026-05-07 | 2026-06-06 | 2026-06-16 | 2026-07-16 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | Revestimento CerâmicoA1 - Fachada
PORTAS DE MADEIRA | 2026-03-18 | 2026-04-17 | 2026-05-07 | 2026-06-26 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Portas de MadeiraA1 - Térreo
ACABAMENTOS INCÊNDIO | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | Acabamento IncêndioA1 - Térreo
LOUÇAS E METAIS | 2026-03-25 | 2026-04-24 | 2026-05-14 | 2026-07-03 | 20 | 30 | 20 | 30 |  | LouçasA1 - Térreo
LIMPEZA FINAL | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 2026-09-16 | 10 | 10 | 30 | 30 |  | Limpeza FinalA1 - Térreo
PAISAGISMO | 2026-06-24 | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 2026-10-02 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | PaisagismoA1 - Cobertura
PAVIMENTAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | NA
ACABAMENTOS MURO | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30 |  | NA
REDES ENTERRADAS | 2025-10-07 | 2025-11-06 | 2025-11-26 | 2026-01-05 | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Hidrossanitário EnterradoA1 - Térreo
ETE | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30 |  | NA
RESERVATÓRIO | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30 |  | NA
GERADOR | NA | NA | NA | NA | 10 | 90 | 30 | 30 |  | NA
SUBESTAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 30 | 30 |  | NA
MARQUISES | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
PERGOLADOS | 2026-02-09 | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 2026-06-19 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | PergoladoA1 - Térreo
QUADRAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
ELEVADOR | NA | NA | NA | NA | 20 | 360 | 60 | 30 |  | NA
BOMBAS, FILTROS E ACESSÓRIOS PISCINAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
BRINQUEDOS | NA | NA | NA | NA | 20 | 150 | 30 | 30 |  | NA
MOBILIÁRIO | 2025-11-29 | 2025-12-29 | 2026-03-29 | 2026-07-17 | 20 | 90 | 90 | 30 |  | MobiliárioA1 - Térreo
COZINHA | NA | NA | NA | NA | 10 | 150 | 60 | 5 |  | NA
LAVANDERIA | NA | NA | NA | NA | 10 | 150 | 20 | 5 |  | NA
DECK MADEIRA | 2026-03-29 | 2026-04-28 | 2026-05-18 | 2026-07-17 | 15 | 45 | 20 | 30 |  | Deck de MadeiraA1 - Térreo
PISO AMADEIRADO | 2026-03-15 | 2026-04-14 | 2026-05-04 | 2026-07-03 | 15 | 45 | 20 | 30 |  | Piso AmadeiradoA1 - Térreo
ILUMINAÇÃO | 2026-03-13 | 2026-04-12 | 2026-05-12 | 2026-07-31 | 20 | 60 | 30 | 30 |  | LumináriasA1 - Térreo
Formulas:
PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra = IFERROR([OBRA - Data limite Pedido]-[Prazo Levantamento Obra],"NA")
OBRA - Data limite Pedido = IFERROR([SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição]-[Prazo Suprimentos],"NA")
SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição = IFERROR([OBRA - Data de Inicio do Serviço]-[Frete]-[Prazo Fornecedor],"NA")
OBRA - Data de Inicio do Serviço = XLOOKUP([STATUS],Base!A:A,Base!D:D,"NA")

## Bloco B
Grandes Compras
|  |  | Obra: | Gran Garden
Serviço | PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra | OBRA - Data limite Pedido | SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição | OBRA - Data de Inicio do Serviço | Frete | Prazo Fornecedor | Prazo Suprimentos | Prazo Levantamento Obra | STATUS | STATUS
FUNDAÇÃO | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2025-09-09 | 10 | 30 | 30 | 30 |  | FundaçãoB4 - Térreo
BLOCOS E CINTAS | 2025-05-27 | 2025-06-26 | 2025-07-16 | 2025-09-09 | 10 | 45 | 20 | 30 |  | FundaçãoB4 - Térreo
ESTRUTURA DE CONCRETO | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 2025-12-25 | 2026-02-03 | 10 | 30 | 90 | 30 |  | EstruturaB4 - Térreo
CONTENÇÃO | 2025-10-26 | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 2026-02-03 | 10 | 30 | 30 | 30 |  | ContençõesB4 - Térreo
ESTRUTURA METÁLICA | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
ALVENARIA | 2026-04-04 | 2026-05-04 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | AlvenariaB4 - Térreo
VEDAÇÃO EM DRYWALL | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-07-11 | 2026-08-10 | 10 | 20 | 30 | 30 |  | 1a Etapa DrywallB4 - Térreo
CONTRAPISO E REBOCO | 2026-05-02 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | RebocoB4 - Térreo
INFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 2026-07-14 | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Infra Hidrossanitária em AlvenariaB4 - Térreo
INFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 2026-07-14 | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaB4 - Térreo
CABEAMENTO ELÉTRICO | 2026-04-05 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 2026-07-14 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaB4 - Térreo
INFRA QUADROS ELÉTRICOS | 2026-04-05 | 2026-05-05 | 2026-05-25 | 2026-07-14 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaB4 - Térreo
MONTAGEM DOS QUADROS | 2026-09-08 | 2026-10-08 | 2026-10-28 | 2026-12-17 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Fechamento de QuadrosB4 - Térreo
MÓDULOS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Interruptor e TomadaB4 - Térreo
SPDA | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Elétrica e SPDA EnterradosB4 - Térreo
INSTALAÇÕES DE GÁS | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 2026-06-05 | 10 | 10 | 30 | 30 |  | Gás EnterradoB4 - Térreo
INFRA AR CONDICIONADO | 2026-05-30 | 2026-06-29 | 2026-07-29 | 2026-08-28 | 10 | 20 | 30 | 30 |  | Infra ACB4 - Térreo
MÁQUINAS AR CONDICIONADO | 2026-06-17 | 2026-07-17 | 2026-09-15 | 2027-01-13 | 25 | 95 | 60 | 30 |  | Ar CondicionadoB4 - Térreo
INFRA EXAUSTÃO (ÁREA COMUM) | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 30 | 30 |  | NA
SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2027-01-13 | 15 | 90 | 30 | 30 |  | Aquecedor de PassagemB4 - Térreo
CONTRAMARCOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 10 | 30 |  | NA
ESQUADRIAS DE PVC | 2026-05-07 | 2026-06-06 | 2026-08-05 | 2026-11-18 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | Esquadria de PVCB4 - Térreo
GUARDA CORPO | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 2026-09-21 | 2027-01-04 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | Guarda CorpoB4 - Térreo
BRISES | 2026-07-11 | 2026-08-10 | 2026-10-09 | 2027-01-22 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | BrisesB4 - Térreo
COBERTURAS (PERGOLADO) | 2026-08-27 | 2026-09-26 | 2026-10-26 | 2027-01-04 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | Vidros - PergoladoB4 - Térreo
IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA | 2026-04-11 | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 2026-08-19 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | Impermeabilização VarandaB4 - Térreo
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | 2026-08-07 | 2026-09-06 | 2026-09-16 | 2026-10-06 | 10 | 10 | 10 | 30 |  | ImpermeabilizaçãoB4 - Térreo
REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 2026-08-15 | 2026-10-14 | 15 | 45 | 20 | 30 |  | Revestimento ParedeB4 - Térreo
BANCADAS | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2026-09-29 | 2026-11-18 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | BancadasB4 - Térreo
PISO, SOLEIRAS E FILETE (PEDRA) | 2026-07-26 | 2026-08-25 | 2026-09-14 | 2026-10-14 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Soleiras, Nichos e FiletesB4 - Térreo
PINTURA INTERNA | 2026-08-26 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-11-04 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | 1a Etapa PinturaB4 - Térreo
BALANCINHO/ANDAIME | 2026-07-20 | 2026-08-19 | 2026-09-08 | 2026-10-08 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Montagem AndaimesB4 - Fachada
PINTURA EXTERNA | 2026-09-16 | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-11-25 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | Revestimento CerâmicoB4 - Fachada
PORTAS DE MADEIRA | 2026-08-18 | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 2026-11-26 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Portas de MadeiraB4 - Térreo
ACABAMENTOS INCÊNDIO | 2026-11-13 | 2026-12-13 | 2026-12-23 | 2027-01-22 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | Acabamento IncêndioB4 - Térreo
LOUÇAS E METAIS | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 2026-10-14 | 2026-12-03 | 20 | 30 | 20 | 30 |  | LouçasB4 - Térreo
LIMPEZA FINAL | 2026-11-29 | 2026-12-29 | 2027-01-28 | 2027-02-17 | 10 | 10 | 30 | 30 |  | Limpeza FinalB4 - Térreo
PAISAGISMO | 2026-11-25 | 2026-12-25 | 2027-01-14 | 2027-03-05 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | PaisagismoB4 - Cobertura
PAVIMENTAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | NA
ACABAMENTOS MURO | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30 |  | NA
REDES ENTERRADAS | 2026-03-07 | 2026-04-06 | 2026-04-26 | 2026-06-05 | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Hidrossanitário EnterradoB4 - Térreo
ETE | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30 |  | NA
RESERVATÓRIO | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30 |  | NA
GERADOR | NA | NA | NA | NA | 10 | 90 | 30 | 30 |  | NA
SUBESTAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 30 | 30 |  | NA
MARQUISES | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
PERGOLADOS | 2026-07-11 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2026-11-18 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | PergoladoB4 - Térreo
QUADRAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
ELEVADOR | NA | NA | NA | NA | 20 | 360 | 60 | 30 |  | NA
BOMBAS, FILTROS E ACESSÓRIOS PISCINAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
BRINQUEDOS | NA | NA | NA | NA | 20 | 150 | 30 | 30 |  | NA
MOBILIÁRIO | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-08-29 | 2026-12-17 | 20 | 90 | 90 | 30 |  | MobiliárioB4 - Térreo
COZINHA | NA | NA | NA | NA | 10 | 150 | 60 | 5 |  | NA
LAVANDERIA | NA | NA | NA | NA | 10 | 150 | 20 | 5 |  | NA
DECK MADEIRA | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 2026-10-18 | 2026-12-17 | 15 | 45 | 20 | 30 |  | Deck de MadeiraB4 - Térreo
PISO AMADEIRADO | 2026-08-15 | 2026-09-14 | 2026-10-04 | 2026-12-03 | 15 | 45 | 20 | 30 |  | Piso AmadeiradoB4 - Térreo
ILUMINAÇÃO | 2026-08-17 | 2026-09-16 | 2026-10-16 | 2027-01-04 | 20 | 60 | 30 | 30 |  | LumináriasB4 - Térreo
Formulas:
PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra = IFERROR([OBRA - Data limite Pedido]-[Prazo Levantamento Obra],"NA")
OBRA - Data limite Pedido = IFERROR([SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição]-[Prazo Suprimentos],"NA")
SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição = IFERROR([OBRA - Data de Inicio do Serviço]-[Frete]-[Prazo Fornecedor],"NA")
OBRA - Data de Inicio do Serviço = XLOOKUP([STATUS],Base!A:A,Base!D:D,"NA")

## Bloco C
Grandes Compras
|  |  | Obra: | Gran Garden
Serviço | PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra | OBRA - Data limite Pedido | SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição | OBRA - Data de Inicio do Serviço | Frete | Prazo Fornecedor | Prazo Suprimentos | Prazo Levantamento Obra | STATUS | STATUS
FUNDAÇÃO | 2025-03-15 | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 2025-06-23 | 10 | 30 | 30 | 30 |  | FundaçãoC4 - Térreo
BLOCOS E CINTAS | 2025-03-10 | 2025-04-09 | 2025-04-29 | 2025-06-23 | 10 | 45 | 20 | 30 |  | Fundaçãoc4 - Térreo
ESTRUTURA DE CONCRETO | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-08-13 | 2025-09-22 | 10 | 30 | 90 | 30 |  | EstruturaC4 - Térreo
CONTENÇÃO | 2025-04-22 | 2025-05-22 | 2025-06-21 | 2025-07-31 | 10 | 30 | 30 | 30 |  | ContençõesC4 - Térreo
ESTRUTURA METÁLICA | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
ALVENARIA | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-18 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | AlvenariaC4 - Térreo
VEDAÇÃO EM DRYWALL | 2026-01-08 | 2026-02-07 | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 10 | 20 | 30 | 30 |  | 1a Etapa DrywallC4 - Térreo
CONTRAPISO E REBOCO | 2025-12-28 | 2026-01-27 | 2026-02-26 | 2026-03-18 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | RebocoC4 - Térreo
INFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2025-12-16 | 2026-01-15 | 2026-02-14 | 2026-03-11 | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Infra Hidrossanitária em AlvenariaC4 - Térreo
INFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2025-12-16 | 2026-01-15 | 2026-02-14 | 2026-03-11 | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaC4 - Térreo
CABEAMENTO ELÉTRICO | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2026-01-20 | 2026-03-11 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaC4 - Térreo
INFRA QUADROS ELÉTRICOS | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2026-01-20 | 2026-03-11 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaC4 - Térreo
MONTAGEM DOS QUADROS | 2026-05-06 | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 2026-08-14 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Fechamento de QuadrosC4 - Térreo
MÓDULOS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Interruptor e TomadaC4 - Térreo
SPDA | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Elétrica e SPDA EnterradosC4 - Térreo
INSTALAÇÕES DE GÁS | 2025-11-14 | 2025-12-14 | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 10 | 10 | 30 | 30 |  | Gás EnterradoC4 - Térreo
INFRA AR CONDICIONADO | 2026-01-29 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 10 | 20 | 30 | 30 |  | Infra ACC4 - Térreo
MÁQUINAS AR CONDICIONADO | 2026-02-11 | 2026-03-13 | 2026-05-12 | 2026-09-09 | 25 | 95 | 60 | 30 |  | Ar CondicionadoC4 - Térreo
INFRA EXAUSTÃO (ÁREA COMUM) | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 30 | 30 |  | NA
SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA | 2026-03-28 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 2026-09-09 | 15 | 90 | 30 | 30 |  | Aquecedor de PassagemC4 - Térreo
CONTRAMARCOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 10 | 30 |  | NA
ESQUADRIAS DE PVC | 2026-01-03 | 2026-02-02 | 2026-04-03 | 2026-07-17 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | Esquadria de PVCC4 - Térreo
GUARDA CORPO | 2026-02-14 | 2026-03-16 | 2026-05-15 | 2026-08-28 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | Guarda CorpoC4 - Térreo
BRISES | 2026-03-07 | 2026-04-06 | 2026-06-05 | 2026-09-18 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | BrisesC4 - Térreo
COBERTURAS (PERGOLADO) | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 2026-08-28 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | Vidros - PergoladoC4 - Térreo
IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA | 2025-12-08 | 2026-01-07 | 2026-02-06 | 2026-04-17 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | Impermeabilização VarandaC4 - Térreo
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | 2026-04-09 | 2026-05-09 | 2026-05-19 | 2026-06-08 | 10 | 10 | 10 | 30 |  | ImpermeabilizaçãoC4 - Térreo
REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 2026-02-25 | 2026-03-27 | 2026-04-16 | 2026-06-15 | 15 | 45 | 20 | 30 |  | Revestimento ParedeC4 - Térreo
BANCADAS | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2026-07-17 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | BancadasC4 - Térreo
PISO, SOLEIRAS E FILETE (PEDRA) | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Soleiras, Nichos e FiletesC4 - Térreo
PINTURA INTERNA | 2026-04-24 | 2026-05-24 | 2026-06-03 | 2026-07-03 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | 1a Etapa PinturaC4 - Térreo
BALANCINHO/ANDAIME | 2026-03-22 | 2026-04-21 | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Montagem AndaimesC4 - Fachada
PINTURA EXTERNA | 2026-05-14 | 2026-06-13 | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | Revestimento CerâmicoC4 - Fachada
PORTAS DE MADEIRA | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 2026-07-24 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Portas de MadeiraC4 - Térreo
ACABAMENTOS INCÊNDIO | 2026-07-10 | 2026-08-09 | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | Acabamento IncêndioC4 - Térreo
LOUÇAS E METAIS | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-11 | 2026-07-31 | 20 | 30 | 20 | 30 |  | LouçasC4 - Térreo
LIMPEZA FINAL | 2026-07-27 | 2026-08-26 | 2026-09-25 | 2026-10-15 | 10 | 10 | 30 | 30 |  | Limpeza FinalC4 - Térreo
PAISAGISMO | 2026-07-26 | 2026-08-25 | 2026-09-14 | 2026-11-03 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | PaisagismoC4 - Cobertura
PAVIMENTAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | NA
ACABAMENTOS MURO | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30 |  | NA
REDES ENTERRADAS | 2025-11-04 | 2025-12-04 | 2025-12-24 | 2026-02-02 | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Hidrossanitário EnterradoC4 - Térreo
ETE | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30 |  | NA
RESERVATÓRIO | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30 |  | NA
GERADOR | NA | NA | NA | NA | 10 | 90 | 30 | 30 |  | NA
SUBESTAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 30 | 30 |  | NA
MARQUISES | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
PERGOLADOS | 2026-03-09 | 2026-04-08 | 2026-05-08 | 2026-07-17 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | PergoladoC4 - Térreo
QUADRAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
ELEVADOR | NA | NA | NA | NA | 20 | 360 | 60 | 30 |  | NA
BOMBAS, FILTROS E ACESSÓRIOS PISCINAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
BRINQUEDOS | NA | NA | NA | NA | 20 | 150 | 30 | 30 |  | NA
MOBILIÁRIO | 2025-12-27 | 2026-01-26 | 2026-04-26 | 2026-08-14 | 20 | 90 | 90 | 30 |  | MobiliárioC4 - Térreo
COZINHA | NA | NA | NA | NA | 10 | 150 | 60 | 5 |  | NA
LAVANDERIA | NA | NA | NA | NA | 10 | 150 | 20 | 5 |  | NA
DECK MADEIRA | 2026-04-26 | 2026-05-26 | 2026-06-15 | 2026-08-14 | 15 | 45 | 20 | 30 |  | Deck de MadeiraC4 - Térreo
PISO AMADEIRADO | 2026-04-12 | 2026-05-12 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 15 | 45 | 20 | 30 |  | Piso AmadeiradoC4 - Térreo
ILUMINAÇÃO | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 2026-06-09 | 2026-08-28 | 20 | 60 | 30 | 30 |  | LumináriasC4 - Térreo
Formulas:
PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra = IFERROR([OBRA - Data limite Pedido]-[Prazo Levantamento Obra],"NA")
OBRA - Data limite Pedido = IFERROR([SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição]-[Prazo Suprimentos],"NA")
SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição = IFERROR([OBRA - Data de Inicio do Serviço]-[Frete]-[Prazo Fornecedor],"NA")
OBRA - Data de Inicio do Serviço = XLOOKUP([STATUS],Base!A:A,Base!D:D,"NA")

## Recepção
Grandes Compras
|  |  | Obra: | Gran Garden
Serviço | PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra | OBRA - Data limite Pedido | SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição | OBRA - Data de Inicio do Serviço | Frete | Prazo Fornecedor | Prazo Suprimentos | Prazo Levantamento Obra | STATUS | STATUS
FUNDAÇÃO | 2025-07-05 | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 2025-10-13 | 10 | 30 | 30 | 30 |  | FundaçãoRec - 2SS
BLOCOS E CINTAS | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2025-08-19 | 2025-10-13 | 10 | 45 | 20 | 30 |  | FundaçãoRec - 2SS
ESTRUTURA DE CONCRETO | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 2025-10-02 | 2025-11-11 | 10 | 30 | 90 | 30 |  | EstruturaRec - 2SS
CONTENÇÃO | 2025-05-24 | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 2025-09-01 | 10 | 30 | 30 | 30 |  | ContençõesRec - 2SS
ESTRUTURA METÁLICA | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
ALVENARIA | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 2026-06-18 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | AlvenariaRec - Térreo
VEDAÇÃO EM DRYWALL | 2026-05-20 | 2026-06-19 | 2026-07-19 | 2026-08-18 | 10 | 20 | 30 | 30 |  | 1a Etapa DrywallRec - Térreo
CONTRAPISO E REBOCO | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 2026-08-04 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | RebocoRec - Térreo
INFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 2026-07-09 | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Infra Hidrossanitária em AlvenariaRec - Térreo
INFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 2026-07-09 | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaRec - Térreo
CABEAMENTO ELÉTRICO | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-20 | 2026-07-09 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaRec - Térreo
INFRA QUADROS ELÉTRICOS | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-20 | 2026-07-09 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaRec - Térreo
MONTAGEM DOS QUADROS | 2026-10-25 | 2026-11-24 | 2026-12-14 | 2027-02-02 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Fechamento de QuadrosRec - 2SS
MÓDULOS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Interruptor e TomadaRec - Térreo Recepção
SPDA | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Elétrica e SPDA EnterradosRec - 2SS
INSTALAÇÕES DE GÁS | 2026-03-27 | 2026-04-26 | 2026-05-26 | 2026-06-15 | 10 | 10 | 30 | 30 |  | Gás EnterradoRec - 2SS
INFRA AR CONDICIONADO | 2026-07-09 | 2026-08-08 | 2026-09-07 | 2026-10-07 | 10 | 20 | 30 | 30 |  | Infra ACRec - Térreo
MÁQUINAS AR CONDICIONADO | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 2026-10-21 | 2027-02-18 | 25 | 95 | 60 | 30 |  | Ar CondicionadoRec - Térreo Recepção
INFRA EXAUSTÃO (ÁREA COMUM) | 2026-04-25 | 2026-05-25 | 2026-06-24 | 2026-10-07 | 15 | 90 | 30 | 30 |  | Infra ExaustãoRec - Térreo
SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA | 2026-08-13 | 2026-09-12 | 2026-10-12 | 2027-01-25 | 15 | 90 | 30 | 30 |  | Aquecedor de PassagemRec - Térreo
CONTRAMARCOS | 2026-04-30 | 2026-05-30 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | ContramarcoRec - Térreo
ESQUADRIAS DE PVC | 2026-07-24 | 2026-08-23 | 2026-10-22 | 2027-02-04 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | Esquadria de PVCRec - Térreo Recepção
GUARDA CORPO | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 60 | 30 |  | NA
BRISES | 2026-05-12 | 2026-06-11 | 2026-08-10 | 2026-11-23 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | BrisesRec - Fachada Frontal
COBERTURAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA | 2026-07-06 | 2026-08-05 | 2026-09-04 | 2026-11-13 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | Impermeabilização Áreas MolhadasRec - Térreo Recepção
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | 2026-09-14 | 2026-10-14 | 2026-10-24 | 2026-11-13 | 10 | 10 | 10 | 30 |  | Impermeabilização Áreas MolhadasRec - Térreo Recepção
REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 2026-08-05 | 2026-09-04 | 2026-09-24 | 2026-11-23 | 15 | 45 | 20 | 30 |  | Revestimento PisoRec - Térreo Recepção
BANCADAS | 2026-10-20 | 2026-11-19 | 2026-12-09 | 2027-01-28 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | BancadasRec - Térreo Recepção
PISO, SOLEIRAS E FILETE (PEDRA) | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 2026-10-24 | 2026-11-23 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Revestimento PisoRec - Térreo Recepção
PINTURA INTERNA | 2026-11-12 | 2026-12-12 | 2026-12-22 | 2027-01-21 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | 1a Etapa PinturaRec - Térreo Recepção
BALANCINHO/ANDAIME | 2026-06-13 | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 2026-09-01 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Montagem AndaimesRec - Fachada Frontal
PINTURA EXTERNA | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 2026-10-07 | 2026-11-06 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | Pintura ExternaRec - Fachada Frontal
PORTAS DE MADEIRA | 2026-10-27 | 2026-11-26 | 2026-12-16 | 2027-02-04 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Portas de MadeiraRec - Térreo Recepção
ACABAMENTOS INCÊNDIO | 2026-12-10 | 2027-01-09 | 2027-01-19 | 2027-02-18 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | Acabamento IncêndioRec - Térreo Recepção
LOUÇAS E METAIS | 2026-11-28 | 2026-12-28 | 2027-01-17 | 2027-03-08 | 20 | 30 | 20 | 30 |  | LouçasRec - Térreo Recepção
LIMPEZA FINAL | 2027-01-04 | 2027-02-03 | 2027-03-05 | 2027-03-25 | 10 | 10 | 30 | 30 |  | Limpeza FinalRec - Térreo Recepção
PAISAGISMO | 2026-08-22 | 2026-09-21 | 2026-10-11 | 2026-11-30 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | PaisagismoRec - Térreo Área Externa
PAVIMENTAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | NA
ACABAMENTOS MURO | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30 |  | NA
REDES ENTERRADAS | 2026-03-17 | 2026-04-16 | 2026-05-06 | 2026-06-15 | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Hidrossanitário EnterradoRec - 2SS
ETE | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30 |  | NA
RESERVATÓRIO | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 2026-12-28 | 20 | 60 | 30 | 30 |  | ReservatórioLigações Definitivas
GERADOR | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 2026-09-26 | 2027-01-04 | 10 | 90 | 30 | 30 |  | GeradorLigações Definitivas
SUBESTAÇÃO | 2026-07-23 | 2026-08-22 | 2026-09-21 | 2027-01-04 | 15 | 90 | 30 | 30 |  | SubestaçãoLigações Definitivas
MARQUISES | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
PERGOLADOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
QUADRAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
ELEVADOR | 2025-07-16 | 2025-08-15 | 2025-10-14 | 2026-10-29 | 20 | 360 | 60 | 30 |  | Montagem dos ElevadoresRec - Elevador 01
BOMBAS, FILTROS E ACESSÓRIOS PISCINAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
BRINQUEDOS | NA | NA | NA | NA | 20 | 150 | 30 | 30 |  | NA
MOBILIÁRIO | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 2026-11-25 | 2027-03-15 | 20 | 90 | 90 | 30 |  | MobiliárioRec - Térreo Recepção
COZINHA | 2026-03-31 | 2026-04-05 | 2026-06-04 | 2026-11-11 | 10 | 150 | 60 | 5 |  | Montagem CozinhaRec - Térreo Cozinha
LAVANDERIA | NA | NA | NA | NA | 10 | 150 | 20 | 5 |  | NA
ILUMINAÇÃO | 2026-09-24 | 2026-10-24 | 2026-11-23 | 2027-02-11 | 20 | 60 | 30 | 30 |  | LumináriasRec - Térreo Recepção
Formulas:
PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra = IFERROR([OBRA - Data limite Pedido]-[Prazo Levantamento Obra],"NA")
OBRA - Data limite Pedido = IFERROR([SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição]-[Prazo Suprimentos],"NA")
SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição = IFERROR([OBRA - Data de Inicio do Serviço]-[Frete]-[Prazo Fornecedor],"NA")
OBRA - Data de Inicio do Serviço = XLOOKUP([STATUS],Base!A:A,Base!D:D,"NA")

## Lazer
Grandes Compras
|  |  | Obra: | Gran Garden
Serviço | PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra | OBRA - Data limite Pedido | SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição | OBRA - Data de Inicio do Serviço | Frete | Prazo Fornecedor | Prazo Suprimentos | Prazo Levantamento Obra | STATUS | STATUS
FUNDAÇÃO | 2025-08-09 | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 2025-11-17 | 10 | 30 | 30 | 30 |  | FundaçãoLaz - 2oSS
BLOCOS E CINTAS | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 2025-09-23 | 2025-11-17 | 10 | 45 | 20 | 30 |  | FundaçãoLaz - 2oSS
ESTRUTURA DE CONCRETO | 2025-08-27 | 2025-09-26 | 2025-12-25 | 2026-02-03 | 10 | 30 | 90 | 30 |  | EstruturaLaz - 2oSS
CONTENÇÃO | 2025-05-14 | 2025-06-13 | 2025-07-13 | 2025-08-22 | 10 | 30 | 30 | 30 |  | ContençõesLaz - 2oSS
ESTRUTURA METÁLICA | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
ALVENARIA | 2026-05-15 | 2026-06-14 | 2026-07-14 | 2026-08-03 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | AlvenariaLaz - 2oSS
VEDAÇÃO EM DRYWALL | 2026-07-04 | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 10 | 20 | 30 | 30 |  | 1a Etapa DrywallLaz - 2oSS
CONTRAPISO E REBOCO | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | RebocoLaz - 2oSS
INFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-08-24 | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Infra Hidrossanitária em AlvenariaLaz - 2oSS
INFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-08-24 | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaLaz - 2oSS
CABEAMENTO ELÉTRICO | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 2026-07-05 | 2026-08-24 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaLaz - 2oSS
INFRA QUADROS ELÉTRICOS | 2026-05-16 | 2026-06-15 | 2026-07-05 | 2026-08-24 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaLaz - 2oSS
MONTAGEM DOS QUADROS | 2026-12-21 | 2027-01-20 | 2027-02-09 | 2027-03-31 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Fechamento de QuadrosLaz - 1oSS Cômodos
MÓDULOS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Interruptor e TomadaLaz - 1oSS Cômodos
SPDA | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Elétrica e SPDA EnterradosLaz - 2oSS
INSTALAÇÕES DE GÁS | 2025-12-27 | 2026-01-26 | 2026-02-25 | 2026-03-17 | 10 | 10 | 30 | 30 |  | Gás EnterradoLaz - 2oSS
INFRA AR CONDICIONADO | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 2026-10-28 | 2026-11-27 | 10 | 20 | 30 | 30 |  | Infra ACLaz - 2oSS
MÁQUINAS AR CONDICIONADO | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 2026-12-01 | 2027-03-31 | 25 | 95 | 60 | 30 |  | Ar CondicionadoLaz - 1oSS Cômodos
INFRA EXAUSTÃO (ÁREA COMUM) | 2026-05-29 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 2026-11-10 | 15 | 90 | 30 | 30 |  | Infra ExaustãoLaz - 2oSS
SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA | 2026-07-31 | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 2027-01-12 | 15 | 90 | 30 | 30 |  | Aquecedor de PassagemLaz - Térreo
CONTRAMARCOS | 2026-07-03 | 2026-08-02 | 2026-08-12 | 2026-09-11 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | ContramarcoLaz - 1oSS
ESQUADRIAS DE PVC | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-11-17 | 2027-03-02 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | Esquadria de PVCLaz - 2oSS Cômodos
GUARDA CORPO | 2026-09-03 | 2026-10-03 | 2026-12-02 | 2027-03-17 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | Guarda CorpoLaz - 01P Piscina Adulto
BRISES | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-07-21 | 2026-11-03 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | BrisesLaz - Fachada 01
COBERTURAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2027-02-08 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | ImpermeabilizaçãoLaz - Térreo
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | 2026-11-06 | 2026-12-06 | 2026-12-16 | 2027-01-05 | 10 | 10 | 10 | 30 |  | ImpermeabilizaçãoLaz - 2oSS
REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 2026-09-24 | 2026-10-24 | 2026-11-13 | 2027-01-12 | 15 | 45 | 20 | 30 |  | Revestimento PisoLaz - 2oSS Cômodos
BANCADAS | 2026-12-08 | 2027-01-07 | 2027-01-27 | 2027-03-18 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | BancadasLaz - 1oSS Cômodos
PISO, SOLEIRAS E FILETE (PEDRA) | 2026-11-07 | 2026-12-07 | 2026-12-27 | 2027-01-26 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 2oSS Cômodos
PINTURA INTERNA | 2026-12-15 | 2027-01-14 | 2027-01-24 | 2027-02-23 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | 1a Etapa PinturaLaz - 2oSS Cômodos
BALANCINHO/ANDAIME | 2026-05-30 | 2026-06-29 | 2026-07-19 | 2026-08-18 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Montagem AndaimesLaz - Fachada 01
PINTURA EXTERNA | 2026-08-13 | 2026-09-12 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | Pintura ExternaLaz - Fachada 01
PORTAS DE MADEIRA | 2026-12-13 | 2027-01-12 | 2027-02-01 | 2027-03-23 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Portas de MadeiraLaz - 1oSS Cômodos
ACABAMENTOS INCÊNDIO | 2027-01-27 | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2027-04-07 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | Acabamento IncêndioLaz - 1oSS Cômodos
LOUÇAS E METAIS | 2027-01-02 | 2027-02-01 | 2027-02-21 | 2027-04-12 | 20 | 30 | 20 | 30 |  | LouçasLaz - 2oSS Lavanderia
LIMPEZA FINAL | 2027-02-19 | 2027-03-21 | 2027-04-20 | 2027-05-10 | 10 | 10 | 30 | 30 |  | Limpeza FinalLaz - 1oSS Cômodos
PAISAGISMO | 2027-01-05 | 2027-02-04 | 2027-02-24 | 2027-04-15 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | PaisagismoLaz - 01P Deck Externo
PAVIMENTAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | NA
ACABAMENTOS MURO | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30 |  | NA
REDES ENTERRADAS | 2025-12-17 | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 2026-03-17 | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Hidrossanitário EnterradoLaz - 2oSS
ETE | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30 |  | NA
RESERVATÓRIO | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30 |  | NA
GERADOR | NA | NA | NA | NA | 10 | 90 | 30 | 30 |  | NA
SUBESTAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 30 | 30 |  | NA
MARQUISES | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
PERGOLADOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
QUADRAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
ELEVADOR | 2025-06-08 | 2025-07-08 | 2025-09-06 | 2026-09-21 | 20 | 360 | 60 | 30 |  | Montagem dos ElevadoresLaz - Elevador 1
BOMBAS, FILTROS E ACESSÓRIOS PISCINAS | 2026-10-24 | 2026-11-23 | 2026-12-23 | 2027-03-03 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | Bombas e FiltrosLaz - 01P Piscina Adulto
BRINQUEDOS | 2026-08-14 | 2026-09-13 | 2026-10-13 | 2027-04-01 | 20 | 150 | 30 | 30 |  | Mobiliário e BrinquedosLaz - 01P Piscina Adulto
MOBILIÁRIO | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 2026-12-31 | 2027-04-20 | 20 | 90 | 90 | 30 |  | MobiliárioLaz - 1oSS Cômodos
COZINHA | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | 2027-03-22 | 10 | 150 | 60 | 5 |  | Montagem CozinhaLaz - Térreo Cozinha
LAVANDERIA | 2026-10-24 | 2026-10-29 | 2026-11-18 | 2027-04-27 | 10 | 150 | 20 | 5 |  | Montagem LavanderiaLaz - 2oSS Lavanderia
ILUMINAÇÃO | 2026-11-11 | 2026-12-11 | 2027-01-10 | 2027-03-31 | 20 | 60 | 30 | 30 |  | LumináriasLaz - 1oSS Cômodos
Formulas:
PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra = IFERROR([OBRA - Data limite Pedido]-[Prazo Levantamento Obra],"NA")
OBRA - Data limite Pedido = IFERROR([SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição]-[Prazo Suprimentos],"NA")
SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição = IFERROR([OBRA - Data de Inicio do Serviço]-[Frete]-[Prazo Fornecedor],"NA")
OBRA - Data de Inicio do Serviço = XLOOKUP([STATUS],Base!A:A,Base!D:D,"NA")

## Bar do Lago
Grandes Compras
|  |  | Obra: | Gran Garden
Serviço | PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra | OBRA - Data limite Pedido | SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição | OBRA - Data de Inicio do Serviço | Frete | Prazo Fornecedor | Prazo Suprimentos | Prazo Levantamento Obra | STATUS | STATUS
FUNDAÇÃO | 2025-11-29 | 2025-12-29 | 2026-01-28 | 2026-03-09 | 10 | 30 | 30 | 30 |  | FundaçãoBar - Térreo
BLOCOS E CINTAS | 2025-11-24 | 2025-12-24 | 2026-01-13 | 2026-03-09 | 10 | 45 | 20 | 30 |  | FundaçãoBar - Térreo
ESTRUTURA DE CONCRETO | 2026-03-03 | 2026-04-02 | 2026-07-01 | 2026-08-10 | 10 | 30 | 90 | 30 |  | EstruturaBar - Térreo
CONTENÇÃO | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 30 | 30 |  | NA
ESTRUTURA METÁLICA | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
ALVENARIA | 2026-07-04 | 2026-08-03 | 2026-09-02 | 2026-09-22 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | AlvenariaBar - Térreo
VEDAÇÃO EM DRYWALL | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 10 | 20 | 30 | 30 |  | 1a Etapa DrywallBar - Térreo
CONTRAPISO E REBOCO | 2026-08-02 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-10-21 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | ContrapisoBar - Térreo
INFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2026-07-09 | 2026-08-08 | 2026-09-07 | 2026-10-02 | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Infra Hidrossanitária em AlvenariaBar - Térreo
INFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2026-07-09 | 2026-08-08 | 2026-09-07 | 2026-10-02 | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaBar - Térreo
CABEAMENTO ELÉTRICO | 2026-06-24 | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 2026-10-02 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaBar - Térreo
INFRA QUADROS ELÉTRICOS | 2026-06-24 | 2026-07-24 | 2026-08-13 | 2026-10-02 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Infra Elétrica em AlvenariaBar - Térreo
MONTAGEM DOS QUADROS | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2026-12-21 | 2027-02-09 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Fechamento de QuadrosBar - Térreo
MÓDULOS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Interruptor e TomadaBar - Térreo
SPDA | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Elétrica e SPDA EnterradosBar - Térreo
INSTALAÇÕES DE GÁS | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 2026-10-27 | 2026-11-16 | 10 | 10 | 30 | 30 |  | Infra GásBar - Térreo
INFRA AR CONDICIONADO | 2026-08-18 | 2026-09-17 | 2026-10-17 | 2026-11-16 | 10 | 20 | 30 | 30 |  | Infra ACBar - Térreo
MÁQUINAS AR CONDICIONADO | 2026-07-14 | 2026-08-13 | 2026-10-12 | 2027-02-09 | 25 | 95 | 60 | 30 |  | Ar CondicionadoBar - Térreo
INFRA EXAUSTÃO (ÁREA COMUM) | 2026-06-04 | 2026-07-04 | 2026-08-03 | 2026-11-16 | 15 | 90 | 30 | 30 |  | Infra ExaustãoBar - Térreo
SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 30 | 30 |  | NA
CONTRAMARCOS | 2026-07-24 | 2026-08-23 | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | ContramarcoBar - Térreo
ESQUADRIAS DE PVC | 2026-07-22 | 2026-08-21 | 2026-10-20 | 2027-02-02 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | Esquadria de PVCBar - Térreo
GUARDA CORPO | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 60 | 30 |  | NA
BRISES | 2026-08-19 | 2026-09-18 | 2026-11-17 | 2027-03-02 | 15 | 90 | 60 | 30 |  | BrisesBar - Térreo
COBERTURAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA | 2026-07-27 | 2026-08-26 | 2026-09-25 | 2026-12-04 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | ImpermeabilizaçãoBar - Térreo
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | 2026-10-05 | 2026-11-04 | 2026-11-14 | 2026-12-04 | 10 | 10 | 10 | 30 |  | ImpermeabilizaçãoBar - Térreo
REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 2026-08-21 | 2026-09-20 | 2026-10-10 | 2026-12-09 | 15 | 45 | 20 | 30 |  | Revestimento PisoBar - Térreo
BANCADAS | 2026-10-18 | 2026-11-17 | 2026-12-07 | 2027-01-26 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | BancadasBar - Térreo
PISO, SOLEIRAS E FILETE (PEDRA) | 2026-09-29 | 2026-10-29 | 2026-11-18 | 2026-12-18 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Soleiras, Nichos e FiletesBar - Térreo
PINTURA INTERNA | 2026-11-10 | 2026-12-10 | 2026-12-20 | 2027-01-19 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | 1a Etapa PinturaBar - Térreo
BALANCINHO/ANDAIME | 2026-07-21 | 2026-08-20 | 2026-09-09 | 2026-10-09 | 10 | 20 | 20 | 30 |  | RebocoBar - Térreo
PINTURA EXTERNA | 2026-08-17 | 2026-09-16 | 2026-09-26 | 2026-10-26 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | Pintura ExternaBar - Térreo
PORTAS DE MADEIRA | 2026-10-25 | 2026-11-24 | 2026-12-14 | 2027-02-02 | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Portas de MadeiraBar - Térreo
ACABAMENTOS INCÊNDIO | 2026-12-08 | 2027-01-07 | 2027-01-17 | 2027-02-16 | 10 | 20 | 10 | 30 |  | Acabamento IncêndioBar - Térreo
LOUÇAS E METAIS | 2026-11-22 | 2026-12-22 | 2027-01-11 | 2027-03-02 | 20 | 30 | 20 | 30 |  | LouçasBar - Térreo
LIMPEZA FINAL | 2027-01-10 | 2027-02-09 | 2027-03-11 | 2027-03-31 | 10 | 10 | 30 | 30 |  | Limpeza FinalBar - Térreo
PAISAGISMO | NA | NA | NA | NA | 10 | 40 | 20 | 30 |  | NA
PAVIMENTAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | NA
ACABAMENTOS MURO | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30 |  | NA
REDES ENTERRADAS | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 2026-09-08 | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Hidrossanitário EnterradoBar - Térreo
ETE | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30 |  | NA
RESERVATÓRIO | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30 |  | NA
GERADOR | NA | NA | NA | NA | 10 | 90 | 30 | 30 |  | NA
SUBESTAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 30 | 30 |  | NA
MARQUISES | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
PERGOLADOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
QUADRAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
ELEVADOR | NA | NA | NA | NA | 20 | 360 | 60 | 30 |  | NA
BOMBAS, FILTROS E ACESSÓRIOS PISCINAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | NA
BRINQUEDOS | NA | NA | NA | NA | 20 | 150 | 30 | 30 |  | NA
MOBILIÁRIO | NA | NA | NA | NA | 20 | 90 | 90 | 30 |  | NA
COZINHA | NA | NA | NA | NA | 10 | 150 | 60 | 5 |  | NA
LAVANDERIA | NA | NA | NA | NA | 10 | 150 | 20 | 5 |  | NA
ILUMINAÇÃO | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 2026-11-21 | 2027-02-09 | 20 | 60 | 30 | 30 |  | LumináriasBar - Térreo
Formulas:
PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra = IFERROR([OBRA - Data limite Pedido]-[Prazo Levantamento Obra],"NA")
OBRA - Data limite Pedido = IFERROR([SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição]-[Prazo Suprimentos],"NA")
SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição = IFERROR([OBRA - Data de Inicio do Serviço]-[Frete]-[Prazo Fornecedor],"NA")
OBRA - Data de Inicio do Serviço = XLOOKUP([STATUS],Base!A:A,Base!D:D,"NA")

## Implantação (hidden)
Grandes Compras
Obra:
Serviço | PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra | OBRA - Data limite Pedido | SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição | OBRA - Data de Inicio do Serviço | Frete | Prazo Fornecedor | Prazo Suprimentos | Prazo Levantamento Obra | STATUS
FUNDAÇÃO | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 10 | 30 | 30 | 30
BLOCOS E CINTAS | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 2025-10-07 | 2025-12-01 | 10 | 45 | 20 | 30
ESTRUTURA DE CONCRETO | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 10 | 30 | 90 | 30
CONTENÇÃO | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 10 | 30 | 30 | 30
ESTRUTURA METÁLICA | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-12-01 | 10 | 60 | 30 | 30
ALVENARIA | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 2025-11-11 | 2025-12-01 | 5 | 15 | 30 | 30
VEDAÇÃO EM DRYWALL | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 10 | 20 | 30 | 30
CONTRAPISO E REBOCO | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 2025-11-11 | 2025-12-01 | 5 | 15 | 30 | 30
INFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 2025-11-06 | 2025-12-01 | 10 | 15 | 30 | 30
INFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2025-09-07 | 2025-10-07 | 2025-11-06 | 2025-12-01 | 10 | 15 | 30 | 30
CABEAMENTO ELÉTRICO | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-10-12 | 2025-12-01 | 10 | 40 | 20 | 30
INFRA QUADROS ELÉTRICOS | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-10-12 | 2025-12-01 | 10 | 40 | 20 | 30
MONTAGEM DOS QUADROS | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-10-12 | 2025-12-01 | 10 | 40 | 20 | 30
MÓDULOS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 10 | 20 | 20 | 30
SPDA | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 10 | 30 | 20 | 30
INSTALAÇÕES DE GÁS | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 2025-11-11 | 2025-12-01 | 10 | 10 | 30 | 30
INFRA AR CONDICIONADO | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 10 | 20 | 30 | 30
MÁQUINAS AR CONDICIONADO | 2025-05-05 | 2025-06-04 | 2025-08-03 | 2025-12-01 | 25 | 95 | 60 | 30
INFRA EXAUSTÃO (ÁREA COMUM) | 2025-06-19 | 2025-07-19 | 2025-08-18 | 2025-12-01 | 15 | 90 | 30 | 30
SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA | 2025-06-19 | 2025-07-19 | 2025-08-18 | 2025-12-01 | 15 | 90 | 30 | 30
CONTRAMARCOS | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 10 | 20 | 10 | 30
ESQUADRIAS DE PVC | 2025-05-20 | 2025-06-19 | 2025-08-18 | 2025-12-01 | 15 | 90 | 60 | 30
GUARDA CORPO | 2025-05-20 | 2025-06-19 | 2025-08-18 | 2025-12-01 | 15 | 90 | 60 | 30
BRISES | 2025-05-20 | 2025-06-19 | 2025-08-18 | 2025-12-01 | 15 | 90 | 60 | 30
COBERTURAS | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-12-01 | 10 | 60 | 30 | 30
IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-12-01 | 10 | 60 | 30 | 30
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | 2025-10-02 | 2025-11-01 | 2025-11-11 | 2025-12-01 | 10 | 10 | 10 | 30
REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-12-01 | 15 | 45 | 20 | 30
BANCADAS | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-10-12 | 2025-12-01 | 10 | 40 | 20 | 30
PISO, SOLEIRAS E FILETE (PEDRA) | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 10 | 20 | 20 | 30
PINTURA INTERNA | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 10 | 20 | 10 | 30
BALANCINHO/ANDAIME | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 10 | 20 | 20 | 30
PINTURA EXTERNA | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 10 | 20 | 10 | 30
PORTAS DE MADEIRA | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-10-12 | 2025-12-01 | 10 | 40 | 20 | 30
ACABAMENTOS INCÊNDIO | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 10 | 20 | 10 | 30
LOUÇAS E METAIS | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-10-12 | 2025-12-01 | 20 | 30 | 20 | 30
LIMPEZA FINAL | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 2025-11-11 | 2025-12-01 | 10 | 10 | 30 | 30
PAISAGISMO | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-10-12 | 2025-12-01 | 10 | 40 | 20 | 30
PAVIMENTAÇÃO | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 10 | 30 | 20 | 30
ACABAMENTOS MURO | 2025-09-12 | 2025-10-12 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 10 | 20 | 20 | 30
REDES ENTERRADAS | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 10 | 30 | 20 | 30
ETE | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 2025-12-01 | 20 | 60 | 30 | 30
RESERVATÓRIO | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 2025-12-01 | 20 | 60 | 30 | 30
GERADOR | 2025-06-24 | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 2025-12-01 | 10 | 90 | 30 | 30
SUBESTAÇÃO | 2025-06-19 | 2025-07-19 | 2025-08-18 | 2025-12-01 | 15 | 90 | 30 | 30
MARQUISES | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-12-01 | 10 | 60 | 30 | 30
PERGOLADOS | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-12-01 | 10 | 60 | 30 | 30
QUADRAS | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-12-01 | 10 | 60 | 30 | 30
ELEVADOR | 2024-08-18 | 2024-09-17 | 2024-11-16 | 2025-12-01 | 20 | 360 | 60 | 30
BOMBAS, FILTROS E ACESSÓRIOS PISCINAS | 2025-07-24 | 2025-08-23 | 2025-09-22 | 2025-12-01 | 10 | 60 | 30 | 30
BRINQUEDOS | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-06-14 | 2025-12-01 | 20 | 150 | 30 | 30
MOBILIÁRIO | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 2025-08-13 | 2025-12-01 | 20 | 90 | 90 | 30
COZINHA | 2025-04-20 | 2025-04-25 | 2025-06-24 | 2025-12-01 | 10 | 150 | 60 | 5
LAVANDERIA | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 2025-06-24 | 2025-12-01 | 10 | 150 | 20 | 5
ILUMINAÇÃO | 2025-07-14 | 2025-08-13 | 2025-09-12 | 2025-12-01 | 20 | 60 | 30 | 30
Formulas:
PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra = [OBRA - Data limite Pedido]-[Prazo Levantamento Obra]
OBRA - Data limite Pedido = [SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição]-[Prazo Suprimentos]
SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição = [OBRA - Data de Inicio do Serviço]-[Frete]-[Prazo Fornecedor]

## Caminhos
Grandes Compras
|  |  | Obra: | Gran Garden
Serviço | PROJETOS - Data Limite Projeto na Obra | OBRA - Data limite Pedido | SUPRIMENTOS - Data Limite Aquisição | OBRA - Data de Inicio do Serviço | Frete | Prazo Fornecedor | Prazo Suprimentos | Prazo Levantamento Obra | STATUS | STATUS
FUNDAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 30 | 30 |  | FundaçãoCaminhos SRT 01
BLOCOS E CINTAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 45 | 20 | 30 |  | FundaçãoCaminhos SRT 01
ESTRUTURA DE CONCRETO | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 90 | 30 |  | Concretagem PisoCaminhos SRT 01
CONTENÇÃO | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 30 | 30 |  | ContençõesCaminhos SRT 01
ESTRUTURA METÁLICA | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30 |  | Concretagem PisoCaminhos SRT 01
ALVENARIA | NA | NA | NA | NA | 5 | 15 | 30 | 30
VEDAÇÃO EM DRYWALL | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 30 | 30
CONTRAPISO E REBOCO | NA | NA | NA | NA | 5 | 15 | 30 | 30 |  | RebocoCaminhos SRT 01
INFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Hidrossanitário EnterradoCaminhos SRT 01
INFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 15 | 30 | 30 |  | Elétrica e SPDA EnterradosCaminhos SRT 01
CABEAMENTO ELÉTRICO | NA | NA | NA | NA | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Elétrica e SPDA EnterradosCaminhos SRT 01
INFRA QUADROS ELÉTRICOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Elétrica e SPDA EnterradosCaminhos SRT 01
MONTAGEM DOS QUADROS | NA | NA | NA | NA | 10 | 40 | 20 | 30 |  | Elétrica e SPDA EnterradosCaminhos SRT 01
MÓDULOS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30
SPDA | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Elétrica e SPDA EnterradosCaminhos SRT 01
INSTALAÇÕES DE GÁS | NA | NA | NA | NA | 10 | 10 | 30 | 30 |  | Gás EnterradoCaminhos SRT 01
INFRA AR CONDICIONADO | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 30 | 30
MÁQUINAS AR CONDICIONADO | NA | NA | NA | NA | 25 | 95 | 60 | 30
INFRA EXAUSTÃO (ÁREA COMUM) | 2026-11-28 | 2026-12-28 | 2027-01-27 | 2027-05-12 | 15 | 90 | 30 | 30
SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 30 | 30
CONTRAMARCOS | 2027-03-03 | 2027-04-02 | 2027-04-12 | 2027-05-12 | 10 | 20 | 10 | 30
ESQUADRIAS DE PVC | 2026-10-29 | 2026-11-28 | 2027-01-27 | 2027-05-12 | 15 | 90 | 60 | 30
GUARDA CORPO | 2026-10-29 | 2026-11-28 | 2027-01-27 | 2027-05-12 | 15 | 90 | 60 | 30
BRISES | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 60 | 30
COBERTURAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30
IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30
IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | 2027-03-13 | 2027-04-12 | 2027-04-22 | 2027-05-12 | 10 | 10 | 10 | 30
REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 2027-01-22 | 2027-02-21 | 2027-03-13 | 2027-05-12 | 15 | 45 | 20 | 30
BANCADAS | 2027-02-01 | 2027-03-03 | 2027-03-23 | 2027-05-12 | 10 | 40 | 20 | 30
PISO, SOLEIRAS E FILETE (PEDRA) | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30 |  | Revestimento ParedeCaminhos SRT 01
PINTURA INTERNA | 2027-03-03 | 2027-04-02 | 2027-04-12 | 2027-05-12 | 10 | 20 | 10 | 30
BALANCINHO/ANDAIME | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30
PINTURA EXTERNA | 2027-03-03 | 2027-04-02 | 2027-04-12 | 2027-05-12 | 10 | 20 | 10 | 30
PORTAS DE MADEIRA | NA | NA | NA | NA | 10 | 40 | 20 | 30
ACABAMENTOS INCÊNDIO | 2027-03-03 | 2027-04-02 | 2027-04-12 | 2027-05-12 | 10 | 20 | 10 | 30
LOUÇAS E METAIS | 2027-02-01 | 2027-03-03 | 2027-03-23 | 2027-05-12 | 20 | 30 | 20 | 30
LIMPEZA FINAL | NA | NA | NA | NA | 10 | 10 | 30 | 30
PAISAGISMO | NA | NA | NA | NA | 10 | 40 | 20 | 30 |  | PaisagismoCaminhos SRT 01
PAVIMENTAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30 |  | Concretagem PisoCaminhos SRT 01
ACABAMENTOS MURO | NA | NA | NA | NA | 10 | 20 | 20 | 30
REDES ENTERRADAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 30 | 20 | 30
ETE | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30
RESERVATÓRIO | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30
GERADOR | NA | NA | NA | NA | 10 | 90 | 30 | 30
SUBESTAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 15 | 90 | 30 | 30
MARQUISES | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30
PERGOLADOS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30
QUADRAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30
ELEVADOR | NA | NA | NA | NA | 20 | 360 | 60 | 30
BOMBAS, FILTROS E ACESSÓRIOS PISCINAS | NA | NA | NA | NA | 10 | 60 | 30 | 30
BRINQUEDOS | NA | NA | NA | NA | 20 | 150 | 30 | 30
MOBILIÁRIO | NA | NA | NA | NA | 20 | 90 | 90 | 30
COZINHA | NA | NA | NA | NA | 10 | 150 | 60 | 5
LAVANDERIA | 2026-11-08 | 2026-11-13 | 2026-12-03 | 2027-05-12 | 10 | 150 | 20 | 5
ILUMINAÇÃO | NA | NA | NA | NA | 20 | 60 | 30 | 30 |  | LumináriasCaminhos SRT 01
Formulas:
OBRA - Data de Inicio do Serviço = XLOOKUP([STATUS],Base!A:A,Base!D:D,"NA")

## Base
Junto | Pacote de trabalho/tarefas | Lote | Data de Início | Data de Término | Data de referência | Base | Previsto | Realizado
Limpeza de TerrenoA1 - Térreo | Limpeza de Terreno | A1 - Térreo | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Limpeza de TerrenoLaz - 2oSS | Limpeza de Terreno | Laz - 2oSS | 2025-05-28 | 2025-06-10 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Limpeza de TerrenoLaz - 01P | Limpeza de Terreno | Laz - 01P | 2025-05-28 | 2025-06-10 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Escavações e AterrosA1 - Térreo | Escavações e Aterros | A1 - Térreo | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Limpeza de TerrenoC4 - Térreo | Limpeza de Terreno | C4 - Térreo | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
FundaçãoA1 - Térreo | Fundação | A1 - Térreo | 2025-06-10 | 2025-07-01 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Escavações e AterrosC4 - Térreo | Escavações e Aterros | C4 - Térreo | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Limpeza de TerrenoC3 - Térreo | Limpeza de Terreno | C3 - Térreo | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Escavações e AterrosLaz - 01P | Escavações e Aterros | Laz - 01P | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 40
Limpeza de TerrenoLaz - 02P | Limpeza de Terreno | Laz - 02P | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
FundaçãoC4 - Térreo | Fundação | C4 - Térreo | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 96
Escavações e AterrosC3 - Térreo | Escavações e Aterros | C3 - Térreo | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Limpeza de TerrenoA2 - Térreo | Limpeza de Terreno | A2 - Térreo | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
FundaçãoC3 - Térreo | Fundação | C3 - Térreo | 2025-07-03 | 2025-07-23 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 84
Escavações e AterrosA2 - Térreo | Escavações e Aterros | A2 - Térreo | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Limpeza de TerrenoC2 - Térreo | Limpeza de Terreno | C2 - Térreo | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Escavações e AterrosLaz - 02P | Escavações e Aterros | Laz - 02P | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 40
FundaçãoA2 - Térreo | Fundação | A2 - Térreo | 2025-07-15 | 2025-08-04 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 82
Limpeza de TerrenoA3 - Térreo | Limpeza de Terreno | A3 - Térreo | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Escavações e AterrosC2 - Térreo | Escavações e Aterros | C2 - Térreo | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Escavações e AterrosA3 - Térreo | Escavações e Aterros | A3 - Térreo | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
FundaçãoC2 - Térreo | Fundação | C2 - Térreo | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 0
Limpeza de TerrenoC1 - Térreo | Limpeza de Terreno | C1 - Térreo | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
EstruturaA1 - Térreo | Estrutura | A1 - Térreo | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 86
ContençõesA1 - Térreo | Contenções | A1 - Térreo | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
ContençõesC4 - Térreo | Contenções | C4 - Térreo | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Limpeza de TerrenoA4 - Térreo | Limpeza de Terreno | A4 - Térreo | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
FundaçãoA3 - Térreo | Fundação | A3 - Térreo | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 75
Escavações e AterrosC1 - Térreo | Escavações e Aterros | C1 - Térreo | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 80
Escavações e AterrosA4 - Térreo | Escavações e Aterros | A4 - Térreo | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
FundaçãoC1 - Térreo | Fundação | C1 - Térreo | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 0
Limpeza de TerrenoB4 - Térreo | Limpeza de Terreno | B4 - Térreo | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Escavações e AterrosLaz - 2oSS | Escavações e Aterros | Laz - 2oSS | 2025-08-22 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 100 | 56.863 | 55
ContençõesLaz - 2oSS | Contenções | Laz - 2oSS | 2025-08-22 | 2025-11-14 | 2025-10-01 | 100 | 47.541 | 27
ContençõesLaz - 1oSS | Contenções | Laz - 1oSS | 2025-08-22 | 2025-11-14 | 2025-10-01 | 100 | 47.541 | 0
FundaçãoA4 - Térreo | Fundação | A4 - Térreo | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 93
Escavações e AterrosB4 - Térreo | Escavações e Aterros | B4 - Térreo | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 50
Limpeza de TerrenoB3 - Térreo | Limpeza de Terreno | B3 - Térreo | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
Escavações e AterrosRec - 2SS | Escavações e Aterros | Rec - 2SS | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 2025-10-01 | 100 | 76.667 | 95
ContençõesRec - 2SS | Contenções | Rec - 2SS | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 2025-10-01 | 100 | 76.667 | 85
EstruturaA4 - Térreo | Estrutura | A4 - Térreo | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 0 | 100 | 0
ContençõesA4 - Térreo | Contenções | A4 - Térreo | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 2025-10-01 | 0 | 100 | 0
FundaçãoB4 - Térreo | Fundação | B4 - Térreo | 2025-09-09 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 0
Escavações e AterrosB3 - Térreo | Escavações e Aterros | B3 - Térreo | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 50
Limpeza de TerrenoB2 - Térreo | Limpeza de Terreno | B2 - Térreo | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
EstruturaC3 - Térreo | Estrutura | C3 - Térreo | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 93.333 | 60
EstruturaA1 - 01P | Estrutura | A1 - 01P | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 2025-10-01 | 100 | 86.667 | 20
ContençõesA1 - 01P | Contenções | A1 - 01P | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 2025-10-01 | 100 | 86.667 | 0
FundaçãoB3 - Térreo | Fundação | B3 - Térreo | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-10-01 | 60 | 60 | 0
Escavações e AterrosB2 - Térreo | Escavações e Aterros | B2 - Térreo | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 70
Limpeza de TerrenoB1 - Térreo | Limpeza de Terreno | B1 - Térreo | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 100 | 100 | 100
EstruturaC4 - Térreo | Estrutura | C4 - Térreo | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 2025-10-01 | 100 | 53.333 | 15
EstruturaA4 - 01P | Estrutura | A4 - 01P | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 2025-10-01 | 0 | 20 | 0
ContençõesA4 - 01P | Contenções | A4 - 01P | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 2025-10-01 | 0 | 20 | 0
FundaçãoB2 - Térreo | Fundação | B2 - Térreo | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 2025-10-01 | 6.667 | 6.667 | 0
Escavações e AterrosB1 - Térreo | Escavações e Aterros | B1 - Térreo | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-01 | 12.5 | 12.5 | 0
EstruturaC3 - 01P | Estrutura | C3 - 01P | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesC3 - 01P | Contenções | C3 - 01P | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaA1 - 02P | Estrutura | A1 - 02P | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 2025-10-01 | 100 | 0 | 0
ContençõesA1 - 02P | Contenções | A1 - 02P | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 2025-10-01 | 100 | 0 | 0
ContençõesC3 - Térreo | Contenções | C3 - Térreo | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 100
EstruturaC4 - 01P | Estrutura | C4 - 01P | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 100 | 0 | 0
ContençõesC4 - 01P | Contenções | C4 - 01P | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-10-01 | 100 | 0 | 0
FundaçãoB1 - Térreo | Fundação | B1 - Térreo | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
FundaçãoRec - 2SS | Fundação | Rec - 2SS | 2025-10-13 | 2025-12-18 | 2025-10-01 | 100 | 0 | 0
EstruturaA4 - 02P | Estrutura | A4 - 02P | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesA4 - 02P | Contenções | A4 - 02P | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaC3 - 02P | Estrutura | C3 - 02P | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesC3 - 02P | Contenções | C3 - 02P | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaA1 - Cobertura | Estrutura | A1 - Cobertura | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 2025-10-01 | 75 | 0 | 0
EstruturaC4 - 02P | Estrutura | C4 - 02P | 2025-11-03 | 2025-11-24 | 2025-10-01 | 100 | 0 | 0
ContençõesC4 - 02P | Contenções | C4 - 02P | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-10-01 | 100 | 0 | 0
EstruturaA4 - Cobertura | Estrutura | A4 - Cobertura | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaRec - 2SS | Estrutura | Rec - 2SS | 2025-11-11 | 2025-12-19 | 2025-10-01 | 80 | 0 | 0
EstruturaC3 - Cobertura | Estrutura | C3 - Cobertura | 2025-11-14 | 2025-12-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaA2 - Térreo | Estrutura | A2 - Térreo | 2025-11-17 | 2025-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesA2 - Térreo | Contenções | A2 - Térreo | 2025-11-17 | 2025-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
FundaçãoLaz - 2oSS | Fundação | Laz - 2oSS | 2025-11-17 | 2026-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Blocos de CoroamentoLaz - 2oSS | Blocos de Coroamento | Laz - 2oSS | 2025-11-17 | 2026-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesLaz - 01P | Contenções | Laz - 01P | 2025-11-17 | 2026-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaC4 - Cobertura | Estrutura | C4 - Cobertura | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-10-01 | 75 | 0 | 0
EstruturaA3 - Térreo | Estrutura | A3 - Térreo | 2025-12-02 | 2026-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesA3 - Térreo | Contenções | A3 - Térreo | 2025-12-02 | 2026-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaC1 - Térreo | Estrutura | C1 - Térreo | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesC1 - Térreo | Contenções | C1 - Térreo | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaA2 - 01P | Estrutura | A2 - 01P | 2025-12-09 | 2026-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesA2 - 01P | Contenções | A2 - 01P | 2025-12-09 | 2026-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA1 - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | A1 - Térreo | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaC2 - Térreo | Estrutura | C2 - Térreo | 2025-12-16 | 2026-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesC2 - Térreo | Contenções | C2 - Térreo | 2025-12-16 | 2026-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoA1 - Térreo | Gás Enterrado | A1 - Térreo | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoA1 - Térreo | Hidrossanitário Enterrado | A1 - Térreo | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosA1 - Térreo | SPDA Enterrados | A1 - Térreo | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Elétrica EnterradaA1 - Térreo | Elétrica Enterrada | A1 - Térreo | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA1 - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | A1 - 01P | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaRec - 1SS | Estrutura | Rec - 1SS | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
FundaçãoLaz - 1oSS | Fundação | Laz - 1oSS | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Blocos de CoroamentoLaz - 1oSS | Blocos de Coroamento | Laz - 1oSS | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
FundaçãoLaz - 01P | Fundação | Laz - 01P | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaA3 - 01P | Estrutura | A3 - 01P | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesA3 - 01P | Contenções | A3 - 01P | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesLaz - 02P | Contenções | Laz - 02P | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA1 - 02P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | A1 - 02P | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA4 - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | A4 - Térreo | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaC1 - 01P | Estrutura | C1 - 01P | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesC1 - 01P | Contenções | C1 - 01P | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoA1 - Térreo | Concretagem de Piso | A1 - Térreo | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaA2 - 02P | Estrutura | A2 - 02P | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesA2 - 02P | Contenções | A2 - 02P | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Blocos de CoroamentoLaz - 01P | Blocos de Coroamento | Laz - 01P | 2026-01-13 | 2026-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC3 - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | C3 - Térreo | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoA4 - Térreo | Gás Enterrado | A4 - Térreo | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoA4 - Térreo | Hidrossanitário Enterrado | A4 - Térreo | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosA4 - Térreo | SPDA Enterrados | A4 - Térreo | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA4 - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | A4 - 01P | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaC2 - 01P | Estrutura | C2 - 01P | 2026-01-20 | 2026-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesC2 - 01P | Contenções | C2 - 01P | 2026-01-20 | 2026-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaA1 - Térreo | Alvenaria | A1 - Térreo | 2026-01-21 | 2026-02-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoC3 - Térreo | Gás Enterrado | C3 - Térreo | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoC3 - Térreo | Hidrossanitário Enterrado | C3 - Térreo | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosC3 - Térreo | SPDA Enterrados | C3 - Térreo | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC3 - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | C3 - 01P | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA4 - 02P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | A4 - 02P | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC4 - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | C4 - Térreo | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaA3 - 02P | Estrutura | A3 - 02P | 2026-01-27 | 2026-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesA3 - 02P | Contenções | A3 - 02P | 2026-01-27 | 2026-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC3 - 02P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | C3 - 02P | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoC4 - Térreo | Gás Enterrado | C4 - Térreo | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoC4 - Térreo | Hidrossanitário Enterrado | C4 - Térreo | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosC4 - Térreo | SPDA Enterrados | C4 - Térreo | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC4 - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | C4 - 01P | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoC3 - Térreo | Concretagem de Piso | C3 - Térreo | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaC1 - 02P | Estrutura | C1 - 02P | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesC1 - 02P | Contenções | C1 - 02P | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaA2 - Cobertura | Estrutura | A2 - Cobertura | 2026-02-03 | 2026-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB4 - Térreo | Estrutura | B4 - Térreo | 2026-02-03 | 2026-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesB4 - Térreo | Contenções | B4 - Térreo | 2026-02-03 | 2026-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaLaz - 2oSS | Estrutura | Laz - 2oSS | 2026-02-03 | 2026-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeA1 - Térreo | Talisca Piso e Parede | A1 - Térreo | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaA1 - 01P | Alvenaria | A1 - 01P | 2026-02-04 | 2026-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC4 - 02P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | C4 - 02P | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoC4 - Térreo | Concretagem de Piso | C4 - Térreo | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaC3 - Térreo | Alvenaria | C3 - Térreo | 2026-02-10 | 2026-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaC2 - 02P | Estrutura | C2 - 02P | 2026-02-10 | 2026-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesC2 - 02P | Contenções | C2 - 02P | 2026-02-10 | 2026-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaA1 - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | A1 - Térreo | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA1 - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | A1 - Térreo | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaRec - Térreo | Estrutura | Rec - Térreo | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
FundaçãoLaz - 02P | Fundação | Laz - 02P | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaA3 - Cobertura | Estrutura | A3 - Cobertura | 2026-02-17 | 2026-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA1 - Térreo | Reboco | A1 - Térreo | 2026-02-18 | 2026-02-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeA1 - 01P | Talisca Piso e Parede | A1 - 01P | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaA1 - 02P | Alvenaria | A1 - 02P | 2026-02-18 | 2026-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaC4 - Térreo | Alvenaria | C4 - Térreo | 2026-02-18 | 2026-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaC1 - Cobertura | Estrutura | C1 - Cobertura | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeC3 - Térreo | Talisca Piso e Parede | C3 - Térreo | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaC3 - 01P | Alvenaria | C3 - 01P | 2026-02-24 | 2026-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB4 - 01P | Estrutura | B4 - 01P | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesB4 - 01P | Contenções | B4 - 01P | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaA1 - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | A1 - 01P | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA1 - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | A1 - 01P | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA1 - Térreo | Contrapiso | A1 - Térreo | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaC3 - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | C3 - Térreo | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC3 - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | C3 - Térreo | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaC2 - Cobertura | Estrutura | C2 - Cobertura | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA1 - 01P | Reboco | A1 - 01P | 2026-03-04 | 2026-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeA1 - 02P | Talisca Piso e Parede | A1 - 02P | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaA1 - Cobertura | Platibanda | A1 - Cobertura | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeC4 - Térreo | Talisca Piso e Parede | C4 - Térreo | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaC4 - 01P | Alvenaria | C4 - 01P | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
FundaçãoBar - Térreo | Fundação | Bar - Térreo | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Escavações e AterrosCaminhos STR 01 | Escavações e Aterros | Caminhos STR 01 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallA1 - Térreo | 1a Etapa Drywall | A1 - Térreo | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC3 - Térreo | Reboco | C3 - Térreo | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeC3 - 01P | Talisca Piso e Parede | C3 - 01P | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaC3 - 02P | Alvenaria | C3 - 02P | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB3 - Térreo | Estrutura | B3 - Térreo | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesB3 - Térreo | Contenções | B3 - Térreo | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaA1 - 02P | Infra Elétrica em Alvenaria | A1 - 02P | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA1 - 02P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | A1 - 02P | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaC4 - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | C4 - Térreo | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC4 - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | C4 - Térreo | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA1 - Térreo | Prolongadores | A1 - Térreo | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA1 - 01P | Contrapiso | A1 - 01P | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB1 - Térreo | Estrutura | B1 - Térreo | 2026-03-16 | 2026-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesB1 - Térreo | Contenções | B1 - Térreo | 2026-03-16 | 2026-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaC3 - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | C3 - 01P | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC3 - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | C3 - 01P | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB4 - 02P | Estrutura | B4 - 02P | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesB4 - 02P | Contenções | B4 - 02P | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoLaz - 2oSS | Gás Enterrado | Laz - 2oSS | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoLaz - 2oSS | Hidrossanitário Enterrado | Laz - 2oSS | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosLaz - 2oSS | SPDA Enterrados | Laz - 2oSS | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaLaz - 1oSS | Estrutura | Laz - 1oSS | 2026-03-17 | 2026-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA1 - 02P | Reboco | A1 - 02P | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC4 - Térreo | Reboco | C4 - Térreo | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeC4 - 01P | Talisca Piso e Parede | C4 - 01P | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaC4 - 02P | Alvenaria | C4 - 02P | 2026-03-18 | 2026-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioA1 - Térreo | Infra Incêndio | A1 - Térreo | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásA1 - Térreo | Infra Gás | A1 - Térreo | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA1 - Térreo | Infra Hidrossanitária | A1 - Térreo | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaA1 - Térreo | Preparação Superfície Varanda | A1 - Térreo | 2026-03-19 | 2026-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC3 - Térreo | Contrapiso | C3 - Térreo | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA2 - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | A2 - Térreo | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallA1 - 01P | 1a Etapa Drywall | A1 - 01P | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC3 - 01P | Reboco | C3 - 01P | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeC3 - 02P | Talisca Piso e Parede | C3 - 02P | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB2 - Térreo | Estrutura | B2 - Térreo | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesB2 - Térreo | Contenções | B2 - Térreo | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaC4 - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | C4 - 01P | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC4 - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | C4 - 01P | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA1 - 01P | Prolongadores | A1 - 01P | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA1 - 02P | Contrapiso | A1 - 02P | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC4 - Térreo | Contrapiso | C4 - Térreo | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoLaz - 2oSS | Concretagem de Piso | Laz - 2oSS | 2026-03-27 | 2026-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACA1 - Térreo | Infra AC | A1 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoA1 - Térreo | Infra Exaustão | A1 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArA1 - Térreo | Renovação de Ar | A1 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallC3 - Térreo | 1a Etapa Drywall | C3 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaC3 - Térreo | Preparação Superfície Varanda | C3 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoA2 - Térreo | Gás Enterrado | A2 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoA2 - Térreo | Hidrossanitário Enterrado | A2 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosA2 - Térreo | SPDA Enterrados | A2 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA2 - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | A2 - 01P | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaRec - 01P | Estrutura | Rec - 01P | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesCaminhos STR 01 | Contenções | Caminhos STR 01 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Escavações e AterrosCaminhos STR 02 | Escavações e Aterros | Caminhos STR 02 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaC3 - 02P | Infra Elétrica em Alvenaria | C3 - 02P | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC3 - 02P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | C3 - 02P | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB3 - 01P | Estrutura | B3 - 01P | 2026-03-31 | 2026-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesB3 - 01P | Contenções | B3 - 01P | 2026-03-31 | 2026-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC4 - 01P | Reboco | C4 - 01P | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeC4 - 02P | Talisca Piso e Parede | C4 - 02P | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaC4 - Cobertura | Platibanda | C4 - Cobertura | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC3 - Térreo | Prolongadores | C3 - Térreo | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaA1 - Térreo | Impermeabilização Varanda | A1 - Térreo | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioA1 - 01P | Infra Incêndio | A1 - 01P | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásA1 - 01P | Infra Gás | A1 - 01P | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA1 - 01P | Infra Hidrossanitária | A1 - 01P | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaA1 - 01P | Preparação Superfície Varanda | A1 - 01P | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC3 - 01P | Contrapiso | C3 - 01P | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA2 - 02P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | A2 - 02P | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA3 - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | A3 - Térreo | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB1 - 01P | Estrutura | B1 - 01P | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesB1 - 01P | Contenções | B1 - 01P | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallA1 - 02P | 1a Etapa Drywall | A1 - 02P | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Elétrica EnterradaA1 - Cobertura | Elétrica Enterrada | A1 - Cobertura | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallC4 - Térreo | 1a Etapa Drywall | C4 - Térreo | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaC4 - Térreo | Preparação Superfície Varanda | C4 - Térreo | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC3 - 02P | Reboco | C3 - 02P | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoA2 - Térreo | Concretagem de Piso | A2 - Térreo | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB4 - Cobertura | Estrutura | B4 - Cobertura | 2026-04-08 | 2026-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoA1 - Térreo | Infra Elétrica Teto | A1 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosA1 - Térreo | Infra Dados | A1 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeA1 - Térreo | Infra Elétrica Parede | A1 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaC4 - 02P | Infra Elétrica em Alvenaria | C4 - 02P | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC4 - 02P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | C4 - 02P | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioC3 - Térreo | Infra Incêndio | C3 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásC3 - Térreo | Infra Gás | C3 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC3 - Térreo | Infra Hidrossanitária | C3 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaC3 - Térreo | Impermeabilização Varanda | C3 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaC3 - Cobertura | Platibanda | C3 - Cobertura | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaA1 - Térreo | Proteção Mecânica Varanda | A1 - Térreo | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA1 - 02P | Prolongadores | A1 - 02P | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC4 - Térreo | Prolongadores | C4 - Térreo | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaA1 - 01P | Impermeabilização Varanda | A1 - 01P | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaA1 - 02P | Preparação Superfície Varanda | A1 - 02P | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC4 - 01P | Contrapiso | C4 - 01P | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC1 - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | C1 - Térreo | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACA1 - 01P | Infra AC | A1 - 01P | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoA1 - 01P | Infra Exaustão | A1 - 01P | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArA1 - 01P | Renovação de Ar | A1 - 01P | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallC3 - 01P | 1a Etapa Drywall | C3 - 01P | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaC3 - 01P | Preparação Superfície Varanda | C3 - 01P | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoA3 - Térreo | Gás Enterrado | A3 - Térreo | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoA3 - Térreo | Hidrossanitário Enterrado | A3 - Térreo | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosA3 - Térreo | SPDA Enterrados | A3 - Térreo | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA3 - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | A3 - 01P | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA1 - Térreo | Preparação para Paisagismo | A1 - Térreo | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB2 - 01P | Estrutura | B2 - 01P | 2026-04-15 | 2026-05-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesB2 - 01P | Contenções | B2 - 01P | 2026-04-15 | 2026-05-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC4 - 02P | Reboco | C4 - 02P | 2026-04-16 | 2026-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaC3 - Térreo | Proteção Mecânica Varanda | C3 - Térreo | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC3 - 01P | Prolongadores | C3 - 01P | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaA2 - Térreo | Alvenaria | A2 - Térreo | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioA1 - 02P | Infra Incêndio | A1 - 02P | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásA1 - 02P | Infra Gás | A1 - 02P | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA1 - 02P | Infra Hidrossanitária | A1 - 02P | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA1 - Cobertura | Prolongadores | A1 - Cobertura | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioC4 - Térreo | Infra Incêndio | C4 - Térreo | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásC4 - Térreo | Infra Gás | C4 - Térreo | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC4 - Térreo | Infra Hidrossanitária | C4 - Térreo | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaC4 - Térreo | Impermeabilização Varanda | C4 - Térreo | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC3 - 02P | Contrapiso | C3 - 02P | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesA1 - Térreo | Teste Instalações | A1 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA1 - Térreo | Cabeamento Elétrico | A1 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosA1 - Térreo | Cabeamento de Dados | A1 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaA1 - 01P | Proteção Mecânica Varanda | A1 - 01P | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoC3 - Térreo | Infra Exaustão | C3 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoC1 - Térreo | Gás Enterrado | C1 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoC1 - Térreo | Hidrossanitário Enterrado | C1 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosC1 - Térreo | SPDA Enterrados | C1 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC1 - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | C1 - 01P | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaA1 - 02P | Impermeabilização Varanda | A1 - 02P | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC3 - Térreo | Preparação para Paisagismo | C3 - Térreo | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaA3 - 02P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | A3 - 02P | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC2 - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | C2 - Térreo | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesCaminhos STR 02 | Contenções | Caminhos STR 02 | 2026-04-22 | 2026-05-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallC4 - 01P | 1a Etapa Drywall | C4 - 01P | 2026-04-23 | 2026-05-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaC4 - 01P | Preparação Superfície Varanda | C4 - 01P | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoA3 - Térreo | Concretagem de Piso | A3 - Térreo | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB3 - 02P | Estrutura | B3 - 02P | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesB3 - 02P | Contenções | B3 - 02P | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoA1 - 01P | Infra Elétrica Teto | A1 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosA1 - 01P | Infra Dados | A1 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeA1 - 01P | Infra Elétrica Parede | A1 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA1 - 01P | Preparação para Paisagismo | A1 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioC3 - 01P | Infra Incêndio | C3 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásC3 - 01P | Infra Gás | C3 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC3 - 01P | Infra Hidrossanitária | C3 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaC3 - 01P | Impermeabilização Varanda | C3 - 01P | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieA1 - Cobertura | Preparação de Superfície | A1 - Cobertura | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaC4 - Térreo | Proteção Mecânica Varanda | C4 - Térreo | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC4 - 01P | Prolongadores | C4 - 01P | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallA1 - Térreo | 2a Etapa Drywall | A1 - Térreo | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC4 - 02P | Contrapiso | C4 - 02P | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC1 - 02P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | C1 - 02P | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACA1 - 02P | Infra AC | A1 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoA1 - 02P | Infra Exaustão | A1 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaA1 - 02P | Proteção Mecânica Varanda | A1 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArA1 - 02P | Renovação de Ar | A1 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACC4 - Térreo | Infra AC | C4 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoC4 - Térreo | Infra Exaustão | C4 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArC4 - Térreo | Renovação de Ar | C4 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallC3 - 02P | 1a Etapa Drywall | C3 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaC3 - 02P | Preparação Superfície Varanda | C3 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoC2 - Térreo | Gás Enterrado | C2 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoC2 - Térreo | Hidrossanitário Enterrado | C2 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosC2 - Térreo | SPDA Enterrados | C2 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC2 - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | C2 - 01P | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoC1 - Térreo | Concretagem de Piso | C1 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB1 - 02P | Estrutura | B1 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesB1 - 02P | Contenções | B1 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaRec - Cobertura | Estrutura | Rec - Cobertura | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC4 - Térreo | Preparação para Paisagismo | C4 - Térreo | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoLaz - 1oSS | Gás Enterrado | Laz - 1oSS | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoLaz - 1oSS | Hidrossanitário Enterrado | Laz - 1oSS | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosLaz - 1oSS | SPDA Enterrados | Laz - 1oSS | 2026-04-30 | 2026-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaLaz - Térreo | Estrutura | Laz - Térreo | 2026-04-30 | 2026-06-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaLaz - 01P | Estrutura | Laz - 01P | 2026-04-30 | 2026-06-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoA4 - Térreo | Concretagem de Piso | A4 - Térreo | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaC3 - 01P | Proteção Mecânica Varanda | C3 - 01P | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC3 - 02P | Prolongadores | C3 - 02P | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeA2 - Térreo | Talisca Piso e Parede | A2 - Térreo | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaA2 - 01P | Alvenaria | A2 - 01P | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaA3 - Térreo | Alvenaria | A3 - Térreo | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA1 - 02P | Preparação para Paisagismo | A1 - 02P | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioC4 - 01P | Infra Incêndio | C4 - 01P | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásC4 - 01P | Infra Gás | C4 - 01P | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC4 - 01P | Infra Hidrossanitária | C4 - 01P | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaC4 - 01P | Impermeabilização Varanda | C4 - 01P | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesA1 - 01P | Teste Instalações | A1 - 01P | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA1 - 01P | Cabeamento Elétrico | A1 - 01P | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosA1 - 01P | Cabeamento de Dados | A1 - 01P | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoC3 - 01P | Infra Exaustão | C3 - 01P | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC3 - 01P | Preparação para Paisagismo | C3 - 01P | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaC2 - 02P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | C2 - 02P | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
FundaçãoCaminhos STR 01 | Fundação | Caminhos STR 01 | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA1 - Térreo | Impermeabilização | A1 - Térreo | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallC4 - 02P | 1a Etapa Drywall | C4 - 02P | 2026-05-08 | 2026-05-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaC4 - 02P | Preparação Superfície Varanda | C4 - 02P | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoC2 - Térreo | Concretagem de Piso | C2 - Térreo | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaC1 - Térreo | Alvenaria | C1 - Térreo | 2026-05-08 | 2026-05-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB2 - 02P | Estrutura | B2 - 02P | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesB2 - 02P | Contenções | B2 - 02P | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoA1 - 02P | Infra Elétrica Teto | A1 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosA1 - 02P | Infra Dados | A1 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeA1 - 02P | Infra Elétrica Parede | A1 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoC4 - Térreo | Infra Elétrica Teto | C4 - Térreo | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosC4 - Térreo | Infra Dados | C4 - Térreo | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeC4 - Térreo | Infra Elétrica Parede | C4 - Térreo | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioC3 - 02P | Infra Incêndio | C3 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásC3 - 02P | Infra Gás | C3 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC3 - 02P | Infra Hidrossanitária | C3 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaC3 - 02P | Impermeabilização Varanda | C3 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC3 - Cobertura | Prolongadores | C3 - Cobertura | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaA2 - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | A2 - Térreo | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA2 - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | A2 - Térreo | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA1 - Cobertura | Impermeabilização | A1 - Cobertura | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaA4 - Térreo | Alvenaria | A4 - Térreo | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaC4 - 01P | Proteção Mecânica Varanda | C4 - 01P | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC4 - 02P | Prolongadores | C4 - 02P | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallA1 - 01P | 2a Etapa Drywall | A1 - 01P | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoLaz - 1oSS | Concretagem de Piso | Laz - 1oSS | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACC4 - 01P | Infra AC | C4 - 01P | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoC4 - 01P | Infra Exaustão | C4 - 01P | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArC4 - 01P | Renovação de Ar | C4 - 01P | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteA1 - Térreo | Rejunte | A1 - Térreo | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeA1 - Térreo | Revestimento Parede | A1 - Térreo | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoA1 - Térreo | Revestimento Piso | A1 - Térreo | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéA1 - Térreo | Rodapé | A1 - Térreo | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesA1 - Térreo | Soleiras, Nichos e Filetes | A1 - Térreo | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC4 - 01P | Preparação para Paisagismo | C4 - 01P | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB3 - Cobertura | Estrutura | B3 - Cobertura | 2026-05-15 | 2026-06-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaC3 - 02P | Proteção Mecânica Varanda | C3 - 02P | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC3 - Cobertura | Reboco | C3 - Cobertura | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC3 - Cobertura | Contrapiso | C3 - Cobertura | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA2 - Térreo | Reboco | A2 - Térreo | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeA2 - 01P | Talisca Piso e Parede | A2 - 01P | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaA2 - 02P | Alvenaria | A2 - 02P | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeA3 - Térreo | Talisca Piso e Parede | A3 - Térreo | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaA3 - 01P | Alvenaria | A3 - 01P | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaC2 - Térreo | Alvenaria | C2 - Térreo | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA1 - Cobertura | Reboco | A1 - Cobertura | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA1 - Cobertura | Contrapiso | A1 - Cobertura | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioC4 - 02P | Infra Incêndio | C4 - 02P | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásC4 - 02P | Infra Gás | C4 - 02P | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC4 - 02P | Infra Hidrossanitária | C4 - 02P | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaC4 - 02P | Impermeabilização Varanda | C4 - 02P | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC4 - Cobertura | Prolongadores | C4 - Cobertura | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesA1 - 02P | Teste Instalações | A1 - 02P | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA1 - 02P | Cabeamento Elétrico | A1 - 02P | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosA1 - 02P | Cabeamento de Dados | A1 - 02P | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesC4 - Térreo | Teste Instalações | C4 - Térreo | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC4 - Térreo | Cabeamento Elétrico | C4 - Térreo | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosC4 - Térreo | Cabeamento de Dados | C4 - Térreo | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoC3 - 02P | Infra Exaustão | C3 - 02P | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC3 - 02P | Preparação para Paisagismo | C3 - 02P | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB1 - Cobertura | Estrutura | B1 - Cobertura | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoCaminhos STR 01 | Gás Enterrado | Caminhos STR 01 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoCaminhos STR 01 | Hidrossanitário Enterrado | Caminhos STR 01 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosCaminhos STR 01 | SPDA Enterrados | Caminhos STR 01 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoCaminhos STR 01 | Infra Irrigação | Caminhos STR 01 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA1 - 01P | Impermeabilização | A1 - 01P | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeC1 - Térreo | Talisca Piso e Parede | C1 - Térreo | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaC1 - 01P | Alvenaria | C1 - 01P | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoC4 - 01P | Infra Elétrica Teto | C4 - 01P | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosC4 - 01P | Infra Dados | C4 - 01P | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeC4 - 01P | Infra Elétrica Parede | C4 - 01P | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaA2 - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | A2 - 01P | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA2 - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | A2 - 01P | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaA3 - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | A3 - Térreo | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA3 - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | A3 - Térreo | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroA1 - Térreo | Forro | A1 - Térreo | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeA4 - Térreo | Talisca Piso e Parede | A4 - Térreo | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaA4 - 01P | Alvenaria | A4 - 01P | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoC4 - Térreo | Peitoril de Granito | C4 - Térreo | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaC4 - 02P | Proteção Mecânica Varanda | C4 - 02P | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC4 - Cobertura | Reboco | C4 - Cobertura | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC4 - Cobertura | Contrapiso | C4 - Cobertura | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallA1 - 02P | 2a Etapa Drywall | A1 - 02P | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallC4 - Térreo | 2a Etapa Drywall | C4 - Térreo | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA2 - Térreo | Contrapiso | A2 - Térreo | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaRec - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Rec - Térreo | 2026-05-27 | 2026-06-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACC4 - 02P | Infra AC | C4 - 02P | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoC4 - 02P | Infra Exaustão | C4 - 02P | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArC4 - 02P | Renovação de Ar | C4 - 02P | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB4 - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | B4 - Térreo | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
FundaçãoCaminhos STR 02 | Fundação | Caminhos STR 02 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteA1 - 01P | Rejunte | A1 - 01P | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeA1 - 01P | Revestimento Parede | A1 - 01P | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoA1 - 01P | Revestimento Piso | A1 - 01P | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéA1 - 01P | Rodapé | A1 - 01P | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesA1 - 01P | Soleiras, Nichos e Filetes | A1 - 01P | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC4 - 02P | Preparação para Paisagismo | C4 - 02P | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaC1 - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | C1 - Térreo | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC1 - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | C1 - Térreo | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaB2 - Cobertura | Estrutura | B2 - Cobertura | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoA1 - Térreo | Peitoril de Granito | A1 - Térreo | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC3 - Cobertura | Infra Hidrossanitária | C3 - Cobertura | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDAC3 - Cobertura | Infra de SPDA | C3 - Cobertura | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoC3 - Cobertura | Infra Irrigação | C3 - Cobertura | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DrenagemC3 - Cobertura | Infra Drenagem | C3 - Cobertura | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesC3 - Fachada | Montagem Andaimes | C3 - Fachada | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA2 - 01P | Reboco | A2 - 01P | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeA2 - 02P | Talisca Piso e Parede | A2 - 02P | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaA2 - Cobertura | Platibanda | A2 - Cobertura | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA3 - Térreo | Reboco | A3 - Térreo | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeA3 - 01P | Talisca Piso e Parede | A3 - 01P | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaA3 - 02P | Alvenaria | A3 - 02P | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaC2 - 01P | Alvenaria | C2 - 01P | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA1 - Cobertura | Infra Hidrossanitária | A1 - Cobertura | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDAA1 - Cobertura | Infra de SPDA | A1 - Cobertura | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoA1 - Cobertura | Infra Irrigação | A1 - Cobertura | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DrenagemA1 - Cobertura | Infra Drenagem | A1 - Cobertura | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesA1 - Fachada | Montagem Andaimes | A1 - Fachada | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaA4 - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | A4 - Térreo | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA4 - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | A4 - Térreo | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoC4 - 01P | Peitoril de Granito | C4 - 01P | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesC4 - 01P | Teste Instalações | C4 - 01P | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC4 - 01P | Cabeamento Elétrico | C4 - 01P | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosC4 - 01P | Cabeamento de Dados | C4 - 01P | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoA1 - Térreo | Emassamento | A1 - Térreo | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA1 - Térreo | 1a Etapa Pintura | A1 - Térreo | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoB4 - Térreo | Gás Enterrado | B4 - Térreo | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoB4 - Térreo | Hidrossanitário Enterrado | B4 - Térreo | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosB4 - Térreo | SPDA Enterrados | B4 - Térreo | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB4 - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | B4 - 01P | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA1 - 02P | Impermeabilização | A1 - 02P | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC4 - Térreo | Impermeabilização | C4 - Térreo | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallA2 - Térreo | 1a Etapa Drywall | A2 - Térreo | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaA2 - Térreo | Preparação Superfície Varanda | A2 - Térreo | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC1 - Térreo | Reboco | C1 - Térreo | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeC1 - 01P | Talisca Piso e Parede | C1 - 01P | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaC1 - 02P | Alvenaria | C1 - 02P | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoA1 - 01P | Peitoril de Granito | A1 - 01P | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoC4 - 02P | Infra Elétrica Teto | C4 - 02P | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosC4 - 02P | Infra Dados | C4 - 02P | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeC4 - 02P | Infra Elétrica Parede | C4 - 02P | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACC3 - Térreo | Infra AC | C3 - Térreo | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArC3 - Térreo | Renovação de Ar | C3 - Térreo | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaC3 - Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | C3 - Fachada | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaA2 - 02P | Infra Elétrica em Alvenaria | A2 - 02P | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA2 - 02P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | A2 - 02P | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaA3 - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | A3 - 01P | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA3 - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | A3 - 01P | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeC2 - Térreo | Talisca Piso e Parede | C2 - Térreo | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Escavações e AterrosCaminhos STR 04 | Escavações e Aterros | Caminhos STR 04 | 2026-06-09 | 2026-06-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroA1 - 01P | Forro | A1 - 01P | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaA1 - Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | A1 - Fachada | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA4 - Térreo | Reboco | A4 - Térreo | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeA4 - 01P | Talisca Piso e Parede | A4 - 01P | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaA4 - 02P | Alvenaria | A4 - 02P | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoC4 - 02P | Peitoril de Granito | C4 - 02P | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC4 - Cobertura | Infra Hidrossanitária | C4 - Cobertura | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDAC4 - Cobertura | Infra de SPDA | C4 - Cobertura | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoC4 - Cobertura | Infra Irrigação | C4 - Cobertura | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DrenagemC4 - Cobertura | Infra Drenagem | C4 - Cobertura | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesC4 - Fachada | Montagem Andaimes | C4 - Fachada | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA2 - Térreo | Prolongadores | A2 - Térreo | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallC4 - 01P | 2a Etapa Drywall | C4 - 01P | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA2 - 01P | Contrapiso | A2 - 01P | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA3 - Térreo | Contrapiso | A3 - Térreo | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaRec - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Rec - 01P | 2026-06-11 | 2026-07-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB4 - 02P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | B4 - 02P | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem PisoCaminhos STR 01 | Concretagem Piso | Caminhos STR 01 | 2026-06-12 | 2026-07-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoCaminhos STR 02 | Gás Enterrado | Caminhos STR 02 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoCaminhos STR 02 | Hidrossanitário Enterrado | Caminhos STR 02 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosCaminhos STR 02 | SPDA Enterrados | Caminhos STR 02 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoCaminhos STR 02 | Infra Irrigação | Caminhos STR 02 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteA1 - 02P | Rejunte | A1 - 02P | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeA1 - 02P | Revestimento Parede | A1 - 02P | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoA1 - 02P | Revestimento Piso | A1 - 02P | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéA1 - 02P | Rodapé | A1 - 02P | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesA1 - 02P | Soleiras, Nichos e Filetes | A1 - 02P | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteC4 - Térreo | Rejunte | C4 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeC4 - Térreo | Revestimento Parede | C4 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoC4 - Térreo | Revestimento Piso | C4 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéC4 - Térreo | Rodapé | C4 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesC4 - Térreo | Soleiras, Nichos e Filetes | C4 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaC3 - Fachada | Chapisco e Talisca | C3 - Fachada | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoA2 - Térreo | Peitoril de Granito | A2 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaC1 - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | C1 - 01P | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC1 - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | C1 - 01P | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoB4 - Térreo | Concretagem de Piso | B4 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoRec - 2SS | Gás Enterrado | Rec - 2SS | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoRec - 2SS | Hidrossanitário Enterrado | Rec - 2SS | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosRec - 2SS | SPDA Enterrados | Rec - 2SS | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoLaz - 01P | Gás Enterrado | Laz - 01P | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoLaz - 01P | Hidrossanitário Enterrado | Laz - 01P | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosLaz - 01P | SPDA Enterrados | Laz - 01P | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaLaz - 02P | Estrutura | Laz - 02P | 2026-06-15 | 2026-07-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoA1 - 02P | Peitoril de Granito | A1 - 02P | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieC3 - Cobertura | Preparação de Superfície | C3 - Cobertura | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA2 - 02P | Reboco | A2 - 02P | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA3 - 01P | Reboco | A3 - 01P | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeA3 - 02P | Talisca Piso e Parede | A3 - 02P | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaA3 - Cobertura | Platibanda | A3 - Cobertura | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaC2 - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | C2 - Térreo | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC2 - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | C2 - Térreo | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeC2 - 01P | Talisca Piso e Parede | C2 - 01P | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaC2 - 02P | Alvenaria | C2 - 02P | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA1 - Cobertura | Preparação para Paisagismo | A1 - Cobertura | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaA1 - Fachada | Chapisco e Talisca | A1 - Fachada | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaA4 - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | A4 - 01P | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA4 - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | A4 - 01P | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaC4 - Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | C4 - Fachada | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioA2 - Térreo | Infra Incêndio | A2 - Térreo | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásA2 - Térreo | Infra Gás | A2 - Térreo | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA2 - Térreo | Infra Hidrossanitária | A2 - Térreo | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaA2 - Térreo | Impermeabilização Varanda | A2 - Térreo | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC1 - Térreo | Contrapiso | C1 - Térreo | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesC4 - 02P | Teste Instalações | C4 - 02P | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC4 - 02P | Cabeamento Elétrico | C4 - 02P | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosC4 - 02P | Cabeamento de Dados | C4 - 02P | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoC3 - Térreo | Infra Elétrica Teto | C3 - Térreo | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosC3 - Térreo | Infra Dados | C3 - Térreo | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeC3 - Térreo | Infra Elétrica Parede | C3 - Térreo | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACC3 - 01P | Infra AC | C3 - 01P | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArC3 - 01P | Renovação de Ar | C3 - 01P | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaRec - Térreo | Alvenaria | Rec - Térreo | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoA1 - Térreo | Pergolado | A1 - Térreo | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasA1 - Térreo | Bancadas | A1 - Térreo | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCA1 - Térreo | Esquadria de PVC | A1 - Térreo | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialA1 - Térreo | Infra Pluvial | A1 - Térreo | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoA1 - 01P | Emassamento | A1 - 01P | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA1 - 01P | 1a Etapa Pintura | A1 - 01P | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA4 - Térreo | Contrapiso | A4 - Térreo | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC4 - 01P | Impermeabilização | C4 - 01P | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallA2 - 01P | 1a Etapa Drywall | A2 - 01P | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaA2 - 01P | Preparação Superfície Varanda | A2 - 01P | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoA2 - 01P | Peitoril de Granito | A2 - 01P | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallA3 - Térreo | 1a Etapa Drywall | A3 - Térreo | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaA3 - Térreo | Preparação Superfície Varanda | A3 - Térreo | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC1 - 01P | Reboco | C1 - 01P | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeC1 - 02P | Talisca Piso e Parede | C1 - 02P | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaC1 - Cobertura | Platibanda | C1 - Cobertura | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaC4 - Fachada | Chapisco e Talisca | C4 - Fachada | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC3 - Cobertura | Impermeabilização | C3 - Cobertura | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoC3 - Fachada | Reboco Externo | C3 - Fachada | 2026-06-23 | 2026-07-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaA3 - 02P | Infra Elétrica em Alvenaria | A3 - 02P | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA3 - 02P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | A3 - 02P | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaC2 - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | C2 - 01P | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC2 - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | C2 - 01P | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaB4 - Térreo | Alvenaria | B4 - Térreo | 2026-06-23 | 2026-07-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Escavações e AterrosCaminhos STR 03 | Escavações e Aterros | Caminhos STR 03 | 2026-06-23 | 2026-07-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroA1 - 02P | Forro | A1 - 02P | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA4 - 01P | Reboco | A4 - 01P | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeA4 - 02P | Talisca Piso e Parede | A4 - 02P | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaA4 - Cobertura | Platibanda | A4 - Cobertura | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroC4 - Térreo | Forro | C4 - Térreo | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieC4 - Cobertura | Preparação de Superfície | C4 - Cobertura | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaA2 - Térreo | Proteção Mecânica Varanda | A2 - Térreo | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA2 - 01P | Prolongadores | A2 - 01P | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA3 - Térreo | Prolongadores | A3 - Térreo | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoA1 - Fachada | Reboco Externo | A1 - Fachada | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallC4 - 02P | 2a Etapa Drywall | C4 - 02P | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA2 - 02P | Contrapiso | A2 - 02P | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA3 - 01P | Contrapiso | A3 - 01P | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC2 - Térreo | Reboco | C2 - Térreo | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraA1 - Térreo | Portas de Madeira | A1 - Térreo | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACA2 - Térreo | Infra AC | A2 - Térreo | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoA2 - Térreo | Infra Exaustão | A2 - Térreo | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArA2 - Térreo | Renovação de Ar | A2 - Térreo | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallC1 - Térreo | 1a Etapa Drywall | C1 - Térreo | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaC1 - Térreo | Preparação Superfície Varanda | C1 - Térreo | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteC4 - 01P | Rejunte | C4 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeC4 - 01P | Revestimento Parede | C4 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoC4 - 01P | Revestimento Piso | C4 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéC4 - 01P | Rodapé | C4 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesC4 - 01P | Soleiras, Nichos e Filetes | C4 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesC3 - Térreo | Teste Instalações | C3 - Térreo | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC3 - Térreo | Cabeamento Elétrico | C3 - Térreo | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosC3 - Térreo | Cabeamento de Dados | C3 - Térreo | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoC3 - 01P | Infra Elétrica Teto | C3 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosC3 - 01P | Infra Dados | C3 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeC3 - 01P | Infra Elétrica Parede | C3 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACC3 - 02P | Infra AC | C3 - 02P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArC3 - 02P | Renovação de Ar | C3 - 02P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA2 - Térreo | Preparação para Paisagismo | A2 - Térreo | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoA2 - 02P | Peitoril de Granito | A2 - 02P | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaC1 - 02P | Infra Elétrica em Alvenaria | C1 - 02P | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC1 - 02P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | C1 - 02P | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoRec - 2SS | Concretagem de Piso | Rec - 2SS | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallA4 - Térreo | 1a Etapa Drywall | A4 - Térreo | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaA4 - Térreo | Preparação Superfície Varanda | A4 - Térreo | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC3 - Cobertura | Preparação para Paisagismo | C3 - Cobertura | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA3 - 02P | Reboco | A3 - 02P | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeC2 - 02P | Talisca Piso e Parede | C2 - 02P | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaC2 - Cobertura | Platibanda | C2 - Cobertura | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC1 - Térreo | Prolongadores | C1 - Térreo | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesCaminhos STR 04 | Contenções | Caminhos STR 04 | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimA1 - Cobertura | Chapim | A1 - Cobertura | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaA4 - 02P | Infra Elétrica em Alvenaria | A4 - 02P | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaA4 - 02P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | A4 - 02P | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC4 - Cobertura | Impermeabilização | C4 - Cobertura | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoC4 - Fachada | Reboco Externo | C4 - Fachada | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioA2 - 01P | Infra Incêndio | A2 - 01P | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásA2 - 01P | Infra Gás | A2 - 01P | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA2 - 01P | Infra Hidrossanitária | A2 - 01P | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaA2 - 01P | Impermeabilização Varanda | A2 - 01P | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioA3 - Térreo | Infra Incêndio | A3 - Térreo | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásA3 - Térreo | Infra Gás | A3 - Térreo | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA3 - Térreo | Infra Hidrossanitária | A3 - Térreo | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaA3 - Térreo | Impermeabilização Varanda | A3 - Térreo | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC1 - 01P | Contrapiso | C1 - 01P | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA4 - Térreo | Prolongadores | A4 - Térreo | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeRec - Térreo | Talisca Piso e Parede | Rec - Térreo | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaRec - 01P | Alvenaria | Rec - 01P | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoA1 - Térreo | Piso Amadeirado | A1 - Térreo | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasA1 - Térreo | Louças | A1 - Térreo | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoA1 - 01P | Pergolado | A1 - 01P | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasA1 - 01P | Bancadas | A1 - 01P | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCA1 - 01P | Esquadria de PVC | A1 - 01P | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialA1 - 01P | Infra Pluvial | A1 - 01P | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoA1 - 02P | Emassamento | A1 - 02P | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA1 - 02P | 1a Etapa Pintura | A1 - 02P | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA4 - 01P | Contrapiso | A4 - 01P | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoC4 - Térreo | Emassamento | C4 - Térreo | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC4 - Térreo | 1a Etapa Pintura | C4 - Térreo | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB3 - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | B3 - Térreo | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC4 - 02P | Impermeabilização | C4 - 02P | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallC3 - Térreo | 2a Etapa Drywall | C3 - Térreo | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallA2 - 02P | 1a Etapa Drywall | A2 - 02P | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaA2 - 02P | Preparação Superfície Varanda | A2 - 02P | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallA3 - 01P | 1a Etapa Drywall | A3 - 01P | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaA3 - 01P | Preparação Superfície Varanda | A3 - 01P | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC2 - Térreo | Contrapiso | C2 - Térreo | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC2 - 01P | Reboco | C2 - 01P | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC1 - 02P | Reboco | C1 - 02P | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoA2 - Térreo | Infra Elétrica Teto | A2 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosA2 - Térreo | Infra Dados | A2 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeA2 - Térreo | Infra Elétrica Parede | A2 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaC2 - 02P | Infra Elétrica em Alvenaria | C2 - 02P | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaC2 - 02P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | C2 - 02P | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioC1 - Térreo | Infra Incêndio | C1 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásC1 - Térreo | Infra Gás | C1 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC1 - Térreo | Infra Hidrossanitária | C1 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaC1 - Térreo | Impermeabilização Varanda | C1 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeB4 - Térreo | Talisca Piso e Parede | B4 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaB4 - 01P | Alvenaria | B4 - 01P | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA4 - 02P | Reboco | A4 - 02P | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroC4 - 01P | Forro | C4 - 01P | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC4 - Cobertura | Preparação para Paisagismo | C4 - Cobertura | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesC3 - 01P | Teste Instalações | C3 - 01P | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC3 - 01P | Cabeamento Elétrico | C3 - 01P | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosC3 - 01P | Cabeamento de Dados | C3 - 01P | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoC3 - 02P | Infra Elétrica Teto | C3 - 02P | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosC3 - 02P | Infra Dados | C3 - 02P | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeC3 - 02P | Infra Elétrica Parede | C3 - 02P | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaA2 - 01P | Proteção Mecânica Varanda | A2 - 01P | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA2 - 02P | Prolongadores | A2 - 02P | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaA3 - Térreo | Proteção Mecânica Varanda | A3 - Térreo | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA3 - 01P | Prolongadores | A3 - 01P | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasA1 - Fachada | Tratamento de Frisos e Juntas | A1 - Fachada | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioA4 - Térreo | Infra Incêndio | A4 - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásA4 - Térreo | Infra Gás | A4 - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA4 - Térreo | Infra Hidrossanitária | A4 - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaA4 - Térreo | Impermeabilização Varanda | A4 - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasC3 - Fachada | Tratamento de Frisos e Juntas | C3 - Fachada | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA3 - 02P | Contrapiso | A3 - 02P | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB1 - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | B1 - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContramarcoRec - Térreo | Contramarco | Rec - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaRec - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | Rec - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaRec - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Rec - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraA1 - 01P | Portas de Madeira | A1 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACA2 - 01P | Infra AC | A2 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoA2 - 01P | Infra Exaustão | A2 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArA2 - 01P | Renovação de Ar | A2 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACA3 - Térreo | Infra AC | A3 - Térreo | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoA3 - Térreo | Infra Exaustão | A3 - Térreo | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArA3 - Térreo | Renovação de Ar | A3 - Térreo | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallC1 - 01P | 1a Etapa Drywall | C1 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaC1 - 01P | Preparação Superfície Varanda | C1 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoB3 - Térreo | Gás Enterrado | B3 - Térreo | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoB3 - Térreo | Hidrossanitário Enterrado | B3 - Térreo | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosB3 - Térreo | SPDA Enterrados | B3 - Térreo | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB3 - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | B3 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaCaminhos STR 01 | Alvenaria | Caminhos STR 01 | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem PisoCaminhos STR 02 | Concretagem Piso | Caminhos STR 02 | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteC4 - 02P | Rejunte | C4 - 02P | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeC4 - 02P | Revestimento Parede | C4 - 02P | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoC4 - 02P | Revestimento Piso | C4 - 02P | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéC4 - 02P | Rodapé | C4 - 02P | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesC4 - 02P | Soleiras, Nichos e Filetes | C4 - 02P | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA2 - 01P | Preparação para Paisagismo | A2 - 01P | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA3 - Térreo | Preparação para Paisagismo | A3 - Térreo | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaLaz - 03P | Estrutura | Laz - 03P | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallA4 - 01P | 1a Etapa Drywall | A4 - 01P | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaA4 - 01P | Preparação Superfície Varanda | A4 - 01P | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimC3 - Cobertura | Chapim | C3 - Cobertura | 2026-07-14 | 2026-07-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC1 - 01P | Prolongadores | C1 - 01P | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaB4 - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | B4 - Térreo | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB4 - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | B4 - Térreo | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContençõesCaminhos STR 03 | Contenções | Caminhos STR 03 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA1 - Cobertura | Cabeamento Elétrico | A1 - Cobertura | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC3 - Térreo | Impermeabilização | C3 - Térreo | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallC3 - 01P | 2a Etapa Drywall | C3 - 01P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioA2 - 02P | Infra Incêndio | A2 - 02P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásA2 - 02P | Infra Gás | A2 - 02P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA2 - 02P | Infra Hidrossanitária | A2 - 02P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaA2 - 02P | Impermeabilização Varanda | A2 - 02P | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA2 - Cobertura | Prolongadores | A2 - Cobertura | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioA3 - 01P | Infra Incêndio | A3 - 01P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásA3 - 01P | Infra Gás | A3 - 01P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA3 - 01P | Infra Hidrossanitária | A3 - 01P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaA3 - 01P | Impermeabilização Varanda | A3 - 01P | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallC2 - Térreo | 1a Etapa Drywall | C2 - Térreo | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaC2 - Térreo | Preparação Superfície Varanda | C2 - Térreo | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC2 - 01P | Contrapiso | C2 - 01P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC2 - 02P | Reboco | C2 - 02P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC1 - 02P | Contrapiso | C1 - 02P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesC1 - Fachada | Montagem Andaimes | C1 - Fachada | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento CerâmicoA1 - Fachada | Revestimento Cerâmico | A1 - Fachada | 2026-07-16 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaA4 - Térreo | Proteção Mecânica Varanda | A4 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA4 - 01P | Prolongadores | A4 - 01P | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesA2 - Térreo | Teste Instalações | A2 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA2 - Térreo | Cabeamento Elétrico | A2 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosA2 - Térreo | Cabeamento de Dados | A2 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACC1 - Térreo | Infra AC | C1 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArC1 - Térreo | Renovação de Ar | C1 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoB1 - Térreo | Gás Enterrado | B1 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoB1 - Térreo | Hidrossanitário Enterrado | B1 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosB1 - Térreo | SPDA Enterrados | B1 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB1 - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | B1 - 01P | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeRec - 01P | Talisca Piso e Parede | Rec - 01P | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaRec - Cobertura | Platibanda | Rec - Cobertura | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioA1 - Térreo | Mobiliário | A1 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosA1 - Térreo | Fechamento de Quadros | A1 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraA1 - Térreo | Deck de Madeira | A1 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoA1 - 01P | Piso Amadeirado | A1 - 01P | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasA1 - 01P | Louças | A1 - 01P | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoA1 - 02P | Pergolado | A1 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasA1 - 02P | Bancadas | A1 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCA1 - 02P | Esquadria de PVC | A1 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialA1 - 02P | Infra Pluvial | A1 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA4 - 02P | Contrapiso | A4 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoC4 - Térreo | Pergolado | C4 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasC4 - Térreo | Bancadas | C4 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCC4 - Térreo | Esquadria de PVC | C4 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialC4 - Térreo | Infra Pluvial | C4 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoC4 - 01P | Emassamento | C4 - 01P | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC4 - 01P | 1a Etapa Pintura | C4 - 01P | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasC4 - Fachada | Tratamento de Frisos e Juntas | C4 - Fachada | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesC3 - 02P | Teste Instalações | C3 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC3 - 02P | Cabeamento Elétrico | C3 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosC3 - 02P | Cabeamento de Dados | C3 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC2 - Térreo | Prolongadores | C2 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB3 - 02P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | B3 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB2 - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | B2 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACA4 - Térreo | Infra AC | A4 - Térreo | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoA4 - Térreo | Infra Exaustão | A4 - Térreo | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArA4 - Térreo | Renovação de Ar | A4 - Térreo | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallA3 - 02P | 1a Etapa Drywall | A3 - 02P | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaA3 - 02P | Preparação Superfície Varanda | A3 - 02P | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoB3 - Térreo | Concretagem de Piso | B3 - Térreo | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaLaz - 2oSS | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Laz - 2oSS | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA4 - Térreo | Preparação para Paisagismo | A4 - Térreo | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoA2 - 01P | Infra Elétrica Teto | A2 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosA2 - 01P | Infra Dados | A2 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeA2 - 01P | Infra Elétrica Parede | A2 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoA3 - Térreo | Infra Elétrica Teto | A3 - Térreo | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosA3 - Térreo | Infra Dados | A3 - Térreo | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeA3 - Térreo | Infra Elétrica Parede | A3 - Térreo | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioC1 - 01P | Infra Incêndio | C1 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásC1 - 01P | Infra Gás | C1 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC1 - 01P | Infra Hidrossanitária | C1 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaC1 - 01P | Impermeabilização Varanda | C1 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB4 - Térreo | Reboco | B4 - Térreo | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeB4 - 01P | Talisca Piso e Parede | B4 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaB4 - 02P | Alvenaria | B4 - 02P | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoRec - Térreo | Contrapiso | Rec - Térreo | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de FerroA1 - Cobertura | Esquadrias de Ferro | A1 - Cobertura | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroC4 - 02P | Forro | C4 - 02P | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimC4 - Cobertura | Chapim | C4 - Cobertura | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteC3 - Térreo | Rejunte | C3 - Térreo | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeC3 - Térreo | Revestimento Parede | C3 - Térreo | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoC3 - Térreo | Revestimento Piso | C3 - Térreo | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéC3 - Térreo | Rodapé | C3 - Térreo | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesC3 - Térreo | Soleiras, Nichos e Filetes | C3 - Térreo | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaA2 - 02P | Proteção Mecânica Varanda | A2 - 02P | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA2 - Cobertura | Reboco | A2 - Cobertura | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA2 - Cobertura | Contrapiso | A2 - Cobertura | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaA3 - 01P | Proteção Mecânica Varanda | A3 - 01P | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA3 - 02P | Prolongadores | A3 - 02P | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaC1 - Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | C1 - Fachada | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioA4 - 01P | Infra Incêndio | A4 - 01P | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásA4 - 01P | Infra Gás | A4 - 01P | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA4 - 01P | Infra Hidrossanitária | A4 - 01P | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaA4 - 01P | Impermeabilização Varanda | A4 - 01P | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento CerâmicoC4 - Fachada | Revestimento Cerâmico | C4 - Fachada | 2026-07-23 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallA2 - Térreo | 2a Etapa Drywall | A2 - Térreo | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB1 - 02P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | B1 - 02P | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContramarcoRec - 01P | Contramarco | Rec - 01P | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaRec - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | Rec - 01P | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaRec - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Rec - 01P | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraA1 - 02P | Portas de Madeira | A1 - 02P | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraC4 - Térreo | Portas de Madeira | C4 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC3 - 01P | Impermeabilização | C3 - 01P | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallC3 - 02P | 2a Etapa Drywall | C3 - 02P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACA2 - 02P | Infra AC | A2 - 02P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoA2 - 02P | Infra Exaustão | A2 - 02P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArA2 - 02P | Renovação de Ar | A2 - 02P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACA3 - 01P | Infra AC | A3 - 01P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoA3 - 01P | Infra Exaustão | A3 - 01P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArA3 - 01P | Renovação de Ar | A3 - 01P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioC2 - Térreo | Infra Incêndio | C2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásC2 - Térreo | Infra Gás | C2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC2 - Térreo | Infra Hidrossanitária | C2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaC2 - Térreo | Impermeabilização Varanda | C2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallC2 - 01P | 1a Etapa Drywall | C2 - 01P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaC2 - 01P | Preparação Superfície Varanda | C2 - 01P | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC2 - 02P | Contrapiso | C2 - 02P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallC1 - 02P | 1a Etapa Drywall | C1 - 02P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaC1 - 02P | Preparação Superfície Varanda | C1 - 02P | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoB2 - Térreo | Gás Enterrado | B2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoB2 - Térreo | Hidrossanitário Enterrado | B2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosB2 - Térreo | SPDA Enterrados | B2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB2 - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | B2 - 01P | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoB1 - Térreo | Concretagem de Piso | B1 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA2 - 02P | Preparação para Paisagismo | A2 - 02P | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA3 - 01P | Preparação para Paisagismo | A3 - 01P | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresRec - Cobertura | Prolongadores | Rec - Cobertura | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaLaz - 04P Cobertura | Estrutura | Laz - 04P Cobertura | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallA4 - 02P | 1a Etapa Drywall | A4 - 02P | 2026-07-28 | 2026-08-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaA4 - 02P | Preparação Superfície Varanda | A4 - 02P | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC3 - Cobertura | Cabeamento Elétrico | C3 - Cobertura | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC2 - 01P | Prolongadores | C2 - 01P | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC1 - 02P | Prolongadores | C1 - 02P | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaC1 - Fachada | Chapisco e Talisca | C1 - Fachada | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaB4 - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | B4 - 01P | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB4 - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | B4 - 01P | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaB3 - Térreo | Alvenaria | B3 - Térreo | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoA4 - Térreo | Infra Elétrica Teto | A4 - Térreo | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosA4 - Térreo | Infra Dados | A4 - Térreo | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeA4 - Térreo | Infra Elétrica Parede | A4 - Térreo | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioA3 - 02P | Infra Incêndio | A3 - 02P | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásA3 - 02P | Infra Gás | A3 - 02P | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA3 - 02P | Infra Hidrossanitária | A3 - 02P | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaA3 - 02P | Impermeabilização Varanda | A3 - 02P | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA3 - Cobertura | Prolongadores | A3 - Cobertura | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaA4 - 01P | Proteção Mecânica Varanda | A4 - 01P | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA4 - 02P | Prolongadores | A4 - 02P | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesA2 - 01P | Teste Instalações | A2 - 01P | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA2 - 01P | Cabeamento Elétrico | A2 - 01P | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosA2 - 01P | Cabeamento de Dados | A2 - 01P | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesA3 - Térreo | Teste Instalações | A3 - Térreo | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA3 - Térreo | Cabeamento Elétrico | A3 - Térreo | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosA3 - Térreo | Cabeamento de Dados | A3 - Térreo | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACC1 - 01P | Infra AC | C1 - 01P | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArC1 - 01P | Renovação de Ar | C1 - 01P | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB4 - Térreo | Contrapiso | B4 - Térreo | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasA1 - Térreo | Luminárias | A1 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosA1 - Térreo | Módulos Elétricos | A1 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoA1 - Térreo | Guarda Corpo | A1 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoA1 - Térreo | Vidros - Pergolado | A1 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioA1 - 01P | Mobiliário | A1 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosA1 - 01P | Fechamento de Quadros | A1 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraA1 - 01P | Deck de Madeira | A1 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoA1 - 02P | Piso Amadeirado | A1 - 02P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasA1 - 02P | Louças | A1 - 02P | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoC4 - Térreo | Piso Amadeirado | C4 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasC4 - Térreo | Louças | C4 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoC4 - 01P | Pergolado | C4 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasC4 - 01P | Bancadas | C4 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCC4 - 01P | Esquadria de PVC | C4 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialC4 - 01P | Infra Pluvial | C4 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoC4 - 02P | Emassamento | C4 - 02P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC4 - 02P | 1a Etapa Pintura | C4 - 02P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroC3 - Térreo | Forro | C3 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteC3 - 01P | Rejunte | C3 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeC3 - 01P | Revestimento Parede | C3 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoC3 - 01P | Revestimento Piso | C3 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéC3 - 01P | Rodapé | C3 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesC3 - 01P | Soleiras, Nichos e Filetes | C3 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaC2 - Térreo | Proteção Mecânica Varanda | C2 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaB2 - 02P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | B2 - 02P | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACA4 - 01P | Infra AC | A4 - 01P | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoA4 - 01P | Infra Exaustão | A4 - 01P | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArA4 - 01P | Renovação de Ar | A4 - 01P | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoC3 - Térreo | Peitoril de Granito | C3 - Térreo | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA2 - Térreo | Impermeabilização | A2 - Térreo | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem de PisoB2 - Térreo | Concretagem de Piso | B2 - Térreo | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaB1 - Térreo | Alvenaria | B1 - Térreo | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaRec - 2SS | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Rec - 2SS | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaLaz - 2oSS | Alvenaria | Laz - 2oSS | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaLaz - 1oSS | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Laz - 1oSS | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA4 - 01P | Preparação para Paisagismo | A4 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC3 - 02P | Impermeabilização | C3 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de FerroC3 - Cobertura | Esquadrias de Ferro | C3 - Cobertura | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoA2 - 02P | Infra Elétrica Teto | A2 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosA2 - 02P | Infra Dados | A2 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeA2 - 02P | Infra Elétrica Parede | A2 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoA3 - 01P | Infra Elétrica Teto | A3 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosA3 - 01P | Infra Dados | A3 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeA3 - 01P | Infra Elétrica Parede | A3 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACC2 - Térreo | Infra AC | C2 - Térreo | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoC2 - Térreo | Infra Exaustão | C2 - Térreo | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArC2 - Térreo | Renovação de Ar | C2 - Térreo | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioC2 - 01P | Infra Incêndio | C2 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásC2 - 01P | Infra Gás | C2 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC2 - 01P | Infra Hidrossanitária | C2 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaC2 - 01P | Impermeabilização Varanda | C2 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallC2 - 02P | 1a Etapa Drywall | C2 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaC2 - 02P | Preparação Superfície Varanda | C2 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioC1 - 02P | Infra Incêndio | C1 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásC1 - 02P | Infra Gás | C1 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC1 - 02P | Infra Hidrossanitária | C1 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaC1 - 02P | Impermeabilização Varanda | C1 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC1 - Cobertura | Prolongadores | C1 - Cobertura | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB4 - 01P | Reboco | B4 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeB4 - 02P | Talisca Piso e Parede | B4 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaB4 - Cobertura | Platibanda | B4 - Cobertura | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoRec - Térreo | Reboco | Rec - Térreo | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoRec - 01P | Contrapiso | Rec - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaRec - Escadas Serv | Infra Elétrica em Alvenaria | Rec - Escadas Serv | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
FundaçãoCaminhos STR 04 | Fundação | Caminhos STR 04 | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC4 - Cobertura | Cabeamento Elétrico | C4 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA2 - Cobertura | Infra Hidrossanitária | A2 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDAA2 - Cobertura | Infra de SPDA | A2 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoA2 - Cobertura | Infra Irrigação | A2 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DrenagemA2 - Cobertura | Infra Drenagem | A2 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesA2 - Fachada | Montagem Andaimes | A2 - Fachada | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaA3 - 02P | Proteção Mecânica Varanda | A3 - 02P | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA3 - Cobertura | Reboco | A3 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA3 - Cobertura | Contrapiso | A3 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC2 - Térreo | Preparação para Paisagismo | C2 - Térreo | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoC1 - Fachada | Reboco Externo | C1 - Fachada | 2026-08-05 | 2026-08-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioA4 - 02P | Infra Incêndio | A4 - 02P | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásA4 - 02P | Infra Gás | A4 - 02P | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA4 - 02P | Infra Hidrossanitária | A4 - 02P | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaA4 - 02P | Impermeabilização Varanda | A4 - 02P | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresA4 - Cobertura | Prolongadores | A4 - Cobertura | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallA2 - 01P | 2a Etapa Drywall | A2 - 01P | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallA3 - Térreo | 2a Etapa Drywall | A3 - Térreo | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC2 - 02P | Prolongadores | C2 - 02P | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesA4 - Térreo | Teste Instalações | A4 - Térreo | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA4 - Térreo | Cabeamento Elétrico | A4 - Térreo | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosA4 - Térreo | Cabeamento de Dados | A4 - Térreo | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraC4 - 01P | Portas de Madeira | C4 - 01P | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACA3 - 02P | Infra AC | A3 - 02P | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoA3 - 02P | Infra Exaustão | A3 - 02P | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArA3 - 02P | Renovação de Ar | A3 - 02P | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Instalações Elétricas AlvenariaCaminhos STR 01 | Instalações Elétricas Alvenaria | Caminhos STR 01 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaCaminhos STR 02 | Alvenaria | Caminhos STR 02 | 2026-08-07 | 2026-09-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoC3 - 01P | Peitoril de Granito | C3 - 01P | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteA2 - Térreo | Rejunte | A2 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeA2 - Térreo | Revestimento Parede | A2 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoA2 - Térreo | Revestimento Piso | A2 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéA2 - Térreo | Rodapé | A2 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesA2 - Térreo | Soleiras, Nichos e Filetes | A2 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA3 - 02P | Preparação para Paisagismo | A3 - 02P | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaC1 - Térreo | Proteção Mecânica Varanda | C1 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallB4 - Térreo | 1a Etapa Drywall | B4 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaB4 - Térreo | Preparação Superfície Varanda | B4 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaBar - Térreo | Estrutura | Bar - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoA1 - Térreo | Ar Condicionado | A1 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemA1 - Térreo | Aquecedor de Passagem | A1 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasA1 - Térreo | Montagem das Condensadoras | A1 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoC3 - Térreo | Emassamento | C3 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC3 - Térreo | 1a Etapa Pintura | C3 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroC3 - 01P | Forro | C3 - 01P | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteC3 - 02P | Rejunte | C3 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeC3 - 02P | Revestimento Parede | C3 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoC3 - 02P | Revestimento Piso | C3 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéC3 - 02P | Rodapé | C3 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesC3 - 02P | Soleiras, Nichos e Filetes | C3 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaC2 - 01P | Proteção Mecânica Varanda | C2 - 01P | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC1 - Cobertura | Reboco | C1 - Cobertura | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC1 - Cobertura | Contrapiso | C1 - Cobertura | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaB4 - 02P | Infra Elétrica em Alvenaria | B4 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB4 - 02P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | B4 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeB3 - Térreo | Talisca Piso e Parede | B3 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaB3 - 01P | Alvenaria | B3 - 01P | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaB2 - Térreo | Alvenaria | B2 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoA4 - 01P | Infra Elétrica Teto | A4 - 01P | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosA4 - 01P | Infra Dados | A4 - 01P | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeA4 - 01P | Infra Elétrica Parede | A4 - 01P | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de FerroC4 - Cobertura | Esquadrias de Ferro | C4 - Cobertura | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaA2 - Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | A2 - Fachada | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB4 - Térreo | Prolongadores | B4 - Térreo | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoA1 - Fachada | Desmontagem Balancinho | A1 - Fachada | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaA4 - 02P | Proteção Mecânica Varanda | A4 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoA4 - Cobertura | Reboco | A4 - Cobertura | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoA4 - Cobertura | Contrapiso | A4 - Cobertura | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesA2 - 02P | Teste Instalações | A2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA2 - 02P | Cabeamento Elétrico | A2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosA2 - 02P | Cabeamento de Dados | A2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesA3 - 01P | Teste Instalações | A3 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA3 - 01P | Cabeamento Elétrico | A3 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosA3 - 01P | Cabeamento de Dados | A3 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoC2 - Térreo | Infra Elétrica Teto | C2 - Térreo | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosC2 - Térreo | Infra Dados | C2 - Térreo | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeC2 - Térreo | Infra Elétrica Parede | C2 - Térreo | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACC2 - 01P | Infra AC | C2 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoC2 - 01P | Infra Exaustão | C2 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArC2 - 01P | Renovação de Ar | C2 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioC2 - 02P | Infra Incêndio | C2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásC2 - 02P | Infra Gás | C2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC2 - 02P | Infra Hidrossanitária | C2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaC2 - 02P | Impermeabilização Varanda | C2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresC2 - Cobertura | Prolongadores | C2 - Cobertura | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaC1 - 01P | Proteção Mecânica Varanda | C1 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACC1 - 02P | Infra AC | C1 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArC1 - 02P | Renovação de Ar | C1 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB4 - 01P | Contrapiso | B4 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasA1 - 01P | Luminárias | A1 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosA1 - 01P | Módulos Elétricos | A1 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoA1 - 01P | Guarda Corpo | A1 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoA1 - 01P | Vidros - Pergolado | A1 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioA1 - 02P | Mobiliário | A1 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosA1 - 02P | Fechamento de Quadros | A1 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraA1 - 02P | Deck de Madeira | A1 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallA4 - Térreo | 2a Etapa Drywall | A4 - Térreo | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioC4 - Térreo | Mobiliário | C4 - Térreo | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosC4 - Térreo | Fechamento de Quadros | C4 - Térreo | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraC4 - Térreo | Deck de Madeira | C4 - Térreo | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoC4 - 01P | Piso Amadeirado | C4 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasC4 - 01P | Louças | C4 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoC4 - 02P | Pergolado | C4 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasC4 - 02P | Bancadas | C4 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCC4 - 02P | Esquadria de PVC | C4 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialC4 - 02P | Infra Pluvial | C4 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC2 - 01P | Preparação para Paisagismo | C2 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACA4 - 02P | Infra AC | A4 - 02P | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoA4 - 02P | Infra Exaustão | A4 - 02P | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArA4 - 02P | Renovação de Ar | A4 - 02P | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoC3 - 02P | Peitoril de Granito | C3 - 02P | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA2 - 01P | Impermeabilização | A2 - 01P | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA3 - Térreo | Impermeabilização | A3 - Térreo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeB1 - Térreo | Talisca Piso e Parede | B1 - Térreo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaB1 - 01P | Alvenaria | B1 - 01P | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeLaz - 2oSS | Talisca Piso e Parede | Laz - 2oSS | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaLaz - 1oSS | Alvenaria | Laz - 1oSS | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaLaz - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Laz - Térreo | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA4 - 02P | Preparação para Paisagismo | A4 - 02P | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoA3 - 02P | Infra Elétrica Teto | A3 - 02P | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosA3 - 02P | Infra Dados | A3 - 02P | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeA3 - 02P | Infra Elétrica Parede | A3 - 02P | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoC1 - Térreo | Infra Exaustão | C1 - Térreo | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC1 - Térreo | Preparação para Paisagismo | C1 - Térreo | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaC1 - 02P | Proteção Mecânica Varanda | C1 - 02P | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB4 - 02P | Reboco | B4 - 02P | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaB3 - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | B3 - Térreo | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB3 - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | B3 - Térreo | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallRec - Térreo | 1a Etapa Drywall | Rec - Térreo | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoRec - 01P | Reboco | Rec - 01P | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoRec - Escadas Serv | Contrapiso | Rec - Escadas Serv | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Estrutura MetálicaEscada Princp. | Estrutura Metálica | Escada Princp. | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesLaz - Fachada 01 | Montagem Andaimes | Laz - Fachada 01 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesLaz - Fachada 02 | Montagem Andaimes | Laz - Fachada 02 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
FundaçãoCaminhos STR 03 | Fundação | Caminhos STR 03 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoCaminhos STR 04 | Gás Enterrado | Caminhos STR 04 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoCaminhos STR 04 | Hidrossanitário Enterrado | Caminhos STR 04 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosCaminhos STR 04 | SPDA Enterrados | Caminhos STR 04 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoCaminhos STR 04 | Infra Irrigação | Caminhos STR 04 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroA2 - Térreo | Forro | A2 - Térreo | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieA2 - Cobertura | Preparação de Superfície | A2 - Cobertura | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaA2 - Fachada | Chapisco e Talisca | A2 - Fachada | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA3 - Cobertura | Infra Hidrossanitária | A3 - Cobertura | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDAA3 - Cobertura | Infra de SPDA | A3 - Cobertura | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoA3 - Cobertura | Infra Irrigação | A3 - Cobertura | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DrenagemA3 - Cobertura | Infra Drenagem | A3 - Cobertura | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesA3 - Fachada | Montagem Andaimes | A3 - Fachada | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioB4 - Térreo | Infra Incêndio | B4 - Térreo | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásB4 - Térreo | Infra Gás | B4 - Térreo | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB4 - Térreo | Infra Hidrossanitária | B4 - Térreo | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaB4 - Térreo | Impermeabilização Varanda | B4 - Térreo | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaBar - Escada | Infra Elétrica em Alvenaria | Bar - Escada | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioA1 - Térreo | Acabamento Incêndio | A1 - Térreo | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoA1 - Térreo | Acabamento Exaustão | A1 - Térreo | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesA1 - Térreo | Brises | A1 - Térreo | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoC4 - Fachada | Desmontagem Balancinho | C4 - Fachada | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroC3 - 02P | Forro | C3 - 02P | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento CerâmicoC3 - Fachada | Revestimento Cerâmico | C3 - Fachada | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallA2 - 02P | 2a Etapa Drywall | A2 - 02P | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallA3 - 01P | 2a Etapa Drywall | A3 - 01P | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaC2 - 02P | Proteção Mecânica Varanda | C2 - 02P | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoC2 - Cobertura | Reboco | C2 - Cobertura | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoC2 - Cobertura | Contrapiso | C2 - Cobertura | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesA4 - 01P | Teste Instalações | A4 - 01P | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA4 - 01P | Cabeamento Elétrico | A4 - 01P | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosA4 - 01P | Cabeamento de Dados | A4 - 01P | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraC4 - 02P | Portas de Madeira | C4 - 02P | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasC1 - Fachada | Tratamento de Frisos e Juntas | C1 - Fachada | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaLaz - 01P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Laz - 01P | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaLaz - 02P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Laz - 02P | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoCaminhos STR 01 | Reboco | Caminhos STR 01 | 2026-08-21 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteA2 - 01P | Rejunte | A2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeA2 - 01P | Revestimento Parede | A2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoA2 - 01P | Revestimento Piso | A2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéA2 - 01P | Rodapé | A2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesA2 - 01P | Soleiras, Nichos e Filetes | A2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteA3 - Térreo | Rejunte | A3 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeA3 - Térreo | Revestimento Parede | A3 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoA3 - Térreo | Revestimento Piso | A3 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéA3 - Térreo | Rodapé | A3 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesA3 - Térreo | Soleiras, Nichos e Filetes | A3 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesC2 - Térreo | Teste Instalações | C2 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC2 - Térreo | Cabeamento Elétrico | C2 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosC2 - Térreo | Cabeamento de Dados | C2 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoC2 - 01P | Infra Elétrica Teto | C2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosC2 - 01P | Infra Dados | C2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeC2 - 01P | Infra Elétrica Parede | C2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACC2 - 02P | Infra AC | C2 - 02P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoC2 - 02P | Infra Exaustão | C2 - 02P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArC2 - 02P | Renovação de Ar | C2 - 02P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallB4 - 01P | 1a Etapa Drywall | B4 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaB4 - 01P | Preparação Superfície Varanda | B4 - 01P | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaB1 - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | B1 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB1 - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | B1 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaRec - 2SS | Alvenaria | Rec - 2SS | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaRec - 1SS | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Rec - 1SS | 2026-08-24 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - 2oSS | Infra Elétrica em Alvenaria | Laz - 2oSS | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaLaz - 2oSS | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Laz - 2oSS | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoA1 - 01P | Ar Condicionado | A1 - 01P | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemA1 - 01P | Aquecedor de Passagem | A1 - 01P | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasA1 - 01P | Montagem das Condensadoras | A1 - 01P | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA4 - Térreo | Impermeabilização | A4 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoC3 - Térreo | Pergolado | C3 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasC3 - Térreo | Bancadas | C3 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCC3 - Térreo | Esquadria de PVC | C3 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialC3 - Térreo | Infra Pluvial | C3 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoC3 - 01P | Emassamento | C3 - 01P | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC3 - 01P | 1a Etapa Pintura | C3 - 01P | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC2 - 02P | Preparação para Paisagismo | C2 - 02P | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC1 - Cobertura | Infra Hidrossanitária | C1 - Cobertura | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDAC1 - Cobertura | Infra de SPDA | C1 - Cobertura | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoC1 - Cobertura | Infra Irrigação | C1 - Cobertura | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DrenagemC1 - Cobertura | Infra Drenagem | C1 - Cobertura | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB3 - Térreo | Reboco | B3 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeB3 - 01P | Talisca Piso e Parede | B3 - 01P | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaB3 - 02P | Alvenaria | B3 - 02P | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeB2 - Térreo | Talisca Piso e Parede | B2 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaB2 - 01P | Alvenaria | B2 - 01P | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ElétricaEscada Princp. | Infra Elétrica | Escada Princp. | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoA4 - 02P | Infra Elétrica Teto | A4 - 02P | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosA4 - 02P | Infra Dados | A4 - 02P | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeA4 - 02P | Infra Elétrica Parede | A4 - 02P | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA2 - Cobertura | Impermeabilização | A2 - Cobertura | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaA3 - Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | A3 - Fachada | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC1 - 01P | Preparação para Paisagismo | C1 - 01P | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaB4 - Térreo | Proteção Mecânica Varanda | B4 - Térreo | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB4 - 01P | Prolongadores | B4 - 01P | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaA1 - Térreo | 2a Etapa Pintura | A1 - Térreo | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaA4 - Cobertura | Infra Hidrossanitária | A4 - Cobertura | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDAA4 - Cobertura | Infra de SPDA | A4 - Cobertura | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoA4 - Cobertura | Infra Irrigação | A4 - Cobertura | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DrenagemA4 - Cobertura | Infra Drenagem | A4 - Cobertura | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesA4 - Fachada | Montagem Andaimes | A4 - Fachada | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoA2 - Fachada | Reboco Externo | A2 - Fachada | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesA3 - 02P | Teste Instalações | A3 - 02P | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA3 - 02P | Cabeamento Elétrico | A3 - 02P | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosA3 - 02P | Cabeamento de Dados | A3 - 02P | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoC1 - Térreo | Infra Elétrica Teto | C1 - Térreo | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosC1 - Térreo | Infra Dados | C1 - Térreo | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeC1 - Térreo | Infra Elétrica Parede | C1 - Térreo | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoC1 - 01P | Infra Exaustão | C1 - 01P | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB4 - 02P | Contrapiso | B4 - 02P | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasA1 - 02P | Luminárias | A1 - 02P | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosA1 - 02P | Módulos Elétricos | A1 - 02P | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoA1 - 02P | Guarda Corpo | A1 - 02P | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoA1 - 02P | Vidros - Pergolado | A1 - 02P | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallA4 - 01P | 2a Etapa Drywall | A4 - 01P | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasC4 - Térreo | Luminárias | C4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosC4 - Térreo | Módulos Elétricos | C4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoC4 - Térreo | Guarda Corpo | C4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoC4 - Térreo | Vidros - Pergolado | C4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioC4 - 01P | Mobiliário | C4 - 01P | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosC4 - 01P | Fechamento de Quadros | C4 - 01P | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraC4 - 01P | Deck de Madeira | C4 - 01P | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoC4 - 02P | Piso Amadeirado | C4 - 02P | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasC4 - 02P | Louças | C4 - 02P | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoA2 - Térreo | Emassamento | A2 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA2 - Térreo | 1a Etapa Pintura | A2 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACB4 - Térreo | Infra AC | B4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoB4 - Térreo | Infra Exaustão | B4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArB4 - Térreo | Renovação de Ar | B4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Impermeabilização do PoçoLaz - Elevador 1 | Tratamento e Impermeabilização do Poço | Laz - Elevador 1 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA2 - 02P | Impermeabilização | A2 - 02P | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA3 - 01P | Impermeabilização | A3 - 01P | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallC2 - Térreo | 2a Etapa Drywall | C2 - Térreo | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB4 - Térreo | Preparação para Paisagismo | B4 - Térreo | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB1 - Térreo | Reboco | B1 - Térreo | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeB1 - 01P | Talisca Piso e Parede | B1 - 01P | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaB1 - 02P | Alvenaria | B1 - 02P | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaBar - Térreo | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Bar - Térreo | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EstruturaBar - Terraço | Estrutura | Bar - Terraço | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteA4 - Térreo | Rejunte | A4 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeA4 - Térreo | Revestimento Parede | A4 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoA4 - Térreo | Revestimento Piso | A4 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéA4 - Térreo | Rodapé | A4 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesA4 - Térreo | Soleiras, Nichos e Filetes | A4 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraC3 - Térreo | Portas de Madeira | C3 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaB3 - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | B3 - 01P | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB3 - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | B3 - 01P | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaB2 - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | B2 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB2 - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | B2 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresRec - Térreo | Prolongadores | Rec - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallRec - 01P | 1a Etapa Drywall | Rec - 01P | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieRec - Cobertura | Preparação de Superfície | Rec - Cobertura | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoRec - Escadas Serv | Reboco | Rec - Escadas Serv | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoEscada Princp. | Cabeamento Elétrico | Escada Princp. | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesRec - Fachada Frontal | Montagem Andaimes | Rec - Fachada Frontal | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaLaz - Fachada 01 | Tratamento e Limpeza de Fachada | Laz - Fachada 01 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaLaz - Fachada 02 | Tratamento e Limpeza de Fachada | Laz - Fachada 02 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoCaminhos STR 03 | Gás Enterrado | Caminhos STR 03 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoCaminhos STR 03 | Hidrossanitário Enterrado | Caminhos STR 03 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosCaminhos STR 03 | SPDA Enterrados | Caminhos STR 03 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoCaminhos STR 03 | Infra Irrigação | Caminhos STR 03 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroA2 - 01P | Forro | A2 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA2 - Cobertura | Preparação para Paisagismo | A2 - Cobertura | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroA3 - Térreo | Forro | A3 - Térreo | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieA3 - Cobertura | Preparação de Superfície | A3 - Cobertura | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaA3 - Fachada | Chapisco e Talisca | A3 - Fachada | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesC2 - 01P | Teste Instalações | C2 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC2 - 01P | Cabeamento Elétrico | C2 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosC2 - 01P | Cabeamento de Dados | C2 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoC2 - 02P | Infra Elétrica Teto | C2 - 02P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosC2 - 02P | Infra Dados | C2 - 02P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeC2 - 02P | Infra Elétrica Parede | C2 - 02P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioB4 - 01P | Infra Incêndio | B4 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásB4 - 01P | Infra Gás | B4 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB4 - 01P | Infra Hidrossanitária | B4 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaB4 - 01P | Impermeabilização Varanda | B4 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeLaz - 1oSS | Talisca Piso e Parede | Laz - 1oSS | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaLaz - Térreo | Alvenaria | Laz - Térreo | 2026-09-02 | 2026-09-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioA1 - 01P | Acabamento Incêndio | A1 - 01P | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoA1 - 01P | Acabamento Exaustão | A1 - 01P | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesA1 - 01P | Brises | A1 - 01P | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaA4 - Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | A4 - Fachada | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallA3 - 02P | 2a Etapa Drywall | A3 - 02P | 2026-09-03 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaC2 - Cobertura | Infra Hidrossanitária | C2 - Cobertura | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDAC2 - Cobertura | Infra de SPDA | C2 - Cobertura | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoC2 - Cobertura | Infra Irrigação | C2 - Cobertura | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DrenagemC2 - Cobertura | Infra Drenagem | C2 - Cobertura | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesC2 - Fachada | Montagem Andaimes | C2 - Fachada | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC1 - 02P | Preparação para Paisagismo | C1 - 02P | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB3 - Térreo | Contrapiso | B3 - Térreo | 2026-09-03 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoLaz - 2oSS | Reboco | Laz - 2oSS | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesA4 - 02P | Teste Instalações | A4 - 02P | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA4 - 02P | Cabeamento Elétrico | A4 - 02P | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosA4 - 02P | Cabeamento de Dados | A4 - 02P | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaLaz - 01P | Alvenaria | Laz - 01P | 2026-09-04 | 2026-09-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaLaz - 02P | Alvenaria | Laz - 02P | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaLaz - 03P | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Laz - 03P | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Caiação e EstucamentoLaz - Elevador 1 | Caiação e Estucamento | Laz - Elevador 1 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Impermeabilização do PoçoLaz - Elevador 2 | Tratamento e Impermeabilização do Poço | Laz - Elevador 2 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Instalações Elétricas AlvenariaCaminhos STR 02 | Instalações Elétricas Alvenaria | Caminhos STR 02 | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisA1 - Térreo | Metais | A1 - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosA1 - Térreo | Acessórios | A1 - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA1 - Térreo | Paisagismo | A1 - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteA2 - 02P | Rejunte | A2 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeA2 - 02P | Revestimento Parede | A2 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoA2 - 02P | Revestimento Piso | A2 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéA2 - 02P | Rodapé | A2 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesA2 - 02P | Soleiras, Nichos e Filetes | A2 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteA3 - 01P | Rejunte | A3 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeA3 - 01P | Revestimento Parede | A3 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoA3 - 01P | Revestimento Piso | A3 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéA3 - 01P | Rodapé | A3 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesA3 - 01P | Soleiras, Nichos e Filetes | A3 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesC1 - Térreo | Teste Instalações | C1 - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC1 - Térreo | Cabeamento Elétrico | C1 - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosC1 - Térreo | Cabeamento de Dados | C1 - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoC1 - 01P | Infra Elétrica Teto | C1 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosC1 - 01P | Infra Dados | C1 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeC1 - 01P | Infra Elétrica Parede | C1 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoC1 - 02P | Infra Exaustão | C1 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallB4 - 02P | 1a Etapa Drywall | B4 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaB4 - 02P | Preparação Superfície Varanda | B4 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaB1 - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | B1 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB1 - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | B1 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeRec - 2SS | Talisca Piso e Parede | Rec - 2SS | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Gás EnterradoBar - Térreo | Gás Enterrado | Bar - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Hidrossanitário EnterradoBar - Térreo | Hidrossanitário Enterrado | Bar - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SPDA EnterradosBar - Térreo | SPDA Enterrados | Bar - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieBar - Térreo | Preparação de Superfície | Bar - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoA1 - 02P | Ar Condicionado | A1 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemA1 - 02P | Aquecedor de Passagem | A1 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasA1 - 02P | Montagem das Condensadoras | A1 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA4 - 01P | Impermeabilização | A4 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoC4 - Térreo | Ar Condicionado | C4 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemC4 - Térreo | Aquecedor de Passagem | C4 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasC4 - Térreo | Montagem das Condensadoras | C4 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoC3 - Térreo | Piso Amadeirado | C3 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasC3 - Térreo | Louças | C3 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoC3 - 01P | Pergolado | C3 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasC3 - 01P | Bancadas | C3 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCC3 - 01P | Esquadria de PVC | C3 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialC3 - 01P | Infra Pluvial | C3 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoC3 - 02P | Emassamento | C3 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC3 - 02P | 1a Etapa Pintura | C3 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieC1 - Cobertura | Preparação de Superfície | C1 - Cobertura | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoB4 - Térreo | Infra Elétrica Teto | B4 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosB4 - Térreo | Infra Dados | B4 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeB4 - Térreo | Infra Elétrica Parede | B4 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB3 - 01P | Reboco | B3 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeB3 - 02P | Talisca Piso e Parede | B3 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaB3 - Cobertura | Platibanda | B3 - Cobertura | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB2 - Térreo | Reboco | B2 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeB2 - 01P | Talisca Piso e Parede | B2 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaB2 - 02P | Alvenaria | B2 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoRec - Térreo | Infra Elétrica Teto | Rec - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosRec - Térreo | Infra Dados | Rec - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeRec - Térreo | Infra Elétrica Parede | Rec - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresRec - Térreo Área Externa | Prolongadores | Rec - Térreo Área Externa | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza Inicial e Tratamento de EstruturaLaz - 04P Cobertura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Laz - 04P Cobertura | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaLaz - Fachada 01 | Chapisco e Talisca | Laz - Fachada 01 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaLaz - Fachada 02 | Chapisco e Talisca | Laz - Fachada 02 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem PisoCaminhos STR 04 | Concretagem Piso | Caminhos STR 04 | 2026-09-09 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA3 - Cobertura | Impermeabilização | A3 - Cobertura | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC2 - Térreo | Impermeabilização | C2 - Térreo | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallC2 - 01P | 2a Etapa Drywall | C2 - 01P | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaB4 - 01P | Proteção Mecânica Varanda | B4 - 01P | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB4 - 02P | Prolongadores | B4 - 02P | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB1 - Térreo | Contrapiso | B1 - Térreo | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaA1 - 01P | 2a Etapa Pintura | A1 - 01P | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroA4 - Térreo | Forro | A4 - Térreo | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieA4 - Cobertura | Preparação de Superfície | A4 - Cobertura | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaA4 - Fachada | Chapisco e Talisca | A4 - Fachada | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasA2 - Fachada | Tratamento de Frisos e Juntas | A2 - Fachada | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoA3 - Fachada | Reboco Externo | A3 - Fachada | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaC2 - Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | C2 - Fachada | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContramarcoLaz - 1oSS | Contramarco | Laz - 1oSS | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - 1oSS | Infra Elétrica em Alvenaria | Laz - 1oSS | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaLaz - 1oSS | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Laz - 1oSS | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallA4 - 02P | 2a Etapa Drywall | A4 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasC4 - 01P | Luminárias | C4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosC4 - 01P | Módulos Elétricos | C4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoC4 - 01P | Guarda Corpo | C4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoC4 - 01P | Vidros - Pergolado | C4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioC4 - 02P | Mobiliário | C4 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosC4 - 02P | Fechamento de Quadros | C4 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraC4 - 02P | Deck de Madeira | C4 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoA2 - Térreo | Pergolado | A2 - Térreo | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasA2 - Térreo | Bancadas | A2 - Térreo | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCA2 - Térreo | Esquadria de PVC | A2 - Térreo | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialA2 - Térreo | Infra Pluvial | A2 - Térreo | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoA2 - 01P | Emassamento | A2 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA2 - 01P | 1a Etapa Pintura | A2 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoA3 - Térreo | Emassamento | A3 - Térreo | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA3 - Térreo | 1a Etapa Pintura | A3 - Térreo | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesC2 - 02P | Teste Instalações | C2 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC2 - 02P | Cabeamento Elétrico | C2 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosC2 - 02P | Cabeamento de Dados | C2 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACB4 - 01P | Infra AC | B4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoB4 - 01P | Infra Exaustão | B4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArB4 - 01P | Renovação de Ar | B4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Instalações ProvisóriasLaz - Elevador 1 | Instalações Provisórias | Laz - Elevador 1 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Caiação e EstucamentoLaz - Elevador 2 | Caiação e Estucamento | Laz - Elevador 2 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Impermeabilização do PoçoLaz - Elevador 3 | Tratamento e Impermeabilização do Poço | Laz - Elevador 3 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVA1 - Térreo | Equipamento Dados/CFTV | A1 - Térreo | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA1 - Térreo | Comunicação Visual | A1 - Térreo | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoA1 - Térreo | Acabamento Elétrico | A1 - Térreo | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA3 - 02P | Impermeabilização | A3 - 02P | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallC1 - Térreo | 2a Etapa Drywall | C1 - Térreo | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB4 - 01P | Preparação para Paisagismo | B4 - 01P | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallB3 - Térreo | 1a Etapa Drywall | B3 - Térreo | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaB3 - Térreo | Preparação Superfície Varanda | B3 - Térreo | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB1 - 01P | Reboco | B1 - 01P | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeB1 - 02P | Talisca Piso e Parede | B1 - 02P | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaB1 - Cobertura | Platibanda | B1 - Cobertura | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContramarcoRec - 2SS | Contramarco | Rec - 2SS | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaRec - 2SS | Infra Elétrica em Alvenaria | Rec - 2SS | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaRec - 2SS | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Rec - 2SS | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaRec - 1SS | Alvenaria | Rec - 1SS | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem PisoBar - Térreo | Concretagem Piso | Bar - Térreo | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA1 - Térreo | Checklist | A1 - Térreo | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA1 - Térreo | Limpeza Final | A1 - Térreo | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteA4 - 01P | Rejunte | A4 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeA4 - 01P | Revestimento Parede | A4 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoA4 - 01P | Revestimento Piso | A4 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéA4 - 01P | Rodapé | A4 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesA4 - 01P | Soleiras, Nichos e Filetes | A4 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraC3 - 01P | Portas de Madeira | C3 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC1 - Cobertura | Impermeabilização | C1 - Cobertura | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaB3 - 02P | Infra Elétrica em Alvenaria | B3 - 02P | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB3 - 02P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | B3 - 02P | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaB2 - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | B2 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB2 - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | B2 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieRec - Térreo Área Externa | Preparação de Superfície | Rec - Térreo Área Externa | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresRec - 01P | Prolongadores | Rec - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoRec - Cobertura | Impermeabilização | Rec - Cobertura | 2026-09-16 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoRec - Escadas Serv | Revestimento Piso | Rec - Escadas Serv | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaRec - Fachada Frontal | Tratamento e Limpeza de Fachada | Rec - Fachada Frontal | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesRec - Fachada Lateral Esq | Montagem Andaimes | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroA2 - 02P | Forro | A2 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimA2 - Cobertura | Chapim | A2 - Cobertura | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroA3 - 01P | Forro | A3 - 01P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA3 - Cobertura | Preparação para Paisagismo | A3 - Cobertura | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteC2 - Térreo | Rejunte | C2 - Térreo | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeC2 - Térreo | Revestimento Parede | C2 - Térreo | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoC2 - Térreo | Revestimento Piso | C2 - Térreo | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéC2 - Térreo | Rodapé | C2 - Térreo | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesC2 - Térreo | Soleiras, Nichos e Filetes | C2 - Térreo | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaC2 - Fachada | Chapisco e Talisca | C2 - Fachada | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesC1 - 01P | Teste Instalações | C1 - 01P | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC1 - 01P | Cabeamento Elétrico | C1 - 01P | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosC1 - 01P | Cabeamento de Dados | C1 - 01P | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoC1 - 02P | Infra Elétrica Teto | C1 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosC1 - 02P | Infra Dados | C1 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeC1 - 02P | Infra Elétrica Parede | C1 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioB4 - 02P | Infra Incêndio | B4 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásB4 - 02P | Infra Gás | B4 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB4 - 02P | Infra Hidrossanitária | B4 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaB4 - 02P | Impermeabilização Varanda | B4 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB4 - Cobertura | Prolongadores | B4 - Cobertura | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB3 - Térreo | Prolongadores | B3 - Térreo | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioA1 - 02P | Acabamento Incêndio | A1 - 02P | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoA1 - 02P | Acabamento Exaustão | A1 - 02P | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesA1 - 02P | Brises | A1 - 02P | 2026-09-18 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA4 - Cobertura | Impermeabilização | A4 - Cobertura | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioC4 - Térreo | Acabamento Incêndio | C4 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoC4 - Térreo | Acabamento Exaustão | C4 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesC4 - Térreo | Brises | C4 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoC3 - Fachada | Desmontagem Balancinho | C3 - Fachada | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento CerâmicoA2 - Fachada | Revestimento Cerâmico | A2 - Fachada | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieC2 - Cobertura | Preparação de Superfície | C2 - Cobertura | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesB4 - Térreo | Teste Instalações | B4 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB4 - Térreo | Cabeamento Elétrico | B4 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosB4 - Térreo | Cabeamento de Dados | B4 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB3 - 01P | Contrapiso | B3 - 01P | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB2 - Térreo | Contrapiso | B2 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoLaz - 2oSS | Contrapiso | Laz - 2oSS | 2026-09-18 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoA4 - Fachada | Reboco Externo | A4 - Fachada | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraA2 - Térreo | Portas de Madeira | A2 - Térreo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC2 - 01P | Impermeabilização | C2 - 01P | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallC2 - 02P | 2a Etapa Drywall | C2 - 02P | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallB1 - Térreo | 1a Etapa Drywall | B1 - Térreo | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaB1 - Térreo | Preparação Superfície Varanda | B1 - Térreo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeLaz - 02P | Talisca Piso e Parede | Laz - 02P | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaLaz - 03P | Alvenaria | Laz - 03P | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem dos ElevadoresLaz - Elevador 1 | Montagem dos Elevadores | Laz - Elevador 1 | 2026-09-21 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Instalações ProvisóriasLaz - Elevador 2 | Instalações Provisórias | Laz - Elevador 2 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Caiação e EstucamentoLaz - Elevador 3 | Caiação e Estucamento | Laz - Elevador 3 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Impermeabilização do PoçoLaz - Elevador 4 | Tratamento e Impermeabilização do Poço | Laz - Elevador 4 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoLaz - Fachada 01 | Reboco Externo | Laz - Fachada 01 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoLaz - Fachada 02 | Reboco Externo | Laz - Fachada 02 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeCaminhos STR 01 | Revestimento Parede | Caminhos STR 01 | 2026-09-21 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoCaminhos STR 02 | Reboco | Caminhos STR 02 | 2026-09-21 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisA1 - 01P | Metais | A1 - 01P | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosA1 - 01P | Acessórios | A1 - 01P | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA1 - 01P | Paisagismo | A1 - 01P | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoA4 - Térreo | Emassamento | A4 - Térreo | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA4 - Térreo | 1a Etapa Pintura | A4 - Térreo | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteA3 - 02P | Rejunte | A3 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeA3 - 02P | Revestimento Parede | A3 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoA3 - 02P | Revestimento Piso | A3 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéA3 - 02P | Rodapé | A3 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesA3 - 02P | Soleiras, Nichos e Filetes | A3 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaB1 - 02P | Infra Elétrica em Alvenaria | B1 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB1 - 02P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | B1 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoRec - 2SS | Contrapiso | Rec - 2SS | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaBar - Térreo | Alvenaria | Bar - Térreo | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoA4 - 02P | Impermeabilização | A4 - 02P | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoC4 - 01P | Ar Condicionado | C4 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemC4 - 01P | Aquecedor de Passagem | C4 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasC4 - 01P | Montagem das Condensadoras | C4 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioC3 - Térreo | Mobiliário | C3 - Térreo | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosC3 - Térreo | Fechamento de Quadros | C3 - Térreo | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraC3 - Térreo | Deck de Madeira | C3 - Térreo | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoC3 - 01P | Piso Amadeirado | C3 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasC3 - 01P | Louças | C3 - 01P | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoC3 - 02P | Pergolado | C3 - 02P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasC3 - 02P | Bancadas | C3 - 02P | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCC3 - 02P | Esquadria de PVC | C3 - 02P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialC3 - 02P | Infra Pluvial | C3 - 02P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC1 - Cobertura | Preparação para Paisagismo | C1 - Cobertura | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoB4 - 01P | Infra Elétrica Teto | B4 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosB4 - 01P | Infra Dados | B4 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeB4 - 01P | Infra Elétrica Parede | B4 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB3 - 02P | Reboco | B3 - 02P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB2 - 01P | Reboco | B2 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeB2 - 02P | Talisca Piso e Parede | B2 - 02P | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaB2 - Cobertura | Platibanda | B2 - Cobertura | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB1 - Térreo | Prolongadores | B1 - Térreo | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioRec - Térreo | Infra Incêndio | Rec - Térreo | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásRec - Térreo | Infra Gás | Rec - Térreo | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaRec - Térreo | Infra Hidrossanitária | Rec - Térreo | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoRec - 01P | Infra Elétrica Teto | Rec - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosRec - 01P | Infra Dados | Rec - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeRec - 01P | Infra Elétrica Parede | Rec - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaRec - Fachada Frontal | Chapisco e Talisca | Rec - Fachada Frontal | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoLaz - 1oSS | Reboco | Laz - 1oSS | 2026-09-23 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Concretagem PisoCaminhos STR 03 | Concretagem Piso | Caminhos STR 03 | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC1 - Térreo | Impermeabilização | C1 - Térreo | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallC1 - 01P | 2a Etapa Drywall | C1 - 01P | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaB4 - 02P | Proteção Mecânica Varanda | B4 - 02P | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB4 - Cobertura | Reboco | B4 - Cobertura | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB4 - Cobertura | Contrapiso | B4 - Cobertura | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioB3 - Térreo | Infra Incêndio | B3 - Térreo | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásB3 - Térreo | Infra Gás | B3 - Térreo | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB3 - Térreo | Infra Hidrossanitária | B3 - Térreo | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaB3 - Térreo | Impermeabilização Varanda | B3 - Térreo | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB1 - 01P | Contrapiso | B1 - 01P | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeLaz - Térreo | Talisca Piso e Parede | Laz - Térreo | 2026-09-24 | 2026-10-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Enchimentos PiscinaLaz - 01P Piscina Adulto | Enchimentos Piscina | Laz - 01P Piscina Adulto | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Enchimentos PiscinaLaz - 01P Piscina Infantil | Enchimentos Piscina | Laz - 01P Piscina Infantil | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaA1 - 02P | 2a Etapa Pintura | A1 - 02P | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA1 - Cobertura | 1a Etapa Pintura | A1 - Cobertura | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroA4 - 01P | Forro | A4 - 01P | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoA4 - Cobertura | Preparação para Paisagismo | A4 - Cobertura | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaC4 - Térreo | 2a Etapa Pintura | C4 - Térreo | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasA3 - Fachada | Tratamento de Frisos e Juntas | A3 - Fachada | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC2 - Cobertura | Impermeabilização | C2 - Cobertura | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoC2 - Fachada | Reboco Externo | C2 - Fachada | 2026-09-25 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallB4 - Térreo | 2a Etapa Drywall | B4 - Térreo | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasC4 - 02P | Luminárias | C4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosC4 - 02P | Módulos Elétricos | C4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoC4 - 02P | Guarda Corpo | C4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoC4 - 02P | Vidros - Pergolado | C4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoA2 - Térreo | Piso Amadeirado | A2 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasA2 - Térreo | Louças | A2 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoA2 - 01P | Pergolado | A2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasA2 - 01P | Bancadas | A2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCA2 - 01P | Esquadria de PVC | A2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialA2 - 01P | Infra Pluvial | A2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoA2 - 02P | Emassamento | A2 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA2 - 02P | 1a Etapa Pintura | A2 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoA3 - Térreo | Pergolado | A3 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasA3 - Térreo | Bancadas | A3 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCA3 - Térreo | Esquadria de PVC | A3 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialA3 - Térreo | Infra Pluvial | A3 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoA3 - 01P | Emassamento | A3 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA3 - 01P | 1a Etapa Pintura | A3 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroC2 - Térreo | Forro | C2 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteC2 - 01P | Rejunte | C2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeC2 - 01P | Revestimento Parede | C2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoC2 - 01P | Revestimento Piso | C2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéC2 - 01P | Rodapé | C2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesC2 - 01P | Soleiras, Nichos e Filetes | C2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesC1 - 02P | Teste Instalações | C1 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC1 - 02P | Cabeamento Elétrico | C1 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosC1 - 02P | Cabeamento de Dados | C1 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACB4 - 02P | Infra AC | B4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoB4 - 02P | Infra Exaustão | B4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArB4 - 02P | Renovação de Ar | B4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContramarcoLaz - 02P | Contramarco | Laz - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - 02P | Infra Elétrica em Alvenaria | Laz - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaLaz - 02P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Laz - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Instalações ProvisóriasLaz - Elevador 3 | Instalações Provisórias | Laz - Elevador 3 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Caiação e EstucamentoLaz - Elevador 4 | Caiação e Estucamento | Laz - Elevador 4 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVA1 - 01P | Equipamento Dados/CFTV | A1 - 01P | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA1 - 01P | Comunicação Visual | A1 - 01P | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoA1 - 01P | Acabamento Elétrico | A1 - 01P | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB4 - 02P | Preparação para Paisagismo | B4 - 02P | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallB3 - 01P | 1a Etapa Drywall | B3 - 01P | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaB3 - 01P | Preparação Superfície Varanda | B3 - 01P | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallB2 - Térreo | 1a Etapa Drywall | B2 - Térreo | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaB2 - Térreo | Preparação Superfície Varanda | B2 - Térreo | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB1 - 02P | Reboco | B1 - 02P | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoRec - 2SS | Reboco | Rec - 2SS | 2026-09-29 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeRec - 1SS | Talisca Piso e Parede | Rec - 1SS | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeBar - Térreo | Talisca Piso e Parede | Bar - Térreo | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaBar - Terraço | Platibanda | Bar - Terraço | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA1 - 01P | Checklist | A1 - 01P | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA1 - 01P | Limpeza Final | A1 - 01P | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteA4 - 02P | Rejunte | A4 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeA4 - 02P | Revestimento Parede | A4 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoA4 - 02P | Revestimento Piso | A4 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéA4 - 02P | Rodapé | A4 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesA4 - 02P | Soleiras, Nichos e Filetes | A4 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraC3 - 02P | Portas de Madeira | C3 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC2 - 02P | Impermeabilização | C2 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaB2 - 02P | Infra Elétrica em Alvenaria | B2 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaB2 - 02P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | B2 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioB1 - Térreo | Infra Incêndio | B1 - Térreo | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásB1 - Térreo | Infra Gás | B1 - Térreo | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB1 - Térreo | Infra Hidrossanitária | B1 - Térreo | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaB1 - Térreo | Impermeabilização Varanda | B1 - Térreo | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoRec - Térreo Área Externa | Impermeabilização | Rec - Térreo Área Externa | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoRec - Escadas Serv | Emassamento | Rec - Escadas Serv | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaRec - Fachada Lateral Esq | Tratamento e Limpeza de Fachada | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesRec - Fachada Lateral Dir | Montagem Andaimes | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA2 - Cobertura | Cabeamento Elétrico | A2 - Cobertura | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroA3 - 02P | Forro | A3 - 02P | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimA3 - Cobertura | Chapim | A3 - Cobertura | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteC1 - Térreo | Rejunte | C1 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeC1 - Térreo | Revestimento Parede | C1 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoC1 - Térreo | Revestimento Piso | C1 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéC1 - Térreo | Rodapé | C1 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesC1 - Térreo | Soleiras, Nichos e Filetes | C1 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaB3 - Térreo | Proteção Mecânica Varanda | B3 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB3 - 01P | Prolongadores | B3 - 01P | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB2 - Térreo | Prolongadores | B2 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Contrapiso e RebocoLaz - 01P Piscina Adulto | Contrapiso e Reboco | Laz - 01P Piscina Adulto | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Contrapiso e RebocoLaz - 01P Piscina Infantil | Contrapiso e Reboco | Laz - 01P Piscina Infantil | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Enchimentos PiscinaLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Enchimentos Piscina | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA1 - Cobertura | Comunicação Visual | A1 - Cobertura | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA1 - Cobertura | Checklist | A1 - Cobertura | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA1 - Cobertura | Paisagismo | A1 - Cobertura | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioC4 - 01P | Acabamento Incêndio | C4 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoC4 - 01P | Acabamento Exaustão | C4 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesC4 - 01P | Brises | C4 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento CerâmicoA3 - Fachada | Revestimento Cerâmico | A3 - Fachada | 2026-10-02 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoC2 - Cobertura | Preparação para Paisagismo | C2 - Cobertura | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesB4 - 01P | Teste Instalações | B4 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB4 - 01P | Cabeamento Elétrico | B4 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosB4 - 01P | Cabeamento de Dados | B4 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB3 - 02P | Contrapiso | B3 - 02P | 2026-10-02 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB2 - 01P | Contrapiso | B2 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallLaz - 2oSS | 1a Etapa Drywall | Laz - 2oSS | 2026-10-02 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContramarcoBar - Térreo | Contramarco | Bar - Térreo | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaBar - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | Bar - Térreo | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaBar - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Bar - Térreo | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasA4 - Fachada | Tratamento de Frisos e Juntas | A4 - Fachada | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraA2 - 01P | Portas de Madeira | A2 - 01P | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraA3 - Térreo | Portas de Madeira | A3 - Térreo | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC1 - 01P | Impermeabilização | C1 - 01P | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallC1 - 02P | 2a Etapa Drywall | C1 - 02P | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACB3 - Térreo | Infra AC | B3 - Térreo | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoB3 - Térreo | Infra Exaustão | B3 - Térreo | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArB3 - Térreo | Renovação de Ar | B3 - Térreo | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallB1 - 01P | 1a Etapa Drywall | B1 - 01P | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaB1 - 01P | Preparação Superfície Varanda | B1 - 01P | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoRec - Fachada Frontal | Reboco Externo | Rec - Fachada Frontal | 2026-10-05 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeLaz - 03P | Talisca Piso e Parede | Laz - 03P | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaLaz - 03P Cobertura | Platibanda | Laz - 03P Cobertura | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PlatibandaLaz - 04P Cobertura | Platibanda | Laz - 04P Cobertura | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Instalações ProvisóriasLaz - Elevador 4 | Instalações Provisórias | Laz - Elevador 4 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisA1 - 02P | Metais | A1 - 02P | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosA1 - 02P | Acessórios | A1 - 02P | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA1 - 02P | Paisagismo | A1 - 02P | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoA4 - Térreo | Pergolado | A4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasA4 - Térreo | Bancadas | A4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCA4 - Térreo | Esquadria de PVC | A4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialA4 - Térreo | Infra Pluvial | A4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoA4 - 01P | Emassamento | A4 - 01P | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA4 - 01P | 1a Etapa Pintura | A4 - 01P | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisC4 - Térreo | Metais | C4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosC4 - Térreo | Acessórios | C4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC4 - Térreo | Paisagismo | C4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB4 - Térreo | Impermeabilização | B4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB3 - Térreo | Preparação para Paisagismo | B3 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContramarcoRec - 1SS | Contramarco | Rec - 1SS | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaRec - 1SS | Infra Elétrica em Alvenaria | Rec - 1SS | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaRec - 1SS | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Rec - 1SS | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContramarcoLaz - Térreo | Contramarco | Laz - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - Térreo | Infra Elétrica em Alvenaria | Laz - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaLaz - Térreo | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Laz - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Talisca Piso e ParedeLaz - 01P | Talisca Piso e Parede | Laz - 01P | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoC4 - 02P | Ar Condicionado | C4 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemC4 - 02P | Aquecedor de Passagem | C4 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasC4 - 02P | Montagem das Condensadoras | C4 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasC3 - Térreo | Luminárias | C3 - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosC3 - Térreo | Módulos Elétricos | C3 - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoC3 - Térreo | Guarda Corpo | C3 - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoC3 - Térreo | Vidros - Pergolado | C3 - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioC3 - 01P | Mobiliário | C3 - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosC3 - 01P | Fechamento de Quadros | C3 - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraC3 - 01P | Deck de Madeira | C3 - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoC3 - 02P | Piso Amadeirado | C3 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasC3 - 02P | Louças | C3 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroC2 - 01P | Forro | C2 - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteC2 - 02P | Rejunte | C2 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeC2 - 02P | Revestimento Parede | C2 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoC2 - 02P | Revestimento Piso | C2 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéC2 - 02P | Rodapé | C2 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesC2 - 02P | Soleiras, Nichos e Filetes | C2 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimC1 - Cobertura | Chapim | C1 - Cobertura | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoB4 - 02P | Infra Elétrica Teto | B4 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosB4 - 02P | Infra Dados | B4 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeB4 - 02P | Infra Elétrica Parede | B4 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB2 - 02P | Reboco | B2 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaB1 - Térreo | Proteção Mecânica Varanda | B1 - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB1 - 01P | Prolongadores | B1 - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACRec - Térreo | Infra AC | Rec - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoRec - Térreo | Infra Exaustão | Rec - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cortes no Contrapiso p/ GrelhasRec - Térreo Cozinha | Cortes no Contrapiso p/ Grelhas | Rec - Térreo Cozinha | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoRec - Térreo Área Externa | Contrapiso | Rec - Térreo Área Externa | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioRec - 01P | Infra Incêndio | Rec - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásRec - 01P | Infra Gás | Rec - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaRec - 01P | Infra Hidrossanitária | Rec - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoRec - Cobertura | Reboco | Rec - Cobertura | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoRec - Cobertura | Contrapiso | Rec - Cobertura | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaRec - Escadas Serv | 1a Etapa Pintura | Rec - Escadas Serv | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Impermeabilização do PoçoRec - Elevador 01 | Tratamento e Impermeabilização do Poço | Rec - Elevador 01 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaRec - Fachada Lateral Esq | Chapisco e Talisca | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasLaz - Fachada 01 | Tratamento de Frisos e Juntas | Laz - Fachada 01 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasLaz - Fachada 02 | Tratamento de Frisos e Juntas | Laz - Fachada 02 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaCaminhos STR 04 | Alvenaria | Caminhos STR 04 | 2026-10-07 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de FerroA2 - Cobertura | Esquadrias de Ferro | A2 - Cobertura | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB4 - Cobertura | Infra Hidrossanitária | B4 - Cobertura | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDAB4 - Cobertura | Infra de SPDA | B4 - Cobertura | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoB4 - Cobertura | Infra Irrigação | B4 - Cobertura | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DrenagemB4 - Cobertura | Infra Drenagem | B4 - Cobertura | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesB4 - Fachada | Montagem Andaimes | B4 - Fachada | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioB3 - 01P | Infra Incêndio | B3 - 01P | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásB3 - 01P | Infra Gás | B3 - 01P | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB3 - 01P | Infra Hidrossanitária | B3 - 01P | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaB3 - 01P | Impermeabilização Varanda | B3 - 01P | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioB2 - Térreo | Infra Incêndio | B2 - Térreo | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásB2 - Térreo | Infra Gás | B2 - Térreo | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB2 - Térreo | Infra Hidrossanitária | B2 - Térreo | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaB2 - Térreo | Impermeabilização Varanda | B2 - Térreo | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB1 - 02P | Contrapiso | B1 - 02P | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoLaz - 02P | Reboco | Laz - 02P | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA1 - Cobertura | Limpeza Final | A1 - Cobertura | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroA4 - 02P | Forro | A4 - 02P | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimA4 - Cobertura | Chapim | A4 - Cobertura | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaC4 - 01P | 2a Etapa Pintura | C4 - 01P | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoA3 - Térreo | Peitoril de Granito | A3 - Térreo | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoC2 - Térreo | Peitoril de Granito | C2 - Térreo | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallB4 - 01P | 2a Etapa Drywall | B4 - 01P | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACB1 - Térreo | Infra AC | B1 - Térreo | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoB1 - Térreo | Infra Exaustão | B1 - Térreo | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArB1 - Térreo | Renovação de Ar | B1 - Térreo | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento de LareiraLaz - Térreo Cômodos | Revestimento de Lareira | Laz - Térreo Cômodos | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoBar - Térreo | Reboco | Bar - Térreo | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoBar - Térreo | Reboco Externo | Bar - Térreo | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento CerâmicoA4 - Fachada | Revestimento Cerâmico | A4 - Fachada | 2026-10-13 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioA2 - Térreo | Mobiliário | A2 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosA2 - Térreo | Fechamento de Quadros | A2 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraA2 - Térreo | Deck de Madeira | A2 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoA2 - 01P | Piso Amadeirado | A2 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasA2 - 01P | Louças | A2 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoA2 - 02P | Pergolado | A2 - 02P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasA2 - 02P | Bancadas | A2 - 02P | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCA2 - 02P | Esquadria de PVC | A2 - 02P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialA2 - 02P | Infra Pluvial | A2 - 02P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoA3 - Térreo | Piso Amadeirado | A3 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasA3 - Térreo | Louças | A3 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoA3 - 01P | Pergolado | A3 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasA3 - 01P | Bancadas | A3 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCA3 - 01P | Esquadria de PVC | A3 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialA3 - 01P | Infra Pluvial | A3 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoA3 - 02P | Emassamento | A3 - 02P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA3 - 02P | 1a Etapa Pintura | A3 - 02P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoC2 - Térreo | Emassamento | C2 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC2 - Térreo | 1a Etapa Pintura | C2 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroC1 - Térreo | Forro | C1 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteC1 - 01P | Rejunte | C1 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeC1 - 01P | Revestimento Parede | C1 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoC1 - 01P | Revestimento Piso | C1 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéC1 - 01P | Rodapé | C1 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesC1 - 01P | Soleiras, Nichos e Filetes | C1 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB1 - Térreo | Preparação para Paisagismo | B1 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContramarcoLaz - 03P | Contramarco | Laz - 03P | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - 03P | Infra Elétrica em Alvenaria | Laz - 03P | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaLaz - 03P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Laz - 03P | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVA1 - 02P | Equipamento Dados/CFTV | A1 - 02P | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA1 - 02P | Comunicação Visual | A1 - 02P | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoA1 - 02P | Acabamento Elétrico | A1 - 02P | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraA4 - Térreo | Portas de Madeira | A4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVC4 - Térreo | Equipamento Dados/CFTV | C4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC4 - Térreo | Comunicação Visual | C4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoC4 - Térreo | Acabamento Elétrico | C4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasC2 - Fachada | Tratamento de Frisos e Juntas | C2 - Fachada | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteB4 - Térreo | Rejunte | B4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeB4 - Térreo | Revestimento Parede | B4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoB4 - Térreo | Revestimento Piso | B4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéB4 - Térreo | Rodapé | B4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesB4 - Térreo | Soleiras, Nichos e Filetes | B4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallB3 - 02P | 1a Etapa Drywall | B3 - 02P | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaB3 - 02P | Preparação Superfície Varanda | B3 - 02P | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallB2 - 01P | 1a Etapa Drywall | B2 - 01P | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaB2 - 01P | Preparação Superfície Varanda | B2 - 01P | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresRec - 2SS | Prolongadores | Rec - 2SS | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallRec - 2SS Área Técnica e Hall | 1a Etapa Drywall | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoRec - 1SS | Contrapiso | Rec - 1SS | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoLaz - 1oSS | Contrapiso | Laz - 1oSS | 2026-10-14 | 2026-10-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA1 - 02P | Checklist | A1 - 02P | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA1 - 02P | Limpeza Final | A1 - 02P | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC4 - Térreo | Checklist | C4 - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC4 - Térreo | Limpeza Final | C4 - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoC1 - 02P | Impermeabilização | C1 - 02P | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoB3 - Térreo | Infra Elétrica Teto | B3 - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosB3 - Térreo | Infra Dados | B3 - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeB3 - Térreo | Infra Elétrica Parede | B3 - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioB1 - 01P | Infra Incêndio | B1 - 01P | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásB1 - 01P | Infra Gás | B1 - 01P | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB1 - 01P | Infra Hidrossanitária | B1 - 01P | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaB1 - 01P | Impermeabilização Varanda | B1 - 01P | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - Térreo Cozinha | Impermeabilização Áreas Molhadas | Rec - Térreo Cozinha | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
CorrimãosRec - Escadas Serv | Corrimãos | Rec - Escadas Serv | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Caiação e EstucamentoRec - Elevador 01 | Caiação e Estucamento | Rec - Elevador 01 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Impermeabilização do PoçoRec - Elevador 02 | Tratamento e Impermeabilização do Poço | Rec - Elevador 02 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaRec - Fachada Lateral Dir | Tratamento e Limpeza de Fachada | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesRec - Fachada Posterior | Montagem Andaimes | Rec - Fachada Posterior | 2026-10-15 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresLaz - 2oSS | Prolongadores | Laz - 2oSS | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Seladora e ImpermeabilizaçãoLaz - Fachada 01 | Seladora e Impermeabilização | Laz - Fachada 01 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Seladora e ImpermeabilizaçãoLaz - Fachada 02 | Seladora e Impermeabilização | Laz - Fachada 02 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA3 - Cobertura | Cabeamento Elétrico | A3 - Cobertura | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaB4 - Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | B4 - Fachada | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaB3 - 01P | Proteção Mecânica Varanda | B3 - 01P | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB3 - 02P | Prolongadores | B3 - 02P | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaB2 - Térreo | Proteção Mecânica Varanda | B2 - Térreo | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB2 - 01P | Prolongadores | B2 - 01P | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PassantesLaz - 01P Piscina Adulto | Passantes | Laz - 01P Piscina Adulto | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PassantesLaz - 01P Piscina Infantil | Passantes | Laz - 01P Piscina Infantil | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Contrapiso e RebocoLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Contrapiso e Reboco | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-10-16 | 2026-10-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioC4 - 02P | Acabamento Incêndio | C4 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoC4 - 02P | Acabamento Exaustão | C4 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesC4 - 02P | Brises | C4 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoC3 - Térreo | Ar Condicionado | C3 - Térreo | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemC3 - Térreo | Aquecedor de Passagem | C3 - Térreo | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasC3 - Térreo | Montagem das Condensadoras | C3 - Térreo | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoA2 - Fachada | Desmontagem Balancinho | A2 - Fachada | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoA3 - 01P | Peitoril de Granito | A3 - 01P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoC2 - 01P | Peitoril de Granito | C2 - 01P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroC2 - 02P | Forro | C2 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimC2 - Cobertura | Chapim | C2 - Cobertura | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesB4 - 02P | Teste Instalações | B4 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB4 - 02P | Cabeamento Elétrico | B4 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosB4 - 02P | Cabeamento de Dados | B4 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB2 - 02P | Contrapiso | B2 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDARec - Cobertura | Infra de SPDA | Rec - Cobertura | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoLaz - Térreo | Reboco | Laz - Térreo | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoLaz - Térreo | Contrapiso | Laz - Térreo | 2026-10-19 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContramarcoLaz - 01P | Contramarco | Laz - 01P | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - 01P | Infra Elétrica em Alvenaria | Laz - 01P | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em AlvenariaLaz - 01P | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Laz - 01P | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraA2 - 02P | Portas de Madeira | A2 - 02P | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraA3 - 01P | Portas de Madeira | A3 - 01P | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento CerâmicoC2 - Fachada | Revestimento Cerâmico | C2 - Fachada | 2026-10-20 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACB3 - 01P | Infra AC | B3 - 01P | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoB3 - 01P | Infra Exaustão | B3 - 01P | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArB3 - 01P | Renovação de Ar | B3 - 01P | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACB2 - Térreo | Infra AC | B2 - Térreo | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoB2 - Térreo | Infra Exaustão | B2 - Térreo | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArB2 - Térreo | Renovação de Ar | B2 - Térreo | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallB1 - 02P | 1a Etapa Drywall | B1 - 02P | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaB1 - 02P | Preparação Superfície Varanda | B1 - 02P | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeRec - Térreo Cozinha | Revestimento Parede | Rec - Térreo Cozinha | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoRec - Térreo Cozinha | Revestimento Piso | Rec - Térreo Cozinha | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoA4 - Térreo | Piso Amadeirado | A4 - Térreo | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasA4 - Térreo | Louças | A4 - Térreo | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoA4 - 01P | Pergolado | A4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasA4 - 01P | Bancadas | A4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCA4 - 01P | Esquadria de PVC | A4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialA4 - 01P | Infra Pluvial | A4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoA4 - 02P | Emassamento | A4 - 02P | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA4 - 02P | 1a Etapa Pintura | A4 - 02P | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisC4 - 01P | Metais | C4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosC4 - 01P | Acessórios | C4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC4 - 01P | Paisagismo | C4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB4 - 01P | Impermeabilização | B4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB3 - 01P | Preparação para Paisagismo | B3 - 01P | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB2 - Térreo | Preparação para Paisagismo | B2 - Térreo | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoB1 - Térreo | Infra Elétrica Teto | B1 - Térreo | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosB1 - Térreo | Infra Dados | B1 - Térreo | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeB1 - Térreo | Infra Elétrica Parede | B1 - Térreo | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoRec - 2SS | Infra Elétrica Teto | Rec - 2SS | 2026-10-21 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosRec - 2SS | Infra Dados | Rec - 2SS | 2026-10-21 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeRec - 2SS | Infra Elétrica Parede | Rec - 2SS | 2026-10-21 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoRec - 1SS | Reboco | Rec - 1SS | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoBar - Térreo | Contrapiso | Bar - Térreo | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasC3 - 01P | Luminárias | C3 - 01P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosC3 - 01P | Módulos Elétricos | C3 - 01P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoC3 - 01P | Guarda Corpo | C3 - 01P | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoC3 - 01P | Vidros - Pergolado | C3 - 01P | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioC3 - 02P | Mobiliário | C3 - 02P | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosC3 - 02P | Fechamento de Quadros | C3 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraC3 - 02P | Deck de Madeira | C3 - 02P | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroC1 - 01P | Forro | C1 - 01P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteC1 - 02P | Rejunte | C1 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeC1 - 02P | Revestimento Parede | C1 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoC1 - 02P | Revestimento Piso | C1 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéC1 - 02P | Rodapé | C1 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesC1 - 02P | Soleiras, Nichos e Filetes | C1 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC1 - Cobertura | Cabeamento Elétrico | C1 - Cobertura | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaB4 - Fachada | Chapisco e Talisca | B4 - Fachada | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaB1 - 01P | Proteção Mecânica Varanda | B1 - 01P | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB1 - 02P | Prolongadores | B1 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesRec - Térreo | Teste Instalações | Rec - Térreo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoRec - Térreo Área Externa | Preparação para Paisagismo | Rec - Térreo Área Externa | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACRec - 01P | Infra AC | Rec - 01P | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoRec - 01P | Infra Exaustão | Rec - 01P | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaRec - Cobertura | Infra Hidrossanitária | Rec - Cobertura | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasRec - Escadas Serv | Luminárias | Rec - Escadas Serv | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoRec - Escadas Serv | Cabeamento Elétrico | Rec - Escadas Serv | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Instalações ProvisóriasRec - Elevador 01 | Instalações Provisórias | Rec - Elevador 01 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Caiação e EstucamentoRec - Elevador 02 | Caiação e Estucamento | Rec - Elevador 02 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasRec - Fachada Frontal | Tratamento de Frisos e Juntas | Rec - Fachada Frontal | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoRec - Fachada Lateral Esq | Reboco Externo | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-10-22 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaRec - Fachada Lateral Dir | Chapisco e Talisca | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoLaz - 2oSS | Infra Elétrica Teto | Laz - 2oSS | 2026-10-22 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosLaz - 2oSS | Infra Dados | Laz - 2oSS | 2026-10-22 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeLaz - 2oSS | Infra Elétrica Parede | Laz - 2oSS | 2026-10-22 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura ExternaLaz - Fachada 01 | Pintura Externa | Laz - Fachada 01 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura ExternaLaz - Fachada 02 | Pintura Externa | Laz - Fachada 02 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaCaminhos STR 03 | Alvenaria | Caminhos STR 03 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de FerroA3 - Cobertura | Esquadrias de Ferro | A3 - Cobertura | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroB4 - Térreo | Forro | B4 - Térreo | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieB4 - Cobertura | Preparação de Superfície | B4 - Cobertura | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioB3 - 02P | Infra Incêndio | B3 - 02P | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásB3 - 02P | Infra Gás | B3 - 02P | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB3 - 02P | Infra Hidrossanitária | B3 - 02P | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaB3 - 02P | Impermeabilização Varanda | B3 - 02P | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB3 - Cobertura | Prolongadores | B3 - Cobertura | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioB2 - 01P | Infra Incêndio | B2 - 01P | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásB2 - 01P | Infra Gás | B2 - 01P | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB2 - 01P | Infra Hidrossanitária | B2 - 01P | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaB2 - 01P | Impermeabilização Varanda | B2 - 01P | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Banco em PedraLaz - 1oSS Cômodos | Banco em Pedra | Laz - 1oSS Cômodos | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - 01P Piscina Adulto | Infra Hidrossanitária | Laz - 01P Piscina Adulto | 2026-10-23 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ElétricaLaz - 01P Piscina Adulto | Infra Elétrica | Laz - 01P Piscina Adulto | 2026-10-23 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - 01P Piscina Infantil | Infra Hidrossanitária | Laz - 01P Piscina Infantil | 2026-10-23 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ElétricaLaz - 01P Piscina Infantil | Infra Elétrica | Laz - 01P Piscina Infantil | 2026-10-23 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoLaz - 02P | Contrapiso | Laz - 02P | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoLaz - 03P | Reboco | Laz - 03P | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - Escada Serviço | Infra Elétrica em Alvenaria | Laz - Escada Serviço | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoA4 - Cobertura | Cabeamento Elétrico | A4 - Cobertura | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaC4 - 02P | 2a Etapa Pintura | C4 - 02P | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC4 - Cobertura | 1a Etapa Pintura | C4 - Cobertura | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoA3 - 02P | Peitoril de Granito | A3 - 02P | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoC2 - 02P | Peitoril de Granito | C2 - 02P | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallB4 - 02P | 2a Etapa Drywall | B4 - 02P | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesB3 - Térreo | Teste Instalações | B3 - Térreo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB3 - Térreo | Cabeamento Elétrico | B3 - Térreo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosB3 - Térreo | Cabeamento de Dados | B3 - Térreo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACB1 - 01P | Infra AC | B1 - 01P | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoB1 - 01P | Infra Exaustão | B1 - 01P | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArB1 - 01P | Renovação de Ar | B1 - 01P | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura ExternaBar - Térreo | Pintura Externa | Bar - Térreo | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasA2 - Térreo | Luminárias | A2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosA2 - Térreo | Módulos Elétricos | A2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoA2 - Térreo | Guarda Corpo | A2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoA2 - Térreo | Vidros - Pergolado | A2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioA2 - 01P | Mobiliário | A2 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosA2 - 01P | Fechamento de Quadros | A2 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraA2 - 01P | Deck de Madeira | A2 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoA2 - 02P | Piso Amadeirado | A2 - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasA2 - 02P | Louças | A2 - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioA3 - Térreo | Mobiliário | A3 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosA3 - Térreo | Fechamento de Quadros | A3 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraA3 - Térreo | Deck de Madeira | A3 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoA3 - 01P | Piso Amadeirado | A3 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasA3 - 01P | Louças | A3 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoA3 - 02P | Pergolado | A3 - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasA3 - 02P | Bancadas | A3 - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCA3 - 02P | Esquadria de PVC | A3 - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialA3 - 02P | Infra Pluvial | A3 - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoC2 - Térreo | Pergolado | C2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasC2 - Térreo | Bancadas | C2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCC2 - Térreo | Esquadria de PVC | C2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialC2 - Térreo | Infra Pluvial | C2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoC2 - 01P | Emassamento | C2 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC2 - 01P | 1a Etapa Pintura | C2 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoC1 - Térreo | Emassamento | C1 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC1 - Térreo | 1a Etapa Pintura | C1 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB1 - 01P | Preparação para Paisagismo | B1 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoLaz - 01P | Contrapiso | Laz - 01P | 2026-10-27 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
TestesLaz - Elevador 1 | Testes | Laz - Elevador 1 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem dos ElevadoresLaz - Elevador 2 | Montagem dos Elevadores | Laz - Elevador 2 | 2026-10-27 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraA4 - 01P | Portas de Madeira | A4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVC4 - 01P | Equipamento Dados/CFTV | C4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC4 - 01P | Comunicação Visual | C4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoC4 - 01P | Acabamento Elétrico | C4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioC3 - Térreo | Acabamento Incêndio | C3 - Térreo | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoC3 - Térreo | Acabamento Exaustão | C3 - Térreo | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesC3 - Térreo | Brises | C3 - Térreo | 2026-10-28 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteB4 - 01P | Rejunte | B4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeB4 - 01P | Revestimento Parede | B4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoB4 - 01P | Revestimento Piso | B4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéB4 - 01P | Rodapé | B4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesB4 - 01P | Soleiras, Nichos e Filetes | B4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallB2 - 02P | 1a Etapa Drywall | B2 - 02P | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação Superfície VarandaB2 - 02P | Preparação Superfície Varanda | B2 - 02P | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallLaz - 1oSS | 1a Etapa Drywall | Laz - 1oSS | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC4 - 01P | Checklist | C4 - 01P | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC4 - 01P | Limpeza Final | C4 - 01P | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de FerroC1 - Cobertura | Esquadrias de Ferro | C1 - Cobertura | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoB3 - 01P | Infra Elétrica Teto | B3 - 01P | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosB3 - 01P | Infra Dados | B3 - 01P | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeB3 - 01P | Infra Elétrica Parede | B3 - 01P | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoB2 - Térreo | Infra Elétrica Teto | B2 - Térreo | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosB2 - Térreo | Infra Dados | B2 - Térreo | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeB2 - Térreo | Infra Elétrica Parede | B2 - Térreo | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioB1 - 02P | Infra Incêndio | B1 - 02P | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásB1 - 02P | Infra Gás | B1 - 02P | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB1 - 02P | Infra Hidrossanitária | B1 - 02P | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaB1 - 02P | Impermeabilização Varanda | B1 - 02P | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB1 - Cobertura | Prolongadores | B1 - Cobertura | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallRec - Térreo | 2a Etapa Drywall | Rec - Térreo | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulo ElétricoRec - Térreo Cozinha | Módulo Elétrico | Rec - Térreo Cozinha | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras e FiletesRec - Térreo Cozinha | Soleiras e Filetes | Rec - Térreo Cozinha | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistRec - Escadas Serv | Checklist | Rec - Escadas Serv | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem dos ElevadoresRec - Elevador 01 | Montagem dos Elevadores | Rec - Elevador 01 | 2026-10-29 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Instalações ProvisóriasRec - Elevador 02 | Instalações Provisórias | Rec - Elevador 02 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Seladora e ImpermeabilizaçãoRec - Fachada Frontal | Seladora e Impermeabilização | Rec - Fachada Frontal | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaRec - Fachada Posterior | Tratamento e Limpeza de Fachada | Rec - Fachada Posterior | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraBar - Terraço | Deck de Madeira | Bar - Terraço | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB4 - Cobertura | Impermeabilização | B4 - Cobertura | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoB4 - Fachada | Reboco Externo | B4 - Fachada | 2026-10-30 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaB3 - 02P | Proteção Mecânica Varanda | B3 - 02P | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB3 - Cobertura | Reboco | B3 - Cobertura | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB3 - Cobertura | Contrapiso | B3 - Cobertura | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaB2 - 01P | Proteção Mecânica Varanda | B2 - 01P | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB2 - 02P | Prolongadores | B2 - 02P | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesB1 - Térreo | Teste Instalações | B1 - Térreo | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB1 - Térreo | Cabeamento Elétrico | B1 - Térreo | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosB1 - Térreo | Cabeamento de Dados | B1 - Térreo | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PassantesLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Passantes | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em AlvenariaLaz - Escada Lazer | Infra Elétrica em Alvenaria | Laz - Escada Lazer | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallBar - Térreo | 1a Etapa Drywall | Bar - Térreo | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de FerroA4 - Cobertura | Esquadrias de Ferro | A4 - Cobertura | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC4 - Cobertura | Comunicação Visual | C4 - Cobertura | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC4 - Cobertura | Checklist | C4 - Cobertura | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC4 - Cobertura | Paisagismo | C4 - Cobertura | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoC3 - 01P | Ar Condicionado | C3 - 01P | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemC3 - 01P | Aquecedor de Passagem | C3 - 01P | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasC3 - 01P | Montagem das Condensadoras | C3 - 01P | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoA3 - Fachada | Desmontagem Balancinho | A3 - Fachada | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoC2 - Cobertura | Cabeamento Elétrico | C2 - Cobertura | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroC1 - 02P | Forro | C1 - 02P | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento CerâmicoC1 - Fachada | Revestimento Cerâmico | C1 - Fachada | 2026-11-03 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallB3 - Térreo | 2a Etapa Drywall | B3 - Térreo | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesLaz - Fachada 01 | Brises | Laz - Fachada 01 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesLaz - Fachada 02 | Brises | Laz - Fachada 02 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraA3 - 02P | Portas de Madeira | A3 - 02P | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraC2 - Térreo | Portas de Madeira | C2 - Térreo | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoB4 - Térreo | Emassamento | B4 - Térreo | 2026-11-04 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB4 - Térreo | 1a Etapa Pintura | B4 - Térreo | 2026-11-04 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACB3 - 02P | Infra AC | B3 - 02P | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoB3 - 02P | Infra Exaustão | B3 - 02P | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArB3 - 02P | Renovação de Ar | B3 - 02P | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACB2 - 01P | Infra AC | B2 - 01P | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoB2 - 01P | Infra Exaustão | B2 - 01P | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArB2 - 01P | Renovação de Ar | B2 - 01P | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVC/AlumínioRec - Térreo Cozinha | Esquadria de PVC/Alumínio | Rec - Térreo Cozinha | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoRec - Fachada Lateral Dir | Reboco Externo | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-11-04 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção do ElevadorLaz - Elevador 1 | Proteção do Elevador | Laz - Elevador 1 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AduelasLaz - Elevador 1 | Aduelas | Laz - Elevador 1 | 2026-11-04 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimCaminhos STR 01 | Chapim | Caminhos STR 01 | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeCaminhos STR 02 | Revestimento Parede | Caminhos STR 02 | 2026-11-04 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioA4 - Térreo | Mobiliário | A4 - Térreo | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosA4 - Térreo | Fechamento de Quadros | A4 - Térreo | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraA4 - Térreo | Deck de Madeira | A4 - Térreo | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoA4 - 01P | Piso Amadeirado | A4 - 01P | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasA4 - 01P | Louças | A4 - 01P | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoA4 - 02P | Pergolado | A4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasA4 - 02P | Bancadas | A4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCA4 - 02P | Esquadria de PVC | A4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialA4 - 02P | Infra Pluvial | A4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisC4 - 02P | Metais | C4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosC4 - 02P | Acessórios | C4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC4 - 02P | Paisagismo | C4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaC3 - Térreo | 2a Etapa Pintura | C3 - Térreo | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB4 - 02P | Impermeabilização | B4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB3 - 02P | Preparação para Paisagismo | B3 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB2 - 01P | Preparação para Paisagismo | B2 - 01P | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoB1 - 01P | Infra Elétrica Teto | B1 - 01P | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosB1 - 01P | Infra Dados | B1 - 01P | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeB1 - 01P | Infra Elétrica Parede | B1 - 01P | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresRec - 1SS | Prolongadores | Rec - 1SS | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallRec - 1SS Área Técnica e Hall | 1a Etapa Drywall | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresLaz - 1oSS | Prolongadores | Laz - 1oSS | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasC3 - 02P | Luminárias | C3 - 02P | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosC3 - 02P | Módulos Elétricos | C3 - 02P | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoC3 - 02P | Guarda Corpo | C3 - 02P | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoC3 - 02P | Vidros - Pergolado | C3 - 02P | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoA2 - Térreo | Ar Condicionado | A2 - Térreo | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemA2 - Térreo | Aquecedor de Passagem | A2 - Térreo | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasA2 - Térreo | Montagem das Condensadoras | A2 - Térreo | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaB1 - 02P | Proteção Mecânica Varanda | B1 - 02P | 2026-11-06 | 2026-11-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB1 - Cobertura | Reboco | B1 - Cobertura | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB1 - Cobertura | Contrapiso | B1 - Cobertura | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoRec - Térreo Área Externa | Revestimento Piso | Rec - Térreo Área Externa | 2026-11-06 | 2026-11-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesRec - 01P | Teste Instalações | Rec - 01P | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACRec - Cobertura | Infra AC | Rec - Cobertura | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoRec - Cobertura | Infra Exaustão | Rec - Cobertura | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimRec - Cobertura | Chapim | Rec - Cobertura | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalRec - Escadas Serv | Limpeza Final | Rec - Escadas Serv | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura ExternaRec - Fachada Frontal | Pintura Externa | Rec - Fachada Frontal | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaRec - Fachada Posterior | Chapisco e Talisca | Rec - Fachada Posterior | 2026-11-06 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Instalações Elétricas AlvenariaCaminhos STR 04 | Instalações Elétricas Alvenaria | Caminhos STR 04 | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroB4 - 01P | Forro | B4 - 01P | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB4 - Cobertura | Preparação para Paisagismo | B4 - Cobertura | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioB2 - 02P | Infra Incêndio | B2 - 02P | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásB2 - 02P | Infra Gás | B2 - 02P | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB2 - 02P | Infra Hidrossanitária | B2 - 02P | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização VarandaB2 - 02P | Impermeabilização Varanda | B2 - 02P | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresB2 - Cobertura | Prolongadores | B2 - Cobertura | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallB1 - Térreo | 2a Etapa Drywall | B1 - Térreo | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoLaz - 01P | Reboco | Laz - 01P | 2026-11-09 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Bombas e FiltrosLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Bombas e Filtros | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallLaz - 02P | 1a Etapa Drywall | Laz - 02P | 2026-11-09 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoLaz - 03P | Contrapiso | Laz - 03P | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoLaz - Escada Serviço | Reboco | Laz - Escada Serviço | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesLaz - Fachada 03 | Montagem Andaimes | Laz - Fachada 03 | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesLaz - Fachada 04 | Montagem Andaimes | Laz - Fachada 04 | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoBar - Térreo | Infra Elétrica Teto | Bar - Térreo | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosBar - Térreo | Infra Dados | Bar - Térreo | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeBar - Térreo | Infra Elétrica Parede | Bar - Térreo | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresBar - Térreo | Prolongadores | Bar - Térreo | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC4 - Cobertura | Limpeza Final | C4 - Cobertura | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de FerroC2 - Cobertura | Esquadrias de Ferro | C2 - Cobertura | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesB3 - 01P | Teste Instalações | B3 - 01P | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB3 - 01P | Cabeamento Elétrico | B3 - 01P | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosB3 - 01P | Cabeamento de Dados | B3 - 01P | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesB2 - Térreo | Teste Instalações | B2 - Térreo | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB2 - Térreo | Cabeamento Elétrico | B2 - Térreo | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosB2 - Térreo | Cabeamento de Dados | B2 - Térreo | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACB1 - 02P | Infra AC | B1 - 02P | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoB1 - 02P | Infra Exaustão | B1 - 02P | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArB1 - 02P | Renovação de Ar | B1 - 02P | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasRec - Fachada Lateral Esq | Tratamento de Frisos e Juntas | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioLaz - 2oSS | Infra Incêndio | Laz - 2oSS | 2026-11-10 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoLaz - 2oSS | Infra Exaustão | Laz - 2oSS | 2026-11-10 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásLaz - 2oSS | Infra Gás | Laz - 2oSS | 2026-11-10 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - 2oSS | Infra Hidrossanitária | Laz - 2oSS | 2026-11-10 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallLaz - Térreo | 1a Etapa Drywall | Laz - Térreo | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoA4 - Fachada | Desmontagem Balancinho | A4 - Fachada | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasA2 - 01P | Luminárias | A2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosA2 - 01P | Módulos Elétricos | A2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoA2 - 01P | Guarda Corpo | A2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoA2 - 01P | Vidros - Pergolado | A2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioA2 - 02P | Mobiliário | A2 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosA2 - 02P | Fechamento de Quadros | A2 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraA2 - 02P | Deck de Madeira | A2 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasA3 - Térreo | Luminárias | A3 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoA3 - Térreo | Guarda Corpo | A3 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoA3 - Térreo | Vidros - Pergolado | A3 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioA3 - 01P | Mobiliário | A3 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosA3 - 01P | Fechamento de Quadros | A3 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraA3 - 01P | Deck de Madeira | A3 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoA3 - 02P | Piso Amadeirado | A3 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasA3 - 02P | Louças | A3 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoC2 - Térreo | Piso Amadeirado | C2 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasC2 - Térreo | Louças | C2 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoC2 - 01P | Pergolado | C2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasC2 - 01P | Bancadas | C2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCC2 - 01P | Esquadria de PVC | C2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialC2 - 01P | Infra Pluvial | C2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoC2 - 02P | Emassamento | C2 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC2 - 02P | 1a Etapa Pintura | C2 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoC1 - Térreo | Pergolado | C1 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasC1 - Térreo | Bancadas | C1 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCC1 - Térreo | Esquadria de PVC | C1 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialC1 - Térreo | Infra Pluvial | C1 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoC1 - 01P | Emassamento | C1 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC1 - 01P | 1a Etapa Pintura | C1 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB1 - 02P | Preparação para Paisagismo | B1 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem CozinhaRec - Térreo Cozinha | Montagem Cozinha | Rec - Térreo Cozinha | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura EspecialBar - Térreo | Pintura Especial | Bar - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraA4 - 02P | Portas de Madeira | A4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVC4 - 02P | Equipamento Dados/CFTV | C4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC4 - 02P | Comunicação Visual | C4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoC4 - 02P | Acabamento Elétrico | C4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioC3 - 01P | Acabamento Incêndio | C3 - 01P | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoC3 - 01P | Acabamento Exaustão | C3 - 01P | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesC3 - 01P | Brises | C3 - 01P | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteB4 - 02P | Rejunte | B4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeB4 - 02P | Revestimento Parede | B4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoB4 - 02P | Revestimento Piso | B4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéB4 - 02P | Rodapé | B4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesB4 - 02P | Soleiras, Nichos e Filetes | B4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB3 - Térreo | Impermeabilização | B3 - Térreo | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioRec - 2SS | Infra Incêndio | Rec - 2SS | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoRec - 2SS | Infra Exaustão | Rec - 2SS | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoRec - 2SS | Cabeamento Elétrico | Rec - 2SS | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaRec - 2SS | Infra Hidrossanitária | Rec - 2SS | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em DrywallRec - 2SS Área Técnica e Hall | Infra Hidrossanitária em Drywall | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em DrywallRec - 2SS Área Técnica e Hall | Infra Elétrica em Drywall | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoRec - 1SS | Infra Elétrica Teto | Rec - 1SS | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosRec - 1SS | Infra Dados | Rec - 1SS | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeRec - 1SS | Infra Elétrica Parede | Rec - 1SS | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoLaz - 1oSS | Infra Elétrica Teto | Laz - 1oSS | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosLaz - 1oSS | Infra Dados | Laz - 1oSS | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeLaz - 1oSS | Infra Elétrica Parede | Laz - 1oSS | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC4 - 02P | Checklist | C4 - 02P | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC4 - 02P | Limpeza Final | C4 - 02P | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoB3 - 02P | Infra Elétrica Teto | B3 - 02P | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosB3 - 02P | Infra Dados | B3 - 02P | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeB3 - 02P | Infra Elétrica Parede | B3 - 02P | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoB2 - 01P | Infra Elétrica Teto | B2 - 01P | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosB2 - 01P | Infra Dados | B2 - 01P | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeB2 - 01P | Infra Elétrica Parede | B2 - 01P | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - Térreo Recepção | Impermeabilização Áreas Molhadas | Rec - Térreo Recepção | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallRec - 01P | 2a Etapa Drywall | Rec - 01P | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem dos ExaustoresRec - Cobertura | Montagem dos Exaustores | Rec - Cobertura | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasCaminhos STR 01 | Luminárias | Caminhos STR 01 | 2026-11-13 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisC3 - Térreo | Metais | C3 - Térreo | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosC3 - Térreo | Acessórios | C3 - Térreo | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC3 - Térreo | Paisagismo | C3 - Térreo | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB3 - Cobertura | Infra Hidrossanitária | B3 - Cobertura | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDAB3 - Cobertura | Infra de SPDA | B3 - Cobertura | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoB3 - Cobertura | Infra Irrigação | B3 - Cobertura | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DrenagemB3 - Cobertura | Infra Drenagem | B3 - Cobertura | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesB3 - Fachada | Montagem Andaimes | B3 - Fachada | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção Mecânica VarandaB2 - 02P | Proteção Mecânica Varanda | B2 - 02P | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieB2 - Cobertura | Preparação de Superfície | B2 - Cobertura | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesB1 - 01P | Teste Instalações | B1 - 01P | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB1 - 01P | Cabeamento Elétrico | B1 - 01P | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosB1 - 01P | Cabeamento de Dados | B1 - 01P | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Infra Hidrossanitária | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-11-16 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ElétricaLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Infra Elétrica | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-11-16 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACBar - Térreo | Infra AC | Bar - Térreo | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioBar - Térreo | Infra Incêndio | Bar - Térreo | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoBar - Térreo | Infra Exaustão | Bar - Térreo | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásBar - Térreo | Infra Gás | Bar - Térreo | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaBar - Térreo | Infra Hidrossanitária | Bar - Térreo | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresBar - Terraço | Prolongadores | Bar - Terraço | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoC3 - 02P | Ar Condicionado | C3 - 02P | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemC3 - 02P | Aquecedor de Passagem | C3 - 02P | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasC3 - 02P | Montagem das Condensadoras | C3 - 02P | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioA2 - Térreo | Acabamento Incêndio | A2 - Térreo | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoA2 - Térreo | Acabamento Exaustão | A2 - Térreo | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesA2 - Térreo | Brises | A2 - Térreo | 2026-11-17 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallB3 - 01P | 2a Etapa Drywall | B3 - 01P | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallB2 - Térreo | 2a Etapa Drywall | B2 - Térreo | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesRec - 2SS Área Técnica e Hall | Teste Instalações | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Seladora e ImpermeabilizaçãoRec - Fachada Lateral Esq | Seladora e Impermeabilização | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoLaz - Fachada 01 | Desmontagem Balancinho | Laz - Fachada 01 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoLaz - Fachada 02 | Desmontagem Balancinho | Laz - Fachada 02 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraC2 - 01P | Portas de Madeira | C2 - 01P | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoC2 - Fachada | Desmontagem Balancinho | C2 - Fachada | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraC1 - Térreo | Portas de Madeira | C1 - Térreo | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoB4 - Térreo | Pergolado | B4 - Térreo | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasB4 - Térreo | Bancadas | B4 - Térreo | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCB4 - Térreo | Esquadria de PVC | B4 - Térreo | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialB4 - Térreo | Infra Pluvial | B4 - Térreo | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoB4 - 01P | Emassamento | B4 - 01P | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB4 - 01P | 1a Etapa Pintura | B4 - 01P | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasB4 - Fachada | Tratamento de Frisos e Juntas | B4 - Fachada | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACB2 - 02P | Infra AC | B2 - 02P | 2026-11-18 | 2026-11-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoB2 - 02P | Infra Exaustão | B2 - 02P | 2026-11-18 | 2026-11-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Renovação de ArB2 - 02P | Renovação de Ar | B2 - 02P | 2026-11-18 | 2026-11-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB1 - Térreo | Impermeabilização | B1 - Térreo | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasA4 - Térreo | Luminárias | A4 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosA4 - Térreo | Módulos Elétricos | A4 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoA4 - Térreo | Guarda Corpo | A4 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoA4 - Térreo | Vidros - Pergolado | A4 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioA4 - 01P | Mobiliário | A4 - 01P | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosA4 - 01P | Fechamento de Quadros | A4 - 01P | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraA4 - 01P | Deck de Madeira | A4 - 01P | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoA4 - 02P | Piso Amadeirado | A4 - 02P | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasA4 - 02P | Louças | A4 - 02P | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaC3 - 01P | 2a Etapa Pintura | C3 - 01P | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteB3 - Térreo | Rejunte | B3 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeB3 - Térreo | Revestimento Parede | B3 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoB3 - Térreo | Revestimento Piso | B3 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéB3 - Térreo | Rodapé | B3 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesB3 - Térreo | Soleiras, Nichos e Filetes | B3 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB2 - 02P | Preparação para Paisagismo | B2 - 02P | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoB1 - 02P | Infra Elétrica Teto | B1 - 02P | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosB1 - 02P | Infra Dados | B1 - 02P | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeB1 - 02P | Infra Elétrica Parede | B1 - 02P | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresLaz - 02P | Prolongadores | Laz - 02P | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresLaz - 02P Terraço | Prolongadores | Laz - 02P Terraço | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoA2 - 01P | Ar Condicionado | A2 - 01P | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemA2 - 01P | Aquecedor de Passagem | A2 - 01P | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasA2 - 01P | Montagem das Condensadoras | A2 - 01P | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoA3 - Térreo | Ar Condicionado | A3 - Térreo | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemA3 - Térreo | Aquecedor de Passagem | A3 - Térreo | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasA3 - Térreo | Montagem das Condensadoras | A3 - Térreo | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB1 - Cobertura | Infra Hidrossanitária | B1 - Cobertura | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDAB1 - Cobertura | Infra de SPDA | B1 - Cobertura | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoB1 - Cobertura | Infra Irrigação | B1 - Cobertura | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DrenagemB1 - Cobertura | Infra Drenagem | B1 - Cobertura | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesB1 - Fachada | Montagem Andaimes | B1 - Fachada | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallRec - 2SS Área Técnica e Hall | 2a Etapa Drywall | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoRec - Térreo Recepção | Revestimento Piso | Rec - Térreo Recepção | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéRec - Térreo Recepção | Rodapé | Rec - Térreo Recepção | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - Térreo Restaurante | Impermeabilização Áreas Molhadas | Rec - Térreo Restaurante | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoRec - Cobertura | Cabeamento Elétrico | Rec - Cobertura | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
TestesRec - Elevador 01 | Testes | Rec - Elevador 01 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem dos ElevadoresRec - Elevador 02 | Montagem dos Elevadores | Rec - Elevador 02 | 2026-11-23 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesRec - Fachada Frontal | Brises | Rec - Fachada Frontal | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasRec - Fachada Lateral Dir | Tratamento de Frisos e Juntas | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoRec - Fachada Posterior | Reboco Externo | Rec - Fachada Posterior | 2026-11-23 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Instalações Elétricas AlvenariaCaminhos STR 03 | Instalações Elétricas Alvenaria | Caminhos STR 03 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoCaminhos STR 04 | Reboco | Caminhos STR 04 | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVC3 - Térreo | Equipamento Dados/CFTV | C3 - Térreo | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC3 - Térreo | Comunicação Visual | C3 - Térreo | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoC3 - Térreo | Acabamento Elétrico | C3 - Térreo | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroB4 - 02P | Forro | B4 - 02P | 2026-11-24 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimB4 - Cobertura | Chapim | B4 - Cobertura | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaB3 - Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | B3 - Fachada | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallB1 - 01P | 2a Etapa Drywall | B1 - 01P | 2026-11-24 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallLaz - 03P | 1a Etapa Drywall | Laz - 03P | 2026-11-24 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoLaz - Escada Serviço | Contrapiso | Laz - Escada Serviço | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoLaz - Escada Lazer | Reboco | Laz - Escada Lazer | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaLaz - Fachada 03 | Tratamento e Limpeza de Fachada | Laz - Fachada 03 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaLaz - Fachada 04 | Tratamento e Limpeza de Fachada | Laz - Fachada 04 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesBar - Térreo | Teste Instalações | Bar - Térreo | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieBar - Terraço | Preparação de Superfície | Bar - Terraço | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC3 - Térreo | Checklist | C3 - Térreo | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC3 - Térreo | Limpeza Final | C3 - Térreo | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaA2 - Térreo | 2a Etapa Pintura | A2 - Térreo | 2026-11-25 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento CerâmicoB4 - Fachada | Revestimento Cerâmico | B4 - Fachada | 2026-11-25 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesB3 - 02P | Teste Instalações | B3 - 02P | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB3 - 02P | Cabeamento Elétrico | B3 - 02P | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosB3 - 02P | Cabeamento de Dados | B3 - 02P | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesB2 - 01P | Teste Instalações | B2 - 01P | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB2 - 01P | Cabeamento Elétrico | B2 - 01P | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosB2 - 01P | Cabeamento de Dados | B2 - 01P | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - 2SS Área Técnica e Hall | Impermeabilização Áreas Molhadas | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura ExternaRec - Fachada Lateral Esq | Pintura Externa | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-11-25 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresLaz - Térreo | Prolongadores | Laz - Térreo | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasA2 - 02P | Luminárias | A2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosA2 - 02P | Módulos Elétricos | A2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoA2 - 02P | Guarda Corpo | A2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoA2 - 02P | Vidros - Pergolado | A2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasA3 - 01P | Luminárias | A3 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoA3 - 01P | Guarda Corpo | A3 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoA3 - 01P | Vidros - Pergolado | A3 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioA3 - 02P | Mobiliário | A3 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosA3 - 02P | Fechamento de Quadros | A3 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraA3 - 02P | Deck de Madeira | A3 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioC2 - Térreo | Mobiliário | C2 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosC2 - Térreo | Fechamento de Quadros | C2 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraC2 - Térreo | Deck de Madeira | C2 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoC2 - 01P | Piso Amadeirado | C2 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasC2 - 01P | Louças | C2 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoC2 - 02P | Pergolado | C2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasC2 - 02P | Bancadas | C2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCC2 - 02P | Esquadria de PVC | C2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialC2 - 02P | Infra Pluvial | C2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoC1 - Térreo | Piso Amadeirado | C1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasC1 - Térreo | Louças | C1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoC1 - 01P | Pergolado | C1 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasC1 - 01P | Bancadas | C1 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCC1 - 01P | Esquadria de PVC | C1 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialC1 - 01P | Infra Pluvial | C1 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoC1 - 02P | Emassamento | C1 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC1 - 02P | 1a Etapa Pintura | C1 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraB4 - Térreo | Portas de Madeira | B4 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteB1 - Térreo | Rejunte | B1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeB1 - Térreo | Revestimento Parede | B1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoB1 - Térreo | Revestimento Piso | B1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéB1 - Térreo | Rodapé | B1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesB1 - Térreo | Soleiras, Nichos e Filetes | B1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Forro EspecialRec - Térreo Cozinha | Forro Especial | Rec - Térreo Cozinha | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioC3 - 02P | Acabamento Incêndio | C3 - 02P | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoC3 - 02P | Acabamento Exaustão | C3 - 02P | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesC3 - 02P | Brises | C3 - 02P | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB3 - 01P | Impermeabilização | B3 - 01P | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB2 - Térreo | Impermeabilização | B2 - Térreo | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACLaz - 2oSS | Infra AC | Laz - 2oSS | 2026-11-27 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioLaz - 1oSS | Infra Incêndio | Laz - 1oSS | 2026-11-27 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoLaz - 1oSS | Infra Exaustão | Laz - 1oSS | 2026-11-27 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásLaz - 1oSS | Infra Gás | Laz - 1oSS | 2026-11-27 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - 1oSS | Infra Hidrossanitária | Laz - 1oSS | 2026-11-27 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoLaz - 02P | Infra Elétrica Teto | Laz - 02P | 2026-11-27 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosLaz - 02P | Infra Dados | Laz - 02P | 2026-11-27 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeLaz - 02P | Infra Elétrica Parede | Laz - 02P | 2026-11-27 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - 02P Terraço | Infra Hidrossanitária | Laz - 02P Terraço | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallBar - Térreo | 2a Etapa Drywall | Bar - Térreo | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoB2 - 02P | Infra Elétrica Teto | B2 - 02P | 2026-11-30 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosB2 - 02P | Infra Dados | B2 - 02P | 2026-11-30 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeB2 - 02P | Infra Elétrica Parede | B2 - 02P | 2026-11-30 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaB1 - Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | B1 - Fachada | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteRec - Térreo Área Externa | Rejunte | Rec - Térreo Área Externa | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoRec - Térreo Área Externa | Paisagismo | Rec - Térreo Área Externa | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - Térreo Área Externa | Soleiras, Nichos e Filetes | Rec - Térreo Área Externa | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fixação Perfil Guarda CorpoRec - 01P | Fixação Perfil Guarda Corpo | Rec - 01P | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - 01P Wine Bar | Impermeabilização Áreas Molhadas | Rec - 01P Wine Bar | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SerralheriaRec - Cobertura | Serralheria | Rec - Cobertura | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção do ElevadorRec - Elevador 01 | Proteção do Elevador | Rec - Elevador 01 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AduelasRec - Elevador 01 | Aduelas | Rec - Elevador 01 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Seladora e ImpermeabilizaçãoRec - Fachada Lateral Dir | Seladora e Impermeabilização | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoA4 - Térreo | Ar Condicionado | A4 - Térreo | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemA4 - Térreo | Aquecedor de Passagem | A4 - Térreo | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasA4 - Térreo | Montagem das Condensadoras | A4 - Térreo | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisC3 - 01P | Metais | C3 - 01P | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosC3 - 01P | Acessórios | C3 - 01P | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC3 - 01P | Paisagismo | C3 - 01P | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroB3 - Térreo | Forro | B3 - Térreo | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieB3 - Cobertura | Preparação de Superfície | B3 - Cobertura | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaB3 - Fachada | Chapisco e Talisca | B3 - Fachada | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB2 - Cobertura | Impermeabilização | B2 - Cobertura | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesB1 - 02P | Teste Instalações | B1 - 02P | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB1 - 02P | Cabeamento Elétrico | B1 - 02P | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosB1 - 02P | Cabeamento de Dados | B1 - 02P | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaLaz - Fachada 03 | Chapisco e Talisca | Laz - Fachada 03 | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaLaz - Fachada 04 | Chapisco e Talisca | Laz - Fachada 04 | 2026-12-01 | 2026-12-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioA2 - 01P | Acabamento Incêndio | A2 - 01P | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoA2 - 01P | Acabamento Exaustão | A2 - 01P | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesA2 - 01P | Brises | A2 - 01P | 2026-12-02 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioA3 - Térreo | Acabamento Incêndio | A3 - Térreo | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoA3 - Térreo | Acabamento Exaustão | A3 - Térreo | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesA3 - Térreo | Brises | A3 - Térreo | 2026-12-02 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoC1 - Fachada | Desmontagem Balancinho | C1 - Fachada | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallB3 - 02P | 2a Etapa Drywall | B3 - 02P | 2026-12-02 | 2026-12-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallB2 - 01P | 2a Etapa Drywall | B2 - 01P | 2026-12-02 | 2026-12-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoLaz - Térreo | Infra Elétrica Teto | Laz - Térreo | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosLaz - Térreo | Infra Dados | Laz - Térreo | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeLaz - Térreo | Infra Elétrica Parede | Laz - Térreo | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraC2 - 02P | Portas de Madeira | C2 - 02P | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraC1 - 01P | Portas de Madeira | C1 - 01P | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoB4 - Térreo | Piso Amadeirado | B4 - Térreo | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasB4 - Térreo | Louças | B4 - Térreo | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoB4 - 01P | Pergolado | B4 - 01P | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasB4 - 01P | Bancadas | B4 - 01P | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCB4 - 01P | Esquadria de PVC | B4 - 01P | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialB4 - 01P | Infra Pluvial | B4 - 01P | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoB4 - 02P | Emassamento | B4 - 02P | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB4 - 02P | 1a Etapa Pintura | B4 - 02P | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB1 - 01P | Impermeabilização | B1 - 01P | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeRec - Térreo Recepção | Revestimento Parede | Rec - Térreo Recepção | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoRec - Térreo Restaurante | Revestimento Piso | Rec - Térreo Restaurante | 2026-12-03 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéRec - Térreo Restaurante | Rodapé | Rec - Térreo Restaurante | 2026-12-03 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoRec - Térreo Cozinha | Acabamento Elétrico | Rec - Térreo Cozinha | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimentos EspeciaisEscada Princp. | Revestimentos Especiais | Escada Princp. | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
TestesLaz - Elevador 2 | Testes | Laz - Elevador 2 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem dos ElevadoresLaz - Elevador 3 | Montagem dos Elevadores | Laz - Elevador 3 | 2026-12-03 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasA4 - 01P | Luminárias | A4 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosA4 - 01P | Módulos Elétricos | A4 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoA4 - 01P | Guarda Corpo | A4 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoA4 - 01P | Vidros - Pergolado | A4 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioA4 - 02P | Mobiliário | A4 - 02P | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosA4 - 02P | Fechamento de Quadros | A4 - 02P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraA4 - 02P | Deck de Madeira | A4 - 02P | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaC3 - 02P | 2a Etapa Pintura | C3 - 02P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC3 - Cobertura | 1a Etapa Pintura | C3 - Cobertura | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisA2 - Térreo | Metais | A2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosA2 - Térreo | Acessórios | A2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA2 - Térreo | Paisagismo | A2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteB3 - 01P | Rejunte | B3 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeB3 - 01P | Revestimento Parede | B3 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoB3 - 01P | Revestimento Piso | B3 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéB3 - 01P | Rodapé | B3 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesB3 - 01P | Soleiras, Nichos e Filetes | B3 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteB2 - Térreo | Rejunte | B2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeB2 - Térreo | Revestimento Parede | B2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoB2 - Térreo | Revestimento Piso | B2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéB2 - Térreo | Rodapé | B2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesB2 - Térreo | Soleiras, Nichos e Filetes | B2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaB1 - Fachada | Chapisco e Talisca | B1 - Fachada | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesRec - 2SS | Teste Instalações | Rec - 2SS | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioRec - 1SS | Infra Incêndio | Rec - 1SS | 2026-12-04 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoRec - 1SS | Infra Exaustão | Rec - 1SS | 2026-12-04 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoRec - 1SS | Cabeamento Elétrico | Rec - 1SS | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaRec - 1SS | Infra Hidrossanitária | Rec - 1SS | 2026-12-04 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Hidrossanitária em DrywallRec - 1SS Área Técnica e Hall | Infra Hidrossanitária em Drywall | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica em DrywallRec - 1SS Área Técnica e Hall | Infra Elétrica em Drywall | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa DrywallLaz - 01P | 1a Etapa Drywall | Laz - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresLaz - 01P | Prolongadores | Laz - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieLaz - 02P Terraço | Preparação de Superfície | Laz - 02P Terraço | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresLaz - 03P | Prolongadores | Laz - 03P | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoBar - Térreo | Impermeabilização | Bar - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoA2 - 02P | Ar Condicionado | A2 - 02P | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemA2 - 02P | Aquecedor de Passagem | A2 - 02P | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasA2 - 02P | Montagem das Condensadoras | A2 - 02P | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoA3 - 01P | Ar Condicionado | A3 - 01P | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemA3 - 01P | Aquecedor de Passagem | A3 - 01P | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasA3 - 01P | Montagem das Condensadoras | A3 - 01P | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroB1 - Térreo | Forro | B1 - Térreo | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieB1 - Cobertura | Preparação de Superfície | B1 - Cobertura | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioRec - Térreo Área Externa | Mobiliário | Rec - Térreo Área Externa | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisRec - Térreo Área Externa | Metais | Rec - Térreo Área Externa | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoRec - Térreo Área Externa | Guarda Corpo | Rec - Térreo Área Externa | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoRec - 01P Wine Bar | Revestimento Piso | Rec - 01P Wine Bar | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéRec - 01P Wine Bar | Rodapé | Rec - 01P Wine Bar | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - 01P Stand de Vendas | Impermeabilização Áreas Molhadas | Rec - 01P Stand de Vendas | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresRec - 01P Terraços | Prolongadores | Rec - 01P Terraços | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasRec - Cobertura | Montagem das Condensadoras | Rec - Cobertura | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoRec - Fachada Frontal | Desmontagem Balancinho | Rec - Fachada Frontal | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoCaminhos STR 01 | Preparação para Paisagismo | Caminhos STR 01 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoCaminhos STR 03 | Reboco | Caminhos STR 03 | 2026-12-07 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVC3 - 01P | Equipamento Dados/CFTV | C3 - 01P | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC3 - 01P | Comunicação Visual | C3 - 01P | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoC3 - 01P | Acabamento Elétrico | C3 - 01P | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB4 - Cobertura | Cabeamento Elétrico | B4 - Cobertura | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB3 - Cobertura | Impermeabilização | B3 - Cobertura | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoB2 - Cobertura | Reboco | B2 - Cobertura | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoB2 - Cobertura | Contrapiso | B2 - Cobertura | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallB1 - 02P | 2a Etapa Drywall | B1 - 02P | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Banco em PedraLaz - 01P Piscina Infantil | Banco em Pedra | Laz - 01P Piscina Infantil | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Cabeamento Elétrico | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - Escada Serviço | Revestimento Piso | Laz - Escada Serviço | 2026-12-08 | 2026-12-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoLaz - Escada Lazer | Contrapiso | Laz - Escada Lazer | 2026-12-08 | 2026-12-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoBar - Terraço | Impermeabilização | Bar - Terraço | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC3 - 01P | Checklist | C3 - 01P | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC3 - 01P | Limpeza Final | C3 - 01P | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaA2 - 01P | 2a Etapa Pintura | A2 - 01P | 2026-12-09 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoB3 - Fachada | Reboco Externo | B3 - Fachada | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesB2 - 02P | Teste Instalações | B2 - 02P | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB2 - 02P | Cabeamento Elétrico | B2 - 02P | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosB2 - 02P | Cabeamento de Dados | B2 - 02P | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesRec - 1SS Área Técnica e Hall | Teste Instalações | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesRec - Fachada Lateral Esq | Brises | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura ExternaRec - Fachada Lateral Dir | Pintura Externa | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasRec - Fachada Posterior | Tratamento de Frisos e Juntas | Rec - Fachada Posterior | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeBar - Térreo | Revestimento Parede | Bar - Térreo | 2026-12-09 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoBar - Térreo | Revestimento Piso | Bar - Térreo | 2026-12-09 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéBar - Térreo | Rodapé | Bar - Térreo | 2026-12-09 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioA4 - Térreo | Acabamento Incêndio | A4 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoA4 - Térreo | Acabamento Exaustão | A4 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesA4 - Térreo | Brises | A4 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasA3 - 02P | Luminárias | A3 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoA3 - 02P | Guarda Corpo | A3 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoA3 - 02P | Vidros - Pergolado | A3 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasC2 - Térreo | Luminárias | C2 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosC2 - Térreo | Módulos Elétricos | C2 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoC2 - Térreo | Guarda Corpo | C2 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoC2 - Térreo | Vidros - Pergolado | C2 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioC2 - 01P | Mobiliário | C2 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosC2 - 01P | Fechamento de Quadros | C2 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraC2 - 01P | Deck de Madeira | C2 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoC2 - 02P | Piso Amadeirado | C2 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasC2 - 02P | Louças | C2 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioC1 - Térreo | Mobiliário | C1 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosC1 - Térreo | Fechamento de Quadros | C1 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraC1 - Térreo | Deck de Madeira | C1 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoC1 - 01P | Piso Amadeirado | C1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasC1 - 01P | Louças | C1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoC1 - 02P | Pergolado | C1 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasC1 - 02P | Bancadas | C1 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCC1 - 02P | Esquadria de PVC | C1 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialC1 - 02P | Infra Pluvial | C1 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraB4 - 01P | Portas de Madeira | B4 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoB3 - Térreo | Emassamento | B3 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB3 - Térreo | 1a Etapa Pintura | B3 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteB1 - 01P | Rejunte | B1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeB1 - 01P | Revestimento Parede | B1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoB1 - 01P | Revestimento Piso | B1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéB1 - 01P | Rodapé | B1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesB1 - 01P | Soleiras, Nichos e Filetes | B1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistRec - Térreo Cozinha | Checklist | Rec - Térreo Cozinha | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoEscada Princp. | Guarda Corpo | Escada Princp. | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção do ElevadorLaz - Elevador 2 | Proteção do Elevador | Laz - Elevador 2 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AduelasLaz - Elevador 2 | Aduelas | Laz - Elevador 2 | 2026-12-10 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC3 - Cobertura | Comunicação Visual | C3 - Cobertura | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC3 - Cobertura | Checklist | C3 - Cobertura | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC3 - Cobertura | Paisagismo | C3 - Cobertura | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVA2 - Térreo | Equipamento Dados/CFTV | A2 - Térreo | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA2 - Térreo | Comunicação Visual | A2 - Térreo | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoA2 - Térreo | Acabamento Elétrico | A2 - Térreo | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB3 - 02P | Impermeabilização | B3 - 02P | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB2 - 01P | Impermeabilização | B2 - 01P | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura de TetoRec - 2SS | Pintura de Teto | Rec - 2SS | 2026-12-11 | 2027-01-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresLaz - 03P Cobertura | Prolongadores | Laz - 03P Cobertura | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresLaz - 03P Terraço | Prolongadores | Laz - 03P Terraço | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoLaz - Fachada 03 | Reboco Externo | Laz - Fachada 03 | 2026-12-11 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoLaz - Fachada 04 | Reboco Externo | Laz - Fachada 04 | 2026-12-11 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA2 - Térreo | Checklist | A2 - Térreo | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA2 - Térreo | Limpeza Final | A2 - Térreo | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB1 - Cobertura | Impermeabilização | B1 - Cobertura | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoB1 - Fachada | Reboco Externo | B1 - Fachada | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallRec - 1SS Área Técnica e Hall | 2a Etapa Drywall | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteRec - Térreo Recepção | Rejunte | Rec - Térreo Recepção | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - Térreo Recepção | Soleiras, Nichos e Filetes | Rec - Térreo Recepção | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistRec - Térreo Área Externa | Checklist | Rec - Térreo Área Externa | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieRec - 01P Terraços | Preparação de Superfície | Rec - 01P Terraços | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaRec - Cobertura | 1a Etapa Pintura | Rec - Cobertura | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
TestesRec - Elevador 02 | Testes | Rec - Elevador 02 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoA4 - 01P | Ar Condicionado | A4 - 01P | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemA4 - 01P | Aquecedor de Passagem | A4 - 01P | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasA4 - 01P | Montagem das Condensadoras | A4 - 01P | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisC3 - 02P | Metais | C3 - 02P | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosC3 - 02P | Acessórios | C3 - 02P | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC3 - 02P | Paisagismo | C3 - 02P | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de FerroB4 - Cobertura | Esquadrias de Ferro | B4 - Cobertura | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroB3 - 01P | Forro | B3 - 01P | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB3 - Cobertura | Preparação para Paisagismo | B3 - Cobertura | 2026-12-15 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroB2 - Térreo | Forro | B2 - Térreo | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeRec - Térreo Restaurante | Revestimento Parede | Rec - Térreo Restaurante | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesLaz - 2oSS | Teste Instalações | Laz - 2oSS | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACLaz - 1oSS | Infra AC | Laz - 1oSS | 2026-12-15 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioLaz - Térreo | Infra Incêndio | Laz - Térreo | 2026-12-15 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoLaz - Térreo | Infra Exaustão | Laz - Térreo | 2026-12-15 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásLaz - Térreo | Infra Gás | Laz - Térreo | 2026-12-15 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - Térreo | Infra Hidrossanitária | Laz - Térreo | 2026-12-15 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoLaz - 01P | Infra Elétrica Teto | Laz - 01P | 2026-12-15 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosLaz - 01P | Infra Dados | Laz - 01P | 2026-12-15 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeLaz - 01P | Infra Elétrica Parede | Laz - 01P | 2026-12-15 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioLaz - 02P | Infra Incêndio | Laz - 02P | 2026-12-15 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoLaz - 02P | Infra Exaustão | Laz - 02P | 2026-12-15 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásLaz - 02P | Infra Gás | Laz - 02P | 2026-12-15 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - 02P | Infra Hidrossanitária | Laz - 02P | 2026-12-15 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica TetoLaz - 03P | Infra Elétrica Teto | Laz - 03P | 2026-12-15 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DadosLaz - 03P | Infra Dados | Laz - 03P | 2026-12-15 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra Elétrica ParedeLaz - 03P | Infra Elétrica Parede | Laz - 03P | 2026-12-15 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoBar - Terraço | Reboco | Bar - Terraço | 2026-12-15 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoBar - Terraço | Contrapiso | Bar - Terraço | 2026-12-15 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioA2 - 02P | Acabamento Incêndio | A2 - 02P | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoA2 - 02P | Acabamento Exaustão | A2 - 02P | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesA2 - 02P | Brises | A2 - 02P | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioA3 - 01P | Acabamento Incêndio | A3 - 01P | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoA3 - 01P | Acabamento Exaustão | A3 - 01P | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesA3 - 01P | Brises | A3 - 01P | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallB2 - 02P | 2a Etapa Drywall | B2 - 02P | 2026-12-16 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB2 - Cobertura | Cabeamento Elétrico | B2 - Cobertura | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoB1 - Térreo | Emassamento | B1 - Térreo | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB1 - Térreo | 1a Etapa Pintura | B1 - Térreo | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização Áreas MolhadasRec - 1SS Área Técnica e Hall | Impermeabilização Áreas Molhadas | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Seladora e ImpermeabilizaçãoRec - Fachada Posterior | Seladora e Impermeabilização | Rec - Fachada Posterior | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaA4 - Térreo | 2a Etapa Pintura | A4 - Térreo | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraC1 - 02P | Portas de Madeira | C1 - 02P | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioB4 - Térreo | Mobiliário | B4 - Térreo | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosB4 - Térreo | Fechamento de Quadros | B4 - Térreo | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraB4 - Térreo | Deck de Madeira | B4 - Térreo | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoB4 - 01P | Piso Amadeirado | B4 - 01P | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasB4 - 01P | Louças | B4 - 01P | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoB4 - 02P | Pergolado | B4 - 02P | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasB4 - 02P | Bancadas | B4 - 02P | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCB4 - 02P | Esquadria de PVC | B4 - 02P | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialB4 - 02P | Infra Pluvial | B4 - 02P | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaB2 - Cobertura | Infra Hidrossanitária | B2 - Cobertura | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDAB2 - Cobertura | Infra de SPDA | B2 - Cobertura | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IrrigaçãoB2 - Cobertura | Infra Irrigação | B2 - Cobertura | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra DrenagemB2 - Cobertura | Infra Drenagem | B2 - Cobertura | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem AndaimesB2 - Fachada | Montagem Andaimes | B2 - Fachada | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB1 - 02P | Impermeabilização | B1 - 02P | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalRec - Térreo Cozinha | Limpeza Final | Rec - Térreo Cozinha | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeRec - 01P Wine Bar | Revestimento Parede | Rec - 01P Wine Bar | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoRec - 01P Stand de Vendas | Revestimento Piso | Rec - 01P Stand de Vendas | 2026-12-17 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéRec - 01P Stand de Vendas | Rodapé | Rec - 01P Stand de Vendas | 2026-12-17 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasEscada Princp. | Luminárias | Escada Princp. | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimCaminhos STR 02 | Chapim | Caminhos STR 02 | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasA4 - 02P | Luminárias | A4 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosA4 - 02P | Módulos Elétricos | A4 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoA4 - 02P | Guarda Corpo | A4 - 02P | 2026-12-18 | 2027-01-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoA4 - 02P | Vidros - Pergolado | A4 - 02P | 2026-12-18 | 2027-01-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC3 - Cobertura | Limpeza Final | C3 - Cobertura | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisA2 - 01P | Metais | A2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosA2 - 01P | Acessórios | A2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA2 - 01P | Paisagismo | A2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteB3 - 02P | Rejunte | B3 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeB3 - 02P | Revestimento Parede | B3 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoB3 - 02P | Revestimento Piso | B3 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéB3 - 02P | Rodapé | B3 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesB3 - 02P | Soleiras, Nichos e Filetes | B3 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteB2 - 01P | Rejunte | B2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeB2 - 01P | Revestimento Parede | B2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoB2 - 01P | Revestimento Piso | B2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéB2 - 01P | Rodapé | B2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesB2 - 01P | Soleiras, Nichos e Filetes | B2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 02P Terraço | Impermeabilização | Laz - 02P Terraço | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - 03P Cobertura | Infra Hidrossanitária | Laz - 03P Cobertura | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - 03P Terraço | Infra Hidrossanitária | Laz - 03P Terraço | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ProlongadoresLaz - 04P Cobertura | Prolongadores | Laz - 04P Cobertura | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteBar - Térreo | Rejunte | Bar - Térreo | 2026-12-18 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesBar - Térreo | Soleiras, Nichos e Filetes | Bar - Térreo | 2026-12-18 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoA4 - Térreo | Peitoril de Granito | A4 - Térreo | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoA3 - 02P | Ar Condicionado | A3 - 02P | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemA3 - 02P | Aquecedor de Passagem | A3 - 02P | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasA3 - 02P | Montagem das Condensadoras | A3 - 02P | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoC2 - Térreo | Ar Condicionado | C2 - Térreo | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemC2 - Térreo | Aquecedor de Passagem | C2 - Térreo | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasC2 - Térreo | Montagem das Condensadoras | C2 - Térreo | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoC1 - Térreo | Peitoril de Granito | C1 - Térreo | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoB4 - Térreo | Peitoril de Granito | B4 - Térreo | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroB1 - 01P | Forro | B1 - 01P | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB1 - Cobertura | Preparação para Paisagismo | B1 - Cobertura | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoRec - Térreo Recepção | Cabeamento Elétrico | Rec - Térreo Recepção | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalRec - Térreo Área Externa | Limpeza Final | Rec - Térreo Área Externa | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualRec - Cobertura | Comunicação Visual | Rec - Cobertura | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistRec - Cobertura | Checklist | Rec - Cobertura | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoRec - Cobertura | Paisagismo | Rec - Cobertura | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção do ElevadorRec - Elevador 02 | Proteção do Elevador | Rec - Elevador 02 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AduelasRec - Elevador 02 | Aduelas | Rec - Elevador 02 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoCaminhos STR 01 | Paisagismo | Caminhos STR 01 | 2026-12-21 | 2027-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeCaminhos STR 04 | Revestimento Parede | Caminhos STR 04 | 2026-12-21 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVC3 - 02P | Equipamento Dados/CFTV | C3 - 02P | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC3 - 02P | Comunicação Visual | C3 - 02P | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoC3 - 02P | Acabamento Elétrico | C3 - 02P | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallLaz - 2oSS | 2a Etapa Drywall | Laz - 2oSS | 2026-12-22 | 2027-01-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoLaz - Escada Serviço | Emassamento | Laz - Escada Serviço | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - Escada Lazer | Revestimento Piso | Laz - Escada Lazer | 2026-12-22 | 2027-01-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC3 - 02P | Checklist | C3 - 02P | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC3 - 02P | Limpeza Final | C3 - 02P | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaA2 - 02P | 2a Etapa Pintura | A2 - 02P | 2026-12-23 | 2027-01-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA2 - Cobertura | 1a Etapa Pintura | A2 - Cobertura | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoB4 - Fachada | Desmontagem Balancinho | B4 - Fachada | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasB3 - Fachada | Tratamento de Frisos e Juntas | B3 - Fachada | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de FerroB2 - Cobertura | Esquadrias de Ferro | B2 - Cobertura | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoRec - Fachada Lateral Esq | Desmontagem Balancinho | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesRec - Fachada Lateral Dir | Brises | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura ExternaRec - Fachada Posterior | Pintura Externa | Rec - Fachada Posterior | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoBar - Térreo | Cabeamento Elétrico | Bar - Térreo | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosBar - Térreo | Cabeamento de Dados | Bar - Térreo | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioA4 - 01P | Acabamento Incêndio | A4 - 01P | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoA4 - 01P | Acabamento Exaustão | A4 - 01P | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesA4 - 01P | Brises | A4 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasC2 - 01P | Luminárias | C2 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosC2 - 01P | Módulos Elétricos | C2 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoC2 - 01P | Guarda Corpo | C2 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoC2 - 01P | Vidros - Pergolado | C2 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioC2 - 02P | Mobiliário | C2 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosC2 - 02P | Fechamento de Quadros | C2 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraC2 - 02P | Deck de Madeira | C2 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasC1 - Térreo | Luminárias | C1 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoC1 - Térreo | Guarda Corpo | C1 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoC1 - Térreo | Vidros - Pergolado | C1 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioC1 - 01P | Mobiliário | C1 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosC1 - 01P | Fechamento de Quadros | C1 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraC1 - 01P | Deck de Madeira | C1 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoC1 - 02P | Piso Amadeirado | C1 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasC1 - 02P | Louças | C1 - 02P | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraB4 - 02P | Portas de Madeira | B4 - 02P | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoB3 - Térreo | Pergolado | B3 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasB3 - Térreo | Bancadas | B3 - Térreo | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCB3 - Térreo | Esquadria de PVC | B3 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialB3 - Térreo | Infra Pluvial | B3 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoB3 - 01P | Emassamento | B3 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB3 - 01P | 1a Etapa Pintura | B3 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoB2 - Térreo | Emassamento | B2 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB2 - Térreo | 1a Etapa Pintura | B2 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento e Limpeza de FachadaB2 - Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | B2 - Fachada | 2026-12-24 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteB1 - 02P | Rejunte | B1 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeB1 - 02P | Revestimento Parede | B1 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoB1 - 02P | Revestimento Piso | B1 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéB1 - 02P | Rodapé | B1 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesB1 - 02P | Soleiras, Nichos e Filetes | B1 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteRec - Térreo Restaurante | Rejunte | Rec - Térreo Restaurante | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - Térreo Restaurante | Soleiras, Nichos e Filetes | Rec - Térreo Restaurante | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVA2 - 01P | Equipamento Dados/CFTV | A2 - 01P | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA2 - 01P | Comunicação Visual | A2 - 01P | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoA2 - 01P | Acabamento Elétrico | A2 - 01P | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoB2 - 02P | Impermeabilização | B2 - 02P | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesRec - 1SS | Teste Instalações | Rec - 1SS | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieLaz - 03P Cobertura | Preparação de Superfície | Laz - 03P Cobertura | 2026-12-28 | 2027-01-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDALaz - 03P Cobertura | Infra de SPDA | Laz - 03P Cobertura | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieLaz - 03P Terraço | Preparação de Superfície | Laz - 03P Terraço | 2026-12-28 | 2027-01-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - 04P Cobertura | Infra Hidrossanitária | Laz - 04P Cobertura | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDALaz - 04P Cobertura | Infra de SPDA | Laz - 04P Cobertura | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
HidrômetroLigações Definitivas | Hidrômetro | Ligações Definitivas | 2026-12-28 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ReservatórioLigações Definitivas | Reservatório | Ligações Definitivas | 2026-12-28 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Estações de BombeamentoLigações Definitivas | Estações de Bombeamento | Ligações Definitivas | 2026-12-28 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisA4 - Térreo | Metais | A4 - Térreo | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosA4 - Térreo | Acessórios | A4 - Térreo | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA4 - Térreo | Paisagismo | A4 - Térreo | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoA4 - 01P | Peitoril de Granito | A4 - 01P | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA2 - 01P | Checklist | A2 - 01P | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA2 - 01P | Limpeza Final | A2 - 01P | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoC1 - 01P | Peitoril de Granito | C1 - 01P | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoB4 - 01P | Peitoril de Granito | B4 - 01P | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasB1 - Fachada | Tratamento de Frisos e Juntas | B1 - Fachada | 2026-12-29 | 2027-01-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroRec - Térreo Recepção | Forro | Rec - Térreo Recepção | 2026-12-29 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteRec - 01P Wine Bar | Rejunte | Rec - 01P Wine Bar | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - 01P Wine Bar | Soleiras, Nichos e Filetes | Rec - 01P Wine Bar | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoRec - 01P Terraços | Impermeabilização | Rec - 01P Terraços | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalRec - Cobertura | Limpeza Final | Rec - Cobertura | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasCaminhos STR 02 | Luminárias | Caminhos STR 02 | 2026-12-29 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoA4 - 02P | Ar Condicionado | A4 - 02P | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemA4 - 02P | Aquecedor de Passagem | A4 - 02P | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasA4 - 02P | Montagem das Condensadoras | A4 - 02P | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroB3 - 02P | Forro | B3 - 02P | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimB3 - Cobertura | Chapim | B3 - Cobertura | 2026-12-30 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroB2 - 01P | Forro | B2 - 01P | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeRec - 01P Stand de Vendas | Revestimento Parede | Rec - 01P Stand de Vendas | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaLaz - Escada Serviço | 1a Etapa Pintura | Laz - Escada Serviço | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasLaz - Fachada 03 | Tratamento de Frisos e Juntas | Laz - Fachada 03 | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasLaz - Fachada 04 | Tratamento de Frisos e Juntas | Laz - Fachada 04 | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaBar - Terraço | Infra Hidrossanitária | Bar - Terraço | 2026-12-30 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra de SPDABar - Terraço | Infra de SPDA | Bar - Terraço | 2026-12-30 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoBar - Escada | Reboco | Bar - Escada | 2026-12-30 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoBar - Escada | Contrapiso | Bar - Escada | 2026-12-30 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA2 - Cobertura | Comunicação Visual | A2 - Cobertura | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA2 - Cobertura | Checklist | A2 - Cobertura | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA2 - Cobertura | Paisagismo | A2 - Cobertura | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioA3 - 02P | Acabamento Incêndio | A3 - 02P | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoA3 - 02P | Acabamento Exaustão | A3 - 02P | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesA3 - 02P | Brises | A3 - 02P | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioC2 - Térreo | Acabamento Incêndio | C2 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoC2 - Térreo | Acabamento Exaustão | C2 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesC2 - Térreo | Brises | C2 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento CerâmicoB3 - Fachada | Revestimento Cerâmico | B3 - Fachada | 2026-12-31 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Chapisco e TaliscaB2 - Fachada | Chapisco e Talisca | B2 - Fachada | 2026-12-31 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoB1 - Térreo | Pergolado | B1 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasB1 - Térreo | Bancadas | B1 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCB1 - Térreo | Esquadria de PVC | B1 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialB1 - Térreo | Infra Pluvial | B1 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoB1 - 01P | Emassamento | B1 - 01P | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB1 - 01P | 1a Etapa Pintura | B1 - 01P | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioLaz - 2oSS Cômodos | Esquadrias de Alumínio | Laz - 2oSS Cômodos | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroBar - Térreo | Forro | Bar - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaA4 - 01P | 2a Etapa Pintura | A4 - 01P | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasB4 - Térreo | Luminárias | B4 - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosB4 - Térreo | Módulos Elétricos | B4 - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoB4 - Térreo | Guarda Corpo | B4 - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoB4 - Térreo | Vidros - Pergolado | B4 - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioB4 - 01P | Mobiliário | B4 - 01P | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosB4 - 01P | Fechamento de Quadros | B4 - 01P | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraB4 - 01P | Deck de Madeira | B4 - 01P | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoB4 - 02P | Piso Amadeirado | B4 - 02P | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasB4 - 02P | Louças | B4 - 02P | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraB3 - Térreo | Portas de Madeira | B3 - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoB2 - Cobertura | Preparação para Paisagismo | B2 - Cobertura | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoRec - Térreo Restaurante | Cabeamento Elétrico | Rec - Térreo Restaurante | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesLaz - 1oSS | Teste Instalações | Laz - 1oSS | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACLaz - Térreo | Infra AC | Laz - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioLaz - 01P | Infra Incêndio | Laz - 01P | 2027-01-04 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoLaz - 01P | Infra Exaustão | Laz - 01P | 2027-01-04 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásLaz - 01P | Infra Gás | Laz - 01P | 2027-01-04 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - 01P | Infra Hidrossanitária | Laz - 01P | 2027-01-04 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACLaz - 02P | Infra AC | Laz - 02P | 2027-01-04 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra IncêndioLaz - 03P | Infra Incêndio | Laz - 03P | 2027-01-04 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoLaz - 03P | Infra Exaustão | Laz - 03P | 2027-01-04 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra GásLaz - 03P | Infra Gás | Laz - 03P | 2027-01-04 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - 03P | Infra Hidrossanitária | Laz - 03P | 2027-01-04 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
GeradorLigações Definitivas | Gerador | Ligações Definitivas | 2027-01-04 | 2027-02-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SubestaçãoLigações Definitivas | Subestação | Ligações Definitivas | 2027-01-04 | 2027-02-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisA2 - 02P | Metais | A2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosA2 - 02P | Acessórios | A2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA2 - 02P | Paisagismo | A2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteB2 - 02P | Rejunte | B2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeB2 - 02P | Revestimento Parede | B2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoB2 - 02P | Revestimento Piso | B2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéB2 - 02P | Rodapé | B2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesB2 - 02P | Soleiras, Nichos e Filetes | B2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura de TubulaçõesRec - 2SS | Pintura de Tubulações | Rec - 2SS | 2027-01-05 | 2027-01-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura de TetoRec - 1SS | Pintura de Teto | Rec - 1SS | 2027-01-05 | 2027-01-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 2oSS | Impermeabilização | Laz - 2oSS | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - 03P Cobertura | Cabeamento Elétrico | Laz - 03P Cobertura | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - 04P Cobertura | Cabeamento Elétrico | Laz - 04P Cobertura | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVA4 - Térreo | Equipamento Dados/CFTV | A4 - Térreo | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA4 - Térreo | Comunicação Visual | A4 - Térreo | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoA4 - Térreo | Acabamento Elétrico | A4 - Térreo | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoA4 - 02P | Peitoril de Granito | A4 - 02P | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoC2 - 01P | Ar Condicionado | C2 - 01P | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemC2 - 01P | Aquecedor de Passagem | C2 - 01P | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasC2 - 01P | Montagem das Condensadoras | C2 - 01P | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoC1 - Térreo | Ar Condicionado | C1 - Térreo | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemC1 - Térreo | Aquecedor de Passagem | C1 - Térreo | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasC1 - Térreo | Montagem das Condensadoras | C1 - Térreo | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoC1 - 02P | Peitoril de Granito | C1 - 02P | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoB4 - 02P | Peitoril de Granito | B4 - 02P | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroB1 - 02P | Forro | B1 - 02P | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimB1 - Cobertura | Chapim | B1 - Cobertura | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento CerâmicoB1 - Fachada | Revestimento Cerâmico | B1 - Fachada | 2027-01-06 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoRec - 01P Wine Bar | Cabeamento Elétrico | Rec - 01P Wine Bar | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoRec - 01P Terraços | Contrapiso | Rec - 01P Terraços | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeCaminhos STR 03 | Revestimento Parede | Caminhos STR 03 | 2027-01-06 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA4 - Térreo | Checklist | A4 - Térreo | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA4 - Térreo | Limpeza Final | A4 - Térreo | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
CorrimãosLaz - Escada Serviço | Corrimãos | Laz - Escada Serviço | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoLaz - Escada Lazer | Emassamento | Laz - Escada Lazer | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Seladora e ImpermeabilizaçãoLaz - Fachada 03 | Seladora e Impermeabilização | Laz - Fachada 03 | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Seladora e ImpermeabilizaçãoLaz - Fachada 04 | Seladora e Impermeabilização | Laz - Fachada 04 | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA2 - Cobertura | Limpeza Final | A2 - Cobertura | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaC2 - Térreo | 2a Etapa Pintura | C2 - Térreo | 2027-01-08 | 2027-01-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraB1 - Térreo | Portas de Madeira | B1 - Térreo | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoRec - Fachada Lateral Dir | Desmontagem Balancinho | Rec - Fachada Lateral Dir | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesRec - Fachada Posterior | Brises | Rec - Fachada Posterior | 2027-01-08 | 2027-01-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraLaz - 2oSS Cômodos | Portas de Madeira | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioA4 - 02P | Acabamento Incêndio | A4 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoA4 - 02P | Acabamento Exaustão | A4 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesA4 - 02P | Brises | A4 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasC2 - 02P | Luminárias | C2 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosC2 - 02P | Módulos Elétricos | C2 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoC2 - 02P | Guarda Corpo | C2 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoC2 - 02P | Vidros - Pergolado | C2 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasC1 - 01P | Luminárias | C1 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoC1 - 01P | Guarda Corpo | C1 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoC1 - 01P | Vidros - Pergolado | C1 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioC1 - 02P | Mobiliário | C1 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosC1 - 02P | Fechamento de Quadros | C1 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraC1 - 02P | Deck de Madeira | C1 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoB3 - Térreo | Piso Amadeirado | B3 - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasB3 - Térreo | Louças | B3 - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoB3 - 01P | Pergolado | B3 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasB3 - 01P | Bancadas | B3 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCB3 - 01P | Esquadria de PVC | B3 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialB3 - 01P | Infra Pluvial | B3 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoB3 - 02P | Emassamento | B3 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB3 - 02P | 1a Etapa Pintura | B3 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoB2 - Térreo | Pergolado | B2 - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasB2 - Térreo | Bancadas | B2 - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCB2 - Térreo | Esquadria de PVC | B2 - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialB2 - Térreo | Infra Pluvial | B2 - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoB2 - 01P | Emassamento | B2 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB2 - 01P | 1a Etapa Pintura | B2 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Reboco ExternoB2 - Fachada | Reboco Externo | B2 - Fachada | 2027-01-11 | 2027-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoRec - Térreo Recepção | Emassamento | Rec - Térreo Recepção | 2027-01-11 | 2027-01-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroRec - Térreo Restaurante | Forro | Rec - Térreo Restaurante | 2027-01-11 | 2027-01-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteRec - 01P Stand de Vendas | Rejunte | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - 01P Stand de Vendas | Soleiras, Nichos e Filetes | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallLaz - 1oSS | 2a Etapa Drywall | Laz - 1oSS | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
TestesLaz - Elevador 3 | Testes | Laz - Elevador 3 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem dos ElevadoresLaz - Elevador 4 | Montagem dos Elevadores | Laz - Elevador 4 | 2027-01-11 | 2027-02-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVA2 - 02P | Equipamento Dados/CFTV | A2 - 02P | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA2 - 02P | Comunicação Visual | A2 - 02P | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoA2 - 02P | Acabamento Elétrico | A2 - 02P | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AlvenariaLaz - 2oSS Lavanderia | Alvenaria | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - 2oSS Cômodos | Revestimento Piso | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéLaz - 2oSS Cômodos | Rodapé | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemLaz - Térreo | Aquecedor de Passagem | Laz - Térreo | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoLaz - 03P Cobertura | Reboco | Laz - 03P Cobertura | 2027-01-12 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoLaz - 03P Terraço | Reboco | Laz - 03P Terraço | 2027-01-12 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação de SuperfícieLaz - 04P Cobertura | Preparação de Superfície | Laz - 04P Cobertura | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoBar - Térreo | Emassamento | Bar - Térreo | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisA4 - 01P | Metais | A4 - 01P | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosA4 - 01P | Acessórios | A4 - 01P | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA4 - 01P | Paisagismo | A4 - 01P | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA2 - 02P | Checklist | A2 - 02P | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA2 - 02P | Limpeza Final | A2 - 02P | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoB4 - Térreo | Ar Condicionado | B4 - Térreo | 2027-01-13 | 2027-01-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemB4 - Térreo | Aquecedor de Passagem | B4 - Térreo | 2027-01-13 | 2027-01-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasB4 - Térreo | Montagem das Condensadoras | B4 - Térreo | 2027-01-13 | 2027-01-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroRec - 01P Wine Bar | Forro | Rec - 01P Wine Bar | 2027-01-13 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosLaz - 2oSS Cômodos | Fechamento de Quadros | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-13 | 2027-01-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB3 - Cobertura | Cabeamento Elétrico | B3 - Cobertura | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroB2 - 02P | Forro | B2 - 02P | 2027-01-14 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesLaz - Térreo | Teste Instalações | Laz - Térreo | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - Escada Serviço | Cabeamento Elétrico | Laz - Escada Serviço | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaLaz - Escada Lazer | 1a Etapa Pintura | Laz - Escada Lazer | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura ExternaLaz - Fachada 03 | Pintura Externa | Laz - Fachada 03 | 2027-01-14 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura ExternaLaz - Fachada 04 | Pintura Externa | Laz - Fachada 04 | 2027-01-14 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimBar - Terraço | Chapim | Bar - Terraço | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoBar - Escada | Revestimento Piso | Bar - Escada | 2027-01-14 | 2027-01-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioC2 - 01P | Acabamento Incêndio | C2 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoC2 - 01P | Acabamento Exaustão | C2 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesC2 - 01P | Brises | C2 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioC1 - Térreo | Acabamento Incêndio | C1 - Térreo | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoC1 - Térreo | Acabamento Exaustão | C1 - Térreo | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesC1 - Térreo | Brises | C1 - Térreo | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoB1 - Térreo | Piso Amadeirado | B1 - Térreo | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasB1 - Térreo | Louças | B1 - Térreo | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoB1 - 01P | Pergolado | B1 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasB1 - 01P | Bancadas | B1 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCB1 - 01P | Esquadria de PVC | B1 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialB1 - 01P | Infra Pluvial | B1 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoB1 - 02P | Emassamento | B1 - 02P | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB1 - 02P | 1a Etapa Pintura | B1 - 02P | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoLaz - 03P Cobertura | Contrapiso | Laz - 03P Cobertura | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoLaz - 03P Terraço | Contrapiso | Laz - 03P Terraço | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaA4 - 02P | 2a Etapa Pintura | A4 - 02P | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA4 - Cobertura | 1a Etapa Pintura | A4 - Cobertura | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasB4 - 01P | Luminárias | B4 - 01P | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosB4 - 01P | Módulos Elétricos | B4 - 01P | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoB4 - 01P | Guarda Corpo | B4 - 01P | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoB4 - 01P | Vidros - Pergolado | B4 - 01P | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioB4 - 02P | Mobiliário | B4 - 02P | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosB4 - 02P | Fechamento de Quadros | B4 - 02P | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraB4 - 02P | Deck de Madeira | B4 - 02P | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraB3 - 01P | Portas de Madeira | B3 - 01P | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraB2 - Térreo | Portas de Madeira | B2 - Térreo | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimB2 - Cobertura | Chapim | B2 - Cobertura | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoRec - 01P Stand de Vendas | Cabeamento Elétrico | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - 2oSS Cômodos | Luminárias | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção do ElevadorLaz - Elevador 3 | Proteção do Elevador | Laz - Elevador 3 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AduelasLaz - Elevador 3 | Aduelas | Laz - Elevador 3 | 2027-01-18 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisC2 - Térreo | Metais | C2 - Térreo | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosC2 - Térreo | Acessórios | C2 - Térreo | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC2 - Térreo | Paisagismo | C2 - Térreo | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura de ParedeRec - 2SS | Pintura de Parede | Rec - 2SS | 2027-01-19 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra HidrossanitáriaLaz - 2oSS Lavanderia | Infra Hidrossanitária | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ElétricaLaz - 2oSS Lavanderia | Infra Elétrica | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeLaz - 2oSS Cômodos | Revestimento Parede | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoLaz - 02P Salão de Jogos | Piso Amadeirado | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - 02P Salão de Jogos | Revestimento Piso | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéLaz - 02P Salão de Jogos | Rodapé | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso sintéticoLaz - 02P Salão de Jogos | Piso sintético | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoLaz - 04P Cobertura | Reboco | Laz - 04P Cobertura | 2027-01-19 | 2027-01-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaBar - Térreo | 1a Etapa Pintura | Bar - Térreo | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVA4 - 01P | Equipamento Dados/CFTV | A4 - 01P | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA4 - 01P | Comunicação Visual | A4 - 01P | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoA4 - 01P | Acabamento Elétrico | A4 - 01P | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosA3 - Térreo | Módulos Elétricos | A3 - Térreo | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoC2 - 02P | Ar Condicionado | C2 - 02P | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemC2 - 02P | Aquecedor de Passagem | C2 - 02P | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasC2 - 02P | Montagem das Condensadoras | C2 - 02P | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoC1 - 01P | Ar Condicionado | C1 - 01P | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemC1 - 01P | Aquecedor de Passagem | C1 - 01P | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasC1 - 01P | Montagem das Condensadoras | C1 - 01P | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoB1 - Cobertura | Cabeamento Elétrico | B1 - Cobertura | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoRec - 01P Terraços | Preparação para Paisagismo | Rec - 01P Terraços | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACLaz - 01P | Infra AC | Laz - 01P | 2027-01-20 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesLaz - 01P | Teste Instalações | Laz - 01P | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesLaz - 02P | Teste Instalações | Laz - 02P | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACLaz - 03P | Infra AC | Laz - 03P | 2027-01-20 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 03P Cobertura | Impermeabilização | Laz - 03P Cobertura | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoLaz - 03P Terraço | Preparação para Paisagismo | Laz - 03P Terraço | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoCaminhos STR 02 | Preparação para Paisagismo | Caminhos STR 02 | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA4 - 01P | Checklist | A4 - 01P | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA4 - 01P | Limpeza Final | A4 - 01P | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de FerroB3 - Cobertura | Esquadrias de Ferro | B3 - Cobertura | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaRec - Térreo Recepção | 1a Etapa Pintura | Rec - Térreo Recepção | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoRec - Térreo Restaurante | Emassamento | Rec - Térreo Restaurante | 2027-01-21 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoLaz - 2oSS Cômodos | Ar Condicionado | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - Escada Serviço | Luminárias | Laz - Escada Serviço | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
CorrimãosLaz - Escada Lazer | Corrimãos | Laz - Escada Lazer | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoBar - Terraço | Cabeamento Elétrico | Bar - Terraço | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaC2 - 01P | 2a Etapa Pintura | C2 - 01P | 2027-01-22 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioB4 - Térreo | Acabamento Incêndio | B4 - Térreo | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoB4 - Térreo | Acabamento Exaustão | B4 - Térreo | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesB4 - Térreo | Brises | B4 - Térreo | 2027-01-22 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraB1 - 01P | Portas de Madeira | B1 - 01P | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoRec - Fachada Posterior | Desmontagem Balancinho | Rec - Fachada Posterior | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ContrapisoLaz - 04P Cobertura | Contrapiso | Laz - 04P Cobertura | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA4 - Cobertura | Comunicação Visual | A4 - Cobertura | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA4 - Cobertura | Checklist | A4 - Cobertura | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA4 - Cobertura | Paisagismo | A4 - Cobertura | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasC1 - 02P | Luminárias | C1 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoC1 - 02P | Guarda Corpo | C1 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoC1 - 02P | Vidros - Pergolado | C1 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioB3 - Térreo | Mobiliário | B3 - Térreo | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosB3 - Térreo | Fechamento de Quadros | B3 - Térreo | 2027-01-25 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraB3 - Térreo | Deck de Madeira | B3 - Térreo | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoB3 - 01P | Piso Amadeirado | B3 - 01P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasB3 - 01P | Louças | B3 - 01P | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoB3 - 02P | Pergolado | B3 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasB3 - 02P | Bancadas | B3 - 02P | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCB3 - 02P | Esquadria de PVC | B3 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialB3 - 02P | Infra Pluvial | B3 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoB2 - Térreo | Piso Amadeirado | B2 - Térreo | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasB2 - Térreo | Louças | B2 - Térreo | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoB2 - 01P | Pergolado | B2 - 01P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasB2 - 01P | Bancadas | B2 - 01P | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCB2 - 01P | Esquadria de PVC | B2 - 01P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialB2 - 01P | Infra Pluvial | B2 - 01P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoB2 - 02P | Emassamento | B2 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB2 - 02P | 1a Etapa Pintura | B2 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemRec - Térreo | Aquecedor de Passagem | Rec - Térreo | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoRec - 01P Wine Bar | Emassamento | Rec - 01P Wine Bar | 2027-01-25 | 2027-02-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroRec - 01P Stand de Vendas | Forro | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-01-25 | 2027-02-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 1oSS | Impermeabilização | Laz - 1oSS | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallLaz - Térreo | 2a Etapa Drywall | Laz - Térreo | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesLaz - Fachada 03 | Brises | Laz - Fachada 03 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesLaz - Fachada 04 | Brises | Laz - Fachada 04 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVC2 - Térreo | Equipamento Dados/CFTV | C2 - Térreo | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC2 - Térreo | Comunicação Visual | C2 - Térreo | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoC2 - Térreo | Acabamento Elétrico | C2 - Térreo | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura de TubulaçõesRec - 1SS | Pintura de Tubulações | Rec - 1SS | 2027-01-26 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ACLaz - 2oSS Lavanderia | Infra AC | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - 2oSS Lavanderia | Cabeamento Elétrico | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RebocoLaz - 2oSS Lavanderia | Reboco | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteLaz - 2oSS Cômodos | Rejunte | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosLaz - 2oSS Cômodos | Módulos Elétricos | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioLaz - 2oSS Cômodos | Acabamento Incêndio | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoLaz - 2oSS Cômodos | Acabamento Exaustão | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 2oSS Cômodos | Soleiras, Nichos e Filetes | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeLaz - 02P Salão de Jogos | Revestimento Parede | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - 02P Terraço | Revestimento Piso | Laz - 02P Terraço | 2027-01-26 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoLaz - 03P Academia | Piso Amadeirado | Laz - 03P Academia | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - 03P Academia | Revestimento Piso | Laz - 03P Academia | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéLaz - 03P Academia | Rodapé | Laz - 03P Academia | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso sintéticoLaz - 03P Academia | Piso sintético | Laz - 03P Academia | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasBar - Térreo | Bancadas | Bar - Térreo | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
DivisóriasBar - Térreo | Divisórias | Bar - Térreo | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisA4 - 02P | Metais | A4 - 02P | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosA4 - 02P | Acessórios | A4 - 02P | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA4 - 02P | Paisagismo | A4 - 02P | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC2 - Térreo | Checklist | C2 - Térreo | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC2 - Térreo | Limpeza Final | C2 - Térreo | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoB4 - 01P | Ar Condicionado | B4 - 01P | 2027-01-27 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemB4 - 01P | Aquecedor de Passagem | B4 - 01P | 2027-01-27 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasB4 - 01P | Montagem das Condensadoras | B4 - 01P | 2027-01-27 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Tratamento de Frisos e JuntasB2 - Fachada | Tratamento de Frisos e Juntas | B2 - Fachada | 2027-01-27 | 2027-02-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de FerroB1 - Cobertura | Esquadrias de Ferro | B1 - Cobertura | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallLaz - 01P | 2a Etapa Drywall | Laz - 01P | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallLaz - 02P | 2a Etapa Drywall | Laz - 02P | 2027-01-27 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimLaz - 03P Cobertura | Chapim | Laz - 03P Cobertura | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 03P Terraço | Impermeabilização | Laz - 03P Terraço | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 04P Cobertura | Impermeabilização | Laz - 04P Cobertura | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasRec - Térreo Recepção | Bancadas | Rec - Térreo Recepção | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
DivisóriasRec - Térreo Recepção | Divisórias | Rec - Térreo Recepção | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - Escada Serviço | Checklist | Laz - Escada Serviço | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - Escada Lazer | Cabeamento Elétrico | Laz - Escada Lazer | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SerralheriaBar - Terraço | Serralheria | Bar - Terraço | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoBar - Escada | Emassamento | Bar - Escada | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaA3 - Térreo | 2a Etapa Pintura | A3 - Térreo | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosA3 - 01P | Módulos Elétricos | A3 - 01P | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioC2 - 02P | Acabamento Incêndio | C2 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoC2 - 02P | Acabamento Exaustão | C2 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesC2 - 02P | Brises | C2 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioC1 - 01P | Acabamento Incêndio | C1 - 01P | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoC1 - 01P | Acabamento Exaustão | C1 - 01P | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesC1 - 01P | Brises | C1 - 01P | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaB4 - Térreo | 2a Etapa Pintura | B4 - Térreo | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoB3 - Fachada | Desmontagem Balancinho | B3 - Fachada | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioB1 - Térreo | Mobiliário | B1 - Térreo | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosB1 - Térreo | Fechamento de Quadros | B1 - Térreo | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraB1 - Térreo | Deck de Madeira | B1 - Térreo | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoB1 - 01P | Piso Amadeirado | B1 - 01P | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasB1 - 01P | Louças | B1 - 01P | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoB1 - 02P | Pergolado | B1 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasB1 - 02P | Bancadas | B1 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCB1 - 02P | Esquadria de PVC | B1 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialB1 - 02P | Infra Pluvial | B1 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaLaz - 2oSS Cômodos | 2a Etapa Pintura | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA4 - Cobertura | Limpeza Final | A4 - Cobertura | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasB4 - 02P | Luminárias | B4 - 02P | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosB4 - 02P | Módulos Elétricos | B4 - 02P | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoB4 - 02P | Guarda Corpo | B4 - 02P | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoB4 - 02P | Vidros - Pergolado | B4 - 02P | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraB3 - 02P | Portas de Madeira | B3 - 02P | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraB2 - 01P | Portas de Madeira | B2 - 01P | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeLaz - 1oSS Cômodos | Revestimento Parede | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - 1oSS Cômodos | Revestimento Piso | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéLaz - 1oSS Cômodos | Rodapé | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisC2 - 01P | Metais | C2 - 01P | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosC2 - 01P | Acessórios | C2 - 01P | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC2 - 01P | Paisagismo | C2 - 01P | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento CerâmicoB2 - Fachada | Revestimento Cerâmico | B2 - Fachada | 2027-02-02 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosRec - 2SS | Fechamento de Quadros | Rec - 2SS | 2027-02-02 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaRec - Térreo Restaurante | 1a Etapa Pintura | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra ExaustãoLaz - 2oSS Lavanderia | Infra Exaustão | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - 2oSS Cômodos | Cabeamento Elétrico | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosLaz - 2oSS Cômodos | Cabeamento de Dados | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeLaz - 03P Academia | Revestimento Parede | Laz - 03P Academia | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraBar - Térreo | Portas de Madeira | Bar - Térreo | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCBar - Térreo | Esquadria de PVC | Bar - Térreo | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioBar - Térreo | Esquadrias de Alumínio | Bar - Térreo | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVA4 - 02P | Equipamento Dados/CFTV | A4 - 02P | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA4 - 02P | Comunicação Visual | A4 - 02P | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoA4 - 02P | Acabamento Elétrico | A4 - 02P | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoC1 - 02P | Ar Condicionado | C1 - 02P | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemC1 - 02P | Aquecedor de Passagem | C1 - 02P | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasC1 - 02P | Montagem das Condensadoras | C1 - 02P | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoB1 - Fachada | Desmontagem Balancinho | B1 - Fachada | 2027-02-03 | 2027-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoRec - 01P Terraços | Revestimento Piso | Rec - 01P Terraços | 2027-02-03 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 01P | Impermeabilização | Laz - 01P | 2027-02-03 | 2027-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SerralheriaLaz - 03P Cobertura | Serralheria | Laz - 03P Cobertura | 2027-02-03 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - 03P Terraço | Revestimento Piso | Laz - 03P Terraço | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimLaz - 04P Cobertura | Chapim | Laz - 04P Cobertura | 2027-02-03 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoCaminhos STR 02 | Paisagismo | Caminhos STR 02 | 2027-02-03 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimCaminhos STR 04 | Chapim | Caminhos STR 04 | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA4 - 02P | Checklist | A4 - 02P | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA4 - 02P | Limpeza Final | A4 - 02P | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraRec - Térreo Recepção | Portas de Madeira | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCRec - Térreo Recepção | Esquadria de PVC | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioRec - Térreo Recepção | Esquadrias de Alumínio | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaRec - 01P Wine Bar | 1a Etapa Pintura | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoRec - 01P Stand de Vendas | Emassamento | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-02-04 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteLaz - 02P Salão de Jogos | Rejunte | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-04 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 02P Salão de Jogos | Soleiras, Nichos e Filetes | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-04 | 2027-02-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - Escada Serviço | Limpeza Final | Laz - Escada Serviço | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - Escada Lazer | Luminárias | Laz - Escada Lazer | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaBar - Terraço | 1a Etapa Pintura | Bar - Terraço | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaBar - Escada | 1a Etapa Pintura | Bar - Escada | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaC2 - 02P | 2a Etapa Pintura | C2 - 02P | 2027-02-05 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC2 - Cobertura | 1a Etapa Pintura | C2 - Cobertura | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioB4 - 01P | Acabamento Incêndio | B4 - 01P | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoB4 - 01P | Acabamento Exaustão | B4 - 01P | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesB4 - 01P | Brises | B4 - 01P | 2027-02-05 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraB1 - 02P | Portas de Madeira | B1 - 02P | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioLaz - 2oSS Cômodos | Mobiliário | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosLaz - 2oSS Cômodos | Acessórios | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoLaz - 2oSS Cômodos | Acabamento Elétrico | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste InstalaçõesLaz - 03P | Teste Instalações | Laz - 03P | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasB3 - Térreo | Luminárias | B3 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosB3 - Térreo | Módulos Elétricos | B3 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoB3 - Térreo | Guarda Corpo | B3 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoB3 - Térreo | Vidros - Pergolado | B3 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioB3 - 01P | Mobiliário | B3 - 01P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosB3 - 01P | Fechamento de Quadros | B3 - 01P | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraB3 - 01P | Deck de Madeira | B3 - 01P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoB3 - 02P | Piso Amadeirado | B3 - 02P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasB3 - 02P | Louças | B3 - 02P | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioB2 - Térreo | Mobiliário | B2 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosB2 - Térreo | Fechamento de Quadros | B2 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraB2 - Térreo | Deck de Madeira | B2 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoB2 - 01P | Piso Amadeirado | B2 - 01P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasB2 - 01P | Louças | B2 - 01P | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PergoladoB2 - 02P | Pergolado | B2 - 02P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasB2 - 02P | Bancadas | B2 - 02P | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCB2 - 02P | Esquadria de PVC | B2 - 02P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Infra PluvialB2 - 02P | Infra Pluvial | B2 - 02P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - Térreo | Impermeabilização | Laz - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 02P | Impermeabilização | Laz - 02P | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
SerralheriaLaz - 04P Cobertura | Serralheria | Laz - 04P Cobertura | 2027-02-08 | 2027-02-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoLaz - Fachada 03 | Desmontagem Balancinho | Laz - Fachada 03 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoLaz - Fachada 04 | Desmontagem Balancinho | Laz - Fachada 04 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisA3 - Térreo | Metais | A3 - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosA3 - Térreo | Acessórios | A3 - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA3 - Térreo | Paisagismo | A3 - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaA3 - 01P | 2a Etapa Pintura | A3 - 01P | 2027-02-09 | 2027-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosA3 - 02P | Módulos Elétricos | A3 - 02P | 2027-02-09 | 2027-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVC2 - 01P | Equipamento Dados/CFTV | C2 - 01P | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC2 - 01P | Comunicação Visual | C2 - 01P | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoC2 - 01P | Acabamento Elétrico | C2 - 01P | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisB4 - Térreo | Metais | B4 - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosB4 - Térreo | Acessórios | B4 - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB4 - Térreo | Paisagismo | B4 - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura de ParedeRec - 1SS | Pintura de Parede | Rec - 1SS | 2027-02-09 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasRec - Térreo Restaurante | Bancadas | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
DivisóriasRec - Térreo Restaurante | Divisórias | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Canaletas de EsgotoLaz - 2oSS Lavanderia | Canaletas de Esgoto | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroLaz - 2oSS Cômodos | Forro | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura EspecialLaz - 01P Bar e Cômodos | Pintura Especial | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - 02P Salão de Jogos | Cabeamento Elétrico | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosLaz - 02P Salão de Jogos | Cabeamento de Dados | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteLaz - 02P Terraço | Rejunte | Laz - 02P Terraço | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 02P Terraço | Soleiras, Nichos e Filetes | Laz - 02P Terraço | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento de LareiraLaz - 02P Terraço | Revestimento de Lareira | Laz - 02P Terraço | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteLaz - 03P Academia | Rejunte | Laz - 03P Academia | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 03P Academia | Soleiras, Nichos e Filetes | Laz - 03P Academia | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasBar - Térreo | Luminárias | Bar - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosBar - Térreo | Fechamento de Quadros | Bar - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosBar - Térreo | Módulos Elétricos | Bar - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoBar - Térreo | Ar Condicionado | Bar - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasBar - Térreo | Montagem das Condensadoras | Bar - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoBar - Térreo | Acabamento Exaustão | Bar - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC2 - 01P | Checklist | C2 - 01P | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC2 - 01P | Limpeza Final | C2 - 01P | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoB4 - 02P | Ar Condicionado | B4 - 02P | 2027-02-10 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemB4 - 02P | Aquecedor de Passagem | B4 - 02P | 2027-02-10 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasB4 - 02P | Montagem das Condensadoras | B4 - 02P | 2027-02-10 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVLaz - 2oSS Cômodos | Equipamento Dados/CFTV | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-10 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteLaz - 1oSS Cômodos | Rejunte | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 1oSS Cômodos | Soleiras, Nichos e Filetes | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeLaz - 01P Bar e Cômodos | Revestimento Parede | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-02-10 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - 01P Bar e Cômodos | Revestimento Piso | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-02-10 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéLaz - 01P Bar e Cômodos | Rodapé | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Piscina Adulto | Impermeabilização | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Piscina Infantil | Impermeabilização | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Deck Interno | Impermeabilização | Laz - 01P Deck Interno | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Impermeabilização | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasRec - Térreo Recepção | Luminárias | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosRec - Térreo Recepção | Fechamento de Quadros | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosRec - Térreo Recepção | Módulos Elétricos | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasRec - 01P Wine Bar | Bancadas | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
DivisóriasRec - 01P Wine Bar | Divisórias | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - Escada Lazer | Checklist | Laz - Escada Lazer | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaBar - Terraço | 2a Etapa Pintura | Bar - Terraço | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
CorrimãosBar - Escada | Corrimãos | Bar - Escada | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC2 - Cobertura | Comunicação Visual | C2 - Cobertura | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC2 - Cobertura | Checklist | C2 - Cobertura | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC2 - Cobertura | Paisagismo | C2 - Cobertura | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioC1 - 02P | Acabamento Incêndio | C1 - 02P | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoC1 - 02P | Acabamento Exaustão | C1 - 02P | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesC1 - 02P | Brises | C1 - 02P | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaB4 - 01P | 2a Etapa Pintura | B4 - 01P | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasB1 - Térreo | Luminárias | B1 - Térreo | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosB1 - Térreo | Módulos Elétricos | B1 - Térreo | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoB1 - Térreo | Guarda Corpo | B1 - Térreo | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoB1 - Térreo | Vidros - Pergolado | B1 - Térreo | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioB1 - 01P | Mobiliário | B1 - 01P | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosB1 - 01P | Fechamento de Quadros | B1 - 01P | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraB1 - 01P | Deck de Madeira | B1 - 01P | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoB1 - 02P | Piso Amadeirado | B1 - 02P | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasB1 - 02P | Louças | B1 - 02P | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroLaz - 02P Salão de Jogos | Forro | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Forro EspecialLaz - 02P Salão de Jogos | Forro Especial | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa DrywallLaz - 03P | 2a Etapa Drywall | Laz - 03P | 2027-02-12 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - 03P Academia | Cabeamento Elétrico | Laz - 03P Academia | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosLaz - 03P Academia | Cabeamento de Dados | Laz - 03P Academia | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteLaz - 03P Terraço | Rejunte | Laz - 03P Terraço | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 03P Terraço | Soleiras, Nichos e Filetes | Laz - 03P Terraço | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasCaminhos STR 04 | Luminárias | Caminhos STR 04 | 2027-02-12 | 2027-03-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraB2 - 02P | Portas de Madeira | B2 - 02P | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cortes no Contrapiso p/ GrelhasLaz - Térreo Cozinha | Cortes no Contrapiso p/ Grelhas | Laz - Térreo Cozinha | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeLaz - Térreo Restaurante | Revestimento Parede | Laz - Térreo Restaurante | 2027-02-15 | 2027-02-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - Térreo Restaurante | Revestimento Piso | Laz - Térreo Restaurante | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéLaz - Térreo Restaurante | Rodapé | Laz - Térreo Restaurante | 2027-02-15 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeLaz - Térreo Cômodos | Revestimento Parede | Laz - Térreo Cômodos | 2027-02-15 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - Térreo Cômodos | Revestimento Piso | Laz - Térreo Cômodos | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéLaz - Térreo Cômodos | Rodapé | Laz - Térreo Cômodos | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - 02P SPA | Revestimento Piso | Laz - 02P SPA | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéLaz - 02P SPA | Rodapé | Laz - 02P SPA | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
TestesLaz - Elevador 4 | Testes | Laz - Elevador 4 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVA3 - Térreo | Equipamento Dados/CFTV | A3 - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA3 - Térreo | Comunicação Visual | A3 - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoA3 - Térreo | Acabamento Elétrico | A3 - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisC2 - 02P | Metais | C2 - 02P | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosC2 - 02P | Acessórios | C2 - 02P | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC2 - 02P | Paisagismo | C2 - 02P | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVB4 - Térreo | Equipamento Dados/CFTV | B4 - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB4 - Térreo | Comunicação Visual | B4 - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoB4 - Térreo | Acabamento Elétrico | B4 - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulo ElétricoRec - 2SS | Módulo Elétrico | Rec - 2SS | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoRec - 2SS Área Técnica e Hall | Revestimento Piso | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéRec - 2SS Área Técnica e Hall | Rodapé | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraRec - Térreo Restaurante | Portas de Madeira | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCRec - Térreo Restaurante | Esquadria de PVC | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioRec - Térreo Restaurante | Esquadrias de Alumínio | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaRec - 01P Stand de Vendas | 1a Etapa Pintura | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 2oSS Lavanderia | Impermeabilização | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoLaz - 2oSS Cômodos | Emassamento | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoLaz - 02P Terraço | Preparação para Paisagismo | Laz - 02P Terraço | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioBar - Térreo | Acabamento Incêndio | Bar - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem dos ExaustoresBar - Térreo | Montagem dos Exaustores | Bar - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA3 - Térreo | Checklist | A3 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA3 - Térreo | Limpeza Final | A3 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB4 - Térreo | Checklist | B4 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB4 - Térreo | Limpeza Final | B4 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoB3 - Térreo | Ar Condicionado | B3 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemB3 - Térreo | Aquecedor de Passagem | B3 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasB3 - Térreo | Montagem das Condensadoras | B3 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - 1oSS Cômodos | Cabeamento Elétrico | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-17 | 2027-02-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosLaz - 1oSS Cômodos | Cabeamento de Dados | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-17 | 2027-02-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Piscina Adulto | Teste Impermeabilização | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Piscina Infantil | Teste Impermeabilização | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - 01P Deck Interno | Revestimento Piso | Laz - 01P Deck Interno | 2027-02-17 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéLaz - 01P Deck Interno | Rodapé | Laz - 01P Deck Interno | 2027-02-17 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Teste ImpermeabilizaçãoLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Teste Impermeabilização | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroLaz - 03P Academia | Forro | Laz - 03P Academia | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Forro EspecialLaz - 03P Academia | Forro Especial | Laz - 03P Academia | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisLaz - 03P Terraço | Metais | Laz - 03P Terraço | 2027-02-17 | 2027-02-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoLaz - 03P Terraço | Guarda Corpo | Laz - 03P Terraço | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChapimCaminhos STR 03 | Chapim | Caminhos STR 03 | 2027-02-17 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisA3 - 01P | Metais | A3 - 01P | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosA3 - 01P | Acessórios | A3 - 01P | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA3 - 01P | Paisagismo | A3 - 01P | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaA3 - 02P | 2a Etapa Pintura | A3 - 02P | 2027-02-18 | 2027-02-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaA3 - Cobertura | 1a Etapa Pintura | A3 - Cobertura | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosC1 - Térreo | Módulos Elétricos | C1 - Térreo | 2027-02-18 | 2027-02-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioRec - Térreo Recepção | Acabamento Incêndio | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoRec - Térreo Recepção | Ar Condicionado | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoRec - Térreo Recepção | Acabamento Exaustão | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraRec - 01P Wine Bar | Portas de Madeira | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoRec - 01P Wine Bar | Guarda Corpo | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCRec - 01P Wine Bar | Esquadria de PVC | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioRec - 01P Wine Bar | Esquadrias de Alumínio | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - Escada Lazer | Limpeza Final | Laz - Escada Lazer | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasBar - Escada | Luminárias | Bar - Escada | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoBar - Escada | Cabeamento Elétrico | Bar - Escada | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC2 - Cobertura | Limpeza Final | C2 - Cobertura | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioB4 - 02P | Acabamento Incêndio | B4 - 02P | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoB4 - 02P | Acabamento Exaustão | B4 - 02P | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesB4 - 02P | Brises | B4 - 02P | 2027-02-19 | 2027-03-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeRec - 2SS Área Técnica e Hall | Revestimento Parede | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-19 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoLaz - 02P Salão de Jogos | Emassamento | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasB3 - 01P | Luminárias | B3 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosB3 - 01P | Módulos Elétricos | B3 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoB3 - 01P | Guarda Corpo | B3 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoB3 - 01P | Vidros - Pergolado | B3 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioB3 - 02P | Mobiliário | B3 - 02P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosB3 - 02P | Fechamento de Quadros | B3 - 02P | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraB3 - 02P | Deck de Madeira | B3 - 02P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasB2 - Térreo | Luminárias | B2 - Térreo | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosB2 - Térreo | Módulos Elétricos | B2 - Térreo | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoB2 - Térreo | Guarda Corpo | B2 - Térreo | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoB2 - Térreo | Vidros - Pergolado | B2 - Térreo | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioB2 - 01P | Mobiliário | B2 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosB2 - 01P | Fechamento de Quadros | B2 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraB2 - 01P | Deck de Madeira | B2 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Piso AmadeiradoB2 - 02P | Piso Amadeirado | B2 - 02P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasB2 - 02P | Louças | B2 - 02P | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Impermeabilização de CozinhaLaz - Térreo Cozinha | Impermeabilização de Cozinha | Laz - Térreo Cozinha | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeLaz - 02P SPA | Revestimento Parede | Laz - 02P SPA | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Proteção do ElevadorLaz - Elevador 4 | Proteção do Elevador | Laz - Elevador 4 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AduelasLaz - Elevador 4 | Aduelas | Laz - Elevador 4 | 2027-02-22 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVC2 - 02P | Equipamento Dados/CFTV | C2 - 02P | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC2 - 02P | Comunicação Visual | C2 - 02P | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoC2 - 02P | Acabamento Elétrico | C2 - 02P | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisB4 - 01P | Metais | B4 - 01P | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosB4 - 01P | Acessórios | B4 - 01P | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB4 - 01P | Paisagismo | B4 - 01P | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoB1 - Térreo | Ar Condicionado | B1 - Térreo | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemB1 - Térreo | Aquecedor de Passagem | B1 - Térreo | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasB1 - Térreo | Montagem das Condensadoras | B1 - Térreo | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosRec - 1SS | Fechamento de Quadros | Rec - 1SS | 2027-02-23 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasRec - Térreo Restaurante | Luminárias | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosRec - Térreo Restaurante | Fechamento de Quadros | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosRec - Térreo Restaurante | Módulos Elétricos | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasRec - 01P Stand de Vendas | Bancadas | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
DivisóriasRec - 01P Stand de Vendas | Divisórias | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeLaz - 2oSS Lavanderia | Revestimento Parede | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaLaz - 2oSS Cômodos | 1a Etapa Pintura | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaBar - Térreo | 2a Etapa Pintura | Bar - Térreo | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC2 - 02P | Checklist | C2 - 02P | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC2 - 02P | Limpeza Final | C2 - 02P | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteRec - 2SS Área Técnica e Hall | Rejunte | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - 2SS Área Técnica e Hall | Soleiras, Nichos e Filetes | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteRec - 01P Terraços | Rejunte | Rec - 01P Terraços | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoRec - 01P Terraços | Paisagismo | Rec - 01P Terraços | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - 01P Terraços | Soleiras, Nichos e Filetes | Rec - 01P Terraços | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - 2oSS Cômodos | Checklist | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-24 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteLaz - Térreo Cômodos | Rejunte | Laz - Térreo Cômodos | 2027-02-24 | 2027-02-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - Térreo Cômodos | Soleiras, Nichos e Filetes | Laz - Térreo Cômodos | 2027-02-24 | 2027-02-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - 01P Piscina Adulto | Cabeamento Elétrico | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulo ElétricoLaz - 01P Piscina Adulto | Módulo Elétrico | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PiscinaLaz - 01P Piscina Adulto | Revestimento Piscina | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-02-24 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - 01P Piscina Infantil | Luminárias | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-02-24 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - 01P Piscina Infantil | Cabeamento Elétrico | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulo ElétricoLaz - 01P Piscina Infantil | Módulo Elétrico | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PiscinaLaz - 01P Piscina Infantil | Revestimento Piscina | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-02-24 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PiscinaLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Revestimento Piscina | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-02-24 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ImpermeabilizaçãoLaz - 03P | Impermeabilização | Laz - 03P | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoLaz - 03P Academia | Emassamento | Laz - 03P Academia | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioLaz - 03P Terraço | Mobiliário | Laz - 03P Terraço | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVA3 - 01P | Equipamento Dados/CFTV | A3 - 01P | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA3 - 01P | Comunicação Visual | A3 - 01P | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoA3 - 01P | Acabamento Elétrico | A3 - 01P | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA3 - Cobertura | Comunicação Visual | A3 - Cobertura | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA3 - Cobertura | Checklist | A3 - Cobertura | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA3 - Cobertura | Paisagismo | A3 - Cobertura | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoRec - 2SS Área Técnica e Hall | Cabeamento Elétrico | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosRec - 2SS Área Técnica e Hall | Cabeamento de Dados | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasRec - 01P Wine Bar | Luminárias | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosRec - 01P Wine Bar | Fechamento de Quadros | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosRec - 01P Wine Bar | Módulos Elétricos | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaBar - Escada | 2a Etapa Pintura | Bar - Escada | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA3 - 01P | Checklist | A3 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA3 - 01P | Limpeza Final | A3 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaB4 - 02P | 2a Etapa Pintura | B4 - 02P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB4 - Cobertura | 1a Etapa Pintura | B4 - Cobertura | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioB3 - Térreo | Acabamento Incêndio | B3 - Térreo | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoB3 - Térreo | Acabamento Exaustão | B3 - Térreo | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesB3 - Térreo | Brises | B3 - Térreo | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasB1 - 01P | Luminárias | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosB1 - 01P | Módulos Elétricos | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoB1 - 01P | Ar Condicionado | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemB1 - 01P | Aquecedor de Passagem | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasB1 - 01P | Montagem das Condensadoras | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoB1 - 01P | Guarda Corpo | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoB1 - 01P | Vidros - Pergolado | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioB1 - 02P | Mobiliário | B1 - 02P | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosB1 - 02P | Fechamento de Quadros | B1 - 02P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraB1 - 02P | Deck de Madeira | B1 - 02P | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaRec - Térreo Recepção | 2a Etapa Pintura | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaLaz - 02P Salão de Jogos | 1a Etapa Pintura | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasCaminhos STR 03 | Luminárias | Caminhos STR 03 | 2027-02-26 | 2027-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisA3 - 02P | Metais | A3 - 02P | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosA3 - 02P | Acessórios | A3 - 02P | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoA3 - 02P | Paisagismo | A3 - 02P | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaC1 - Térreo | 2a Etapa Pintura | C1 - Térreo | 2027-03-01 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosC1 - 01P | Módulos Elétricos | C1 - 01P | 2027-03-01 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoB3 - Térreo | Peitoril de Granito | B3 - Térreo | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoB2 - Térreo | Peitoril de Granito | B2 - Térreo | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoB1 - Térreo | Peitoril de Granito | B1 - Térreo | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroRec - 2SS Área Técnica e Hall | Forro | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroLaz - 1oSS Cômodos | Forro | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento de Parede p/ CozinhaLaz - Térreo Cozinha | Revestimento de Parede p/ Cozinha | Laz - Térreo Cozinha | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento de Piso p/ CozinhaLaz - Térreo Cozinha | Revestimento de Piso p/ Cozinha | Laz - Térreo Cozinha | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - Térreo Cômodos | Cabeamento Elétrico | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-01 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosLaz - Térreo Cômodos | Cabeamento de Dados | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-01 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVB4 - 01P | Equipamento Dados/CFTV | B4 - 01P | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB4 - 01P | Comunicação Visual | B4 - 01P | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoB4 - 01P | Acabamento Elétrico | B4 - 01P | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Desmontagem BalancinhoB2 - Fachada | Desmontagem Balancinho | B2 - Fachada | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioRec - 2SS | Acabamento Incêndio | Rec - 2SS | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoRec - 2SS | Acabamento Elétrico | Rec - 2SS | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoRec - 2SS | Acabamento Exaustão | Rec - 2SS | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioRec - Térreo Restaurante | Acabamento Incêndio | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoRec - Térreo Restaurante | Ar Condicionado | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-02 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoRec - Térreo Restaurante | Acabamento Exaustão | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraRec - 01P Stand de Vendas | Portas de Madeira | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCRec - 01P Stand de Vendas | Esquadria de PVC | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioRec - 01P Stand de Vendas | Esquadrias de Alumínio | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - 2oSS Lavanderia | Revestimento Piso | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéLaz - 2oSS Lavanderia | Rodapé | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCLaz - 2oSS Cômodos | Esquadria de PVC | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoLaz - 02P Terraço | Paisagismo | Laz - 02P Terraço | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasBar - Térreo | Louças | Bar - Térreo | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisBar - Térreo | Metais | Bar - Térreo | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesBar - Térreo | Brises | Bar - Térreo | 2027-03-02 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB4 - 01P | Checklist | B4 - 01P | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB4 - 01P | Limpeza Final | B4 - 01P | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoB3 - 01P | Ar Condicionado | B3 - 01P | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemB3 - 01P | Aquecedor de Passagem | B3 - 01P | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasB3 - 01P | Montagem das Condensadoras | B3 - 01P | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoB2 - Térreo | Ar Condicionado | B2 - Térreo | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemB2 - Térreo | Aquecedor de Passagem | B2 - Térreo | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasB2 - Térreo | Montagem das Condensadoras | B2 - Térreo | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoRec - 2SS Área Técnica e Hall | Emassamento | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioRec - 01P Terraços | Mobiliário | Rec - 01P Terraços | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisRec - 01P Terraços | Metais | Rec - 01P Terraços | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoRec - 01P Terraços | Guarda Corpo | Rec - 01P Terraços | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteLaz - 01P Bar e Cômodos | Rejunte | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 01P Bar e Cômodos | Soleiras, Nichos e Filetes | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - 01P Piscina Adulto | Luminárias | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-03-03 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosLaz - 01P Piscina Adulto | Fechamento de Quadros | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Bombas e FiltrosLaz - 01P Piscina Adulto | Bombas e Filtros | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosLaz - 01P Piscina Infantil | Fechamento de Quadros | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulo ElétricoLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Módulo Elétrico | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteLaz - 02P SPA | Rejunte | Laz - 02P SPA | 2027-03-03 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 02P SPA | Soleiras, Nichos e Filetes | Laz - 02P SPA | 2027-03-03 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaLaz - 03P Academia | 1a Etapa Pintura | Laz - 03P Academia | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - 03P Terraço | Checklist | Laz - 03P Terraço | 2027-03-03 | 2027-03-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA3 - Cobertura | Limpeza Final | A3 - Cobertura | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioB1 - Térreo | Acabamento Incêndio | B1 - Térreo | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoB1 - Térreo | Acabamento Exaustão | B1 - Térreo | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesB1 - Térreo | Brises | B1 - Térreo | 2027-03-04 | 2027-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioRec - 01P Wine Bar | Acabamento Incêndio | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoRec - 01P Wine Bar | Ar Condicionado | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-04 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoRec - 01P Wine Bar | Acabamento Exaustão | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB4 - Cobertura | Comunicação Visual | B4 - Cobertura | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB4 - Cobertura | Checklist | B4 - Cobertura | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB4 - Cobertura | Paisagismo | B4 - Cobertura | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaB3 - Térreo | 2a Etapa Pintura | B3 - Térreo | 2027-03-05 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaRec - 2SS Área Técnica e Hall | 1a Etapa Pintura | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-05 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasLaz - 02P Salão de Jogos | Bancadas | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
DivisóriasLaz - 02P Salão de Jogos | Divisórias | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioLaz - 02P Terraço | Mobiliário | Laz - 02P Terraço | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisLaz - 02P Terraço | Metais | Laz - 02P Terraço | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoLaz - 02P Terraço | Guarda Corpo | Laz - 02P Terraço | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoCaminhos STR 04 | Preparação para Paisagismo | Caminhos STR 04 | 2027-03-05 | 2027-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVA3 - 02P | Equipamento Dados/CFTV | A3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualA3 - 02P | Comunicação Visual | A3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoA3 - 02P | Acabamento Elétrico | A3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoB3 - 01P | Peitoril de Granito | B3 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasB3 - 02P | Luminárias | B3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosB3 - 02P | Módulos Elétricos | B3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoB3 - 02P | Guarda Corpo | B3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoB3 - 02P | Vidros - Pergolado | B3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasB2 - 01P | Luminárias | B2 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosB2 - 01P | Módulos Elétricos | B2 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoB2 - 01P | Guarda Corpo | B2 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoB2 - 01P | Vidros - Pergolado | B2 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoB2 - 01P | Peitoril de Granito | B2 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioB2 - 02P | Mobiliário | B2 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosB2 - 02P | Fechamento de Quadros | B2 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Deck de MadeiraB2 - 02P | Deck de Madeira | B2 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoB1 - 01P | Peitoril de Granito | B1 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasRec - Térreo Recepção | Louças | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisRec - Térreo Recepção | Metais | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - 2oSS Cômodos | Limpeza Final | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-03-08 | 2027-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoLaz - 1oSS Cômodos | Emassamento | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-08 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulo ElétricoLaz - Térreo Cozinha | Módulo Elétrico | Laz - Térreo Cozinha | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras e FiletesLaz - Térreo Cozinha | Soleiras e Filetes | Laz - Térreo Cozinha | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteLaz - Térreo Restaurante | Rejunte | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - Térreo Restaurante | Soleiras, Nichos e Filetes | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - 02P SPA | Cabeamento Elétrico | Laz - 02P SPA | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosLaz - 02P SPA | Cabeamento de Dados | Laz - 02P SPA | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - 03P Terraço | Limpeza Final | Laz - 03P Terraço | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistA3 - 02P | Checklist | A3 - 02P | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalA3 - 02P | Limpeza Final | A3 - 02P | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisB4 - 02P | Metais | B4 - 02P | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosB4 - 02P | Acessórios | B4 - 02P | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB4 - 02P | Paisagismo | B4 - 02P | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioB1 - 01P | Acabamento Incêndio | B1 - 01P | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoB1 - 01P | Acabamento Exaustão | B1 - 01P | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasRec - 2SS | Luminárias | Rec - 2SS | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasRec - 2SS Área Técnica e Hall | Bancadas | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulo ElétricoRec - 1SS | Módulo Elétrico | Rec - 1SS | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoRec - 1SS Área Técnica e Hall | Revestimento Piso | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RodapéRec - 1SS Área Técnica e Hall | Rodapé | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasRec - 01P Stand de Vendas | Luminárias | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosRec - 01P Stand de Vendas | Fechamento de Quadros | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosRec - 01P Stand de Vendas | Módulos Elétricos | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 2oSS Lavanderia | Soleiras, Nichos e Filetes | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioBar - Térreo | Mobiliário | Bar - Térreo | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosBar - Térreo | Acessórios | Bar - Térreo | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoBar - Térreo | Acabamento Elétrico | Bar - Térreo | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisC1 - Térreo | Metais | C1 - Térreo | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosC1 - Térreo | Acessórios | C1 - Térreo | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC1 - Térreo | Paisagismo | C1 - Térreo | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaC1 - 01P | 2a Etapa Pintura | C1 - 01P | 2027-03-10 | 2027-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosC1 - 02P | Módulos Elétricos | C1 - 02P | 2027-03-10 | 2027-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioRec - 2SS Área Técnica e Hall | Esquadrias de Alumínio | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaRec - Térreo Restaurante | 2a Etapa Pintura | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-10 | 2027-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistRec - 01P Terraços | Checklist | Rec - 01P Terraços | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroLaz - Térreo Cômodos | Forro | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - 01P Bar e Cômodos | Cabeamento Elétrico | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-10 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosLaz - 01P Bar e Cômodos | Cabeamento de Dados | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-10 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Bombas e FiltrosLaz - 01P Piscina Infantil | Bombas e Filtros | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteLaz - 01P Deck Interno | Rejunte | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 01P Deck Interno | Soleiras, Nichos e Filetes | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraLaz - 02P Salão de Jogos | Portas de Madeira | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCLaz - 02P Salão de Jogos | Esquadria de PVC | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioLaz - 02P Salão de Jogos | Esquadrias de Alumínio | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasLaz - 03P Academia | Bancadas | Laz - 03P Academia | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
DivisóriasLaz - 03P Academia | Divisórias | Laz - 03P Academia | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaB1 - Térreo | 2a Etapa Pintura | B1 - Térreo | 2027-03-11 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasRec - 2SS Área Técnica e Hall | Luminárias | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioRec - 2SS Área Técnica e Hall | Acabamento Incêndio | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoRec - 2SS Área Técnica e Hall | Acabamento Exaustão | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroLaz - 02P SPA | Forro | Laz - 02P SPA | 2027-03-11 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Forro EspecialLaz - 02P SPA | Forro Especial | Laz - 02P SPA | 2027-03-11 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB4 - Cobertura | Limpeza Final | B4 - Cobertura | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioB3 - 01P | Acabamento Incêndio | B3 - 01P | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoB3 - 01P | Acabamento Exaustão | B3 - 01P | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesB3 - 01P | Brises | B3 - 01P | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioB2 - Térreo | Acabamento Incêndio | B2 - Térreo | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoB2 - Térreo | Acabamento Exaustão | B2 - Térreo | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesB2 - Térreo | Brises | B2 - Térreo | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasB1 - 02P | Luminárias | B1 - 02P | 2027-03-12 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosB1 - 02P | Módulos Elétricos | B1 - 02P | 2027-03-12 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoB1 - 02P | Guarda Corpo | B1 - 02P | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoB1 - 02P | Vidros - Pergolado | B1 - 02P | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento ParedeRec - 1SS Área Técnica e Hall | Revestimento Parede | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaRec - 01P Wine Bar | 2a Etapa Pintura | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaLaz - 1oSS Cômodos | 1a Etapa Pintura | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-12 | 2027-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - 02P Terraço | Checklist | Laz - 02P Terraço | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoB3 - 02P | Peitoril de Granito | B3 - 02P | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoB2 - 02P | Peitoril de Granito | B2 - 02P | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Peitoril de GranitoB1 - 02P | Peitoril de Granito | B1 - 02P | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosRec - 2SS Área Técnica e Hall | Fechamento de Quadros | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosRec - 2SS Área Técnica e Hall | Módulos Elétricos | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoRec - 2SS Área Técnica e Hall | Acabamento Elétrico | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioRec - Térreo Recepção | Mobiliário | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualLaz - 2oSS Cômodos | Comunicação Visual | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Rejunte p/ CozinhaLaz - Térreo Cozinha | Rejunte p/ Cozinha | Laz - Térreo Cozinha | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVC/AlumínioLaz - Térreo Cozinha | Esquadria de PVC/Alumínio | Laz - Térreo Cozinha | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - Térreo Restaurante | Cabeamento Elétrico | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosLaz - Térreo Restaurante | Cabeamento de Dados | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura EspecialLaz - 02P SPA | Pintura Especial | Laz - 02P SPA | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraLaz - 03P Academia | Portas de Madeira | Laz - 03P Academia | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCLaz - 03P Academia | Esquadria de PVC | Laz - 03P Academia | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioLaz - 03P Academia | Esquadrias de Alumínio | Laz - 03P Academia | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVB4 - 02P | Equipamento Dados/CFTV | B4 - 02P | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB4 - 02P | Comunicação Visual | B4 - 02P | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoB4 - 02P | Acabamento Elétrico | B4 - 02P | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisB3 - Térreo | Metais | B3 - Térreo | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosB3 - Térreo | Acessórios | B3 - Térreo | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB3 - Térreo | Paisagismo | B3 - Térreo | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaB1 - 01P | 2a Etapa Pintura | B1 - 01P | 2027-03-16 | 2027-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioRec - 01P Stand de Vendas | Acabamento Incêndio | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoRec - 01P Stand de Vendas | Ar Condicionado | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoRec - 01P Stand de Vendas | Acabamento Exaustão | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteLaz - 2oSS Lavanderia | Rejunte | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVBar - Térreo | Equipamento Dados/CFTV | Bar - Térreo | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualBar - Terraço | Comunicação Visual | Bar - Terraço | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoBar - Terraço | Paisagismo | Bar - Terraço | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVC1 - Térreo | Equipamento Dados/CFTV | C1 - Térreo | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC1 - Térreo | Comunicação Visual | C1 - Térreo | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoC1 - Térreo | Acabamento Elétrico | C1 - Térreo | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB4 - 02P | Checklist | B4 - 02P | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB4 - 02P | Limpeza Final | B4 - 02P | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoB3 - 02P | Ar Condicionado | B3 - 02P | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemB3 - 02P | Aquecedor de Passagem | B3 - 02P | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasB3 - 02P | Montagem das Condensadoras | B3 - 02P | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoB2 - 01P | Ar Condicionado | B2 - 01P | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemB2 - 01P | Aquecedor de Passagem | B2 - 01P | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasB2 - 01P | Montagem das Condensadoras | B2 - 01P | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaRec - 2SS Área Técnica e Hall | 2a Etapa Pintura | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteRec - 1SS Área Técnica e Hall | Rejunte | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesRec - 1SS Área Técnica e Hall | Soleiras, Nichos e Filetes | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalRec - 01P Terraços | Limpeza Final | Rec - 01P Terraços | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoLaz - Térreo Cômodos | Emassamento | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoLaz - 01P Piscina Adulto | Guarda Corpo | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoLaz - 01P Piscina Infantil | Acabamento Elétrico | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoLaz - 01P Piscina Infantil | Guarda Corpo | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoLaz - 01P Deck Interno | Cabeamento Elétrico | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosLaz - 01P Deck Interno | Cabeamento de Dados | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoLaz - 01P Deck Externo | Preparação para Paisagismo | Laz - 01P Deck Externo | 2027-03-17 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Guarda Corpo | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosLaz - 02P Salão de Jogos | Fechamento de Quadros | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosLaz - 02P Salão de Jogos | Módulos Elétricos | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioLaz - 02P Salão de Jogos | Acabamento Incêndio | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoLaz - 02P Salão de Jogos | Ar Condicionado | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoLaz - 02P Salão de Jogos | Acabamento Exaustão | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - 02P Terraço | Limpeza Final | Laz - 02P Terraço | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC1 - Térreo | Checklist | C1 - Térreo | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC1 - Térreo | Limpeza Final | C1 - Térreo | 2027-03-18 | 2027-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesB1 - 01P | Brises | B1 - 01P | 2027-03-18 | 2027-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento ElétricoRec - 1SS Área Técnica e Hall | Cabeamento Elétrico | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Cabeamento de DadosRec - 1SS Área Técnica e Hall | Cabeamento de Dados | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasRec - Térreo Restaurante | Louças | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-18 | 2027-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisRec - Térreo Restaurante | Metais | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasLaz - 1oSS Cômodos | Bancadas | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
DivisóriasLaz - 1oSS Cômodos | Divisórias | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisC1 - 01P | Metais | C1 - 01P | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosC1 - 01P | Acessórios | C1 - 01P | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC1 - 01P | Paisagismo | C1 - 01P | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaC1 - 02P | 2a Etapa Pintura | C1 - 02P | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaC1 - Cobertura | 1a Etapa Pintura | C1 - Cobertura | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaB3 - 01P | 2a Etapa Pintura | B3 - 01P | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaB2 - Térreo | 2a Etapa Pintura | B2 - Térreo | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVRec - 2SS Área Técnica e Hall | Equipamento Dados/CFTV | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasRec - 2SS Área Técnica e Hall | Louças | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisRec - 2SS Área Técnica e Hall | Metais | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Preparação para PaisagismoCaminhos STR 03 | Preparação para Paisagismo | Caminhos STR 03 | 2027-03-19 | 2027-04-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoCaminhos STR 04 | Paisagismo | Caminhos STR 04 | 2027-03-19 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasB2 - 02P | Luminárias | B2 - 02P | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosB2 - 02P | Módulos Elétricos | B2 - 02P | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoB2 - 02P | Guarda Corpo | B2 - 02P | 2027-03-22 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Vidros - PergoladoB2 - 02P | Vidros - Pergolado | B2 - 02P | 2027-03-22 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisB1 - Térreo | Metais | B1 - Térreo | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosB1 - Térreo | Acessórios | B1 - Térreo | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB1 - Térreo | Paisagismo | B1 - Térreo | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroRec - 1SS Área Técnica e Hall | Forro | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVRec - Térreo Recepção | Equipamento Dados/CFTV | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosRec - Térreo Recepção | Acessórios | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualRec - Térreo Recepção | Comunicação Visual | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoRec - Térreo Recepção | Acabamento Elétrico | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasRec - 01P Wine Bar | Louças | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisRec - 01P Wine Bar | Metais | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem CozinhaLaz - Térreo Cozinha | Montagem Cozinha | Laz - Térreo Cozinha | 2027-03-22 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroLaz - Térreo Restaurante | Forro | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroLaz - 01P Bar e Cômodos | Forro | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoLaz - 02P SPA | Emassamento | Laz - 02P SPA | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaLaz - 02P SPA | 1a Etapa Pintura | Laz - 02P SPA | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - 02P Salão de Jogos | Luminárias | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosLaz - 03P Academia | Fechamento de Quadros | Laz - 03P Academia | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosLaz - 03P Academia | Módulos Elétricos | Laz - 03P Academia | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioLaz - 03P Academia | Acabamento Incêndio | Laz - 03P Academia | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoLaz - 03P Academia | Ar Condicionado | Laz - 03P Academia | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoLaz - 03P Academia | Acabamento Exaustão | Laz - 03P Academia | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVB3 - Térreo | Equipamento Dados/CFTV | B3 - Térreo | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB3 - Térreo | Comunicação Visual | B3 - Térreo | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoB3 - Térreo | Acabamento Elétrico | B3 - Térreo | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoB1 - 02P | Ar Condicionado | B1 - 02P | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemB1 - 02P | Aquecedor de Passagem | B1 - 02P | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasB1 - 02P | Montagem das Condensadoras | B1 - 02P | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura de PisoRec - 2SS | Pintura de Piso | Rec - 2SS | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualRec - 2SS Área Técnica e Hall | Comunicação Visual | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioRec - 1SS | Acabamento Incêndio | Rec - 1SS | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoRec - 1SS | Acabamento Elétrico | Rec - 1SS | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoRec - 1SS | Acabamento Exaustão | Rec - 1SS | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasLaz - 2oSS Lavanderia | Bancadas | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraLaz - 1oSS Cômodos | Portas de Madeira | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCLaz - 1oSS Cômodos | Esquadria de PVC | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioLaz - 1oSS Cômodos | Esquadrias de Alumínio | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistBar - Térreo | Checklist | Bar - Térreo | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB3 - Térreo | Checklist | B3 - Térreo | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB3 - Térreo | Limpeza Final | B3 - Térreo | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoRec - 1SS Área Técnica e Hall | Emassamento | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaRec - 01P Stand de Vendas | 2a Etapa Pintura | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-24 | 2027-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaLaz - Térreo Cômodos | 1a Etapa Pintura | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-24 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoLaz - 01P Piscina Adulto | Acabamento Elétrico | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Metais e AcessóriosLaz - 01P Piscina Infantil | Metais e Acessórios | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Mobiliário e BrinquedosLaz - 01P Piscina Infantil | Mobiliário e Brinquedos | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ForroLaz - 01P Deck Interno | Forro | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Forro EspecialLaz - 01P Deck Interno | Forro Especial | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Acabamento Elétrico | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistRec - 2SS Área Técnica e Hall | Checklist | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalRec - Térreo Recepção | Limpeza Final | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioRec - Térreo Restaurante | Mobiliário | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - 03P Academia | Luminárias | Laz - 03P Academia | 2027-03-25 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVC1 - 01P | Equipamento Dados/CFTV | C1 - 01P | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC1 - 01P | Comunicação Visual | C1 - 01P | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoC1 - 01P | Acabamento Elétrico | C1 - 01P | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC1 - Cobertura | Comunicação Visual | C1 - Cobertura | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC1 - Cobertura | Checklist | C1 - Cobertura | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC1 - Cobertura | Paisagismo | C1 - Cobertura | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioB3 - 02P | Acabamento Incêndio | B3 - 02P | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoB3 - 02P | Acabamento Exaustão | B3 - 02P | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesB3 - 02P | Brises | B3 - 02P | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioB2 - 01P | Acabamento Incêndio | B2 - 01P | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoB2 - 01P | Acabamento Exaustão | B2 - 01P | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesB2 - 01P | Brises | B2 - 01P | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaRec - 1SS Área Técnica e Hall | 1a Etapa Pintura | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistRec - 01P Wine Bar | Checklist | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC1 - 01P | Checklist | C1 - 01P | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC1 - 01P | Limpeza Final | C1 - 01P | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVB1 - Térreo | Equipamento Dados/CFTV | B1 - Térreo | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB1 - Térreo | Comunicação Visual | B1 - Térreo | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoB1 - Térreo | Acabamento Elétrico | B1 - Térreo | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisB1 - 01P | Metais | B1 - 01P | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosB1 - 01P | Acessórios | B1 - 01P | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB1 - 01P | Paisagismo | B1 - 01P | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalRec - 2SS Área Técnica e Hall | Limpeza Final | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioRec - 01P Wine Bar | Mobiliário | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoLaz - Térreo Restaurante | Emassamento | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoLaz - 01P Bar e Cômodos | Emassamento | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasLaz - 02P SPA | Bancadas | Laz - 02P SPA | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
DivisóriasLaz - 02P SPA | Divisórias | Laz - 02P SPA | 2027-03-30 | 2027-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisC1 - 02P | Metais | C1 - 02P | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosC1 - 02P | Acessórios | C1 - 02P | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoC1 - 02P | Paisagismo | C1 - 02P | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisB3 - 01P | Metais | B3 - 01P | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosB3 - 01P | Acessórios | B3 - 01P | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB3 - 01P | Paisagismo | B3 - 01P | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisB2 - Térreo | Metais | B2 - Térreo | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosB2 - Térreo | Acessórios | B2 - Térreo | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB2 - Térreo | Paisagismo | B2 - Térreo | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB1 - Térreo | Checklist | B1 - Térreo | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB1 - Térreo | Limpeza Final | B1 - Térreo | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualRec - 2SS | Comunicação Visual | Rec - 2SS | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasRec - 1SS | Luminárias | Rec - 1SS | 2027-03-31 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasRec - 1SS Área Técnica e Hall | Bancadas | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCLaz - 2oSS Lavanderia | Esquadria de PVC | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - 1oSS Cômodos | Luminárias | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-31 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosLaz - 1oSS Cômodos | Fechamento de Quadros | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoLaz - 1oSS Cômodos | Ar Condicionado | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-31 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalBar - Térreo | Limpeza Final | Bar - Térreo | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistBar - Terraço | Checklist | Bar - Terraço | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoB2 - 02P | Ar Condicionado | B2 - 02P | 2027-04-01 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Aquecedor de PassagemB2 - 02P | Aquecedor de Passagem | B2 - 02P | 2027-04-01 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem das CondensadorasB2 - 02P | Montagem das Condensadoras | B2 - 02P | 2027-04-01 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioRec - 1SS Área Técnica e Hall | Esquadrias de Alumínio | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistRec - 01P Stand de Vendas | Checklist | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Metais e AcessóriosLaz - 01P Piscina Adulto | Metais e Acessórios | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Mobiliário e BrinquedosLaz - 01P Piscina Adulto | Mobiliário e Brinquedos | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualLaz - 01P Piscina Infantil | Comunicação Visual | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - 01P Piscina Infantil | Checklist | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
EmassamentoLaz - 01P Deck Interno | Emassamento | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Revestimento PisoLaz - 01P Deck Externo | Revestimento Piso | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Luminárias | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Fechamento de Quadros | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Metais e AcessóriosLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Metais e Acessórios | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Mobiliário e BrinquedosLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Mobiliário e Brinquedos | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaLaz - 02P Salão de Jogos | 2a Etapa Pintura | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura EspecialLaz - 02P Salão de Jogos | Pintura Especial | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioB1 - 02P | Acabamento Incêndio | B1 - 02P | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoB1 - 02P | Acabamento Exaustão | B1 - 02P | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesB1 - 02P | Brises | B1 - 02P | 2027-04-02 | 2027-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasRec - 1SS Área Técnica e Hall | Luminárias | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioRec - 1SS Área Técnica e Hall | Acabamento Incêndio | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoRec - 1SS Área Técnica e Hall | Acabamento Exaustão | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistRec - Térreo Recepção | Checklist | Rec - Térreo Recepção | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVRec - Térreo Restaurante | Equipamento Dados/CFTV | Rec - Térreo Restaurante | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosRec - Térreo Restaurante | Acessórios | Rec - Térreo Restaurante | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualRec - Térreo Restaurante | Comunicação Visual | Rec - Térreo Restaurante | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoRec - Térreo Restaurante | Acabamento Elétrico | Rec - Térreo Restaurante | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasRec - 01P Stand de Vendas | Louças | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisRec - 01P Stand de Vendas | Metais | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistEscada Princp. | Checklist | Escada Princp. | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaLaz - Térreo Restaurante | 1a Etapa Pintura | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraLaz - 02P SPA | Portas de Madeira | Laz - 02P SPA | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCLaz - 02P SPA | Esquadria de PVC | Laz - 02P SPA | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioLaz - 02P SPA | Esquadrias de Alumínio | Laz - 02P SPA | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC1 - Cobertura | Limpeza Final | C1 - Cobertura | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaB3 - 02P | 2a Etapa Pintura | B3 - 02P | 2027-04-05 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB3 - Cobertura | 1a Etapa Pintura | B3 - Cobertura | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaB2 - 01P | 2a Etapa Pintura | B2 - 01P | 2027-04-05 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoCaminhos STR 03 | Paisagismo | Caminhos STR 03 | 2027-04-05 | 2027-04-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVB1 - 01P | Equipamento Dados/CFTV | B1 - 01P | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB1 - 01P | Comunicação Visual | B1 - 01P | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoB1 - 01P | Acabamento Elétrico | B1 - 01P | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosRec - 1SS Área Técnica e Hall | Fechamento de Quadros | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosRec - 1SS Área Técnica e Hall | Módulos Elétricos | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoRec - 1SS Área Técnica e Hall | Acabamento Elétrico | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVRec - 01P Wine Bar | Equipamento Dados/CFTV | Rec - 01P Wine Bar | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosRec - 01P Wine Bar | Acessórios | Rec - 01P Wine Bar | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualRec - 01P Wine Bar | Comunicação Visual | Rec - 01P Wine Bar | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoRec - 01P Wine Bar | Acabamento Elétrico | Rec - 01P Wine Bar | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Forro EspecialLaz - Térreo Cozinha | Forro Especial | Laz - Térreo Cozinha | 2027-04-06 | 2027-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasLaz - Térreo Cômodos | Bancadas | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-06 | 2027-04-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
DivisóriasLaz - Térreo Cômodos | Divisórias | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-06 | 2027-04-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaLaz - 01P Bar e Cômodos | 1a Etapa Pintura | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-06 | 2027-04-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaLaz - 01P Deck Interno | 1a Etapa Pintura | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVC1 - 02P | Equipamento Dados/CFTV | C1 - 02P | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualC1 - 02P | Comunicação Visual | C1 - 02P | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoC1 - 02P | Acabamento Elétrico | C1 - 02P | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVB3 - 01P | Equipamento Dados/CFTV | B3 - 01P | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB3 - 01P | Comunicação Visual | B3 - 01P | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoB3 - 01P | Acabamento Elétrico | B3 - 01P | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVB2 - Térreo | Equipamento Dados/CFTV | B2 - Térreo | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB2 - Térreo | Comunicação Visual | B2 - Térreo | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoB2 - Térreo | Acabamento Elétrico | B2 - Térreo | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB1 - 01P | Checklist | B1 - 01P | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB1 - 01P | Limpeza Final | B1 - 01P | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistRec - 2SS | Checklist | Rec - 2SS | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistRec - Térreo Restaurante | Checklist | Rec - Térreo Restaurante | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalRec - Térreo Restaurante | Limpeza Final | Rec - Térreo Restaurante | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraLaz - 2oSS Lavanderia | Portas de Madeira | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosLaz - 1oSS Cômodos | Módulos Elétricos | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioLaz - 1oSS Cômodos | Acabamento Incêndio | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoLaz - 1oSS Cômodos | Acabamento Exaustão | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasLaz - Térreo Restaurante | Bancadas | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
DivisóriasLaz - Térreo Restaurante | Divisórias | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalBar - Terraço | Limpeza Final | Bar - Terraço | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistBar - Escada | Checklist | Bar - Escada | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistC1 - 02P | Checklist | C1 - 02P | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalC1 - 02P | Limpeza Final | C1 - 02P | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB3 - 01P | Checklist | B3 - 01P | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB3 - 01P | Limpeza Final | B3 - 01P | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB2 - Térreo | Checklist | B2 - Térreo | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB2 - Térreo | Limpeza Final | B2 - Térreo | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaRec - 1SS Área Técnica e Hall | 2a Etapa Pintura | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualLaz - 01P Piscina Adulto | Comunicação Visual | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - 01P Piscina Adulto | Checklist | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - 01P Piscina Infantil | Limpeza Final | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
RejunteLaz - 01P Deck Externo | Rejunte | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Soleiras, Nichos e FiletesLaz - 01P Deck Externo | Soleiras, Nichos e Filetes | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Comunicação Visual | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Checklist | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioLaz - 02P Salão de Jogos | Mobiliário | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVLaz - 02P Salão de Jogos | Equipamento Dados/CFTV | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasLaz - 02P Salão de Jogos | Louças | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisLaz - 02P Salão de Jogos | Metais | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosLaz - 02P Salão de Jogos | Acessórios | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoLaz - 02P Salão de Jogos | Acabamento Elétrico | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaLaz - 03P Cobertura | 1a Etapa Pintura | Laz - 03P Cobertura | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaB1 - 02P | 2a Etapa Pintura | B1 - 02P | 2027-04-09 | 2027-04-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB1 - Cobertura | 1a Etapa Pintura | B1 - Cobertura | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalRec - 01P Wine Bar | Limpeza Final | Rec - 01P Wine Bar | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioRec - 01P Stand de Vendas | Mobiliário | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalEscada Princp. | Limpeza Final | Escada Princp. | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraLaz - 01P Deck Interno | Portas de Madeira | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCLaz - 01P Deck Interno | Esquadria de PVC | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioLaz - 01P Deck Interno | Esquadrias de Alumínio | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosLaz - 02P SPA | Fechamento de Quadros | Laz - 02P SPA | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosLaz - 02P SPA | Módulos Elétricos | Laz - 02P SPA | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioLaz - 02P SPA | Acabamento Incêndio | Laz - 02P SPA | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoLaz - 02P SPA | Ar Condicionado | Laz - 02P SPA | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoLaz - 02P SPA | Acabamento Exaustão | Laz - 02P SPA | 2027-04-09 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaLaz - 03P Academia | 2a Etapa Pintura | Laz - 03P Academia | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura EspecialLaz - 03P Academia | Pintura Especial | Laz - 03P Academia | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB3 - Cobertura | Comunicação Visual | B3 - Cobertura | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB3 - Cobertura | Checklist | B3 - Cobertura | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB3 - Cobertura | Paisagismo | B3 - Cobertura | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioB2 - 02P | Acabamento Incêndio | B2 - 02P | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoB2 - 02P | Acabamento Exaustão | B2 - 02P | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BrisesB2 - 02P | Brises | B2 - 02P | 2027-04-12 | 2027-04-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVRec - 1SS Área Técnica e Hall | Equipamento Dados/CFTV | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasRec - 1SS Área Técnica e Hall | Louças | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisRec - 1SS Área Técnica e Hall | Metais | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosLaz - 2oSS Lavanderia | Fechamento de Quadros | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasLaz - 2oSS Lavanderia | Louças | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Metais e AcessóriosLaz - 2oSS Lavanderia | Metais e Acessórios | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCLaz - Térreo Restaurante | Esquadria de PVC | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-12 | 2027-04-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioLaz - Térreo Restaurante | Esquadrias de Alumínio | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-12 | 2027-04-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraLaz - Térreo Cômodos | Portas de Madeira | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCLaz - Térreo Cômodos | Esquadria de PVC | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioLaz - Térreo Cômodos | Esquadrias de Alumínio | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
BancadasLaz - 01P Bar e Cômodos | Bancadas | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraLaz - 01P Bar e Cômodos | Portas de Madeira | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadria de PVCLaz - 01P Bar e Cômodos | Esquadria de PVC | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Esquadrias de AlumínioLaz - 01P Bar e Cômodos | Esquadrias de Alumínio | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
DivisóriasLaz - 01P Bar e Cômodos | Divisórias | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualLaz - 02P Salão de Jogos | Comunicação Visual | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-13 | 2027-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisB3 - 02P | Metais | B3 - 02P | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosB3 - 02P | Acessórios | B3 - 02P | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB3 - 02P | Paisagismo | B3 - 02P | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisB2 - 01P | Metais | B2 - 01P | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosB2 - 01P | Acessórios | B2 - 01P | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB2 - 01P | Paisagismo | B2 - 01P | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalRec - 2SS | Limpeza Final | Rec - 2SS | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Pintura de PisoRec - 1SS | Pintura de Piso | Rec - 1SS | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualRec - 1SS Área Técnica e Hall | Comunicação Visual | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaLaz - 1oSS Cômodos | 2a Etapa Pintura | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-04-14 | 2027-04-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - 02P SPA | Luminárias | Laz - 02P SPA | 2027-04-14 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalBar - Escada | Limpeza Final | Bar - Escada | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoLaz - Térreo Cozinha | Acabamento Elétrico | Laz - Térreo Cozinha | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - 01P Piscina Adulto | Limpeza Final | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisLaz - 01P Deck Externo | Metais | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoLaz - 01P Deck Externo | Paisagismo | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Guarda CorpoLaz - 01P Deck Externo | Guarda Corpo | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - 01P Piscina Borda Infinita | Limpeza Final | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoLaz - 03P Cobertura | Paisagismo | Laz - 03P Cobertura | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaLaz - 04P Cobertura | 1a Etapa Pintura | Laz - 04P Cobertura | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB1 - Cobertura | Comunicação Visual | B1 - Cobertura | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB1 - Cobertura | Checklist | B1 - Cobertura | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB1 - Cobertura | Paisagismo | B1 - Cobertura | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistRec - 1SS Área Técnica e Hall | Checklist | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-16 | 2027-04-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVRec - 01P Stand de Vendas | Equipamento Dados/CFTV | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosRec - 01P Stand de Vendas | Acessórios | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualRec - 01P Stand de Vendas | Comunicação Visual | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoRec - 01P Stand de Vendas | Acabamento Elétrico | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosLaz - 01P Deck Interno | Fechamento de Quadros | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosLaz - 01P Deck Interno | Módulos Elétricos | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioLaz - 01P Deck Interno | Acabamento Incêndio | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoLaz - 01P Deck Interno | Ar Condicionado | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-16 | 2027-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoLaz - 01P Deck Interno | Acabamento Exaustão | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - 02P Salão de Jogos | Checklist | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioLaz - 03P Academia | Mobiliário | Laz - 03P Academia | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVLaz - 03P Academia | Equipamento Dados/CFTV | Laz - 03P Academia | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasLaz - 03P Academia | Louças | Laz - 03P Academia | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisLaz - 03P Academia | Metais | Laz - 03P Academia | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosLaz - 03P Academia | Acessórios | Laz - 03P Academia | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoLaz - 03P Academia | Acabamento Elétrico | Laz - 03P Academia | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB3 - Cobertura | Limpeza Final | B3 - Cobertura | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaB2 - 02P | 2a Etapa Pintura | B2 - 02P | 2027-04-19 | 2027-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
1a Etapa PinturaB2 - Cobertura | 1a Etapa Pintura | B2 - Cobertura | 2027-04-19 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - 2oSS Lavanderia | Luminárias | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulo ElétricoLaz - 2oSS Lavanderia | Módulo Elétrico | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisB1 - 02P | Metais | B1 - 02P | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosB1 - 02P | Acessórios | B1 - 02P | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB1 - 02P | Paisagismo | B1 - 02P | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalRec - 1SS Área Técnica e Hall | Limpeza Final | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-20 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioLaz - 1oSS Cômodos | Mobiliário | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-04-20 | 2027-05-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVLaz - 1oSS Cômodos | Equipamento Dados/CFTV | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasLaz - 1oSS Cômodos | Louças | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisLaz - 1oSS Cômodos | Metais | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosLaz - 1oSS Cômodos | Acessórios | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoLaz - 1oSS Cômodos | Acabamento Elétrico | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - Térreo Cômodos | Luminárias | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosLaz - Térreo Cômodos | Fechamento de Quadros | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosLaz - Térreo Cômodos | Módulos Elétricos | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioLaz - Térreo Cômodos | Acabamento Incêndio | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoLaz - Térreo Cômodos | Ar Condicionado | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoLaz - Térreo Cômodos | Acabamento Exaustão | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosLaz - 01P Bar e Cômodos | Fechamento de Quadros | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosLaz - 01P Bar e Cômodos | Módulos Elétricos | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioLaz - 01P Bar e Cômodos | Acabamento Incêndio | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoLaz - 01P Bar e Cômodos | Ar Condicionado | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoLaz - 01P Bar e Cômodos | Acabamento Exaustão | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-20 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVB3 - 02P | Equipamento Dados/CFTV | B3 - 02P | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB3 - 02P | Comunicação Visual | B3 - 02P | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoB3 - 02P | Acabamento Elétrico | B3 - 02P | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVB2 - 01P | Equipamento Dados/CFTV | B2 - 01P | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB2 - 01P | Comunicação Visual | B2 - 01P | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoB2 - 01P | Acabamento Elétrico | B2 - 01P | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualRec - 1SS | Comunicação Visual | Rec - 1SS | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalRec - 01P Stand de Vendas | Limpeza Final | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Portas de MadeiraLaz - Térreo Restaurante | Portas de Madeira | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - 02P Salão de Jogos | Limpeza Final | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - 03P Academia | Checklist | Laz - 03P Academia | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB3 - 02P | Checklist | B3 - 02P | 2027-04-23 | 2027-04-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB3 - 02P | Limpeza Final | B3 - 02P | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB2 - 01P | Checklist | B2 - 01P | 2027-04-23 | 2027-04-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB2 - 01P | Limpeza Final | B2 - 01P | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB2 - Cobertura | Comunicação Visual | B2 - Cobertura | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB2 - Cobertura | Paisagismo | B2 - Cobertura | 2027-04-23 | 2027-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - Térreo Cozinha | Checklist | Laz - Térreo Cozinha | 2027-04-23 | 2027-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioLaz - 01P Deck Externo | Mobiliário | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - 03P Cobertura | Checklist | Laz - 03P Cobertura | 2027-04-23 | 2027-04-27 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB1 - Cobertura | Limpeza Final | B1 - Cobertura | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - 01P Bar e Cômodos | Luminárias | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-26 | 2027-05-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - 01P Deck Interno | Luminárias | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-26 | 2027-05-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaLaz - 02P SPA | 2a Etapa Pintura | Laz - 02P SPA | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Montagem LavanderiaLaz - 2oSS Lavanderia | Montagem Lavanderia | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-04-27 | 2027-05-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LumináriasLaz - Térreo Restaurante | Luminárias | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-27 | 2027-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Fechamento de QuadrosLaz - Térreo Restaurante | Fechamento de Quadros | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Módulos ElétricosLaz - Térreo Restaurante | Módulos Elétricos | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento IncêndioLaz - Térreo Restaurante | Acabamento Incêndio | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ExaustãoLaz - Térreo Restaurante | Acabamento Exaustão | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualLaz - 03P Academia | Comunicação Visual | Laz - 03P Academia | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB2 - Cobertura | Checklist | B2 - Cobertura | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB2 - Cobertura | Limpeza Final | B2 - Cobertura | 2027-04-28 | 2027-05-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualLaz - 1oSS Cômodos | Comunicação Visual | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-04-28 | 2027-04-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - Térreo Cozinha | Limpeza Final | Laz - Térreo Cozinha | 2027-04-28 | 2027-05-04 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualLaz - 03P Cobertura | Comunicação Visual | Laz - 03P Cobertura | 2027-04-28 | 2027-04-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - 04P Cobertura | Checklist | Laz - 04P Cobertura | 2027-04-28 | 2027-04-30 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisB2 - 02P | Metais | B2 - 02P | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosB2 - 02P | Acessórios | B2 - 02P | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
PaisagismoB2 - 02P | Paisagismo | B2 - 02P | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistRec - 1SS | Checklist | Rec - 1SS | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaLaz - Térreo Cômodos | 2a Etapa Pintura | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - 01P Deck Externo | Checklist | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - 03P Academia | Limpeza Final | Laz - 03P Academia | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioLaz - 02P SPA | Mobiliário | Laz - 02P SPA | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVLaz - 02P SPA | Equipamento Dados/CFTV | Laz - 02P SPA | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasLaz - 02P SPA | Louças | Laz - 02P SPA | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisLaz - 02P SPA | Metais | Laz - 02P SPA | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosLaz - 02P SPA | Acessórios | Laz - 02P SPA | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoLaz - 02P SPA | Acabamento Elétrico | Laz - 02P SPA | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - 03P Cobertura | Limpeza Final | Laz - 03P Cobertura | 2027-05-03 | 2027-05-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualLaz - 04P Cobertura | Comunicação Visual | Laz - 04P Cobertura | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Ar CondicionadoLaz - Térreo Restaurante | Ar Condicionado | Laz - Térreo Restaurante | 2027-05-04 | 2027-05-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - 1oSS Cômodos | Checklist | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-05-05 | 2027-05-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaLaz - 01P Bar e Cômodos | 2a Etapa Pintura | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-05-05 | 2027-05-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaLaz - 01P Deck Interno | 2a Etapa Pintura | Laz - 01P Deck Interno | 2027-05-05 | 2027-05-07 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVB2 - 02P | Equipamento Dados/CFTV | B2 - 02P | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB2 - 02P | Comunicação Visual | B2 - 02P | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoB2 - 02P | Acabamento Elétrico | B2 - 02P | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalRec - 1SS | Limpeza Final | Rec - 1SS | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualLaz - 02P SPA | Comunicação Visual | Laz - 02P SPA | 2027-05-06 | 2027-05-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistLaz - 02P SPA | Checklist | Laz - 02P SPA | 2027-05-06 | 2027-05-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - 04P Cobertura | Limpeza Final | Laz - 04P Cobertura | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
ChecklistB2 - 02P | Checklist | B2 - 02P | 2027-05-07 | 2027-05-10 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalB2 - 02P | Limpeza Final | B2 - 02P | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
2a Etapa PinturaLaz - Térreo Restaurante | 2a Etapa Pintura | Laz - Térreo Restaurante | 2027-05-07 | 2027-05-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioLaz - Térreo Cômodos | Mobiliário | Laz - Térreo Cômodos | 2027-05-07 | 2027-05-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVLaz - Térreo Cômodos | Equipamento Dados/CFTV | Laz - Térreo Cômodos | 2027-05-07 | 2027-05-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasLaz - Térreo Cômodos | Louças | Laz - Térreo Cômodos | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisLaz - Térreo Cômodos | Metais | Laz - Térreo Cômodos | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosLaz - Térreo Cômodos | Acessórios | Laz - Térreo Cômodos | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoLaz - Térreo Cômodos | Acabamento Elétrico | Laz - Térreo Cômodos | 2027-05-07 | 2027-05-11 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - 01P Deck Externo | Limpeza Final | Laz - 01P Deck Externo | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Limpeza FinalLaz - 1oSS Cômodos | Limpeza Final | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-05-10 | 2027-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MobiliárioLaz - 01P Deck Interno | Mobiliário | Laz - 01P Deck Interno | 2027-05-10 | 2027-05-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVLaz - 01P Deck Interno | Equipamento Dados/CFTV | Laz - 01P Deck Interno | 2027-05-10 | 2027-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasLaz - 01P Deck Interno | Louças | Laz - 01P Deck Interno | 2027-05-10 | 2027-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisLaz - 01P Deck Interno | Metais | Laz - 01P Deck Interno | 2027-05-10 | 2027-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
AcessóriosLaz - 01P Deck Interno | Acessórios | Laz - 01P Deck Interno | 2027-05-10 | 2027-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoLaz - 01P Deck Interno | Acabamento Elétrico | Laz - 01P Deck Interno | 2027-05-10 | 2027-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Forro EspecialLaz - 2oSS Lavanderia | Forro Especial | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVB1 - 02P | Equipamento Dados/CFTV | B1 - 02P | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Comunicação VisualB1 - 02P | Comunicação Visual | B1 - 02P | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Acabamento ElétricoB1 - 02P | Acabamento Elétrico | B1 - 02P | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
Equipamento Dados/CFTVLaz - Térreo Restaurante | Equipamento Dados/CFTV | Laz - Térreo Restaurante | 2027-05-12 | 2027-05-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
LouçasLaz - Térreo Restaurante | Louças | Laz - Térreo Restaurante | 2027-05-12 | 2027-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
MetaisLaz - Térreo Restaurante | Metais | Laz - Térreo Restaurante | 2027-05-12 | 2027-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Acessórios | Laz - Térreo Restaurante | 2027-05-12 | 2027-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Comunicação Visual | Laz - Térreo Restaurante | 2027-05-12 | 2027-05-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Acabamento Elétrico | Laz - Térreo Restaurante | 2027-05-12 | 2027-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Mobiliário | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-05-12 | 2027-05-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Equipamento Dados/CFTV | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-05-12 | 2027-05-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Louças | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-05-12 | 2027-05-18 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Metais | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-05-12 | 2027-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Acessórios | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-05-12 | 2027-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Acabamento Elétrico | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-05-12 | 2027-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Checklist | B1 - 02P | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Limpeza Final | B1 - 02P | 2027-05-13 | 2027-05-19 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Mobiliário | Laz - Térreo Restaurante | 2027-05-17 | 2027-05-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Acabamento Elétrico | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-05-18 | 2027-05-24 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Comunicação Visual | Laz - Térreo Cômodos | 2027-05-18 | 2027-05-20 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Comunicação Visual | Laz - 01P Deck Interno | 2027-05-19 | 2027-05-21 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Checklist | Laz - Térreo Cômodos | 2027-05-21 | 2027-05-25 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Checklist | Laz - Térreo Restaurante | 2027-05-24 | 2027-05-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Checklist | Laz - 01P Deck Interno | 2027-05-24 | 2027-05-26 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Limpeza Final | Laz - 01P Deck Interno | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Checklist | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-05-25 | 2027-06-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Limpeza Final | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-05-25 | 2027-06-01 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Limpeza Final | Laz - Térreo Cômodos | 2027-05-26 | 2027-06-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Comunicação Visual | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-05-26 | 2027-05-31 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Checklist | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-05-26 | 2027-06-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Limpeza Final | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-05-26 | 2027-06-02 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Limpeza Final | Laz - Térreo Restaurante | 2027-05-28 | 2027-06-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0
| Limpeza Final | Laz - 02P SPA | 2027-05-28 | 2027-06-03 | 2025-10-01 | 0 | 0 | 0