## Blocos
Pavimento Tipo |  | Limpeza de Terreno | Escavações e Aterros | Fundação | Contenções | Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Gás Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | Elétrica Enterrada | Concretagem de Piso | Alvenaria | Talisca Piso e Parede | Infra Elétrica em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra AC | Reboco | Contrapiso | 1a Etapa Drywall | Prolongadores | Infra Incêndio | Infra Gás | Infra Hidrossanitária | Preparação Superfície Varanda | Infra AC | Infra Exaustão | Impermeabilização Varanda | Infra Elétrica Teto | Infra Dados | Infra Elétrica Parede | Proteção Mecânica Varanda | Preparação para Paisagismo | Teste Instalações | Cabeamento Elétrico | Cabeamento de Dados | 2a Etapa Drywall | Impermeabilização | Rejunte | Revestimento Parede | Revestimento Piso | Rodapé | Soleiras, Nichos e Filetes | Forro | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Pergolado | Bancadas | Esquadria de PVC | Infra Pluvial | Portas de Madeira | Piso Amadeirado | Louças | Mobiliário | Fechamento de Quadros | Deck de Madeira | Luminárias | Interruptor e Tomada | Guarda Corpo | Vidros - Pergolado | Ar Condicionado | Aquecedor de Passagem | Montagem das Condensadoras | Acabamento Incêndio | Acabamento Exaustão | Brises | 2a Etapa Pintura | Metais | Acessórios | Paisagismo | Equipamento Dados/CFTV | Comunicação Visual | Acabamento Elétrico | Checklist | Limpeza Final
A1 | Térreo | OK | OK | OK | OK | OK | dez/25 | jan/26 | jan/26 | jan/26 | jan/26 | fev/26 | fev/26 | fev/26 | fev/26 | abr/26 | fev/26 | mar/26 | mar/26 | mar/26 | mar/26 | mar/26 | mar/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | - | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26
| 01P | - | - | - | out/25 | out/25 | jan/26 | - | - | - | - | fev/26 | fev/26 | mar/26 | mar/26 | abr/26 | mar/26 | mar/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | - | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26
| 02P | - | - | - | out/25 | out/25 | jan/26 | - | - | - | - | mar/26 | mar/26 | mar/26 | mar/26 | mai/26 | mar/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | - | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26
C4 | Térreo | OK | OK | jul/25 | OK | out/25 | jan/26 | fev/26 | fev/26 | - | fev/26 | mar/26 | mar/26 | mar/26 | mar/26 | mai/26 | mar/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | - | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26
| 01P | - | - | - | out/25 | out/25 | fev/26 | - | - | - | - | mar/26 | mar/26 | mar/26 | mar/26 | mai/26 | abr/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | mai/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | - | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26
| 02P | - | - | - | nov/25 | nov/25 | fev/26 | - | - | - | - | mar/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | jun/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | - | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26
A2 | Térreo | OK | OK | ago/25 | dez/25 | dez/25 | mar/26 | abr/26 | abr/26 | - | abr/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | jul/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | - | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26
| 01P | - | - | - | jan/26 | jan/26 | abr/26 | - | - | - | - | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | jul/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | - | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27
| 02P | - | - | - | fev/26 | fev/26 | abr/26 | - | - | - | - | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | ago/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | - | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27
C3 | Térreo | OK | OK | jul/25 | OK | out/25 | jan/26 | jan/26 | jan/26 | - | fev/26 | fev/26 | mar/26 | mar/26 | mar/26 | jun/26 | mar/26 | mar/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | jun/26 | abr/26 | abr/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | abr/26 | abr/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | - | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26
| 01P | - | - | - | out/25 | out/25 | jan/26 | - | - | - | - | mar/26 | mar/26 | mar/26 | mar/26 | jun/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | abr/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | mai/26 | mai/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | - | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26
| 02P | - | - | - | nov/25 | nov/25 | fev/26 | - | - | - | - | mar/26 | mar/26 | abr/26 | abr/26 | jul/26 | abr/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | jul/26 | mai/26 | mai/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | mai/26 | mai/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | out/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | - | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26
A3 | Térreo | OK | OK | ago/25 | jan/26 | jan/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | - | abr/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | mai/26 | jul/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | - | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27
| 01P | - | - | - | jan/26 | jan/26 | abr/26 | - | - | - | - | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | ago/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | - | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27
| 02P | - | - | - | fev/26 | fev/26 | abr/26 | - | - | - | - | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | ago/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | - | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
C2 | Térreo | OK | OK | ago/25 | jan/26 | jan/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | - | mai/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | ago/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | - | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27
| 01P | - | - | - | fev/26 | fev/26 | mai/26 | - | - | - | - | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | ago/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | - | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27
| 02P | - | - | - | mar/26 | mar/26 | mai/26 | - | - | - | - | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | set/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | - | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27
A4 | Térreo | OK | OK | set/25 | set/25 | set/25 | jan/26 | jan/26 | jan/26 | - | mai/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | - | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27
| 01P | - | - | - | out/25 | out/25 | jan/26 | - | - | - | - | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | ago/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | - | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27
| 02P | - | - | - | nov/25 | nov/25 | jan/26 | - | - | - | - | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | - | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27
C1 | Térreo | OK | ago/25 | set/25 | jan/26 | jan/26 | abr/26 | abr/26 | abr/26 | - | mai/26 | mai/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | jul/26 | set/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | - | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
| 01P | - | - | - | jan/26 | jan/26 | abr/26 | - | - | - | - | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | ago/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | jul/26 | set/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | - | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27
| 02P | - | - | - | fev/26 | fev/26 | mai/26 | - | - | - | - | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | - | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
B4 | Térreo | OK | set/25 | set/25 | fev/26 | fev/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | - | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | set/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | - | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27
| 01P | - | - | - | mar/26 | mar/26 | jun/26 | - | - | - | - | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | - | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
| 02P | - | - | - | abr/26 | abr/26 | jun/26 | - | - | - | - | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | out/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | - | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
B3 | Térreo | OK | set/25 | out/25 | mar/26 | mar/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | - | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | out/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | set/26 | out/26 | out/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | - | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
| 01P | - | - | - | abr/26 | abr/26 | jul/26 | - | - | - | - | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | out/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
| 02P | - | - | - | mai/26 | mai/26 | jul/26 | - | - | - | - | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | nov/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
B2 | Térreo | OK | set/25 | out/25 | abr/26 | abr/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | - | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | out/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
| 01P | - | - | - | mai/26 | mai/26 | jul/26 | - | - | - | - | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | nov/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
| 02P | - | - | - | mai/26 | mai/26 | ago/26 | - | - | - | - | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | - | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | mai/27 | mai/27 | mai/27 | mai/27 | mai/27 | mai/27 | mai/27 | mai/27
B1 | Térreo | OK | out/25 | out/25 | abr/26 | abr/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | - | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | out/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | - | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27
| 01P | - | - | - | abr/26 | abr/26 | jul/26 | - | - | - | - | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | nov/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
| 02P | - | - | - | mai/26 | mai/26 | jul/26 | - | - | - | - | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | nov/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | mai/27 | mai/27 | mai/27 | mai/27 | mai/27
Coberturas |  | Estrutura | Platibanda | Prolongadores | Preparação de Superfície | Impermeabilização | Reboco | Contrapiso | Infra Hidrossanitária | Infra de SPDA | Infra Irrigação | Infra Drenagem | Cabeamento Elétrico | Preparação para Paisagismo | Esquadrias de Ferro | Chapim | 1a Etapa Pintura | Comunicação Visual | Paisagismo | Checklist | Limpeza Final
A1 | Cobertura | nov/25 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26
C4 | Cobertura | dez/25 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | ago/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26
A2 | Cobertura | fev/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | out/26 | set/26 | out/26 | set/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27
C3 | Cobertura | dez/25 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | mai/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jun/26 | ago/26 | jul/26 | ago/26 | jul/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26
A3 | Cobertura | mar/26 | jun/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | out/26 | set/26 | out/26 | out/26 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
C2 | Cobertura | mar/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | nov/26 | out/26 | nov/26 | out/26 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27
A4 | Cobertura | dez/25 | jun/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | out/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27
C1 | Cobertura | mar/26 | jun/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | ago/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | out/26 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
B4 | Cobertura | abr/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | dez/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
B3 | Cobertura | jun/26 | set/26 | out/26 | dez/26 | dez/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | jan/27 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
B2 | Cobertura | jun/26 | set/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | dez/26 | jan/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | mai/27
B1 | Cobertura | jun/26 | set/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | nov/26 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | jan/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
Fachadas |  | Montagem Andaimes | Tratamento e Limpeza de Fachada | Chapisco e Talisca | Reboco Externo | Tratamento de Frisos e Juntas | Revestimento Cerâmico | Desmontagem Balancinho
A1 | Fachada | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26
C4 | Fachada | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26
A2 | Fachada | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26
C3 | Fachada | jun/26 | jun/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | set/26 | set/26
A3 | Fachada | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | nov/26
C2 | Fachada | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26
A4 | Fachada | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26
C1 | Fachada | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | dez/26 | dez/26
B4 | Fachada | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26
B3 | Fachada | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27
B2 | Fachada | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27
B1 | Fachada | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | fev/27
LEGENDA MÊS |  | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27
|  | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31

## Lazer - Recep
Lazer |  | Limpeza de Terreno | Escavações e Aterros | Contenções | Gás Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | Fundação | Blocos de Coroamento | Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Alvenaria | Talisca Piso e Parede | Infra Elétrica em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Reboco | Contrapiso | 1a Etapa Drywall | Prolongadores | Infra Elétrica Teto | Infra Dados | Infra Elétrica Parede | Infra Incêndio | Infra Exaustão | Infra Gás | Infra Hidrossanitária | Infra AC | Teste Instalações | 2a Etapa Drywall | Impermeabilização
Laz | 2oSS | OK | out/25 | nov/25 | fev/26 | fev/26 | fev/26 | fev/26 | fev/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26
| 1oSS | - | - | nov/25 | abr/26 | abr/26 | fev/26 | fev/26 | mar/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26
| Térreo | - | - | - | - | - | - | - | mai/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27
| 01P | OK | jul/25 | jan/26 | mai/26 | mai/26 | fev/26 | fev/26 | mai/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | dez/26 | jan/27 | jan/27
| 02P | OK | jul/25 | jan/26 | - | - | mar/26 | - | jun/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27
| 03P | - | - | - | - | - | - | - | jun/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27
Recepção |  | Escavações e Aterros | Contenções | Gás Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | Fundação | Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Alvenaria | Talisca Piso e Parede | Contramarco | Infra Elétrica em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | Contrapiso | Reboco | Prolongadores | Infra Elétrica Teto | Infra Dados | Infra Elétrica Parede | Infra Incêndio | Infra Exaustão | Cabeamento Elétrico | Infra Hidrossanitária | Teste Instalações | Pintura de Teto | Pintura de Tubulações | Pintura de Parede | Fechamento de Quadros | Módulo Elétrico | Acabamento Incêndio | Acabamento Elétrico | Acabamento Exaustão | Luminárias | Pintura de Piso | Comunicação Visual | Checklist | Limpeza Final
Rec | 2SS | out/25 | out/25 | jun/26 | jun/26 | dez/25 | dez/25 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
| 1SS | - | - | - | - | - | fev/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | mai/27 | mai/27
| Térreo | - | - | - | - | - | mar/26 | jun/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | set/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | - | out/26 | out/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 01P | - | - | - | - | - | abr/26 | jul/26 | jul/26 | jul/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | - | out/26 | nov/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Coberturas |  | Platibanda | Prolongadores | Infra Hidrossanitária | Preparação de Superfície | Infra Elétrica/SPDA | Cabeamento Elétrico | Reboco | Contrapiso | Impermeabilização | Chapim | Serralheria | 1a Etapa Pintura | Paisagismo | Checklist | Comunicação Visual | Limpeza Final
Laz | 03P Cobertura | set/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | - | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | mai/27
| 04P Cobertura | set/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | - | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | abr/27 | - | abr/27 | mai/27 | mai/27
Coberturas |  | Estrutura | Platibanda | Prolongadores | Preparação de Superfície | Impermeabilização | Reboco | Contrapiso | Infra Elétrica/SPDA | Infra AC | Infra Exaustão | Infra Hidrossanitária | Montagem dos Exaustores | Chapim | Cabeamento Elétrico | Serralheria | Montagem das Condensadoras | 1a Etapa Pintura | Comunicação Visual | Paisagismo | Checklist | Limpeza Final
Rec | Cobertura | mai/26 | jul/26 | jul/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | - | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27
LEGENDA MÊS |  | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27
|  | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31

## Ambientes Lazer
Lazer |  | Alvenaria | Infra Hidrossanitária | Infra Elétrica | Infra AC | Cabeamento Elétrico | Reboco | Infra Exaustão | Canaletas de Esgoto | Impermeabilização | Revestimento Parede | Revestimento Piso | Rodapé | Soleiras, Nichos e Filetes | Rejunte | Bancadas | Esquadria de PVC | Portas de Madeira | Fechamento de Quadros | Louças | Metais e Acessórios | Luminárias | Módulo Elétrico | Montagem Lavanderia | Forro Especial | Acabamento Elétrico | Checklist | Limpeza Final
Laz | 2oSS Lavanderia | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
Lazer |  | Revestimento Piso | Rodapé | Revestimento Parede | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Cabeamento de Dados | Forro | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Esquadria de PVC | Esquadrias de Alumínio | Portas de Madeira | Fechamento de Quadros | Luminárias | Ar Condicionado | Interruptor e Tomada | Acabamento Incêndio | Acabamento Exaustão | 2a Etapa Pintura | Mobiliário | Acessórios | Acabamento Elétrico | Equipamento Dados/CFTV | Checklist | Comunicação Visual | Limpeza Final
Laz | 2oSS Cômodos | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | - | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
Lazer |  | Revestimento Parede | Revestimento Piso | Rodapé | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Cabeamento de Dados | Forro | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Bancadas | Divisórias | Portas de Madeira | Esquadria de PVC | Esquadrias de Alumínio | Luminárias | Fechamento de Quadros | Ar Condicionado | Interruptor e Tomada | Acabamento Incêndio | Acabamento Exaustão | 2a Etapa Pintura | Mobiliário | Equipamento Dados/CFTV | Louças | Metais | Acessórios | Acabamento Elétrico | Comunicação Visual | Checklist | Limpeza Final
Laz | 1oSS Cômodos | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27
Lazer |  | Revestimento Parede | Revestimento Piso | Rodapé | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Cabeamento de Dados | Forro | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Bancadas | Divisórias | Portas de Madeira | Esquadria de PVC | Esquadrias de Alumínio | Luminárias | Fechamento de Quadros | Ar Condicionado | Interruptor e Tomada | Acabamento Incêndio | Acabamento Exaustão | 2a Etapa Pintura | Mobiliário | Equipamento Dados/CFTV | Louças | Metais | Acessórios | Acabamento Elétrico | Comunicação Visual | Checklist | Limpeza Final
Laz | Térreo Cômodos | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | mai/27
Lazer |  | Cortes no Contrapiso p/ Grelhas | Impermeabilização de Cozinha | Revestimento de Parede p/ Cozinha | Revestimento de Piso p/ Cozinha | Módulo Elétrico | Soleiras e Filetes | Rejunte p/ Cozinha | Esquadria de PVC/Alumínio | Montagem Cozinha | Forro Especial | Acabamento Elétrico | Checklist | Limpeza Final
Laz | Térreo Cozinha | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27
Lazer |  | Revestimento Parede | Revestimento Piso | Rodapé | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Cabeamento de Dados | Forro | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Bancadas | Divisórias | Esquadria de PVC | Esquadrias de Alumínio | Portas de Madeira | Luminárias | Fechamento de Quadros | Interruptor e Tomada | Acabamento Incêndio | Acabamento Exaustão | Ar Condicionado | 2a Etapa Pintura | Equipamento Dados/CFTV | Louças | Metais | Acessórios | Comunicação Visual | Acabamento Elétrico | Mobiliário | Checklist | Limpeza Final
Laz | Térreo Restaurante | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | - | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | mai/27
Lazer |  | Revestimento Parede | Revestimento Piso | Rodapé | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Cabeamento de Dados | Forro | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Bancadas | Portas de Madeira | Esquadria de PVC | Esquadrias de Alumínio | Divisórias | Fechamento de Quadros | Interruptor e Tomada | Acabamento Incêndio | Ar Condicionado | Acabamento Exaustão | Luminárias | 2a Etapa Pintura | Acabamento Elétrico | Equipamento Dados/CFTV | Louças | Metais | Acessórios | Mobiliário | Comunicação Visual | Checklist | Limpeza Final
Laz | 01P Bar e Cômodos | jan/27 | fev/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | mai/27 | mai/27
Lazer |  | Preparação para Paisagismo | Revestimento Piso | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Paisagismo | Guarda Corpo | Metais | Mobiliário | Limpeza Final
Laz | 01P Deck Externo | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | mai/27
Lazer |  | Impermeabilização | Revestimento Piso | Rodapé | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Cabeamento de Dados | Forro | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Portas de Madeira | Esquadria de PVC | Esquadrias de Alumínio | Fechamento de Quadros | Interruptor e Tomada | Acabamento Incêndio | Ar Condicionado | Acabamento Exaustão | Luminárias | 2a Etapa Pintura | Mobiliário | Equipamento Dados/CFTV | Louças | Metais | Acessórios | Acabamento Elétrico | Comunicação Visual | Checklist | Limpeza Final
Laz | 01P Deck Interno | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
Lazer |  | Enchimentos Piscina | Contrapiso e Reboco | Passantes | Infra Hidrossanitária | Infra Elétrica | Impermeabilização | Teste Impermeabilização | Cabeamento Elétrico | Módulo Elétrico | Revestimento Piscina | Luminárias | Fechamento de Quadros | Bombas e Filtros | Guarda Corpo | Acabamento Elétrico | Metais e Acessórios | Mobiliário e Brinquedos | Comunicação Visual | Checklist | Limpeza Final
Laz | 01P Piscina Adulto | ago/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
Lazer |  | Enchimentos Piscina | Contrapiso e Reboco | Passantes | Infra Hidrossanitária | Infra Elétrica | Impermeabilização | Teste Impermeabilização | Cabeamento Elétrico | Módulo Elétrico | Revestimento Piscina | Luminárias | Fechamento de Quadros | Bombas e Filtros | Guarda Corpo | Acabamento Elétrico | Metais e Acessórios | Mobiliário e Brinquedos | Comunicação Visual | Checklist | Limpeza Final
Laz | 01P Piscina Infantil | ago/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
Lazer |  | Enchimentos Piscina | Contrapiso e Reboco | Passantes | Infra Hidrossanitária | Infra Elétrica | Impermeabilização | Teste Impermeabilização | Cabeamento Elétrico | Módulo Elétrico | Revestimento Piscina | Luminárias | Fechamento de Quadros | Bombas e Filtros | Guarda Corpo | Acabamento Elétrico | Metais e Acessórios | Mobiliário e Brinquedos | Comunicação Visual | Checklist | Limpeza Final
Laz | 01P Piscina Borda Infinita | set/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | jan/27 | jan/27 | nov/26 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | out/26 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
Lazer |  | Revestimento Piso | Rodapé | Revestimento Parede | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Cabeamento de Dados | Forro | Forro Especial | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Bancadas | Divisórias | Portas de Madeira | Esquadria de PVC | Esquadrias de Alumínio | Fechamento de Quadros | Interruptor e Tomada | Acabamento Incêndio | Ar Condicionado | Acabamento Exaustão | Luminárias | 2a Etapa Pintura | Mobiliário | Equipamento Dados/CFTV | Louças | Metais | Acessórios | Acabamento Elétrico | Comunicação Visual | Checklist | Limpeza Final
Laz | 02P Salão de Jogos | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
Lazer |  | Revestimento Piso | Rodapé | Revestimento Parede | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Cabeamento de Dados | Forro | Forro Especial | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Bancadas | Divisórias | Portas de Madeira | Esquadria de PVC | Esquadrias de Alumínio | Fechamento de Quadros | Interruptor e Tomada | Acabamento Incêndio | Ar Condicionado | Acabamento Exaustão | Luminárias | 2a Etapa Pintura | Mobiliário | Equipamento Dados/CFTV | Louças | Metais | Acessórios | Acabamento Elétrico | Comunicação Visual | Checklist | Limpeza Final
Laz | 02P SPA | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | jun/27
Lazer |  | Prolongadores | Infra Hidrossanitária | Preparação de Superfície | Impermeabilização | Revestimento Piso | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Preparação para Paisagismo | Paisagismo | Mobiliário | Metais | Guarda Corpo | Checklist | Limpeza Final
Laz | 02P Terraço | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
Lazer |  | Revestimento Piso | Rodapé | Revestimento Parede | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Cabeamento de Dados | Forro | Forro Especial | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Bancadas | Divisórias | Portas de Madeira | Esquadria de PVC | Esquadrias de Alumínio | Fechamento de Quadros | Interruptor e Tomada | Acabamento Incêndio | Ar Condicionado | Acabamento Exaustão | Luminárias | 2a Etapa Pintura | Mobiliário | Equipamento Dados/CFTV | Louças | Metais | Acessórios | Acabamento Elétrico | Checklist | Comunicação Visual | Limpeza Final
Laz | 03P Academia | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | mai/27
Lazer |  | Prolongadores | Infra Hidrossanitária | Preparação de Superfície | Reboco | Contrapiso | Preparação para Paisagismo | Impermeabilização | Revestimento Piso | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Guarda Corpo | Mobiliário | Metais | Checklist | Limpeza Final
Laz | 03P Terraço | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27
LEGENDA MÊS |  | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27
|  | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31
[15 empty] | Fundação | Estrutura | Blocos de Fundação | Hidrossanitário Enterrado | Elétrica e SPDA Enterrado | Incêndio Enterrado | Gás Enterrado | Concretagem Piso

## Ambientes Recepção
Recepção |  | 1a Etapa Drywall | Infra Hidrossanitária em Drywall | Infra Elétrica em Drywall | Teste Instalações | 2a Etapa Drywall | Impermeabilização Áreas Molhadas | Revestimento Piso | Rodapé | Revestimento Parede | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Cabeamento de Dados | Forro | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Bancadas | Esquadrias de Alumínio | Luminárias | Acabamento Incêndio | Acabamento Exaustão | Fechamento de Quadros | Interruptor e Tomada | Acabamento Elétrico | 2a Etapa Pintura | Equipamento Dados/CFTV | Louças | Metais | Comunicação Visual | Checklist | Limpeza Final
Rec | 2SS Área Técnica e Hall | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
Rec | 1SS Área Técnica e Hall | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | - | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
Recepção |  | Prolongadores | Preparação de Superfície | Impermeabilização | Contrapiso | Preparação para Paisagismo | Revestimento Piso | Rejunte | Paisagismo | Soleiras, Nichos e Filetes | Mobiliário | Metais | Guarda Corpo | Checklist | Limpeza Final
Rec | Térreo Área Externa | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26
Recepção |  | Cortes no Contrapiso p/ Grelhas | Impermeabilização Áreas Molhadas | Revestimento Parede | Revestimento Piso | Módulo Elétrico | Soleiras e Filetes | Esquadria de PVC/Alumínio | Montagem Cozinha | Forro Especial | Acabamento Elétrico | Checklist | Limpeza Final
Rec | Térreo Cozinha | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26
Recepção |  | Impermeabilização Áreas Molhadas | Revestimento Piso | Rodapé | Revestimento Parede | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Forro | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Bancadas | Divisórias | Portas de Madeira | Esquadria de PVC | Esquadrias de Alumínio | Luminárias | Fechamento de Quadros | Interruptor e Tomada | Acabamento Incêndio | Ar Condicionado | Acabamento Exaustão | 2a Etapa Pintura | Louças | Metais | Mobiliário | Equipamento Dados/CFTV | Acessórios | Comunicação Visual | Acabamento Elétrico | Limpeza Final | Checklist
Rec | Térreo Recepção | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | - | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27
Recepção |  | Impermeabilização Áreas Molhadas | Revestimento Piso | Rodapé | Revestimento Parede | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Forro | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Bancadas | Divisórias | Portas de Madeira | Esquadria de PVC | Esquadrias de Alumínio | Luminárias | Fechamento de Quadros | Interruptor e Tomada | Acabamento Incêndio | Ar Condicionado | Acabamento Exaustão | 2a Etapa Pintura | Louças | Metais | Mobiliário | Equipamento Dados/CFTV | Acessórios | Comunicação Visual | Acabamento Elétrico | Limpeza Final | Checklist
Rec | Térreo Restaurante | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
Recepção |  | Impermeabilização Áreas Molhadas | Revestimento Piso | Rodapé | Revestimento Parede | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Forro | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Bancadas | Divisórias | Portas de Madeira | Esquadria de PVC | Esquadrias de Alumínio | Luminárias | Fechamento de Quadros | Interruptor e Tomada | Acabamento Incêndio | Acabamento Exaustão | Ar Condicionado | 2a Etapa Pintura | Louças | Metais | Mobiliário | Equipamento Dados/CFTV | Acessórios | Comunicação Visual | Acabamento Elétrico | Limpeza Final | Checklist
Rec | 01P Stand de Vendas | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27
Recepção |  | Impermeabilização Áreas Molhadas | Revestimento Piso | Rodapé | Revestimento Parede | Rejunte | Soleiras, Nichos e Filetes | Cabeamento Elétrico | Forro | Emassamento | 1a Etapa Pintura | Bancadas | Divisórias | Portas de Madeira | Esquadria de PVC | Esquadrias de Alumínio | Luminárias | Fechamento de Quadros | Interruptor e Tomada | Acabamento Incêndio | Acabamento Exaustão | Ar Condicionado | 2a Etapa Pintura | Louças | Metais | Mobiliário | Equipamento Dados/CFTV | Acessórios | Comunicação Visual | Acabamento Elétrico | Limpeza Final | Checklist
Rec | 01P Wine Bar | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | - | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | abr/27 | mar/27
Recepção |  | Prolongadores | Preparação de Superfície | Impermeabilização | Contrapiso | Preparação para Paisagismo | Revestimento Piso | Rejunte | Paisagismo | Soleiras, Nichos e Filetes | Mobiliário | Metais | Guarda Corpo | Checklist | Limpeza Final
Rec | 01P Terraços | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | fev/27 | fev/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27 | mar/27
LEGENDA MÊS |  | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27
|  | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31

## Fachada Rec - Laz
Lazer |  | Montagem Andaimes | Tratamento e Limpeza de Fachada | Chapisco e Talisca | Reboco Externo | Tratamento de Frisos e Juntas | Seladora e Impermeabilização | Pintura Externa | Brises | Desmontagem Balancinho
Laz | Fachada 01 | ago/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26
Laz | Fachada 02 | ago/26 | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26
Laz | Fachada 03 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27
Laz | Fachada 04 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27
Recepção |  | Montagem Andaimes | Tratamento e Limpeza de Fachada | Chapisco e Talisca | Reboco Externo | Tratamento de Frisos e Juntas | Seladora e Impermeabilização | Pintura Externa | Brises | Desmontagem Balancinho
Rec | Fachada Frontal | set/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26
Rec | Fachada Lateral Dir | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27
Rec | Fachada Lateral Esq | set/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26
Rec | Fachada Posterior | out/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27
LEGENDA MÊS |  | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27
|  | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31

## Elevador
Lazer / Recep |  | Tratamento e Impermeabilização do Poço | Caiação e Estucamento | Instalações Provisórias | Montagem dos Elevadores | Testes | Proteção do Elevador | Aduelas
Laz | Elevador 1 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | out/26 | out/26
Laz | Elevador 2 | ago/26 | ago/26 | ago/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26
Laz | Elevador 3 | ago/26 | ago/26 | set/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | jan/27
Laz | Elevador 4 | ago/26 | set/26 | set/26 | jan/27 | jan/27 | jan/27 | fev/27
Rec | Elevador 01 | out/26 | out/26 | out/26 | nov/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26
Rec | Elevador 02 | out/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26 | dez/26
LEGENDA MÊS |  | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | jan/27 | fev/27 | mar/27 | abr/27 | mai/27
|  | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31

## Banco de Dados
Junto | Pacote de trabalho/tarefas | Serviço | Lote | Data de Início | Data de Término | Data de referência | Base | Previsto | Realizado | Data abreviada inicio | Data abreviada termino | Farol
A1 - TérreoLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | A1 - Térreo | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-05-31 | 2025-05-31 | OK
Laz - 2oSSLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | Laz - 2oSS | 2025-05-28 | 2025-06-10 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | OK
Laz - 01PLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | Laz - 01P | 2025-05-28 | 2025-06-10 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | OK
A1 - TérreoEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | A1 - Térreo | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | OK
C4 - TérreoLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | C4 - Térreo | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-05-31 | 2025-06-30 | OK
A1 - TérreoFundação | Fundação | - | A1 - Térreo | 2025-06-10 | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | OK
C4 - TérreoEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | C4 - Térreo | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | OK
C3 - TérreoLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | C3 - Térreo | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | OK
Laz - 01PEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | Laz - 01P | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 40 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | jul/25
Laz - 02PLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | Laz - 02P | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | OK
C4 - TérreoFundação | Fundação | - | C4 - Térreo | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 96 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | jul/25
C3 - TérreoEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | C3 - Térreo | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | OK
A2 - TérreoLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | A2 - Térreo | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | OK
C3 - TérreoFundação | Fundação | - | C3 - Térreo | 2025-07-03 | 2025-07-23 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 84 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | jul/25
A2 - TérreoEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | A2 - Térreo | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | OK
C2 - TérreoLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | C2 - Térreo | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | OK
Laz - 02PEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | Laz - 02P | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 40 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | jul/25
A2 - TérreoFundação | Fundação | - | A2 - Térreo | 2025-07-15 | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 82 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | ago/25
A3 - TérreoLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | A3 - Térreo | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | OK
C2 - TérreoEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | C2 - Térreo | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | OK
A3 - TérreoEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | A3 - Térreo | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | OK
C2 - TérreoFundação | Fundação | - | C2 - Térreo | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 0 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | ago/25
C1 - TérreoLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | C1 - Térreo | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | OK
A1 - TérreoEstrutura | Estrutura | - | A1 - Térreo | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | OK
A1 - TérreoContenções | Contenções | - | A1 - Térreo | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | OK
C4 - TérreoContenções | Contenções | - | C4 - Térreo | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-07-31 | 2025-08-31 | OK
A4 - TérreoLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | A4 - Térreo | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | OK
A3 - TérreoFundação | Fundação | - | A3 - Térreo | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 75 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | ago/25
C1 - TérreoEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | C1 - Térreo | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 80 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | ago/25
A4 - TérreoEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | A4 - Térreo | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | OK
C1 - TérreoFundação | Fundação | - | C1 - Térreo | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 0 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | set/25
B4 - TérreoLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | B4 - Térreo | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | OK
Laz - 2oSSEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | Laz - 2oSS | 2025-08-22 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 55 | 2025-08-31 | 2025-10-31 | out/25
Laz - 2oSSContenções | Contenções | - | Laz - 2oSS | 2025-08-22 | 2025-11-14 | 2025-10-31 | 100 | 83.607 | 27 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | nov/25
Laz - 1oSSContenções | Contenções | - | Laz - 1oSS | 2025-08-22 | 2025-11-14 | 2025-10-31 | 100 | 83.607 | 0 | 2025-08-31 | 2025-11-30 | nov/25
A4 - TérreoFundação | Fundação | - | A4 - Térreo | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 93 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | set/25
B4 - TérreoEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | B4 - Térreo | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 50 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | set/25
B3 - TérreoLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | B3 - Térreo | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-08-31 | 2025-09-30 | OK
Rec - 2SSEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | Rec - 2SS | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 95 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | out/25
Rec - 2SSContenções | Contenções | - | Rec - 2SS | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 85 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | out/25
A4 - TérreoEstrutura | Estrutura | - | A4 - Térreo | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 2025-10-31 | 0 | 100 | 65 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | set/25
A4 - TérreoContenções | Contenções | - | A4 - Térreo | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 2025-10-31 | 0 | 100 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | set/25
B4 - TérreoFundação | Fundação | - | B4 - Térreo | 2025-09-09 | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | set/25
B3 - TérreoEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | B3 - Térreo | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 50 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | set/25
B2 - TérreoLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | B2 - Térreo | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | OK
C3 - TérreoEstrutura | Estrutura | - | C3 - Térreo | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 60 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | out/25
A1 - 01PEstrutura | Estrutura | - | A1 - 01P | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 20 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | out/25
A1 - 01PContenções | Contenções | - | A1 - 01P | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | out/25
B3 - TérreoFundação | Fundação | - | B3 - Térreo | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | out/25
B2 - TérreoEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | B2 - Térreo | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 70 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | set/25
B1 - TérreoLimpeza de Terreno | Limpeza de Terreno | - | B1 - Térreo | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | OK
C4 - TérreoEstrutura | Estrutura | - | C4 - Térreo | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 15 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | out/25
A4 - 01PEstrutura | Estrutura | - | A4 - 01P | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 0 | 100 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | out/25
A4 - 01PContenções | Contenções | - | A4 - 01P | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | 0 | 100 | 0 | 2025-09-30 | 2025-10-31 | out/25
B2 - TérreoFundação | Fundação | - | B2 - Térreo | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | out/25
B1 - TérreoEscavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | B1 - Térreo | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | out/25
C3 - 01PEstrutura | Estrutura | - | C3 - 01P | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 58.333 | 100 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | out/25
C3 - 01PContenções | Contenções | - | C3 - 01P | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | out/25
A1 - 02PEstrutura | Estrutura | - | A1 - 02P | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | out/25
A1 - 02PContenções | Contenções | - | A1 - 02P | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | out/25
C3 - TérreoContenções | Contenções | - | C3 - Térreo | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 100 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | OK
C4 - 01PEstrutura | Estrutura | - | C4 - 01P | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | out/25
C4 - 01PContenções | Contenções | - | C4 - 01P | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | out/25
B1 - TérreoFundação | Fundação | - | B1 - Térreo | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 100 | 100 | 0 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | out/25
Rec - 2SSFundação | Fundação | - | Rec - 2SS | 2025-10-13 | 2025-12-18 | 2025-10-31 | 100 | 31.25 | 0 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | dez/25
A4 - 02PEstrutura | Estrutura | - | A4 - 02P | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 2025-10-31 | 0 | 66.667 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | nov/25
A4 - 02PContenções | Contenções | - | A4 - 02P | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 2025-10-31 | 0 | 66.667 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | nov/25
C3 - 02PEstrutura | Estrutura | - | C3 - 02P | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 2025-10-31 | 0 | 40 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | nov/25
C3 - 02PContenções | Contenções | - | C3 - 02P | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 2025-10-31 | 0 | 40 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | nov/25
A1 - CoberturaEstrutura | Estrutura | - | A1 - Cobertura | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 2025-10-31 | 100 | 33.333 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-30 | nov/25
C4 - 02PEstrutura | Estrutura | - | C4 - 02P | 2025-11-03 | 2025-11-24 | 2025-10-31 | 100 | 0 | 0 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | nov/25
C4 - 02PContenções | Contenções | - | C4 - 02P | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 2025-10-31 | 100 | 0 | 0 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | nov/25
A4 - CoberturaEstrutura | Estrutura | - | A4 - Cobertura | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | dez/25
Rec - 2SSEstrutura | Estrutura | - | Rec - 2SS | 2025-11-11 | 2025-12-19 | 2025-10-31 | 100 | 0 | 0 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | dez/25
C3 - CoberturaEstrutura | Estrutura | - | C3 - Cobertura | 2025-11-14 | 2025-12-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | dez/25
A2 - TérreoEstrutura | Estrutura | - | A2 - Térreo | 2025-11-17 | 2025-12-08 | 2025-10-31 | 100 | 0 | 0 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | dez/25
A2 - TérreoContenções | Contenções | - | A2 - Térreo | 2025-11-17 | 2025-12-08 | 2025-10-31 | 100 | 0 | 0 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | dez/25
Laz - 2oSSFundação | Fundação | - | Laz - 2oSS | 2025-11-17 | 2026-02-02 | 2025-10-31 | 85 | 0 | 0 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | fev/26
Laz - 2oSSBlocos de Coroamento | Blocos de Coroamento | - | Laz - 2oSS | 2025-11-17 | 2026-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-30 | 2026-02-28 | fev/26
Laz - 01PContenções | Contenções | - | Laz - 01P | 2025-11-17 | 2026-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-11-30 | 2026-01-31 | jan/26
C4 - CoberturaEstrutura | Estrutura | - | C4 - Cobertura | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 2025-10-31 | 100 | 0 | 0 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | dez/25
A3 - TérreoEstrutura | Estrutura | - | A3 - Térreo | 2025-12-02 | 2026-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | jan/26
A3 - TérreoContenções | Contenções | - | A3 - Térreo | 2025-12-02 | 2026-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | jan/26
C1 - TérreoEstrutura | Estrutura | - | C1 - Térreo | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | jan/26
C1 - TérreoContenções | Contenções | - | C1 - Térreo | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | jan/26
A2 - 01PEstrutura | Estrutura | - | A2 - 01P | 2025-12-09 | 2026-01-12 | 2025-10-31 | 58.333 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | jan/26
A2 - 01PContenções | Contenções | - | A2 - 01P | 2025-12-09 | 2026-01-12 | 2025-10-31 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | jan/26
Laz - 2oSSEstrutura | Estrutura | - | Laz - 2oSS | 2025-12-09 | 2026-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | fev/26
A1 - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | A1 - Térreo | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | dez/25
C2 - TérreoEstrutura | Estrutura | - | C2 - Térreo | 2025-12-16 | 2026-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | jan/26
C2 - TérreoContenções | Contenções | - | C2 - Térreo | 2025-12-16 | 2026-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | jan/26
A1 - TérreoGás Enterrado | Gás Enterrado | - | A1 - Térreo | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A1 - TérreoHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | A1 - Térreo | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A1 - TérreoSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | A1 - Térreo | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A1 - TérreoElétrica Enterrada | Elétrica Enterrada | - | A1 - Térreo | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A1 - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | A1 - 01P | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
Rec - 1SSEstrutura | Estrutura | - | Rec - 1SS | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2025-10-31 | 63.333 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | fev/26
Laz - 1oSSFundação | Fundação | - | Laz - 1oSS | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | fev/26
Laz - 1oSSBlocos de Coroamento | Blocos de Coroamento | - | Laz - 1oSS | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | fev/26
Laz - 01PFundação | Fundação | - | Laz - 01P | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | fev/26
A3 - 01PEstrutura | Estrutura | - | A3 - 01P | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A3 - 01PContenções | Contenções | - | A3 - 01P | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
Laz - 02PContenções | Contenções | - | Laz - 02P | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A1 - 02PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | A1 - 02P | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A4 - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | A4 - Térreo | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
C1 - 01PEstrutura | Estrutura | - | C1 - 01P | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
C1 - 01PContenções | Contenções | - | C1 - 01P | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A1 - TérreoConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | A1 - Térreo | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A2 - 02PEstrutura | Estrutura | - | A2 - 02P | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | fev/26
A2 - 02PContenções | Contenções | - | A2 - 02P | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | fev/26
Laz - 01PBlocos de Coroamento | Blocos de Coroamento | - | Laz - 01P | 2026-01-13 | 2026-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | fev/26
C3 - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | C3 - Térreo | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A4 - TérreoGás Enterrado | Gás Enterrado | - | A4 - Térreo | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A4 - TérreoHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | A4 - Térreo | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A4 - TérreoSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | A4 - Térreo | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A4 - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | A4 - 01P | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
C2 - 01PEstrutura | Estrutura | - | C2 - 01P | 2026-01-20 | 2026-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | fev/26
C2 - 01PContenções | Contenções | - | C2 - 01P | 2026-01-20 | 2026-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | fev/26
A1 - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | A1 - Térreo | 2026-01-21 | 2026-02-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | fev/26
C3 - TérreoGás Enterrado | Gás Enterrado | - | C3 - Térreo | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
C3 - TérreoHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | C3 - Térreo | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
C3 - TérreoSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | C3 - Térreo | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
C3 - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | C3 - 01P | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A4 - 02PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | A4 - 02P | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
C4 - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | C4 - Térreo | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | jan/26
A3 - 02PEstrutura | Estrutura | - | A3 - 02P | 2026-01-27 | 2026-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | fev/26
A3 - 02PContenções | Contenções | - | A3 - 02P | 2026-01-27 | 2026-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | fev/26
C3 - 02PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | C3 - 02P | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-28 | fev/26
C4 - TérreoGás Enterrado | Gás Enterrado | - | C4 - Térreo | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
C4 - TérreoHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | C4 - Térreo | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
C4 - TérreoSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | C4 - Térreo | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
C4 - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | C4 - 01P | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
C3 - TérreoConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | C3 - Térreo | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
C1 - 02PEstrutura | Estrutura | - | C1 - 02P | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
C1 - 02PContenções | Contenções | - | C1 - 02P | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
A2 - CoberturaEstrutura | Estrutura | - | A2 - Cobertura | 2026-02-03 | 2026-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
B4 - TérreoEstrutura | Estrutura | - | B4 - Térreo | 2026-02-03 | 2026-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
B4 - TérreoContenções | Contenções | - | B4 - Térreo | 2026-02-03 | 2026-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
Laz - 2oSSGás Enterrado | Gás Enterrado | - | Laz - 2oSS | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
Laz - 2oSSHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | Laz - 2oSS | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
Laz - 2oSSSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | Laz - 2oSS | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
A1 - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | A1 - Térreo | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
A1 - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | A1 - 01P | 2026-02-04 | 2026-02-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
C4 - 02PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | C4 - 02P | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
C4 - TérreoConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | C4 - Térreo | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
C3 - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | C3 - Térreo | 2026-02-10 | 2026-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
C2 - 02PEstrutura | Estrutura | - | C2 - 02P | 2026-02-10 | 2026-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
C2 - 02PContenções | Contenções | - | C2 - 02P | 2026-02-10 | 2026-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | A1 - Térreo | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
A1 - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | A1 - Térreo | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
Laz - 2oSSConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | Laz - 2oSS | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
Rec - TérreoEstrutura | Estrutura | - | Rec - Térreo | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
Laz - 1oSSEstrutura | Estrutura | - | Laz - 1oSS | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
Laz - 02PFundação | Fundação | - | Laz - 02P | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
A3 - CoberturaEstrutura | Estrutura | - | A3 - Cobertura | 2026-02-17 | 2026-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - TérreoReboco | Reboco | - | A1 - Térreo | 2026-02-18 | 2026-02-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
A1 - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | A1 - 01P | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-02-28 | fev/26
A1 - 02PAlvenaria | Alvenaria | - | A1 - 02P | 2026-02-18 | 2026-03-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
C4 - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | C4 - Térreo | 2026-02-18 | 2026-03-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
C1 - CoberturaEstrutura | Estrutura | - | C1 - Cobertura | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
C3 - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | C3 - Térreo | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
C3 - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | C3 - 01P | 2026-02-24 | 2026-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
B4 - 01PEstrutura | Estrutura | - | B4 - 01P | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
B4 - 01PContenções | Contenções | - | B4 - 01P | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | A1 - 01P | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | A1 - 01P | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | A1 - Térreo | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-28 | 2026-03-31 | mar/26
C3 - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | C3 - Térreo | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C3 - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | C3 - Térreo | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C2 - CoberturaEstrutura | Estrutura | - | C2 - Cobertura | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - 01PReboco | Reboco | - | A1 - 01P | 2026-03-04 | 2026-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - 02PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | A1 - 02P | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | A1 - Cobertura | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C4 - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | C4 - Térreo | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C4 - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | C4 - 01P | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
Bar - TérreoFundação | Fundação | - | Bar - Térreo | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
Caminhos STR 01Escavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | Caminhos STR 01 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | A1 - Térreo | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C3 - TérreoReboco | Reboco | - | C3 - Térreo | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C3 - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | C3 - 01P | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C3 - 02PAlvenaria | Alvenaria | - | C3 - 02P | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
B3 - TérreoEstrutura | Estrutura | - | B3 - Térreo | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
B3 - TérreoContenções | Contenções | - | B3 - Térreo | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - 02PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | A1 - 02P | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - 02PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | A1 - 02P | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C4 - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | C4 - Térreo | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C4 - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | C4 - Térreo | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | A1 - Térreo | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - 01PContrapiso | Contrapiso | - | A1 - 01P | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
B1 - TérreoEstrutura | Estrutura | - | B1 - Térreo | 2026-03-16 | 2026-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
B1 - TérreoContenções | Contenções | - | B1 - Térreo | 2026-03-16 | 2026-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | C3 - 01P | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C3 - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | C3 - 01P | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
B4 - 02PEstrutura | Estrutura | - | B4 - 02P | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
B4 - 02PContenções | Contenções | - | B4 - 02P | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 02PReboco | Reboco | - | A1 - 02P | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C4 - TérreoReboco | Reboco | - | C4 - Térreo | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C4 - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | C4 - 01P | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C4 - 02PAlvenaria | Alvenaria | - | C4 - 02P | 2026-03-18 | 2026-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | A1 - Térreo | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | A1 - Térreo | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A1 - Térreo | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - TérreoPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | A1 - Térreo | 2026-03-19 | 2026-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | C3 - Térreo | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A2 - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | A2 - Térreo | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | A1 - 01P | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - 01PReboco | Reboco | - | C3 - 01P | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - 02PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | C3 - 02P | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
B2 - TérreoEstrutura | Estrutura | - | B2 - Térreo | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
B2 - TérreoContenções | Contenções | - | B2 - Térreo | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | C4 - 01P | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
C4 - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | C4 - 01P | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | mar/26
A1 - 01PProlongadores | Prolongadores | - | A1 - 01P | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 02PContrapiso | Contrapiso | - | A1 - 02P | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | C4 - Térreo | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - TérreoInfra AC | Infra AC | - | A1 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | A1 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - TérreoRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | A1 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | C3 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - TérreoPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | C3 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
A2 - TérreoGás Enterrado | Gás Enterrado | - | A2 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
A2 - TérreoHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | A2 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
A2 - TérreoSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | A2 - Térreo | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
A2 - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | A2 - 01P | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
Rec - 01PEstrutura | Estrutura | - | Rec - 01P | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
Laz - 1oSSGás Enterrado | Gás Enterrado | - | Laz - 1oSS | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
Laz - 1oSSHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | Laz - 1oSS | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
Laz - 1oSSSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | Laz - 1oSS | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
Laz - TérreoEstrutura | Estrutura | - | Laz - Térreo | 2026-03-30 | 2026-05-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | mai/26
Laz - 01PEstrutura | Estrutura | - | Laz - 01P | 2026-03-30 | 2026-05-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | mai/26
Caminhos STR 01Contenções | Contenções | - | Caminhos STR 01 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | mai/26
Caminhos STR 02Escavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | Caminhos STR 02 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - 02PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | C3 - 02P | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - 02PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | C3 - 02P | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
B3 - 01PEstrutura | Estrutura | - | B3 - 01P | 2026-03-31 | 2026-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
B3 - 01PContenções | Contenções | - | B3 - 01P | 2026-03-31 | 2026-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-31 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - 01PReboco | Reboco | - | C4 - 01P | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - 02PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | C4 - 02P | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | C4 - Cobertura | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | C3 - Térreo | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - TérreoImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | A1 - Térreo | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | A1 - 01P | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 01PInfra Gás | Infra Gás | - | A1 - 01P | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A1 - 01P | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 01PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | A1 - 01P | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - 01PContrapiso | Contrapiso | - | C3 - 01P | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A2 - 02PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | A2 - 02P | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A3 - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | A3 - Térreo | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
B1 - 01PEstrutura | Estrutura | - | B1 - 01P | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
B1 - 01PContenções | Contenções | - | B1 - 01P | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 02P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | A1 - 02P | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - CoberturaElétrica Enterrada | Elétrica Enterrada | - | A1 - Cobertura | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | C4 - Térreo | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - TérreoPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | C4 - Térreo | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - 02PReboco | Reboco | - | C3 - 02P | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A2 - TérreoConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | A2 - Térreo | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
B4 - CoberturaEstrutura | Estrutura | - | B4 - Cobertura | 2026-04-08 | 2026-04-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | A1 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - TérreoInfra Dados | Infra Dados | - | A1 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | A1 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - 02PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | C4 - 02P | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - 02PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | C4 - 02P | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | C3 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | C3 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C3 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - TérreoImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | C3 - Térreo | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | C3 - Cobertura | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - TérreoProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | A1 - Térreo | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 02PProlongadores | Prolongadores | - | A1 - 02P | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | C4 - Térreo | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
Laz - 1oSSConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | Laz - 1oSS | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 01PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | A1 - 01P | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 02PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | A1 - 02P | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - 01PContrapiso | Contrapiso | - | C4 - 01P | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C1 - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | C1 - Térreo | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 01PInfra AC | Infra AC | - | A1 - 01P | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | A1 - 01P | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 01PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | A1 - 01P | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | C3 - 01P | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - 01PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | C3 - 01P | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A3 - TérreoGás Enterrado | Gás Enterrado | - | A3 - Térreo | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A3 - TérreoHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | A3 - Térreo | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A3 - TérreoSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | A3 - Térreo | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A3 - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | A3 - 01P | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - TérreoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A1 - Térreo | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
B2 - 01PEstrutura | Estrutura | - | B2 - 01P | 2026-04-15 | 2026-05-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
B2 - 01PContenções | Contenções | - | B2 - 01P | 2026-04-15 | 2026-05-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 02PReboco | Reboco | - | C4 - 02P | 2026-04-16 | 2026-04-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - TérreoProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | C3 - Térreo | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - 01PProlongadores | Prolongadores | - | C3 - 01P | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A2 - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | A2 - Térreo | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 02PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | A1 - 02P | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 02PInfra Gás | Infra Gás | - | A1 - 02P | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 02PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A1 - 02P | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - CoberturaProlongadores | Prolongadores | - | A1 - Cobertura | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | C4 - Térreo | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | C4 - Térreo | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C4 - Térreo | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - TérreoImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | C4 - Térreo | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - 02PContrapiso | Contrapiso | - | C3 - 02P | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações | - | A1 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - TérreoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A1 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - TérreoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | A1 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 01PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | A1 - 01P | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | C3 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C1 - TérreoGás Enterrado | Gás Enterrado | - | C1 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C1 - TérreoHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | C1 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C1 - TérreoSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | C1 - Térreo | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C1 - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | C1 - 01P | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - 02PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | A1 - 02P | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C3 - TérreoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C3 - Térreo | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A3 - 02PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | A3 - 02P | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C2 - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | C2 - Térreo | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
Caminhos STR 02Contenções | Contenções | - | Caminhos STR 02 | 2026-04-22 | 2026-05-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | C4 - 01P | 2026-04-23 | 2026-05-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 01PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | C4 - 01P | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A3 - TérreoConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | A3 - Térreo | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
B3 - 02PEstrutura | Estrutura | - | B3 - 02P | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
B3 - 02PContenções | Contenções | - | B3 - 02P | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | A1 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 01PInfra Dados | Infra Dados | - | A1 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | A1 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 01PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A1 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | C3 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 01PInfra Gás | Infra Gás | - | C3 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C3 - 01P | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 01PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | C3 - 01P | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
A1 - CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície | - | A1 - Cobertura | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - TérreoProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | C4 - Térreo | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | abr/26
C4 - 01PProlongadores | Prolongadores | - | C4 - 01P | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | A1 - Térreo | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 02PContrapiso | Contrapiso | - | C4 - 02P | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C1 - 02PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | C1 - 02P | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 02PInfra AC | Infra AC | - | A1 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 02PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | A1 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 02PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | A1 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 02PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | A1 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - TérreoInfra AC | Infra AC | - | C4 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | C4 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - TérreoRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | C4 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 02P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | C3 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 02PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | C3 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C2 - TérreoGás Enterrado | Gás Enterrado | - | C2 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C2 - TérreoHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | C2 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C2 - TérreoSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | C2 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C2 - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | C2 - 01P | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C1 - TérreoConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | C1 - Térreo | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
B1 - 02PEstrutura | Estrutura | - | B1 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
B1 - 02PContenções | Contenções | - | B1 - 02P | 2026-04-29 | 2026-05-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
Rec - CoberturaEstrutura | Estrutura | - | Rec - Cobertura | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - TérreoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C4 - Térreo | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | mai/26
A4 - TérreoConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | A4 - Térreo | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 01PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | C3 - 01P | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 02PProlongadores | Prolongadores | - | C3 - 02P | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A2 - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | A2 - Térreo | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A2 - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | A2 - 01P | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A3 - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | A3 - Térreo | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 02PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A1 - 02P | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | C4 - 01P | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 01PInfra Gás | Infra Gás | - | C4 - 01P | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C4 - 01P | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 01PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | C4 - 01P | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 01PTeste Instalações | Teste Instalações | - | A1 - 01P | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 01PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A1 - 01P | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 01PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | A1 - 01P | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | C3 - 01P | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 01PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C3 - 01P | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C2 - 02PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | C2 - 02P | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
Caminhos STR 01Fundação | Fundação | - | Caminhos STR 01 | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização | - | A1 - Térreo | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 02P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | C4 - 02P | 2026-05-08 | 2026-05-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 02PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | C4 - 02P | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C2 - TérreoConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | C2 - Térreo | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C1 - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | C1 - Térreo | 2026-05-08 | 2026-05-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
B2 - 02PEstrutura | Estrutura | - | B2 - 02P | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
B2 - 02PContenções | Contenções | - | B2 - 02P | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 02PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | A1 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 02PInfra Dados | Infra Dados | - | A1 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 02PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | A1 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | C4 - Térreo | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - TérreoInfra Dados | Infra Dados | - | C4 - Térreo | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | C4 - Térreo | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 02PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | C3 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 02PInfra Gás | Infra Gás | - | C3 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 02PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C3 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 02PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | C3 - 02P | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - CoberturaProlongadores | Prolongadores | - | C3 - Cobertura | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A2 - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | A2 - Térreo | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A2 - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | A2 - Térreo | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização | - | A1 - Cobertura | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A4 - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | A4 - Térreo | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 01PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | C4 - 01P | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 02PProlongadores | Prolongadores | - | C4 - 02P | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | A1 - 01P | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 01PInfra AC | Infra AC | - | C4 - 01P | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | C4 - 01P | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 01PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | C4 - 01P | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
Laz - 01PGás Enterrado | Gás Enterrado | - | Laz - 01P | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
Laz - 01PHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | Laz - 01P | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
Laz - 01PSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | Laz - 01P | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
Laz - 02PEstrutura | Estrutura | - | Laz - 02P | 2026-05-14 | 2026-06-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - TérreoRejunte | Rejunte | - | A1 - Térreo | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - TérreoRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | A1 - Térreo | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - TérreoRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | A1 - Térreo | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - TérreoRodapé | Rodapé | - | A1 - Térreo | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - TérreoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | A1 - Térreo | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 01PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C4 - 01P | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
B3 - CoberturaEstrutura | Estrutura | - | B3 - Cobertura | 2026-05-15 | 2026-06-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - 02PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | C3 - 02P | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - CoberturaReboco | Reboco | - | C3 - Cobertura | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - CoberturaContrapiso | Contrapiso | - | C3 - Cobertura | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A2 - TérreoReboco | Reboco | - | A2 - Térreo | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A2 - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | A2 - 01P | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A2 - 02PAlvenaria | Alvenaria | - | A2 - 02P | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A3 - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | A3 - Térreo | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A3 - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | A3 - 01P | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C2 - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | C2 - Térreo | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - CoberturaReboco | Reboco | - | A1 - Cobertura | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - CoberturaContrapiso | Contrapiso | - | A1 - Cobertura | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 02PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | C4 - 02P | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 02PInfra Gás | Infra Gás | - | C4 - 02P | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 02PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C4 - 02P | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - 02PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | C4 - 02P | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - CoberturaProlongadores | Prolongadores | - | C4 - Cobertura | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 02PTeste Instalações | Teste Instalações | - | A1 - 02P | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 02PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A1 - 02P | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - 02PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | A1 - 02P | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações | - | C4 - Térreo | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - TérreoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C4 - Térreo | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - TérreoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | C4 - Térreo | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 02PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | C3 - 02P | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C3 - 02PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C3 - 02P | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
B1 - CoberturaEstrutura | Estrutura | - | B1 - Cobertura | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
Caminhos STR 01Gás Enterrado | Gás Enterrado | - | Caminhos STR 01 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
Caminhos STR 01Hidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | Caminhos STR 01 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
Caminhos STR 01SPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | Caminhos STR 01 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
Caminhos STR 01Infra Irrigação | Infra Irrigação | - | Caminhos STR 01 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 01PImpermeabilização | Impermeabilização | - | A1 - 01P | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C1 - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | C1 - Térreo | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C1 - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | C1 - 01P | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | C4 - 01P | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 01PInfra Dados | Infra Dados | - | C4 - 01P | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | C4 - 01P | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | A2 - 01P | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A2 - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | A2 - 01P | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A3 - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | A3 - Térreo | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A3 - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | A3 - Térreo | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
A1 - TérreoForro | Forro | - | A1 - Térreo | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A4 - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | A4 - Térreo | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A4 - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | A4 - 01P | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - TérreoPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | C4 - Térreo | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 02PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | C4 - 02P | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | mai/26
C4 - CoberturaReboco | Reboco | - | C4 - Cobertura | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - CoberturaContrapiso | Contrapiso | - | C4 - Cobertura | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 02P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | A1 - 02P | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | C4 - Térreo | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | A2 - Térreo | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
Rec - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Rec - Térreo | 2026-05-27 | 2026-06-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 02PInfra AC | Infra AC | - | C4 - 02P | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 02PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | C4 - 02P | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 02PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | C4 - 02P | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
B4 - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | B4 - Térreo | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
Caminhos STR 02Fundação | Fundação | - | Caminhos STR 02 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 01PRejunte | Rejunte | - | A1 - 01P | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 01PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | A1 - 01P | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 01PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | A1 - 01P | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 01PRodapé | Rodapé | - | A1 - 01P | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 01PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | A1 - 01P | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 02PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C4 - 02P | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C1 - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | C1 - Térreo | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
C1 - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | C1 - Térreo | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
B2 - CoberturaEstrutura | Estrutura | - | B2 - Cobertura | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-31 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - TérreoPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | A1 - Térreo | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C3 - Cobertura | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA | - | C3 - Cobertura | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - CoberturaInfra Irrigação | Infra Irrigação | - | C3 - Cobertura | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - CoberturaInfra Drenagem | Infra Drenagem | - | C3 - Cobertura | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - FachadaMontagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | C3 - Fachada | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - 01PReboco | Reboco | - | A2 - 01P | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - 02PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | A2 - 02P | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | A2 - Cobertura | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A3 - TérreoReboco | Reboco | - | A3 - Térreo | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A3 - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | A3 - 01P | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A3 - 02PAlvenaria | Alvenaria | - | A3 - 02P | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C2 - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | C2 - 01P | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A1 - Cobertura | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA | - | A1 - Cobertura | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - CoberturaInfra Irrigação | Infra Irrigação | - | A1 - Cobertura | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - CoberturaInfra Drenagem | Infra Drenagem | - | A1 - Cobertura | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - FachadaMontagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | A1 - Fachada | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A4 - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | A4 - Térreo | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A4 - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | A4 - Térreo | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 01PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | C4 - 01P | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 01PTeste Instalações | Teste Instalações | - | C4 - 01P | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 01PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C4 - 01P | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 01PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | C4 - 01P | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - TérreoEmassamento | Emassamento | - | A1 - Térreo | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - Térreo1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | A1 - Térreo | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
B4 - TérreoGás Enterrado | Gás Enterrado | - | B4 - Térreo | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
B4 - TérreoHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | B4 - Térreo | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
B4 - TérreoSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | B4 - Térreo | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
B4 - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | B4 - 01P | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 02PImpermeabilização | Impermeabilização | - | A1 - 02P | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização | - | C4 - Térreo | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | A2 - Térreo | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - TérreoPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | A2 - Térreo | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C1 - TérreoReboco | Reboco | - | C1 - Térreo | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C1 - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | C1 - 01P | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C1 - 02PAlvenaria | Alvenaria | - | C1 - 02P | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 01PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | A1 - 01P | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 02PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | C4 - 02P | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 02PInfra Dados | Infra Dados | - | C4 - 02P | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 02PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | C4 - 02P | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - TérreoInfra AC | Infra AC | - | C3 - Térreo | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - TérreoRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | C3 - Térreo | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - FachadaTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | C3 - Fachada | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - 02PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | A2 - 02P | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - 02PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | A2 - 02P | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A3 - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | A3 - 01P | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A3 - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | A3 - 01P | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C2 - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | C2 - Térreo | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
Caminhos STR 04Escavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | Caminhos STR 04 | 2026-06-09 | 2026-06-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 01PForro | Forro | - | A1 - 01P | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - FachadaTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | A1 - Fachada | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A4 - TérreoReboco | Reboco | - | A4 - Térreo | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A4 - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | A4 - 01P | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A4 - 02PAlvenaria | Alvenaria | - | A4 - 02P | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 02PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | C4 - 02P | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C4 - Cobertura | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA | - | C4 - Cobertura | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - CoberturaInfra Irrigação | Infra Irrigação | - | C4 - Cobertura | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - CoberturaInfra Drenagem | Infra Drenagem | - | C4 - Cobertura | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - FachadaMontagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | C4 - Fachada | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | A2 - Térreo | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | C4 - 01P | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - 01PContrapiso | Contrapiso | - | A2 - 01P | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A3 - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | A3 - Térreo | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
Rec - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Rec - 01P | 2026-06-11 | 2026-07-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
B4 - 02PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | B4 - 02P | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
Laz - 03PEstrutura | Estrutura | - | Laz - 03P | 2026-06-12 | 2026-06-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
Caminhos STR 01Concretagem Piso | Concretagem Piso | - | Caminhos STR 01 | 2026-06-12 | 2026-07-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
Caminhos STR 02Gás Enterrado | Gás Enterrado | - | Caminhos STR 02 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
Caminhos STR 02Hidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | Caminhos STR 02 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
Caminhos STR 02SPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | Caminhos STR 02 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
Caminhos STR 02Infra Irrigação | Infra Irrigação | - | Caminhos STR 02 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 02PRejunte | Rejunte | - | A1 - 02P | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 02PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | A1 - 02P | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 02PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | A1 - 02P | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 02PRodapé | Rodapé | - | A1 - 02P | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 02PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | A1 - 02P | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - TérreoRejunte | Rejunte | - | C4 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - TérreoRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | C4 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - TérreoRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | C4 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - TérreoRodapé | Rodapé | - | C4 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - TérreoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | C4 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - FachadaChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | C3 - Fachada | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - TérreoPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | A2 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C1 - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | C1 - 01P | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C1 - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | C1 - 01P | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
B4 - TérreoConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | B4 - Térreo | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
Rec - 2SSGás Enterrado | Gás Enterrado | - | Rec - 2SS | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
Rec - 2SSHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | Rec - 2SS | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
Rec - 2SSSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | Rec - 2SS | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - 02PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | A1 - 02P | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície | - | C3 - Cobertura | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - 02PReboco | Reboco | - | A2 - 02P | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A3 - 01PReboco | Reboco | - | A3 - 01P | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A3 - 02PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | A3 - 02P | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A3 - CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | A3 - Cobertura | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C2 - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | C2 - Térreo | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C2 - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | C2 - Térreo | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C2 - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | C2 - 01P | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C2 - 02PAlvenaria | Alvenaria | - | C2 - 02P | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - CoberturaPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A1 - Cobertura | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - FachadaChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | A1 - Fachada | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A4 - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | A4 - 01P | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A4 - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | A4 - 01P | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - FachadaTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | C4 - Fachada | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | A2 - Térreo | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | A2 - Térreo | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A2 - Térreo | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - TérreoImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | A2 - Térreo | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C1 - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | C1 - Térreo | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 02PTeste Instalações | Teste Instalações | - | C4 - 02P | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 02PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C4 - 02P | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - 02PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | C4 - 02P | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | C3 - Térreo | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - TérreoInfra Dados | Infra Dados | - | C3 - Térreo | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | C3 - Térreo | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - 01PInfra AC | Infra AC | - | C3 - 01P | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - 01PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | C3 - 01P | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
Rec - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | Rec - Térreo | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - TérreoPergolado | Pergolado | - | A1 - Térreo | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - TérreoBancadas | Bancadas | - | A1 - Térreo | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - TérreoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | A1 - Térreo | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - TérreoInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | A1 - Térreo | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 01PEmassamento | Emassamento | - | A1 - 01P | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 01P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | A1 - 01P | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | A4 - Térreo | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
Laz - 2oSSLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Laz - 2oSS | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 01PImpermeabilização | Impermeabilização | - | C4 - 01P | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | A2 - 01P | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - 01PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | A2 - 01P | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - 01PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | A2 - 01P | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A3 - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | A3 - Térreo | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A3 - TérreoPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | A3 - Térreo | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C1 - 01PReboco | Reboco | - | C1 - 01P | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C1 - 02PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | C1 - 02P | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C1 - CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | C1 - Cobertura | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - FachadaChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | C4 - Fachada | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização | - | C3 - Cobertura | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C3 - FachadaReboco Externo | Reboco Externo | - | C3 - Fachada | 2026-06-23 | 2026-07-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 02PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | A3 - 02P | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A3 - 02PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | A3 - 02P | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C2 - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | C2 - 01P | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C2 - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | C2 - 01P | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
B4 - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | B4 - Térreo | 2026-06-23 | 2026-07-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
Caminhos STR 03Escavações e Aterros | Escavações e Aterros | - | Caminhos STR 03 | 2026-06-23 | 2026-07-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 02PForro | Forro | - | A1 - 02P | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 01PReboco | Reboco | - | A4 - 01P | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 02PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | A4 - 02P | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A4 - CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | A4 - Cobertura | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
C4 - TérreoForro | Forro | - | C4 - Térreo | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície | - | C4 - Cobertura | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - TérreoProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | A2 - Térreo | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A2 - 01PProlongadores | Prolongadores | - | A2 - 01P | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A3 - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | A3 - Térreo | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | jun/26
A1 - FachadaReboco Externo | Reboco Externo | - | A1 - Fachada | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 02P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | C4 - 02P | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 02PContrapiso | Contrapiso | - | A2 - 02P | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 01PContrapiso | Contrapiso | - | A3 - 01P | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - TérreoReboco | Reboco | - | C2 - Térreo | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - TérreoPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | A1 - Térreo | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - TérreoInfra AC | Infra AC | - | A2 - Térreo | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | A2 - Térreo | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - TérreoRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | A2 - Térreo | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | C1 - Térreo | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - TérreoPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | C1 - Térreo | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
Laz - 04P CoberturaEstrutura | Estrutura | - | Laz - 04P Cobertura | 2026-06-26 | 2026-07-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 01PRejunte | Rejunte | - | C4 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 01PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | C4 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 01PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | C4 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 01PRodapé | Rodapé | - | C4 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 01PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | C4 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações | - | C3 - Térreo | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - TérreoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C3 - Térreo | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - TérreoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | C3 - Térreo | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | C3 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 01PInfra Dados | Infra Dados | - | C3 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | C3 - 01P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 02PInfra AC | Infra AC | - | C3 - 02P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 02PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | C3 - 02P | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - TérreoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A2 - Térreo | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 02PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | A2 - 02P | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - 02PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | C1 - 02P | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - 02PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | C1 - 02P | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
Rec - 2SSConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | Rec - 2SS | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | A4 - Térreo | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - TérreoPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | A4 - Térreo | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - CoberturaPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C3 - Cobertura | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 02PReboco | Reboco | - | A3 - 02P | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - 02PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | C2 - 02P | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | C2 - Cobertura | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | C1 - Térreo | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | jul/26
Caminhos STR 04Contenções | Contenções | - | Caminhos STR 04 | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-30 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - CoberturaChapim | Chapim | - | A1 - Cobertura | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 02PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | A4 - 02P | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 02PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | A4 - 02P | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização | - | C4 - Cobertura | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - FachadaReboco Externo | Reboco Externo | - | C4 - Fachada | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | A2 - 01P | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 01PInfra Gás | Infra Gás | - | A2 - 01P | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A2 - 01P | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 01PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | A2 - 01P | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | A3 - Térreo | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | A3 - Térreo | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A3 - Térreo | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - TérreoImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | A3 - Térreo | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - 01PContrapiso | Contrapiso | - | C1 - 01P | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | A4 - Térreo | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Rec - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | Rec - Térreo | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Rec - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | Rec - 01P | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - TérreoPiso Amadeirado | Piso Amadeirado | - | A1 - Térreo | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - TérreoLouças | Louças | - | A1 - Térreo | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 01PPergolado | Pergolado | - | A1 - 01P | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 01PBancadas | Bancadas | - | A1 - 01P | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 01PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | A1 - 01P | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 01PInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | A1 - 01P | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 02PEmassamento | Emassamento | - | A1 - 02P | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 02P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | A1 - 02P | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 01PContrapiso | Contrapiso | - | A4 - 01P | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - TérreoEmassamento | Emassamento | - | C4 - Térreo | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - Térreo1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | C4 - Térreo | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B3 - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | B3 - Térreo | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Laz - 2oSSAlvenaria | Alvenaria | - | Laz - 2oSS | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Laz - 1oSSLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Laz - 1oSS | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 02PImpermeabilização | Impermeabilização | - | C4 - 02P | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | C3 - Térreo | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 02P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | A2 - 02P | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 02PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | A2 - 02P | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | A3 - 01P | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 01PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | A3 - 01P | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | C2 - Térreo | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - 01PReboco | Reboco | - | C2 - 01P | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - 02PReboco | Reboco | - | C1 - 02P | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | A2 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - TérreoInfra Dados | Infra Dados | - | A2 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | A2 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - 02PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | C2 - 02P | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - 02PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | C2 - 02P | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | C1 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | C1 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C1 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - TérreoImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | C1 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B4 - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | B4 - Térreo | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B4 - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | B4 - 01P | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 02PReboco | Reboco | - | A4 - 02P | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 01PForro | Forro | - | C4 - 01P | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - CoberturaPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C4 - Cobertura | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 01PTeste Instalações | Teste Instalações | - | C3 - 01P | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 01PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C3 - 01P | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 01PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | C3 - 01P | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 02PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | C3 - 02P | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 02PInfra Dados | Infra Dados | - | C3 - 02P | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 02PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | C3 - 02P | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 01PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | A2 - 01P | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 02PProlongadores | Prolongadores | - | A2 - 02P | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - TérreoProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | A3 - Térreo | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 01PProlongadores | Prolongadores | - | A3 - 01P | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - FachadaTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas | - | A1 - Fachada | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | A4 - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | A4 - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A4 - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - TérreoImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | A4 - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - FachadaTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas | - | C3 - Fachada | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 02PContrapiso | Contrapiso | - | A3 - 02P | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B1 - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | B1 - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Rec - TérreoContramarco | Contramarco | - | Rec - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Rec - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Rec - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Rec - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Rec - Térreo | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 01PPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | A1 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 01PInfra AC | Infra AC | - | A2 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | A2 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 01PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | A2 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - TérreoInfra AC | Infra AC | - | A3 - Térreo | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | A3 - Térreo | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - TérreoRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | A3 - Térreo | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | C1 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - 01PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | C1 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B3 - TérreoGás Enterrado | Gás Enterrado | - | B3 - Térreo | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B3 - TérreoHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | B3 - Térreo | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B3 - TérreoSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | B3 - Térreo | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B3 - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | B3 - 01P | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Bar - TérreoEstrutura | Estrutura | - | Bar - Térreo | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Caminhos STR 01Alvenaria | Alvenaria | - | Caminhos STR 01 | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
Caminhos STR 02Concretagem Piso | Concretagem Piso | - | Caminhos STR 02 | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 02PRejunte | Rejunte | - | C4 - 02P | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 02PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | C4 - 02P | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 02PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | C4 - 02P | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 02PRodapé | Rodapé | - | C4 - 02P | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 02PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | C4 - 02P | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 01PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A2 - 01P | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - TérreoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A3 - Térreo | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | A4 - 01P | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 01PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | A4 - 01P | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - CoberturaChapim | Chapim | - | C3 - Cobertura | 2026-07-14 | 2026-07-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - 01PProlongadores | Prolongadores | - | C1 - 01P | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B4 - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | B4 - Térreo | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B4 - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | B4 - Térreo | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Caminhos STR 03Contenções | Contenções | - | Caminhos STR 03 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A1 - Cobertura | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização | - | C3 - Térreo | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | C3 - 01P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 02PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | A2 - 02P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 02PInfra Gás | Infra Gás | - | A2 - 02P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 02PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A2 - 02P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 02PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | A2 - 02P | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - CoberturaProlongadores | Prolongadores | - | A2 - Cobertura | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | A3 - 01P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 01PInfra Gás | Infra Gás | - | A3 - 01P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A3 - 01P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 01PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | A3 - 01P | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | C2 - Térreo | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - TérreoPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | C2 - Térreo | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - 01PContrapiso | Contrapiso | - | C2 - 01P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - 02PReboco | Reboco | - | C2 - 02P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - 02PContrapiso | Contrapiso | - | C1 - 02P | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - FachadaMontagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | C1 - Fachada | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - FachadaRevestimento Cerâmico | Revestimento Cerâmico | - | A1 - Fachada | 2026-07-16 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - TérreoProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | A4 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 01PProlongadores | Prolongadores | - | A4 - 01P | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações | - | A2 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - TérreoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A2 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - TérreoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | A2 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - TérreoInfra AC | Infra AC | - | C1 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - TérreoRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | C1 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B1 - TérreoGás Enterrado | Gás Enterrado | - | B1 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B1 - TérreoHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | B1 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B1 - TérreoSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | B1 - Térreo | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B1 - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | B1 - 01P | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Rec - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | Rec - 01P | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Rec - CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | Rec - Cobertura | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - TérreoMobiliário | Mobiliário | - | A1 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - TérreoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros | - | A1 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - TérreoDeck de Madeira | Deck de Madeira | - | A1 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 01PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado | - | A1 - 01P | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 01PLouças | Louças | - | A1 - 01P | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 02PPergolado | Pergolado | - | A1 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 02PBancadas | Bancadas | - | A1 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 02PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | A1 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A1 - 02PInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | A1 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 02PContrapiso | Contrapiso | - | A4 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - TérreoPergolado | Pergolado | - | C4 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - TérreoBancadas | Bancadas | - | C4 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - TérreoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | C4 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - TérreoInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | C4 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 01PEmassamento | Emassamento | - | C4 - 01P | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 01P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | C4 - 01P | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - FachadaTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas | - | C4 - Fachada | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 02PTeste Instalações | Teste Instalações | - | C3 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 02PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C3 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 02PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | C3 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | C2 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B3 - 02PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | B3 - 02P | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B2 - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | B2 - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Laz - 2oSSTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | Laz - 2oSS | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Laz - 1oSSAlvenaria | Alvenaria | - | Laz - 1oSS | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Laz - Térreo | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - TérreoInfra AC | Infra AC | - | A4 - Térreo | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | A4 - Térreo | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - TérreoRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | A4 - Térreo | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 02P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | A3 - 02P | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 02PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | A3 - 02P | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B3 - TérreoConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | B3 - Térreo | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - TérreoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A4 - Térreo | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | A2 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 01PInfra Dados | Infra Dados | - | A2 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | A2 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | A3 - Térreo | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - TérreoInfra Dados | Infra Dados | - | A3 - Térreo | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | A3 - Térreo | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | C1 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - 01PInfra Gás | Infra Gás | - | C1 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C1 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - 01PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | C1 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B4 - TérreoReboco | Reboco | - | B4 - Térreo | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B4 - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | B4 - 01P | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B4 - 02PAlvenaria | Alvenaria | - | B4 - 02P | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
Rec - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | Rec - Térreo | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - CoberturaEsquadrias de Ferro | Esquadrias de Ferro | - | A1 - Cobertura | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - 02PForro | Forro | - | C4 - 02P | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - CoberturaChapim | Chapim | - | C4 - Cobertura | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - TérreoRejunte | Rejunte | - | C3 - Térreo | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - TérreoRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | C3 - Térreo | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - TérreoRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | C3 - Térreo | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - TérreoRodapé | Rodapé | - | C3 - Térreo | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - TérreoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | C3 - Térreo | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - 02PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | A2 - 02P | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A2 - CoberturaReboco | Reboco | - | A2 - Cobertura | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - CoberturaContrapiso | Contrapiso | - | A2 - Cobertura | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 01PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | A3 - 01P | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A3 - 02PProlongadores | Prolongadores | - | A3 - 02P | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C1 - FachadaTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | C1 - Fachada | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | A4 - 01P | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 01PInfra Gás | Infra Gás | - | A4 - 01P | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A4 - 01P | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 01PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | A4 - 01P | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - FachadaRevestimento Cerâmico | Revestimento Cerâmico | - | C4 - Fachada | 2026-07-23 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | A2 - Térreo | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B1 - 02PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | B1 - 02P | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Rec - 01PContramarco | Contramarco | - | Rec - 01P | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
Rec - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Rec - 01P | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
Rec - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Rec - 01P | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Laz - 01P | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 02PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Laz - 02P | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - 02PPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | A1 - 02P | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C4 - TérreoPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | C4 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 01PImpermeabilização | Impermeabilização | - | C3 - 01P | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C3 - 02P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | C3 - 02P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 02PInfra AC | Infra AC | - | A2 - 02P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 02PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | A2 - 02P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 02PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | A2 - 02P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 01PInfra AC | Infra AC | - | A3 - 01P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | A3 - 01P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 01PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | A3 - 01P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | C2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | C2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | C2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | C2 - 01P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 01PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | C2 - 01P | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
C2 - 02PContrapiso | Contrapiso | - | C2 - 02P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - 02P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | C1 - 02P | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - 02PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | C1 - 02P | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B2 - TérreoGás Enterrado | Gás Enterrado | - | B2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B2 - TérreoHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | B2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B2 - TérreoSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | B2 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B2 - 01PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | B2 - 01P | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
B1 - TérreoConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | B1 - Térreo | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
Laz - 2oSSInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Laz - 2oSS | 2026-07-24 | 2026-08-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 2oSSInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Laz - 2oSS | 2026-07-24 | 2026-08-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 02PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A2 - 02P | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 01PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A3 - 01P | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
Rec - CoberturaProlongadores | Prolongadores | - | Rec - Cobertura | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | jul/26
A4 - 02P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | A4 - 02P | 2026-07-28 | 2026-08-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 02PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | A4 - 02P | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C3 - Cobertura | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 01PProlongadores | Prolongadores | - | C2 - 01P | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - 02PProlongadores | Prolongadores | - | C1 - 02P | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - FachadaChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | C1 - Fachada | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | B4 - 01P | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | B4 - 01P | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
B3 - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | B3 - Térreo | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | A4 - Térreo | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - TérreoInfra Dados | Infra Dados | - | A4 - Térreo | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | A4 - Térreo | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 02PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | A3 - 02P | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 02PInfra Gás | Infra Gás | - | A3 - 02P | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 02PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A3 - 02P | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 02PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | A3 - 02P | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - CoberturaProlongadores | Prolongadores | - | A3 - Cobertura | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 01PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | A4 - 01P | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 02PProlongadores | Prolongadores | - | A4 - 02P | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 01PTeste Instalações | Teste Instalações | - | A2 - 01P | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 01PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A2 - 01P | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 01PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | A2 - 01P | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações | - | A3 - Térreo | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - TérreoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A3 - Térreo | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - TérreoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | A3 - Térreo | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - 01PInfra AC | Infra AC | - | C1 - 01P | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - 01PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | C1 - 01P | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | B4 - Térreo | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - Elevador 1Tratamento e Impermeabilização do Poço | Tratamento e Impermeabilização do Poço | - | Laz - Elevador 1 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - TérreoLuminárias | Luminárias | - | A1 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - TérreoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos | - | A1 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - TérreoGuarda Corpo | Guarda Corpo | - | A1 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - TérreoVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado | - | A1 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - 01PMobiliário | Mobiliário | - | A1 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - 01PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros | - | A1 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - 01PDeck de Madeira | Deck de Madeira | - | A1 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - 02PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado | - | A1 - 02P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - 02PLouças | Louças | - | A1 - 02P | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - TérreoPiso Amadeirado | Piso Amadeirado | - | C4 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - TérreoLouças | Louças | - | C4 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 01PPergolado | Pergolado | - | C4 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 01PBancadas | Bancadas | - | C4 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 01PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | C4 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 01PInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | C4 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 02PEmassamento | Emassamento | - | C4 - 02P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 02P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | C4 - 02P | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - TérreoForro | Forro | - | C3 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 01PRejunte | Rejunte | - | C3 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 01PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | C3 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 01PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | C3 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 01PRodapé | Rodapé | - | C3 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 01PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | C3 - 01P | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | C2 - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
B2 - 02PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | B2 - 02P | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
Bar - TérreoLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Bar - Térreo | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
Bar - TerraçoEstrutura | Estrutura | - | Bar - Terraço | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 01PInfra AC | Infra AC | - | A4 - 01P | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | A4 - 01P | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 01PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | A4 - 01P | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - TérreoPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | C3 - Térreo | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização | - | A2 - Térreo | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B2 - TérreoConcretagem de Piso | Concretagem de Piso | - | B2 - Térreo | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B1 - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | B1 - Térreo | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Rec - 2SSLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Rec - 2SS | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 01PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A4 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 02PImpermeabilização | Impermeabilização | - | C3 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - CoberturaEsquadrias de Ferro | Esquadrias de Ferro | - | C3 - Cobertura | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 02PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | A2 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 02PInfra Dados | Infra Dados | - | A2 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 02PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | A2 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | A3 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 01PInfra Dados | Infra Dados | - | A3 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | A3 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoInfra AC | Infra AC | - | C2 - Térreo | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | C2 - Térreo | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | C2 - Térreo | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | C2 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 01PInfra Gás | Infra Gás | - | C2 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C2 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 01PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | C2 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 02P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | C2 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 02PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | C2 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - 02PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | C1 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - 02PInfra Gás | Infra Gás | - | C1 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - 02PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C1 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - 02PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | C1 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - CoberturaProlongadores | Prolongadores | - | C1 - Cobertura | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - 01PReboco | Reboco | - | B4 - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - 02PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | B4 - 02P | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | B4 - Cobertura | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Rec - TérreoReboco | Reboco | - | Rec - Térreo | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Rec - 01PContrapiso | Contrapiso | - | Rec - 01P | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Rec - Escadas ServInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Rec - Escadas Serv | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 1oSSTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | Laz - 1oSS | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | Laz - Térreo | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Caminhos STR 04Fundação | Fundação | - | Caminhos STR 04 | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C4 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A2 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA | - | A2 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - CoberturaInfra Irrigação | Infra Irrigação | - | A2 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - CoberturaInfra Drenagem | Infra Drenagem | - | A2 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - FachadaMontagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | A2 - Fachada | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 02PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | A3 - 02P | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - CoberturaReboco | Reboco | - | A3 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - CoberturaContrapiso | Contrapiso | - | A3 - Cobertura | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C2 - Térreo | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - FachadaReboco Externo | Reboco Externo | - | C1 - Fachada | 2026-08-05 | 2026-08-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 2oSSReboco | Reboco | - | Laz - 2oSS | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 02PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | A4 - 02P | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 02PInfra Gás | Infra Gás | - | A4 - 02P | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 02PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A4 - 02P | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 02PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | A4 - 02P | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - CoberturaProlongadores | Prolongadores | - | A4 - Cobertura | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | A2 - 01P | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | A3 - Térreo | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 02PProlongadores | Prolongadores | - | C2 - 02P | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | Laz - 01P | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 02PAlvenaria | Alvenaria | - | Laz - 02P | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 03PLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Laz - 03P | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - Elevador 1Caiação e Estucamento | Caiação e Estucamento | - | Laz - Elevador 1 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - Elevador 2Tratamento e Impermeabilização do Poço | Tratamento e Impermeabilização do Poço | - | Laz - Elevador 2 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações | - | A4 - Térreo | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - TérreoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A4 - Térreo | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - TérreoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | A4 - Térreo | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 01PPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | C4 - 01P | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 02PInfra AC | Infra AC | - | A3 - 02P | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 02PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | A3 - 02P | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 02PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | A3 - 02P | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Bar - TérreoGás Enterrado | Gás Enterrado | - | Bar - Térreo | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Bar - TérreoHidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | Bar - Térreo | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Bar - TérreoSPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | Bar - Térreo | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Bar - TérreoPreparação de Superfície | Preparação de Superfície | - | Bar - Térreo | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Caminhos STR 01Instalações Elétricas Alvenaria | Instalações Elétricas Alvenaria | - | Caminhos STR 01 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Caminhos STR 02Alvenaria | Alvenaria | - | Caminhos STR 02 | 2026-08-07 | 2026-09-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C3 - 01PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | C3 - 01P | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - TérreoRejunte | Rejunte | - | A2 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - TérreoRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | A2 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - TérreoRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | A2 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - TérreoRodapé | Rodapé | - | A2 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - TérreoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | A2 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 02PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A3 - 02P | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - TérreoProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | C1 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | B4 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - TérreoPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | B4 - Térreo | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 04P CoberturaLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Laz - 04P Cobertura | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - TérreoAr Condicionado | Ar Condicionado | - | A1 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem | - | A1 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - TérreoMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras | - | A1 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - TérreoEmassamento | Emassamento | - | C3 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - Térreo1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | C3 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 01PForro | Forro | - | C3 - 01P | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 02PRejunte | Rejunte | - | C3 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 02PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | C3 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 02PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | C3 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 02PRodapé | Rodapé | - | C3 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 02PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | C3 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 01PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | C2 - 01P | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - CoberturaReboco | Reboco | - | C1 - Cobertura | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - CoberturaContrapiso | Contrapiso | - | C1 - Cobertura | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - 02PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | B4 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - 02PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | B4 - 02P | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B3 - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | B3 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B3 - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | B3 - 01P | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B2 - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | B2 - Térreo | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | A4 - 01P | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 01PInfra Dados | Infra Dados | - | A4 - 01P | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | A4 - 01P | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - CoberturaEsquadrias de Ferro | Esquadrias de Ferro | - | C4 - Cobertura | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - FachadaTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | A2 - Fachada | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | B4 - Térreo | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 1oSSContramarco | Contramarco | - | Laz - 1oSS | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 1oSSInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Laz - 1oSS | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 1oSSInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Laz - 1oSS | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - FachadaDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho | - | A1 - Fachada | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 02PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | A4 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - CoberturaReboco | Reboco | - | A4 - Cobertura | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - CoberturaContrapiso | Contrapiso | - | A4 - Cobertura | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 02PTeste Instalações | Teste Instalações | - | A2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 02PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 02PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | A2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 01PTeste Instalações | Teste Instalações | - | A3 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 01PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A3 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 01PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | A3 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | C2 - Térreo | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoInfra Dados | Infra Dados | - | C2 - Térreo | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | C2 - Térreo | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 01PInfra AC | Infra AC | - | C2 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | C2 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 01PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | C2 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 02PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | C2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 02PInfra Gás | Infra Gás | - | C2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 02PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 02PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | C2 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - CoberturaProlongadores | Prolongadores | - | C2 - Cobertura | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - 01PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | C1 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - 02PInfra AC | Infra AC | - | C1 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - 02PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | C1 - 02P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - 01PContrapiso | Contrapiso | - | B4 - 01P | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - Elevador 1Instalações Provisórias | Instalações Provisórias | - | Laz - Elevador 1 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - Elevador 2Caiação e Estucamento | Caiação e Estucamento | - | Laz - Elevador 2 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - Elevador 3Tratamento e Impermeabilização do Poço | Tratamento e Impermeabilização do Poço | - | Laz - Elevador 3 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - 01PLuminárias | Luminárias | - | A1 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - 01PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos | - | A1 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - 01PGuarda Corpo | Guarda Corpo | - | A1 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - 01PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado | - | A1 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - 02PMobiliário | Mobiliário | - | A1 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - 02PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros | - | A1 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - 02PDeck de Madeira | Deck de Madeira | - | A1 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | A4 - Térreo | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - TérreoMobiliário | Mobiliário | - | C4 - Térreo | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - TérreoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros | - | C4 - Térreo | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - TérreoDeck de Madeira | Deck de Madeira | - | C4 - Térreo | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 01PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado | - | C4 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 01PLouças | Louças | - | C4 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 02PPergolado | Pergolado | - | C4 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 02PBancadas | Bancadas | - | C4 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 02PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | C4 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 02PInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | C4 - 02P | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 01PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C2 - 01P | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Bar - TérreoConcretagem Piso | Concretagem Piso | - | Bar - Térreo | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 02PInfra AC | Infra AC | - | A4 - 02P | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 02PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | A4 - 02P | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 02PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | A4 - 02P | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 02PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | C3 - 02P | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - 01PImpermeabilização | Impermeabilização | - | A2 - 01P | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização | - | A3 - Térreo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B1 - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | B1 - Térreo | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B1 - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | B1 - 01P | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 02PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A4 - 02P | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 02PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | A3 - 02P | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 02PInfra Dados | Infra Dados | - | A3 - 02P | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 02PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | A3 - 02P | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | C1 - Térreo | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - TérreoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C1 - Térreo | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - 02PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | C1 - 02P | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - 02PReboco | Reboco | - | B4 - 02P | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B3 - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | B3 - Térreo | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B3 - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | B3 - Térreo | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Rec - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | Rec - Térreo | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Rec - 01PReboco | Reboco | - | Rec - 01P | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Rec - Escadas ServContrapiso | Contrapiso | - | Rec - Escadas Serv | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Escada Princp.Estrutura Metálica | Estrutura Metálica | - | Escada Princp. | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - Fachada 01Montagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | Laz - Fachada 01 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - Fachada 02Montagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | Laz - Fachada 02 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Caminhos STR 03Fundação | Fundação | - | Caminhos STR 03 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Caminhos STR 04Gás Enterrado | Gás Enterrado | - | Caminhos STR 04 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Caminhos STR 04Hidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | Caminhos STR 04 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Caminhos STR 04SPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | Caminhos STR 04 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Caminhos STR 04Infra Irrigação | Infra Irrigação | - | Caminhos STR 04 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A2 - TérreoForro | Forro | - | A2 - Térreo | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície | - | A2 - Cobertura | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A2 - FachadaChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | A2 - Fachada | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A3 - Cobertura | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A3 - CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA | - | A3 - Cobertura | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A3 - CoberturaInfra Irrigação | Infra Irrigação | - | A3 - Cobertura | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A3 - CoberturaInfra Drenagem | Infra Drenagem | - | A3 - Cobertura | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - FachadaMontagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | A3 - Fachada | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | B4 - Térreo | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | B4 - Térreo | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | B4 - Térreo | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - TérreoImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | B4 - Térreo | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 2oSSContrapiso | Contrapiso | - | Laz - 2oSS | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Bar - EscadaInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Bar - Escada | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - TérreoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio | - | A1 - Térreo | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - TérreoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão | - | A1 - Térreo | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A1 - TérreoBrises | Brises | - | A1 - Térreo | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C4 - FachadaDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho | - | C4 - Fachada | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - 02PForro | Forro | - | C3 - 02P | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - FachadaRevestimento Cerâmico | Revestimento Cerâmico | - | C3 - Fachada | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 02P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | A2 - 02P | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A3 - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | A3 - 01P | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 02PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | C2 - 02P | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - CoberturaReboco | Reboco | - | C2 - Cobertura | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C2 - CoberturaContrapiso | Contrapiso | - | C2 - Cobertura | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 02PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | Laz - 02P | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 03PAlvenaria | Alvenaria | - | Laz - 03P | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Laz - Elevador 1Montagem dos Elevadores | Montagem dos Elevadores | - | Laz - Elevador 1 | 2026-08-20 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Laz - Elevador 2Instalações Provisórias | Instalações Provisórias | - | Laz - Elevador 2 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - Elevador 3Caiação e Estucamento | Caiação e Estucamento | - | Laz - Elevador 3 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - Elevador 4Tratamento e Impermeabilização do Poço | Tratamento e Impermeabilização do Poço | - | Laz - Elevador 4 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 01PTeste Instalações | Teste Instalações | - | A4 - 01P | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 01PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A4 - 01P | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 01PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | A4 - 01P | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C4 - 02PPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | C4 - 02P | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C1 - FachadaTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas | - | C1 - Fachada | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Bar - TérreoAlvenaria | Alvenaria | - | Bar - Térreo | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Caminhos STR 01Reboco | Reboco | - | Caminhos STR 01 | 2026-08-21 | 2026-09-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 01PRejunte | Rejunte | - | A2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 01PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | A2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 01PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | A2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 01PRodapé | Rodapé | - | A2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 01PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | A2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A3 - TérreoRejunte | Rejunte | - | A3 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A3 - TérreoRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | A3 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A3 - TérreoRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | A3 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A3 - TérreoRodapé | Rodapé | - | A3 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A3 - TérreoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | A3 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C2 - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações | - | C2 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C2 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - TérreoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | C2 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C2 - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | C2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 01PInfra Dados | Infra Dados | - | C2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | C2 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 02PInfra AC | Infra AC | - | C2 - 02P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 02PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | C2 - 02P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 02PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | C2 - 02P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | B4 - 01P | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 01PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | B4 - 01P | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B1 - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | B1 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B1 - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | B1 - Térreo | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Rec - 2SSAlvenaria | Alvenaria | - | Rec - 2SS | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Rec - 1SSLimpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Rec - 1SS | 2026-08-24 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 1oSSReboco | Reboco | - | Laz - 1oSS | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 01PAr Condicionado | Ar Condicionado | - | A1 - 01P | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 01PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem | - | A1 - 01P | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 01PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras | - | A1 - 01P | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A4 - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização | - | A4 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - TérreoPergolado | Pergolado | - | C3 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C3 - TérreoBancadas | Bancadas | - | C3 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
C3 - TérreoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | C3 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C3 - TérreoInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | C3 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C3 - 01PEmassamento | Emassamento | - | C3 - 01P | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C3 - 01P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | C3 - 01P | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 02PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C2 - 02P | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C1 - CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C1 - Cobertura | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C1 - CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA | - | C1 - Cobertura | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C1 - CoberturaInfra Irrigação | Infra Irrigação | - | C1 - Cobertura | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C1 - CoberturaInfra Drenagem | Infra Drenagem | - | C1 - Cobertura | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B3 - TérreoReboco | Reboco | - | B3 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
B3 - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | B3 - 01P | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B3 - 02PAlvenaria | Alvenaria | - | B3 - 02P | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
B2 - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | B2 - Térreo | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B2 - 01PAlvenaria | Alvenaria | - | B2 - 01P | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Escada Princp.Infra Elétrica | Infra Elétrica | - | Escada Princp. | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | Laz - Térreo | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 01P Piscina AdultoEnchimentos Piscina | Enchimentos Piscina | - | Laz - 01P Piscina Adulto | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
Laz - 01P Piscina InfantilEnchimentos Piscina | Enchimentos Piscina | - | Laz - 01P Piscina Infantil | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
A4 - 02PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | A4 - 02P | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A4 - 02PInfra Dados | Infra Dados | - | A4 - 02P | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A4 - 02PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | A4 - 02P | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A2 - CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização | - | A2 - Cobertura | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A3 - FachadaTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | A3 - Fachada | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 01PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C1 - 01P | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
B4 - TérreoProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | B4 - Térreo | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | ago/26
B4 - 01PProlongadores | Prolongadores | - | B4 - 01P | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A1 - Térreo2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura | - | A1 - Térreo | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A4 - CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | A4 - Cobertura | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A4 - CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA | - | A4 - Cobertura | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A4 - CoberturaInfra Irrigação | Infra Irrigação | - | A4 - Cobertura | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A4 - CoberturaInfra Drenagem | Infra Drenagem | - | A4 - Cobertura | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A4 - FachadaMontagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | A4 - Fachada | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A2 - FachadaReboco Externo | Reboco Externo | - | A2 - Fachada | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 02PTeste Instalações | Teste Instalações | - | A3 - 02P | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 02PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A3 - 02P | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 02PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | A3 - 02P | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C1 - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | C1 - Térreo | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C1 - TérreoInfra Dados | Infra Dados | - | C1 - Térreo | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C1 - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | C1 - Térreo | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | C1 - 01P | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 02PContrapiso | Contrapiso | - | B4 - 02P | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 02PContramarco | Contramarco | - | Laz - 02P | 2026-08-27 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 02PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Laz - 02P | 2026-08-27 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 02PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Laz - 02P | 2026-08-27 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Laz - Elevador 3Instalações Provisórias | Instalações Provisórias | - | Laz - Elevador 3 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Laz - Elevador 4Caiação e Estucamento | Caiação e Estucamento | - | Laz - Elevador 4 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 02PLuminárias | Luminárias | - | A1 - 02P | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 02PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos | - | A1 - 02P | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 02PGuarda Corpo | Guarda Corpo | - | A1 - 02P | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 02PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado | - | A1 - 02P | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A4 - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | A4 - 01P | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C4 - TérreoLuminárias | Luminárias | - | C4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C4 - TérreoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos | - | C4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C4 - TérreoGuarda Corpo | Guarda Corpo | - | C4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C4 - TérreoVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado | - | C4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C4 - 01PMobiliário | Mobiliário | - | C4 - 01P | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C4 - 01PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros | - | C4 - 01P | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C4 - 01PDeck de Madeira | Deck de Madeira | - | C4 - 01P | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C4 - 02PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado | - | C4 - 02P | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C4 - 02PLouças | Louças | - | C4 - 02P | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A2 - TérreoEmassamento | Emassamento | - | A2 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A2 - Térreo1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | A2 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
B4 - TérreoInfra AC | Infra AC | - | B4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
B4 - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | B4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
B4 - TérreoRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | B4 - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Bar - TérreoTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | Bar - Térreo | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
Bar - TerraçoPlatibanda | Platibanda | - | Bar - Terraço | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 02PImpermeabilização | Impermeabilização | - | A2 - 02P | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 01PImpermeabilização | Impermeabilização | - | A3 - 01P | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
C2 - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | C2 - Térreo | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
B4 - TérreoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | B4 - Térreo | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
B1 - TérreoReboco | Reboco | - | B1 - Térreo | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
B1 - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | B1 - 01P | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
B1 - 02PAlvenaria | Alvenaria | - | B1 - 02P | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | set/26
A4 - TérreoRejunte | Rejunte | - | A4 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - TérreoRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | A4 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - TérreoRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | A4 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - TérreoRodapé | Rodapé | - | A4 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - TérreoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | A4 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C3 - TérreoPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | C3 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B3 - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | B3 - 01P | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B3 - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | B3 - 01P | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B2 - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | B2 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B2 - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | B2 - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | Rec - Térreo | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | Rec - 01P | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície | - | Rec - Cobertura | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - Escadas ServReboco | Reboco | - | Rec - Escadas Serv | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Escada Princp.Cabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | Escada Princp. | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - Fachada FrontalMontagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | Rec - Fachada Frontal | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 01P Piscina AdultoContrapiso e Reboco | Contrapiso e Reboco | - | Laz - 01P Piscina Adulto | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 01P Piscina InfantilContrapiso e Reboco | Contrapiso e Reboco | - | Laz - 01P Piscina Infantil | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaEnchimentos Piscina | Enchimentos Piscina | - | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - Fachada 01Tratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Laz - Fachada 01 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - Fachada 02Tratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Laz - Fachada 02 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Caminhos STR 03Gás Enterrado | Gás Enterrado | - | Caminhos STR 03 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Caminhos STR 03Hidrossanitário Enterrado | Hidrossanitário Enterrado | - | Caminhos STR 03 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Caminhos STR 03SPDA Enterrados | SPDA Enterrados | - | Caminhos STR 03 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Caminhos STR 03Infra Irrigação | Infra Irrigação | - | Caminhos STR 03 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 01PForro | Forro | - | A2 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - CoberturaPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A2 - Cobertura | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - TérreoForro | Forro | - | A3 - Térreo | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície | - | A3 - Cobertura | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - FachadaChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | A3 - Fachada | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 01PTeste Instalações | Teste Instalações | - | C2 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 01PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C2 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 01PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | C2 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 02PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | C2 - 02P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 02PInfra Dados | Infra Dados | - | C2 - 02P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 02PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | C2 - 02P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | B4 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 01PInfra Gás | Infra Gás | - | B4 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | B4 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 01PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | B4 - 01P | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 2oSS1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | Laz - 2oSS | 2026-09-02 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Bar - TérreoContramarco | Contramarco | - | Bar - Térreo | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Bar - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Bar - Térreo | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Bar - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Bar - Térreo | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 01PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio | - | A1 - 01P | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 01PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão | - | A1 - 01P | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 01PBrises | Brises | - | A1 - 01P | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - FachadaTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | A4 - Fachada | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 02P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | A3 - 02P | 2026-09-03 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | C2 - Cobertura | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA | - | C2 - Cobertura | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - CoberturaInfra Irrigação | Infra Irrigação | - | C2 - Cobertura | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - CoberturaInfra Drenagem | Infra Drenagem | - | C2 - Cobertura | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - FachadaMontagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | C2 - Fachada | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 02PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C1 - 02P | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B3 - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | B3 - Térreo | 2026-09-03 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 03PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | Laz - 03P | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 03P CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | Laz - 03P Cobertura | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 04P CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | Laz - 04P Cobertura | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - Elevador 4Instalações Provisórias | Instalações Provisórias | - | Laz - Elevador 4 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - 02PTeste Instalações | Teste Instalações | - | A4 - 02P | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - 02PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A4 - 02P | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - 02PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | A4 - 02P | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - TérreoContramarco | Contramarco | - | Laz - Térreo | 2026-09-04 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - TérreoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Laz - Térreo | 2026-09-04 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - TérreoInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Laz - Térreo | 2026-09-04 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | Laz - 01P | 2026-09-04 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Caminhos STR 02Instalações Elétricas Alvenaria | Instalações Elétricas Alvenaria | - | Caminhos STR 02 | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - TérreoMetais | Metais | - | A1 - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - TérreoAcessórios | Acessórios | - | A1 - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - TérreoPaisagismo | Paisagismo | - | A1 - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 02PRejunte | Rejunte | - | A2 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 02PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | A2 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 02PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | A2 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 02PRodapé | Rodapé | - | A2 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 02PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | A2 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 01PRejunte | Rejunte | - | A3 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 01PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | A3 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 01PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | A3 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 01PRodapé | Rodapé | - | A3 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 01PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | A3 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações | - | C1 - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - TérreoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C1 - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - TérreoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | C1 - Térreo | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | C1 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 01PInfra Dados | Infra Dados | - | C1 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | C1 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 02PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | C1 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 02P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | B4 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 02PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | B4 - 02P | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B1 - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | B1 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B1 - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | B1 - 01P | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - 2SSTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | Rec - 2SS | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 02PAr Condicionado | Ar Condicionado | - | A1 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 02PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem | - | A1 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 02PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras | - | A1 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - 01PImpermeabilização | Impermeabilização | - | A4 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - TérreoAr Condicionado | Ar Condicionado | - | C4 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem | - | C4 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - TérreoMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras | - | C4 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C3 - TérreoPiso Amadeirado | Piso Amadeirado | - | C3 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C3 - TérreoLouças | Louças | - | C3 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C3 - 01PPergolado | Pergolado | - | C3 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C3 - 01PBancadas | Bancadas | - | C3 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C3 - 01PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | C3 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C3 - 01PInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | C3 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C3 - 02PEmassamento | Emassamento | - | C3 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C3 - 02P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | C3 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície | - | C1 - Cobertura | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | B4 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - TérreoInfra Dados | Infra Dados | - | B4 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | B4 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B3 - 01PReboco | Reboco | - | B3 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B3 - 02PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | B3 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B3 - CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | B3 - Cobertura | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B2 - TérreoReboco | Reboco | - | B2 - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B2 - 01PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | B2 - 01P | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B2 - 02PAlvenaria | Alvenaria | - | B2 - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | Rec - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - TérreoInfra Dados | Infra Dados | - | Rec - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | Rec - Térreo | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - Térreo Área ExternaProlongadores | Prolongadores | - | Rec - Térreo Área Externa | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 02PReboco | Reboco | - | Laz - 02P | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - Fachada 01Chapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | Laz - Fachada 01 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - Fachada 02Chapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | Laz - Fachada 02 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Caminhos STR 04Concretagem Piso | Concretagem Piso | - | Caminhos STR 04 | 2026-09-09 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A3 - CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização | - | A3 - Cobertura | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização | - | C2 - Térreo | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | C2 - 01P | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 01PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | B4 - 01P | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 02PProlongadores | Prolongadores | - | B4 - 02P | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B1 - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | B1 - Térreo | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Bar - TérreoReboco | Reboco | - | Bar - Térreo | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Bar - TérreoReboco Externo | Reboco Externo | - | Bar - Térreo | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 01P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura | - | A1 - 01P | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - TérreoForro | Forro | - | A4 - Térreo | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície | - | A4 - Cobertura | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - FachadaChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | A4 - Fachada | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - FachadaTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas | - | A2 - Fachada | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - FachadaReboco Externo | Reboco Externo | - | A3 - Fachada | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - FachadaTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | C2 - Fachada | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 03PContramarco | Contramarco | - | Laz - 03P | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 03PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Laz - 03P | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 03PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Laz - 03P | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - 02P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | A4 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - 01PLuminárias | Luminárias | - | C4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - 01PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos | - | C4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - 01PGuarda Corpo | Guarda Corpo | - | C4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - 01PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado | - | C4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - 02PMobiliário | Mobiliário | - | C4 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - 02PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros | - | C4 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - 02PDeck de Madeira | Deck de Madeira | - | C4 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - TérreoPergolado | Pergolado | - | A2 - Térreo | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - TérreoBancadas | Bancadas | - | A2 - Térreo | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - TérreoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | A2 - Térreo | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - TérreoInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | A2 - Térreo | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 01PEmassamento | Emassamento | - | A2 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 01P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | A2 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - TérreoEmassamento | Emassamento | - | A3 - Térreo | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - Térreo1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | A3 - Térreo | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 02PTeste Instalações | Teste Instalações | - | C2 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 02PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C2 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 02PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | C2 - 02P | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 01PInfra AC | Infra AC | - | B4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | B4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 01PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | B4 - 01P | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 1oSSContrapiso | Contrapiso | - | Laz - 1oSS | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - TérreoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV | - | A1 - Térreo | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - TérreoComunicação Visual | Comunicação Visual | - | A1 - Térreo | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - TérreoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico | - | A1 - Térreo | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 02PImpermeabilização | Impermeabilização | - | A3 - 02P | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | C1 - Térreo | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 01PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | B4 - 01P | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B3 - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | B3 - Térreo | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B3 - TérreoPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | B3 - Térreo | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B1 - 01PReboco | Reboco | - | B1 - 01P | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B1 - 02PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | B1 - 02P | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B1 - CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | B1 - Cobertura | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - 2SSContramarco | Contramarco | - | Rec - 2SS | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - 2SSInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Rec - 2SS | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - 2SSInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Rec - 2SS | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - 1SSAlvenaria | Alvenaria | - | Rec - 1SS | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 2oSSProlongadores | Prolongadores | - | Laz - 2oSS | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - TérreoChecklist | Checklist | - | A1 - Térreo | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - TérreoLimpeza Final | Limpeza Final | - | A1 - Térreo | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - 01PRejunte | Rejunte | - | A4 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - 01PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | A4 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - 01PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | A4 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - 01PRodapé | Rodapé | - | A4 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - 01PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | A4 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C3 - 01PPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | C3 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização | - | C1 - Cobertura | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B3 - 02PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | B3 - 02P | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B3 - 02PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | B3 - 02P | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B2 - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | B2 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B2 - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | B2 - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - Térreo Área ExternaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície | - | Rec - Térreo Área Externa | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - 01PProlongadores | Prolongadores | - | Rec - 01P | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização | - | Rec - Cobertura | 2026-09-16 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Escadas ServRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | Rec - Escadas Serv | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - Fachada FrontalTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Rec - Fachada Frontal | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - Fachada Lateral EsqMontagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 01P Piscina AdultoPassantes | Passantes | - | Laz - 01P Piscina Adulto | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 01P Piscina InfantilPassantes | Passantes | - | Laz - 01P Piscina Infantil | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaContrapiso e Reboco | Contrapiso e Reboco | - | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - 02PForro | Forro | - | A2 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - CoberturaChapim | Chapim | - | A2 - Cobertura | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 01PForro | Forro | - | A3 - 01P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - CoberturaPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A3 - Cobertura | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - TérreoRejunte | Rejunte | - | C2 - Térreo | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - TérreoRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | C2 - Térreo | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - TérreoRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | C2 - Térreo | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - TérreoRodapé | Rodapé | - | C2 - Térreo | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - TérreoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | C2 - Térreo | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - FachadaChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | C2 - Fachada | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 01PTeste Instalações | Teste Instalações | - | C1 - 01P | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 01PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C1 - 01P | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 01PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | C1 - 01P | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 02PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | C1 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 02PInfra Dados | Infra Dados | - | C1 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 02PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | C1 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 02PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | B4 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 02PInfra Gás | Infra Gás | - | B4 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 02PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | B4 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 02PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | B4 - 02P | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - CoberturaProlongadores | Prolongadores | - | B4 - Cobertura | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B3 - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | B3 - Térreo | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - TérreoReboco | Reboco | - | Laz - Térreo | 2026-09-17 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | Laz - Térreo | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 01PContramarco | Contramarco | - | Laz - 01P | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 01PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Laz - 01P | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 01PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Laz - 01P | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 02PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio | - | A1 - 02P | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 02PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão | - | A1 - 02P | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 02PBrises | Brises | - | A1 - 02P | 2026-09-18 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A4 - CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização | - | A4 - Cobertura | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - TérreoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio | - | C4 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - TérreoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão | - | C4 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - TérreoBrises | Brises | - | C4 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C3 - FachadaDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho | - | C3 - Fachada | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A2 - FachadaRevestimento Cerâmico | Revestimento Cerâmico | - | A2 - Fachada | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C2 - CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície | - | C2 - Cobertura | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações | - | B4 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - TérreoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | B4 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - TérreoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | B4 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B3 - 01PContrapiso | Contrapiso | - | B3 - 01P | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B2 - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | B2 - Térreo | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - FachadaReboco Externo | Reboco Externo | - | A4 - Fachada | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A2 - TérreoPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | A2 - Térreo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 01PImpermeabilização | Impermeabilização | - | C2 - 01P | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C2 - 02P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | C2 - 02P | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B1 - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | B1 - Térreo | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B1 - TérreoPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | B1 - Térreo | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - Fachada 01Reboco Externo | Reboco Externo | - | Laz - Fachada 01 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Fachada 02Reboco Externo | Reboco Externo | - | Laz - Fachada 02 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TérreoContrapiso | Contrapiso | - | Bar - Térreo | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Caminhos STR 01Revestimento Parede | Revestimento Parede | - | Caminhos STR 01 | 2026-09-21 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | nov/26
Caminhos STR 02Reboco | Reboco | - | Caminhos STR 02 | 2026-09-21 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A1 - 01PMetais | Metais | - | A1 - 01P | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 01PAcessórios | Acessórios | - | A1 - 01P | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 01PPaisagismo | Paisagismo | - | A1 - 01P | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A4 - TérreoEmassamento | Emassamento | - | A4 - Térreo | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A4 - Térreo1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | A4 - Térreo | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A3 - 02PRejunte | Rejunte | - | A3 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 02PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | A3 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 02PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | A3 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 02PRodapé | Rodapé | - | A3 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A3 - 02PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | A3 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B1 - 02PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | B1 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B1 - 02PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | B1 - 02P | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - 2SSContrapiso | Contrapiso | - | Rec - 2SS | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Laz - 2oSSInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | Laz - 2oSS | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 2oSSInfra Dados | Infra Dados | - | Laz - 2oSS | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 2oSSInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | Laz - 2oSS | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A4 - 02PImpermeabilização | Impermeabilização | - | A4 - 02P | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C4 - 01PAr Condicionado | Ar Condicionado | - | C4 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 01PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem | - | C4 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 01PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras | - | C4 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C3 - TérreoMobiliário | Mobiliário | - | C3 - Térreo | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C3 - TérreoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros | - | C3 - Térreo | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C3 - TérreoDeck de Madeira | Deck de Madeira | - | C3 - Térreo | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C3 - 01PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado | - | C3 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C3 - 01PLouças | Louças | - | C3 - 01P | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C3 - 02PPergolado | Pergolado | - | C3 - 02P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C3 - 02PBancadas | Bancadas | - | C3 - 02P | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C3 - 02PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | C3 - 02P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C3 - 02PInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | C3 - 02P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C1 - CoberturaPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C1 - Cobertura | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | B4 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 01PInfra Dados | Infra Dados | - | B4 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | B4 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 02PReboco | Reboco | - | B3 - 02P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B2 - 01PReboco | Reboco | - | B2 - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B2 - 02PTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | B2 - 02P | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B2 - CoberturaPlatibanda | Platibanda | - | B2 - Cobertura | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B1 - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | B1 - Térreo | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Rec - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | Rec - Térreo | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Rec - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | Rec - Térreo | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Rec - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | Rec - Térreo | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | Rec - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 01PInfra Dados | Infra Dados | - | Rec - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | Rec - 01P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Fachada FrontalChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | Rec - Fachada Frontal | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 01P Piscina AdultoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | Laz - 01P Piscina Adulto | 2026-09-23 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 01P Piscina AdultoInfra Elétrica | Infra Elétrica | - | Laz - 01P Piscina Adulto | 2026-09-23 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 01P Piscina InfantilInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | Laz - 01P Piscina Infantil | 2026-09-23 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 01P Piscina InfantilInfra Elétrica | Infra Elétrica | - | Laz - 01P Piscina Infantil | 2026-09-23 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 02PContrapiso | Contrapiso | - | Laz - 02P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 03PReboco | Reboco | - | Laz - 03P | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Escada ServiçoInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Laz - Escada Serviço | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
Caminhos STR 03Concretagem Piso | Concretagem Piso | - | Caminhos STR 03 | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C1 - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização | - | C1 - Térreo | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
C1 - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | C1 - 01P | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 02PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | B4 - 02P | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - CoberturaReboco | Reboco | - | B4 - Cobertura | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B4 - CoberturaContrapiso | Contrapiso | - | B4 - Cobertura | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B3 - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | B3 - Térreo | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B3 - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | B3 - Térreo | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B3 - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | B3 - Térreo | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B3 - TérreoImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | B3 - Térreo | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B1 - 01PContrapiso | Contrapiso | - | B1 - 01P | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TérreoPintura Externa | Pintura Externa | - | Bar - Térreo | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A1 - 02P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura | - | A1 - 02P | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A1 - Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | A1 - Cobertura | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A4 - 01PForro | Forro | - | A4 - 01P | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A4 - CoberturaPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | A4 - Cobertura | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C4 - Térreo2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura | - | C4 - Térreo | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A3 - FachadaTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas | - | A3 - Fachada | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C2 - CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização | - | C2 - Cobertura | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C2 - FachadaReboco Externo | Reboco Externo | - | C2 - Fachada | 2026-09-25 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B4 - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | B4 - Térreo | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 01PContrapiso | Contrapiso | - | Laz - 01P | 2026-09-25 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | nov/26
Laz - Elevador 1Testes | Testes | - | Laz - Elevador 1 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Elevador 2Montagem dos Elevadores | Montagem dos Elevadores | - | Laz - Elevador 2 | 2026-09-25 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 02PLuminárias | Luminárias | - | C4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 02PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos | - | C4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 02PGuarda Corpo | Guarda Corpo | - | C4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 02PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado | - | C4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A2 - TérreoPiso Amadeirado | Piso Amadeirado | - | A2 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A2 - TérreoLouças | Louças | - | A2 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 01PPergolado | Pergolado | - | A2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 01PBancadas | Bancadas | - | A2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 01PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | A2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 01PInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | A2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 02PEmassamento | Emassamento | - | A2 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 02P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | A2 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A3 - TérreoPergolado | Pergolado | - | A3 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A3 - TérreoBancadas | Bancadas | - | A3 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A3 - TérreoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | A3 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A3 - TérreoInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | A3 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A3 - 01PEmassamento | Emassamento | - | A3 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A3 - 01P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | A3 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C2 - TérreoForro | Forro | - | C2 - Térreo | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 01PRejunte | Rejunte | - | C2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 01PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | C2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 01PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | C2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 01PRodapé | Rodapé | - | C2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 01PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | C2 - 01P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 02PTeste Instalações | Teste Instalações | - | C1 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 02PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C1 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 02PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | C1 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 02PInfra AC | Infra AC | - | B4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 02PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | B4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 02PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | B4 - 02P | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 1oSS1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | Laz - 1oSS | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A1 - 01PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV | - | A1 - 01P | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 01PComunicação Visual | Comunicação Visual | - | A1 - 01P | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
A1 - 01PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico | - | A1 - 01P | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | set/26
B4 - 02PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | B4 - 02P | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | B3 - 01P | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 01PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | B3 - 01P | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B2 - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | B2 - Térreo | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B2 - TérreoPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | B2 - Térreo | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B1 - 02PReboco | Reboco | - | B1 - 02P | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 2SSReboco | Reboco | - | Rec - 2SS | 2026-09-29 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 1SSTalisca Piso e Parede | Talisca Piso e Parede | - | Rec - 1SS | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A1 - 01PChecklist | Checklist | - | A1 - 01P | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A1 - 01PLimpeza Final | Limpeza Final | - | A1 - 01P | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A4 - 02PRejunte | Rejunte | - | A4 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A4 - 02PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | A4 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A4 - 02PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | A4 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A4 - 02PRodapé | Rodapé | - | A4 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A4 - 02PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | A4 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C3 - 02PPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | C3 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 02PImpermeabilização | Impermeabilização | - | C2 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B2 - 02PInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | B2 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B2 - 02PInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | B2 - 02P | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B1 - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | B1 - Térreo | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B1 - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | B1 - Térreo | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B1 - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | B1 - Térreo | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
B1 - TérreoImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | B1 - Térreo | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Térreo Área ExternaImpermeabilização | Impermeabilização | - | Rec - Térreo Área Externa | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Escadas ServEmassamento | Emassamento | - | Rec - Escadas Serv | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Fachada Lateral EsqTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Fachada Lateral DirMontagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaPassantes | Passantes | - | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Escada LazerInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Laz - Escada Lazer | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
Bar - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | Bar - Térreo | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | out/26
A2 - CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A2 - Cobertura | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - 02PForro | Forro | - | A3 - 02P | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - CoberturaChapim | Chapim | - | A3 - Cobertura | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - TérreoRejunte | Rejunte | - | C1 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - TérreoRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | C1 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - TérreoRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | C1 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - TérreoRodapé | Rodapé | - | C1 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - TérreoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | C1 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - TérreoProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | B3 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 01PProlongadores | Prolongadores | - | B3 - 01P | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | B2 - Térreo | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A1 - CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual | - | A1 - Cobertura | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A1 - CoberturaChecklist | Checklist | - | A1 - Cobertura | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A1 - CoberturaPaisagismo | Paisagismo | - | A1 - Cobertura | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 01PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio | - | C4 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 01PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão | - | C4 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 01PBrises | Brises | - | C4 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - FachadaRevestimento Cerâmico | Revestimento Cerâmico | - | A3 - Fachada | 2026-10-02 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - CoberturaPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | C2 - Cobertura | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 01PTeste Instalações | Teste Instalações | - | B4 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 01PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | B4 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 01PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | B4 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 02PContrapiso | Contrapiso | - | B3 - 02P | 2026-10-02 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - 01PContrapiso | Contrapiso | - | B2 - 01P | 2026-10-02 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Elevador 1Proteção do Elevador | Proteção do Elevador | - | Laz - Elevador 1 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Elevador 1Aduelas | Aduelas | - | Laz - Elevador 1 | 2026-10-02 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - FachadaTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas | - | A4 - Fachada | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 01PPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | A2 - 01P | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - TérreoPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | A3 - Térreo | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 01PImpermeabilização | Impermeabilização | - | C1 - 01P | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 02P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | C1 - 02P | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - TérreoInfra AC | Infra AC | - | B3 - Térreo | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | B3 - Térreo | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - TérreoRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | B3 - Térreo | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | B1 - 01P | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - 01PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | B1 - 01P | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Fachada FrontalReboco Externo | Reboco Externo | - | Rec - Fachada Frontal | 2026-10-05 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 1oSSProlongadores | Prolongadores | - | Laz - 1oSS | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A1 - 02PMetais | Metais | - | A1 - 02P | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A1 - 02PAcessórios | Acessórios | - | A1 - 02P | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A1 - 02PPaisagismo | Paisagismo | - | A1 - 02P | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - TérreoPergolado | Pergolado | - | A4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - TérreoBancadas | Bancadas | - | A4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - TérreoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | A4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - TérreoInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | A4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - 01PEmassamento | Emassamento | - | A4 - 01P | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - 01P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | A4 - 01P | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - TérreoMetais | Metais | - | C4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - TérreoAcessórios | Acessórios | - | C4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - TérreoPaisagismo | Paisagismo | - | C4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização | - | B4 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - TérreoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | B3 - Térreo | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 1SSContramarco | Contramarco | - | Rec - 1SS | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 1SSInfra Elétrica em Alvenaria | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Rec - 1SS | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 1SSInfra Hidrossanitária em Alvenaria | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Rec - 1SS | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 02PAr Condicionado | Ar Condicionado | - | C4 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 02PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem | - | C4 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 02PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras | - | C4 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - TérreoLuminárias | Luminárias | - | C3 - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - TérreoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos | - | C3 - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - TérreoGuarda Corpo | Guarda Corpo | - | C3 - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - TérreoVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado | - | C3 - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - 01PMobiliário | Mobiliário | - | C3 - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - 01PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros | - | C3 - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - 01PDeck de Madeira | Deck de Madeira | - | C3 - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - 02PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado | - | C3 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - 02PLouças | Louças | - | C3 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 01PForro | Forro | - | C2 - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 02PRejunte | Rejunte | - | C2 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 02PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | C2 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 02PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | C2 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 02PRodapé | Rodapé | - | C2 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 02PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | C2 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - CoberturaChapim | Chapim | - | C1 - Cobertura | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 02PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | B4 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 02PInfra Dados | Infra Dados | - | B4 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 02PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | B4 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - 02PReboco | Reboco | - | B2 - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - TérreoProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | B1 - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - 01PProlongadores | Prolongadores | - | B1 - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - TérreoInfra AC | Infra AC | - | Rec - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | Rec - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Térreo CozinhaCortes no Contrapiso p/ Grelhas | Cortes no Contrapiso p/ Grelhas | - | Rec - Térreo Cozinha | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Térreo Área ExternaContrapiso | Contrapiso | - | Rec - Térreo Área Externa | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | Rec - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 01PInfra Gás | Infra Gás | - | Rec - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | Rec - 01P | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - CoberturaReboco | Reboco | - | Rec - Cobertura | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - CoberturaContrapiso | Contrapiso | - | Rec - Cobertura | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Escadas Serv1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | Rec - Escadas Serv | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Elevador 01Tratamento e Impermeabilização do Poço | Tratamento e Impermeabilização do Poço | - | Rec - Elevador 01 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Fachada Lateral EsqChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 01PReboco | Reboco | - | Laz - 01P | 2026-10-07 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaBombas e Filtros | Bombas e Filtros | - | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 02P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | Laz - 02P | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 03PContrapiso | Contrapiso | - | Laz - 03P | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Escada ServiçoReboco | Reboco | - | Laz - Escada Serviço | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Fachada 01Tratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas | - | Laz - Fachada 01 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Fachada 02Tratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas | - | Laz - Fachada 02 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Fachada 03Montagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | Laz - Fachada 03 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Fachada 04Montagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | Laz - Fachada 04 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | Bar - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TérreoInfra Dados | Infra Dados | - | Bar - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | Bar - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | Bar - Térreo | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Caminhos STR 04Alvenaria | Alvenaria | - | Caminhos STR 04 | 2026-10-07 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
A2 - CoberturaEsquadrias de Ferro | Esquadrias de Ferro | - | A2 - Cobertura | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | B4 - Cobertura | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA | - | B4 - Cobertura | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - CoberturaInfra Irrigação | Infra Irrigação | - | B4 - Cobertura | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - CoberturaInfra Drenagem | Infra Drenagem | - | B4 - Cobertura | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - FachadaMontagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | B4 - Fachada | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | B3 - 01P | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 01PInfra Gás | Infra Gás | - | B3 - 01P | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | B3 - 01P | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 01PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | B3 - 01P | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | B2 - Térreo | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | B2 - Térreo | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | B2 - Térreo | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - TérreoImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | B2 - Térreo | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - 02PContrapiso | Contrapiso | - | B1 - 02P | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 2oSSInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | Laz - 2oSS | 2026-10-08 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 2oSSInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | Laz - 2oSS | 2026-10-08 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 2oSSInfra Gás | Infra Gás | - | Laz - 2oSS | 2026-10-08 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 2oSSInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | Laz - 2oSS | 2026-10-08 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Térreo1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | Laz - Térreo | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A1 - CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final | - | A1 - Cobertura | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - 02PForro | Forro | - | A4 - 02P | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - CoberturaChapim | Chapim | - | A4 - Cobertura | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 01P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura | - | C4 - 01P | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - TérreoPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | A3 - Térreo | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - TérreoPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | C2 - Térreo | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | B4 - 01P | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - TérreoInfra AC | Infra AC | - | B1 - Térreo | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | B1 - Térreo | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - TérreoRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | B1 - Térreo | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Térreo CômodosRevestimento de Lareira | Revestimento de Lareira | - | Laz - Térreo Cômodos | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - FachadaRevestimento Cerâmico | Revestimento Cerâmico | - | A4 - Fachada | 2026-10-13 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
A2 - TérreoMobiliário | Mobiliário | - | A2 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A2 - TérreoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros | - | A2 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A2 - TérreoDeck de Madeira | Deck de Madeira | - | A2 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 01PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado | - | A2 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 01PLouças | Louças | - | A2 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 02PPergolado | Pergolado | - | A2 - 02P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 02PBancadas | Bancadas | - | A2 - 02P | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 02PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | A2 - 02P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 02PInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | A2 - 02P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - TérreoPiso Amadeirado | Piso Amadeirado | - | A3 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - TérreoLouças | Louças | - | A3 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - 01PPergolado | Pergolado | - | A3 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - 01PBancadas | Bancadas | - | A3 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - 01PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | A3 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - 01PInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | A3 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - 02PEmassamento | Emassamento | - | A3 - 02P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - 02P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | A3 - 02P | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - TérreoEmassamento | Emassamento | - | C2 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - Térreo1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | C2 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - TérreoForro | Forro | - | C1 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 01PRejunte | Rejunte | - | C1 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 01PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | C1 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 01PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | C1 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 01PRodapé | Rodapé | - | C1 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 01PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | C1 - 01P | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - TérreoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | B1 - Térreo | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 1oSSInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | Laz - 1oSS | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 1oSSInfra Dados | Infra Dados | - | Laz - 1oSS | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 1oSSInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | Laz - 1oSS | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A1 - 02PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV | - | A1 - 02P | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A1 - 02PComunicação Visual | Comunicação Visual | - | A1 - 02P | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A1 - 02PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico | - | A1 - 02P | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - TérreoPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | A4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - TérreoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV | - | C4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - TérreoComunicação Visual | Comunicação Visual | - | C4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - TérreoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico | - | C4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - FachadaTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas | - | C2 - Fachada | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - TérreoRejunte | Rejunte | - | B4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - TérreoRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | B4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - TérreoRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | B4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - TérreoRodapé | Rodapé | - | B4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - TérreoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | B4 - Térreo | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 02P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | B3 - 02P | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 02PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | B3 - 02P | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | B2 - 01P | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - 01PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | B2 - 01P | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 2SSProlongadores | Prolongadores | - | Rec - 2SS | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 2SS Área Técnica e Hall1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 1SSContrapiso | Contrapiso | - | Rec - 1SS | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A1 - 02PChecklist | Checklist | - | A1 - 02P | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A1 - 02PLimpeza Final | Limpeza Final | - | A1 - 02P | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - TérreoChecklist | Checklist | - | C4 - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - TérreoLimpeza Final | Limpeza Final | - | C4 - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 02PImpermeabilização | Impermeabilização | - | C1 - 02P | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | B3 - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - TérreoInfra Dados | Infra Dados | - | B3 - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | B3 - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | B1 - 01P | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - 01PInfra Gás | Infra Gás | - | B1 - 01P | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | B1 - 01P | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - 01PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | B1 - 01P | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Térreo CozinhaImpermeabilização Áreas Molhadas | Impermeabilização Áreas Molhadas | - | Rec - Térreo Cozinha | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Escadas ServCorrimãos | Corrimãos | - | Rec - Escadas Serv | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Elevador 01Caiação e Estucamento | Caiação e Estucamento | - | Rec - Elevador 01 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Elevador 02Tratamento e Impermeabilização do Poço | Tratamento e Impermeabilização do Poço | - | Rec - Elevador 02 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Fachada Lateral DirTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Fachada PosteriorMontagem Andaimes | Montagem Andaimes | - | Rec - Fachada Posterior | 2026-10-15 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaInfra Elétrica | Infra Elétrica | - | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Laz - Fachada 01Seladora e Impermeabilização | Seladora e Impermeabilização | - | Laz - Fachada 01 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Fachada 02Seladora e Impermeabilização | Seladora e Impermeabilização | - | Laz - Fachada 02 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TérreoInfra AC | Infra AC | - | Bar - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | Bar - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | Bar - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TérreoInfra Gás | Infra Gás | - | Bar - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | Bar - Térreo | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TerraçoProlongadores | Prolongadores | - | Bar - Terraço | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A3 - Cobertura | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - FachadaTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | B4 - Fachada | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 01PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | B3 - 01P | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 02PProlongadores | Prolongadores | - | B3 - 02P | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - TérreoProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | B2 - Térreo | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - 01PProlongadores | Prolongadores | - | B2 - 01P | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 02PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio | - | C4 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 02PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão | - | C4 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 02PBrises | Brises | - | C4 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - TérreoAr Condicionado | Ar Condicionado | - | C3 - Térreo | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem | - | C3 - Térreo | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - TérreoMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras | - | C3 - Térreo | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A2 - FachadaDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho | - | A2 - Fachada | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - 01PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | A3 - 01P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 01PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | C2 - 01P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - 02PForro | Forro | - | C2 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - CoberturaChapim | Chapim | - | C2 - Cobertura | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 02PTeste Instalações | Teste Instalações | - | B4 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 02PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | B4 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 02PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | B4 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - 02PContrapiso | Contrapiso | - | B2 - 02P | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA | - | Rec - Cobertura | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A2 - 02PPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | A2 - 02P | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A3 - 01PPortas de Madeira | Portas de Madeira | - | A3 - 01P | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C2 - FachadaRevestimento Cerâmico | Revestimento Cerâmico | - | C2 - Fachada | 2026-10-20 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
B3 - 01PInfra AC | Infra AC | - | B3 - 01P | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | B3 - 01P | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 01PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | B3 - 01P | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - TérreoInfra AC | Infra AC | - | B2 - Térreo | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | B2 - Térreo | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - TérreoRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | B2 - Térreo | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - 02P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | B1 - 02P | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - 02PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda | - | B1 - 02P | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Térreo CozinhaRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | Rec - Térreo Cozinha | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Térreo CozinhaRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | Rec - Térreo Cozinha | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 02PProlongadores | Prolongadores | - | Laz - 02P | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - 02P TerraçoProlongadores | Prolongadores | - | Laz - 02P Terraço | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - TérreoPiso Amadeirado | Piso Amadeirado | - | A4 - Térreo | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
A4 - TérreoLouças | Louças | - | A4 - Térreo | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - 01PPergolado | Pergolado | - | A4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
A4 - 01PBancadas | Bancadas | - | A4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
A4 - 01PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC | - | A4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
A4 - 01PInfra Pluvial | Infra Pluvial | - | A4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
A4 - 02PEmassamento | Emassamento | - | A4 - 02P | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
A4 - 02P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | A4 - 02P | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
C4 - 01PMetais | Metais | - | C4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 01PAcessórios | Acessórios | - | C4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C4 - 01PPaisagismo | Paisagismo | - | C4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - 01PImpermeabilização | Impermeabilização | - | B4 - 01P | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 01PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | B3 - 01P | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B2 - TérreoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | B2 - Térreo | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | B1 - Térreo | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - TérreoInfra Dados | Infra Dados | - | B1 - Térreo | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | B1 - Térreo | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - 2SSInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto | - | Rec - 2SS | 2026-10-21 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Rec - 2SSInfra Dados | Infra Dados | - | Rec - 2SS | 2026-10-21 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Rec - 2SSInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede | - | Rec - 2SS | 2026-10-21 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Rec - 1SSReboco | Reboco | - | Rec - 1SS | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
C3 - 01PLuminárias | Luminárias | - | C3 - 01P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - 01PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos | - | C3 - 01P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - 01PGuarda Corpo | Guarda Corpo | - | C3 - 01P | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
C3 - 01PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado | - | C3 - 01P | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
C3 - 02PMobiliário | Mobiliário | - | C3 - 02P | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
C3 - 02PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros | - | C3 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C3 - 02PDeck de Madeira | Deck de Madeira | - | C3 - 02P | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
C1 - 01PForro | Forro | - | C1 - 01P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 02PRejunte | Rejunte | - | C1 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 02PRevestimento Parede | Revestimento Parede | - | C1 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 02PRevestimento Piso | Revestimento Piso | - | C1 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 02PRodapé | Rodapé | - | C1 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - 02PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes | - | C1 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
C1 - CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | C1 - Cobertura | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - FachadaChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | B4 - Fachada | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - 01PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda | - | B1 - 01P | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B1 - 02PProlongadores | Prolongadores | - | B1 - 02P | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações | - | Rec - Térreo | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Térreo Área ExternaPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo | - | Rec - Térreo Área Externa | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Rec - 01PInfra AC | Infra AC | - | Rec - 01P | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Rec - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | Rec - 01P | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Rec - CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | Rec - Cobertura | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Rec - Escadas ServLuminárias | Luminárias | - | Rec - Escadas Serv | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Escadas ServCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | Rec - Escadas Serv | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Elevador 01Instalações Provisórias | Instalações Provisórias | - | Rec - Elevador 01 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Elevador 02Caiação e Estucamento | Caiação e Estucamento | - | Rec - Elevador 02 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Fachada FrontalTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas | - | Rec - Fachada Frontal | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Rec - Fachada Lateral EsqReboco Externo | Reboco Externo | - | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-10-22 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Rec - Fachada Lateral DirChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca | - | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Laz - 03P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall | - | Laz - 03P | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Laz - Escada ServiçoContrapiso | Contrapiso | - | Laz - Escada Serviço | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Laz - Escada LazerReboco | Reboco | - | Laz - Escada Lazer | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Laz - Fachada 01Pintura Externa | Pintura Externa | - | Laz - Fachada 01 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Fachada 02Pintura Externa | Pintura Externa | - | Laz - Fachada 02 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Fachada 03Tratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Laz - Fachada 03 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Laz - Fachada 04Tratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Laz - Fachada 04 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações | - | Bar - Térreo | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
Bar - TerraçoPreparação de Superfície | Preparação de Superfície | - | Bar - Terraço | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
Caminhos STR 03Alvenaria | Alvenaria | - | Caminhos STR 03 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
A3 - CoberturaEsquadrias de Ferro | Esquadrias de Ferro | - | A3 - Cobertura | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B4 - TérreoForro | Forro | - | B4 - Térreo | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
B4 - CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície | - | B4 - Cobertura | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-10-31 | out/26
B3 - 02PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | B3 - 02P | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
B3 - 02PInfra Gás | Infra Gás | - | B3 - 02P | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
B3 - 02PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | B3 - 02P | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | nov/26
B3 - 02PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | B3 - 02P | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
B3 - CoberturaProlongadores | Prolongadores | - | B3 - Cobertura | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
B2 - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio | - | B2 - 01P | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B2 - 01PInfra Gás | Infra Gás | - | B2 - 01P | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B2 - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária | - | B2 - 01P | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B2 - 01PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda | - | B2 - 01P | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
Laz - 1oSS CômodosBanco em Pedra | Banco em Pedra | - | Laz - 1oSS Cômodos | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
Laz - TérreoProlongadores | Prolongadores | - | Laz - Térreo | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
A4 - CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | A4 - Cobertura | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
C4 - 02P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura | - | C4 - 02P | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C4 - Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura | - | C4 - Cobertura | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
A3 - 02PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | A3 - 02P | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
C2 - 02PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito | - | C2 - 02P | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
B4 - 02P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall | - | B4 - 02P | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B3 - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações | - | B3 - Térreo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
B3 - TérreoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico | - | B3 - Térreo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
B3 - TérreoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados | - | B3 - Térreo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
B1 - 01PInfra AC | Infra AC | - | B1 - 01P | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B1 - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão | - | B1 - 01P | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B1 - 01PRenovação de Ar | Renovação de Ar | - | B1 - 01P | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A2 - TérreoLuminárias | Luminárias |  | A2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A2 - TérreoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | A2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A2 - TérreoGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | A2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A2 - TérreoVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | A2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A2 - 01PMobiliário | Mobiliário |  | A2 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A2 - 01PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | A2 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A2 - 01PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | A2 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A2 - 02PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | A2 - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A2 - 02PLouças | Louças |  | A2 - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A3 - TérreoMobiliário | Mobiliário |  | A3 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A3 - TérreoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | A3 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A3 - TérreoDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | A3 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A3 - 01PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | A3 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A3 - 01PLouças | Louças |  | A3 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A3 - 02PPergolado | Pergolado |  | A3 - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A3 - 02PBancadas | Bancadas |  | A3 - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A3 - 02PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | A3 - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A3 - 02PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | A3 - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C2 - TérreoPergolado | Pergolado |  | C2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C2 - TérreoBancadas | Bancadas |  | C2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C2 - TérreoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | C2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C2 - TérreoInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | C2 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C2 - 01PEmassamento | Emassamento |  | C2 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C2 - 01P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | C2 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C1 - TérreoEmassamento | Emassamento |  | C1 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C1 - Térreo1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | C1 - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B1 - 01PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | B1 - 01P | 2026-10-27 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - 2oSSInfra AC | Infra AC |  | Laz - 2oSS | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - 1oSSInfra Incêndio | Infra Incêndio |  | Laz - 1oSS | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - 1oSSInfra Exaustão | Infra Exaustão |  | Laz - 1oSS | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - 1oSSInfra Gás | Infra Gás |  | Laz - 1oSS | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - 1oSSInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | Laz - 1oSS | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - 02PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto |  | Laz - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - 02PInfra Dados | Infra Dados |  | Laz - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - 02PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede |  | Laz - 02P | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - 02P TerraçoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | Laz - 02P Terraço | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Bar - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | Bar - Térreo | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A4 - 01PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | A4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C4 - 01PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | C4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
C4 - 01PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
C4 - 01PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | C4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
C3 - TérreoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | C3 - Térreo | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C3 - TérreoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | C3 - Térreo | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C3 - TérreoBrises | Brises |  | C3 - Térreo | 2026-10-28 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B4 - 01PRejunte | Rejunte |  | B4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B4 - 01PRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | B4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B4 - 01PRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | B4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B4 - 01PRodapé | Rodapé |  | B4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B4 - 01PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | B4 - 01P | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B2 - 02P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall |  | B2 - 02P | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B2 - 02PPreparação Superfície Varanda | Preparação Superfície Varanda |  | B2 - 02P | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C4 - 01PChecklist | Checklist |  | C4 - 01P | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46326 | out/26
C4 - 01PLimpeza Final | Limpeza Final |  | C4 - 01P | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
C1 - CoberturaEsquadrias de Ferro | Esquadrias de Ferro |  | C1 - Cobertura | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B3 - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto |  | B3 - 01P | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B3 - 01PInfra Dados | Infra Dados |  | B3 - 01P | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B3 - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede |  | B3 - 01P | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B2 - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto |  | B2 - Térreo | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B2 - TérreoInfra Dados | Infra Dados |  | B2 - Térreo | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B2 - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede |  | B2 - Térreo | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B1 - 02PInfra Incêndio | Infra Incêndio |  | B1 - 02P | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B1 - 02PInfra Gás | Infra Gás |  | B1 - 02P | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B1 - 02PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | B1 - 02P | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B1 - 02PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda |  | B1 - 02P | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B1 - CoberturaProlongadores | Prolongadores |  | B1 - Cobertura | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Rec - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | Rec - Térreo | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Rec - Térreo CozinhaMódulo Elétrico | Módulo Elétrico |  | Rec - Térreo Cozinha | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Rec - Térreo CozinhaSoleiras e Filetes | Soleiras e Filetes |  | Rec - Térreo Cozinha | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Rec - Escadas ServChecklist | Checklist |  | Rec - Escadas Serv | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Rec - Elevador 01Montagem dos Elevadores | Montagem dos Elevadores |  | Rec - Elevador 01 | 2026-10-29 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Rec - Elevador 02Instalações Provisórias | Instalações Provisórias |  | Rec - Elevador 02 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Rec - Fachada FrontalSeladora e Impermeabilização | Seladora e Impermeabilização |  | Rec - Fachada Frontal | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Rec - Fachada PosteriorTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada |  | Rec - Fachada Posterior | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - Fachada 03Chapisco e Talisca | Chapisco e Talisca |  | Laz - Fachada 03 | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - Fachada 04Chapisco e Talisca | Chapisco e Talisca |  | Laz - Fachada 04 | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Bar - TerraçoDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | Bar - Terraço | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B4 - CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização |  | B4 - Cobertura | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B4 - FachadaReboco Externo | Reboco Externo |  | B4 - Fachada | 2026-10-30 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B3 - 02PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda |  | B3 - 02P | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B3 - CoberturaReboco | Reboco |  | B3 - Cobertura | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B3 - CoberturaContrapiso | Contrapiso |  | B3 - Cobertura | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B2 - 01PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda |  | B2 - 01P | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B2 - 02PProlongadores | Prolongadores |  | B2 - 02P | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B1 - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações |  | B1 - Térreo | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B1 - TérreoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | B1 - Térreo | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
B1 - TérreoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | B1 - Térreo | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - TérreoInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto |  | Laz - Térreo | 2026-10-30 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - TérreoInfra Dados | Infra Dados |  | Laz - Térreo | 2026-10-30 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
Laz - TérreoInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede |  | Laz - Térreo | 2026-10-30 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-31 | 46356 | nov/26
A4 - CoberturaEsquadrias de Ferro | Esquadrias de Ferro |  | A4 - Cobertura | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C4 - CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C4 - Cobertura | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C4 - CoberturaChecklist | Checklist |  | C4 - Cobertura | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C4 - CoberturaPaisagismo | Paisagismo |  | C4 - Cobertura | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 01PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | C3 - 01P | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 01PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | C3 - 01P | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 01PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | C3 - 01P | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A3 - FachadaDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | A3 - Fachada | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C2 - CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | C2 - Cobertura | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C1 - 02PForro | Forro |  | C1 - 02P | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C1 - FachadaRevestimento Cerâmico | Revestimento Cerâmico |  | C1 - Fachada | 2026-11-03 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B3 - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | B3 - Térreo | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - Elevador 2Testes | Testes |  | Laz - Elevador 2 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - Elevador 3Montagem dos Elevadores | Montagem dos Elevadores |  | Laz - Elevador 3 | 2026-11-03 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - Fachada 01Brises | Brises |  | Laz - Fachada 01 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - Fachada 02Brises | Brises |  | Laz - Fachada 02 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A3 - 02PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | A3 - 02P | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C2 - TérreoPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | C2 - Térreo | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B4 - TérreoEmassamento | Emassamento |  | B4 - Térreo | 2026-11-04 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B4 - Térreo1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B4 - Térreo | 2026-11-04 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - 02PInfra AC | Infra AC |  | B3 - 02P | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - 02PInfra Exaustão | Infra Exaustão |  | B3 - 02P | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - 02PRenovação de Ar | Renovação de Ar |  | B3 - 02P | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 01PInfra AC | Infra AC |  | B2 - 01P | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão |  | B2 - 01P | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 01PRenovação de Ar | Renovação de Ar |  | B2 - 01P | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Térreo CozinhaEsquadria de PVC/Alumínio | Esquadria de PVC/Alumínio |  | Rec - Térreo Cozinha | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Fachada Lateral DirReboco Externo | Reboco Externo |  | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-11-04 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 01P1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall |  | Laz - 01P | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 01PProlongadores | Prolongadores |  | Laz - 01P | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 02P TerraçoPreparação de Superfície | Preparação de Superfície |  | Laz - 02P Terraço | 2026-11-04 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 03PProlongadores | Prolongadores |  | Laz - 03P | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Bar - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização |  | Bar - Térreo | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Caminhos STR 01Chapim | Chapim |  | Caminhos STR 01 | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Caminhos STR 02Revestimento Parede | Revestimento Parede |  | Caminhos STR 02 | 2026-11-04 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A4 - TérreoMobiliário | Mobiliário |  | A4 - Térreo | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A4 - TérreoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | A4 - Térreo | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A4 - TérreoDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | A4 - Térreo | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A4 - 01PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | A4 - 01P | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A4 - 01PLouças | Louças |  | A4 - 01P | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A4 - 02PPergolado | Pergolado |  | A4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A4 - 02PBancadas | Bancadas |  | A4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A4 - 02PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | A4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A4 - 02PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | A4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C4 - 02PMetais | Metais |  | C4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C4 - 02PAcessórios | Acessórios |  | C4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C4 - 02PPaisagismo | Paisagismo |  | C4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - Térreo2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | C3 - Térreo | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B4 - 02PImpermeabilização | Impermeabilização |  | B4 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - 02PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | B3 - 02P | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 01PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | B2 - 01P | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto |  | B1 - 01P | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 01PInfra Dados | Infra Dados |  | B1 - 01P | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede |  | B1 - 01P | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - 1SSProlongadores | Prolongadores |  | Rec - 1SS | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - 1SS Área Técnica e Hall1a Etapa Drywall | 1a Etapa Drywall |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 02PLuminárias | Luminárias |  | C3 - 02P | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 02PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | C3 - 02P | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 02PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | C3 - 02P | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 02PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | C3 - 02P | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - TérreoAr Condicionado | Ar Condicionado |  | A2 - Térreo | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | A2 - Térreo | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - TérreoMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | A2 - Térreo | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 02PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda |  | B1 - 02P | 2026-11-06 | 2026-11-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - CoberturaReboco | Reboco |  | B1 - Cobertura | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - CoberturaContrapiso | Contrapiso |  | B1 - Cobertura | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Térreo Área ExternaRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Rec - Térreo Área Externa | 2026-11-06 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - 01PTeste Instalações | Teste Instalações |  | Rec - 01P | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - CoberturaInfra AC | Infra AC |  | Rec - Cobertura | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - CoberturaInfra Exaustão | Infra Exaustão |  | Rec - Cobertura | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - CoberturaChapim | Chapim |  | Rec - Cobertura | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Escadas ServLimpeza Final | Limpeza Final |  | Rec - Escadas Serv | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Fachada FrontalPintura Externa | Pintura Externa |  | Rec - Fachada Frontal | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Fachada PosteriorChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca |  | Rec - Fachada Posterior | 2026-11-06 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - Escada ServiçoRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - Escada Serviço | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - Escada LazerContrapiso | Contrapiso |  | Laz - Escada Lazer | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Bar - TerraçoImpermeabilização | Impermeabilização |  | Bar - Terraço | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Caminhos STR 04Instalações Elétricas Alvenaria | Instalações Elétricas Alvenaria |  | Caminhos STR 04 | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B4 - 01PForro | Forro |  | B4 - 01P | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B4 - CoberturaPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | B4 - Cobertura | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 02PInfra Incêndio | Infra Incêndio |  | B2 - 02P | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 02PInfra Gás | Infra Gás |  | B2 - 02P | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 02PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | B2 - 02P | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 02PImpermeabilização Varanda | Impermeabilização Varanda |  | B2 - 02P | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - CoberturaProlongadores | Prolongadores |  | B2 - Cobertura | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | B1 - Térreo | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Bar - TérreoRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Bar - Térreo | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Bar - TérreoRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Bar - Térreo | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Bar - TérreoRodapé | Rodapé |  | Bar - Térreo | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C4 - CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | C4 - Cobertura | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C2 - CoberturaEsquadrias de Ferro | Esquadrias de Ferro |  | C2 - Cobertura | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - 01PTeste Instalações | Teste Instalações |  | B3 - 01P | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - 01PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | B3 - 01P | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - 01PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | B3 - 01P | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações |  | B2 - Térreo | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - TérreoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | B2 - Térreo | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - TérreoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | B2 - Térreo | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 02PInfra AC | Infra AC |  | B1 - 02P | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 02PInfra Exaustão | Infra Exaustão |  | B1 - 02P | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 02PRenovação de Ar | Renovação de Ar |  | B1 - 02P | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Fachada Lateral EsqTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas |  | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - Elevador 2Proteção do Elevador | Proteção do Elevador |  | Laz - Elevador 2 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - Elevador 2Aduelas | Aduelas |  | Laz - Elevador 2 | 2026-11-10 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A4 - FachadaDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | A4 - Fachada | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - 01PLuminárias | Luminárias |  | A2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - 01PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | A2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - 01PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | A2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - 01PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | A2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - 02PMobiliário | Mobiliário |  | A2 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - 02PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | A2 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - 02PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | A2 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A3 - TérreoLuminárias | Luminárias |  | A3 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A3 - TérreoGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | A3 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A3 - TérreoVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | A3 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A3 - 01PMobiliário | Mobiliário |  | A3 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A3 - 01PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | A3 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A3 - 01PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | A3 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A3 - 02PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | A3 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A3 - 02PLouças | Louças |  | A3 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C2 - TérreoPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | C2 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C2 - TérreoLouças | Louças |  | C2 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C2 - 01PPergolado | Pergolado |  | C2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C2 - 01PBancadas | Bancadas |  | C2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C2 - 01PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | C2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C2 - 01PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | C2 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C2 - 02PEmassamento | Emassamento |  | C2 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C2 - 02P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | C2 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C1 - TérreoPergolado | Pergolado |  | C1 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C1 - TérreoBancadas | Bancadas |  | C1 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C1 - TérreoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | C1 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C1 - TérreoInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | C1 - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C1 - 01PEmassamento | Emassamento |  | C1 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C1 - 01P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | C1 - 01P | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 02PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | B1 - 02P | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Térreo CozinhaMontagem Cozinha | Montagem Cozinha |  | Rec - Térreo Cozinha | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 03P CoberturaProlongadores | Prolongadores |  | Laz - 03P Cobertura | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 03P TerraçoProlongadores | Prolongadores |  | Laz - 03P Terraço | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - Fachada 03Reboco Externo | Reboco Externo |  | Laz - Fachada 03 | 2026-11-11 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - Fachada 04Reboco Externo | Reboco Externo |  | Laz - Fachada 04 | 2026-11-11 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Bar - TérreoPintura Especial | Pintura Especial |  | Bar - Térreo | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A4 - 02PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | A4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C4 - 02PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | C4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C4 - 02PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C4 - 02PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | C4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 01PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | C3 - 01P | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 01PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | C3 - 01P | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 01PBrises | Brises |  | C3 - 01P | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B4 - 02PRejunte | Rejunte |  | B4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B4 - 02PRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | B4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B4 - 02PRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | B4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B4 - 02PRodapé | Rodapé |  | B4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B4 - 02PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | B4 - 02P | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização |  | B3 - Térreo | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - 2SSInfra Incêndio | Infra Incêndio |  | Rec - 2SS | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - 2SSInfra Exaustão | Infra Exaustão |  | Rec - 2SS | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - 2SSCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Rec - 2SS | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - 2SSInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | Rec - 2SS | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - 2SS Área Técnica e HallInfra Hidrossanitária em Drywall | Infra Hidrossanitária em Drywall |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - 2SS Área Técnica e HallInfra Elétrica em Drywall | Infra Elétrica em Drywall |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - 1SSInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto |  | Rec - 1SS | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - 1SSInfra Dados | Infra Dados |  | Rec - 1SS | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - 1SSInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede |  | Rec - 1SS | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C4 - 02PChecklist | Checklist |  | C4 - 02P | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C4 - 02PLimpeza Final | Limpeza Final |  | C4 - 02P | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - 02PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto |  | B3 - 02P | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - 02PInfra Dados | Infra Dados |  | B3 - 02P | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - 02PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede |  | B3 - 02P | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto |  | B2 - 01P | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 01PInfra Dados | Infra Dados |  | B2 - 01P | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede |  | B2 - 01P | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Térreo RecepçãoImpermeabilização Áreas Molhadas | Impermeabilização Áreas Molhadas |  | Rec - Térreo Recepção | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | Rec - 01P | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - CoberturaMontagem dos Exaustores | Montagem dos Exaustores |  | Rec - Cobertura | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 2oSSTeste Instalações | Teste Instalações |  | Laz - 2oSS | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 1oSSInfra AC | Infra AC |  | Laz - 1oSS | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - TérreoInfra Incêndio | Infra Incêndio |  | Laz - Térreo | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - TérreoInfra Exaustão | Infra Exaustão |  | Laz - Térreo | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - TérreoInfra Gás | Infra Gás |  | Laz - Térreo | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - TérreoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | Laz - Térreo | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 01PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto |  | Laz - 01P | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 01PInfra Dados | Infra Dados |  | Laz - 01P | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 01PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede |  | Laz - 01P | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 02PInfra Incêndio | Infra Incêndio |  | Laz - 02P | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 02PInfra Exaustão | Infra Exaustão |  | Laz - 02P | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 02PInfra Gás | Infra Gás |  | Laz - 02P | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 02PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | Laz - 02P | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 03PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto |  | Laz - 03P | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 03PInfra Dados | Infra Dados |  | Laz - 03P | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 03PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede |  | Laz - 03P | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Bar - TerraçoReboco | Reboco |  | Bar - Terraço | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Bar - TerraçoContrapiso | Contrapiso |  | Bar - Terraço | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Caminhos STR 01Luminárias | Luminárias |  | Caminhos STR 01 | 2026-11-13 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C3 - TérreoMetais | Metais |  | C3 - Térreo | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - TérreoAcessórios | Acessórios |  | C3 - Térreo | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - TérreoPaisagismo | Paisagismo |  | C3 - Térreo | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | B3 - Cobertura | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA |  | B3 - Cobertura | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - CoberturaInfra Irrigação | Infra Irrigação |  | B3 - Cobertura | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - CoberturaInfra Drenagem | Infra Drenagem |  | B3 - Cobertura | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - FachadaMontagem Andaimes | Montagem Andaimes |  | B3 - Fachada | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 02PProteção Mecânica Varanda | Proteção Mecânica Varanda |  | B2 - 02P | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície |  | B2 - Cobertura | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 01PTeste Instalações | Teste Instalações |  | B1 - 01P | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 01PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | B1 - 01P | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 01PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | B1 - 01P | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 02PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | C3 - 02P | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 02PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | C3 - 02P | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 02PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | C3 - 02P | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - TérreoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | A2 - Térreo | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - TérreoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | A2 - Térreo | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - TérreoBrises | Brises |  | A2 - Térreo | 2026-11-17 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B3 - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | B3 - 01P | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | B2 - Térreo | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - 2SS Área Técnica e HallTeste Instalações | Teste Instalações |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Fachada Lateral EsqSeladora e Impermeabilização | Seladora e Impermeabilização |  | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - Fachada 01Desmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | Laz - Fachada 01 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - Fachada 02Desmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | Laz - Fachada 02 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C2 - 01PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | C2 - 01P | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C2 - FachadaDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | C2 - Fachada | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C1 - TérreoPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | C1 - Térreo | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B4 - TérreoPergolado | Pergolado |  | B4 - Térreo | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B4 - TérreoBancadas | Bancadas |  | B4 - Térreo | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B4 - TérreoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | B4 - Térreo | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B4 - TérreoInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | B4 - Térreo | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B4 - 01PEmassamento | Emassamento |  | B4 - 01P | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B4 - 01P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B4 - 01P | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B4 - FachadaTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas |  | B4 - Fachada | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 02PInfra AC | Infra AC |  | B2 - 02P | 2026-11-18 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 02PInfra Exaustão | Infra Exaustão |  | B2 - 02P | 2026-11-18 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 02PRenovação de Ar | Renovação de Ar |  | B2 - 02P | 2026-11-18 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização |  | B1 - Térreo | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 02P TerraçoImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 02P Terraço | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 03P CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | Laz - 03P Cobertura | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 03P TerraçoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | Laz - 03P Terraço | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - 04P CoberturaProlongadores | Prolongadores |  | Laz - 04P Cobertura | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Bar - TérreoRejunte | Rejunte |  | Bar - Térreo | 2026-11-18 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Bar - TérreoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Bar - Térreo | 2026-11-18 | 2026-11-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A4 - TérreoLuminárias | Luminárias |  | A4 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A4 - TérreoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | A4 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A4 - TérreoGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | A4 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A4 - TérreoVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | A4 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A4 - 01PMobiliário | Mobiliário |  | A4 - 01P | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A4 - 01PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | A4 - 01P | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A4 - 01PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | A4 - 01P | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A4 - 02PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | A4 - 02P | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A4 - 02PLouças | Louças |  | A4 - 02P | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - 01P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | C3 - 01P | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - TérreoRejunte | Rejunte |  | B3 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - TérreoRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | B3 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - TérreoRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | B3 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - TérreoRodapé | Rodapé |  | B3 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B3 - TérreoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | B3 - Térreo | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B2 - 02PPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | B2 - 02P | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 02PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto |  | B1 - 02P | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 02PInfra Dados | Infra Dados |  | B1 - 02P | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 02PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede |  | B1 - 02P | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
A2 - 01PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | A2 - 01P | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A2 - 01PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | A2 - 01P | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A2 - 01PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | A2 - 01P | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A3 - TérreoAr Condicionado | Ar Condicionado |  | A3 - Térreo | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A3 - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | A3 - Térreo | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A3 - TérreoMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | A3 - Térreo | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B1 - CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | B1 - Cobertura | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B1 - CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA |  | B1 - Cobertura | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B1 - CoberturaInfra Irrigação | Infra Irrigação |  | B1 - Cobertura | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B1 - CoberturaInfra Drenagem | Infra Drenagem |  | B1 - Cobertura | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - FachadaMontagem Andaimes | Montagem Andaimes |  | B1 - Fachada | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - 2SS Área Técnica e Hall2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Térreo RecepçãoRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Rec - Térreo Recepção | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo RecepçãoRodapé | Rodapé |  | Rec - Térreo Recepção | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo RestauranteImpermeabilização Áreas Molhadas | Impermeabilização Áreas Molhadas |  | Rec - Térreo Restaurante | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Rec - Cobertura | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Elevador 01Testes | Testes |  | Rec - Elevador 01 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Elevador 02Montagem dos Elevadores | Montagem dos Elevadores |  | Rec - Elevador 02 | 2026-11-23 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - Fachada FrontalBrises | Brises |  | Rec - Fachada Frontal | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - Fachada Lateral DirTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas |  | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Fachada PosteriorReboco Externo | Reboco Externo |  | Rec - Fachada Posterior | 2026-11-23 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 2oSS2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | Laz - 2oSS | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - Escada ServiçoEmassamento | Emassamento |  | Laz - Escada Serviço | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Laz - Escada LazerRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - Escada Lazer | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Caminhos STR 03Instalações Elétricas Alvenaria | Instalações Elétricas Alvenaria |  | Caminhos STR 03 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Caminhos STR 04Reboco | Reboco |  | Caminhos STR 04 | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C3 - TérreoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | C3 - Térreo | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - TérreoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C3 - Térreo | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - TérreoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | C3 - Térreo | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B4 - 02PForro | Forro |  | B4 - 02P | 2026-11-24 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B4 - CoberturaChapim | Chapim |  | B4 - Cobertura | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B3 - FachadaTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada |  | B3 - Fachada | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
B1 - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | B1 - 01P | 2026-11-24 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Bar - TérreoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Bar - Térreo | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Bar - TérreoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | Bar - Térreo | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - TérreoChecklist | Checklist |  | C3 - Térreo | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
C3 - TérreoLimpeza Final | Limpeza Final |  | C3 - Térreo | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A2 - Térreo2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | A2 - Térreo | 2026-11-25 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B4 - FachadaRevestimento Cerâmico | Revestimento Cerâmico |  | B4 - Fachada | 2026-11-25 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B3 - 02PTeste Instalações | Teste Instalações |  | B3 - 02P | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B3 - 02PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | B3 - 02P | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B3 - 02PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | B3 - 02P | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B2 - 01PTeste Instalações | Teste Instalações |  | B2 - 01P | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B2 - 01PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | B2 - 01P | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B2 - 01PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | B2 - 01P | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - 2SS Área Técnica e HallImpermeabilização Áreas Molhadas | Impermeabilização Áreas Molhadas |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46356 | nov/26
Rec - Fachada Lateral EsqPintura Externa | Pintura Externa |  | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-11-25 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A2 - 02PLuminárias | Luminárias |  | A2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A2 - 02PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | A2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A2 - 02PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | A2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A2 - 02PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | A2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A3 - 01PLuminárias | Luminárias |  | A3 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A3 - 01PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | A3 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A3 - 01PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | A3 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A3 - 02PMobiliário | Mobiliário |  | A3 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A3 - 02PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | A3 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A3 - 02PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | A3 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C2 - TérreoMobiliário | Mobiliário |  | C2 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C2 - TérreoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | C2 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C2 - TérreoDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | C2 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C2 - 01PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | C2 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C2 - 01PLouças | Louças |  | C2 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C2 - 02PPergolado | Pergolado |  | C2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C2 - 02PBancadas | Bancadas |  | C2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C2 - 02PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | C2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C2 - 02PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | C2 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C1 - TérreoPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | C1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C1 - TérreoLouças | Louças |  | C1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C1 - 01PPergolado | Pergolado |  | C1 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C1 - 01PBancadas | Bancadas |  | C1 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C1 - 01PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | C1 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C1 - 01PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | C1 - 01P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C1 - 02PEmassamento | Emassamento |  | C1 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C1 - 02P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | C1 - 02P | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B4 - TérreoPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | B4 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B1 - TérreoRejunte | Rejunte |  | B1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B1 - TérreoRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | B1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B1 - TérreoRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | B1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B1 - TérreoRodapé | Rodapé |  | B1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B1 - TérreoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | B1 - Térreo | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo CozinhaForro Especial | Forro Especial |  | Rec - Térreo Cozinha | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 03P CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície |  | Laz - 03P Cobertura | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 03P CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA |  | Laz - 03P Cobertura | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 03P TerraçoPreparação de Superfície | Preparação de Superfície |  | Laz - 03P Terraço | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 04P CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | Laz - 04P Cobertura | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - 04P CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA |  | Laz - 04P Cobertura | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Ligações DefinitivasHidrômetro | Hidrômetro |  | Ligações Definitivas | 2026-11-26 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46418 | jan/27
Ligações DefinitivasReservatório | Reservatório |  | Ligações Definitivas | 2026-11-26 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46418 | jan/27
Ligações DefinitivasEstações de Bombeamento | Estações de Bombeamento |  | Ligações Definitivas | 2026-11-26 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46418 | jan/27
C3 - 02PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | C3 - 02P | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C3 - 02PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | C3 - 02P | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
C3 - 02PBrises | Brises |  | C3 - 02P | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B3 - 01PImpermeabilização | Impermeabilização |  | B3 - 01P | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B2 - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização |  | B2 - Térreo | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B2 - 02PInfra Elétrica Teto | Infra Elétrica Teto |  | B2 - 02P | 2026-11-30 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B2 - 02PInfra Dados | Infra Dados |  | B2 - 02P | 2026-11-30 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B2 - 02PInfra Elétrica Parede | Infra Elétrica Parede |  | B2 - 02P | 2026-11-30 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
B1 - FachadaTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada |  | B1 - Fachada | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo Área ExternaRejunte | Rejunte |  | Rec - Térreo Área Externa | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo Área ExternaPaisagismo | Paisagismo |  | Rec - Térreo Área Externa | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo Área ExternaSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Rec - Térreo Área Externa | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - 01PFixação Perfil Guarda Corpo | Fixação Perfil Guarda Corpo |  | Rec - 01P | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - 01P Wine BarImpermeabilização Áreas Molhadas | Impermeabilização Áreas Molhadas |  | Rec - 01P Wine Bar | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - CoberturaSerralheria | Serralheria |  | Rec - Cobertura | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - Elevador 01Proteção do Elevador | Proteção do Elevador |  | Rec - Elevador 01 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - Elevador 01Aduelas | Aduelas |  | Rec - Elevador 01 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Rec - Fachada Lateral DirSeladora e Impermeabilização | Seladora e Impermeabilização |  | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - Escada Serviço1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Laz - Escada Serviço | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - Fachada 03Tratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas |  | Laz - Fachada 03 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Laz - Fachada 04Tratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas |  | Laz - Fachada 04 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Bar - TerraçoInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | Bar - Terraço | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Bar - TerraçoInfra de SPDA | Infra de SPDA |  | Bar - Terraço | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Bar - EscadaReboco | Reboco |  | Bar - Escada | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
Bar - EscadaContrapiso | Contrapiso |  | Bar - Escada | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-30 | 46387 | dez/26
A4 - TérreoAr Condicionado | Ar Condicionado |  | A4 - Térreo | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | A4 - Térreo | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - TérreoMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | A4 - Térreo | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 01PMetais | Metais |  | C3 - 01P | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 01PAcessórios | Acessórios |  | C3 - 01P | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 01PPaisagismo | Paisagismo |  | C3 - 01P | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - TérreoForro | Forro |  | B3 - Térreo | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície |  | B3 - Cobertura | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - FachadaChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca |  | B3 - Fachada | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização |  | B2 - Cobertura | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - 02PTeste Instalações | Teste Instalações |  | B1 - 02P | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - 02PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | B1 - 02P | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - 02PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | B1 - 02P | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Bar - TérreoForro | Forro |  | Bar - Térreo | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 01PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | A2 - 01P | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 01PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | A2 - 01P | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 01PBrises | Brises |  | A2 - 01P | 2026-12-02 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - TérreoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | A3 - Térreo | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - TérreoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | A3 - Térreo | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - TérreoBrises | Brises |  | A3 - Térreo | 2026-12-02 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C1 - FachadaDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | C1 - Fachada | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - 02P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | B3 - 02P | 2026-12-02 | 2026-12-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | B2 - 01P | 2026-12-02 | 2026-12-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 1oSSTeste Instalações | Teste Instalações |  | Laz - 1oSS | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - TérreoInfra AC | Infra AC |  | Laz - Térreo | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 01PInfra Incêndio | Infra Incêndio |  | Laz - 01P | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 01PInfra Exaustão | Infra Exaustão |  | Laz - 01P | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 01PInfra Gás | Infra Gás |  | Laz - 01P | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 01PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | Laz - 01P | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 02PInfra AC | Infra AC |  | Laz - 02P | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 03PInfra Incêndio | Infra Incêndio |  | Laz - 03P | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 03PInfra Exaustão | Infra Exaustão |  | Laz - 03P | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 03PInfra Gás | Infra Gás |  | Laz - 03P | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 03PInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | Laz - 03P | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C2 - 02PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | C2 - 02P | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C1 - 01PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | C1 - 01P | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - TérreoPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | B4 - Térreo | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - TérreoLouças | Louças |  | B4 - Térreo | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 01PPergolado | Pergolado |  | B4 - 01P | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 01PBancadas | Bancadas |  | B4 - 01P | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 01PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | B4 - 01P | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 01PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | B4 - 01P | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 02PEmassamento | Emassamento |  | B4 - 02P | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 02P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B4 - 02P | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - 01PImpermeabilização | Impermeabilização |  | B1 - 01P | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo RecepçãoRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Rec - Térreo Recepção | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo RestauranteRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Rec - Térreo Restaurante | 2026-12-03 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo RestauranteRodapé | Rodapé |  | Rec - Térreo Restaurante | 2026-12-03 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo CozinhaAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Rec - Térreo Cozinha | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Escada Princp.Revestimentos Especiais | Revestimentos Especiais |  | Escada Princp. | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 2oSSImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 2oSS | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 03P CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - 03P Cobertura | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 04P CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - 04P Cobertura | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 01PLuminárias | Luminárias |  | A4 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 01PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | A4 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 01PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | A4 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 01PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | A4 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 02PMobiliário | Mobiliário |  | A4 - 02P | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 02PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | A4 - 02P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 02PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | A4 - 02P | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 02P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | C3 - 02P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | C3 - Cobertura | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - TérreoMetais | Metais |  | A2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - TérreoAcessórios | Acessórios |  | A2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - TérreoPaisagismo | Paisagismo |  | A2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - 01PRejunte | Rejunte |  | B3 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - 01PRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | B3 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - 01PRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | B3 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - 01PRodapé | Rodapé |  | B3 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - 01PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | B3 - 01P | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - TérreoRejunte | Rejunte |  | B2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - TérreoRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | B2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - TérreoRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | B2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - TérreoRodapé | Rodapé |  | B2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - TérreoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | B2 - Térreo | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - FachadaChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca |  | B1 - Fachada | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 2SSTeste Instalações | Teste Instalações |  | Rec - 2SS | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 1SSInfra Incêndio | Infra Incêndio |  | Rec - 1SS | 2026-12-04 | 2026-12-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 1SSInfra Exaustão | Infra Exaustão |  | Rec - 1SS | 2026-12-04 | 2026-12-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 1SSCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Rec - 1SS | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 1SSInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | Rec - 1SS | 2026-12-04 | 2026-12-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 1SS Área Técnica e HallInfra Hidrossanitária em Drywall | Infra Hidrossanitária em Drywall |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 1SS Área Técnica e HallInfra Elétrica em Drywall | Infra Elétrica em Drywall |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 02PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | A2 - 02P | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 02PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | A2 - 02P | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 02PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | A2 - 02P | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - 01PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | A3 - 01P | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - 01PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | A3 - 01P | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - 01PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | A3 - 01P | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - TérreoForro | Forro |  | B1 - Térreo | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície |  | B1 - Cobertura | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo Área ExternaMobiliário | Mobiliário |  | Rec - Térreo Área Externa | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo Área ExternaMetais | Metais |  | Rec - Térreo Área Externa | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo Área ExternaGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | Rec - Térreo Área Externa | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 01P Wine BarRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Rec - 01P Wine Bar | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 01P Wine BarRodapé | Rodapé |  | Rec - 01P Wine Bar | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 01P Stand de VendasImpermeabilização Áreas Molhadas | Impermeabilização Áreas Molhadas |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 01P TerraçosProlongadores | Prolongadores |  | Rec - 01P Terraços | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - CoberturaMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | Rec - Cobertura | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Fachada FrontalDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | Rec - Fachada Frontal | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Escada ServiçoCorrimãos | Corrimãos |  | Laz - Escada Serviço | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Escada LazerEmassamento | Emassamento |  | Laz - Escada Lazer | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Fachada 03Seladora e Impermeabilização | Seladora e Impermeabilização |  | Laz - Fachada 03 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Fachada 04Seladora e Impermeabilização | Seladora e Impermeabilização |  | Laz - Fachada 04 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Caminhos STR 01Preparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | Caminhos STR 01 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Caminhos STR 03Reboco | Reboco |  | Caminhos STR 03 | 2026-12-07 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C3 - 01PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | C3 - 01P | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 01PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C3 - 01P | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 01PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | C3 - 01P | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | B4 - Cobertura | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização |  | B3 - Cobertura | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - CoberturaReboco | Reboco |  | B2 - Cobertura | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - CoberturaContrapiso | Contrapiso |  | B2 - Cobertura | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - 02P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | B1 - 02P | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 01P Piscina InfantilBanco em Pedra | Banco em Pedra |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 01PChecklist | Checklist |  | C3 - 01P | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 01PLimpeza Final | Limpeza Final |  | C3 - 01P | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 01P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | A2 - 01P | 2026-12-09 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - FachadaReboco Externo | Reboco Externo |  | B3 - Fachada | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - 02PTeste Instalações | Teste Instalações |  | B2 - 02P | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - 02PCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | B2 - 02P | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - 02PCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | B2 - 02P | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 1SS Área Técnica e HallTeste Instalações | Teste Instalações |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Fachada Lateral EsqBrises | Brises |  | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Fachada Lateral DirPintura Externa | Pintura Externa |  | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Fachada PosteriorTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas |  | Rec - Fachada Posterior | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 1oSS2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | Laz - 1oSS | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Elevador 3Testes | Testes |  | Laz - Elevador 3 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Elevador 4Montagem dos Elevadores | Montagem dos Elevadores |  | Laz - Elevador 4 | 2026-12-09 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A4 - TérreoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | A4 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - TérreoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | A4 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - TérreoBrises | Brises |  | A4 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - 02PLuminárias | Luminárias |  | A3 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - 02PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | A3 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - 02PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | A3 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C2 - TérreoLuminárias | Luminárias |  | C2 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C2 - TérreoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | C2 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C2 - TérreoGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | C2 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C2 - TérreoVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | C2 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C2 - 01PMobiliário | Mobiliário |  | C2 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C2 - 01PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | C2 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C2 - 01PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | C2 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C2 - 02PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | C2 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C2 - 02PLouças | Louças |  | C2 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C1 - TérreoMobiliário | Mobiliário |  | C1 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C1 - TérreoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | C1 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C1 - TérreoDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | C1 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C1 - 01PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | C1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C1 - 01PLouças | Louças |  | C1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C1 - 02PPergolado | Pergolado |  | C1 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C1 - 02PBancadas | Bancadas |  | C1 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C1 - 02PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | C1 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C1 - 02PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | C1 - 02P | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 01PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | B4 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - TérreoEmassamento | Emassamento |  | B3 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - Térreo1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B3 - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - 01PRejunte | Rejunte |  | B1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - 01PRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | B1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - 01PRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | B1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - 01PRodapé | Rodapé |  | B1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - 01PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | B1 - 01P | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo CozinhaChecklist | Checklist |  | Rec - Térreo Cozinha | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Escada Princp.Guarda Corpo | Guarda Corpo |  | Escada Princp. | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 2oSS LavanderiaAlvenaria | Alvenaria |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 2oSS CômodosRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 2oSS CômodosRodapé | Rodapé |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | Laz - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 03P CoberturaReboco | Reboco |  | Laz - 03P Cobertura | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 03P TerraçoReboco | Reboco |  | Laz - 03P Terraço | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 04P CoberturaPreparação de Superfície | Preparação de Superfície |  | Laz - 04P Cobertura | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Bar - TérreoEmassamento | Emassamento |  | Bar - Térreo | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C3 - Cobertura | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - CoberturaChecklist | Checklist |  | C3 - Cobertura | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - CoberturaPaisagismo | Paisagismo |  | C3 - Cobertura | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - TérreoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | A2 - Térreo | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - TérreoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | A2 - Térreo | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - TérreoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | A2 - Térreo | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - 02PImpermeabilização | Impermeabilização |  | B3 - 02P | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - 01PImpermeabilização | Impermeabilização |  | B2 - 01P | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 2SSPintura de Teto | Pintura de Teto |  | Rec - 2SS | 2026-12-11 | 2027-01-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A2 - TérreoChecklist | Checklist |  | A2 - Térreo | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - TérreoLimpeza Final | Limpeza Final |  | A2 - Térreo | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização |  | B1 - Cobertura | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - FachadaReboco Externo | Reboco Externo |  | B1 - Fachada | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 1SS Área Técnica e Hall2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo RecepçãoRejunte | Rejunte |  | Rec - Térreo Recepção | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo RecepçãoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Rec - Térreo Recepção | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo Área ExternaChecklist | Checklist |  | Rec - Térreo Área Externa | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 01P TerraçosPreparação de Superfície | Preparação de Superfície |  | Rec - 01P Terraços | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Rec - Cobertura | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Elevador 02Testes | Testes |  | Rec - Elevador 02 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - TérreoTeste Instalações | Teste Instalações |  | Laz - Térreo | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Escada ServiçoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - Escada Serviço | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Escada Lazer1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Laz - Escada Lazer | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Fachada 03Pintura Externa | Pintura Externa |  | Laz - Fachada 03 | 2026-12-14 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Fachada 04Pintura Externa | Pintura Externa |  | Laz - Fachada 04 | 2026-12-14 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Bar - TerraçoChapim | Chapim |  | Bar - Terraço | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Bar - EscadaRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Bar - Escada | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 01PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | A4 - 01P | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 01PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | A4 - 01P | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 01PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | A4 - 01P | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 02PMetais | Metais |  | C3 - 02P | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 02PAcessórios | Acessórios |  | C3 - 02P | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 02PPaisagismo | Paisagismo |  | C3 - 02P | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - CoberturaEsquadrias de Ferro | Esquadrias de Ferro |  | B4 - Cobertura | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - 01PForro | Forro |  | B3 - 01P | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - CoberturaPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | B3 - Cobertura | 2026-12-15 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - TérreoForro | Forro |  | B2 - Térreo | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo RestauranteRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Rec - Térreo Restaurante | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 03P CoberturaContrapiso | Contrapiso |  | Laz - 03P Cobertura | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 03P TerraçoContrapiso | Contrapiso |  | Laz - 03P Terraço | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 02PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | A2 - 02P | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 02PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | A2 - 02P | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 02PBrises | Brises |  | A2 - 02P | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - 01PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | A3 - 01P | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - 01PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | A3 - 01P | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - 01PBrises | Brises |  | A3 - 01P | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - 02P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | B2 - 02P | 2026-12-16 | 2026-12-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | B2 - Cobertura | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - TérreoEmassamento | Emassamento |  | B1 - Térreo | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - Térreo1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B1 - Térreo | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 1SS Área Técnica e HallImpermeabilização Áreas Molhadas | Impermeabilização Áreas Molhadas |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Fachada PosteriorSeladora e Impermeabilização | Seladora e Impermeabilização |  | Rec - Fachada Posterior | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Elevador 3Proteção do Elevador | Proteção do Elevador |  | Laz - Elevador 3 | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Elevador 3Aduelas | Aduelas |  | Laz - Elevador 3 | 2026-12-16 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A4 - Térreo2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | A4 - Térreo | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C1 - 02PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | C1 - 02P | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - TérreoMobiliário | Mobiliário |  | B4 - Térreo | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - TérreoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | B4 - Térreo | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - TérreoDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | B4 - Térreo | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 01PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | B4 - 01P | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 01PLouças | Louças |  | B4 - 01P | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 02PPergolado | Pergolado |  | B4 - 02P | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 02PBancadas | Bancadas |  | B4 - 02P | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 02PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | B4 - 02P | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 02PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | B4 - 02P | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - CoberturaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | B2 - Cobertura | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - CoberturaInfra de SPDA | Infra de SPDA |  | B2 - Cobertura | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - CoberturaInfra Irrigação | Infra Irrigação |  | B2 - Cobertura | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - CoberturaInfra Drenagem | Infra Drenagem |  | B2 - Cobertura | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - FachadaMontagem Andaimes | Montagem Andaimes |  | B2 - Fachada | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - 02PImpermeabilização | Impermeabilização |  | B1 - 02P | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo CozinhaLimpeza Final | Limpeza Final |  | Rec - Térreo Cozinha | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 01P Wine BarRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Rec - 01P Wine Bar | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 01P Stand de VendasRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2026-12-17 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - 01P Stand de VendasRodapé | Rodapé |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2026-12-17 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Escada Princp.Luminárias | Luminárias |  | Escada Princp. | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 2oSS LavanderiaInfra Hidrossanitária | Infra Hidrossanitária |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 2oSS LavanderiaInfra Elétrica | Infra Elétrica |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 2oSS CômodosRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 04P CoberturaReboco | Reboco |  | Laz - 04P Cobertura | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Bar - Térreo1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Bar - Térreo | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Caminhos STR 02Chapim | Chapim |  | Caminhos STR 02 | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 02PLuminárias | Luminárias |  | A4 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 02PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | A4 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 02PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | A4 - 02P | 2026-12-18 | 2027-01-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A4 - 02PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | A4 - 02P | 2026-12-18 | 2027-01-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C3 - CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | C3 - Cobertura | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 01PMetais | Metais |  | A2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 01PAcessórios | Acessórios |  | A2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 01PPaisagismo | Paisagismo |  | A2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - 02PRejunte | Rejunte |  | B3 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - 02PRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | B3 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - 02PRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | B3 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - 02PRodapé | Rodapé |  | B3 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - 02PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | B3 - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - 01PRejunte | Rejunte |  | B2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - 01PRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | B2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - 01PRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | B2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - 01PRodapé | Rodapé |  | B2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - 01PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | B2 - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 01PInfra AC | Infra AC |  | Laz - 01P | 2026-12-18 | 2027-01-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - 01PTeste Instalações | Teste Instalações |  | Laz - 01P | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 02PTeste Instalações | Teste Instalações |  | Laz - 02P | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 03PInfra AC | Infra AC |  | Laz - 03P | 2026-12-18 | 2027-01-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - 03P CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 03P Cobertura | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 03P TerraçoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | Laz - 03P Terraço | 2026-12-18 | 2027-01-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A4 - TérreoPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | A4 - Térreo | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - 02PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | A3 - 02P | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - 02PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | A3 - 02P | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A3 - 02PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | A3 - 02P | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C2 - TérreoAr Condicionado | Ar Condicionado |  | C2 - Térreo | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C2 - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | C2 - Térreo | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C2 - TérreoMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | C2 - Térreo | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C1 - TérreoPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | C1 - Térreo | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - TérreoPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | B4 - Térreo | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - 01PForro | Forro |  | B1 - 01P | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - CoberturaPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | B1 - Cobertura | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Rec - Térreo RecepçãoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Rec - Térreo Recepção | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo Área ExternaLimpeza Final | Limpeza Final |  | Rec - Térreo Área Externa | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Rec - Cobertura | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - CoberturaChecklist | Checklist |  | Rec - Cobertura | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - CoberturaPaisagismo | Paisagismo |  | Rec - Cobertura | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Elevador 02Proteção do Elevador | Proteção do Elevador |  | Rec - Elevador 02 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Elevador 02Aduelas | Aduelas |  | Rec - Elevador 02 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Escada ServiçoLuminárias | Luminárias |  | Laz - Escada Serviço | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Escada LazerCorrimãos | Corrimãos |  | Laz - Escada Lazer | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Bar - TerraçoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Bar - Terraço | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Caminhos STR 01Paisagismo | Paisagismo |  | Caminhos STR 01 | 2026-12-21 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Caminhos STR 04Revestimento Parede | Revestimento Parede |  | Caminhos STR 04 | 2026-12-21 | 2027-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46446 | fev/27
C3 - 02PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | C3 - 02P | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 02PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C3 - 02P | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 02PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | C3 - 02P | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 04P CoberturaContrapiso | Contrapiso |  | Laz - 04P Cobertura | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 02PChecklist | Checklist |  | C3 - 02P | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
C3 - 02PLimpeza Final | Limpeza Final |  | C3 - 02P | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 02P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | A2 - 02P | 2026-12-23 | 2027-01-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A2 - Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | A2 - Cobertura | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - FachadaDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | B4 - Fachada | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - FachadaTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas |  | B3 - Fachada | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - CoberturaEsquadrias de Ferro | Esquadrias de Ferro |  | B2 - Cobertura | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Fachada Lateral EsqDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | Rec - Fachada Lateral Esq | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Fachada Lateral DirBrises | Brises |  | Rec - Fachada Lateral Dir | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Rec - Fachada PosteriorPintura Externa | Pintura Externa |  | Rec - Fachada Posterior | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - 1oSSImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 1oSS | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - Térreo2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | Laz - Térreo | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - Fachada 03Brises | Brises |  | Laz - Fachada 03 | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - Fachada 04Brises | Brises |  | Laz - Fachada 04 | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A4 - 01PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | A4 - 01P | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 01PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | A4 - 01P | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A4 - 01PBrises | Brises |  | A4 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C2 - 01PLuminárias | Luminárias |  | C2 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C2 - 01PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | C2 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C2 - 01PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | C2 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C2 - 01PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | C2 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C2 - 02PMobiliário | Mobiliário |  | C2 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C2 - 02PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | C2 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C2 - 02PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | C2 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C1 - TérreoLuminárias | Luminárias |  | C1 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C1 - TérreoGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | C1 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C1 - TérreoVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | C1 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C1 - 01PMobiliário | Mobiliário |  | C1 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C1 - 01PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | C1 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C1 - 01PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | C1 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C1 - 02PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | C1 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C1 - 02PLouças | Louças |  | C1 - 02P | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B4 - 02PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | B4 - 02P | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - TérreoPergolado | Pergolado |  | B3 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B3 - TérreoBancadas | Bancadas |  | B3 - Térreo | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B3 - TérreoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | B3 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B3 - TérreoInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | B3 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B3 - 01PEmassamento | Emassamento |  | B3 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B3 - 01P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B3 - 01P | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B2 - TérreoEmassamento | Emassamento |  | B2 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B2 - Térreo1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B2 - Térreo | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B2 - FachadaTratamento e Limpeza de Fachada | Tratamento e Limpeza de Fachada |  | B2 - Fachada | 2026-12-24 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B1 - 02PRejunte | Rejunte |  | B1 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B1 - 02PRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | B1 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B1 - 02PRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | B1 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B1 - 02PRodapé | Rodapé |  | B1 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B1 - 02PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | B1 - 02P | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Rec - Térreo RestauranteRejunte | Rejunte |  | Rec - Térreo Restaurante | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Rec - Térreo RestauranteSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Rec - Térreo Restaurante | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 2oSS LavanderiaInfra AC | Infra AC |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 2oSS LavanderiaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 2oSS LavanderiaReboco | Reboco |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 2oSS CômodosRejunte | Rejunte |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Laz - 2oSS CômodosSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Bar - TérreoBancadas | Bancadas |  | Bar - Térreo | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
Bar - TérreoDivisórias | Divisórias |  | Bar - Térreo | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 01PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | A2 - 01P | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 01PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | A2 - 01P | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 01PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | A2 - 01P | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
B2 - 02PImpermeabilização | Impermeabilização |  | B2 - 02P | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Rec - 1SSTeste Instalações | Teste Instalações |  | Rec - 1SS | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - 01P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | Laz - 01P | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - 02P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | Laz - 02P | 2026-12-28 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - 03P CoberturaChapim | Chapim |  | Laz - 03P Cobertura | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - 03P TerraçoImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 03P Terraço | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - 04P CoberturaImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 04P Cobertura | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A4 - TérreoMetais | Metais |  | A4 - Térreo | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A4 - TérreoAcessórios | Acessórios |  | A4 - Térreo | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A4 - TérreoPaisagismo | Paisagismo |  | A4 - Térreo | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A4 - 01PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | A4 - 01P | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A2 - 01PChecklist | Checklist |  | A2 - 01P | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46387 | dez/26
A2 - 01PLimpeza Final | Limpeza Final |  | A2 - 01P | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C1 - 01PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | C1 - 01P | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B4 - 01PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | B4 - 01P | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B1 - FachadaTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas |  | B1 - Fachada | 2026-12-29 | 2027-01-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Rec - Térreo RecepçãoForro | Forro |  | Rec - Térreo Recepção | 2026-12-29 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Rec - 01P Wine BarRejunte | Rejunte |  | Rec - 01P Wine Bar | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Rec - 01P Wine BarSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Rec - 01P Wine Bar | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Rec - 01P TerraçosImpermeabilização | Impermeabilização |  | Rec - 01P Terraços | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Rec - CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | Rec - Cobertura | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - Escada ServiçoChecklist | Checklist |  | Laz - Escada Serviço | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - Escada LazerCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - Escada Lazer | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Bar - TerraçoSerralheria | Serralheria |  | Bar - Terraço | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Bar - EscadaEmassamento | Emassamento |  | Bar - Escada | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Caminhos STR 02Luminárias | Luminárias |  | Caminhos STR 02 | 2026-12-29 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A4 - 02PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | A4 - 02P | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A4 - 02PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | A4 - 02P | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A4 - 02PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | A4 - 02P | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B3 - 02PForro | Forro |  | B3 - 02P | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B3 - CoberturaChapim | Chapim |  | B3 - Cobertura | 2026-12-30 | 2027-01-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B2 - 01PForro | Forro |  | B2 - 01P | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Rec - 01P Stand de VendasRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A2 - CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | A2 - Cobertura | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A2 - CoberturaChecklist | Checklist |  | A2 - Cobertura | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A2 - CoberturaPaisagismo | Paisagismo |  | A2 - Cobertura | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A3 - 02PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | A3 - 02P | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A3 - 02PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | A3 - 02P | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A3 - 02PBrises | Brises |  | A3 - 02P | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C2 - TérreoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | C2 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C2 - TérreoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | C2 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
C2 - TérreoBrises | Brises |  | C2 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B3 - FachadaRevestimento Cerâmico | Revestimento Cerâmico |  | B3 - Fachada | 2026-12-31 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B2 - FachadaChapisco e Talisca | Chapisco e Talisca |  | B2 - Fachada | 2026-12-31 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B1 - TérreoPergolado | Pergolado |  | B1 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B1 - TérreoBancadas | Bancadas |  | B1 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B1 - TérreoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | B1 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B1 - TérreoInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | B1 - Térreo | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B1 - 01PEmassamento | Emassamento |  | B1 - 01P | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
B1 - 01P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B1 - 01P | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS CômodosEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - 1oSS CômodosRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2026-12-31 | 2027-01-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - 1oSS CômodosRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
Laz - 1oSS CômodosRodapé | Rodapé |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2026-12-31 | 46418 | jan/27
A4 - 01P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | A4 - 01P | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - TérreoLuminárias | Luminárias |  | B4 - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - TérreoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | B4 - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - TérreoGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | B4 - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - TérreoVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | B4 - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - 01PMobiliário | Mobiliário |  | B4 - 01P | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - 01PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | B4 - 01P | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - 01PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | B4 - 01P | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - 02PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | B4 - 02P | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - 02PLouças | Louças |  | B4 - 02P | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - TérreoPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | B3 - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - CoberturaPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | B2 - Cobertura | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - Térreo RestauranteCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS LavanderiaInfra Exaustão | Infra Exaustão |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS CômodosCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS CômodosCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - TérreoPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Bar - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - TérreoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Bar - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - TérreoEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Bar - Térreo | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Ligações DefinitivasGerador | Gerador |  | Ligações Definitivas | 2027-01-04 | 2027-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Ligações DefinitivasSubestação | Subestação |  | Ligações Definitivas | 2027-01-04 | 2027-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
A2 - 02PMetais | Metais |  | A2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A2 - 02PAcessórios | Acessórios |  | A2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A2 - 02PPaisagismo | Paisagismo |  | A2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - 02PRejunte | Rejunte |  | B2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - 02PRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | B2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - 02PRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | B2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - 02PRodapé | Rodapé |  | B2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - 02PSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | B2 - 02P | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - 2SSPintura de Tubulações | Pintura de Tubulações |  | Rec - 2SS | 2027-01-05 | 2027-01-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - 1SSPintura de Teto | Pintura de Teto |  | Rec - 1SS | 2027-01-05 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 01PImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 01P | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 03P CoberturaSerralheria | Serralheria |  | Laz - 03P Cobertura | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 04P CoberturaChapim | Chapim |  | Laz - 04P Cobertura | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - TérreoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | A4 - Térreo | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - TérreoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | A4 - Térreo | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - TérreoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | A4 - Térreo | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - 02PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | A4 - 02P | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 01PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | C2 - 01P | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 01PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | C2 - 01P | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 01PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | C2 - 01P | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - TérreoAr Condicionado | Ar Condicionado |  | C1 - Térreo | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | C1 - Térreo | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - TérreoMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | C1 - Térreo | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - 02PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | C1 - 02P | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - 02PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | B4 - 02P | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B1 - 02PForro | Forro |  | B1 - 02P | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B1 - CoberturaChapim | Chapim |  | B1 - Cobertura | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B1 - FachadaRevestimento Cerâmico | Revestimento Cerâmico |  | B1 - Fachada | 2027-01-06 | 2027-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Rec - 01P Wine BarCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - 01P TerraçosContrapiso | Contrapiso |  | Rec - 01P Terraços | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Escada ServiçoLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - Escada Serviço | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Escada LazerLuminárias | Luminárias |  | Laz - Escada Lazer | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - Terraço1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Bar - Terraço | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - Escada1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Bar - Escada | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Caminhos STR 03Revestimento Parede | Revestimento Parede |  | Caminhos STR 03 | 2027-01-06 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
A4 - TérreoChecklist | Checklist |  | A4 - Térreo | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - TérreoLimpeza Final | Limpeza Final |  | A4 - Térreo | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 03PTeste Instalações | Teste Instalações |  | Laz - 03P | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A2 - CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | A2 - Cobertura | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - Térreo2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | C2 - Térreo | 2027-01-08 | 2027-01-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B1 - TérreoPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | B1 - Térreo | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - Fachada Lateral DirDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | Rec - Fachada Lateral Dir | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - Fachada PosteriorBrises | Brises |  | Rec - Fachada Posterior | 2027-01-08 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS CômodosPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - TérreoImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - Térreo | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 02PImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 02P | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 04P CoberturaSerralheria | Serralheria |  | Laz - 04P Cobertura | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Fachada 03Desmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | Laz - Fachada 03 | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Fachada 04Desmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | Laz - Fachada 04 | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - 02PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | A4 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - 02PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | A4 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - 02PBrises | Brises |  | A4 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 02PLuminárias | Luminárias |  | C2 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 02PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | C2 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 02PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | C2 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 02PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | C2 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - 01PLuminárias | Luminárias |  | C1 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - 01PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | C1 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - 01PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | C1 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - 02PMobiliário | Mobiliário |  | C1 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - 02PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | C1 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - 02PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | C1 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - TérreoPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | B3 - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - TérreoLouças | Louças |  | B3 - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - 01PPergolado | Pergolado |  | B3 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - 01PBancadas | Bancadas |  | B3 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - 01PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | B3 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - 01PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | B3 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - 02PEmassamento | Emassamento |  | B3 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - 02P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B3 - 02P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - TérreoPergolado | Pergolado |  | B2 - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - TérreoBancadas | Bancadas |  | B2 - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - TérreoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | B2 - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - TérreoInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | B2 - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - 01PEmassamento | Emassamento |  | B2 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - 01P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B2 - 01P | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - FachadaReboco Externo | Reboco Externo |  | B2 - Fachada | 2027-01-11 | 2027-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - Térreo RecepçãoEmassamento | Emassamento |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-01-11 | 2027-01-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - Térreo RestauranteForro | Forro |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-01-11 | 2027-01-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - 01P Stand de VendasRejunte | Rejunte |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - 01P Stand de VendasSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS LavanderiaCanaletas de Esgoto | Canaletas de Esgoto |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS CômodosForro | Forro |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - TérreoLuminárias | Luminárias |  | Bar - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - TérreoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Bar - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - TérreoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Bar - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - TérreoAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Bar - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - TérreoMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | Bar - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - TérreoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Bar - Térreo | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A2 - 02PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | A2 - 02P | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A2 - 02PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | A2 - 02P | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A2 - 02PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | A2 - 02P | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 1oSS CômodosRejunte | Rejunte |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 1oSS CômodosSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 01P Bar e CômodosRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 01P Bar e CômodosRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-01-12 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Bar e CômodosRodapé | Rodapé |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 01P Piscina AdultoImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 01P Piscina InfantilImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 01P Deck InternoImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - 01PMetais | Metais |  | A4 - 01P | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - 01PAcessórios | Acessórios |  | A4 - 01P | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - 01PPaisagismo | Paisagismo |  | A4 - 01P | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A2 - 02PChecklist | Checklist |  | A2 - 02P | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A2 - 02PLimpeza Final | Limpeza Final |  | A2 - 02P | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - TérreoAr Condicionado | Ar Condicionado |  | B4 - Térreo | 2027-01-13 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | B4 - Térreo | 2027-01-13 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - TérreoMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | B4 - Térreo | 2027-01-13 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - 01P Wine BarForro | Forro |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-01-13 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS CômodosFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-13 | 2027-01-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Escada LazerChecklist | Checklist |  | Laz - Escada Lazer | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - Terraço2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Bar - Terraço | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - EscadaCorrimãos | Corrimãos |  | Bar - Escada | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | B3 - Cobertura | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - 02PForro | Forro |  | B2 - 02P | 2027-01-14 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 03P2a Etapa Drywall | 2a Etapa Drywall |  | Laz - 03P | 2027-01-14 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 01PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | C2 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 01PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | C2 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 01PBrises | Brises |  | C2 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - TérreoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | C1 - Térreo | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - TérreoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | C1 - Térreo | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - TérreoBrises | Brises |  | C1 - Térreo | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B1 - TérreoPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | B1 - Térreo | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B1 - TérreoLouças | Louças |  | B1 - Térreo | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B1 - 01PPergolado | Pergolado |  | B1 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B1 - 01PBancadas | Bancadas |  | B1 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B1 - 01PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | B1 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B1 - 01PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | B1 - 01P | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B1 - 02PEmassamento | Emassamento |  | B1 - 02P | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B1 - 02P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B1 - 02P | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Térreo CozinhaCortes no Contrapiso p/ Grelhas | Cortes no Contrapiso p/ Grelhas |  | Laz - Térreo Cozinha | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Térreo RestauranteRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Térreo RestauranteRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-01-15 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo RestauranteRodapé | Rodapé |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-01-15 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo CômodosRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-01-15 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Térreo CômodosRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Térreo CômodosRodapé | Rodapé |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 02P SPARevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - 02P SPA | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 02P SPARodapé | Rodapé |  | Laz - 02P SPA | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Elevador 4Testes | Testes |  | Laz - Elevador 4 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - 02P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | A4 - 02P | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | A4 - Cobertura | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - 01PLuminárias | Luminárias |  | B4 - 01P | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - 01PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | B4 - 01P | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - 01PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | B4 - 01P | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - 01PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | B4 - 01P | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - 02PMobiliário | Mobiliário |  | B4 - 02P | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - 02PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | B4 - 02P | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - 02PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | B4 - 02P | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - 01PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | B3 - 01P | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - TérreoPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | B2 - Térreo | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - CoberturaChapim | Chapim |  | B2 - Cobertura | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - 01P Stand de VendasCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS LavanderiaImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS CômodosLuminárias | Luminárias |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS CômodosEmassamento | Emassamento |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - TérreoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Bar - Térreo | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - TérreoMontagem dos Exaustores | Montagem dos Exaustores |  | Bar - Térreo | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - TérreoMetais | Metais |  | C2 - Térreo | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - TérreoAcessórios | Acessórios |  | C2 - Térreo | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - TérreoPaisagismo | Paisagismo |  | C2 - Térreo | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - 2SSPintura de Parede | Pintura de Parede |  | Rec - 2SS | 2027-01-19 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 1oSS CômodosCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-01-19 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 1oSS CômodosCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-01-19 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 01P Piscina AdultoTeste Impermeabilização | Teste Impermeabilização |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 01P Piscina InfantilTeste Impermeabilização | Teste Impermeabilização |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 01P Deck InternoRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-01-19 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Deck InternoRodapé | Rodapé |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-01-19 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaTeste Impermeabilização | Teste Impermeabilização |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 02P Salão de JogosPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 02P Salão de JogosRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 02P Salão de JogosRodapé | Rodapé |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 02P Salão de JogosPiso sintético | Piso sintético |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - 01PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | A4 - 01P | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - 01PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | A4 - 01P | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - 01PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | A4 - 01P | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A3 - TérreoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | A3 - Térreo | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 02PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | C2 - 02P | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 02PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | C2 - 02P | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 02PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | C2 - 02P | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - 01PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | C1 - 01P | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - 01PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | C1 - 01P | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - 01PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | C1 - 01P | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B1 - CoberturaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | B1 - Cobertura | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - 01P TerraçosPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | Rec - 01P Terraços | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - Escada LazerLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - Escada Lazer | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - EscadaLuminárias | Luminárias |  | Bar - Escada | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - EscadaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Bar - Escada | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Caminhos STR 02Preparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | Caminhos STR 02 | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
A4 - 01PChecklist | Checklist |  | A4 - 01P | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - 01PLimpeza Final | Limpeza Final |  | A4 - 01P | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - CoberturaEsquadrias de Ferro | Esquadrias de Ferro |  | B3 - Cobertura | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - Térreo Recepção1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - Térreo RestauranteEmassamento | Emassamento |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-01-21 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS CômodosAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - 01P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | C2 - 01P | 2027-01-22 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B4 - TérreoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | B4 - Térreo | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - TérreoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | B4 - Térreo | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B4 - TérreoBrises | Brises |  | B4 - Térreo | 2027-01-22 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B1 - 01PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | B1 - 01P | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - Fachada PosteriorDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | Rec - Fachada Posterior | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Térreo CozinhaImpermeabilização de Cozinha | Impermeabilização de Cozinha |  | Laz - Térreo Cozinha | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 02P SPARevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Laz - 02P SPA | 2027-01-22 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - Elevador 4Proteção do Elevador | Proteção do Elevador |  | Laz - Elevador 4 | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Elevador 4Aduelas | Aduelas |  | Laz - Elevador 4 | 2027-01-22 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
A4 - CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | A4 - Cobertura | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - CoberturaChecklist | Checklist |  | A4 - Cobertura | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
A4 - CoberturaPaisagismo | Paisagismo |  | A4 - Cobertura | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C1 - 02PLuminárias | Luminárias |  | C1 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
C1 - 02PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | C1 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
C1 - 02PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | C1 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B3 - TérreoMobiliário | Mobiliário |  | B3 - Térreo | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B3 - TérreoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | B3 - Térreo | 2027-01-25 | 2027-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B3 - TérreoDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | B3 - Térreo | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B3 - 01PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | B3 - 01P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B3 - 01PLouças | Louças |  | B3 - 01P | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - 02PPergolado | Pergolado |  | B3 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B3 - 02PBancadas | Bancadas |  | B3 - 02P | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B3 - 02PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | B3 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B3 - 02PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | B3 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B2 - TérreoPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | B2 - Térreo | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B2 - TérreoLouças | Louças |  | B2 - Térreo | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - 01PPergolado | Pergolado |  | B2 - 01P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B2 - 01PBancadas | Bancadas |  | B2 - 01P | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
B2 - 01PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | B2 - 01P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B2 - 01PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | B2 - 01P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B2 - 02PEmassamento | Emassamento |  | B2 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B2 - 02P1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B2 - 02P | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Rec - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | Rec - Térreo | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - 01P Wine BarEmassamento | Emassamento |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-01-25 | 2027-02-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Rec - 01P Stand de VendasForro | Forro |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-01-25 | 2027-02-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS LavanderiaRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS Cômodos1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Bar - Térreo2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Bar - Térreo | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - TérreoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | C2 - Térreo | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - TérreoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C2 - Térreo | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - TérreoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | C2 - Térreo | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Rec - 1SSPintura de Tubulações | Pintura de Tubulações |  | Rec - 1SS | 2027-01-26 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS CômodosMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS CômodosAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 2oSS CômodosAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Térreo CômodosRejunte | Rejunte |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - Térreo CômodosSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
Laz - 01P Piscina AdultoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina AdultoMódulo Elétrico | Módulo Elétrico |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina AdultoRevestimento Piscina | Revestimento Piscina |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-01-26 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina InfantilLuminárias | Luminárias |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-01-26 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina InfantilCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina InfantilMódulo Elétrico | Módulo Elétrico |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina InfantilRevestimento Piscina | Revestimento Piscina |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-01-26 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaRevestimento Piscina | Revestimento Piscina |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-01-26 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 02P Salão de JogosRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 02P TerraçoRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - 02P Terraço | 2027-01-26 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 03PImpermeabilização | Impermeabilização |  | Laz - 03P | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 03P AcademiaPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | Laz - 03P Academia | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 03P AcademiaRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - 03P Academia | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 03P AcademiaRodapé | Rodapé |  | Laz - 03P Academia | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 03P AcademiaPiso sintético | Piso sintético |  | Laz - 03P Academia | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
A4 - 02PMetais | Metais |  | A4 - 02P | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
A4 - 02PAcessórios | Acessórios |  | A4 - 02P | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
A4 - 02PPaisagismo | Paisagismo |  | A4 - 02P | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
C2 - TérreoChecklist | Checklist |  | C2 - Térreo | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46418 | jan/27
C2 - TérreoLimpeza Final | Limpeza Final |  | C2 - Térreo | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B4 - 01PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | B4 - 01P | 2027-01-27 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B4 - 01PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | B4 - 01P | 2027-01-27 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B4 - 01PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | B4 - 01P | 2027-01-27 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B2 - FachadaTratamento de Frisos e Juntas | Tratamento de Frisos e Juntas |  | B2 - Fachada | 2027-01-27 | 2027-02-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B1 - CoberturaEsquadrias de Ferro | Esquadrias de Ferro |  | B1 - Cobertura | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Bar - Escada2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Bar - Escada | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RecepçãoBancadas | Bancadas |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RecepçãoDivisórias | Divisórias |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
A3 - Térreo2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | A3 - Térreo | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
A3 - 01PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | A3 - 01P | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
C2 - 02PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | C2 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
C2 - 02PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | C2 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
C2 - 02PBrises | Brises |  | C2 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
C1 - 01PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | C1 - 01P | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
C1 - 01PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | C1 - 01P | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
C1 - 01PBrises | Brises |  | C1 - 01P | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B4 - Térreo2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | B4 - Térreo | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B3 - FachadaDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | B3 - Fachada | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B1 - TérreoMobiliário | Mobiliário |  | B1 - Térreo | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B1 - TérreoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | B1 - Térreo | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B1 - TérreoDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | B1 - Térreo | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B1 - 01PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | B1 - 01P | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B1 - 01PLouças | Louças |  | B1 - 01P | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B1 - 02PPergolado | Pergolado |  | B1 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B1 - 02PBancadas | Bancadas |  | B1 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B1 - 02PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | B1 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
B1 - 02PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | B1 - 02P | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS Cômodos2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - 1oSS CômodosForro | Forro |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo CozinhaRevestimento de Parede p/ Cozinha | Revestimento de Parede p/ Cozinha |  | Laz - Térreo Cozinha | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo CozinhaRevestimento de Piso p/ Cozinha | Revestimento de Piso p/ Cozinha |  | Laz - Térreo Cozinha | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo CômodosCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo CômodosCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-31 | 46446 | fev/27
A4 - CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | A4 - Cobertura | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 02PLuminárias | Luminárias |  | B4 - 02P | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 02PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | B4 - 02P | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 02PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | B4 - 02P | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 02PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | B4 - 02P | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - 02PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | B3 - 02P | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B2 - 01PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | B2 - 01P | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS LavanderiaRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS LavanderiaRodapé | Rodapé |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS CômodosEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Bar - TérreoLouças | Louças |  | Bar - Térreo | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Bar - TérreoMetais | Metais |  | Bar - Térreo | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Bar - TérreoBrises | Brises |  | Bar - Térreo | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 01PMetais | Metais |  | C2 - 01P | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 01PAcessórios | Acessórios |  | C2 - 01P | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 01PPaisagismo | Paisagismo |  | C2 - 01P | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B2 - FachadaRevestimento Cerâmico | Revestimento Cerâmico |  | B2 - Fachada | 2027-02-02 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - 2SSFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Rec - 2SS | 2027-02-02 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo Restaurante1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Bar e CômodosRejunte | Rejunte |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Bar e CômodosSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina AdultoLuminárias | Luminárias |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-02-02 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina AdultoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina AdultoBombas e Filtros | Bombas e Filtros |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina InfantilFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaMódulo Elétrico | Módulo Elétrico |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P SPARejunte | Rejunte |  | Laz - 02P SPA | 2027-02-02 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P SPASoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Laz - 02P SPA | 2027-02-02 | 2027-02-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 03P AcademiaRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Laz - 03P Academia | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 03P TerraçoRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - 03P Terraço | 2027-02-02 | 2027-02-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A4 - 02PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | A4 - 02P | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A4 - 02PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | A4 - 02P | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A4 - 02PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | A4 - 02P | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C1 - 02PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | C1 - 02P | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C1 - 02PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | C1 - 02P | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C1 - 02PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | C1 - 02P | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B1 - FachadaDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | B1 - Fachada | 2027-02-03 | 2027-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 01P TerraçosRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Rec - 01P Terraços | 2027-02-03 | 2027-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Caminhos STR 02Paisagismo | Paisagismo |  | Caminhos STR 02 | 2027-02-03 | 2027-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Caminhos STR 04Chapim | Chapim |  | Caminhos STR 04 | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A4 - 02PChecklist | Checklist |  | A4 - 02P | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A4 - 02PLimpeza Final | Limpeza Final |  | A4 - 02P | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RecepçãoPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RecepçãoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RecepçãoEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 01P Wine Bar1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 01P Stand de VendasEmassamento | Emassamento |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-02-04 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P Salão de JogosRejunte | Rejunte |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-04 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P Salão de JogosSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-04 | 2027-02-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 02P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | C2 - 02P | 2027-02-05 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | C2 - Cobertura | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 01PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | B4 - 01P | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 01PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | B4 - 01P | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 01PBrises | Brises |  | B4 - 01P | 2027-02-05 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B1 - 02PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | B1 - 02P | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS CômodosMobiliário | Mobiliário |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS CômodosAcessórios | Acessórios |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS CômodosAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 1oSS CômodosEmassamento | Emassamento |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-05 | 2027-02-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo CozinhaMódulo Elétrico | Módulo Elétrico |  | Laz - Térreo Cozinha | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo CozinhaSoleiras e Filetes | Soleiras e Filetes |  | Laz - Térreo Cozinha | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo RestauranteRejunte | Rejunte |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo RestauranteSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P SPACabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - 02P SPA | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P SPACabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | Laz - 02P SPA | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - TérreoLuminárias | Luminárias |  | B3 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - TérreoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | B3 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - TérreoGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | B3 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - TérreoVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | B3 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - 01PMobiliário | Mobiliário |  | B3 - 01P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - 01PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | B3 - 01P | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - 01PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | B3 - 01P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - 02PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | B3 - 02P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - 02PLouças | Louças |  | B3 - 02P | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B2 - TérreoMobiliário | Mobiliário |  | B2 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B2 - TérreoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | B2 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B2 - TérreoDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | B2 - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B2 - 01PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | B2 - 01P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B2 - 01PLouças | Louças |  | B2 - 01P | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B2 - 02PPergolado | Pergolado |  | B2 - 02P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B2 - 02PBancadas | Bancadas |  | B2 - 02P | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B2 - 02PEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | B2 - 02P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B2 - 02PInfra Pluvial | Infra Pluvial |  | B2 - 02P | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS LavanderiaSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Bar - TérreoMobiliário | Mobiliário |  | Bar - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Bar - TérreoAcessórios | Acessórios |  | Bar - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Bar - TérreoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Bar - Térreo | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - TérreoMetais | Metais |  | A3 - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - TérreoAcessórios | Acessórios |  | A3 - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - TérreoPaisagismo | Paisagismo |  | A3 - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - 01P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | A3 - 01P | 2027-02-09 | 2027-02-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - 02PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | A3 - 02P | 2027-02-09 | 2027-02-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 01PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | C2 - 01P | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 01PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C2 - 01P | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 01PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | C2 - 01P | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - TérreoMetais | Metais |  | B4 - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - TérreoAcessórios | Acessórios |  | B4 - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - TérreoPaisagismo | Paisagismo |  | B4 - Térreo | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 1SSPintura de Parede | Pintura de Parede |  | Rec - 1SS | 2027-02-09 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RestauranteBancadas | Bancadas |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RestauranteDivisórias | Divisórias |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo CômodosForro | Forro |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Bar e CômodosCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-02-09 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Bar e CômodosCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-02-09 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Bar e CômodosPintura Especial | Pintura Especial |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina InfantilBombas e Filtros | Bombas e Filtros |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Deck InternoRejunte | Rejunte |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Deck InternoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P Salão de JogosCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P Salão de JogosCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P TerraçoRejunte | Rejunte |  | Laz - 02P Terraço | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P TerraçoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Laz - 02P Terraço | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P TerraçoRevestimento de Lareira | Revestimento de Lareira |  | Laz - 02P Terraço | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 03P AcademiaRejunte | Rejunte |  | Laz - 03P Academia | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 03P AcademiaSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Laz - 03P Academia | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 01PChecklist | Checklist |  | C2 - 01P | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 01PLimpeza Final | Limpeza Final |  | C2 - 01P | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 02PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | B4 - 02P | 2027-02-10 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 02PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | B4 - 02P | 2027-02-10 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 02PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | B4 - 02P | 2027-02-10 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS CômodosEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-10 | 2027-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P SPAForro | Forro |  | Laz - 02P SPA | 2027-02-10 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P SPAForro Especial | Forro Especial |  | Laz - 02P SPA | 2027-02-10 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RecepçãoLuminárias | Luminárias |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RecepçãoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RecepçãoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 01P Wine BarBancadas | Bancadas |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 01P Wine BarDivisórias | Divisórias |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 1oSS Cômodos1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-11 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 03P TerraçoRejunte | Rejunte |  | Laz - 03P Terraço | 2027-02-11 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 03P TerraçoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Laz - 03P Terraço | 2027-02-11 | 2027-02-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C2 - Cobertura | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - CoberturaChecklist | Checklist |  | C2 - Cobertura | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - CoberturaPaisagismo | Paisagismo |  | C2 - Cobertura | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C1 - 02PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | C1 - 02P | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C1 - 02PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | C1 - 02P | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C1 - 02PBrises | Brises |  | C1 - 02P | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 01P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | B4 - 01P | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B1 - TérreoLuminárias | Luminárias |  | B1 - Térreo | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B1 - TérreoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | B1 - Térreo | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B1 - TérreoGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | B1 - Térreo | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B1 - TérreoVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | B1 - Térreo | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B1 - 01PMobiliário | Mobiliário |  | B1 - 01P | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B1 - 01PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | B1 - 01P | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B1 - 01PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | B1 - 01P | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B1 - 02PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | B1 - 02P | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B1 - 02PLouças | Louças |  | B1 - 02P | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo CozinhaRejunte p/ Cozinha | Rejunte p/ Cozinha |  | Laz - Térreo Cozinha | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo CozinhaEsquadria de PVC/Alumínio | Esquadria de PVC/Alumínio |  | Laz - Térreo Cozinha | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo RestauranteCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo RestauranteCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P Salão de JogosForro | Forro |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P Salão de JogosForro Especial | Forro Especial |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 03P AcademiaCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - 03P Academia | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 03P AcademiaCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | Laz - 03P Academia | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Caminhos STR 04Luminárias | Luminárias |  | Caminhos STR 04 | 2027-02-12 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B2 - 02PPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | B2 - 02P | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS LavanderiaRejunte | Rejunte |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Bar - TérreoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Bar - Térreo | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Bar - TerraçoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Bar - Terraço | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Bar - TerraçoPaisagismo | Paisagismo |  | Bar - Terraço | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - TérreoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | A3 - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - TérreoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | A3 - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - TérreoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | A3 - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 02PMetais | Metais |  | C2 - 02P | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 02PAcessórios | Acessórios |  | C2 - 02P | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 02PPaisagismo | Paisagismo |  | C2 - 02P | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - TérreoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | B4 - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - TérreoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B4 - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - TérreoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | B4 - Térreo | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 2SSMódulo Elétrico | Módulo Elétrico |  | Rec - 2SS | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallRodapé | Rodapé |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RestaurantePortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RestauranteEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RestauranteEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 01P Stand de Vendas1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo CômodosEmassamento | Emassamento |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina AdultoGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina InfantilAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina InfantilGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Deck InternoCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Deck InternoCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P TerraçoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | Laz - 02P Terraço | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 03P TerraçoMetais | Metais |  | Laz - 03P Terraço | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 03P TerraçoGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | Laz - 03P Terraço | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - TérreoChecklist | Checklist |  | A3 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - TérreoLimpeza Final | Limpeza Final |  | A3 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - TérreoChecklist | Checklist |  | B4 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - TérreoLimpeza Final | Limpeza Final |  | B4 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - TérreoAr Condicionado | Ar Condicionado |  | B3 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | B3 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - TérreoMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | B3 - Térreo | 2027-02-17 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 1oSS CômodosBancadas | Bancadas |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-17 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 1oSS CômodosDivisórias | Divisórias |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-17 | 2027-02-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 03P AcademiaForro | Forro |  | Laz - 03P Academia | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 03P AcademiaForro Especial | Forro Especial |  | Laz - 03P Academia | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Caminhos STR 03Chapim | Chapim |  | Caminhos STR 03 | 2027-02-17 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - 01PMetais | Metais |  | A3 - 01P | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - 01PAcessórios | Acessórios |  | A3 - 01P | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - 01PPaisagismo | Paisagismo |  | A3 - 01P | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - 02P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | A3 - 02P | 2027-02-18 | 2027-02-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | A3 - Cobertura | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C1 - TérreoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | C1 - Térreo | 2027-02-18 | 2027-02-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RecepçãoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RecepçãoAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - Térreo RecepçãoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 01P Wine BarPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 01P Wine BarGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 01P Wine BarEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 01P Wine BarEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | C2 - Cobertura | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 02PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | B4 - 02P | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 02PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | B4 - 02P | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 02PBrises | Brises |  | B4 - 02P | 2027-02-19 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-19 | 2027-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - Térreo CozinhaMontagem Cozinha | Montagem Cozinha |  | Laz - Térreo Cozinha | 2027-02-19 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo RestauranteForro | Forro |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 01P Bar e CômodosForro | Forro |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P SPAEmassamento | Emassamento |  | Laz - 02P SPA | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P SPA1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Laz - 02P SPA | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 02P Salão de JogosEmassamento | Emassamento |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B3 - 01PLuminárias | Luminárias |  | B3 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B3 - 01PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | B3 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B3 - 01PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | B3 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B3 - 01PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | B3 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B3 - 02PMobiliário | Mobiliário |  | B3 - 02P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B3 - 02PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | B3 - 02P | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B3 - 02PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | B3 - 02P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B2 - TérreoLuminárias | Luminárias |  | B2 - Térreo | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B2 - TérreoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | B2 - Térreo | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B2 - TérreoGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | B2 - Térreo | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B2 - TérreoVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | B2 - Térreo | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B2 - 01PMobiliário | Mobiliário |  | B2 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B2 - 01PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | B2 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B2 - 01PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | B2 - 01P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B2 - 02PPiso Amadeirado | Piso Amadeirado |  | B2 - 02P | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B2 - 02PLouças | Louças |  | B2 - 02P | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 2oSS LavanderiaBancadas | Bancadas |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 1oSS CômodosPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 1oSS CômodosEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Laz - 1oSS CômodosEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Bar - TérreoChecklist | Checklist |  | Bar - Térreo | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 02PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | C2 - 02P | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 02PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C2 - 02P | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 02PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | C2 - 02P | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
B4 - 01PMetais | Metais |  | B4 - 01P | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B4 - 01PAcessórios | Acessórios |  | B4 - 01P | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B4 - 01PPaisagismo | Paisagismo |  | B4 - 01P | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B1 - TérreoAr Condicionado | Ar Condicionado |  | B1 - Térreo | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B1 - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | B1 - Térreo | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B1 - TérreoMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | B1 - Térreo | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - 1SSFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Rec - 1SS | 2027-02-23 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RestauranteLuminárias | Luminárias |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RestauranteFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RestauranteMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Stand de VendasBancadas | Bancadas |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Stand de VendasDivisórias | Divisórias |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo Cômodos1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-02-23 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina AdultoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina InfantilMetais e Acessórios | Metais e Acessórios |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina InfantilMobiliário e Brinquedos | Mobiliário e Brinquedos |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Deck InternoForro | Forro |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Deck InternoForro Especial | Forro Especial |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 03P TerraçoMobiliário | Mobiliário |  | Laz - 03P Terraço | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
C2 - 02PChecklist | Checklist |  | C2 - 02P | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
C2 - 02PLimpeza Final | Limpeza Final |  | C2 - 02P | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallRejunte | Rejunte |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 01P TerraçosRejunte | Rejunte |  | Rec - 01P Terraços | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - 01P TerraçosPaisagismo | Paisagismo |  | Rec - 01P Terraços | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - 01P TerraçosSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Rec - 01P Terraços | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 2oSS CômodosChecklist | Checklist |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-02-24 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 03P AcademiaEmassamento | Emassamento |  | Laz - 03P Academia | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
A3 - 01PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | A3 - 01P | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - 01PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | A3 - 01P | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - 01PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | A3 - 01P | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
A3 - CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | A3 - Cobertura | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
A3 - CoberturaChecklist | Checklist |  | A3 - Cobertura | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
A3 - CoberturaPaisagismo | Paisagismo |  | A3 - Cobertura | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46446 | fev/27
Rec - 01P Wine BarLuminárias | Luminárias |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Wine BarFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Wine BarMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
A3 - 01PChecklist | Checklist |  | A3 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
A3 - 01PLimpeza Final | Limpeza Final |  | A3 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B4 - 02P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | B4 - 02P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B4 - Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B4 - Cobertura | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B3 - TérreoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | B3 - Térreo | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B3 - TérreoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | B3 - Térreo | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B3 - TérreoBrises | Brises |  | B3 - Térreo | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B1 - 01PLuminárias | Luminárias |  | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B1 - 01PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B1 - 01PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B1 - 01PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B1 - 01PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B1 - 01PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B1 - 01PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | B1 - 01P | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B1 - 02PMobiliário | Mobiliário |  | B1 - 02P | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B1 - 02PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | B1 - 02P | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
B1 - 02PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | B1 - 02P | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo Recepção2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo RestauranteEmassamento | Emassamento |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-02-26 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Bar e CômodosEmassamento | Emassamento |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 02P SPABancadas | Bancadas |  | Laz - 02P SPA | 2027-02-26 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 02P SPADivisórias | Divisórias |  | Laz - 02P SPA | 2027-02-26 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Laz - 02P Salão de Jogos1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
Caminhos STR 03Luminárias | Luminárias |  | Caminhos STR 03 | 2027-02-26 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-02-28 | 46477 | mar/27
A3 - 02PMetais | Metais |  | A3 - 02P | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
A3 - 02PAcessórios | Acessórios |  | A3 - 02P | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
A3 - 02PPaisagismo | Paisagismo |  | A3 - 02P | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - Térreo2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | C1 - Térreo | 2027-03-01 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - 01PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | C1 - 01P | 2027-03-01 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - TérreoPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | B3 - Térreo | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - TérreoPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | B2 - Térreo | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - TérreoPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | B1 - Térreo | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallForro | Forro |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 2oSS LavanderiaEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 1oSS CômodosLuminárias | Luminárias |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-01 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 1oSS CômodosFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 1oSS CômodosAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Bar - TérreoLimpeza Final | Limpeza Final |  | Bar - Térreo | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Bar - TerraçoChecklist | Checklist |  | Bar - Terraço | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - 01PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | B4 - 01P | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - 01PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B4 - 01P | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - 01PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | B4 - 01P | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - FachadaDesmontagem Balancinho | Desmontagem Balancinho |  | B2 - Fachada | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SSAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Rec - 2SS | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SSAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Rec - 2SS | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SSAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Rec - 2SS | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RestauranteAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RestauranteAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-02 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RestauranteAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Stand de VendasPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Stand de VendasEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Stand de VendasEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina AdultoMetais e Acessórios | Metais e Acessórios |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina AdultoMobiliário e Brinquedos | Mobiliário e Brinquedos |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina InfantilComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina InfantilChecklist | Checklist |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Deck InternoEmassamento | Emassamento |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaLuminárias | Luminárias |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaMetais e Acessórios | Metais e Acessórios |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaMobiliário e Brinquedos | Mobiliário e Brinquedos |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P TerraçoPaisagismo | Paisagismo |  | Laz - 02P Terraço | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P TerraçoChecklist | Checklist |  | Laz - 03P Terraço | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - 01PChecklist | Checklist |  | B4 - 01P | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - 01PLimpeza Final | Limpeza Final |  | B4 - 01P | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 01PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | B3 - 01P | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 01PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | B3 - 01P | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 01PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | B3 - 01P | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - TérreoAr Condicionado | Ar Condicionado |  | B2 - Térreo | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - TérreoAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | B2 - Térreo | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - TérreoMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | B2 - Térreo | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallEmassamento | Emassamento |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P TerraçosMobiliário | Mobiliário |  | Rec - 01P Terraços | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P TerraçosMetais | Metais |  | Rec - 01P Terraços | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P TerraçosGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | Rec - 01P Terraços | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo Restaurante1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-03 | 2027-03-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P SPAPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Laz - 02P SPA | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P SPAEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Laz - 02P SPA | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P SPAEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Laz - 02P SPA | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P Academia1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Laz - 03P Academia | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
A3 - CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | A3 - Cobertura | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - TérreoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | B1 - Térreo | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - TérreoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | B1 - Térreo | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - TérreoBrises | Brises |  | B1 - Térreo | 2027-03-04 | 2027-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Wine BarAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Wine BarAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-04 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Wine BarAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B4 - Cobertura | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - CoberturaChecklist | Checklist |  | B4 - Cobertura | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - CoberturaPaisagismo | Paisagismo |  | B4 - Cobertura | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - Térreo2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | B3 - Térreo | 2027-03-05 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e Hall1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-05 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CozinhaForro Especial | Forro Especial |  | Laz - Térreo Cozinha | 2027-03-05 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CômodosBancadas | Bancadas |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CômodosDivisórias | Divisórias |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Bar e Cômodos1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Deck Interno1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P Salão de JogosBancadas | Bancadas |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P Salão de JogosDivisórias | Divisórias |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P TerraçoMobiliário | Mobiliário |  | Laz - 02P Terraço | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P TerraçoMetais | Metais |  | Laz - 02P Terraço | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P TerraçoGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | Laz - 02P Terraço | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P TerraçoLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 03P Terraço | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Caminhos STR 04Preparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | Caminhos STR 04 | 2027-03-05 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
A3 - 02PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | A3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
A3 - 02PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | A3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
A3 - 02PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | A3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 01PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | B3 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 02PLuminárias | Luminárias |  | B3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 02PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | B3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 02PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | B3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 02PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | B3 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 01PLuminárias | Luminárias |  | B2 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 01PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | B2 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 01PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | B2 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 01PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | B2 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 01PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | B2 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 02PMobiliário | Mobiliário |  | B2 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 02PFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | B2 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 02PDeck de Madeira | Deck de Madeira |  | B2 - 02P | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - 01PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | B1 - 01P | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RecepçãoLouças | Louças |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RecepçãoMetais | Metais |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 2oSS LavanderiaPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 2oSS CômodosLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-03-08 | 2027-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 1oSS CômodosMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 1oSS CômodosAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 1oSS CômodosAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo RestauranteBancadas | Bancadas |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo RestauranteDivisórias | Divisórias |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Bar - TerraçoLimpeza Final | Limpeza Final |  | Bar - Terraço | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Bar - EscadaChecklist | Checklist |  | Bar - Escada | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
A3 - 02PChecklist | Checklist |  | A3 - 02P | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
A3 - 02PLimpeza Final | Limpeza Final |  | A3 - 02P | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - 02PMetais | Metais |  | B4 - 02P | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - 02PAcessórios | Acessórios |  | B4 - 02P | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - 02PPaisagismo | Paisagismo |  | B4 - 02P | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - 01PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | B1 - 01P | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - 01PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | B1 - 01P | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SSLuminárias | Luminárias |  | Rec - 2SS | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallBancadas | Bancadas |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 1SSMódulo Elétrico | Módulo Elétrico |  | Rec - 1SS | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallRodapé | Rodapé |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Stand de VendasLuminárias | Luminárias |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Stand de VendasFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Stand de VendasMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina AdultoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina AdultoChecklist | Checklist |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina InfantilLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 01P Piscina Infantil | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaChecklist | Checklist |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - TérreoMetais | Metais |  | C1 - Térreo | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - TérreoAcessórios | Acessórios |  | C1 - Térreo | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - TérreoPaisagismo | Paisagismo |  | C1 - Térreo | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - 01P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | C1 - 01P | 2027-03-10 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - 02PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | C1 - 02P | 2027-03-10 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo Restaurante2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-10 | 2027-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P TerraçosChecklist | Checklist |  | Rec - 01P Terraços | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Deck InternoPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Deck InternoEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Deck InternoEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P SPAFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Laz - 02P SPA | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P SPAMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Laz - 02P SPA | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P SPAAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Laz - 02P SPA | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P SPAAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Laz - 02P SPA | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P SPAAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Laz - 02P SPA | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P Salão de JogosPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P Salão de JogosEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P Salão de JogosEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P AcademiaBancadas | Bancadas |  | Laz - 03P Academia | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P AcademiaDivisórias | Divisórias |  | Laz - 03P Academia | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - Térreo2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | B1 - Térreo | 2027-03-11 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallLuminárias | Luminárias |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 2oSS LavanderiaFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 2oSS LavanderiaLouças | Louças |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 2oSS LavanderiaMetais e Acessórios | Metais e Acessórios |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo RestauranteEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-11 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo RestauranteEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-11 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | B4 - Cobertura | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 01PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | B3 - 01P | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 01PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | B3 - 01P | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 01PBrises | Brises |  | B3 - 01P | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - TérreoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | B2 - Térreo | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - TérreoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | B2 - Térreo | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - TérreoBrises | Brises |  | B2 - Térreo | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - 02PLuminárias | Luminárias |  | B1 - 02P | 2027-03-12 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - 02PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | B1 - 02P | 2027-03-12 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - 02PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | B1 - 02P | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - 02PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | B1 - 02P | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallRevestimento Parede | Revestimento Parede |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Wine Bar2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CômodosPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CômodosEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CômodosEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Bar e CômodosBancadas | Bancadas |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Bar e CômodosPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Bar e CômodosEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Bar e CômodosEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Bar e CômodosDivisórias | Divisórias |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P TerraçoChecklist | Checklist |  | Laz - 02P Terraço | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 02PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | B3 - 02P | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 02PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | B2 - 02P | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - 02PPeitoril de Granito | Peitoril de Granito |  | B1 - 02P | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RecepçãoMobiliário | Mobiliário |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 2oSS CômodosComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - 2oSS Cômodos | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 1oSS Cômodos2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-15 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P SPALuminárias | Luminárias |  | Laz - 02P SPA | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P SPAPintura Especial | Pintura Especial |  | Laz - 02P SPA | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P AcademiaPortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Laz - 03P Academia | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P AcademiaEsquadria de PVC | Esquadria de PVC |  | Laz - 03P Academia | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P AcademiaEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Laz - 03P Academia | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Bar - EscadaLimpeza Final | Limpeza Final |  | Bar - Escada | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - 02PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | B4 - 02P | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - 02PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B4 - 02P | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - 02PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | B4 - 02P | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - TérreoMetais | Metais |  | B3 - Térreo | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - TérreoAcessórios | Acessórios |  | B3 - Térreo | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - TérreoPaisagismo | Paisagismo |  | B3 - Térreo | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - 01P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | B1 - 01P | 2027-03-16 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Stand de VendasAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Stand de VendasAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Stand de VendasAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CozinhaAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - Térreo Cozinha | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina AdultoLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 01P Piscina Adulto | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Piscina Borda InfinitaLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - TérreoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | C1 - Térreo | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - TérreoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C1 - Térreo | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - TérreoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | C1 - Térreo | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - 02PChecklist | Checklist |  | B4 - 02P | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B4 - 02PLimpeza Final | Limpeza Final |  | B4 - 02P | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 02PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | B3 - 02P | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 02PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | B3 - 02P | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 02PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | B3 - 02P | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 01PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | B2 - 01P | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 01PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | B2 - 01P | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 01PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | B2 - 01P | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e Hall2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallRejunte | Rejunte |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P TerraçosLimpeza Final | Limpeza Final |  | Rec - 01P Terraços | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Deck InternoFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Deck InternoMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Deck InternoAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Deck InternoAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Deck InternoAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Deck ExternoPreparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | Laz - 01P Deck Externo | 2027-03-17 | 2027-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P Salão de JogosFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P Salão de JogosMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P Salão de JogosAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P Salão de JogosAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P Salão de JogosAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P TerraçoLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 02P Terraço | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - TérreoChecklist | Checklist |  | C1 - Térreo | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - TérreoLimpeza Final | Limpeza Final |  | C1 - Térreo | 2027-03-18 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - 01PBrises | Brises |  | B1 - 01P | 2027-03-18 | 2027-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallCabeamento Elétrico | Cabeamento Elétrico |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallCabeamento de Dados | Cabeamento de Dados |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RestauranteLouças | Louças |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-18 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RestauranteMetais | Metais |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 2oSS LavanderiaLuminárias | Luminárias |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-18 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 2oSS LavanderiaMódulo Elétrico | Módulo Elétrico |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-18 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - 01PMetais | Metais |  | C1 - 01P | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - 01PAcessórios | Acessórios |  | C1 - 01P | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - 01PPaisagismo | Paisagismo |  | C1 - 01P | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - 02P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | C1 - 02P | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | C1 - Cobertura | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - 01P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | B3 - 01P | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - Térreo2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | B2 - Térreo | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallLouças | Louças |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallMetais | Metais |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 1oSS CômodosMobiliário | Mobiliário |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-19 | 2027-04-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Laz - 1oSS CômodosEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 1oSS CômodosLouças | Louças |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 1oSS CômodosMetais | Metais |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 1oSS CômodosAcessórios | Acessórios |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 1oSS CômodosAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CômodosLuminárias | Luminárias |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CômodosFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CômodosMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CômodosAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CômodosAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CômodosAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Bar e CômodosFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Bar e CômodosMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Bar e CômodosAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Bar e CômodosAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 01P Bar e CômodosAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Caminhos STR 03Preparação para Paisagismo | Preparação para Paisagismo |  | Caminhos STR 03 | 2027-03-19 | 2027-04-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Caminhos STR 04Paisagismo | Paisagismo |  | Caminhos STR 04 | 2027-03-19 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B2 - 02PLuminárias | Luminárias |  | B2 - 02P | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 02PMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | B2 - 02P | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B2 - 02PGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | B2 - 02P | 2027-03-22 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B2 - 02PVidros - Pergolado | Vidros - Pergolado |  | B2 - 02P | 2027-03-22 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B1 - TérreoMetais | Metais |  | B1 - Térreo | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - TérreoAcessórios | Acessórios |  | B1 - Térreo | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - TérreoPaisagismo | Paisagismo |  | B1 - Térreo | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallForro | Forro |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RecepçãoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RecepçãoAcessórios | Acessórios |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RecepçãoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RecepçãoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Wine BarLouças | Louças |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Wine BarMetais | Metais |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo RestaurantePortas de Madeira | Portas de Madeira |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 02P Salão de JogosLuminárias | Luminárias |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P AcademiaFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Laz - 03P Academia | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P AcademiaMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Laz - 03P Academia | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P AcademiaAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Laz - 03P Academia | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P AcademiaAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Laz - 03P Academia | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P AcademiaAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Laz - 03P Academia | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - TérreoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | B3 - Térreo | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - TérreoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B3 - Térreo | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - TérreoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | B3 - Térreo | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - 02PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | B1 - 02P | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B1 - 02PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | B1 - 02P | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B1 - 02PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | B1 - 02P | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Rec - 2SSPintura de Piso | Pintura de Piso |  | Rec - 2SS | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 1SSAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Rec - 1SS | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 1SSAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Rec - 1SS | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 1SSAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Rec - 1SS | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CozinhaChecklist | Checklist |  | Laz - Térreo Cozinha | 2027-03-23 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - TérreoChecklist | Checklist |  | B3 - Térreo | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B3 - TérreoLimpeza Final | Limpeza Final |  | B3 - Térreo | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallEmassamento | Emassamento |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Stand de Vendas2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-03-24 | 2027-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Bar e CômodosLuminárias | Luminárias |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck InternoLuminárias | Luminárias |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Laz - 02P SPA2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Laz - 02P SPA | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallChecklist | Checklist |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - Térreo RecepçãoLimpeza Final | Limpeza Final |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Rec - Térreo RestauranteMobiliário | Mobiliário |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Laz - 2oSS LavanderiaMontagem Lavanderia | Montagem Lavanderia |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-03-25 | 2027-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo RestauranteLuminárias | Luminárias |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-25 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo RestauranteFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo RestauranteMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-25 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo RestauranteAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-25 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo RestauranteAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-03-25 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 03P AcademiaLuminárias | Luminárias |  | Laz - 03P Academia | 2027-03-25 | 2027-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
C1 - 01PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | C1 - 01P | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - 01PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C1 - 01P | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - 01PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | C1 - 01P | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C1 - Cobertura | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
C1 - CoberturaChecklist | Checklist |  | C1 - Cobertura | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
C1 - CoberturaPaisagismo | Paisagismo |  | C1 - Cobertura | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B3 - 02PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | B3 - 02P | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B3 - 02PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | B3 - 02P | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B3 - 02PBrises | Brises |  | B3 - 02P | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B2 - 01PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | B2 - 01P | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B2 - 01PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | B2 - 01P | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B2 - 01PBrises | Brises |  | B2 - 01P | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e Hall1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Wine BarChecklist | Checklist |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - 1oSS CômodosComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo CozinhaLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - Térreo Cozinha | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
C1 - 01PChecklist | Checklist |  | C1 - 01P | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
C1 - 01PLimpeza Final | Limpeza Final |  | C1 - 01P | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B1 - TérreoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | B1 - Térreo | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - TérreoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B1 - Térreo | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - TérreoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | B1 - Térreo | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
B1 - 01PMetais | Metais |  | B1 - 01P | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B1 - 01PAcessórios | Acessórios |  | B1 - 01P | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B1 - 01PPaisagismo | Paisagismo |  | B1 - 01P | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Rec - 2SS Área Técnica e HallLimpeza Final | Limpeza Final |  | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Rec - 01P Wine BarMobiliário | Mobiliário |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
C1 - 02PMetais | Metais |  | C1 - 02P | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
C1 - 02PAcessórios | Acessórios |  | C1 - 02P | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
C1 - 02PPaisagismo | Paisagismo |  | C1 - 02P | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B3 - 01PMetais | Metais |  | B3 - 01P | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B3 - 01PAcessórios | Acessórios |  | B3 - 01P | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B3 - 01PPaisagismo | Paisagismo |  | B3 - 01P | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B2 - TérreoMetais | Metais |  | B2 - Térreo | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B2 - TérreoAcessórios | Acessórios |  | B2 - Térreo | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B2 - TérreoPaisagismo | Paisagismo |  | B2 - Térreo | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B1 - TérreoChecklist | Checklist |  | B1 - Térreo | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B1 - TérreoLimpeza Final | Limpeza Final |  | B1 - Térreo | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Rec - 2SSComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Rec - 2SS | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Rec - 1SSLuminárias | Luminárias |  | Rec - 1SS | 2027-03-31 | 2027-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallBancadas | Bancadas |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46477 | mar/27
Laz - Térreo Cômodos2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-03-31 | 46507 | abr/27
B2 - 02PAr Condicionado | Ar Condicionado |  | B2 - 02P | 2027-04-01 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 02PAquecedor de Passagem | Aquecedor de Passagem |  | B2 - 02P | 2027-04-01 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 02PMontagem das Condensadoras | Montagem das Condensadoras |  | B2 - 02P | 2027-04-01 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallEsquadrias de Alumínio | Esquadrias de Alumínio |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Stand de VendasChecklist | Checklist |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck ExternoRevestimento Piso | Revestimento Piso |  | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P SPAMobiliário | Mobiliário |  | Laz - 02P SPA | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P SPAEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Laz - 02P SPA | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P SPALouças | Louças |  | Laz - 02P SPA | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P SPAMetais | Metais |  | Laz - 02P SPA | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P SPAAcessórios | Acessórios |  | Laz - 02P SPA | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P SPAAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - 02P SPA | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P Salão de Jogos2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P Salão de JogosPintura Especial | Pintura Especial |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - 02PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | B1 - 02P | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - 02PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | B1 - 02P | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - 02PBrises | Brises |  | B1 - 02P | 2027-04-02 | 2027-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallLuminárias | Luminárias |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - Térreo RecepçãoChecklist | Checklist |  | Rec - Térreo Recepção | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - Térreo RestauranteEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - Térreo RestauranteAcessórios | Acessórios |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - Térreo RestauranteComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - Térreo RestauranteAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Stand de VendasLouças | Louças |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Stand de VendasMetais | Metais |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Escada Princp.Checklist | Checklist |  | Escada Princp. | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo RestauranteAr Condicionado | Ar Condicionado |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
C1 - CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | C1 - Cobertura | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 02P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | B3 - 02P | 2027-04-05 | 2027-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B3 - Cobertura | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 01P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | B2 - 01P | 2027-04-05 | 2027-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 1oSS CômodosChecklist | Checklist |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-04-05 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Bar e Cômodos2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck Interno2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-05 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Caminhos STR 03Paisagismo | Paisagismo |  | Caminhos STR 03 | 2027-04-05 | 2027-04-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - 01PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | B1 - 01P | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - 01PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B1 - 01P | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - 01PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | B1 - 01P | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallFechamento de Quadros | Fechamento de Quadros |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallMódulos Elétricos | Módulos Elétricos |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Wine BarEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Wine BarAcessórios | Acessórios |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Wine BarComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Wine BarAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P SPAComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - 02P SPA | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P SPAChecklist | Checklist |  | Laz - 02P SPA | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
C1 - 02PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | C1 - 02P | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
C1 - 02PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | C1 - 02P | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
C1 - 02PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | C1 - 02P | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 01PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | B3 - 01P | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 01PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B3 - 01P | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 01PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | B3 - 01P | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - TérreoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | B2 - Térreo | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - TérreoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B2 - Térreo | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - TérreoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | B2 - Térreo | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - 01PChecklist | Checklist |  | B1 - 01P | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - 01PLimpeza Final | Limpeza Final |  | B1 - 01P | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 2SSChecklist | Checklist |  | Rec - 2SS | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - Térreo RestauranteChecklist | Checklist |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - Térreo RestauranteLimpeza Final | Limpeza Final |  | Rec - Térreo Restaurante | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo Restaurante2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo CômodosMobiliário | Mobiliário |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-07 | 2027-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo CômodosEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-07 | 2027-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo CômodosLouças | Louças |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo CômodosMetais | Metais |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo CômodosAcessórios | Acessórios |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo CômodosAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
C1 - 02PChecklist | Checklist |  | C1 - 02P | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
C1 - 02PLimpeza Final | Limpeza Final |  | C1 - 02P | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 01PChecklist | Checklist |  | B3 - 01P | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 01PLimpeza Final | Limpeza Final |  | B3 - 01P | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - TérreoChecklist | Checklist |  | B2 - Térreo | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - TérreoLimpeza Final | Limpeza Final |  | B2 - Térreo | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e Hall2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 1oSS CômodosLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 1oSS Cômodos | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck InternoMobiliário | Mobiliário |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-08 | 2027-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck InternoEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck InternoLouças | Louças |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck InternoMetais | Metais |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck InternoAcessórios | Acessórios |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck InternoAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck ExternoRejunte | Rejunte |  | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck ExternoSoleiras, Nichos e Filetes | Soleiras, Nichos e Filetes |  | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P Salão de JogosMobiliário | Mobiliário |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P Salão de JogosEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P Salão de JogosLouças | Louças |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P Salão de JogosMetais | Metais |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P Salão de JogosAcessórios | Acessórios |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P Salão de JogosAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 03P Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Laz - 03P Cobertura | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - 02P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | B1 - 02P | 2027-04-09 | 2027-04-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B1 - Cobertura | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Wine BarLimpeza Final | Limpeza Final |  | Rec - 01P Wine Bar | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Stand de VendasMobiliário | Mobiliário |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Escada Princp.Limpeza Final | Limpeza Final |  | Escada Princp. | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 2oSS LavanderiaForro Especial | Forro Especial |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 03P Academia2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | Laz - 03P Academia | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 03P AcademiaPintura Especial | Pintura Especial |  | Laz - 03P Academia | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B3 - Cobertura | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - CoberturaChecklist | Checklist |  | B3 - Cobertura | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - CoberturaPaisagismo | Paisagismo |  | B3 - Cobertura | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 02PAcabamento Incêndio | Acabamento Incêndio |  | B2 - 02P | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 02PAcabamento Exaustão | Acabamento Exaustão |  | B2 - 02P | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 02PBrises | Brises |  | B2 - 02P | 2027-04-12 | 2027-04-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallLouças | Louças |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallMetais | Metais |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo RestauranteEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo RestauranteLouças | Louças |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo RestauranteMetais | Metais |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo RestauranteAcessórios | Acessórios |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo RestauranteComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo RestauranteAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Bar e CômodosMobiliário | Mobiliário |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-12 | 2027-04-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Bar e CômodosEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Bar e CômodosLouças | Louças |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Bar e CômodosMetais | Metais |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Bar e CômodosAcessórios | Acessórios |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Bar e CômodosAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P Salão de JogosComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-13 | 2027-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 02PMetais | Metais |  | B3 - 02P | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 02PAcessórios | Acessórios |  | B3 - 02P | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 02PPaisagismo | Paisagismo |  | B3 - 02P | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 01PMetais | Metais |  | B2 - 01P | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 01PAcessórios | Acessórios |  | B2 - 01P | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 01PPaisagismo | Paisagismo |  | B2 - 01P | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 2SSLimpeza Final | Limpeza Final |  | Rec - 2SS | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SSPintura de Piso | Pintura de Piso |  | Rec - 1SS | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo RestauranteMobiliário | Mobiliário |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck ExternoMetais | Metais |  | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck ExternoPaisagismo | Paisagismo |  | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck ExternoGuarda Corpo | Guarda Corpo |  | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 03P CoberturaPaisagismo | Paisagismo |  | Laz - 03P Cobertura | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 04P Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | Laz - 04P Cobertura | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B1 - Cobertura | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - CoberturaChecklist | Checklist |  | B1 - Cobertura | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - CoberturaPaisagismo | Paisagismo |  | B1 - Cobertura | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallChecklist | Checklist |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-16 | 2027-04-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Stand de VendasEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Stand de VendasAcessórios | Acessórios |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Stand de VendasComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Stand de VendasAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 2oSS LavanderiaAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo CômodosComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P Salão de JogosChecklist | Checklist |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 03P AcademiaMobiliário | Mobiliário |  | Laz - 03P Academia | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 03P AcademiaEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | Laz - 03P Academia | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 03P AcademiaLouças | Louças |  | Laz - 03P Academia | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 03P AcademiaMetais | Metais |  | Laz - 03P Academia | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 03P AcademiaAcessórios | Acessórios |  | Laz - 03P Academia | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 03P AcademiaAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | Laz - 03P Academia | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | B3 - Cobertura | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 02P2a Etapa Pintura | 2a Etapa Pintura |  | B2 - 02P | 2027-04-19 | 2027-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - Cobertura1a Etapa Pintura | 1a Etapa Pintura |  | B2 - Cobertura | 2027-04-19 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck InternoComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-19 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - 02PMetais | Metais |  | B1 - 02P | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - 02PAcessórios | Acessórios |  | B1 - 02P | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - 02PPaisagismo | Paisagismo |  | B1 - 02P | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SS Área Técnica e HallLimpeza Final | Limpeza Final |  | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | 2027-04-20 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 02PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | B3 - 02P | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 02PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B3 - 02P | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 02PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | B3 - 02P | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 01PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | B2 - 01P | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 01PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B2 - 01P | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 01PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | B2 - 01P | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 1SSComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Rec - 1SS | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Rec - 01P Stand de VendasLimpeza Final | Limpeza Final |  | Rec - 01P Stand de Vendas | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo CômodosChecklist | Checklist |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 02P Salão de JogosLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 02P Salão de Jogos | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 03P AcademiaChecklist | Checklist |  | Laz - 03P Academia | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 02PChecklist | Checklist |  | B3 - 02P | 2027-04-23 | 2027-04-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B3 - 02PLimpeza Final | Limpeza Final |  | B3 - 02P | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 01PChecklist | Checklist |  | B2 - 01P | 2027-04-23 | 2027-04-26 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 01PLimpeza Final | Limpeza Final |  | B2 - 01P | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B2 - Cobertura | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - CoberturaPaisagismo | Paisagismo |  | B2 - Cobertura | 2027-04-23 | 2027-04-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo RestauranteChecklist | Checklist |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-23 | 2027-04-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck InternoChecklist | Checklist |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-23 | 2027-04-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck InternoLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 01P Deck Interno | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Deck ExternoMobiliário | Mobiliário |  | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 03P CoberturaChecklist | Checklist |  | Laz - 03P Cobertura | 2027-04-23 | 2027-04-27 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B1 - CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | B1 - Cobertura | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 2oSS LavanderiaChecklist | Checklist |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 2oSS LavanderiaLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 2oSS Lavanderia | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - Térreo CômodosLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - Térreo Cômodos | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46538 | mai/27
Laz - 01P Bar e CômodosComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 01P Bar e CômodosChecklist | Checklist |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46538 | mai/27
Laz - 01P Bar e CômodosLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 01P Bar e Cômodos | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46538 | mai/27
Laz - 03P AcademiaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - 03P Academia | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - CoberturaChecklist | Checklist |  | B2 - Cobertura | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | B2 - Cobertura | 2027-04-28 | 2027-05-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46538 | mai/27
Laz - Térreo RestauranteLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - Térreo Restaurante | 2027-04-28 | 2027-05-04 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46538 | mai/27
Laz - 03P CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - 03P Cobertura | 2027-04-28 | 2027-04-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
Laz - 04P CoberturaChecklist | Checklist |  | Laz - 04P Cobertura | 2027-04-28 | 2027-04-30 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46507 | abr/27
B2 - 02PMetais | Metais |  | B2 - 02P | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46538 | mai/27
B2 - 02PAcessórios | Acessórios |  | B2 - 02P | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46538 | mai/27
B2 - 02PPaisagismo | Paisagismo |  | B2 - 02P | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46538 | mai/27
Rec - 1SSChecklist | Checklist |  | Rec - 1SS | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46538 | mai/27
Laz - 01P Deck ExternoChecklist | Checklist |  | Laz - 01P Deck Externo | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46538 | mai/27
Laz - 03P AcademiaLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 03P Academia | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-04-30 | 46538 | mai/27
Laz - 03P CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 03P Cobertura | 2027-05-03 | 2027-05-07 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
Laz - 04P CoberturaComunicação Visual | Comunicação Visual |  | Laz - 04P Cobertura | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
B2 - 02PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | B2 - 02P | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
B2 - 02PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B2 - 02P | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
B2 - 02PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | B2 - 02P | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
Rec - 1SSLimpeza Final | Limpeza Final |  | Rec - 1SS | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
Laz - 04P CoberturaLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 04P Cobertura | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
B2 - 02PChecklist | Checklist |  | B2 - 02P | 2027-05-07 | 2027-05-10 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
B2 - 02PLimpeza Final | Limpeza Final |  | B2 - 02P | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
Laz - 01P Deck ExternoLimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 01P Deck Externo | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
B1 - 02PEquipamento Dados/CFTV | Equipamento Dados/CFTV |  | B1 - 02P | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
B1 - 02PComunicação Visual | Comunicação Visual |  | B1 - 02P | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
B1 - 02PAcabamento Elétrico | Acabamento Elétrico |  | B1 - 02P | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
B1 - 02PChecklist | Checklist |  | B1 - 02P | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
B1 - 02PLimpeza Final | Limpeza Final |  | B1 - 02P | 2027-05-13 | 2027-05-19 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46538 | mai/27
Laz - 02P SPALimpeza Final | Limpeza Final |  | Laz - 02P SPA | 2027-05-28 | 2027-06-03 | 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2027-05-31 | 46568 | jun/27
Formulas:
Data abreviada inicio = EOMONTH(Planej[[#This Row],[Data de Início]],0)
Data abreviada termino = EOMONTH(Planej[[#This Row],[Data de Término]],0)