## Activities
Projeto GAV - Gran Garden
Planilha Gerada Em 13/12/2025
[19 empty] | Dependências |  |  | Última Medição do Projeto (%) |  |  |  | Avanço físico (%) | [5 empty] | Avanço físico (Unidade de medida atribuída)
| ID | Pacote de trabalho/tarefas | Serviço | Grupo de replicação | Lote | Parte | Caminho crítico | Data de início da linha de base | Data de término da linha de base | Data de Início | Data de Término | Duração | Recursos | Responsáveis | Custo Vinculado Atual | Custo Vinculado a Linha de Base | Primeira Medição | Última Medição | Predecessoras | Sucessoras | Data de referência | Base | Previsto | Realizado | Data de referência | Base | Previsto | Realizado | Data de referência | Unidade | Base | Previsto | Realizado | Descrição (Realizado) | Total | Saldo | Avanço na última medição | Início real | Término real | Duração real | Motivos de atraso
| 36162456 | Custos Indiretos | - | Não agrupado | Ligações Definitivas | - | - | - | - | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 5 | - | - | 0 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | - | - | 2025-12-04 | - | 100 | 0 | 2025-12-13 | 0 | 100 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151805 | Limpeza de Terreno | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | 8 | - | - | 42154.9657 | 42154.9657 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | - | 30151799, 30151803 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45796 | 2025-05-28 | 1900-01-07
| 28271139 | Limpeza de Terreno | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2025-05-28 | 2025-06-10 | 2025-05-28 | 2025-06-10 | 10 | - | - | 49786.6467 | 49786.6467 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | - | 28359851, 28271137 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45805 | 2025-06-10 | 1900-01-09
| 28359851 | Limpeza de Terreno | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2025-05-28 | 2025-06-10 | 2025-05-28 | 2025-06-10 | 10 | - | - | 142808.6906 | 142808.6906 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 28271139 | 28359849, 28359863 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45805 | 2025-06-10 | 1900-01-09
| 30151803 | Escavações e Aterros | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 8 | - | - | 96705.5084 | 96705.5084 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151805 | 30151797, 30151804 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45806 | 2025-06-09 | 1900-01-07
| 30151799 | Limpeza de Terreno | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 8 | - | - | 41209.2642 | 41209.2642 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151805 | 30151793, 30151797 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45806 | 2025-06-09 | 1900-01-07
| 30151804 | Fundação | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-06-10 | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2025-07-01 | 15 | - | - | 156333.2929 | 156333.2929 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151803 | 30151806, 30151807, 30151808 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45818 | 2025-07-01 | 1900-01-14
| 30151797 | Escavações e Aterros | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 8 | - | - | 94536.024 | 94536.024 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151799, 30151803 | 30151791, 30151798 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45818 | 2025-06-20 | 1900-01-07
| 30151793 | Limpeza de Terreno | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 2025-06-10 | 2025-06-20 | 8 | - | - | 41209.2642 | 41209.2642 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151799 | 30151787, 30151791 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45818 | 2025-06-20 | 1900-01-07
| 28359849 | Escavações e Aterros | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 2025-06-11 | 2025-07-02 | 15 | - | - | 327609.97 | 327609.97 | 2025-07-28 | 2025-12-04 | 28359851 | 28359861, 29326899, 29326901, 29326902, 28359850 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 90 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 90 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 90 | - | 100 | 10 | 50 | 45819 | - | -
| 28359863 | Limpeza de Terreno | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 5 | - | - | 38864.4428 | 38864.4428 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 28359851 | 28359861 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45819 | 2025-06-17 | 1900-01-04
| 30151798 | Fundação | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 2025-06-23 | 2025-07-11 | 15 | - | - | 156333.2929 | 156333.2929 | 2025-07-28 | 2025-10-03 | 30151797 | 30151800, 30151801, 30151802 | 2025-10-03 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45831 | 2025-07-11 | 1900-01-14
| 30151791 | Escavações e Aterros | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 8 | - | - | 94536.024 | 94536.024 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151793, 30151797 | 30151785, 30151792 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45831 | 2025-07-02 | 1900-01-07
| 30151787 | Limpeza de Terreno | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 2025-06-23 | 2025-07-02 | 8 | - | - | 42154.9657 | 42154.9657 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151793 | 30151781, 30151785 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45831 | 2025-07-02 | 1900-01-07
| 30151792 | Fundação | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2025-07-03 | 2025-07-23 | 2025-07-03 | 2025-07-23 | 15 | - | - | 156333.2929 | 156333.2929 | 2025-07-28 | 2025-10-10 | 30151791 | 30151794, 30151795, 30151796 | 2025-10-10 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45841 | 2025-07-23 | 1900-01-14
| 30151785 | Escavações e Aterros | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 8 | - | - | 96705.5084 | 96705.5084 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151787, 30151791 | 30151779, 30151786 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45841 | 2025-07-14 | 1900-01-07
| 30151781 | Limpeza de Terreno | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 8 | - | - | 41209.2642 | 41209.2642 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151787 | 30151775, 30151779 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45841 | 2025-07-14 | 1900-01-07
| 28359861 | Escavações e Aterros | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 2025-07-03 | 2025-07-14 | 8 | - | - | 118875.8554 | 118875.8554 | 2025-07-28 | 2025-12-04 | 28359863, 28359849 | 29454706, 28359862 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 60 | 45841 | 2025-07-14 | 1900-01-07
| 30151786 | Fundação | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2025-07-15 | 2025-08-04 | 2025-07-15 | 2025-08-04 | 15 | - | - | 156333.2929 | 156333.2929 | 2025-07-28 | 2025-12-04 | 30151785 | 30151788, 30151789, 30151790 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 95 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 95 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 95 | - | 100 | 5 | 13 | 45853 | - | -
| 30151775 | Limpeza de Terreno | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 8 | - | - | 42154.9657 | 42154.9657 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151781 | 30151769, 30151773 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45853 | 2025-07-24 | 1900-01-07
| 30151779 | Escavações e Aterros | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | 2025-07-24 | 8 | - | - | 94536.024 | 94536.024 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151781, 30151785 | 30151773, 30151780 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45853 | 2025-07-24 | 1900-01-07
| 30151773 | Escavações e Aterros | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 8 | - | - | 96705.5084 | 96705.5084 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151775, 30151779 | 30151767, 30151774 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45863 | 2025-08-05 | 1900-01-07
| 30151780 | Fundação | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 15 | - | - | 156333.2929 | 156333.2929 | 2025-07-28 | 2025-11-30 | 30151779 | 30151782, 30151783, 30151784 | 2025-11-30 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45863 | 2025-08-14 | 1900-01-14
| 30151769 | Limpeza de Terreno | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 8 | - | - | 41209.2642 | 41209.2642 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151775 | 30151763, 30151767 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45863 | 2025-08-05 | 1900-01-07
| 30155246 | Estrutura | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 2025-07-31 | 2025-08-20 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | 2025-08-08 | 2025-09-26 | - | 30155045, 30155179, 30155247, 30155257, 30153839 | 2025-09-26 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45869 | 2025-08-20 | 1900-01-14
| 30155257 | Contenções | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 7 | - | - | 69339.5812 | 69339.5812 | 2025-08-08 | 2025-09-26 | 30155246 | - | 2025-09-26 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45869 | 2025-08-08 | 1900-01-06
| 30155056 | Contenções | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 7 | - | - | 312028.1152 | 312028.1152 | 2025-07-28 | 2025-09-12 | 30155045 | - | 2025-09-12 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45869 | 2025-08-08 | 1900-01-06
| 30151763 | Limpeza de Terreno | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 8 | - | - | 42154.9657 | 42154.9657 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151769 | 30151757, 30151761 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45875 | 2025-08-15 | 1900-01-07
| 30151774 | Fundação | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 2025-08-06 | 2025-08-26 | 15 | - | - | 156333.2929 | 156333.2929 | 2025-07-28 | 2025-12-04 | 30151773 | 30151776, 30151777, 30151778 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 25 | 45875 | 2025-08-26 | 1900-01-14
| 30151767 | Escavações e Aterros | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 2025-08-06 | 2025-08-15 | 8 | - | - | 94536.024 | 94536.024 | 2025-07-28 | 2025-12-04 | 30151769, 30151773 | 30151761, 30151768 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 2 | 45875 | 2025-08-15 | 1900-01-07
| 30151761 | Escavações e Aterros | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 8 | - | - | 96705.5084 | 96705.5084 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151763, 30151767 | 30151755, 30151762 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45887 | 2025-08-27 | 1900-01-07
| 30151768 | Fundação | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 15 | - | - | 156333.2929 | 156333.2929 | 2025-08-31 | 2025-12-04 | 30151767 | 30151770, 30151771, 30151772 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 0 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151757 | Limpeza de Terreno | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 2025-08-18 | 2025-08-27 | 8 | - | - | 39053.907 | 39053.907 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151763 | 30151751, 30151755 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45887 | 2025-08-27 | 1900-01-07
| 28271137 | Escavações e Aterros | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | 2025-10-31 | 51 | - | - | 114212.95 | 114212.95 | 2025-07-28 | 2025-12-04 | 28271139 | 29326895, 29326896, 29326898, 28271138 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 80 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 80 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 80 | - | 100 | 20 | 25 | 45891 | - | -
| 28271138 | Contenções | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2025-08-22 | 2025-09-11 | 2025-08-22 | 2025-11-14 | 61 | - | - | 764371.8069 | 764371.8069 | 2025-08-31 | 2025-12-04 | 28271137 | 29453221, 28359850, 29453229 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 80 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 80 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 80 | - | 100 | 20 | 45 | 45891 | - | -
| 29453221 | Contenções | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 2025-08-22 | 2025-11-14 | 61 | - | - | 764371.8069 | 764371.8069 | 2025-09-12 | 2025-12-04 | 28271138 | 29453259 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 90 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 90 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 90 | - | 100 | 10 | 55 | 45891 | - | -
| 30151762 | Fundação | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 15 | - | - | 156333.2929 | 156333.2929 | 2025-07-28 | 2025-11-30 | 30151761 | 30151764, 30151765, 30151766 | 2025-11-30 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45897 | 2025-09-17 | 1900-01-14
| 30151751 | Limpeza de Terreno | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 8 | - | - | 39053.907 | 39053.907 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151757 | 30151745, 30151749 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45897 | 2025-09-08 | 1900-01-07
| 28140615 | Escavações e Aterros | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2025-07-15 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 30 | - | - | 297189.6386 | 297189.6386 | 2025-07-28 | 2025-10-17 | - | 28140616 | 2025-10-17 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45853 | 2025-10-10 | 1900-03-04
| 36477338 | Limpeza de Terreno | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | - | - | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | - | - | 129548.1427 | 0 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 2025-12-13 | 0 | 100 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28140614 | Contenções | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2025-07-15 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-10-10 | 30 | - | - | 2773583.2466 | 2773583.2466 | 2025-07-28 | 2025-10-30 | - | 28140616 | 2025-10-30 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45853 | 2025-10-10 | 1900-03-04
| 30153839 | Estrutura | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | 2025-09-26 | 2025-12-04 | 30155246 | 30153772, 30153840, 30153850 | 2025-12-04 | 0 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 5 | 45908 | 2025-09-26 | 1900-01-14
| 30153850 | Contenções | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-02-23 | 2026-03-03 | 2025-09-08 | 2025-09-26 | 15 | - | - | 69339.5812 | 69339.5812 | 2025-09-26 | 2025-11-30 | 30153839 | - | 2025-11-30 | 0 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45908 | 2025-09-26 | 1900-01-14
| 30151745 | Limpeza de Terreno | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 8 | - | - | 39053.907 | 39053.907 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151751 | 30151739, 30151743 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45909 | 2025-09-18 | 1900-01-07
| 30154844 | Estrutura | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2025-10-07 | 2025-10-22 | 2025-09-12 | 2025-10-02 | 15 | - | - | 298221.449 | 298221.449 | 2025-09-05 | 2025-10-17 | - | 30154777, 30154845, 30154855 | 2025-10-17 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45912 | 2025-10-02 | 1900-01-14
| 30155179 | Estrutura | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2025-08-18 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | 2025-08-31 | 2025-10-10 | 30155246 | 30151806, 30151807, 30151808, 30155112, 30155180, 30155248, 30155190 | 2025-10-10 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45887 | 2025-10-03 | 1900-02-03
| 30155190 | Contenções | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 2025-10-03 | 15 | - | - | 69339.5812 | 69339.5812 | 2025-08-31 | 2025-10-30 | 30155179 | - | 2025-10-30 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45915 | 2025-10-03 | 1900-01-14
| 30151739 | Limpeza de Terreno | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 8 | - | - | 39053.907 | 39053.907 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 30151745 | 30151737 | 2025-07-28 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45919 | 2025-09-30 | 1900-01-07
| 30155045 | Estrutura | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | 2025-08-08 | 2025-12-04 | 30155246 | 30154978, 30155056 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 5 | 45869 | 2025-10-10 | 1900-02-20
| 30153772 | Estrutura | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | 2025-10-03 | 2025-12-04 | 30153839 | 30151764, 30151765, 30151766, 30153705, 30153773, 30153783, 30153841 | 2025-12-04 | 0 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 20 | 45929 | 2025-10-17 | 1900-01-14
| 30153783 | Contenções | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2025-09-29 | 2025-10-17 | 15 | - | - | 69339.5812 | 69339.5812 | 2025-10-03 | 2025-12-04 | 30153772 | - | 2025-12-04 | 0 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | 45929 | 2025-10-17 | 1900-01-14
| 30154777 | Estrutura | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2025-10-23 | 2025-11-07 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 15 | - | - | 298221.449 | 298221.449 | 2025-10-03 | 2025-11-30 | 30154844 | 30151794, 30151795, 30151796, 30154710, 30154778, 30154788 | 2025-11-30 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45933 | 2025-10-23 | 1900-01-14
| 30154788 | Contenções | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 15 | - | - | 312028.1152 | 312028.1152 | 2025-10-03 | 2025-10-17 | 30154777 | - | 2025-10-17 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45933 | 2025-10-23 | 1900-01-14
| 30155112 | Estrutura | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2025-09-03 | 2025-09-18 | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | 2025-09-05 | 2025-11-30 | 30155179 | 30155113, 30155123, 30155181, 30155501 | 2025-11-30 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45936 | 2025-10-24 | 1900-01-14
| 30155123 | Contenções | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 15 | - | - | 69339.5812 | 69339.5812 | 2025-09-05 | 2025-12-04 | 30155112 | - | 2025-12-04 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | 45936 | 2025-10-24 | 1900-01-14
| 30154855 | Contenções | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 7 | - | - | 312028.1152 | 312028.1152 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 30154844 | - | 2025-09-12 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45937 | 2025-10-15 | 1900-01-06
| 30154978 | Estrutura | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2025-08-18 | 2025-09-02 | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | 2025-08-31 | 2025-12-04 | 30155045 | 30151800, 30151801, 30151802, 30154911, 30154979, 30154989, 30155047 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 20 | 45943 | 2025-10-31 | 1900-01-14
| 30154989 | Contenções | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 7 | - | - | 312028.1152 | 312028.1152 | 2025-08-31 | 2025-10-17 | 30154978 | - | 2025-10-17 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45943 | 2025-10-21 | 1900-01-06
| 30151755 | Escavações e Aterros | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2025-08-28 | 2025-09-08 | 2025-10-13 | 2025-10-22 | 8 | - | - | 89591.5314 | 89591.5314 | 2025-07-28 | 2025-12-04 | 30151757, 30151761 | 30151749, 30151756 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 95 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 95 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 95 | - | 100 | 5 | 0 | 45943 | - | -
| 30153649 | Contenções | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-02-23 | 2026-03-03 | 2025-10-13 | 2026-01-19 | 60 | - | - | 209128.1768 | 209128.1768 | 2025-10-10 | 2025-12-04 | 30153582 | - | 2025-12-04 | 0 | 63.333 | 85 | 2025-12-13 | 0 | 73.333 | 85 | 2025-12-13 | % | 0 | 73.333 | 85 | - | 100 | 15 | 5 | 45943 | - | -
| 30153582 | Contenções | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2025-10-13 | 2026-01-19 | 60 | - | - | 225630.9971 | 225630.9971 | 2025-10-17 | 2025-12-04 | 30153515 | 30153649 | 2025-12-04 | 0 | 63.333 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 73.333 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 73.333 | 100 | - | 100 | 0 | 20 | 45943 | 2026-01-19 | 1900-02-28
| 30153515 | Contenções | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 2025-10-13 | 2026-01-19 | 60 | - | - | 225630.9971 | 225630.9971 | 2025-10-17 | 2025-12-04 | 30153448 | 30153582 | 2025-12-04 | 0 | 63.333 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 73.333 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 73.333 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | 45943 | 2026-01-19 | 1900-02-28
| 30153448 | Contenções | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 2025-10-13 | 2026-01-19 | 60 | - | - | 209128.1768 | 209128.1768 | 2025-10-10 | 2025-12-04 | 30153381 | 30153515 | 2025-12-04 | 0 | 63.333 | 90 | 2025-12-13 | 0 | 73.333 | 90 | 2025-12-13 | % | 0 | 73.333 | 90 | - | 100 | 10 | 10 | 45943 | - | -
| 30153381 | Contenções | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 2025-10-13 | 2026-01-19 | 60 | - | - | 225630.9971 | 225630.9971 | 2025-10-17 | 2025-12-04 | 30153314 | 30153448 | 2025-12-04 | 0 | 63.333 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 73.333 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 73.333 | 100 | - | 100 | 0 | 20 | 45943 | 2026-01-19 | 1900-02-28
| 30153314 | Contenções | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2025-10-13 | 2026-01-19 | 60 | - | - | 225630.9971 | 225630.9971 | 2025-10-17 | 2025-12-04 | 30153247 | 30153381 | 2025-12-04 | 0 | 63.333 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 73.333 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 73.333 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | 45943 | 2026-01-19 | 1900-02-28
| 30153247 | Contenções | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 2025-10-13 | 2026-01-19 | 60 | - | - | 208746.8091 | 208746.8091 | 2025-10-10 | 2025-12-04 | 30153180 | 30153314 | 2025-12-04 | 0 | 63.333 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 73.333 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 73.333 | 100 | - | 100 | 0 | 20 | 45943 | 2026-01-19 | 1900-02-28
| 30153180 | Contenções | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 2025-10-13 | 2026-01-19 | 60 | - | - | 225630.9971 | 225630.9971 | 2025-10-17 | 2025-12-04 | 30153113 | 30153247 | 2025-12-04 | 0 | 63.333 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 73.333 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 73.333 | 100 | - | 100 | 0 | 20 | 45943 | 2026-01-19 | 1900-02-28
| 30153113 | Contenções | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2025-10-13 | 2026-01-19 | 60 | - | - | 225630.9971 | 225630.9971 | 2025-10-17 | 2025-12-04 | 30153046 | 30153180 | 2025-12-04 | 0 | 63.333 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 73.333 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 73.333 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | 45943 | 2026-01-19 | 1900-02-28
| 30153046 | Contenções | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 2025-10-13 | 2026-01-19 | 60 | - | - | 209128.1768 | 209128.1768 | 2025-10-17 | 2025-12-04 | 30152979 | 30153113 | 2025-12-04 | 0 | 63.333 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 73.333 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 73.333 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | 45943 | 2026-01-19 | 1900-02-28
| 30152979 | Contenções | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-05-21 | 2026-05-29 | 2025-10-13 | 2026-01-19 | 60 | - | - | 212428.7409 | 212428.7409 | 2025-10-17 | 2025-12-04 | 30152912 | 30153046 | 2025-12-04 | 0 | 63.333 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 73.333 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 73.333 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | 45943 | 2026-01-19 | 1900-02-28
| 30152912 | Contenções | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 2025-10-13 | 2026-01-19 | 60 | - | - | 225630.9971 | 225630.9971 | 2025-10-17 | 2025-12-04 | - | 30152979 | 2025-12-04 | 0 | 63.333 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 73.333 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 73.333 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | 45943 | 2026-01-19 | 1900-02-28
| 28140616 | Fundação | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2025-08-26 | 2025-09-15 | 2025-10-13 | 2025-12-18 | 48 | - | - | 235119.8007 | 235119.8007 | 2025-08-31 | 2025-12-04 | 28140614, 28140615 | 26600183 | 2025-12-04 | 100 | 79.167 | 75 | 2025-12-13 | 100 | 91.667 | 75 | 2025-12-13 | % | 100 | 91.667 | 75 | - | 100 | 25 | 44 | 45943 | - | -
| 30153705 | Estrutura | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | 2025-10-23 | 2025-12-04 | 30153772 | 30153706, 30153716, 30153774, 30155361 | 2025-12-04 | 0 | 100 | 30 | 2025-12-13 | 0 | 100 | 30 | 2025-12-13 | % | 0 | 100 | 30 | - | 100 | 70 | 30 | 45950 | - | -
| 30153716 | Contenções | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 15 | - | - | 69339.5812 | 69339.5812 | 2025-10-23 | 2025-12-04 | 30153705 | - | 2025-12-04 | 0 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 0 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 0 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 100 | 45950 | 2025-11-07 | 1900-01-14
| 30151749 | Escavações e Aterros | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2025-10-23 | 2025-11-03 | 8 | - | - | 89591.5314 | 89591.5314 | 2025-07-28 | 2025-12-04 | 30151751, 30151755 | 30151743, 30151750 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 95 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 95 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 95 | - | 100 | 5 | 0 | 45953 | - | -
| 30154710 | Estrutura | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-26 | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 15 | - | - | 298221.449 | 298221.449 | 2025-10-30 | 2025-12-04 | 30154777 | 30154711, 30154721, 30154779, 30155461 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 40 | 45954 | 2025-11-13 | 1900-01-14
| 30154721 | Contenções | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 2025-10-24 | 2025-11-13 | 15 | - | - | 312028.1152 | 312028.1152 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 30154710 | - | 2025-10-17 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45954 | 2025-11-13 | 1900-01-14
| 30155501 | Estrutura | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | 2025-09-19 | 2025-12-04 | 30155112 | 30154643, 30155114, 30155247 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 10 | 45957 | 2025-11-14 | 1900-01-14
| 30154911 | Estrutura | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2025-09-03 | 2025-09-18 | 2025-11-03 | 2025-11-24 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | 2025-09-05 | 2025-12-04 | 30154978 | 30154912, 30154922, 30154980, 30155481 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 50 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 50 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 50 | - | 100 | 50 | 50 | 45964 | - | -
| 30154922 | Contenções | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | 7 | - | - | 312028.1152 | 312028.1152 | 2025-09-05 | 2025-10-17 | 30154911 | - | 2025-10-17 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 100 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 45964 | 2025-11-11 | 1900-01-06
| 30151743 | Escavações e Aterros | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2025-11-04 | 2025-11-13 | 8 | - | - | 89591.5314 | 89591.5314 | 2025-07-28 | 2025-12-04 | 30151745, 30151749 | 30151737, 30151744 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 95 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 95 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 95 | - | 100 | 5 | 0 | 45965 | - | -
| 30155361 | Estrutura | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-04-15 | 2026-05-04 | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 30153705 | 30153707, 30153840, 30154241 | 2025-12-04 | 0 | 100 | 0 | 2025-12-13 | 0 | 100 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26600183 | Estrutura | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2025-09-16 | 2025-10-06 | 2025-11-11 | 2025-12-19 | 28 | - | - | 2108591.0621 | 2108591.0621 | 2025-09-19 | 2025-12-04 | 28140616 | 26600184, 29326876, 29326878, 29326879 | 2025-12-04 | 100 | 60.714 | 0 | 2025-12-13 | 100 | 82.143 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 82.143 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155461 | Estrutura | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2025-11-27 | 2025-12-12 | 2025-11-14 | 2025-12-05 | 15 | - | - | 298221.449 | 298221.449 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 30154710 | 30154712, 30154845, 30155459, 30154040 | 2025-12-04 | 100 | 93.333 | 0 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151737 | Escavações e Aterros | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 2025-11-14 | 2025-11-26 | 8 | - | - | 89591.5314 | 89591.5314 | 2025-10-03 | 2025-12-04 | 30151739, 30151743 | 30151738 | 2025-12-04 | 100 | 100 | 70 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 70 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 70 | - | 100 | 30 | 70 | 45975 | - | -
| 30154643 | Estrutura | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2025-10-07 | 2025-10-22 | 2025-11-17 | 2025-12-08 | 15 | - | - | 298221.4491 | 298221.449 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 30155501 | 30154576, 30154644, 30154654 | 2025-12-04 | 100 | 86.667 | 0 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154654 | Contenções | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2025-10-07 | 2025-10-15 | 2025-11-17 | 2025-12-08 | 15 | - | - | 69339.5812 | 69339.5812 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 30154643 | - | 2025-12-04 | 100 | 86.667 | 0 | 2025-12-13 | 100 | 100 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 100 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29453229 | Fundação | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2025-10-09 | 2025-11-05 | 2025-11-17 | 2026-02-02 | 45 | - | - | 110497.7565 | 110497.7565 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 28271138 | 29455562 | 2025-12-04 | 100 | 28.889 | 0 | 2025-12-13 | 100 | 42.222 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 42.222 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29455562 | Blocos de Coroamento | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2025-11-06 | 2025-11-19 | 2025-11-17 | 2026-02-02 | 45 | - | - | 0 | 0 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 29453229 | 28271216 | 2025-12-04 | 100 | 28.889 | 0 | 2025-12-13 | 100 | 42.222 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 42.222 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28359850 | Contenções | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-02-27 | 2026-03-19 | 2025-11-17 | 2026-01-05 | 25 | - | - | 554716.6493 | 554716.6493 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 28359849, 28271138 | 28359862 | 2025-12-04 | 0 | 52 | 85 | 2025-12-13 | 0 | 76 | 85 | 2025-12-13 | % | 0 | 76 | 85 | - | 100 | 15 | 85 | 45978 | - | -
| 30155481 | Estrutura | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2025-09-19 | 2025-10-06 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | 2025-09-19 | 2025-12-04 | 30154911 | 30154913, 30155046, 30155479, 30154442 | 2025-12-04 | 100 | 53.333 | 0 | 2025-12-13 | 100 | 93.333 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 93.333 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154241 | Estrutura | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2025-12-02 | 2026-01-05 | 15 | - | - | 321477.9366 | 321477.9366 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 30155361 | 30154174, 30154242, 30154252 | 2025-12-04 | 0 | 20 | 20 | 2025-12-13 | 0 | 60 | 20 | 2025-12-13 | % | 0 | 60 | 20 | - | 100 | 80 | 20 | 45993 | - | -
| 30154252 | Contenções | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 2025-12-02 | 2026-01-05 | 15 | - | - | 69339.5812 | 69339.5812 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 30154241 | - | 2025-12-04 | 0 | 20 | 0 | 2025-12-13 | 0 | 60 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 60 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154040 | Estrutura | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 15 | - | - | 298221.449 | 298221.449 | - | - | 30155461 | 30153973, 30154041, 30154051 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 33.333 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 33.333 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154051 | Contenções | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-02-23 | 2026-03-03 | 2025-12-08 | 2026-01-09 | 15 | - | - | 220569.2077 | 220569.2077 | 2025-10-23 | 2025-12-04 | 30154040 | - | 2025-12-04 | 0 | 0 | 95 | 2025-12-13 | 0 | 33.333 | 95 | 2025-12-13 | % | 0 | 33.333 | 95 | - | 100 | 5 | 0 | 45999 | - | -
| 30154576 | Estrutura | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2025-10-23 | 2025-11-07 | 2025-12-09 | 2026-01-12 | 15 | - | - | 298221.449 | 298221.449 | - | - | 30154643 | 30151788, 30151789, 30151790, 30154509, 30154577, 30154587, 30154645 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 26.667 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 26.667 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154587 | Contenções | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2025-10-23 | 2025-10-31 | 2025-12-09 | 2026-01-12 | 15 | - | - | 69339.5812 | 69339.5812 | - | - | 30154576 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 26.667 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 26.667 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28271216 | Estrutura | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2025-11-21 | 2025-12-11 | 2025-12-09 | 2026-02-02 | 30 | - | - | 432343.622 | 432343.622 | - | - | 29455562 | 28268178, 29326895, 29326896, 29326898, 28271111 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 13.333 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 13.333 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36481643 | Cortes no Contrapiso p/ Grelhas | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2025-12-09 | 2025-12-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 36481641 | - | - | - | - | 2025-12-13 | 0 | 80 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 80 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155247 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 30155246, 30155501 | 30151806, 30151807, 30151808, 30155180, 30155248 | 2025-12-04 | 100 | 0 | 40 | 2025-12-13 | 100 | 0 | 40 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 40 | - | 100 | 60 | 40 | 46006 | - | -
| 30154442 | Estrutura | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2025-12-16 | 2026-01-19 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | 2025-11-30 | 2025-12-04 | 30155481 | 30154375, 30154443, 30154453 | 2025-12-04 | 0 | 0 | 5 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 5 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 5 | - | 100 | 95 | 0 | 46007 | - | -
| 30154453 | Contenções | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2025-12-15 | 2025-12-23 | 2025-12-16 | 2026-01-19 | 15 | - | - | 220569.2077 | 220569.2077 | 2025-10-30 | 2025-12-04 | 30154442 | - | 2025-12-04 | 0 | 0 | 75 | 2025-12-13 | 0 | 0 | 75 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 75 | - | 100 | 25 | 0 | 46007 | - | -
| 36481641 | Impermeabilização Áreas Molhadas | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 36481643 | 36481642, 36481644 | - | - | - | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36481642 | Revestimento Parede | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 7 | - | - | 31196.8655 | 0 | - | - | 36481641 | 36481645, 36481637 | - | - | - | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36481644 | Revestimento Piso | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2025-12-19 | 2026-01-12 | 7 | - | - | 81000.6795 | 0 | - | - | 36481641 | 36481645, 36481637 | - | - | - | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151806 | Gás Enterrado | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 6 | - | - | 2330.0518 | 2330.0518 | - | - | 30151804, 30155179, 30155247 | 30701463 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151808 | Hidrossanitário Enterrado | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 6 | - | - | 13448.9982 | 13448.9982 | - | - | 30151804, 30155179, 30155247 | 30701463 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151807 | SPDA Enterrados | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 6 | - | - | 15500.2366 | 15500.2366 | - | - | 30151804, 30155179, 30155247 | 30701463 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33891552 | Elétrica Enterrada | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | - | - | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 6 | - | - | 13993.4997 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155180 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155247, 30155179 | 30155113, 30155181 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26600184 | Estrutura | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2025-10-07 | 2025-11-17 | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 30 | - | - | 1053769.3131 | 1053769.3131 | - | - | 26600183 | 28253568 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29453259 | Fundação | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2025-11-06 | 2025-12-04 | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 30 | - | - | 220995.513 | 220995.513 | - | - | 29453221 | 29455596, 29453261 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29455596 | Blocos de Coroamento | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 30 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29453259 | 28271111 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36490104 | 1a Etapa Pintura | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 5 | - | - | 11411.178 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29453261 | Fundação | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2025-12-05 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 2026-02-13 | 30 | - | - | 110497.7565 | 110497.7565 | - | - | 29453259 | 29455609, 29454706 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 30 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 30 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154174 | Estrutura | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 15 | - | - | 321477.9366 | 321477.9366 | - | - | 30154241 | 30151776, 30151777, 30151778, 30154107, 30154175, 30154185, 30154243 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154185 | Contenções | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-01-02 | 2026-01-12 | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 15 | - | - | 69339.5812 | 69339.5812 | - | - | 30154174 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28359862 | Contenções | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-03-20 | 2026-03-31 | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 15 | - | - | 277358.3247 | 277358.3247 | - | - | 28359861, 28359850 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155113 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155180, 30155112 | 30155114 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153840 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153839, 30155361 | 30151764, 30151765, 30151766, 30153773, 30153841 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153973 | Estrutura | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 15 | - | - | 298221.449 | 298221.449 | - | - | 30154040 | 30151770, 30151771, 30151772, 30153906, 30153974, 30153984 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153984 | Contenções | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-03-11 | 2026-03-19 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 15 | - | - | 220569.2077 | 220569.2077 | - | - | 30153973 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151756 | Fundação | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2025-09-09 | 2025-09-29 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 15 | - | - | 156333.2929 | 156333.2929 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 30151755 | 30151758, 30151759, 30151760 | 2025-10-10 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30701463 | Concretagem de Piso | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-11-18 | 2025-11-26 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30151806, 30151808, 30151807 | 30155248, 30701464 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154509 | Estrutura | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-26 | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 15 | - | - | 298221.449 | 298221.449 | - | - | 30154576 | 30154510, 30154520, 30154578, 30155441 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154520 | Contenções | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-18 | 2026-01-13 | 2026-02-02 | 15 | - | - | 69339.5812 | 69339.5812 | - | - | 30154509 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36490105 | 2a Etapa Pintura | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 5 | - | - | 4039.4096 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36481645 | Rejunte | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 36481642, 36481644 | - | - | - | - | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36481637 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 36481642, 36481644 | 36481638 | - | - | - | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29455609 | Blocos de Coroamento | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-01-06 | 2026-01-19 | 2026-01-13 | 2026-02-23 | 30 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29453261 | 28271113 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154845 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154844, 30155461 | 30151794, 30151795, 30151796, 30154778 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36489993 | Bancadas | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 5 | - | - | 14525.9452 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36481638 | Esquadria de PVC/Alumínio | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 5 | - | - | 53039.6959 | 0 | - | - | 36481637 | 36481634 | - | - | - | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151764 | Gás Enterrado | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 6 | - | - | 2330.0518 | 2330.0518 | - | - | 30151762, 30153772, 30153840 | 30701466 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151766 | Hidrossanitário Enterrado | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 6 | - | - | 13448.9982 | 13448.9982 | - | - | 30151762, 30153772, 30153840 | 30701466 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151765 | SPDA Enterrados | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 6 | - | - | 28560.6388 | 28560.6388 | - | - | 30151762, 30153772, 30153840 | 30701466 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36500886 | Elétrica Enterrada | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | - | - | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 5 | - | - | 13993.4997 | 0 | - | - | - | 36500887 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153773 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153840, 30153772 | 30153706, 30153774 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36494990 | Luminárias | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 5 | - | - | 53751.8265 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154375 | Estrutura | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-01-02 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-02-09 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | - | - | 30154442 | 30151782, 30151783, 30151784, 30154308, 30154376, 30154386 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154386 | Contenções | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-01-02 | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 2026-02-09 | 15 | - | - | 220569.2077 | 220569.2077 | - | - | 30154375 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155248 | Alvenaria | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 2026-01-21 | 2026-02-03 | 10 | - | - | 27364.0494 | 27364.0494 | - | - | 30155179, 30155247, 30701463 | 30155181, 30155254 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151794 | Gás Enterrado | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 6 | - | - | 2277.7796 | 2277.7796 | - | - | 30151792, 30154777, 30154845 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151796 | Hidrossanitário Enterrado | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 6 | - | - | 13147.2843 | 13147.2843 | - | - | 30151792, 30154777, 30154845 | 30710032 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151795 | SPDA Enterrados | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 6 | - | - | 15152.5054 | 15152.5054 | - | - | 30151792, 30154777, 30154845 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154778 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154845, 30154777 | 30154711 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36481634 | Montagem Cozinha | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 36481638 | 36481635 | - | - | - | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153706 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153773, 30153705 | 30153707 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155046 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155481 | 30151800, 30151801, 30151802, 30154979 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36488794 | Metais | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | - | - | 12203.9716 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36488996 | Acessórios | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | - | - | 3558.4412 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154107 | Estrutura | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 2026-01-27 | 2026-02-16 | 15 | - | - | 321477.9366 | 321477.9366 | - | - | 30154174 | 30154108, 30154118, 30154176, 30155401 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154118 | Contenções | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 2026-01-27 | 2026-02-16 | 15 | - | - | 69339.5812 | 69339.5812 | - | - | 30154107 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154711 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-01-27 | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154778, 30154710 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36481635 | Forro Especial | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 36481634 | 36481636 | - | - | - | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151800 | Gás Enterrado | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 6 | - | - | 2277.7796 | 2277.7796 | - | - | 30151798, 30154978, 30155046 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151802 | Hidrossanitário Enterrado | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 6 | - | - | 13147.2843 | 13147.2843 | - | - | 30151798, 30154978, 30155046 | 30707941 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151801 | SPDA Enterrados | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 6 | - | - | 15152.5054 | 15152.5054 | - | - | 30151798, 30154978, 30155046 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36500887 | Elétrica Enterrada | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | - | - | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | - | - | 13679.5705 | 0 | - | - | 36500886 | 36500888 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154979 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155046, 30154978 | 30154912 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30710032 | Concretagem de Piso | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30151796 | 30154846 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153906 | Estrutura | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 15 | - | - | 298221.449 | 298221.449 | - | - | 30153973 | 30153907, 30153917, 30153975, 30155381 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153917 | Contenções | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 2026-02-02 | 2026-02-20 | 15 | - | - | 220569.2077 | 220569.2077 | - | - | 30153906 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155441 | Estrutura | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2025-11-27 | 2025-12-12 | 2026-02-03 | 2026-02-23 | 15 | - | - | 298221.449 | 298221.449 | - | - | 30154509 | 30154511, 30154644, 30153638 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153638 | Estrutura | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 2026-02-03 | 2026-02-23 | 15 | - | - | 324661.4551 | 324661.4551 | - | - | 30155441 | 30153571, 30153639 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29326898 | Gás Enterrado | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2025-12-12 | 2025-12-23 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 8 | - | - | 2751.8814 | 2751.8814 | - | - | 28271137, 28271216, 29326895 | 29877686 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 12.5 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 12.5 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29326895 | Hidrossanitário Enterrado | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2025-12-12 | 2025-12-23 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 8 | - | - | 40566.047 | 40566.047 | - | - | 28271137, 28271216 | 29326896, 29326898, 29877686, 36501170 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 12.5 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 12.5 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29326896 | SPDA Enterrados | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2025-12-12 | 2025-12-23 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 8 | - | - | 18306.3796 | 18306.3796 | - | - | 28271137, 28271216, 29326895 | 29877686 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 12.5 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 12.5 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36501170 | Elétrica Enterrada | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | - | - | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 5 | - | - | 16526.865 | 0 | - | - | 29326895 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155254 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155248 | 30155187, 30155209, 30155210 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 40 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 40 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155181 | Alvenaria | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2025-12-11 | 2025-12-24 | 2026-02-04 | 2026-02-17 | 10 | - | - | 27364.0494 | 27364.0494 | - | - | 30155112, 30155248, 30155180 | 30155114, 30155187 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 20 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 20 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36481636 | Acabamentos Instalações (Hidro e Elétrica) | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 36481635 | 36481639 | - | - | - | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154912 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154979, 30154911 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36500888 | Elétrica Enterrada | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | - | - | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | - | - | 13679.5705 | 0 | - | - | 36500887 | 36500889 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30707941 | Concretagem de Piso | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-11-18 | 2025-11-26 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30151802 | 30155047 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154846 | Alvenaria | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-02-10 | 2026-02-23 | 10 | - | - | 36274.3783 | 36274.3783 | - | - | 30710032 | 30154779, 30154852 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154308 | Estrutura | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 2026-02-10 | 2026-03-02 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | - | - | 30154375 | 30154309, 30154319, 30154377, 30155421 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154319 | Contenções | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 2026-02-10 | 2026-03-02 | 15 | - | - | 220569.2077 | 220569.2077 | - | - | 30154308 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155209 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 5 | - | - | 5909.4425 | 5909.4425 | - | - | 30155254 | 30155142, 30155207 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155210 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 2026-02-11 | 2026-02-17 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30155254 | 30155143, 30155207 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877686 | Concretagem de Piso | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29326895, 29326898, 29326896 | 29877687 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36481639 | Checklist | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 36481636 | 36481640 | - | - | - | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36500889 | Elétrica Enterrada | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | - | - | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | - | - | 13993.4997 | 0 | - | - | 36500888 | 36500890 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151750 | Fundação | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2025-09-19 | 2025-10-09 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 15 | - | - | 156333.2929 | 156333.2929 | 2025-09-19 | 2025-10-10 | 30151749 | 30151752, 30151753, 30151754 | 2025-10-10 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253568 | Estrutura | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2025-11-18 | 2025-12-31 | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 30 | - | - | 1640004.3311 | 1640004.3311 | - | - | 26600184 | 28253569, 28253788 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 60 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 60 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28271111 | Estrutura | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2025-12-12 | 2026-01-05 | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 30 | - | - | 330243.2145 | 330243.2145 | - | - | 28271216, 29455596 | 28268126, 29453189, 29453193, 29453196, 28273131, 28271113 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 6.667 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 6.667 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29454706 | Fundação | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-01-06 | 2026-01-19 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 15 | - | - | 110497.7565 | 110497.7565 | - | - | 28359861, 29453261 | 30570699 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155401 | Estrutura | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-02-17 | 2026-03-09 | 15 | - | - | 321477.9366 | 321477.9366 | - | - | 30154107 | 30154109, 30154242, 30153437 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155207 | Reboco | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2025-12-26 | 2026-01-06 | 2026-02-18 | 2026-02-26 | 7 | - | - | 13407.558 | 13407.558 | - | - | 30155209, 30155210 | 30155140, 30155208, 30155243 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155187 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155181, 30155254 | 30155120, 30155142, 30155143 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155114 | Alvenaria | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2025-12-26 | 2026-01-09 | 2026-02-18 | 2026-03-03 | 10 | - | - | 27364.0494 | 27364.0494 | - | - | 30155501, 30155181, 30155113 | 30155120, 30766296 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155047 | Alvenaria | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 2026-02-18 | 2026-03-03 | 10 | - | - | 36276.5711 | 36276.5711 | - | - | 30154978, 30707941 | 30154980, 30155053 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36481640 | Limpeza Final | - | Não agrupado | Laz - Cozinha Estoque | - | - | - | - | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 36481639 | - | - | - | - | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36500890 | Elétrica Enterrada | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | - | - | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | - | - | 13993.4997 | 0 | - | - | 36500889 | 36500891 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155381 | Estrutura | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-04-15 | 2026-05-04 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 15 | - | - | 298221.4491 | 298221.449 | - | - | 30153906 | 30153908, 30154041, 30155379, 30153035 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151738 | Fundação | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 15 | - | - | 156333.2929 | 156333.2929 | - | - | 30151737 | 30151740, 30151741, 30151742 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154852 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154846 | 30154785, 30154807, 30154808 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154779 | Alvenaria | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-02-24 | 2026-03-09 | 10 | - | - | 36274.3783 | 36274.3783 | - | - | 30154710, 30154846 | 30154712, 30154785 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153571 | Estrutura | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 15 | - | - | 324661.4551 | 324661.4551 | - | - | 30153638 | 30151758, 30151759, 30151760, 30153504, 30153572 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155142 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 5 | - | - | 5909.4425 | 5909.4425 | - | - | 30155187, 30155209 | 30155075, 30155140 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155143 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30155187, 30155210 | 30155076, 30155140 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155208 | Contrapiso | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-01-07 | 2026-01-15 | 2026-02-27 | 2026-03-09 | 7 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30155207 | 30155141, 30155212, 30155240, 30155243 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36500891 | Elétrica Enterrada | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | - | - | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | - | - | 13679.5705 | 0 | - | - | 36500890 | 36500892 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151744 | Fundação | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 15 | - | - | 156333.2929 | 156333.2929 | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 30151743 | 30151746, 30151747, 30151748 | 2025-10-10 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | 100 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154807 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 5 | - | - | 5776.8705 | 5776.8705 | - | - | 30154852 | 30154740, 30154805 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154808 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 5 | - | - | 30713.8711 | 30713.8711 | - | - | 30154852 | 30154741, 30154805 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155421 | Estrutura | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 15 | - | - | 308752.2449 | 308752.2449 | - | - | 30154308 | 30154310, 30154443, 30155419, 30153236 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155140 | Reboco | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 2026-03-04 | 2026-03-12 | 7 | - | - | 13407.558 | 13407.558 | - | - | 30155142, 30155143, 30155207 | 30155073, 30155141, 30155176 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155120 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155114, 30155187 | 30155075, 30155076 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30766296 | Platibanda | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 5 | - | - | 1166.8437 | 1166.8437 | - | - | 30155114 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155053 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155047 | 30154986, 30155008, 30155009 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 40 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 40 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154980 | Alvenaria | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2025-12-11 | 2025-12-24 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 10 | - | - | 36276.5711 | 36276.5711 | - | - | 30154911, 30155047 | 30154913, 30154986 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 20 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 20 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36500892 | Elétrica Enterrada | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | - | - | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 5 | - | - | 13679.5705 | 0 | - | - | 36500891 | 36500893 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570699 | Fundação | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-04-09 | 2026-04-14 | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 4 | - | - | 52410.341 | 52410.341 | - | - | 29454706 | 30570694 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797047 | Escavações e Aterros | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-04-24 | 2026-05-15 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 15 | - | - | 445784.4579 | 445784.4579 | - | - | - | 30797031, 30797048 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155212 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 7 | - | - | 30302.2087 | 30302.2087 | - | - | 30155208 | 30155145, 30155213, 30155214, 30155215, 30155216, 30155217, 30155242, 30155249, 30155252, 30155253 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154805 | Reboco | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 7 | - | - | 24799.1463 | 24799.1463 | - | - | 30154807, 30154808 | 30154738, 30154806, 30154841 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154785 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 2026-03-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154779, 30154852 | 30154718, 30154740, 30154741 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154712 | Alvenaria | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-03-05 | 2026-03-18 | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 10 | - | - | 36274.3783 | 36274.3783 | - | - | 30155461, 30154779 | 30154718, 30155459 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153437 | Estrutura | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 15 | - | - | 313639.7476 | 313639.7476 | - | - | 30155401 | 30153370, 30153438 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155075 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 5 | - | - | 5909.4425 | 5909.4425 | - | - | 30155120, 30155142 | 30155073 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155076 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30155120, 30155143 | 30155073 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155008 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 5 | - | - | 5776.8705 | 5776.8705 | - | - | 30155053 | 30154941, 30155006 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155009 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-12-18 | 2025-12-24 | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 5 | - | - | 30713.8711 | 30713.8711 | - | - | 30155053 | 30154942, 30155006 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155216 | Prolongadores | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155212 | 30155149, 30155214, 30155215, 30155243, 30155244, 30155249 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155141 | Contrapiso | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 2026-03-13 | 2026-03-23 | 7 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30155140, 30155208 | 30155074, 30155145, 30155173, 30155176 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36500893 | Elétrica Enterrada | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | - | - | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | - | - | 12970.0046 | 0 | - | - | 36500892 | 36500894 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153035 | Estrutura | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-03-16 | 2026-04-06 | 15 | - | - | 324661.4551 | 324661.4551 | - | - | 30155381 | 30152968, 30153036 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154740 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 5 | - | - | 5776.8705 | 5776.8705 | - | - | 30154785, 30154807 | 30154673, 30154738 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154741 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 5 | - | - | 30713.8711 | 30713.8711 | - | - | 30154785, 30154808 | 30154674, 30154738 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153504 | Estrutura | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-14 | 2026-03-17 | 2026-04-07 | 15 | - | - | 324661.4551 | 324661.4551 | - | - | 30153571 | 30153505, 30153573, 30155341 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155073 | Reboco | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 7 | - | - | 13407.558 | 13407.558 | - | - | 30155075, 30155076, 30155140 | 30155074, 30155109, 30657893, 30657894 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155006 | Reboco | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2025-12-26 | 2026-01-06 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 7 | - | - | 24902.3771 | 24902.3771 | - | - | 30155008, 30155009 | 30154939, 30155007, 30155042 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154986 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154980, 30155053 | 30154919, 30154941, 30154942 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154913 | Alvenaria | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2025-12-26 | 2026-01-09 | 2026-03-18 | 2026-03-31 | 10 | - | - | 36276.5711 | 36276.5711 | - | - | 30155481, 30154980 | 30154919, 30155479 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155215 | Infra Incêndio | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-01-27 | 2026-02-04 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30155212, 30155216 | 30155148, 30155251 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155249 | Infra Gás | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-01-27 | 2026-02-04 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30155212, 30155216 | 30155182, 30155251 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155214 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-01-27 | 2026-02-04 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30155212, 30155216 | 30155147, 30155213, 30155217, 30155241, 30155251 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155243 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-01-27 | 2026-02-09 | 2026-03-19 | 2026-04-01 | 10 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30155207, 30155208, 30155216 | 30155176, 30155244 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154806 | Contrapiso | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 7 | - | - | 29067.7249 | 29067.7249 | - | - | 30154805 | 30154739, 30154810, 30154838, 30154841 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154644 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154643, 30155441 | 30151788, 30151789, 30151790, 30154577, 30154645 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36500894 | Elétrica Enterrada | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | - | - | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | - | - | 12970.0046 | 0 | - | - | 36500893 | 36500895 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155145 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 7 | - | - | 30302.2087 | 30302.2087 | - | - | 30155141, 30155212 | 30155078, 30155146, 30155147, 30155148, 30155149, 30155150, 30155175, 30155182, 30155185, 30155186 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154738 | Reboco | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 7 | - | - | 24799.1463 | 24799.1463 | - | - | 30154740, 30154741, 30154805 | 30154671, 30154739, 30154774 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154718 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154712, 30154785 | 30154673, 30154674 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153236 | Estrutura | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 2026-03-24 | 2026-04-14 | 15 | - | - | 324661.4551 | 324661.4551 | - | - | 30155421 | 30153169, 30153237 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154941 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 5 | - | - | 5776.8705 | 5776.8705 | - | - | 30154986, 30155008 | 30154874, 30154939 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154942 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 5 | - | - | 30713.8711 | 30713.8711 | - | - | 30154986, 30155009 | 30154875, 30154939 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155149 | Prolongadores | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155145, 30155216 | 30155082, 30155147, 30155148, 30155177, 30155182 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155074 | Contrapiso | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 7 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30155073, 30155141 | 30155078, 30155106, 30155109 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155007 | Contrapiso | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-01-07 | 2026-01-15 | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 7 | - | - | 29068.908 | 29068.908 | - | - | 30155006 | 30154940, 30155011, 30155039, 30155042 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155213 | Infra AC | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30155212, 30155214 | 30155146, 30155242, 30155251, 30155252, 30155253, 30773384 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155217 | Infra Exaustão | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30155212, 30155214 | 30155150, 30155202 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773384 | Renovação de Ar | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155213 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154810 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-03-25 | 2026-04-02 | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 7 | - | - | 15451.5905 | 15451.5905 | - | - | 30154806 | 30154743, 30154811, 30154812, 30154813, 30154814, 30154815, 30154840, 30154847, 30154850, 30154851 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154841 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 5 | - | - | 6180.7873 | 6180.7873 | - | - | 30154805, 30154806 | 30154774, 30154842 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151788 | Gás Enterrado | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 6 | - | - | 2330.0518 | 2330.0518 | - | - | 30151786, 30154576, 30154644 | 30701464 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151790 | Hidrossanitário Enterrado | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 6 | - | - | 13448.9982 | 13448.9982 | - | - | 30151786, 30154576, 30154644 | 30701464 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151789 | SPDA Enterrados | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 6 | - | - | 15500.2366 | 15500.2366 | - | - | 30151786, 30154576, 30154644 | 30701464 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154577 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154644, 30154576 | 30154510, 30154578 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36500895 | Elétrica Enterrada | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | - | - | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 5 | - | - | 12946.3524 | 0 | - | - | 36500894 | 36500896 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253569 | Estrutura | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-01-02 | 2026-01-29 | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 20 | - | - | 1229925.1429 | 1229925.1429 | - | - | 28253568 | 28253648, 26600187, 28257749 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29453193 | Gás Enterrado | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 8 | - | - | 2729.6837 | 2729.6837 | - | - | 28271111, 29453196 | 29877687 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29453196 | Hidrossanitário Enterrado | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 8 | - | - | 27340.2344 | 27340.2344 | - | - | 28271111 | 29453189, 29453193, 29877687, 36501171 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29453189 | SPDA Enterrados | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-01-06 | 2026-01-15 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 8 | - | - | 18158.713 | 18158.713 | - | - | 28271111, 29453196 | 29877687 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36501171 | Elétrica Enterrada | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | - | - | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 5 | - | - | 16393.5526 | 0 | - | - | 29453196 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28273131 | Estrutura | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-01-06 | 2026-01-26 | 2026-03-30 | 2026-05-20 | 35 | - | - | 996490.2304 | 996490.2304 | - | - | 28271111 | 28268074, 28268178 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28271113 | Estrutura | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-01-27 | 2026-02-16 | 2026-03-30 | 2026-05-13 | 30 | - | - | 1219958.1058 | 1219958.1058 | - | - | 28271111, 29455609 | 29326899, 29326901, 29326902, 28271116, 28268022 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797048 | Contenções | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-05-18 | 2026-06-22 | 2026-03-30 | 2026-05-06 | 25 | - | - | 208018.7435 | 208018.7435 | - | - | 30797047 | 30797000, 30797059 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797031 | Escavações e Aterros | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 2026-03-30 | 2026-04-20 | 15 | - | - | 445784.4579 | 445784.4579 | - | - | 30797047 | 30797032 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154673 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 5 | - | - | 5776.8705 | 5776.8705 | - | - | 30154718, 30154740 | 30154671 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154674 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 5 | - | - | 30713.8711 | 30713.8711 | - | - | 30154718, 30154741 | 30154671 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153370 | Estrutura | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-05-21 | 2026-06-08 | 2026-03-31 | 2026-04-22 | 15 | - | - | 313639.7476 | 313639.7476 | - | - | 30153437 | 30151752, 30151753, 30151754, 30153303, 30153371, 30153439 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154939 | Reboco | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-01-12 | 2026-01-20 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 7 | - | - | 24902.3771 | 24902.3771 | - | - | 30154941, 30154942, 30155006 | 30154872, 30154940, 30154975 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154919 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154913, 30154986 | 30154874, 30154875 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155479 | Platibanda | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 5 | - | - | 1166.8437 | 1166.8437 | - | - | 30155481, 30154913 | 30155459, 30660594 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154814 | Prolongadores | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154810 | 30154747, 30154812, 30154813, 30154842, 30154847 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155244 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30155243, 30155216 | 30155177, 30155245 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155148 | Infra Incêndio | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30155145, 30155149, 30155215 | 30155081, 30155184 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155182 | Infra Gás | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30155145, 30155149, 30155249 | 30155115, 30155184 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155147 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30155145, 30155149, 30155214 | 30155080, 30155146, 30155150, 30155174, 30155184 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155176 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30155140, 30155141, 30155243 | 30155109, 30155177 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154739 | Contrapiso | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 7 | - | - | 29067.7249 | 29067.7249 | - | - | 30154738, 30154806 | 30154672, 30154743, 30154771, 30154774 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154510 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-01-27 | 2026-02-02 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154577, 30154509 | 30154511 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154242 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154241, 30155401 | 30151776, 30151777, 30151778, 30154175, 30154243 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36500896 | Elétrica Enterrada | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | - | - | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 5 | - | - | 12970.0046 | 0 | - | - | 36500895 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152968 | Estrutura | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-05-21 | 2026-06-08 | 2026-04-07 | 2026-04-28 | 15 | - | - | 324661.4551 | 324661.4551 | - | - | 30153035 | 30151740, 30151741, 30151742, 30152901, 30152969, 30153037 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155078 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 7 | - | - | 30302.2087 | 30302.2087 | - | - | 30155074, 30155145 | 30155079, 30155080, 30155081, 30155082, 30155083, 30155108, 30155115, 30155118, 30155119 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155011 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-01-16 | 2026-01-26 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 7 | - | - | 15451.5905 | 15451.5905 | - | - | 30155007 | 30154944, 30155012, 30155013, 30155014, 30155015, 30155016, 30155041, 30155048, 30155051, 30155052 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155042 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 5 | - | - | 6180.7873 | 6180.7873 | - | - | 30155006, 30155007 | 30154975, 30155043 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154671 | Reboco | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 7 | - | - | 24799.1463 | 24799.1463 | - | - | 30154673, 30154674, 30154738 | 30154672, 30154707 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30701464 | Concretagem de Piso | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-04-08 | 2026-04-15 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30701463, 30151788, 30151790, 30151789 | 30154645, 30701465 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155341 | Estrutura | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-04-15 | 2026-05-04 | 2026-04-08 | 2026-04-29 | 15 | - | - | 324661.4551 | 324661.4551 | - | - | 30153504 | 30153506, 30153639, 30155339 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155252 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30155212, 30155213 | 30155185, 30155202, 30155251 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155253 | Infra Dados | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30155212, 30155213 | 30155186, 30155202, 30155221 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155242 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 7 | - | - | 30366.1608 | 30366.1608 | - | - | 30155212, 30155213 | 30155175, 30155193, 30155202, 30155205, 30155251 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154874 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 5 | - | - | 5776.8705 | 5776.8705 | - | - | 30154919, 30154941 | 30154872 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154875 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 5 | - | - | 30713.8711 | 30713.8711 | - | - | 30154919, 30154942 | 30154872 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154813 | Infra Incêndio | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 7 | - | - | 26439.8666 | 26439.8666 | - | - | 30154810, 30154814 | 30154746, 30154849 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154847 | Infra Gás | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154810, 30154814 | 30154780, 30154849 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154812 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 7 | - | - | 26675.9759 | 26675.9759 | - | - | 30154810, 30154814 | 30154745, 30154811, 30154815, 30154849 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154842 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 5 | - | - | 32220.1 | 32220.1 | - | - | 30154841, 30154814 | 30154775, 30154843 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155459 | Platibanda | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 5 | - | - | 1087.9029 | 1087.9029 | - | - | 30155461, 30155479, 30154712 | 30660614 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155245 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2026-04-10 | 2026-04-14 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155244 | 30155178, 30155241 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155082 | Prolongadores | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155078, 30155149 | 30155080, 30155081, 30155110, 30155115, 30657898 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155015 | Prolongadores | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 2026-04-10 | 2026-04-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155011 | 30154948, 30155013, 30155014, 30155043, 30155048 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877687 | Concretagem de Piso | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-01-16 | 2026-01-27 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877686, 29453196, 29453193, 29453189 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155177 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-02-18 | 2026-02-24 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30155176, 30155244, 30155149 | 30155110, 30155178 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155109 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-02-18 | 2026-02-25 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30155073, 30155074, 30155176 | 30155110 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154940 | Contrapiso | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-01-21 | 2026-01-29 | 2026-04-13 | 2026-04-22 | 7 | - | - | 29068.908 | 29068.908 | - | - | 30154939, 30155007 | 30154873, 30154944, 30154972, 30154975 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154041 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154040, 30155381 | 30151770, 30151771, 30151772, 30153974 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155146 | Infra AC | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30155145, 30155147, 30155213 | 30155079, 30155175, 30155184, 30155185, 30155186, 30773385 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155150 | Infra Exaustão | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30155145, 30155147, 30155217 | 30155083, 30155135 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773385 | Renovação de Ar | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155146 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154743 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 7 | - | - | 15451.5905 | 15451.5905 | - | - | 30154739, 30154810 | 30154676, 30154744, 30154745, 30154746, 30154747, 30154748, 30154773, 30154780, 30154783, 30154784 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154774 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 5 | - | - | 6180.7873 | 6180.7873 | - | - | 30154738, 30154739, 30154841 | 30154707, 30154775 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151776 | Gás Enterrado | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 6 | - | - | 2330.0518 | 2330.0518 | - | - | 30151774, 30154174, 30154242 | 30701465 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151778 | Hidrossanitário Enterrado | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 6 | - | - | 13448.9982 | 13448.9982 | - | - | 30151774, 30154174, 30154242 | 30701465 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151777 | SPDA Enterrados | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-04-22 | 6 | - | - | 15500.2366 | 15500.2366 | - | - | 30151774, 30154174, 30154242 | 30701465 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154175 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154242, 30154174 | 30154108, 30154176 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155241 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-04-15 | 2026-04-23 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155214, 30155245 | 30155240 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153169 | Estrutura | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-05-21 | 2026-06-08 | 2026-04-15 | 2026-05-07 | 15 | - | - | 324661.4551 | 324661.4551 | - | - | 30153236 | 30151746, 30151747, 30151748, 30153102, 30153170 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154872 | Reboco | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 2026-04-16 | 2026-04-27 | 7 | - | - | 24902.3771 | 24902.3771 | - | - | 30154874, 30154875, 30154939 | 30154873, 30154908 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154843 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-20 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154842 | 30154776, 30154839 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154747 | Prolongadores | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154743, 30154814 | 30154680, 30154745, 30154746, 30154775, 30154780 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154645 | Alvenaria | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-02-05 | 2026-02-18 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 10 | - | - | 27382.4141 | 27382.4141 | - | - | 30154576, 30154644, 30701464 | 30154578, 30154651 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155081 | Infra Incêndio | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30155078, 30155082, 30155148 | 30155117 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155115 | Infra Gás | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30155078, 30155082, 30155182 | 30155117 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155080 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30155078, 30155082, 30155147 | 30155079, 30155083, 30155107, 30155117 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657898 | Prolongadores | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155082 | 30657899 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155014 | Infra Incêndio | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-01-27 | 2026-02-04 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 7 | - | - | 26439.8666 | 26439.8666 | - | - | 30155011, 30155015 | 30154947, 30155050 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155048 | Infra Gás | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-01-27 | 2026-02-04 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30155011, 30155015 | 30154981, 30155050 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155013 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-01-27 | 2026-02-04 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 7 | - | - | 26675.9759 | 26675.9759 | - | - | 30155011, 30155015 | 30154946, 30155012, 30155016, 30155050 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155043 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-01-27 | 2026-02-02 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 5 | - | - | 32220.1 | 32220.1 | - | - | 30155042, 30155015 | 30154976, 30155044 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154672 | Contrapiso | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | 7 | - | - | 29067.7249 | 29067.7249 | - | - | 30154671, 30154739 | 30154676, 30154704, 30154707 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155251 | Teste Instalações | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155213, 30155215, 30155249, 30155214, 30155242, 30155252 | 30155184, 30155202 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155205 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30155242 | 30155138, 30155202, 30155220 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155221 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30155253 | 30155154 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155178 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-02-25 | 2026-02-27 | 2026-04-20 | 2026-04-23 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155177, 30155245 | 30155111, 30155174 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154815 | Infra Exaustão | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 7 | - | - | 16971.7479 | 16971.7479 | - | - | 30154810, 30154812 | 30154748, 30154800 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151770 | Gás Enterrado | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 6 | - | - | 2277.7796 | 2277.7796 | - | - | 30151768, 30153973, 30154041 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151772 | Hidrossanitário Enterrado | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 6 | - | - | 13147.2843 | 13147.2843 | - | - | 30151768, 30153973, 30154041 | 30710074 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151771 | SPDA Enterrados | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 6 | - | - | 15152.5054 | 15152.5054 | - | - | 30151768, 30153973, 30154041 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153974 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154041, 30153973 | 30153907 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155110 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30155109, 30155177, 30155082 | 30155111 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154839 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154843 | 30154772, 30154838 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154108 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154175, 30154107 | 30154109 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154443 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154442, 30155421 | 30151782, 30151783, 30151784, 30154376 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797032 | Contenções | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-04-22 | 2026-05-27 | 25 | - | - | 208018.7435 | 208018.7435 | - | - | 30797031 | 30797016, 30797043 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154944 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-01-30 | 2026-02-09 | 2026-04-23 | 2026-05-04 | 7 | - | - | 15451.5905 | 15451.5905 | - | - | 30154940, 30155011 | 30154877, 30154945, 30154946, 30154947, 30154948, 30154949, 30154974, 30154981, 30154984, 30154985 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154975 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-01-30 | 2026-02-05 | 2026-04-23 | 2026-04-29 | 5 | - | - | 6180.7873 | 6180.7873 | - | - | 30154939, 30154940, 30155042 | 30154908, 30154976 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30701465 | Concretagem de Piso | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30701464, 30151776, 30151778, 30151777 | 30154243, 30701466 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153303 | Estrutura | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-04-23 | 2026-05-14 | 15 | - | - | 313639.7476 | 313639.7476 | - | - | 30153370 | 30153304, 30153372, 30155321 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155185 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30155145, 30155146, 30155252 | 30155118, 30155135, 30155184 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155186 | Infra Dados | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30155145, 30155146, 30155253 | 30155119, 30155135, 30155154 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155175 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30155145, 30155146, 30155242 | 30155108, 30155126, 30155135, 30155138, 30155184 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155174 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-04-24 | 2026-05-04 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155147, 30155178 | 30155173 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154746 | Infra Incêndio | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 7 | - | - | 26439.8666 | 26439.8666 | - | - | 30154743, 30154747, 30154813 | 30154679, 30154782 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154780 | Infra Gás | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154743, 30154747, 30154847 | 30154713, 30154782 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154745 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 7 | - | - | 26675.9759 | 26675.9759 | - | - | 30154743, 30154747, 30154812 | 30154678, 30154744, 30154748, 30154782 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154775 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 5 | - | - | 32220.1 | 32220.1 | - | - | 30154774, 30154842, 30154747 | 30154708, 30154776 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657899 | Preparação de Superfície | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30657898 | 30657891 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155044 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2026-04-27 | 2026-04-29 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155043 | 30154977, 30155040 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154948 | Prolongadores | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-02-03 | 2026-02-09 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154944, 30155015 | 30154881, 30154946, 30154947, 30154976, 30154981 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155202 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-03-04 | 2026-03-12 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 7 | - | - | 22325.909 | 22325.909 | - | - | 30155252, 30155251, 30155217, 30155253, 30155242, 30155205 | 30155135, 30155203 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154873 | Contrapiso | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-02-04 | 2026-02-12 | 2026-04-28 | 2026-05-07 | 7 | - | - | 29068.908 | 29068.908 | - | - | 30154872, 30154940 | 30154877, 30154905, 30154908 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153907 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153974, 30153906 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155079 | Infra AC | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30155078, 30155080, 30155146 | 30155108, 30155117, 30155118, 30155119, 30773386 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155083 | Infra Exaustão | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30155078, 30155080, 30155150 | 30155068 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155111 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155110, 30155178 | 30155107 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773386 | Renovação de Ar | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155079 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155012 | Infra AC | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 7 | - | - | 28835.0935 | 28835.0935 | - | - | 30155011, 30155013 | 30154945, 30155041, 30155050, 30155051, 30155052, 30773399 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155016 | Infra Exaustão | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 7 | - | - | 16971.7479 | 16971.7479 | - | - | 30155011, 30155013 | 30154949, 30155001 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773399 | Renovação de Ar | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155012 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154676 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 7 | - | - | 15451.5905 | 15451.5905 | - | - | 30154672, 30154743 | 30154677, 30154678, 30154679, 30154680, 30154681, 30154706, 30154713, 30154716, 30154717 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154707 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-04-24 | 2026-04-30 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 5 | - | - | 6180.7873 | 6180.7873 | - | - | 30154671, 30154672, 30154774 | 30154708 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151782 | Gás Enterrado | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 6 | - | - | 2277.7796 | 2277.7796 | - | - | 30151780, 30154375, 30154443 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151784 | Hidrossanitário Enterrado | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 6 | - | - | 13147.2843 | 13147.2843 | - | - | 30151780, 30154375, 30154443 | 30710034 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151783 | SPDA Enterrados | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-06 | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 6 | - | - | 15152.5054 | 15152.5054 | - | - | 30151780, 30154375, 30154443 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154376 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 2026-04-29 | 2026-05-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154443, 30154375 | 30154309 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30710074 | Concretagem de Piso | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30151772 | 30154042 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152901 | Estrutura | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-04-29 | 2026-05-20 | 15 | - | - | 324661.4551 | 324661.4551 | - | - | 30152968 | 30152902, 30152970, 30155281 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26600187 | Estrutura | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 10 | - | - | 560208.5867 | 560208.5867 | - | - | 28253569 | 29326876, 28260923 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155040 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155044 | 30154973, 30155039 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30701466 | Concretagem de Piso | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30701465, 30151764, 30151766, 30151765 | 30153841, 30701467 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154776 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154775, 30154843 | 30154709, 30154772 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154680 | Prolongadores | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154676, 30154747 | 30154678, 30154679, 30154708, 30154713, 30660614 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154651 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154645 | 30154584, 30154606, 30154607 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154578 | Alvenaria | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-02-19 | 2026-03-04 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 10 | - | - | 27382.4141 | 27382.4141 | - | - | 30154509, 30154645, 30154577 | 30154511, 30154584 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154243 | Alvenaria | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 10 | - | - | 27361.3084 | 27361.3084 | - | - | 30154174, 30154242, 30701465 | 30154176, 30154249 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155107 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-05-05 | 2026-05-12 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155080, 30155111 | 30155106 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154947 | Infra Incêndio | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 7 | - | - | 26439.8666 | 26439.8666 | - | - | 30154944, 30154948, 30155014 | 30154880, 30154983 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154981 | Infra Gás | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154944, 30154948, 30155048 | 30154914, 30154983 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154946 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-02-10 | 2026-02-18 | 2026-05-05 | 2026-05-13 | 7 | - | - | 26675.9759 | 26675.9759 | - | - | 30154944, 30154948, 30155013 | 30154879, 30154945, 30154949, 30154983 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154976 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 5 | - | - | 32220.1 | 32220.1 | - | - | 30154975, 30155043, 30154948 | 30154909, 30154977 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155184 | Teste Instalações | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155146, 30155148, 30155182, 30155147, 30155175, 30155185, 30155251 | 30155117, 30155135 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155138 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30155205, 30155175 | 30155071, 30155135, 30155153 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155154 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30155221, 30155186 | 30155087 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154748 | Infra Exaustão | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 7 | - | - | 16971.7479 | 16971.7479 | - | - | 30154743, 30154745, 30154815 | 30154681, 30154733 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154772 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154776, 30154839 | 30154705, 30154771 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154309 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154376, 30154308 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797059 | Fundação | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-06-23 | 2026-07-06 | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797048 | 30797043, 30797049, 30797051, 30797052, 30797053 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155203 | Impermeabilização | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30155202 | 30155136, 30155218, 30155219 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154877 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-02-13 | 2026-02-23 | 2026-05-08 | 2026-05-18 | 7 | - | - | 15451.5905 | 15451.5905 | - | - | 30154873, 30154944 | 30154878, 30154879, 30154880, 30154881, 30154882, 30154907, 30154914, 30154917, 30154918 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154908 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 5 | - | - | 6180.7873 | 6180.7873 | - | - | 30154872, 30154873, 30154975 | 30154909 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30710034 | Concretagem de Piso | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30151784 | 30154444 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154042 | Alvenaria | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 2026-05-08 | 2026-05-21 | 10 | - | - | 36271.3632 | 36271.3632 | - | - | 30710074 | 30153975, 30154048 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153102 | Estrutura | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-24 | 2026-05-08 | 2026-05-28 | 15 | - | - | 324661.4551 | 324661.4551 | - | - | 30153169 | 30153103, 30153171, 30155301 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155118 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30155078, 30155079, 30155185 | 30155068, 30155117 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155119 | Infra Dados | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30155078, 30155079, 30155186 | 30155068, 30155087 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155108 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30155078, 30155079, 30155175 | 30155059, 30155068, 30155071, 30155117 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155051 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30155011, 30155012 | 30154984, 30155001, 30155050 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155052 | Infra Dados | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 7 | - | - | 1443.3266 | 1443.3266 | - | - | 30155011, 30155012 | 30154985, 30155001, 30155020 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155041 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-02-16 | 2026-02-24 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30155011, 30155012 | 30154974, 30154992, 30155001, 30155004, 30155050 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154679 | Infra Incêndio | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 7 | - | - | 26439.8666 | 26439.8666 | - | - | 30154676, 30154680, 30154746 | 30154715 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154713 | Infra Gás | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154676, 30154680, 30154780 | 30154715 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154678 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 7 | - | - | 26675.9759 | 26675.9759 | - | - | 30154676, 30154680, 30154745 | 30154677, 30154681, 30154715 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154708 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | - | - | 32220.1 | 32220.1 | - | - | 30154707, 30154775, 30154680 | 30154709 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660614 | Prolongadores | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154680, 30155459 | 30660615, 30660616 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154606 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | - | - | 5909.4425 | 5909.4425 | - | - | 30154651 | 30154539, 30154604 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154607 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-02-26 | 2026-03-04 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30154651 | 30154540, 30154604 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657891 | Impermeabilização | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 5 | - | - | 79243.9794 | 79243.9794 | - | - | 30657899 | 30657892, 30657893 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153841 | Alvenaria | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 10 | - | - | 27362.953 | 27362.953 | - | - | 30153772, 30153840, 30701466 | 30153774, 30153847 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154977 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-02-17 | 2026-02-19 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154976, 30155044 | 30154910, 30154973 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154881 | Prolongadores | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154877, 30154948 | 30154879, 30154880, 30154909, 30154914, 30660594 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155135 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 7 | - | - | 22325.909 | 22325.909 | - | - | 30155185, 30155184, 30155150, 30155202, 30155186, 30155175, 30155138 | 30155068, 30155136 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154945 | Infra AC | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 7 | - | - | 28835.0935 | 28835.0935 | - | - | 30154944, 30154946, 30155012 | 30154878, 30154974, 30154983, 30154984, 30154985, 30773400 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154949 | Infra Exaustão | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 7 | - | - | 16971.7479 | 16971.7479 | - | - | 30154944, 30154946, 30155016 | 30154882, 30154934 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773400 | Renovação de Ar | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-02-19 | 2026-02-27 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154945 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29326902 | Gás Enterrado | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-02-17 | 2026-02-26 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 8 | - | - | 7893.5339 | 7893.5339 | - | - | 28359849, 28271113, 29326899 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29326899 | Hidrossanitário Enterrado | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-02-17 | 2026-02-26 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 8 | - | - | 61066.0565 | 61066.0565 | - | - | 28359849, 28271113 | 29326901, 29326902, 36501173 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29326901 | SPDA Enterrados | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-02-17 | 2026-02-26 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28359849, 28271113, 29326899 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36501173 | Elétrica Enterrada | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | - | - | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 5 | - | - | 47405.8829 | 0 | - | - | 29326899 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28271116 | Estrutura | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-02-17 | 2026-03-09 | 2026-05-14 | 2026-06-11 | 20 | - | - | 515056.7051 | 515056.7051 | - | - | 28271113 | 28271117 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155204 | Rejunte | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155218, 30155219, 30155223 | 30155137 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155218 | Revestimento Parede | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 7 | - | - | 49459.4008 | 49459.4008 | - | - | 30155203 | 26598543, 30155151, 30155220, 30155223, 30155204 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155219 | Revestimento Piso | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 7 | - | - | 7228.4497 | 7228.4497 | - | - | 30155203 | 30155152, 30155223, 30155204 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155223 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30155218, 30155219 | 30155156, 30155204 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154973 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-02-20 | 2026-02-27 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154977, 30155040 | 30154906, 30154972 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155321 | Estrutura | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-10 | 2026-05-15 | 2026-06-05 | 15 | - | - | 313639.7476 | 313639.7476 | - | - | 30153303 | 30153305, 30153438 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154709 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154708, 30154776 | 30154705 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660616 | Reboco | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | - | - | 24799.1463 | 24799.1463 | - | - | 30660615, 30660614 | 26598516, 30660621, 30660622, 30660629, 30660630 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660615 | Contrapiso | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | - | - | 29067.7249 | 29067.7249 | - | - | 30660614 | 30660616, 30660621, 30660622, 30660629, 30660630 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154604 | Reboco | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-05-18 | 2026-05-26 | 7 | - | - | 13478.613 | 13478.613 | - | - | 30154606, 30154607 | 30154537, 30154605, 30154640 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154584 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154578, 30154651 | 30154517, 30154539, 30154540 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154511 | Alvenaria | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-03-05 | 2026-03-18 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | - | - | 27382.4141 | 27382.4141 | - | - | 30155441, 30154578, 30154510 | 30154517, 30766298 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154249 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154243 | 30154182, 30154204, 30154205 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154176 | Alvenaria | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | - | - | 27361.3084 | 27361.3084 | - | - | 30154107, 30154243, 30154175 | 30154109, 30154182 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154444 | Alvenaria | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | - | - | 36273.2819 | 36273.2819 | - | - | 30710034 | 30154377, 30154450 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657893 | Reboco | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 10 | - | - | 13407.558 | 13407.558 | - | - | 30657891, 30657892, 30155073 | 26598548, 30657900, 30657901, 30657907, 30657908 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657892 | Contrapiso | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-05-19 | 2026-06-01 | 10 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30657891 | 30657893, 30657900, 30657901, 30657907, 30657908 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154880 | Infra Incêndio | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 7 | - | - | 26439.8666 | 26439.8666 | - | - | 30154877, 30154881, 30154947 | 30154916 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154914 | Infra Gás | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154877, 30154881, 30154981 | 30154916 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154879 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-02-24 | 2026-03-04 | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 7 | - | - | 26675.9759 | 26675.9759 | - | - | 30154877, 30154881, 30154946 | 30154878, 30154882, 30154916 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154909 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 5 | - | - | 32220.1 | 32220.1 | - | - | 30154908, 30154976, 30154881 | 30154910 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660594 | Prolongadores | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154881, 30155479 | 30660595, 30660596 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155117 | Teste Instalações | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155079, 30155081, 30155115, 30155080, 30155108, 30155118, 30155184 | 30155068 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155071 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30155138, 30155108 | 30155068, 30155086 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155087 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30155154, 30155119 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155050 | Teste Instalações | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155012, 30155014, 30155048, 30155013, 30155041, 30155051 | 30154983, 30155001 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155004 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 5 | - | - | 37993.135 | 37993.135 | - | - | 30155041 | 30154937 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155020 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-02-25 | 2026-03-03 | 2026-05-20 | 2026-05-26 | 5 | - | - | 2886.6531 | 2886.6531 | - | - | 30155052 | 30154953 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154681 | Infra Exaustão | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-05-20 | 2026-05-28 | 7 | - | - | 16971.7479 | 16971.7479 | - | - | 30154676, 30154678, 30154748 | 30154666 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154705 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-05-21 | 2026-05-28 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154709, 30154772 | 30154704 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155281 | Estrutura | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-10 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 15 | - | - | 324661.4551 | 324661.4551 | - | - | 30152901 | 30152903, 30153036 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797052 | Gás Enterrado | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-07-07 | 2026-07-27 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 15 | - | - | 7160.5773 | 7160.5773 | - | - | 30797059 | 30797036, 30797050 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797049 | Hidrossanitário Enterrado | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-07-07 | 2026-07-27 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 15 | - | - | 333256.4591 | 333256.4591 | - | - | 30797059 | 30797033, 30797050 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797051 | SPDA Enterrados | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-07-07 | 2026-07-27 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797059 | 30797035, 30797050 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797053 | Infra Irrigação | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-07-07 | 2026-07-27 | 2026-05-21 | 2026-06-11 | 15 | - | - | 57112.9291 | 57112.9291 | - | - | 30797059 | 30797037, 30797050 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155136 | Impermeabilização | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30155135, 30155203 | 30155069, 30155151, 30155152 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154048 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154042 | 30153981, 30154003, 30154004 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153975 | Alvenaria | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-22 | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 10 | - | - | 36271.3632 | 36271.3632 | - | - | 30153906, 30154042 | 30153908, 30153981 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154984 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154944, 30154945, 30155051 | 30154917, 30154934, 30154983 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154985 | Infra Dados | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 7 | - | - | 1443.3266 | 1443.3266 | - | - | 30154944, 30154945, 30155052 | 30154918, 30154934, 30154953 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154974 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-03-02 | 2026-03-10 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154944, 30154945, 30155041 | 30154907, 30154925, 30154934, 30154937, 30154983 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154539 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | - | - | 5909.4425 | 5909.4425 | - | - | 30154584, 30154606 | 30154472, 30154537 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154540 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30154584, 30154607 | 30154473, 30154537 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154204 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | - | - | 5909.4425 | 5909.4425 | - | - | 30154249 | 30154137, 30154202 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154205 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30154249 | 30154138, 30154202 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155220 | Forro | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-03-31 | 2026-04-09 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 7 | - | - | 45032.2332 | 45032.2332 | - | - | 30155218, 30155205 | 30155153, 30155224 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153847 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153841 | 30153780, 30153802, 30153803 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153774 | Alvenaria | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-22 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 10 | - | - | 27362.953 | 27362.953 | - | - | 30153705, 30153841, 30153773 | 30153707, 30153780 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670240 | Peitoril de Granito | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 5 | - | - | 14361.3154 | 0 | - | - | - | 33670241 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154910 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154909, 30154977 | 30154906 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660596 | Reboco | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 10 | - | - | 24902.3771 | 24902.3771 | - | - | 30660595, 30660594 | 26598540, 30660601, 30660602, 30660609, 30660610 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660595 | Contrapiso | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-03-03 | 2026-03-16 | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 10 | - | - | 29068.908 | 29068.908 | - | - | 30660594 | 30660596, 30660601, 30660602, 30660609, 30660610 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155068 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 7 | - | - | 22325.909 | 22325.909 | - | - | 30155118, 30155117, 30155083, 30155135, 30155119, 30155108, 30155071 | 30155069 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155001 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-03-04 | 2026-03-12 | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 7 | - | - | 11384.3452 | 11384.3452 | - | - | 30155050, 30155016, 30155041, 30155051, 30155052 | 30154934, 30155002 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154605 | Contrapiso | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 7 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30154604 | 30154538, 30154609, 30154637, 30154640 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257749 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-06-26 | 2026-07-16 | 2026-05-27 | 2026-06-17 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253569 | 28257706 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154878 | Infra AC | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 7 | - | - | 28835.0935 | 28835.0935 | - | - | 30154877, 30154879, 30154945 | 30154811, 30154907, 30154916, 30154917, 30154918, 30773401 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154882 | Infra Exaustão | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 7 | - | - | 16971.7479 | 16971.7479 | - | - | 30154877, 30154879, 30154949 | 30154867 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773401 | Renovação de Ar | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154878 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153639 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153638, 30155341 | 30151758, 30151759, 30151760, 30153572 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797043 | Fundação | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-27 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797032, 30797059 | 30797033, 30797035, 30797036, 30797037 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155137 | Rejunte | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155204, 30155151, 30155152, 30155156 | 30155070 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155151 | Revestimento Parede | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 7 | - | - | 49459.4008 | 49459.4008 | - | - | 30155136, 30155218 | 30155084, 30155153, 30155156, 30155137 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155152 | Revestimento Piso | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 7 | - | - | 7228.4497 | 7228.4497 | - | - | 30155136, 30155219 | 30155085, 30155156, 30155137 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155156 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30155151, 30155152, 30155223 | 30155089, 30155137 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154906 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-03-06 | 2026-03-13 | 2026-05-29 | 2026-06-08 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154910, 30154973 | 30154905 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154003 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 5 | - | - | 5776.8705 | 5776.8705 | - | - | 30154048 | 30153936, 30154001 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154004 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 5 | - | - | 30713.8711 | 30713.8711 | - | - | 30154048 | 30153937, 30154001 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155301 | Estrutura | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-10 | 2026-05-29 | 2026-06-19 | 15 | - | - | 324661.4551 | 324661.4551 | - | - | 30153102 | 30153104, 30153237, 30155299 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33668569 | Peitoril de Granito | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | - | 33668570 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543104 | Lareira | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 34543105 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660622 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 10 | - | - | 22988.6365 | 22988.6365 | - | - | 30660615, 30660616 | 30660631 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660621 | Infra de SPDA | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 10 | - | - | 13058.0205 | 13058.0205 | - | - | 30660615, 30660616 | 30660631, 36513785 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660629 | Infra Irrigação | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 10 | - | - | 19570.4591 | 19570.4591 | - | - | 30660616, 30660615 | 30660631 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660630 | Infra Drenagem | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660616, 30660615 | 30660631 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36513785 | Infra Elétrica | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 5 | - | - | 11947.5383 | 0 | - | - | 30660621 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598516 | Montagem Andaimes | - | BLOCO C3 | C3 - Fachada | - | - | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660616 | 26598517 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154537 | Reboco | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-03-19 | 2026-03-27 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 7 | - | - | 13478.613 | 13478.613 | - | - | 30154539, 30154540, 30154604 | 30154470, 30154538, 30154573 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154517 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154511, 30154584 | 30154450, 30154472, 30154473 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30766298 | Platibanda | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 5 | - | - | 1087.9029 | 1087.9029 | - | - | 30154511 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154202 | Reboco | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 7 | - | - | 13403.9191 | 13403.9191 | - | - | 30154204, 30154205 | 30154135, 30154203, 30154238 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154182 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154176, 30154249 | 30154115, 30154137, 30154138 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154109 | Alvenaria | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 10 | - | - | 27361.3084 | 27361.3084 | - | - | 30155401, 30154176, 30154108 | 30154115, 30766303 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154377 | Alvenaria | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 10 | - | - | 36273.2819 | 36273.2819 | - | - | 30154308, 30154444 | 30154310, 30154383 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657901 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 10 | - | - | 22992.8295 | 22992.8295 | - | - | 30657892, 30657893 | 30657902 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657900 | Infra de SPDA | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 10 | - | - | 13060.4022 | 13060.4022 | - | - | 30657892, 30657893 | 30657902, 36513782 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657907 | Infra Irrigação | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-04-08 | 2026-04-22 | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 10 | - | - | 19574.0286 | 19574.0286 | - | - | 30657893, 30657892 | 30657902 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657908 | Infra Drenagem | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30657893, 30657892 | 30657902 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36513782 | Infra Elétrica | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | - | - | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 5 | - | - | 11949.7175 | 0 | - | - | 30657900 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598548 | Montagem Andaimes | - | BLOCO A1 | A1 - Fachada | - | - | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30657893 | 26598549 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153802 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 5 | - | - | 5909.4425 | 5909.4425 | - | - | 30153847 | 30153735, 30153800 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153803 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30153847 | 30153736, 30153800 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670241 | Peitoril de Granito | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | - | - | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 5 | - | - | 14361.3154 | 0 | - | - | 33670240 | 33670242 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154983 | Teste Instalações | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154945, 30154947, 30154981, 30154946, 30154974, 30154984, 30155050 | 30154916, 30154934 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154937 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 5 | - | - | 37993.135 | 37993.135 | - | - | 30155004, 30154974 | 30154870 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154953 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 5 | - | - | 2886.6531 | 2886.6531 | - | - | 30155020, 30154985 | 30154886 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155224 | Emassamento | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 10 | - | - | 25328.6877 | 25328.6877 | - | - | 30155220 | 30155157, 30155194 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155194 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 10 | - | - | 9335.0438 | 9335.0438 | - | - | 30155224 | 30155195, 30155226, 30155236, 30155237, 30155240 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151758 | Gás Enterrado | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 6 | - | - | 2159.6301 | 2159.6301 | - | - | 30151756, 30153571, 30153639 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151760 | Hidrossanitário Enterrado | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 6 | - | - | 12465.3284 | 12465.3284 | - | - | 30151756, 30153571, 30153639 | 30710166 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151759 | SPDA Enterrados | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 6 | - | - | 14366.5377 | 14366.5377 | - | - | 30151756, 30153571, 30153639 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153572 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153639, 30153571 | 30153505 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155069 | Impermeabilização | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30155068, 30155136 | 30155084, 30155085 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155002 | Impermeabilização | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-03-13 | 2026-03-19 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | - | - | 14672.6022 | 14672.6022 | - | - | 30155001 | 30154935, 30155017, 30155018 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154609 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-03-25 | 2026-04-02 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 7 | - | - | 30302.2087 | 30302.2087 | - | - | 30154605 | 30154542, 30154610, 30154611, 30154612, 30154613, 30154614, 30154639, 30154646, 30154649, 30154650 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154640 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-03-25 | 2026-04-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30154604, 30154605 | 30154573, 30154641 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154001 | Reboco | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 7 | - | - | 24942.5969 | 24942.5969 | - | - | 30154003, 30154004 | 30153934, 30154002, 30154037 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153981 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153975, 30154048 | 30153914, 30153936, 30153937 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153908 | Alvenaria | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 10 | - | - | 36271.3632 | 36271.3632 | - | - | 30155381, 30153975 | 30153914, 30155379 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33668570 | Peitoril de Granito | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33668569 | 33668571 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543105 | Lareira | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543104 | 34543106 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154917 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154877, 30154878, 30154984 | 30154867, 30154916 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154918 | Infra Dados | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 7 | - | - | 1443.3266 | 1443.3266 | - | - | 30154877, 30154878, 30154985 | 30154867, 30154886 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154907 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154877, 30154878, 30154974 | 30154858, 30154867, 30154870, 30154916 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154811 | Infra AC | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 7 | - | - | 28835.0935 | 28835.0935 | - | - | 30154810, 30154812, 30154878 | 30154744, 30154840, 30154849, 30154850, 30154851, 30773402 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773402 | Renovação de Ar | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154811 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598517 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | BLOCO C3 | C3 - Fachada | - | - | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-12 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598516 | 26598518 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154472 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 5 | - | - | 5909.4425 | 5909.4425 | - | - | 30154517, 30154539 | 30154405, 30154470 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154473 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30154517, 30154540 | 30154406, 30154470 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154137 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 5 | - | - | 5909.4425 | 5909.4425 | - | - | 30154182, 30154204 | 30154070, 30154135 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154138 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30154182, 30154205 | 30154071, 30154135 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154450 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-04-30 | 2026-05-07 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154444, 30154517 | 30154383, 30154405, 30154406 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30796999 | Escavações e Aterros | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-29 | 2026-06-09 | 2026-06-29 | 15 | - | - | 445784.4579 | 445784.4579 | - | - | - | 30797000 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155153 | Forro | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 7 | - | - | 45032.2332 | 45032.2332 | - | - | 30155151, 30155220, 30155138 | 30155086, 30155157 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598549 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | BLOCO A1 | A1 - Fachada | - | - | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598548 | 26598550 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153800 | Reboco | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 7 | - | - | 13405.6428 | 13405.6428 | - | - | 30153802, 30153803 | 30153733, 30153801, 30153836 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153780 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153774, 30153847 | 30153713, 30153735, 30153736 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153707 | Alvenaria | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 10 | - | - | 27362.953 | 27362.953 | - | - | 30155361, 30153774, 30153706 | 30153713, 30766305 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670242 | Peitoril de Granito | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 5 | - | - | 14361.3154 | 0 | - | - | 33670241 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660602 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 10 | - | - | 22992.8295 | 22992.8295 | - | - | 30660595, 30660596 | 30660611 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660601 | Infra de SPDA | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 10 | - | - | 13060.4022 | 13060.4022 | - | - | 30660595, 30660596 | 30660611, 36513784 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660609 | Infra Irrigação | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 10 | - | - | 19574.0286 | 19574.0286 | - | - | 30660596, 30660595 | 30660611 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660610 | Infra Drenagem | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660596, 30660595 | 30660611 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36513784 | Infra Elétrica | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 5 | - | - | 11949.7175 | 0 | - | - | 30660601 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598540 | Montagem Andaimes | - | BLOCO C4 | C4 - Fachada | - | - | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660596 | 26598541 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154613 | Prolongadores | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154609 | 30154546, 30154611, 30154612, 30154641, 30154646 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154934 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 7 | - | - | 11384.3452 | 11384.3452 | - | - | 30154983, 30154949, 30154974, 30154984, 30154985, 30155001 | 30154867, 30154935 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154538 | Contrapiso | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 7 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30154537, 30154605 | 30154471, 30154542, 30154570, 30154573 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154203 | Contrapiso | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 7 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30154202 | 30154136, 30154207, 30154235, 30154238 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260923 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-07-17 | 2026-08-06 | 2026-06-11 | 2026-07-01 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26600187 | 28260880 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153505 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153572, 30153504 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28271117 | Estrutura | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-03-10 | 2026-03-30 | 2026-06-12 | 2026-06-25 | 10 | - | - | 798083.8628 | 798083.8628 | - | - | 28271116 | 28267918, 26600195, 28267970, 28268022 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797050 | Concretagem Piso | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-24 | 2026-06-12 | 2026-07-09 | 20 | - | - | 482455.3078 | 482455.3078 | - | - | 30797049, 30797051, 30797052, 30797053 | 30797034, 30797054 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797036 | Gás Enterrado | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 15 | - | - | 7160.5773 | 7160.5773 | - | - | 30797043, 30797052 | 30797034 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797033 | Hidrossanitário Enterrado | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 15 | - | - | 333256.4591 | 333256.4591 | - | - | 30797043, 30797049 | 30797034 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797035 | SPDA Enterrados | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797043, 30797051 | 30797034 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797037 | Infra Irrigação | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-17 | 2026-06-12 | 2026-07-02 | 15 | - | - | 57112.9291 | 57112.9291 | - | - | 30797043, 30797053 | 30797034 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155070 | Rejunte | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155137, 30155084, 30155085, 30155089 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155084 | Revestimento Parede | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 7 | - | - | 49459.4008 | 49459.4008 | - | - | 30155069, 30155151 | 30155086, 30155089, 30155070 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155085 | Revestimento Piso | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 7 | - | - | 7228.4497 | 7228.4497 | - | - | 30155069, 30155152 | 30155089, 30155070 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155089 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30155084, 30155085, 30155156 | 30155070 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155003 | Rejunte | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155017, 30155018, 30155022 | 30154936 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155017 | Revestimento Parede | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 7 | - | - | 46323.7945 | 46323.7945 | - | - | 30155002 | 30154950, 30155019, 30155022, 30155003 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155018 | Revestimento Piso | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 7 | - | - | 6952.423 | 6952.423 | - | - | 30155002 | 30154951, 30155022, 30155003 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155022 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 7 | - | - | 11427.2487 | 11427.2487 | - | - | 30155017, 30155018 | 30154955, 30155003 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598518 | Chapisco e Talisca | - | BLOCO C3 | C3 - Fachada | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 6 | - | - | 11510.037 | 11510.037 | - | - | 26598517 | 26598513 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33668577 | Peitoril de Granito | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | - | - | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | - | 33668578 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153936 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | - | - | 5776.8705 | 5776.8705 | - | - | 30153981, 30154003 | 30153869, 30153934 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153937 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | - | - | 30713.8711 | 30713.8711 | - | - | 30153981, 30154004 | 30153870, 30153934 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30710166 | Concretagem de Piso | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30151760 | 30153640 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29326879 | Gás Enterrado | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | - | - | 7160.5773 | 7160.5773 | - | - | 26600183, 29326876 | 29857538 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29326876 | Hidrossanitário Enterrado | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | - | - | 123542.1963 | 123542.1963 | - | - | 26600183, 26600187 | 29326878, 29326879, 29857538, 36501168 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29326878 | SPDA Enterrados | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-03-23 | 2026-04-06 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | 10 | - | - | 47634.4087 | 47634.4087 | - | - | 26600183, 29326876 | 29857538 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36501168 | Elétrica Enterrada | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | - | - | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | - | - | 21501.9971 | 0 | - | - | 29326876 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36501172 | Elétrica Enterrada | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | - | - | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | - | - | 33466.5683 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33668571 | Peitoril de Granito | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33668570 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543106 | Lareira | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543105 | 34543107 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660631 | Preparação de Superfície | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660621, 30660622, 30660630, 30660629 | 30660628 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154470 | Reboco | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 7 | - | - | 13478.613 | 13478.613 | - | - | 30154472, 30154473, 30154537 | 30154403, 30154471, 30154506 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154135 | Reboco | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 7 | - | - | 13403.9191 | 13403.9191 | - | - | 30154137, 30154138, 30154202 | 30154068, 30154136, 30154171 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154115 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154109, 30154182 | 30154070, 30154071 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30766303 | Platibanda | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 5 | - | - | 1166.8437 | 1166.8437 | - | - | 30154109 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154405 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 5 | - | - | 5776.8705 | 5776.8705 | - | - | 30154450, 30154472 | 30154338, 30154403 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154406 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-05-08 | 2026-05-14 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 5 | - | - | 30713.8711 | 30713.8711 | - | - | 30154450, 30154473 | 30154339, 30154403 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154383 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154377, 30154450 | 30154316, 30154338, 30154339 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154310 | Alvenaria | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 2026-06-16 | 2026-06-29 | 10 | - | - | 36273.2819 | 36273.2819 | - | - | 30155421, 30154377 | 30154316, 30155419 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657902 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-04-23 | 2026-05-07 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30657900, 30657901, 30657907, 30657908 | 30657894 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598550 | Chapisco e Talisca | - | BLOCO A1 | A1 - Fachada | - | - | 2026-04-23 | 2026-04-30 | 2026-06-17 | 2026-06-24 | 6 | - | - | 11524.293 | 11524.293 | - | - | 26598549 | 26598545 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153735 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 5 | - | - | 5909.4425 | 5909.4425 | - | - | 30153780, 30153802 | 30153668, 30153733 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153736 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30153780, 30153803 | 30153669, 30153733 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598541 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | BLOCO C4 | C4 - Fachada | - | - | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598540 | 26598542 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154612 | Infra Incêndio | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30154609, 30154613 | 30154545, 30154648 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154646 | Infra Gás | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154609, 30154613 | 30154579, 30154648 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154611 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30154609, 30154613 | 30154544, 30154610, 30154614, 30154638, 30154648 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154641 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30154640, 30154613 | 30154574, 30154642 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154002 | Contrapiso | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 7 | - | - | 29067.7249 | 29067.7249 | - | - | 30154001 | 30153935, 30154006, 30154034, 30154037 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154916 | Teste Instalações | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154878, 30154880, 30154914, 30154879, 30154907, 30154917, 30154983 | 30154867 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154870 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 5 | - | - | 37993.135 | 37993.135 | - | - | 30154937, 30154907 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154886 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 5 | - | - | 2886.6531 | 2886.6531 | - | - | 30154953, 30154918 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154850 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154810, 30154811 | 30154783, 30154800, 30154849 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154851 | Infra Dados | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 7 | - | - | 1443.3266 | 1443.3266 | - | - | 30154810, 30154811 | 30154784, 30154800, 30154819 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154840 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154810, 30154811 | 30154773, 30154791, 30154800, 30154803, 30154849 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154744 | Infra AC | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 7 | - | - | 28835.0935 | 28835.0935 | - | - | 30154743, 30154745, 30154811 | 30154677, 30154773, 30154782, 30154783, 30154784, 30773403 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773403 | Renovação de Ar | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-06-18 | 2026-06-26 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154744 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257706 | Alvenaria | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 10 | - | - | 70353.3752 | 70353.3752 | - | - | 28257749 | 28257707 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155240 | Pergolado | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30155208, 30155241, 30155194 | 30155191, 30155193, 30155250 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155226 | Bancadas | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30155194 | 30155159, 30155227 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155195 | Esquadria de PVC | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 10 | - | - | 274257.1147 | 274257.1147 | - | - | 30155194 | 30155128 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155191 | Infra Pluvial | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155240 | 30155124, 30155192, 30155193 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155157 | Emassamento | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 10 | - | - | 25328.6877 | 25328.6877 | - | - | 30155153, 30155224 | 30155090, 30155127 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155127 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 10 | - | - | 9335.0438 | 9335.0438 | - | - | 30155157 | 30155128, 30155159, 30155169, 30155170, 30155173 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153801 | Contrapiso | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 7 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30153800 | 30153734, 30153805, 30153833, 30153836 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268178 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-02-24 | 2026-03-09 | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28271216, 28273131 | 28268126, 28268135 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154935 | Impermeabilização | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-03-27 | 2026-04-02 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | - | - | 14672.6022 | 14672.6022 | - | - | 30154934, 30155002 | 30154868, 30154950, 30154951 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154542 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-04-09 | 2026-04-17 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 7 | - | - | 30302.2087 | 30302.2087 | - | - | 30154538, 30154609 | 30154475, 30154543, 30154544, 30154545, 30154546, 30154547, 30154572, 30154579, 30154582, 30154583 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154573 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30154537, 30154538, 30154640 | 30154506, 30154574 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33668578 | Peitoril de Granito | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | - | - | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33668577 | 33668579 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154207 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 7 | - | - | 30302.2087 | 30302.2087 | - | - | 30154203 | 30154140, 30154208, 30154209, 30154210, 30154211, 30154212, 30154237, 30154244, 30154247, 30154248 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154238 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30154202, 30154203 | 30154171, 30154239 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153934 | Reboco | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | 7 | - | - | 24942.5969 | 24942.5969 | - | - | 30153936, 30153937, 30154001 | 30153867, 30153935, 30153970 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153914 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153908, 30153981 | 30153869, 30153870 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155379 | Platibanda | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | - | - | 1087.9029 | 1087.9029 | - | - | 30155381, 30153908 | 30660651 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543107 | Lareira | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | - | - | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543106 | 34543108 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598542 | Chapisco e Talisca | - | BLOCO C4 | C4 - Fachada | - | - | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 6 | - | - | 10508.454 | 10508.454 | - | - | 26598541 | 26598534, 26598537 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660628 | Impermeabilização | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 5 | - | - | 81894.7994 | 81894.7994 | - | - | 30660631 | 30660623 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598513 | Reboco Externo | - | BLOCO C3 | C3 - Fachada | - | - | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 2026-06-23 | 2026-07-08 | 12 | - | - | 108578.0157 | 108578.0157 | - | - | 26598518 | 26598514 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154070 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 5 | - | - | 5909.4425 | 5909.4425 | - | - | 30154115, 30154137 | 30154068 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154071 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30154115, 30154138 | 30154068 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154338 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 5 | - | - | 5776.8705 | 5776.8705 | - | - | 30154383, 30154405 | 30154271, 30154336 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154339 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 5 | - | - | 30713.8711 | 30713.8711 | - | - | 30154383, 30154406 | 30154272, 30154336 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153640 | Alvenaria | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 2026-06-23 | 2026-07-06 | 10 | - | - | 26955.3725 | 26955.3725 | - | - | 30710166 | 30153573, 30153646 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797015 | Escavações e Aterros | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2026-06-23 | 2026-07-13 | 2026-06-23 | 2026-07-13 | 15 | - | - | 445784.4579 | 445784.4579 | - | - | - | 30797016 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155086 | Forro | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 7 | - | - | 24369.8193 | 24369.8193 | - | - | 30155084, 30155153, 30155071 | 30155090 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153733 | Reboco | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 7 | - | - | 13405.6428 | 13405.6428 | - | - | 30153735, 30153736, 30153800 | 30153666, 30153734, 30153769 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153713 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153707, 30153780 | 30153668, 30153669 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30766305 | Platibanda | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 5 | - | - | 1166.8437 | 1166.8437 | - | - | 30153707 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155019 | Forro | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-03-31 | 2026-04-09 | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 7 | - | - | 44522.5251 | 44522.5251 | - | - | 30155017 | 30154952, 30155023 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660611 | Preparação de Superfície | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660601, 30660602, 30660610, 30660609 | 30660608 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154642 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154641 | 30154575, 30154638 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154546 | Prolongadores | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154542, 30154613 | 30154479, 30154544, 30154545, 30154574, 30154579 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154211 | Prolongadores | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154207 | 30154144, 30154209, 30154210, 30154239, 30154244 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598545 | Reboco Externo | - | BLOCO A1 | A1 - Fachada | - | - | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 10 | - | - | 108712.4973 | 108712.4973 | - | - | 26598550 | 26598546 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154867 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | - | - | 11384.3452 | 11384.3452 | - | - | 30154916, 30154882, 30154907, 30154917, 30154918, 30154934 | 30154868 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154471 | Contrapiso | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-04-14 | 2026-04-23 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30154470, 30154538 | 30154404, 30154475, 30154503, 30154506 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154136 | Contrapiso | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30154135, 30154203 | 30154069, 30154140, 30154168, 30154171 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154403 | Reboco | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | - | - | 24751.6486 | 24751.6486 | - | - | 30154405, 30154406, 30154470 | 30154336, 30154404, 30154439 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155227 | Portas de Madeira | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30155226 | 30155160, 30155196, 30155234 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154610 | Infra AC | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30154609, 30154611 | 30154543, 30154639, 30154648, 30154649, 30154650, 30773387 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154614 | Infra Exaustão | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30154609, 30154611 | 30154547, 30154599 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773387 | Renovação de Ar | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154610 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154006 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 7 | - | - | 15451.5905 | 15451.5905 | - | - | 30154002 | 30153939, 30154007, 30154008, 30154009, 30154010, 30154011, 30154036, 30154043, 30154046, 30154047 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154037 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 5 | - | - | 6180.7873 | 6180.7873 | - | - | 30154001, 30154002 | 30153970, 30154038 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26600195 | Estrutura | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 2026-06-26 | 2026-07-09 | 10 | - | - | 174618.176 | 174618.176 | - | - | 28271117 | 28451235, 30570694, 29123114 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154936 | Rejunte | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155003, 30154950, 30154951, 30154955 | 30154869 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154950 | Revestimento Parede | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 7 | - | - | 46323.7945 | 46323.7945 | - | - | 30154935, 30155017 | 30154883, 30154952, 30154955, 30154936 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154951 | Revestimento Piso | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 7 | - | - | 6952.423 | 6952.423 | - | - | 30154935, 30155018 | 30154884, 30154955, 30154936 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154955 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 7 | - | - | 11427.2487 | 11427.2487 | - | - | 30154950, 30154951, 30155022 | 30154888, 30154936 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154849 | Teste Instalações | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154811, 30154813, 30154847, 30154812, 30154840, 30154850 | 30154782, 30154800 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154803 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | - | - | 37993.135 | 37993.135 | - | - | 30154840 | 30154736 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154819 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | - | - | 2886.6531 | 2886.6531 | - | - | 30154851 | 30154752 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154783 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154743, 30154744, 30154850 | 30154716, 30154733, 30154782 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154784 | Infra Dados | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 7 | - | - | 1443.3266 | 1443.3266 | - | - | 30154743, 30154744, 30154851 | 30154717, 30154733, 30154752 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154773 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154743, 30154744, 30154840 | 30154706, 30154724, 30154733, 30154736, 30154782 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154677 | Infra AC | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 7 | - | - | 28835.0935 | 28835.0935 | - | - | 30154676, 30154678, 30154744 | 30154706, 30154715, 30154716, 30154717, 30773404 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773404 | Renovação de Ar | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154677 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154638 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-04-16 | 2026-04-24 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154611, 30154642 | 30154637 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33668579 | Peitoril de Granito | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | - | - | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33668578 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153869 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | - | - | 5776.8705 | 5776.8705 | - | - | 30153914, 30153936 | 30153867 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153870 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | - | - | 30713.8711 | 30713.8711 | - | - | 30153914, 30153937 | 30153867 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29857538 | Concretagem de Piso | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-04-07 | 2026-05-13 | 2026-06-29 | 2026-07-31 | 25 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29326879, 29326876, 29326878 | 28253648 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153805 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 7 | - | - | 30302.2087 | 30302.2087 | - | - | 30153801 | 30153738, 30153806, 30153807, 30153808, 30153809, 30153810, 30153835, 30153842, 30153845, 30153846 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153836 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-06-30 | 2026-07-07 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30153800, 30153801 | 30153769, 30153837 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543108 | Lareira | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543107 | 34543109 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660623 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660628 | 30660617 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154068 | Reboco | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 7 | - | - | 13403.9191 | 13403.9191 | - | - | 30154070, 30154071, 30154135 | 30154069, 30154104 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154316 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154310, 30154383 | 30154271, 30154272 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155419 | Platibanda | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 5 | - | - | 1166.8437 | 1166.8437 | - | - | 30155421, 30154310 | 30660633 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154010 | Prolongadores | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154006 | 30153943, 30154008, 30154009, 30154038, 30154043 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797000 | Contenções | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 2026-06-30 | 2026-08-03 | 25 | - | - | 208018.7435 | 208018.7435 | - | - | 30796999, 30797048 | 30797011 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657894 | Chapim | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-05-08 | 2026-05-21 | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30657902, 30155073 | 30657895 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153668 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 5 | - | - | 5909.4425 | 5909.4425 | - | - | 30153713, 30153735 | 30153666 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153669 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30153713, 30153736 | 30153666 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660608 | Impermeabilização | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-04-08 | 2026-04-14 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 5 | - | - | 81894.7994 | 81894.7994 | - | - | 30660611 | 30660603 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598537 | Reboco Externo | - | BLOCO C4 | C4 - Fachada | - | - | 2026-04-08 | 2026-04-24 | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 12 | - | - | 99129.7494 | 99129.7494 | - | - | 26598542 | 26598538 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154545 | Infra Incêndio | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30154542, 30154546, 30154612 | 30154478, 30154581 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154579 | Infra Gás | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154542, 30154546, 30154646 | 30154512, 30154581 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154544 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30154542, 30154546, 30154611 | 30154477, 30154543, 30154547, 30154571, 30154581 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154574 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30154573, 30154641, 30154546 | 30154507, 30154575 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154210 | Infra Incêndio | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30154207, 30154211 | 30154143, 30154246 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154244 | Infra Gás | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154207, 30154211 | 30154177, 30154246 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154209 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30154207, 30154211 | 30154142, 30154208, 30154212, 30154236, 30154246 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154239 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30154238, 30154211 | 30154172, 30154240 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153935 | Contrapiso | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 7 | - | - | 29067.7249 | 29067.7249 | - | - | 30153934, 30154002 | 30153868, 30153939, 30153967, 30153970 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153809 | Prolongadores | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153805 | 30153742, 30153807, 30153808, 30153837, 30153842 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257707 | Talisca Piso e Parede | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28257706 | 28257708, 28257709, 28257720 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260880 | Alvenaria | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 10 | - | - | 52490.5911 | 52490.5911 | - | - | 28260923 | 28262031, 29262474, 28260881 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155196 | Piso Amadeirado | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 10 | - | - | 96482.353 | 96482.353 | - | - | 30155227 | 30155129, 30155193, 30155197, 30155206 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155234 | Louças | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30155227 | 30155167, 30155200, 30155201, 30155237 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155173 | Pergolado | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30155141, 30155174, 30155127 | 30155124, 30155126, 30155183 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155159 | Bancadas | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30155127, 30155226 | 30155092, 30155160 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155128 | Esquadria de PVC | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 10 | - | - | 274257.1147 | 274257.1147 | - | - | 30155127, 30155195 | 30155061 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155124 | Infra Pluvial | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155173, 30155191 | 30155057, 30155125, 30155126 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155090 | Emassamento | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 10 | - | - | 25328.6877 | 25328.6877 | - | - | 30155086, 30155157 | 30155060 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155060 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 10 | - | - | 9335.0438 | 9335.0438 | - | - | 30155090 | 30155061, 30155092, 30155102, 30155103, 30155106 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153734 | Contrapiso | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 7 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30153733, 30153801 | 30153667, 30153738, 30153766, 30153769 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155023 | Emassamento | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 10 | - | - | 24222.4232 | 24222.4232 | - | - | 30155019 | 30154956, 30154993 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154993 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 10 | - | - | 8918.7651 | 8918.7651 | - | - | 30155023 | 30154926, 30154994, 30155025, 30155035, 30155036, 30155039 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153438 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153437, 30155321 | 30151752, 30151753, 30151754, 30153371, 30153439 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268135 | Alvenaria | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 10 | - | - | 27496.105 | 27496.105 | - | - | 28268178 | 28268083, 28268136 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268126 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-03-10 | 2026-03-23 | 2026-07-03 | 2026-07-16 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268178, 28271111 | 28268074, 28268083 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154868 | Impermeabilização | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | - | - | 14672.6022 | 14672.6022 | - | - | 30154867, 30154935 | 30154883, 30154884 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154800 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 7 | - | - | 11384.3452 | 11384.3452 | - | - | 30154849, 30154815, 30154840, 30154850, 30154851 | 30154733, 30154801 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154475 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 7 | - | - | 30302.2087 | 30302.2087 | - | - | 30154471, 30154542 | 30154408, 30154476, 30154477, 30154478, 30154479, 30154480, 30154505, 30154512, 30154515, 30154516 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154506 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-04-24 | 2026-05-04 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30154470, 30154471, 30154573 | 30154507 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154140 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 7 | - | - | 30302.2087 | 30302.2087 | - | - | 30154136, 30154207 | 30154073, 30154141, 30154142, 30154143, 30154144, 30154145, 30154170, 30154177, 30154180, 30154181 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154171 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30154135, 30154136, 30154238 | 30154104, 30154172 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154404 | Contrapiso | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 7 | - | - | 29068.908 | 29068.908 | - | - | 30154403, 30154471 | 30154337, 30154408, 30154436, 30154439 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154336 | Reboco | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-05-29 | 2026-06-09 | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 7 | - | - | 24751.6486 | 24751.6486 | - | - | 30154338, 30154339, 30154403 | 30154269, 30154337, 30154372 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153867 | Reboco | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 7 | - | - | 24942.5969 | 24942.5969 | - | - | 30153869, 30153870, 30153934 | 26599987, 30153868, 30153903 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543109 | Lareira | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | - | - | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543108 | 34543110 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154649 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30154609, 30154610 | 30154582, 30154599, 30154648 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154650 | Infra Dados | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30154609, 30154610 | 30154583, 30154599, 30154618 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154639 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30154609, 30154610 | 30154572, 30154590, 30154599, 30154602, 30154648 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154271 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 5 | - | - | 5776.8705 | 5776.8705 | - | - | 30154316, 30154338 | 30154269 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154272 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 5 | - | - | 30713.8711 | 30713.8711 | - | - | 30154316, 30154339 | 30154269 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154009 | Infra Incêndio | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 7 | - | - | 26439.8666 | 26439.8666 | - | - | 30154006, 30154010 | 30153942, 30154045 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154043 | Infra Gás | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154006, 30154010 | 30153976, 30154045 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154008 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 7 | - | - | 26675.9759 | 26675.9759 | - | - | 30154006, 30154010 | 30153941, 30154007, 30154011, 30154045 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154038 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 5 | - | - | 32220.1 | 32220.1 | - | - | 30154037, 30154010 | 30153971, 30154039 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153646 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153640 | 30153579, 30153601, 30153602 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153573 | Alvenaria | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-22 | 2026-07-07 | 2026-07-20 | 10 | - | - | 26955.3725 | 26955.3725 | - | - | 30153504, 30153640 | 30153506, 30153579 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153666 | Reboco | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 7 | - | - | 13405.6428 | 13405.6428 | - | - | 30153668, 30153669, 30153733 | 30153667, 30153702 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154952 | Forro | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-04-15 | 2026-04-24 | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 7 | - | - | 44522.5251 | 44522.5251 | - | - | 30155019, 30154950 | 30154885, 30154956 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660603 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-04-15 | 2026-04-29 | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660608 | 30660597 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154782 | Teste Instalações | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154744, 30154746, 30154780, 30154745, 30154773, 30154783, 30154849 | 30154715, 30154733 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154736 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 5 | - | - | 37993.135 | 37993.135 | - | - | 30154803, 30154773 | 30154669 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154752 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 5 | - | - | 2886.6531 | 2886.6531 | - | - | 30154819, 30154784 | 30154685 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154716 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154676, 30154677, 30154783 | 30154666, 30154715 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154717 | Infra Dados | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 7 | - | - | 1443.3266 | 1443.3266 | - | - | 30154676, 30154677, 30154784 | 30154666, 30154685 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154706 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154676, 30154677, 30154773 | 30154657, 30154666, 30154669, 30154715 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154575 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154574, 30154642 | 30154508, 30154571 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154479 | Prolongadores | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154475, 30154546 | 30154477, 30154478, 30154507, 30154512, 30660313 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154240 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154239 | 30154173, 30154236 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154144 | Prolongadores | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154140, 30154211 | 30154077, 30154142, 30154143, 30154172, 30154177 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598546 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | BLOCO A1 | A1 - Fachada | - | - | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598545 | 26598543 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153808 | Infra Incêndio | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30153805, 30153809 | 30153741, 30153844 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153842 | Infra Gás | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153805, 30153809 | 30153775, 30153844 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153807 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30153805, 30153809 | 30153740, 30153806, 30153810, 30153834, 30153844 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153837 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30153836, 30153809 | 30153770, 30153838 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598514 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | BLOCO C3 | C3 - Fachada | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 2026-07-14 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598513 | 26598511 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154069 | Contrapiso | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 7 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30154068, 30154136 | 30154073, 30154101, 30154104 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153036 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153035, 30155281 | 30151740, 30151741, 30151742, 30152969, 30153037 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257720 | Contramarco | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28257707 | 28257731 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257708 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 8 | - | - | 24516.7405 | 24516.7405 | - | - | 28257707 | 28257731 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257709 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-18 | 2026-07-09 | 2026-07-20 | 8 | - | - | 130348.0854 | 130348.0854 | - | - | 28257707 | 28257731 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155160 | Portas de Madeira | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30155159, 30155227 | 30155093, 30155129, 30155167 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154543 | Infra AC | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30154542, 30154544, 30154610 | 30154476, 30154572, 30154581, 30154582, 30154583, 30773388 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154547 | Infra Exaustão | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30154542, 30154544, 30154614 | 30154480, 30154532 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773388 | Renovação de Ar | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154543 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154208 | Infra AC | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30154207, 30154209 | 30154141, 30154237, 30154246, 30154247, 30154248, 30773390 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154212 | Infra Exaustão | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30154207, 30154209 | 30154145, 30154197 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773390 | Renovação de Ar | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154208 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153939 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 7 | - | - | 15451.5905 | 15451.5905 | - | - | 30153935, 30154006 | 30153872, 30153940, 30153941, 30153942, 30153943, 30153944, 30153969, 30153976, 30153979, 30153980 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153970 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 5 | - | - | 6180.7873 | 6180.7873 | - | - | 30153934, 30153935, 30154037 | 30153903, 30153971 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151752 | Gás Enterrado | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 6 | - | - | 2159.6301 | 2159.6301 | - | - | 30151750, 30153370, 30153438 | 30701467 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151754 | Hidrossanitário Enterrado | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 6 | - | - | 12465.3284 | 12465.3284 | - | - | 30151750, 30153370, 30153438 | 30701467 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151753 | SPDA Enterrados | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 6 | - | - | 14366.5377 | 14366.5377 | - | - | 30151750, 30153370, 30153438 | 30701467 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153371 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153438, 30153370 | 30153304, 30153372 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570694 | Estrutura | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-04-29 | 2026-05-20 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | 15 | - | - | 225962.618 | 225962.618 | - | - | 30570699, 26600195 | 30570661, 30590165 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797054 | Alvenaria | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-08-25 | 2026-09-22 | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 20 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797050 | 30797038, 30797055 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797034 | Concretagem Piso | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2026-08-25 | 2026-09-22 | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 20 | - | - | 482455.3078 | 482455.3078 | - | - | 30797033, 30797035, 30797036, 30797037, 30797050 | 30797038 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154869 | Rejunte | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154936, 30154883, 30154884, 30154888 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154883 | Revestimento Parede | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 7 | - | - | 46323.7945 | 46323.7945 | - | - | 30154868, 30154950 | 30154885, 30154888, 30154869 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154884 | Revestimento Piso | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 7 | - | - | 6952.423 | 6952.423 | - | - | 30154868, 30154951 | 30154888, 30154869 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154888 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-07-13 | 2026-07-21 | 7 | - | - | 11427.2487 | 11427.2487 | - | - | 30154883, 30154884, 30154955 | 30154869 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154571 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154544, 30154575 | 30154570 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154236 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154209, 30154240 | 30154235 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153738 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 7 | - | - | 30302.2087 | 30302.2087 | - | - | 30153734, 30153805 | 30153671, 30153739, 30153740, 30153741, 30153742, 30153743, 30153768, 30153775, 30153778, 30153779 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153769 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30153733, 30153734, 30153836 | 30153702, 30153770 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543110 | Lareira | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543109 | 34543111 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660617 | Chapim | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-22 | 2026-07-14 | 2026-07-27 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660623 | 30660618 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153943 | Prolongadores | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153939, 30154010 | 30153876, 30153941, 30153942, 30153971, 30153976 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153601 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 5 | - | - | 5765.3688 | 5765.3688 | - | - | 30153646 | 30153534, 30153599 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153602 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 5 | - | - | 29120.7278 | 29120.7278 | - | - | 30153646 | 30153535, 30153599 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36501169 | Elétrica Enterrada | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 5 | - | - | 43003.9941 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797016 | Contenções | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 25 | - | - | 208018.7435 | 208018.7435 | - | - | 30797015, 30797032 | 30797027 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657895 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 5 | - | - | 32747.4308 | 32747.4308 | - | - | 30657894 | 30657896 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154801 | Impermeabilização | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 5 | - | - | 14672.6022 | 14672.6022 | - | - | 30154800 | 30154734, 30154816, 30154817 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154733 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 7 | - | - | 11384.3452 | 11384.3452 | - | - | 30154782, 30154748, 30154773, 30154783, 30154784, 30154800 | 30154666, 30154734 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154478 | Infra Incêndio | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30154475, 30154479, 30154545 | 30154411, 30154514 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154512 | Infra Gás | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154475, 30154479, 30154579 | 30154445, 30154514 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154477 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-05-06 | 2026-05-14 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30154475, 30154479, 30154544 | 30154410, 30154476, 30154480, 30154504, 30154514 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154507 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30154506, 30154574, 30154479 | 30154508 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660313 | Prolongadores | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154479 | 30660314, 30660315 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154143 | Infra Incêndio | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30154140, 30154144, 30154210 | 30154076, 30154179 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154177 | Infra Gás | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154140, 30154144, 30154244 | 30154110, 30154179 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154142 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30154140, 30154144, 30154209 | 30154075, 30154141, 30154145, 30154169, 30154179 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154172 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30154171, 30154239, 30154144 | 30154105, 30154173 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154408 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 7 | - | - | 15451.5905 | 15451.5905 | - | - | 30154404, 30154475 | 30154341, 30154409, 30154410, 30154411, 30154412, 30154413, 30154438, 30154445, 30154448, 30154449 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154439 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 5 | - | - | 6180.7873 | 6180.7873 | - | - | 30154403, 30154404 | 30154372, 30154440 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154337 | Contrapiso | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 7 | - | - | 29068.908 | 29068.908 | - | - | 30154336, 30154404 | 30154270, 30154341, 30154369, 30154372 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154269 | Reboco | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 7 | - | - | 24751.6486 | 24751.6486 | - | - | 30154271, 30154272, 30154336 | 30154270, 30154305 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153868 | Contrapiso | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-07-15 | 2026-07-23 | 7 | - | - | 29067.7249 | 29067.7249 | - | - | 30153867, 30153935 | 30153872, 30153900, 30153903 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599987 | Montagem Andaimes | - | BLOCO C1 | C1 - Fachada | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153867 | 26599988 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598543 | Revestimento Cerâmico | - | BLOCO A1 | A1 - Fachada | - | - | 2026-05-25 | 2026-06-22 | 2026-07-16 | 2026-08-12 | 20 | - | - | 204054.186 | 204054.186 | - | - | 26598546, 30155218 | 26598547, 30155255 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153838 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 2026-07-16 | 2026-07-20 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153837 | 30153771, 30153834 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153742 | Prolongadores | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153738, 30153809 | 30153675, 30153740, 30153741, 30153770, 30153775 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154648 | Teste Instalações | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154610, 30154612, 30154646, 30154611, 30154639, 30154649 | 30154581, 30154599 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154602 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30154639 | 30154535, 30154599, 30154617 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154618 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30154650 | 30154551 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154007 | Infra AC | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 7 | - | - | 28835.0935 | 28835.0935 | - | - | 30154006, 30154008 | 30153940, 30154036, 30154045, 30154046, 30154047, 30773408 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773408 | Renovação de Ar | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154007 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151740 | Gás Enterrado | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 6 | - | - | 2159.6301 | 2159.6301 | - | - | 30151738, 30152968, 30153036 | 30701468 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151742 | Hidrossanitário Enterrado | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 6 | - | - | 12465.3284 | 12465.3284 | - | - | 30151738, 30152968, 30153036 | 30701468 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151741 | SPDA Enterrados | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 6 | - | - | 14366.5377 | 14366.5377 | - | - | 30151738, 30152968, 30153036 | 30701468 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152969 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153036, 30152968 | 30152902, 30152970 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260881 | Talisca Piso e Parede | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28260880 | 28260883, 28260894, 28260882 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262031 | Platibanda | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 7 | - | - | 3025.4326 | 3025.4326 | - | - | 28260880 | 28262032 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155206 | Mobiliário | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155196 | 30155139, 30155225, 30155228, 30155229, 30155230, 30155231, 30155232, 30155233, 30155222 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155197 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 7 | - | - | 23637.77 | 23637.77 | - | - | 30155196 | 30155198, 30155225, 30155229 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155193 | Deck de Madeira | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30155242, 30155240, 30155191, 30155196 | 30155126, 30155192, 30155250 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155129 | Piso Amadeirado | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 10 | - | - | 96482.353 | 96482.353 | - | - | 30155160, 30155196 | 30155062, 30155126, 30155130, 30155139 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155167 | Louças | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30155160, 30155234 | 30155100, 30155133, 30155134, 30155170 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155106 | Pergolado | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30155074, 30155107, 30155060 | 30155057, 30155059, 30155116 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155092 | Bancadas | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30155060, 30155159 | 30155093 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155061 | Esquadria de PVC | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 10 | - | - | 274257.1147 | 274257.1147 | - | - | 30155060, 30155128 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155057 | Infra Pluvial | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155106, 30155124 | 30155058, 30155059 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153667 | Contrapiso | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 7 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30153666, 30153734 | 30153671, 30153699, 30153702 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155039 | Pergolado | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30155007, 30155040, 30154993 | 30154972, 30154990, 30154992, 30155049 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155025 | Bancadas | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 5 | - | - | 40197.7833 | 40197.7833 | - | - | 30154993 | 30154958, 30155026 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154994 | Esquadria de PVC | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 10 | - | - | 273954.3191 | 273954.3191 | - | - | 30154993 | 30154927 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154990 | Infra Pluvial | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155039 | 30154923, 30154991, 30154992 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154956 | Emassamento | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 10 | - | - | 24222.4232 | 24222.4232 | - | - | 30154952, 30155023 | 30154889, 30154926 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154926 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 10 | - | - | 8918.7651 | 8918.7651 | - | - | 30154956, 30154993 | 30154859, 30154927, 30154958, 30154968, 30154969, 30154972 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598538 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | BLOCO C4 | C4 - Fachada | - | - | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598537 | 26598535 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154715 | Teste Instalações | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154677, 30154679, 30154713, 30154678, 30154706, 30154716, 30154782 | 30154666 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154669 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 5 | - | - | 37993.135 | 37993.135 | - | - | 30154736, 30154706 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154685 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 5 | - | - | 2886.6531 | 2886.6531 | - | - | 30154752, 30154717 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154412 | Prolongadores | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154408 | 30154345, 30154410, 30154411, 30154440, 30154445 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153304 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153371, 30153303 | 30153305 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153237 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153236, 30155301 | 30151746, 30151747, 30151748, 30153170 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268136 | Talisca Piso e Parede | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268135 | 28268084, 28268137, 28268138 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268083 | Alvenaria | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-03-24 | 2026-04-09 | 2026-07-17 | 2026-08-03 | 12 | - | - | 33630.2934 | 33630.2934 | - | - | 28268126, 28268135 | 28268031, 28268084 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268074 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268126, 28273131 | 28268031 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153806 | Infra AC | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30153805, 30153807 | 30153739, 30153835, 30153844, 30153845, 30153846, 30773393 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153810 | Infra Exaustão | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30153805, 30153807 | 30153743, 30153795 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773393 | Renovação de Ar | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153806 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154073 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 7 | - | - | 30302.2087 | 30302.2087 | - | - | 30154069, 30154140 | 30154074, 30154075, 30154076, 30154077, 30154078, 30154103, 30154110, 30154113, 30154114 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154104 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30154068, 30154069, 30154171 | 30154105 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30701467 | Concretagem de Piso | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30701466, 30151752, 30151754, 30151753 | 30153439 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153834 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153807, 30153838 | 30153833 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543111 | Lareira | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | - | - | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543110 | 34543112 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154582 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30154542, 30154543, 30154649 | 30154515, 30154532, 30154581 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154583 | Infra Dados | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30154542, 30154543, 30154650 | 30154516, 30154532, 30154551 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154572 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30154542, 30154543, 30154639 | 30154505, 30154523, 30154532, 30154535, 30154581 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154247 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30154207, 30154208 | 30154180, 30154197, 30154246 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154248 | Infra Dados | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30154207, 30154208 | 30154181, 30154197, 30154216 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154237 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30154207, 30154208 | 30154170, 30154188, 30154197, 30154200, 30154246 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153942 | Infra Incêndio | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 7 | - | - | 26439.8666 | 26439.8666 | - | - | 30153939, 30153943, 30154009 | 30153875, 30153978 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153976 | Infra Gás | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153939, 30153943, 30154043 | 30153909, 30153978 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153941 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 7 | - | - | 26675.9759 | 26675.9759 | - | - | 30153939, 30153943, 30154008 | 30153874, 30153940, 30153944, 30153978 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153971 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 5 | - | - | 32220.1 | 32220.1 | - | - | 30153970, 30154038, 30153943 | 30153904, 30153972 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153599 | Reboco | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 7 | - | - | 12800.0475 | 12800.0475 | - | - | 30153601, 30153602 | 30153532, 30153600, 30153635 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153579 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153573, 30153646 | 30153512, 30153534, 30153535 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153506 | Alvenaria | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 10 | - | - | 26955.3725 | 26955.3725 | - | - | 30155341, 30153573 | 30153512, 30155339 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257731 | Contrapiso | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 10 | - | - | 116596.0152 | 116596.0152 | - | - | 28257720, 28257708, 28257709 | 28257730 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657896 | Esquadrias de Ferro | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30657895 | 30657897 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154885 | Forro | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-04-30 | 2026-05-11 | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 7 | - | - | 24215.9452 | 24215.9452 | - | - | 30154952, 30154883 | 30154889 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660597 | Chapim | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-04-30 | 2026-05-14 | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660603 | 30660598 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154802 | Rejunte | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154816, 30154817, 30154821 | 30154735 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154816 | Revestimento Parede | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 7 | - | - | 46323.7945 | 46323.7945 | - | - | 30154801 | 30154749, 30154818, 30154802, 30154821 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154817 | Revestimento Piso | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 7 | - | - | 6952.423 | 6952.423 | - | - | 30154801 | 30154750, 30154802, 30154821 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154821 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 7 | - | - | 11427.2487 | 11427.2487 | - | - | 30154816, 30154817 | 30154802, 30154754 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154508 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154507, 30154575 | 30154441, 30154504 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660315 | Reboco | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 10 | - | - | 13478.613 | 13478.613 | - | - | 30660314, 30660313 | 26598524, 30660320, 30660321, 30660328, 30660329 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660314 | Contrapiso | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 2026-07-22 | 2026-08-04 | 10 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30660313 | 30660315, 30660320, 30660321, 30660328, 30660329 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154173 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-07-22 | 2026-07-24 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154172, 30154240 | 30154106, 30154169 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154077 | Prolongadores | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154073, 30154144 | 30154075, 30154076, 30154105, 30154110, 30660494 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599988 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | BLOCO C1 | C1 - Fachada | - | - | 2026-09-08 | 2026-09-11 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599987 | 26599989 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153741 | Infra Incêndio | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30153738, 30153742, 30153808 | 30153674, 30153777 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153775 | Infra Gás | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153738, 30153742, 30153842 | 30153708, 30153777 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153740 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30153738, 30153742, 30153807 | 30153673, 30153739, 30153743, 30153767, 30153777 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153770 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30153769, 30153837, 30153742 | 30153703, 30153771 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598535 | Revestimento Cerâmico | - | BLOCO C4 | C4 - Fachada | - | - | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-07-23 | 2026-08-19 | 20 | - | - | 205041.0768 | 205041.0768 | - | - | 26598538 | 26598539 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154599 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-05-14 | 2026-05-22 | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 7 | - | - | 22325.909 | 22325.909 | - | - | 30154649, 30154648, 30154614, 30154650, 30154639, 30154602 | 30154532, 30154600 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152902 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152969, 30152901 | 30152903 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260894 | Contramarco | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-09 | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28260881 | 28260905 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260882 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-09 | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 8 | - | - | 21000.6767 | 21000.6767 | - | - | 28260881 | 29261183, 28260905 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260883 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-09 | 2026-07-23 | 2026-08-03 | 8 | - | - | 111654.2388 | 111654.2388 | - | - | 28260881 | 28260905 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268022 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-04-29 | 2026-05-13 | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28271113, 28271117 | 28267979 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267970 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-05-14 | 2026-05-27 | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28271117 | 28267918, 28267927 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155093 | Portas de Madeira | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30155092, 30155160 | 30155062, 30155100 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155026 | Portas de Madeira | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-05-05 | 2026-05-11 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30155025 | 30154959, 30154995, 30155033 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154734 | Impermeabilização | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 5 | - | - | 14672.6022 | 14672.6022 | - | - | 30154733, 30154801 | 30154667, 30154749, 30154750 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154666 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-06-12 | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | - | - | 11384.3452 | 11384.3452 | - | - | 30154715, 30154681, 30154706, 30154716, 30154717, 30154733 | 30154667 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154476 | Infra AC | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30154475, 30154477, 30154543 | 30154409, 30154505, 30154514, 30154515, 30154516, 30773389 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154480 | Infra Exaustão | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30154475, 30154477, 30154547 | 30154413, 30154465 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773389 | Renovação de Ar | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-25 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154476 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154141 | Infra AC | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30154140, 30154142, 30154208 | 30154074, 30154170, 30154179, 30154180, 30154181, 30773391 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154145 | Infra Exaustão | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30154140, 30154142, 30154212 | 30154078, 30154130 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773391 | Renovação de Ar | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154141 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154411 | Infra Incêndio | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | - | - | 26439.8666 | 26439.8666 | - | - | 30154408, 30154412, 30154478 | 30154344, 30154447 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154445 | Infra Gás | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154408, 30154412, 30154512 | 30154378, 30154447 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154410 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | - | - | 26675.9759 | 26675.9759 | - | - | 30154408, 30154412, 30154477 | 30154343, 30154409, 30154413, 30154447 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154440 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 5 | - | - | 32220.1 | 32220.1 | - | - | 30154439, 30154412 | 30154373, 30154441 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154341 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | - | - | 15451.5905 | 15451.5905 | - | - | 30154337, 30154408 | 30154274, 30154342, 30154343, 30154344, 30154345, 30154346, 30154371, 30154378, 30154381, 30154382 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154372 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 5 | - | - | 6180.7873 | 6180.7873 | - | - | 30154336, 30154337, 30154439 | 30154305, 30154373 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154270 | Contrapiso | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | - | - | 29068.908 | 29068.908 | - | - | 30154269, 30154337 | 30154274, 30154302, 30154305 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153872 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | 7 | - | - | 15451.5905 | 15451.5905 | - | - | 30153868, 30153939 | 30153873, 30153874, 30153875, 30153876, 30153877, 30153902, 30153909, 30153912, 30153913 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153903 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 5 | - | - | 6180.7873 | 6180.7873 | - | - | 30153867, 30153868, 30153970 | 30153904 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151746 | Gás Enterrado | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 6 | - | - | 2155.6918 | 2155.6918 | - | - | 30151744, 30153169, 30153237 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151748 | Hidrossanitário Enterrado | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 6 | - | - | 12442.5965 | 12442.5965 | - | - | 30151744, 30153169, 30153237 | 30710167 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30151747 | SPDA Enterrados | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 6 | - | - | 14340.3387 | 14340.3387 | - | - | 30151744, 30153169, 30153237 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153170 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153237, 30153169 | 30153103 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30701468 | Concretagem de Piso | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30151740, 30151742, 30151741 | 30153037 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268137 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-07-24 | 2026-08-04 | 8 | - | - | 6979.2804 | 6979.2804 | - | - | 28268136 | 28268085, 28268159 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268138 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 2026-07-24 | 2026-08-04 | 8 | - | - | 37106.7205 | 37106.7205 | - | - | 28268136 | 28268086, 28268159 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154504 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154477, 30154508 | 30154437, 30154503 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154169 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154142, 30154173 | 30154168 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262032 | Prolongadores | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28262031 | 28262033 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153671 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-07-28 | 2026-08-05 | 7 | - | - | 30302.2087 | 30302.2087 | - | - | 30153667, 30153738 | 30153672, 30153673, 30153674, 30153675, 30153676, 30153701, 30153708, 30153711, 30153712 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153702 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30153666, 30153667, 30153769 | 30153703 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543112 | Lareira | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543111 | 34543113 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660618 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 5 | - | - | 32741.459 | 32741.459 | - | - | 30660617 | 30660619 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154345 | Prolongadores | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154341, 30154412 | 30154278, 30154343, 30154344, 30154373, 30154378 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153876 | Prolongadores | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153872, 30153943 | 30153874, 30153875, 30153904, 30153909, 30660651 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599989 | Chapisco e Talisca | - | BLOCO C1 | C1 - Fachada | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 6 | - | - | 10458.558 | 10458.558 | - | - | 26599988 | 26599984 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153534 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 5 | - | - | 5765.3688 | 5765.3688 | - | - | 30153579, 30153601 | 30153467, 30153532 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153535 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30153579, 30153602 | 30153468, 30153532 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153439 | Alvenaria | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 10 | - | - | 26950.9869 | 26950.9869 | - | - | 30153370, 30153438, 30701467 | 30153372, 30153445 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153845 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30153805, 30153806 | 30153778, 30153795, 30153844 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153846 | Infra Dados | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30153805, 30153806 | 30153779, 30153795, 30153814 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153835 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30153805, 30153806 | 30153768, 30153786, 30153795, 30153798, 30153844 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154076 | Infra Incêndio | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30154073, 30154077, 30154143 | 30154112 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154110 | Infra Gás | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154073, 30154077, 30154177 | 30154112 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154075 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-06 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30154073, 30154077, 30154142 | 30154074, 30154078, 30154102, 30154112 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154105 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30154104, 30154172, 30154077 | 30154106 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660494 | Prolongadores | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154077 | 30660495, 30660496 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153771 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-07-30 | 2026-08-03 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153770, 30153838 | 30153704, 30153767 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153675 | Prolongadores | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153671, 30153742 | 30153673, 30153674, 30153703, 30153708, 30660518 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154581 | Teste Instalações | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154543, 30154545, 30154579, 30154544, 30154572, 30154582, 30154648 | 30154514, 30154532 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154535 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30154602, 30154572 | 30154468, 30154532, 30154550 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154551 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30154618, 30154583 | 30154484 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154246 | Teste Instalações | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154208, 30154210, 30154244, 30154209, 30154237, 30154247 | 30154179, 30154197 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154200 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30154237 | 30154133, 30154197, 30154215 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154216 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30154248 | 30154149 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153940 | Infra AC | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 7 | - | - | 28835.0935 | 28835.0935 | - | - | 30153939, 30153941, 30154007 | 30153873, 30153969, 30153978, 30153979, 30153980, 30773409 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773409 | Renovação de Ar | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153940 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153600 | Contrapiso | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 7 | - | - | 29023.9493 | 29023.9493 | - | - | 30153599 | 30153533, 30153604, 30153632, 30153635 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123114 | Tratamento e Impermeabilização do Poço | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 1 | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 5 | - | - | 1601.2267 | 1601.2267 | - | - | 26600195 | 29123107, 29123115 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155229 | Luminárias | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30155206, 30155197 | 30155162, 30155198, 30155230, 30155231, 30155232 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155225 | Módulos Elétricos | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 7 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30155206, 30155197 | 30155158, 30155198 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155250 | Guarda Corpo | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30155240, 30155193 | 30155183, 30155255 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155192 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155191, 30155193 | 30155125 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155222 | Rodapé | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30155206 | 30155155 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155139 | Mobiliário | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155206, 30155129 | 30155072, 30155158, 30155161, 30155162, 30155163, 30155164, 30155165, 30155166, 30155155 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155130 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 7 | - | - | 23637.77 | 23637.77 | - | - | 30155129 | 30155131, 30155158, 30155162 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155126 | Deck de Madeira | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30155175, 30155173, 30155124, 30155193, 30155129 | 30155059, 30155125, 30155183 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155062 | Piso Amadeirado | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 10 | - | - | 96482.353 | 96482.353 | - | - | 30155093, 30155129 | 30155059, 30155063, 30155072 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155100 | Louças | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30155093, 30155167 | 30155066, 30155067, 30155103 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154995 | Piso Amadeirado | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 10 | - | - | 94092.0568 | 94092.0568 | - | - | 30155026 | 30154928, 30154992, 30154996, 30155005 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155033 | Louças | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30155026 | 30154966, 30154999, 30155000, 30155036 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154972 | Pergolado | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154940, 30155039, 30154973, 30154926 | 30154905, 30154923, 30154925, 30154982 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154958 | Bancadas | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 5 | - | - | 40197.7833 | 40197.7833 | - | - | 30154926, 30155025 | 30154891, 30154959 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154927 | Esquadria de PVC | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 10 | - | - | 273954.3191 | 273954.3191 | - | - | 30154926, 30154994 | 30154860 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154923 | Infra Pluvial | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154972, 30154990 | 30154856, 30154924, 30154925 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154889 | Emassamento | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 10 | - | - | 24222.4232 | 24222.4232 | - | - | 30154885, 30154956 | 30154859 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154859 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-05-12 | 2026-05-25 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 10 | - | - | 8918.7651 | 8918.7651 | - | - | 30154889, 30154926 | 30154860, 30154891, 30154901, 30154902, 30154905 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154818 | Forro | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 7 | - | - | 41752.7903 | 41752.7903 | - | - | 30154816 | 30154751, 30154822 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154735 | Rejunte | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154802, 30154749, 30154750, 30154754 | 30154668 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154749 | Revestimento Parede | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 7 | - | - | 46323.7945 | 46323.7945 | - | - | 30154734, 30154816 | 30154682, 30154751, 30154735, 30154754 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154750 | Revestimento Piso | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 7 | - | - | 6952.423 | 6952.423 | - | - | 30154734, 30154817 | 30154683, 30154735, 30154754 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154754 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 7 | - | - | 11427.2487 | 11427.2487 | - | - | 30154749, 30154750, 30154821 | 30154735, 30154687 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154441 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154440, 30154508 | 30154374, 30154437 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153103 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153170, 30153102 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570661 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-05-21 | 2026-05-27 | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570694 | 30570662, 30570663, 30570697, 30570698 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30590165 | Estrutura | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-05-21 | 2026-06-03 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 10 | - | - | 124376.0192 | 124376.0192 | - | - | 30570694 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153739 | Infra AC | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30153738, 30153740, 30153806 | 30153672, 30153768, 30153777, 30153778, 30153779, 30773394 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153743 | Infra Exaustão | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30153738, 30153740, 30153810 | 30153676, 30153728 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773394 | Renovação de Ar | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153739 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670243 | Peitoril de Granito | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | - | - | 14361.3154 | 0 | - | - | - | 33670244 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154600 | Impermeabilização | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30154599 | 30154533, 30154615, 30154616 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30710167 | Concretagem de Piso | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30151748 | 30153238 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153037 | Alvenaria | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 10 | - | - | 26615.7128 | 26615.7128 | - | - | 30152968, 30153036, 30701468 | 30152970, 30153043 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253648 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-05-14 | 2026-06-03 | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253569, 29857538 | 28253635, 28253788 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153767 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153740, 30153771 | 30153766 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543113 | Lareira | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543112 | 34543114 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154667 | Impermeabilização | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 5 | - | - | 14672.6022 | 14672.6022 | - | - | 30154666, 30154734 | 30154682, 30154683 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660619 | Esquadrias de Ferro | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660618 | 30660620 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154515 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30154475, 30154476, 30154582 | 30154448, 30154465, 30154514 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154516 | Infra Dados | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30154475, 30154476, 30154583 | 30154449, 30154465, 30154484 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154505 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30154475, 30154476, 30154572 | 30154438, 30154456, 30154465, 30154468, 30154514 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154180 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30154140, 30154141, 30154247 | 30154113, 30154130, 30154179 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154181 | Infra Dados | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30154140, 30154141, 30154248 | 30154114, 30154130, 30154149 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154170 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30154140, 30154141, 30154237 | 30154103, 30154121, 30154130, 30154133, 30154179 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154409 | Infra AC | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 28835.0935 | 28835.0935 | - | - | 30154408, 30154410, 30154476 | 30154342, 30154438, 30154447, 30154448, 30154449, 30773405 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154413 | Infra Exaustão | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 16971.7479 | 16971.7479 | - | - | 30154408, 30154410, 30154480 | 30154346, 30154398 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773405 | Renovação de Ar | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154409 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154344 | Infra Incêndio | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 26439.8666 | 26439.8666 | - | - | 30154341, 30154345, 30154411 | 30154277, 30154380 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154378 | Infra Gás | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154341, 30154345, 30154445 | 30154311, 30154380 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154343 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 26675.9759 | 26675.9759 | - | - | 30154341, 30154345, 30154410 | 30154276, 30154342, 30154346, 30154380 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154373 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 5 | - | - | 32220.1 | 32220.1 | - | - | 30154372, 30154440, 30154345 | 30154306, 30154374 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154274 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 15451.5905 | 15451.5905 | - | - | 30154270, 30154341 | 30154275, 30154276, 30154277, 30154278, 30154279, 30154304, 30154311, 30154314, 30154315 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154305 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 5 | - | - | 6180.7873 | 6180.7873 | - | - | 30154269, 30154270, 30154372 | 30154306 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153875 | Infra Incêndio | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 26439.8666 | 26439.8666 | - | - | 30153872, 30153876, 30153942 | 30153911 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153909 | Infra Gás | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153872, 30153876, 30153976 | 30153911 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153874 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 26675.9759 | 26675.9759 | - | - | 30153872, 30153876, 30153941 | 30153873, 30153877, 30153911 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153904 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 5 | - | - | 32220.1 | 32220.1 | - | - | 30153903, 30153971, 30153876 | 30153905 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660651 | Prolongadores | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153876, 30155379 | 30660652, 30660653 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153532 | Reboco | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 7 | - | - | 12800.0475 | 12800.0475 | - | - | 30153534, 30153535, 30153599 | 30153465, 30153533, 30153568 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153512 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153506, 30153579 | 30153467, 30153468 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155339 | Platibanda | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 5 | - | - | 1166.8437 | 1166.8437 | - | - | 30155341, 30153506 | 30660669 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257730 | Reboco | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 10 | - | - | 88314.6097 | 88314.6097 | - | - | 28257731 | 28257721, 29125026 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260905 | Contrapiso | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 10 | - | - | 65807.8432 | 65807.8432 | - | - | 28260894, 28260882, 28260883 | 29261184, 28260904 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29261183 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Não agrupado | Rec - Escadas Serv | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28260882 | 29261184, 29261185 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268084 | Talisca Piso e Parede | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 2026-08-04 | 2026-08-11 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268083, 28268136 | 28268032, 28268085, 28268086, 28268097 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268031 | Alvenaria | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-04-10 | 2026-05-04 | 2026-08-04 | 2026-08-24 | 15 | - | - | 63948.2052 | 63948.2052 | - | - | 28268074, 28268083 | 28268032 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797011 | Fundação | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797000 | 30797001, 30797003, 30797004, 30797005 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660598 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-21 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 5 | - | - | 32747.4308 | 32747.4308 | - | - | 30660597 | 30660599 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660321 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 10 | - | - | 22988.6365 | 22988.6365 | - | - | 30660314, 30660315 | 30660330 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660320 | Infra de SPDA | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 10 | - | - | 13058.0205 | 13058.0205 | - | - | 30660314, 30660315 | 30660330, 36513786 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660328 | Infra Irrigação | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-05-27 | 2026-06-10 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 10 | - | - | 19570.4591 | 19570.4591 | - | - | 30660315, 30660314 | 30660330 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660329 | Infra Drenagem | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660315, 30660314 | 30660330 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36513786 | Infra Elétrica | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | - | - | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 5 | - | - | 11947.5383 | 0 | - | - | 30660320 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598524 | Montagem Andaimes | - | BLOCO A2 | A2 - Fachada | - | - | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2026-08-05 | 2026-08-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660315 | 26598525 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154106 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154105, 30154173 | 30154039, 30154102 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660496 | Reboco | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 10 | - | - | 13403.9191 | 13403.9191 | - | - | 30660495, 30660494 | 26598532, 30660501, 30660502, 30660509, 30660510 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660495 | Contrapiso | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 10 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30660494 | 30660496, 30660501, 30660502, 30660509, 30660510 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154437 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154441, 30154504 | 30154370, 30154436 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599984 | Reboco Externo | - | BLOCO C1 | C1 - Fachada | - | - | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 2026-08-05 | 2026-08-20 | 12 | - | - | 98659.0638 | 98659.0638 | - | - | 26599989 | 26599985 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268159 | Reboco | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | 10 | - | - | 26907.6467 | 26907.6467 | - | - | 28268137, 28268138 | 28268107, 28268160 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153674 | Infra Incêndio | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30153671, 30153675, 30153741 | 30153710 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153708 | Infra Gás | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153671, 30153675, 30153775 | 30153710 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153673 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30153671, 30153675, 30153740 | 30153672, 30153676, 30153700, 30153710 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153703 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30153702, 30153770, 30153675 | 30153704 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660518 | Prolongadores | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153675 | 30660519, 30660520 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154532 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 7 | - | - | 22325.909 | 22325.909 | - | - | 30154582, 30154581, 30154547, 30154599, 30154583, 30154572, 30154535 | 30154465, 30154533 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154197 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 7 | - | - | 22325.909 | 22325.909 | - | - | 30154247, 30154246, 30154212, 30154248, 30154237, 30154200 | 30154130, 30154198 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154278 | Prolongadores | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154274, 30154345 | 30154276, 30154277, 30154306, 30154311, 30660633 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267979 | Alvenaria | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-05-14 | 2026-06-09 | 2026-08-06 | 2026-08-31 | 18 | - | - | 53763.4712 | 53763.4712 | - | - | 28268022 | 28267980, 28453663 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267927 | Alvenaria | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 10 | - | - | 45788.229 | 45788.229 | - | - | 28267970 | 28267875, 28267928 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267918 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2026-08-06 | 2026-08-19 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267970, 28271117 | 28267875 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123115 | Caiação e Estucamento | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 1 | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123114 | 29123108, 29123116 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123107 | Tratamento e Impermeabilização do Poço | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 2 | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 5 | - | - | 1601.2267 | 1601.2267 | - | - | 29123114 | 29123108, 29123100 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153844 | Teste Instalações | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153806, 30153808, 30153842, 30153807, 30153835, 30153845 | 30153777, 30153795 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153798 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30153835 | 30153731, 30153795, 30153813 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153814 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30153846 | 30153747 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154959 | Portas de Madeira | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-05-19 | 2026-05-25 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154958, 30155026 | 30154892, 30154928, 30154966 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154074 | Infra AC | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30154073, 30154075, 30154141 | 30154103, 30154112, 30154113, 30154114, 30773392 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154078 | Infra Exaustão | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30154073, 30154075, 30154145 | 30154011, 30154063 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773392 | Renovação de Ar | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154074 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570698 | Gás Enterrado | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 5 | - | - | 2685.2165 | 2685.2165 | - | - | 30570661 | 30570695 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570662 | Hidrossanitário Enterrado | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 5 | - | - | 13165.4698 | 13165.4698 | - | - | 30570661 | 30570695 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570697 | SPDA Enterrados | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 5 | - | - | 17862.9033 | 17862.9033 | - | - | 30570661 | 30570695 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570663 | Preparação de Superfície | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570661 | 30570695 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36505635 | Elétrica Enterrada | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 5 | - | - | 16126.4978 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797055 | Instalações Elétricas Alvenaria | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 2026-08-07 | 2026-08-20 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797054 | 30797039, 30797056 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797038 | Alvenaria | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 2026-08-07 | 2026-09-03 | 20 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797034, 30797054 | 30797039 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670244 | Peitoril de Granito | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | - | - | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | - | - | 14361.3154 | 0 | - | - | 33670243 | 33670245 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154601 | Rejunte | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154615, 30154616, 30154620 | 30154534 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154615 | Revestimento Parede | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 7 | - | - | 48731.8819 | 48731.8819 | - | - | 30154600 | 30154548, 30154617, 30154601, 30154620 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154616 | Revestimento Piso | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 7 | - | - | 7228.4497 | 7228.4497 | - | - | 30154600 | 30154549, 30154601, 30154620 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154620 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30154615, 30154616 | 30154601, 30154553 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154102 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154075, 30154106 | 30154035, 30154101 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154039 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154038, 30154106 | 30153972, 30154035 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153604 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 7 | - | - | 25063.6749 | 25063.6749 | - | - | 30153600 | 30153537, 30153605, 30153606, 30153607, 30153608, 30153609, 30153634, 30153641, 30153644, 30153645 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153635 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30153599, 30153600 | 30153568, 30153636 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28451235 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26600195 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155230 | Ar Condicionado | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155206, 30155229 | 30155163, 30155198, 30155228, 30155233 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155231 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30155206, 30155229 | 30155164, 30155198, 30155255 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155232 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155206, 30155229 | 30155165, 30155198, 30155255 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154822 | Emassamento | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 10 | - | - | 23671.0684 | 23671.0684 | - | - | 30154818 | 30154755, 30154792 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154792 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 10 | - | - | 8727.6531 | 8727.6531 | - | - | 30154822 | 30154725, 30154793, 30154824, 30154834, 30154835, 30154838 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154751 | Forro | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 7 | - | - | 41752.7903 | 41752.7903 | - | - | 30154818, 30154749 | 30154684, 30154755 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543114 | Lareira | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | - | - | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543113 | 34543115 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154668 | Rejunte | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154735, 30154682, 30154683, 30154687 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154682 | Revestimento Parede | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 7 | - | - | 46323.7945 | 46323.7945 | - | - | 30154667, 30154749 | 26598511, 30154684, 30154668, 30154687 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154683 | Revestimento Piso | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 7 | - | - | 6952.423 | 6952.423 | - | - | 30154667, 30154750 | 30154668, 30154687 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154687 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | 7 | - | - | 11427.2487 | 11427.2487 | - | - | 30154682, 30154683, 30154754 | 30154668 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154374 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154373, 30154441 | 30154307, 30154370 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660653 | Reboco | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 10 | - | - | 24942.5969 | 24942.5969 | - | - | 30660652, 30660651 | 30660658, 30660659, 30660666, 30660667 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660652 | Contrapiso | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 10 | - | - | 29067.7249 | 29067.7249 | - | - | 30660651 | 30660653, 30660658, 30660659, 30660666, 30660667 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153467 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 5 | - | - | 5765.3688 | 5765.3688 | - | - | 30153512, 30153534 | 30153465 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153468 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30153512, 30153535 | 30153465 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153445 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153439 | 30153378, 30153400, 30153401 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153372 | Alvenaria | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 10 | - | - | 26950.9869 | 26950.9869 | - | - | 30153303, 30153439, 30153371 | 30153305, 30153378 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153238 | Alvenaria | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 10 | - | - | 26949.8905 | 26949.8905 | - | - | 30710167 | 30153171, 30153244 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153778 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30153738, 30153739, 30153845 | 30153711, 30153728, 30153777 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153779 | Infra Dados | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30153738, 30153739, 30153846 | 30153712, 30153728, 30153747 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153768 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30153738, 30153739, 30153835 | 30153701, 30153719, 30153728, 30153731, 30153777 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660599 | Esquadrias de Ferro | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-05-22 | 2026-05-28 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660598 | 30660600 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598525 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | BLOCO A2 | A2 - Fachada | - | - | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598524 | 26598526 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153608 | Prolongadores | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153604 | 30153541, 30153606, 30153607, 30153636, 30153641 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268097 | Contramarco | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268084 | 28268045, 28268107 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268085 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 8 | - | - | 6922.9827 | 6922.9827 | - | - | 28268084, 28268137 | 28268033, 28268107 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268086 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 8 | - | - | 36807.4027 | 36807.4027 | - | - | 28268084, 28268138 | 28268034, 28268107 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598547 | Desmontagem Balancinho | - | BLOCO A1 | A1 - Fachada | - | - | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598543 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153704 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153703, 30153771 | 30153700 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660520 | Reboco | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 10 | - | - | 13405.6428 | 13405.6428 | - | - | 30660519, 30660518 | 26598508, 30660525, 30660526, 30660533, 30660534 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660519 | Contrapiso | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 10 | - | - | 29586.821 | 29586.821 | - | - | 30660518 | 30660520, 30660525, 30660526, 30660533, 30660534 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154514 | Teste Instalações | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154476, 30154478, 30154512, 30154477, 30154505, 30154515, 30154581 | 30154447, 30154465 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154468 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30154535, 30154505 | 30154465, 30154483 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154484 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30154551, 30154516 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154179 | Teste Instalações | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154141, 30154143, 30154177, 30154142, 30154170, 30154180, 30154246 | 30154112, 30154130 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154133 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30154200, 30154170 | 30154066, 30154130, 30154148 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154149 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30154216, 30154181 | 30154082 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154448 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154408, 30154409, 30154515 | 30154381, 30154398, 30154447 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154449 | Infra Dados | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 7 | - | - | 1443.3266 | 1443.3266 | - | - | 30154408, 30154409, 30154516 | 30154382, 30154398, 30154417 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154438 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154408, 30154409, 30154505 | 30154371, 30154389, 30154398, 30154401, 30154447 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154342 | Infra AC | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 7 | - | - | 28835.0935 | 28835.0935 | - | - | 30154341, 30154343, 30154409 | 30154275, 30154371, 30154380, 30154381, 30154382, 30773406 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154346 | Infra Exaustão | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 7 | - | - | 16971.7479 | 16971.7479 | - | - | 30154341, 30154343, 30154413 | 30154279, 30154331 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773406 | Renovação de Ar | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154342 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154277 | Infra Incêndio | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 7 | - | - | 26439.8666 | 26439.8666 | - | - | 30154274, 30154278, 30154344 | 30154313 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154311 | Infra Gás | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30154274, 30154278, 30154378 | 30154313 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154276 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-22 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 7 | - | - | 26675.9759 | 26675.9759 | - | - | 30154274, 30154278, 30154343 | 30154275, 30154279, 30154313 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154306 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 5 | - | - | 32220.1 | 32220.1 | - | - | 30154305, 30154373, 30154278 | 30154307 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660633 | Prolongadores | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154278, 30155419 | 30660634, 30660635 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153972 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153971, 30154039 | 30153905, 30153968 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153873 | Infra AC | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 7 | - | - | 28835.0935 | 28835.0935 | - | - | 30153872, 30153874, 30153940 | 30153902, 30153911, 30153912, 30153913, 30773410 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773410 | Renovação de Ar | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153873 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153533 | Contrapiso | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | 7 | - | - | 29023.9493 | 29023.9493 | - | - | 30153532, 30153600 | 30153466, 30153537, 30153565, 30153568 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123116 | Instalações Provisórias | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 1 | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123115 | 29123109, 29123117 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123108 | Caiação e Estucamento | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 2 | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123107, 29123115 | 29123101, 29123109 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123100 | Tratamento e Impermeabilização do Poço | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 3 | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 5 | - | - | 1601.2267 | 1601.2267 | - | - | 29123107 | 29123093, 29123101 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155162 | Luminárias | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30155139, 30155130, 30155229 | 30155095, 30155131, 30155163, 30155164, 30155165 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155158 | Módulos Elétricos | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 7 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30155139, 30155130, 30155225 | 30155091, 30155131 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155183 | Guarda Corpo | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30155173, 30155250, 30155126 | 30155116, 30155188 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155125 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155124, 30155126, 30155192 | 30155058 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155155 | Rodapé | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30155222, 30155139 | 30155088 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155072 | Mobiliário | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155139, 30155062 | 30155091, 30155094, 30155095, 30155096, 30155097, 30155098, 30155099, 30155088 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155063 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 7 | - | - | 23637.77 | 23637.77 | - | - | 30155062 | 30155064, 30155091, 30155095 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155059 | Deck de Madeira | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30155108, 30155106, 30155057, 30155126, 30155062 | 30155058, 30155116 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153795 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 7 | - | - | 22325.909 | 22325.909 | - | - | 30153845, 30153844, 30153810, 30153846, 30153835, 30153798 | 30153728, 30153796 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155005 | Mobiliário | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154995 | 30154938, 30155024, 30155027, 30155028, 30155029, 30155030, 30155031, 30155032, 30155021 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154996 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 7 | - | - | 23107.482 | 23107.482 | - | - | 30154995 | 30154929, 30154997, 30155024, 30155028 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154992 | Deck de Madeira | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 10 | - | - | 64138.8861 | 64138.8861 | - | - | 30155041, 30155039, 30154990, 30154995 | 30154925, 30154991, 30155049 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154928 | Piso Amadeirado | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 10 | - | - | 94092.0568 | 94092.0568 | - | - | 30154959, 30154995 | 30154861, 30154925, 30154929, 30154938 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154966 | Louças | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154959, 30155033 | 30154899, 30154932, 30154933, 30154969 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154905 | Pergolado | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154873, 30154972, 30154906, 30154859 | 30154856, 30154858, 30154915 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154891 | Bancadas | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 5 | - | - | 40197.7833 | 40197.7833 | - | - | 30154859, 30154958 | 30154892 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154860 | Esquadria de PVC | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 10 | - | - | 273954.3191 | 273954.3191 | - | - | 30154859, 30154927 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154856 | Infra Pluvial | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-05-26 | 2026-06-09 | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154905, 30154923 | 30154857, 30154858 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154370 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154374, 30154437 | 30154303, 30154369 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570695 | Concretagem Piso | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570697, 30570698, 30570662, 30570663 | 30570644 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153672 | Infra AC | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30153671, 30153673, 30153739 | 30153701, 30153710, 30153711, 30153712, 30773395 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153676 | Infra Exaustão | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30153671, 30153673, 30153743 | 30153661 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773395 | Renovação de Ar | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153672 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670245 | Peitoril de Granito | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | - | - | 14361.3154 | 0 | - | - | 33670244 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154533 | Impermeabilização | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30154532, 30154600 | 30154466, 30154548, 30154549 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154198 | Impermeabilização | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30154197 | 30154131, 30154213, 30154214 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153043 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153037 | 30152976, 30152998, 30152999 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152970 | Alvenaria | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 10 | - | - | 26615.7128 | 26615.7128 | - | - | 30152901, 30153037, 30152969 | 30152903, 30152976 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153700 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153673, 30153704 | 30153699 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543115 | Lareira | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | - | - | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543114 | 34543116 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154113 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30154073, 30154074, 30154180 | 30154046, 30154063, 30154112 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154114 | Infra Dados | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30154073, 30154074, 30154181 | 30154047, 30154063, 30154082 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154103 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30154073, 30154074, 30154170 | 30154036, 30154054, 30154063, 30154066, 30154112 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154011 | Infra Exaustão | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 7 | - | - | 16971.7479 | 16971.7479 | - | - | 30154006, 30154008, 30154078 | 30153944, 30153996 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154035 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154039, 30154102 | 30153968, 30154034 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153905 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153904, 30153972 | 30153901 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153465 | Reboco | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 7 | - | - | 12800.0475 | 12800.0475 | - | - | 30153467, 30153468, 30153532 | 30153466, 30153501 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153400 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 5 | - | - | 5765.3688 | 5765.3688 | - | - | 30153445 | 30153333, 30153398 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153401 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 5 | - | - | 29120.7278 | 29120.7278 | - | - | 30153445 | 30153334, 30153398 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257721 | 1a Etapa Drywall | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 10 | - | - | 39867.4938 | 39867.4938 | - | - | 28257730 | 28257710, 28257712, 28257713, 28257714, 28257722, 28257732, 28257747, 28257748, 28257750 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260904 | Reboco | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 10 | - | - | 65891.4522 | 65891.4522 | - | - | 28260905 | 28262033, 29261185, 29283617, 28260895 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29261184 | Contrapiso | - | Não agrupado | Rec - Escadas Serv | - | - | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 10 | - | - | 16215.2982 | 16215.2982 | - | - | 29261183, 28260905 | 29261186 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125026 | Montagem Andaimes | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 01 | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28257730 | 29125027, 29125017 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125017 | Montagem Andaimes | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 02 | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-28 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125026 | 29125008, 29125018 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797027 | Fundação | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797016 | 30797017, 30797019, 30797020, 30797021 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797004 | Gás Enterrado | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 15 | - | - | 7160.5773 | 7160.5773 | - | - | 30797011 | 30797002 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797001 | Hidrossanitário Enterrado | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 15 | - | - | 333256.4591 | 333256.4591 | - | - | 30797011 | 30797002 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797003 | SPDA Enterrados | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797011 | 30797002 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797005 | Infra Irrigação | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 15 | - | - | 57112.9291 | 57112.9291 | - | - | 30797011 | 30797002 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154617 | Forro | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 7 | - | - | 42262.4984 | 42262.4984 | - | - | 30154615, 30154602 | 30154550, 30154621 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660330 | Preparação de Superfície | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660320, 30660321, 30660329, 30660328 | 30660327 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598526 | Chapisco e Talisca | - | BLOCO A2 | A2 - Fachada | - | - | 2026-06-11 | 2026-06-18 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 6 | - | - | 11474.397 | 11474.397 | - | - | 26598525 | 26598521 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660502 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 10 | - | - | 22992.8295 | 22992.8295 | - | - | 30660495, 30660496 | 30660511 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660501 | Infra de SPDA | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 10 | - | - | 13060.4022 | 13060.4022 | - | - | 30660495, 30660496 | 30660511, 36513787 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660509 | Infra Irrigação | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 10 | - | - | 19574.0286 | 19574.0286 | - | - | 30660496, 30660495 | 30660511 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660510 | Infra Drenagem | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660496, 30660495 | 30660511 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36513787 | Infra Elétrica | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | - | - | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 5 | - | - | 26131.7806 | 0 | - | - | 30660501 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598532 | Montagem Andaimes | - | BLOCO A3 | A3 - Fachada | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660496 | 26598533 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153607 | Infra Incêndio | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 7 | - | - | 25068.418 | 25068.418 | - | - | 30153604, 30153608 | 30153540, 30153643 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153641 | Infra Gás | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153604, 30153608 | 30153574, 30153643 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153606 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 7 | - | - | 25292.2802 | 25292.2802 | - | - | 30153604, 30153608 | 30153539, 30153605, 30153609, 30153643 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153636 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30153635, 30153608 | 30153569, 30153637 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268160 | Contrapiso | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-04-28 | 2026-05-12 | 2026-08-19 | 2026-09-01 | 10 | - | - | 49772.1441 | 49772.1441 | - | - | 28268159 | 28268108, 28268150 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30598222 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Bar no Lago | Bar - Escada | - | - | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 30598223, 30598224 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155228 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30155206, 30155230 | 30155161, 30155198 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155233 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30155206, 30155230 | 30155166, 30155198 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155255 | Brises | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 10 | - | - | 43110 | 43110 | - | - | 30155250, 30155232, 30155231, 26598543 | 30155188 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598539 | Desmontagem Balancinho | - | BLOCO C4 | C4 - Fachada | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598535 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154684 | Forro | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 7 | - | - | 24215.9452 | 24215.9452 | - | - | 30154751, 30154682 | 30154688 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598511 | Revestimento Cerâmico | - | BLOCO C3 | C3 - Fachada | - | - | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 20 | - | - | 204377.6208 | 204377.6208 | - | - | 26598514, 30154682 | 26598515 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154465 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-06-12 | 2026-06-22 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 7 | - | - | 22325.909 | 22325.909 | - | - | 30154515, 30154514, 30154480, 30154532, 30154516, 30154505, 30154468 | 30154398, 30154466 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154130 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-08-05 | 2026-08-13 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 7 | - | - | 22325.909 | 22325.909 | - | - | 30154180, 30154179, 30154145, 30154197, 30154181, 30154170, 30154133 | 30154063, 30154131 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154307 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 2026-08-20 | 2026-08-24 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154306, 30154374 | 30154303 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660635 | Reboco | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 10 | - | - | 24751.6486 | 24751.6486 | - | - | 30660634, 30660633 | 26599995, 30660640, 30660641, 30660648, 30660649 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660634 | Contrapiso | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 10 | - | - | 29068.908 | 29068.908 | - | - | 30660633 | 30660635, 30660640, 30660641, 30660648, 30660649 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267928 | Talisca Piso e Parede | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267927 | 28267876, 28267941, 28267929, 28267930 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267875 | Alvenaria | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 2026-08-20 | 2026-09-02 | 10 | - | - | 15536.1008 | 15536.1008 | - | - | 28267918, 28267927 | 28267876, 28360160, 29112532 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123117 | Montagem dos Elevadores | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 1 | - | - | 2026-09-04 | 2026-10-09 | 2026-08-20 | 2026-09-24 | 25 | - | - | 269993.2075 | 269993.2075 | - | - | 29123116 | 29123110, 29123118 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123109 | Instalações Provisórias | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 2 | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123108, 29123116 | 29123102, 29123110 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123101 | Caiação e Estucamento | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 3 | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123100, 29123108 | 29123094, 29123102 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123093 | Tratamento e Impermeabilização do Poço | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 4 | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-08-20 | 2026-08-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123100 | 29123094 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153777 | Teste Instalações | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153739, 30153741, 30153775, 30153740, 30153768, 30153778, 30153844 | 30153710, 30153728 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153731 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30153798, 30153768 | 30153664, 30153728, 30153746 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153747 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30153814, 30153779 | 30153680 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154892 | Portas de Madeira | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154891, 30154959 | 30154861, 30154899 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599985 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | BLOCO C1 | C1 - Fachada | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 2026-08-21 | 2026-08-26 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599984 | 26599982 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570644 | Alvenaria | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 5 | - | - | 15491.9617 | 15491.9617 | - | - | 30570695 | 30570645, 30589418 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797056 | Reboco | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-10-07 | 2026-11-05 | 2026-08-21 | 2026-09-18 | 20 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797055 | 30797040, 30797057 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154534 | Rejunte | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154601, 30154548, 30154549, 30154553 | 30154467 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154548 | Revestimento Parede | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 48731.8819 | 48731.8819 | - | - | 30154533, 30154615 | 30154481, 30154550, 30154534, 30154553 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154549 | Revestimento Piso | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 7228.4497 | 7228.4497 | - | - | 30154533, 30154616 | 30154482, 30154534, 30154553 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154553 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30154548, 30154549, 30154620 | 30154534, 30154486 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154199 | Rejunte | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154213, 30154214, 30154218 | 30154132 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154213 | Revestimento Parede | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 48731.8819 | 48731.8819 | - | - | 30154198 | 30154146, 30154215, 30154218, 30154199 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154214 | Revestimento Piso | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 7228.4497 | 7228.4497 | - | - | 30154198 | 30154147, 30154218, 30154199 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154218 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30154213, 30154214 | 30154151, 30154199 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154447 | Teste Instalações | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154409, 30154411, 30154445, 30154410, 30154438, 30154448, 30154514 | 30154380, 30154398 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154401 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | - | - | 37993.135 | 37993.135 | - | - | 30154438 | 30154334 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154417 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-07-15 | 2026-07-21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | - | - | 2886.6531 | 2886.6531 | - | - | 30154449 | 30154350 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154381 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154341, 30154342, 30154448 | 30154314, 30154331, 30154380 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154382 | Infra Dados | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 1443.3266 | 1443.3266 | - | - | 30154341, 30154342, 30154449 | 30154315, 30154331, 30154350 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154371 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-28 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154341, 30154342, 30154438 | 30154304, 30154322, 30154331, 30154334, 30154380 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154275 | Infra AC | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 28835.0935 | 28835.0935 | - | - | 30154274, 30154276, 30154342 | 30154304, 30154313, 30154314, 30154315, 30773407 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154279 | Infra Exaustão | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 16971.7479 | 16971.7479 | - | - | 30154274, 30154276, 30154346 | 30154264 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773407 | Renovação de Ar | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-31 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154275 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153537 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2026-08-24 | 2026-09-01 | 7 | - | - | 25063.6749 | 25063.6749 | - | - | 30153533, 30153604 | 30153470, 30153538, 30153539, 30153540, 30153541, 30153542, 30153567, 30153574, 30153577, 30153578 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153568 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30153532, 30153533, 30153635 | 30153501, 30153569 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152998 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | - | - | 5650.1099 | 5650.1099 | - | - | 30153043 | 30152931, 30152996 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152999 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5 | - | - | 29120.7278 | 29120.7278 | - | - | 30153043 | 30152932, 30152996 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253635 | Alvenaria | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | - | - | 81475.108 | 81475.108 | - | - | 28253648 | 28253636, 28253775 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253788 | Limpeza Inicial e Tratamento de Estrutura | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-06-05 | 2026-06-25 | 2026-08-24 | 2026-09-14 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253648, 28253568 | 28253775 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268107 | Reboco | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-05-04 | 2026-05-21 | 2026-08-24 | 2026-09-11 | 14 | - | - | 32910.5543 | 32910.5543 | - | - | 28268085, 28268086, 28268097, 28268159 | 28268055, 28268108 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155163 | Ar Condicionado | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155139, 30155162, 30155230 | 30155096, 30155131, 30155161, 30155166 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155164 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30155139, 30155162, 30155231 | 30155097, 30155131, 30155188 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155165 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155139, 30155162, 30155232 | 30155098, 30155131, 30155188 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153796 | Impermeabilização | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30153795 | 30153729, 30153811, 30153812 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154838 | Pergolado | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154806, 30154839, 30154792 | 30154771, 30154789, 30154791, 30154848 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154824 | Bancadas | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 5 | - | - | 40197.7833 | 40197.7833 | - | - | 30154792 | 30154757, 30154825 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154793 | Esquadria de PVC | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 10 | - | - | 273954.3191 | 273954.3191 | - | - | 30154792 | 30154726 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154789 | Infra Pluvial | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154838 | 30154722, 30154790, 30154791 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154755 | Emassamento | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 10 | - | - | 23671.0684 | 23671.0684 | - | - | 30154751, 30154822 | 30154688, 30154725 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154725 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 10 | - | - | 8727.6531 | 8727.6531 | - | - | 30154755, 30154792 | 30154658, 30154726, 30154757, 30154767, 30154768, 30154771 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543116 | Lareira | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | - | - | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543115 | 34543117 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154303 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-25 | 2026-09-01 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154307, 30154370 | 30154302 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660659 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 10 | - | - | 22988.6365 | 22988.6365 | - | - | 30660652, 30660653 | 30660668 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660658 | Infra de SPDA | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 10 | - | - | 13058.0205 | 13058.0205 | - | - | 30660652, 30660653 | 30660668, 36513789 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660666 | Infra Irrigação | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 10 | - | - | 19570.4591 | 19570.4591 | - | - | 30660653, 30660652 | 30660668 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660667 | Infra Drenagem | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660653, 30660652 | 30660668 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36513789 | Infra Elétrica | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | - | - | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 5 | - | - | 11947.5383 | 0 | - | - | 30660658 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153398 | Reboco | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 7 | - | - | 12795.4509 | 12795.4509 | - | - | 30153400, 30153401 | 30153331, 30153399, 30153434 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153378 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153372, 30153445 | 30153311, 30153333, 30153334 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153305 | Alvenaria | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 10 | - | - | 26950.9869 | 26950.9869 | - | - | 30155321, 30153372, 30153304 | 30153311, 30766374 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153244 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153238 | 30153177, 30153199, 30153200 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153171 | Alvenaria | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 10 | - | - | 26949.8905 | 26949.8905 | - | - | 30153102, 30153238 | 30153104, 30153177 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268032 | Talisca Piso e Parede | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 2026-08-25 | 2026-09-03 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268031, 28268084 | 28267980, 28268033, 28268034, 28268045 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453663 | Enchimentos Piscina | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 5 | - | - | 1991.2397 | 1991.2397 | - | - | 28267979 | 28453465, 28453662 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453465 | Enchimentos Piscina | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 5 | - | - | 1991.2397 | 1991.2397 | - | - | 28453663 | 28453444, 28453464 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153711 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30153671, 30153672, 30153778 | 30153661, 30153710 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153712 | Infra Dados | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30153671, 30153672, 30153779 | 30153661, 30153680 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153701 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 7 | - | - | 8864.1638 | 8864.1638 | - | - | 30153671, 30153672, 30153768 | 30153652, 30153661, 30153664, 30153710 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660327 | Impermeabilização | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | - | - | 79243.9794 | 79243.9794 | - | - | 30660330 | 30660322 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598533 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | BLOCO A3 | A3 - Fachada | - | - | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598532 | 26598534 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153968 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153972, 30154035 | 30153901, 30153967 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153637 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153636 | 30153570, 30153633 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153541 | Prolongadores | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-08-26 | 2026-09-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153537, 30153608 | 30153474, 30153539, 30153540, 30153569, 30153574 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155198 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 7 | - | - | 9335.0438 | 9335.0438 | - | - | 30155228, 30155229, 30155230, 30155197, 30155231, 30155232, 30155225, 30155233 | 30155131, 30155199, 30155200, 30155201, 30155235, 30155236, 30155238 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660526 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 10 | - | - | 22992.8295 | 22992.8295 | - | - | 30660519, 30660520 | 30660535 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660525 | Infra de SPDA | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660519, 30660520 | 30660535, 36513783 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660533 | Infra Irrigação | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 10 | - | - | 19574.0286 | 19574.0286 | - | - | 30660520, 30660519 | 30660535 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660534 | Infra Drenagem | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660520, 30660519 | 30660535 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36513783 | Infra Elétrica | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | - | - | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 5 | - | - | 11949.7175 | 0 | - | - | 30660525 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598508 | Montagem Andaimes | - | BLOCO A4 | A4 - Fachada | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660520 | 26598509 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598521 | Reboco Externo | - | BLOCO A2 | A2 - Fachada | - | - | 2026-06-19 | 2026-07-02 | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 10 | - | - | 108241.8117 | 108241.8117 | - | - | 26598526 | 26598522 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154112 | Teste Instalações | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154074, 30154076, 30154110, 30154075, 30154103, 30154113, 30154179 | 30154045, 30154063 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154066 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30154133, 30154103 | 30154063, 30154081 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154082 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30154149, 30154114 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154046 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154006, 30154007, 30154113 | 30153979, 30153996, 30154045 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154047 | Infra Dados | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 7 | - | - | 1443.3266 | 1443.3266 | - | - | 30154006, 30154007, 30154114 | 30153980, 30153996, 30154015 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154036 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154006, 30154007, 30154103 | 30153969, 30153987, 30153996, 30153999, 30154045 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153944 | Infra Exaustão | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 7 | - | - | 16971.7479 | 16971.7479 | - | - | 30153939, 30153941, 30154011 | 30153877, 30153929 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153466 | Contrapiso | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-08-27 | 2026-09-04 | 7 | - | - | 29023.9493 | 29023.9493 | - | - | 30153465, 30153533 | 30153470, 30153498, 30153501 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267941 | Contramarco | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-07-02 | 2026-07-13 | 2026-08-27 | 2026-09-08 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267928 | 28267889, 28267951 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267929 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-07-02 | 2026-07-13 | 2026-08-27 | 2026-09-08 | 8 | - | - | 18297.2975 | 18297.2975 | - | - | 28267928 | 28267877, 28267951 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267930 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-07-02 | 2026-07-13 | 2026-08-27 | 2026-09-08 | 8 | - | - | 97281.19 | 97281.19 | - | - | 28267928 | 28267878, 28267951 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123102 | Instalações Provisórias | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 3 | - | - | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123101, 29123109 | 29123095, 29123103 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123094 | Caiação e Estucamento | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 4 | - | - | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2026-08-27 | 2026-09-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123093, 29123101 | 29123095 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155095 | Luminárias | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30155072, 30155063, 30155162 | 30155064, 30155096, 30155097, 30155098 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155091 | Módulos Elétricos | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 7 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30155072, 30155063, 30155158 | 30155064 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155116 | Guarda Corpo | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30155106, 30155183, 30155059 | 30155121 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155058 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155057, 30155059, 30155125 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155088 | Rodapé | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30155155, 30155072 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153728 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 7 | - | - | 22325.909 | 22325.909 | - | - | 30153778, 30153777, 30153743, 30153795, 30153779, 30153768, 30153731 | 30153661, 30153729 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155028 | Luminárias | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 7 | - | - | 85007.482 | 85007.482 | - | - | 30155005, 30154996 | 30154961, 30154997, 30155029, 30155030, 30155031 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155024 | Módulos Elétricos | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 7 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30155005, 30154996 | 30154957, 30154997 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155049 | Guarda Corpo | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30155039, 30154992 | 30154982, 30155054 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154991 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154990, 30154992 | 30154924 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155021 | Rodapé | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 7 | - | - | 2939.814 | 2939.814 | - | - | 30155005 | 30154954 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154938 | Mobiliário | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155005, 30154928 | 30154871, 30154957, 30154960, 30154961, 30154962, 30154963, 30154964, 30154965, 30154954 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154929 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 7 | - | - | 23107.482 | 23107.482 | - | - | 30154996, 30154928 | 30154862, 30154930, 30154957, 30154961 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154925 | Deck de Madeira | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 10 | - | - | 64138.8861 | 64138.8861 | - | - | 30154974, 30154972, 30154923, 30154992, 30154928 | 30154858, 30154924, 30154982 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154861 | Piso Amadeirado | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 10 | - | - | 94092.0568 | 94092.0568 | - | - | 30154892, 30154928 | 30154858, 30154862, 30154871 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154899 | Louças | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154892, 30154966 | 30154865, 30154866, 30154902 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154621 | Emassamento | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 10 | - | - | 24776.1931 | 24776.1931 | - | - | 30154617 | 30154554, 30154591 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154591 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 10 | - | - | 9145.0879 | 9145.0879 | - | - | 30154621 | 30154592, 30154623, 30154633, 30154634, 30154637 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153605 | Infra AC | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 7 | - | - | 27339.4033 | 27339.4033 | - | - | 30153604, 30153606 | 30153538, 30153634, 30153643, 30153644, 30153645, 30773414 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153609 | Infra Exaustão | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 7 | - | - | 16091.4152 | 16091.4152 | - | - | 30153604, 30153606 | 30153542, 30153594 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773414 | Renovação de Ar | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-08-28 | 2026-09-08 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153605 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570645 | Talisca Piso e Parede | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-06-19 | 2026-06-23 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570644 | 30570646, 30570647, 30570660 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589418 | Platibanda | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570644 | 30589419 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154466 | Impermeabilização | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30154465, 30154533 | 30154399, 30154481, 30154482 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154131 | Impermeabilização | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30154130, 30154198 | 30154064, 30154146, 30154147 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154398 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 7 | - | - | 11384.3452 | 11384.3452 | - | - | 30154447, 30154413, 30154438, 30154448, 30154449, 30154465 | 30154331, 30154399 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153633 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153637 | 30153566, 30153632 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152996 | Reboco | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 7 | - | - | 12036.0627 | 12036.0627 | - | - | 30152998, 30152999 | 30152929, 30152997, 30153032 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152976 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152970, 30153043 | 30152909, 30152931, 30152932 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152903 | Alvenaria | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 10 | - | - | 26615.7128 | 26615.7128 | - | - | 30155281, 30152970, 30152902 | 30152909, 30766377 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153797 | Rejunte | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153811, 30153812, 30153816 | 30153730 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153811 | Revestimento Parede | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 7 | - | - | 48070.5673 | 48070.5673 | - | - | 30153796 | 30153744, 30153813, 30153797, 30153816 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153812 | Revestimento Piso | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 7 | - | - | 7228.4497 | 7228.4497 | - | - | 30153796 | 30153745, 30153797, 30153816 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153816 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30153811, 30153812 | 30153797, 30153749 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154825 | Portas de Madeira | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154824 | 30154758, 30154794, 30154832 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543117 | Lareira | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543116 | 34543118 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153333 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 5 | - | - | 5765.3688 | 5765.3688 | - | - | 30153378, 30153400 | 30153266, 30153331 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153334 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30153378, 30153401 | 30153267, 30153331 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153199 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 5 | - | - | 5762.0394 | 5762.0394 | - | - | 30153244 | 30153132, 30153197 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153200 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 5 | - | - | 29067.623 | 29067.623 | - | - | 30153244 | 30153133, 30153197 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257747 | Prolongadores | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28257721 | 28257710, 28257712, 28257713, 28257714, 28257722, 28257732, 28257748, 28257750, 29162609 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260895 | 1a Etapa Drywall | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 10 | - | - | 33377.8142 | 33377.8142 | - | - | 28260904 | 28260921, 28260884, 28260886, 28260887, 28260888, 28260896, 28260906, 28260922, 28260924 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262033 | Preparação de Superfície | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28262032, 28260904 | 28262022 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29261185 | Reboco | - | Não agrupado | Rec - Escadas Serv | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 10 | - | - | 15830.9392 | 15830.9392 | - | - | 29261183, 28260904 | 29261186 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283617 | Montagem Andaimes | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Frontal | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28260904 | 29283618, 29283608 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453662 | Contrapiso e Reboco | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 10 | - | - | 58531.6252 | 58531.6252 | - | - | 28453663 | 28453660 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453464 | Contrapiso e Reboco | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-23 | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 10 | - | - | 5105.546 | 5105.546 | - | - | 28453465 | 28453443, 28453462 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453444 | Enchimentos Piscina | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 5 | - | - | 1991.2397 | 1991.2397 | - | - | 28453465 | 28453443 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125027 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 01 | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125026 | 29125028 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125018 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 02 | - | - | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125017 | 29125009, 29125019 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797020 | Gás Enterrado | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 15 | - | - | 7160.5773 | 7160.5773 | - | - | 30797027 | 30797018 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797017 | Hidrossanitário Enterrado | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 15 | - | - | 333256.4591 | 333256.4591 | - | - | 30797027 | 30797018 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797019 | SPDA Enterrados | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797027 | 30797018 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797021 | Infra Irrigação | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 2026-09-01 | 2026-09-22 | 15 | - | - | 57112.9291 | 57112.9291 | - | - | 30797027 | 30797018 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154550 | Forro | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 7 | - | - | 41889.3536 | 41889.3536 | - | - | 30154548, 30154617, 30154535 | 30154483, 30154554 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660322 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-06-25 | 2026-07-08 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660327 | 30660316 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154215 | Forro | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 7 | - | - | 45032.2332 | 45032.2332 | - | - | 30154213, 30154200 | 30154148, 30154219 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660511 | Preparação de Superfície | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660501, 30660502, 30660510, 30660509 | 30660508 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598534 | Chapisco e Talisca | - | BLOCO A3 | A3 - Fachada | - | - | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 2026-09-02 | 2026-09-10 | 6 | - | - | 11524.293 | 11524.293 | - | - | 26598533, 26598542 | 26598529 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154380 | Teste Instalações | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154342, 30154344, 30154378, 30154343, 30154371, 30154381, 30154447 | 30154313, 30154331 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154334 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 5 | - | - | 37993.135 | 37993.135 | - | - | 30154401, 30154371 | 30154267 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154350 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-07-29 | 2026-08-04 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 5 | - | - | 2886.6531 | 2886.6531 | - | - | 30154417, 30154382 | 30154283 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154314 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154274, 30154275, 30154381 | 30154264, 30154313 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154315 | Infra Dados | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 7 | - | - | 1443.3266 | 1443.3266 | - | - | 30154274, 30154275, 30154382 | 30154264, 30154283 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154304 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30154274, 30154275, 30154371 | 30154255, 30154264, 30154267, 30154313 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153540 | Infra Incêndio | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30153537, 30153541, 30153607 | 30153473, 30153576 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153574 | Infra Gás | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153537, 30153541, 30153641 | 30153507, 30153576 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153539 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-09-02 | 2026-09-11 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30153537, 30153541, 30153606 | 30153472, 30153538, 30153542, 30153576 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153569 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30153568, 30153636, 30153541 | 30153502, 30153570 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268150 | 1a Etapa Drywall | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 2026-09-02 | 2026-09-14 | 8 | - | - | 24680.7721 | 24680.7721 | - | - | 28268160 | 28268098, 28268139, 28268141, 28268142, 28268143, 28268151, 28268161, 28268176, 28268177, 28268179 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570660 | Contramarco | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570645 | 30570673, 30570700 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570646 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 5 | - | - | 6810.2057 | 6810.2057 | - | - | 30570645 | 30570673 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570647 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 5 | - | - | 36207.8015 | 36207.8015 | - | - | 30570645 | 30570673 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155161 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30155139, 30155163, 30155228 | 30155094, 30155131 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155166 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30155139, 30155163, 30155233 | 30155099, 30155131 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155188 | Brises | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-27 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 10 | - | - | 43110 | 43110 | - | - | 30155183, 30155165, 30155164, 30155255 | 30155121 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598509 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | BLOCO A4 | A4 - Fachada | - | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598508 | 26598510 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154063 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 2026-09-14 | 7 | - | - | 22325.909 | 22325.909 | - | - | 30154113, 30154112, 30154078, 30154130, 30154114, 30154103, 30154066 | 30153996, 30154064 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660641 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 10 | - | - | 22992.8295 | 22992.8295 | - | - | 30660634, 30660635 | 30660650 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660640 | Infra de SPDA | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 10 | - | - | 13060.4022 | 13060.4022 | - | - | 30660634, 30660635 | 30660650, 36513788 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660648 | Infra Irrigação | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 10 | - | - | 19574.0286 | 19574.0286 | - | - | 30660635, 30660634 | 30660650 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660649 | Infra Drenagem | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660635, 30660634 | 30660650 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36513788 | Infra Elétrica | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | - | - | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 5 | - | - | 11949.7175 | 0 | - | - | 30660640 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599995 | Montagem Andaimes | - | BLOCO C2 | C2 - Fachada | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660635 | 26599996 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153901 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153905, 30153968 | 30153900 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153399 | Contrapiso | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-09-03 | 2026-09-14 | 7 | - | - | 29022.7661 | 29022.7661 | - | - | 30153398 | 30153332, 30153403, 30153431, 30153434 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267876 | Talisca Piso e Parede | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267875, 28267928 | 28267877, 28267878, 28267889 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112532 | Platibanda | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 5 | - | - | 7768.0504 | 7768.0504 | - | - | 28267875 | 29112533 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28360160 | Platibanda | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 5 | - | - | 15171.435 | 15171.435 | - | - | 28267875 | 28360161 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123095 | Instalações Provisórias | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 4 | - | - | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123094, 29123102 | 29123096 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153710 | Teste Instalações | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153672, 30153674, 30153708, 30153673, 30153701, 30153711, 30153777 | 30153661 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153664 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30153731, 30153701 | 30153661, 30153679 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153680 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30153747, 30153712 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268045 | Contramarco | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 2026-09-04 | 2026-09-16 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268032, 28268097 | 28267993, 28268055 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268033 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 2026-09-04 | 2026-09-16 | 8 | - | - | 14132.9021 | 14132.9021 | - | - | 28268032, 28268085 | 28267981, 28268055 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268034 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 2026-09-04 | 2026-09-16 | 8 | - | - | 75140.3607 | 75140.3607 | - | - | 28268032, 28268086 | 28267982, 28268055 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267980 | Talisca Piso e Parede | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 2026-09-04 | 2026-09-14 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267979, 28268032 | 28267981, 28267982, 28267993 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797039 | Instalações Elétricas Alvenaria | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797038, 30797055 | 30797040 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155200 | Metais | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30155198, 30155234 | 30155133, 30155199, 30155237, 30155238 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155201 | Acessórios | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 5 | - | - | 10154.2321 | 10154.2321 | - | - | 30155198, 30155234 | 30155134, 30155199, 30155237, 30155238 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155236 | Paisagismo | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 5 | - | - | 27812.5 | 27812.5 | - | - | 30155198, 30155194 | 30155169, 30155235, 30155237, 30155239 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154467 | Rejunte | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154534, 30154481, 30154482, 30154486 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154481 | Revestimento Parede | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | - | - | 48731.8819 | 48731.8819 | - | - | 30154466, 30154548 | 26598519, 30154414, 30154483, 30154467, 30154486 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154482 | Revestimento Piso | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | - | - | 7228.4497 | 7228.4497 | - | - | 30154466, 30154549 | 30154415, 30154467, 30154486 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154486 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30154481, 30154482, 30154553 | 30154467 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154132 | Rejunte | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154199, 30154146, 30154147, 30154151 | 30154065 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154146 | Revestimento Parede | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | - | - | 48731.8819 | 48731.8819 | - | - | 30154131, 30154213 | 30154079, 30154148, 30154151, 30154132 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154147 | Revestimento Piso | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | - | - | 7228.4497 | 7228.4497 | - | - | 30154131, 30154214 | 30154080, 30154151, 30154132 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154151 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30154146, 30154147, 30154218 | 30154084, 30154132 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154045 | Teste Instalações | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154007, 30154009, 30154043, 30154008, 30154036, 30154046, 30154112 | 30153978, 30153996 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153999 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 5 | - | - | 37993.135 | 37993.135 | - | - | 30154036 | 30153932 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154015 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 5 | - | - | 2886.6531 | 2886.6531 | - | - | 30154047 | 30153948 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153979 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30153939, 30153940, 30154046 | 30153912, 30153929, 30153978 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153980 | Infra Dados | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | - | - | 1443.3266 | 1443.3266 | - | - | 30153939, 30153940, 30154047 | 30153913, 30153929, 30153948 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153969 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30153939, 30153940, 30154036 | 30153902, 30153920, 30153929, 30153932, 30153978 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153877 | Infra Exaustão | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | - | - | 16971.7479 | 16971.7479 | - | - | 30153872, 30153874, 30153944 | 30153862 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153470 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 7 | - | - | 25063.6749 | 25063.6749 | - | - | 30153466, 30153537 | 30153471, 30153472, 30153473, 30153474, 30153475, 30153500, 30153507, 30153510, 30153511 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153501 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 5 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30153465, 30153466, 30153568 | 30153502 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152931 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 5 | - | - | 5650.1099 | 5650.1099 | - | - | 30152976, 30152998 | 30152864, 30152929 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152932 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 5 | - | - | 29580.3255 | 29580.3255 | - | - | 30152976, 30152999 | 30152865, 30152929 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253636 | Talisca Piso e Parede | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-06-19 | 2026-06-25 | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253635 | 28253637, 28253639, 28253649, 28253776 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155096 | Ar Condicionado | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155072, 30155095, 30155163 | 30155064, 30155094, 30155099 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155097 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30155072, 30155095, 30155164 | 30155064, 30155121 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155098 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155072, 30155095, 30155165 | 30155064, 30155121 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153729 | Impermeabilização | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30153728, 30153796 | 30153662, 30153744, 30153745 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155029 | Ar Condicionado | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155005, 30155028 | 30154962, 30154997, 30155027, 30155032 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155030 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 7 | - | - | 35797.5358 | 35797.5358 | - | - | 30155005, 30155028 | 30154963, 30154997, 30155054 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155031 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-06-19 | 2026-06-29 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155005, 30155028 | 30154964, 30154997, 30155054 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154794 | Piso Amadeirado | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 10 | - | - | 94092.0568 | 94092.0568 | - | - | 30154825 | 30154727, 30154791, 30154795, 30154804 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154832 | Louças | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154825 | 30154765, 30154798, 30154799, 30154835 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154771 | Pergolado | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154739, 30154838, 30154772, 30154725 | 30154704, 30154722, 30154724, 30154781 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154757 | Bancadas | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | - | - | 40197.7833 | 40197.7833 | - | - | 30154725, 30154824 | 30154690, 30154758 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154726 | Esquadria de PVC | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 10 | - | - | 273954.3191 | 273954.3191 | - | - | 30154725, 30154793 | 30154659 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154722 | Infra Pluvial | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154771, 30154789 | 30154655, 30154723, 30154724 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154688 | Emassamento | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 10 | - | - | 23671.0684 | 23671.0684 | - | - | 30154684, 30154755 | 30154658 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154658 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 10 | - | - | 8727.6531 | 8727.6531 | - | - | 30154688, 30154725 | 30154659, 30154690, 30154700, 30154701, 30154704 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543118 | Lareira | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | - | - | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543117 | 34543119 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660668 | Preparação de Superfície | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660658, 30660659, 30660667, 30660666 | 30660665 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153644 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 7 | - | - | 8648.0532 | 8648.0532 | - | - | 30153604, 30153605 | 30153577, 30153594, 30153643 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153645 | Infra Dados | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 7 | - | - | 1368.4605 | 1368.4605 | - | - | 30153604, 30153605 | 30153578, 30153594, 30153613 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153634 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 7 | - | - | 8648.0532 | 8648.0532 | - | - | 30153604, 30153605 | 30153567, 30153585, 30153594, 30153597, 30153643 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153331 | Reboco | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 7 | - | - | 12795.4509 | 12795.4509 | - | - | 30153333, 30153334, 30153398 | 30153264, 30153332, 30153367 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153311 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153305, 30153378 | 30153266, 30153267 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30766374 | Platibanda | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | - | - | 1087.9029 | 1087.9029 | - | - | 30153305 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153197 | Reboco | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | 7 | - | - | 12794.1102 | 12794.1102 | - | - | 30153199, 30153200 | 30153130, 30153198, 30153233 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153177 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153171, 30153244 | 30153110, 30153132, 30153133 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153104 | Alvenaria | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 10 | - | - | 26949.8905 | 26949.8905 | - | - | 30155301, 30153171 | 30153110, 30155299 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257722 | Infra Elétrica Teto | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 10 | - | - | 36775.1108 | 36775.1108 | - | - | 28257721, 28257747 | 28257714, 28257726 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257750 | Infra Dados | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 10 | - | - | 112441.5535 | 112441.5535 | - | - | 28257721, 28257747 | 28257726 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257748 | Infra Elétrica Parede | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 10 | - | - | 36775.1108 | 36775.1108 | - | - | 28257721, 28257747 | 28257710, 28257712, 28257713, 28257714, 28257726, 28257732, 36506193 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162609 | Prolongadores | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28257747 | 29162610 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267951 | Reboco | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 10 | - | - | 44808.2917 | 44808.2917 | - | - | 28267929, 28267930, 28267941 | 28267899, 28267952 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125028 | Chapisco e Talisca | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 01 | - | - | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 8 | - | - | 7191.121 | 7191.121 | - | - | 29125027 | 29125022 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125019 | Chapisco e Talisca | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 02 | - | - | 2026-11-06 | 2026-11-17 | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 8 | - | - | 7191.121 | 7191.121 | - | - | 29125018 | 29125010, 29125013 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797002 | Concretagem Piso | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2026-09-09 | 2026-10-06 | 2026-09-09 | 2026-10-06 | 20 | - | - | 482455.3078 | 482455.3078 | - | - | 30797001, 30797003, 30797004, 30797005 | 30797006 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660508 | Impermeabilização | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 5 | - | - | 79243.9794 | 79243.9794 | - | - | 30660511 | 30660503 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154399 | Impermeabilização | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-07-31 | 2026-08-06 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 5 | - | - | 14672.6022 | 14672.6022 | - | - | 30154398, 30154466 | 30154332, 30154414, 30154415, 30154418 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154331 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-08-05 | 2026-08-13 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 7 | - | - | 11384.3452 | 11384.3452 | - | - | 30154380, 30154346, 30154371, 30154381, 30154382, 30154398 | 30154264, 30154332 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153570 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153569, 30153637 | 30153503, 30153566 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153474 | Prolongadores | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153470, 30153541 | 30153472, 30153473, 30153502, 30153507, 30660669 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152997 | Contrapiso | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 7 | - | - | 28573.4152 | 28573.4152 | - | - | 30152996 | 30152930, 30153001, 30153029, 30153032 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570673 | Reboco | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-07-01 | 2026-07-09 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 7 | - | - | 7252.6222 | 7252.6222 | - | - | 30570646, 30570647, 30570660 | 30570674 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570700 | Reboco Externo | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 2026-09-10 | 2026-09-23 | 10 | - | - | 15157.3816 | 15157.3816 | - | - | 30570660 | 30570655 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155131 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 7 | - | - | 9335.0438 | 9335.0438 | - | - | 30155161, 30155162, 30155163, 30155130, 30155164, 30155165, 30155158, 30155166, 30155198 | 30155064, 30155132, 30155133, 30155134, 30155168, 30155169, 30155171 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153813 | Forro | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | 7 | - | - | 45032.2332 | 45032.2332 | - | - | 30153811, 30153798 | 30153746, 30153817 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660535 | Preparação de Superfície | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660525, 30660526, 30660534, 30660533 | 30660532 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598510 | Chapisco e Talisca | - | BLOCO A4 | A4 - Fachada | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-04 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 6 | - | - | 11524.293 | 11524.293 | - | - | 26598509 | 26598505 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598522 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | BLOCO A2 | A2 - Fachada | - | - | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598521 | 26598519 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598529 | Reboco Externo | - | BLOCO A3 | A3 - Fachada | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 10 | - | - | 108712.4973 | 108712.4973 | - | - | 26598534 | 26598530 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599996 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | BLOCO C2 | C2 - Fachada | - | - | 2026-08-11 | 2026-08-14 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599995 | 26599997 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267889 | Contramarco | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267876, 28267941 | 28267899 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267877 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 8 | - | - | 7600.7344 | 7600.7344 | - | - | 28267876, 28267929 | 28267899, 29122392 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267878 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 2026-09-11 | 2026-09-22 | 8 | - | - | 40410.8031 | 40410.8031 | - | - | 28267876, 28267930 | 28267899 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153661 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 7 | - | - | 22325.909 | 22325.909 | - | - | 30153711, 30153710, 30153676, 30153728, 30153712, 30153701, 30153664 | 30153662 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154961 | Luminárias | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 7 | - | - | 85007.482 | 85007.482 | - | - | 30154938, 30154929, 30155028 | 30154894, 30154930, 30154962, 30154963, 30154964 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154957 | Módulos Elétricos | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 7 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154938, 30154929, 30155024 | 30154890, 30154930 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154982 | Guarda Corpo | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154972, 30155049, 30154925 | 30154915, 30154987 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154924 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154923, 30154925, 30154991 | 30154857 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154954 | Rodapé | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-04-06 | 2026-04-14 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 7 | - | - | 2939.814 | 2939.814 | - | - | 30155021, 30154938 | 30154887 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154871 | Mobiliário | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154938, 30154861 | 30154890, 30154893, 30154894, 30154895, 30154896, 30154897, 30154898, 30154887 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154862 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 7 | - | - | 23107.482 | 23107.482 | - | - | 30154929, 30154861 | 30154863, 30154890, 30154894 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154858 | Deck de Madeira | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | - | - | 64138.8861 | 64138.8861 | - | - | 30154907, 30154905, 30154856, 30154925, 30154861 | 30154857, 30154915 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154637 | Pergolado | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154605, 30154638, 30154591 | 30154588, 30154590, 30154647 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154623 | Bancadas | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30154591 | 30154556, 30154624 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154592 | Esquadria de PVC | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | - | - | 274257.1147 | 274257.1147 | - | - | 30154591 | 30154525 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154588 | Infra Pluvial | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154637 | 30154521, 30154589, 30154590 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154554 | Emassamento | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | - | - | 24776.1931 | 24776.1931 | - | - | 30154550, 30154621 | 30154487, 30154524 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154524 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-17 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | - | - | 9145.0879 | 9145.0879 | - | - | 30154554 | 30154525, 30154556, 30154566, 30154567, 30154570 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154219 | Emassamento | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | - | - | 25364.6879 | 25364.6879 | - | - | 30154215 | 30154152, 30154189 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154189 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | - | - | 9349.0734 | 9349.0734 | - | - | 30154219 | 30154190, 30154221, 30154231, 30154232, 30154235 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154313 | Teste Instalações | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154275, 30154277, 30154311, 30154276, 30154304, 30154314, 30154380 | 30154264 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154267 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | - | - | 37993.135 | 37993.135 | - | - | 30154334, 30154304 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154283 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 5 | - | - | 2886.6531 | 2886.6531 | - | - | 30154350, 30154315 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153538 | Infra AC | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30153537, 30153539, 30153605 | 30153471, 30153567, 30153576, 30153577, 30153578, 30773415 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153542 | Infra Exaustão | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30153537, 30153539, 30153609 | 30153475, 30153527 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773415 | Renovação de Ar | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153538 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268108 | Contrapiso | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-05-22 | 2026-06-05 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 10 | - | - | 35913.0881 | 35913.0881 | - | - | 28268107, 28268160 | 28268098 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155199 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30155198, 30155200, 30155201 | 30155132, 30155237 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155235 | Comunicação Visual | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155198, 30155236 | 30155168, 30155237, 30155239 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155238 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30155198, 30155200, 30155201 | 30155171, 30155237 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154064 | Impermeabilização | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30154063, 30154131 | 30153997, 30154079, 30154080 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153996 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 7 | - | - | 11384.3452 | 11384.3452 | - | - | 30154045, 30154011, 30154036, 30154046, 30154047, 30154063 | 30153929, 30153997 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153566 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153570, 30153633 | 30153499, 30153565 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153403 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 7 | - | - | 25063.6749 | 25063.6749 | - | - | 30153399 | 30153336, 30153404, 30153405, 30153406, 30153407, 30153408, 30153433, 30153440, 30153443, 30153444 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153434 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30153398, 30153399 | 30153367, 30153435 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152929 | Reboco | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 7 | - | - | 12036.0627 | 12036.0627 | - | - | 30152931, 30152932, 30152996 | 30152862, 30152930, 30152965 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152909 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152903, 30152976 | 30152864, 30152865 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30766377 | Platibanda | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 5 | - | - | 1166.8437 | 1166.8437 | - | - | 30152903 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253649 | Contramarco | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253636 | 28253634, 28253789 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253639 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 5 | - | - | 18160.5485 | 18160.5485 | - | - | 28253636 | 28253634, 28253779 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253637 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-06-26 | 2026-07-02 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 5 | - | - | 96554.1373 | 96554.1373 | - | - | 28253636 | 28253634, 28253777 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253775 | Alvenaria | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-06-26 | 2026-07-09 | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 10 | - | - | 95198.7535 | 95198.7535 | - | - | 28253635, 28253788 | 28253776 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268176 | Prolongadores | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268150 | 28268124, 28268141, 28268142, 28268143, 28268151, 28268161, 28268177, 28268179 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155237 | Checklist | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155199, 30155194, 30155234, 30155200, 30155201, 30155235, 30155238, 30155236 | 30155170, 30155239 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155239 | Limpeza Final | - | BLOCO A1 | A1 - Térreo | - | - | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30155235, 30155237, 30155236 | 30155172 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153730 | Rejunte | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153797, 30153744, 30153745, 30153749 | 30153663 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153744 | Revestimento Parede | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 7 | - | - | 48070.5673 | 48070.5673 | - | - | 30153729, 30153811 | 30153677, 30153746, 30153730, 30153749 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153745 | Revestimento Piso | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 7 | - | - | 7228.4497 | 7228.4497 | - | - | 30153729, 30153812 | 30153678, 30153730, 30153749 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153749 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30153744, 30153745, 30153816 | 30153730, 30153682 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154758 | Portas de Madeira | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154757, 30154825 | 30154691, 30154727, 30154765 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543119 | Lareira | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543118 | 34543120 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660665 | Impermeabilização | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | - | - | 81894.7994 | 81894.7994 | - | - | 30660668 | 30660660 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153266 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | - | - | 5765.3688 | 5765.3688 | - | - | 30153311, 30153333 | 30153264 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153267 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30153311, 30153334 | 30153264 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153132 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | - | - | 5762.0394 | 5762.0394 | - | - | 30153177, 30153199 | 30153065, 30153130 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153133 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30153177, 30153200 | 30153066, 30153130 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162610 | Preparação de Superfície | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-29 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29162609 | 29162607 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260921 | Prolongadores | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28260895 | 28260884, 28260886, 28260887, 28260888, 28260896, 28260906, 28260922, 28260924 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262022 | Impermeabilização | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-10-23 | 2026-11-13 | 2026-09-16 | 2026-10-06 | 15 | - | - | 345666.4637 | 345666.4637 | - | - | 28262033 | 28262023, 28262024, 29262474 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29261186 | Revestimento Piso | - | Não agrupado | Rec - Escadas Serv | - | - | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29261184, 29261185 | 29261187 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283618 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Frontal | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283617 | 29283619, 29283609 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283608 | Montagem Andaimes | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Esq | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283617 | 29283609, 29283599 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453660 | Passantes | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453662 | 28453656, 28453658, 28453659, 28453664 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453462 | Passantes | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453464 | 28453441, 28453458, 28453460, 28453461, 28453466 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453443 | Contrapiso e Reboco | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2026-06-24 | 2026-07-07 | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 10 | - | - | 9411.0608 | 9411.0608 | - | - | 28453444, 28453464 | 28453441 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154483 | Forro | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 7 | - | - | 24369.8193 | 24369.8193 | - | - | 30154481, 30154550, 30154468 | 30154487 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660316 | Chapim | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-07-09 | 2026-07-22 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660322 | 30660317 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154148 | Forro | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 7 | - | - | 45032.2332 | 45032.2332 | - | - | 30154146, 30154215, 30154133 | 30154081, 30154152 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660503 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660508 | 30660497 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154400 | Rejunte | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154414, 30154415, 30154419 | 30154333 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154414 | Revestimento Parede | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 7 | - | - | 46323.7945 | 46323.7945 | - | - | 30154399, 30154481 | 30154347, 30154416, 30154419, 30154400 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154415 | Revestimento Piso | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 7 | - | - | 6952.423 | 6952.423 | - | - | 30154399, 30154482 | 30154348, 30154419, 30154400 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154419 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 7 | - | - | 11427.2487 | 11427.2487 | - | - | 30154414, 30154415 | 30154352, 30154400 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599997 | Chapisco e Talisca | - | BLOCO C2 | C2 - Fachada | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-09-17 | 2026-09-24 | 6 | - | - | 11559.933 | 11559.933 | - | - | 26599996 | 26599992 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153978 | Teste Instalações | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153940, 30153942, 30153976, 30153941, 30153969, 30153979, 30154045 | 30153911, 30153929 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153932 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 5 | - | - | 37993.135 | 37993.135 | - | - | 30153999, 30153969 | 30153865 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153948 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 5 | - | - | 2886.6531 | 2886.6531 | - | - | 30154015, 30153980 | 30153881 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153912 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30153872, 30153873, 30153979 | 30153862, 30153911 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153913 | Infra Dados | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 7 | - | - | 1443.3266 | 1443.3266 | - | - | 30153872, 30153873, 30153980 | 30153862, 30153881 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153902 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 7 | - | - | 8665.3058 | 8665.3058 | - | - | 30153872, 30153873, 30153969 | 30153853, 30153862, 30153865, 30153911 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153473 | Infra Incêndio | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30153470, 30153474, 30153540 | 30153509 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153507 | Infra Gás | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153470, 30153474, 30153574 | 30153509 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153472 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30153470, 30153474, 30153539 | 30153471, 30153475, 30153509 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153502 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30153501, 30153569, 30153474 | 30153503 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660669 | Prolongadores | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153474, 30155339 | 30660670, 30660671 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153407 | Prolongadores | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153403 | 30153340, 30153405, 30153406, 30153435, 30153440 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268055 | Reboco | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-05-27 | 2026-06-16 | 2026-09-17 | 2026-10-06 | 14 | - | - | 62579.6169 | 62579.6169 | - | - | 28268033, 28268034, 28268045, 28268107 | 28268003, 28268056 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268056 | Contrapiso | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-06-17 | 2026-07-07 | 2026-09-17 | 2026-10-07 | 15 | - | - | 86616.5041 | 86616.5041 | - | - | 28268055 | 28268046 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267993 | Contramarco | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267980, 28268045 | 28268003 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267981 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 10 | - | - | 20019.4623 | 20019.4623 | - | - | 28267980, 28268033 | 28268003 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267982 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-06-18 | 2026-07-01 | 2026-09-17 | 2026-09-30 | 10 | - | - | 106437.4188 | 106437.4188 | - | - | 28267980, 28268034 | 28268003 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155094 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30155072, 30155096, 30155161 | 30155064 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155099 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30155072, 30155096, 30155166 | 30155064 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155121 | Brises | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 2026-09-18 | 2026-10-01 | 10 | - | - | 55890 | 55890 | - | - | 30155116, 30155098, 30155097, 30155188 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660532 | Impermeabilização | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 5 | - | - | 79243.9794 | 79243.9794 | - | - | 30660535 | 30660527 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155027 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 5 | - | - | 6609.9667 | 6609.9667 | - | - | 30155005, 30155029 | 30154960, 30154997 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155032 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-06 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 5 | - | - | 2262.8997 | 2262.8997 | - | - | 30155005, 30155029 | 30154965, 30154997 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155054 | Brises | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 2026-09-18 | 2026-10-01 | 10 | - | - | 64728 | 64728 | - | - | 30155049, 30155031, 30155030 | 30154987 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598515 | Desmontagem Balancinho | - | BLOCO C3 | C3 - Fachada | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598511 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598519 | Revestimento Cerâmico | - | BLOCO A2 | A2 - Fachada | - | - | 2026-07-10 | 2026-08-06 | 2026-09-18 | 2026-10-16 | 20 | - | - | 203390.73 | 203390.73 | - | - | 26598522, 30154481 | 26598523 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660650 | Preparação de Superfície | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660640, 30660641, 30660649, 30660648 | 30660647 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153643 | Teste Instalações | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153605, 30153607, 30153641, 30153606, 30153634, 30153644 | 30153576, 30153594 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153597 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 5 | - | - | 36022.4128 | 36022.4128 | - | - | 30153634 | 30153530 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153613 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 5 | - | - | 2736.921 | 2736.921 | - | - | 30153645 | 30153546 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153332 | Contrapiso | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 7 | - | - | 29022.7661 | 29022.7661 | - | - | 30153331, 30153399 | 30153265, 30153336, 30153364, 30153367 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153198 | Contrapiso | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-09-18 | 2026-09-28 | 7 | - | - | 29010.9349 | 29010.9349 | - | - | 30153197 | 30153131, 30153202, 30153230, 30153233 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598505 | Reboco Externo | - | BLOCO A4 | A4 - Fachada | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 10 | - | - | 108712.4973 | 108712.4973 | - | - | 26598510 | 26598506 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154624 | Portas de Madeira | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154623 | 30154557, 30154593, 30154631 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154332 | Impermeabilização | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | - | - | 14672.6022 | 14672.6022 | - | - | 30154331, 30154399 | 30154265, 30154347, 30154348, 30154351 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154264 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 7 | - | - | 11384.3452 | 11384.3452 | - | - | 30154313, 30154279, 30154304, 30154314, 30154315, 30154331 | 30154265 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153001 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 7 | - | - | 20872.6934 | 20872.6934 | - | - | 30152997 | 30152934, 30153002, 30153003, 30153004, 30153005, 30153006, 30153031, 30153038, 30153041, 30153042 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153032 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30152996, 30152997 | 30152965, 30153033 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125022 | Reboco Externo | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 01 | - | - | 2026-11-04 | 2026-11-19 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 12 | - | - | 64144.688 | 64144.688 | - | - | 29125028 | 29125023 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125013 | Reboco Externo | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 02 | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-08 | 2026-09-21 | 2026-10-06 | 12 | - | - | 64144.688 | 64144.688 | - | - | 29125019 | 29125004, 29125014 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570674 | Contrapiso | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 7 | - | - | 31518.6695 | 31518.6695 | - | - | 30570673 | 30570664 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797057 | Revestimento Parede | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-11-06 | 2026-12-18 | 2026-09-21 | 2026-11-03 | 30 | - | - | 652813.6348 | 652813.6348 | - | - | 30797056 | 30797041, 30797058, 36494498 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797040 | Reboco | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2026-11-06 | 2026-12-04 | 2026-09-21 | 2026-10-19 | 20 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797039, 30797056 | 30797041 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155133 | Metais | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30155131, 30155167, 30155200 | 30155066, 30155132, 30155170, 30155171 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155134 | Acessórios | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 5 | - | - | 10154.2321 | 10154.2321 | - | - | 30155131, 30155167, 30155201 | 30155067, 30155132, 30155170, 30155171 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155169 | Paisagismo | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 5 | - | - | 15300 | 15300 | - | - | 30155131, 30155127, 30155236 | 30155102, 30155168, 30155170, 30155172 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153817 | Emassamento | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | - | - | 25364.6879 | 25364.6879 | - | - | 30153813 | 30153750, 30153787 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153787 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | - | - | 9349.0734 | 9349.0734 | - | - | 30153817 | 30153788, 30153819, 30153829, 30153830, 30153833 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154065 | Rejunte | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154132, 30154079, 30154080, 30154084 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154079 | Revestimento Parede | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 7 | - | - | 48731.8819 | 48731.8819 | - | - | 30154064, 30154146 | 26598527, 30154012, 30154081, 30154084, 30154065 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154080 | Revestimento Piso | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 7 | - | - | 7228.4497 | 7228.4497 | - | - | 30154064, 30154147 | 30154013, 30154084, 30154065 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154084 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30154079, 30154080, 30154151 | 30154065 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152864 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 5 | - | - | 5650.1099 | 5650.1099 | - | - | 30152909, 30152931 | 30152862 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152865 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30152909, 30152932 | 30152862 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253634 | Contrapiso | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 5 | - | - | 248136.0763 | 248136.0763 | - | - | 28253649, 28253639, 28253637 | 28253623, 28253774 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268151 | Infra Elétrica Teto | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-17 | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 12 | - | - | 10468.9206 | 10468.9206 | - | - | 28268150, 28268176 | 28268099, 28268155 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268179 | Infra Dados | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-17 | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 12 | - | - | 1743.7436 | 1743.7436 | - | - | 28268150, 28268176 | 28268127, 28268155 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268177 | Infra Elétrica Parede | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-17 | 2026-09-22 | 2026-10-07 | 12 | - | - | 10468.9206 | 10468.9206 | - | - | 28268150, 28268176 | 28268125, 28268141, 28268142, 28268143, 28268155, 28268161, 36506195 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153662 | Impermeabilização | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30153661, 30153729 | 30153677, 30153678 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154962 | Ar Condicionado | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154938, 30154961, 30155029 | 30154895, 30154930, 30154960, 30154965 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154963 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 7 | - | - | 35797.5358 | 35797.5358 | - | - | 30154938, 30154961, 30155030 | 30154896, 30154930, 30154987 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154964 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-07-03 | 2026-07-13 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154938, 30154961, 30155031 | 30154897, 30154930, 30154987 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154804 | Mobiliário | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154794 | 30154737, 30154823, 30154826, 30154827, 30154828, 30154829, 30154830, 30154831, 30154820 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154795 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 7 | - | - | 23107.482 | 23107.482 | - | - | 30154794 | 30154728, 30154796, 30154823, 30154827 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154791 | Deck de Madeira | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 64138.8861 | 64138.8861 | - | - | 30154840, 30154838, 30154789, 30154794 | 30154724, 30154790, 30154848 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154727 | Piso Amadeirado | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 94092.0568 | 94092.0568 | - | - | 30154758, 30154794 | 30154660, 30154724, 30154728, 30154737 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154765 | Louças | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154758, 30154832 | 30154698, 30154731, 30154732, 30154768 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154704 | Pergolado | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154672, 30154771, 30154705, 30154658 | 30154655, 30154657, 30154714 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154690 | Bancadas | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | - | - | 40197.7833 | 40197.7833 | - | - | 30154658, 30154757 | 30154691 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154659 | Esquadria de PVC | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 273954.3191 | 273954.3191 | - | - | 30154658, 30154726 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154655 | Infra Pluvial | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154704, 30154722 | 30154656, 30154657 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543120 | Lareira | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543119 | 34543121 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660660 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660665 | 30660654 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153577 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 7 | - | - | 8648.0532 | 8648.0532 | - | - | 30153537, 30153538, 30153644 | 30153510, 30153527, 30153576 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153578 | Infra Dados | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30153537, 30153538, 30153645 | 30153511, 30153527, 30153546 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153567 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 7 | - | - | 8648.0532 | 8648.0532 | - | - | 30153537, 30153538, 30153634 | 30153500, 30153518, 30153527, 30153530, 30153576 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153264 | Reboco | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 7 | - | - | 12795.4509 | 12795.4509 | - | - | 30153267, 30153331, 30153266 | 30153265, 30153300 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153130 | Reboco | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | 7 | - | - | 12794.1102 | 12794.1102 | - | - | 30153132, 30153133, 30153197 | 30153063, 30153131, 30153166 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153110 | Talisca Piso e Parede | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153104, 30153177 | 30153065, 30153066 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155299 | Platibanda | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | - | - | 1166.8437 | 1166.8437 | - | - | 30155301, 30153104 | 30155300 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153005 | Prolongadores | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153001 | 30152938, 30153003, 30153004, 30153033, 30153038 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257712 | Infra Incêndio | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 112209.4309 | 112209.4309 | - | - | 28257721, 28257747, 28257748 | 28257710, 28257711, 28257732 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257713 | Infra Gás | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 28257721, 28257747, 28257748 | 28257711 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36506193 | Cabeamento Elétrico | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | - | - | 161240.9061 | 0 | - | - | 28257748 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257714 | Infra Hidrossanitária | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-10-23 | 2026-11-06 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 113211.4663 | 113211.4663 | - | - | 28257721, 28257748, 28257722, 28257747 | 29160823, 28257710, 28257711, 28257732 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36524258 | Cabeamento de Dados | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260896 | Infra Elétrica Teto | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 31501.0151 | 31501.0151 | - | - | 28260895, 28260921 | 28260900 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260924 | Infra Dados | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 5246.9299 | 5246.9299 | - | - | 28260895, 28260921 | 28260900 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260922 | Infra Elétrica Parede | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 31501.0151 | 31501.0151 | - | - | 28260895, 28260921 | 28260900, 28260884, 28260886, 28260887, 28260888, 28260906, 28262034, 36506194 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283619 | Chapisco e Talisca | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Frontal | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-11 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 8 | - | - | 4289.1255 | 4289.1255 | - | - | 29283618 | 29283613, 29283610 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453658 | Infra Hidrossanitária | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 2026-09-23 | 2026-10-14 | 15 | - | - | 16232.8471 | 16232.8471 | - | - | 28453660 | 28453657 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453656 | Infra Elétrica | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 2026-09-23 | 2026-10-14 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453660 | 28453657 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36526442 | Infra de Automação | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | - | - | 28705.3605 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453460 | Infra Hidrossanitária | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 2026-09-23 | 2026-10-14 | 15 | - | - | 2366.5389 | 2366.5389 | - | - | 28453462 | 28453439, 28453459 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453458 | Infra Elétrica | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 2026-09-23 | 2026-10-14 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453462 | 28453437, 28453459 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36526443 | Infra de Automação | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | - | - | 28705.3605 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267952 | Contrapiso | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 96937.7191 | 96937.7191 | - | - | 28267951 | 28267900, 28267942 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267899 | Reboco | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2026-09-23 | 2026-10-06 | 10 | - | - | 5067.8682 | 5067.8682 | - | - | 28267877, 28267878, 28267889, 28267951 | 28267900, 29122394, 29125008 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122392 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Serviço | - | - | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267877 | 29122393, 29122394, 29122762 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797018 | Concretagem Piso | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 2026-09-23 | 2026-10-21 | 20 | - | - | 482455.3078 | 482455.3078 | - | - | 30797017, 30797019, 30797020, 30797021 | 30797022 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153997 | Impermeabilização | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 5 | - | - | 14672.6022 | 14672.6022 | - | - | 30153996, 30154064 | 30153930, 30154012, 30154013 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153929 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 7 | - | - | 11384.3452 | 11384.3452 | - | - | 30153978, 30153944, 30153969, 30153979, 30153980, 30153996 | 30153862, 30153930 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153503 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153502, 30153570 | 30153499 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660671 | Reboco | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 10 | - | - | 12800.0475 | 12800.0475 | - | - | 30660670, 30660669 | 26599979, 30660676, 30660677, 30660684, 30660685 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660670 | Contrapiso | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 10 | - | - | 29023.9493 | 29023.9493 | - | - | 30660669 | 30660671, 30660676, 30660677, 30660684, 30660685 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153406 | Infra Incêndio | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 7 | - | - | 25068.418 | 25068.418 | - | - | 30153403, 30153407 | 30153339, 30153442 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153440 | Infra Gás | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153403, 30153407 | 30153373, 30153442 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153405 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 7 | - | - | 25292.2802 | 25292.2802 | - | - | 30153403, 30153407 | 30153338, 30153404, 30153408, 30153432, 30153442 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153435 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30153434, 30153407 | 30153368, 30153436 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152930 | Contrapiso | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 7 | - | - | 28573.4152 | 28573.4152 | - | - | 30152929, 30152997 | 30152863, 30152934, 30152962, 30152965 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570655 | Revestimento em HPL | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 10 | - | - | 185354 | 185354 | - | - | 30570700 | 30570654, 30570658, 30570701 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155064 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 7 | - | - | 9335.0438 | 9335.0438 | - | - | 30155094, 30155095, 30155096, 30155063, 30155097, 30155098, 30155091, 30155099, 30155131 | 30155065, 30155066, 30155067, 30155101, 30155102, 30155104, 30657897 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657897 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30657896, 30155064 | 30657903, 30657904, 30657906 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153746 | Forro | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 7 | - | - | 45032.2332 | 45032.2332 | - | - | 30153744, 30153813, 30153731 | 30153679, 30153750 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660527 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660532 | 30660521 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154997 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 7 | - | - | 8918.7651 | 8918.7651 | - | - | 30155027, 30155028, 30155029, 30154996, 30155030, 30155031, 30155024, 30155032 | 30154930, 30154998, 30154999, 30155000, 30155034, 30155035, 30155037 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598530 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | BLOCO A3 | A3 - Fachada | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598529 | 26598527 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660647 | Impermeabilização | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 5 | - | - | 81894.7994 | 81894.7994 | - | - | 30660650 | 30660642 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599992 | Reboco Externo | - | BLOCO C2 | C2 - Fachada | - | - | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 2026-09-25 | 2026-10-13 | 12 | - | - | 109048.7013 | 109048.7013 | - | - | 26599997 | 26599993 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153594 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | 7 | - | - | 18466.2884 | 18466.2884 | - | - | 30153643, 30153609, 30153634, 30153644, 30153645 | 30153527, 30153595 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268004 | Contrapiso | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-07-09 | 2026-08-13 | 2026-09-25 | 2026-11-03 | 26 | - | - | 63424.9196 | 63424.9196 | - | - | 28268003 | 28267994 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123118 | Testes | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 1 | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123117 | 29123111, 29123119, 29123120 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123110 | Montagem dos Elevadores | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 2 | - | - | 2026-10-13 | 2026-11-17 | 2026-09-25 | 2026-10-30 | 25 | - | - | 263888.4667 | 263888.4667 | - | - | 29123109, 29123117 | 29123103, 29123111 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154894 | Luminárias | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 7 | - | - | 85007.482 | 85007.482 | - | - | 30154871, 30154862, 30154961 | 30154863, 30154895, 30154896, 30154897 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154890 | Módulos Elétricos | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-07-08 | 2026-07-16 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 7 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154871, 30154862, 30154957 | 30154863 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154915 | Guarda Corpo | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154905, 30154982, 30154858 | 30154920 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154857 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154856, 30154858, 30154924 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154887 | Rodapé | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-04-20 | 2026-04-29 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 7 | - | - | 2939.814 | 2939.814 | - | - | 30154954, 30154871 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154593 | Piso Amadeirado | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | - | - | 96482.353 | 96482.353 | - | - | 30154624 | 30154526, 30154590, 30154594, 30154603 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154631 | Louças | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154624 | 30154564, 30154597, 30154598, 30154634 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154570 | Pergolado | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154538, 30154571, 30154524 | 30154521, 30154523, 30154580 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154556 | Bancadas | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30154524, 30154623 | 30154489, 30154557 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154525 | Esquadria de PVC | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | - | - | 274257.1147 | 274257.1147 | - | - | 30154524, 30154592 | 30154458 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154521 | Infra Pluvial | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154570, 30154588 | 30154454, 30154522, 30154523 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154487 | Emassamento | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | - | - | 24776.1931 | 24776.1931 | - | - | 30154483, 30154554 | 30154420, 30154457 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154457 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | - | - | 9145.0879 | 9145.0879 | - | - | 30154487 | 30154458, 30154489, 30154499, 30154500, 30154503 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154235 | Pergolado | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154203, 30154236, 30154189 | 30154186, 30154188, 30154245 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154221 | Bancadas | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30154189 | 30154154, 30154222 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154190 | Esquadria de PVC | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | - | - | 274257.1147 | 274257.1147 | - | - | 30154189 | 30154123 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154186 | Infra Pluvial | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154235 | 30154119, 30154187, 30154188 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154152 | Emassamento | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | - | - | 25364.6879 | 25364.6879 | - | - | 30154148, 30154219 | 30154085, 30154122 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154122 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 10 | - | - | 9349.0734 | 9349.0734 | - | - | 30154152 | 30154123, 30154154, 30154164, 30154165, 30154168 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154416 | Forro | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-08-18 | 2026-08-26 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 7 | - | - | 44522.5251 | 44522.5251 | - | - | 30154414 | 30154349, 30154420 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154333 | Rejunte | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154400, 30154347, 30154348, 30154352 | 30154266 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154347 | Revestimento Parede | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 7 | - | - | 46323.7945 | 46323.7945 | - | - | 30154332, 30154414 | 30154280, 30154349, 30154352, 30154333 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154348 | Revestimento Piso | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 7 | - | - | 6952.423 | 6952.423 | - | - | 30154332, 30154415 | 30154281, 30154352, 30154333 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154352 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 7 | - | - | 11427.2487 | 11427.2487 | - | - | 30154347, 30154348, 30154419 | 30154285, 30154333 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153911 | Teste Instalações | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153873, 30153875, 30153909, 30153874, 30153902, 30153912, 30153978 | 30153862 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153865 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | - | - | 37993.135 | 37993.135 | - | - | 30153932, 30153902 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153881 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | - | - | 2886.6531 | 2886.6531 | - | - | 30153948, 30153913 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153471 | Infra AC | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30153470, 30153472, 30153538 | 30153500, 30153509, 30153510, 30153511, 30773416 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153475 | Infra Exaustão | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30153470, 30153472, 30153542 | 30153460 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773416 | Renovação de Ar | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153471 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268098 | 1a Etapa Drywall | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 5 | - | - | 30030.0381 | 30030.0381 | - | - | 28268108, 28268150 | 28268046, 28268087, 28268089, 28268090, 28268091, 28268099, 28268109, 28268124, 28268125, 28268127 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155132 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30155131, 30155133, 30155134, 30155199 | 30155065, 30155170 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155168 | Comunicação Visual | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155131, 30155169, 30155235 | 30155101, 30155170, 30155172 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155171 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30155131, 30155133, 30155134, 30155238 | 30155104, 30155170 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153499 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153503, 30153566 | 30153498 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153336 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 7 | - | - | 25063.6749 | 25063.6749 | - | - | 30153332, 30153403 | 30153269, 30153337, 30153338, 30153339, 30153340, 30153341, 30153366, 30153373, 30153376, 30153377 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153367 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30153331, 30153332, 30153434 | 30153300, 30153368 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153202 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 7 | - | - | 25063.6749 | 25063.6749 | - | - | 30153198 | 30153135, 30153203, 30153204, 30153205, 30153206, 30153207, 30153239, 30153242 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153233 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 5 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30153197, 30153198 | 30153166, 30153234 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152862 | Reboco | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 7 | - | - | 12036.0627 | 12036.0627 | - | - | 30152864, 30152865, 30152929 | 30152863, 30152898 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253623 | Reboco | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-07-10 | 2026-07-23 | 2026-09-29 | 2026-10-13 | 10 | - | - | 102275.7236 | 102275.7236 | - | - | 28253634 | 28253624, 28253625, 28253638, 28253640, 28253641, 28253642, 28253644, 28253763, 29151559 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253776 | Talisca Piso e Parede | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-07-10 | 2026-07-16 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253636, 28253775 | 28253777, 28253779, 28253789 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155170 | Checklist | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155132, 30155127, 30155167, 30155133, 30155134, 30155168, 30155237, 30155171, 30155169 | 30155103, 30155172 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155172 | Limpeza Final | - | BLOCO A1 | A1 - 01P | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30155168, 30155170, 30155169, 30155239 | 30155105 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153663 | Rejunte | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153730, 30153677, 30153678, 30153682 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153677 | Revestimento Parede | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 7 | - | - | 48070.5673 | 48070.5673 | - | - | 30153662, 30153744 | 26598503, 30153679, 30153663, 30153682 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153678 | Revestimento Piso | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 7 | - | - | 7228.4497 | 7228.4497 | - | - | 30153662, 30153745 | 30153663, 30153682 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153682 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30153677, 30153678, 30153749 | 30153663 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154691 | Portas de Madeira | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154690, 30154758 | 30154660, 30154698 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543121 | Lareira | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543120 | 34543122 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154265 | Impermeabilização | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 14672.6022 | 14672.6022 | - | - | 30154264, 30154332 | 30154280, 30154281, 30154284 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153065 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 5762.0394 | 5762.0394 | - | - | 30153110, 30153132 | 30153063 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153066 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 31418.7163 | 31418.7163 | - | - | 30153110, 30153133 | 30153063 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153004 | Infra Incêndio | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 7 | - | - | 25068.418 | 25068.418 | - | - | 30153001, 30153005 | 30152937, 30153040 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153038 | Infra Gás | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153001, 30153005 | 30152971, 30153040 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153003 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 7 | - | - | 25292.2802 | 25292.2802 | - | - | 30153001, 30153005 | 30152936, 30153002, 30153006, 30153030, 30153040 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153033 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30153032, 30153005 | 30152966, 30153034 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162607 | Impermeabilização | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 380355.4816 | 380355.4816 | - | - | 29162610 | 29162608 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29261187 | Emassamento | - | Não agrupado | Rec - Escadas Serv | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29261186 | 29261188 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34504670 | PCF | - | Não agrupado | Rec - Escadas Serv | - | - | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 46614.4947 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283609 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Esq | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283618, 29283608 | 29283610, 29283600 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283599 | Montagem Andaimes | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Dir | - | - | 2027-01-21 | 2027-02-03 | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283608 | 29283600, 29283590 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453441 | Passantes | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2026-07-08 | 2026-07-14 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453443, 28453462 | 28453437, 28453439, 28453445, 28453440 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122762 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Lazer | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29122392 | 29122763, 29122764 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570664 | 1a Etapa Drywall | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-07-21 | 2026-07-27 | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 5 | - | - | 8107.6148 | 8107.6148 | - | - | 30570674 | 30570648, 30570650, 30570651, 30570652, 30570665, 30570675, 30570692, 30570693, 30570696 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660317 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 5 | - | - | 32741.459 | 32741.459 | - | - | 30660316 | 30660318 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154081 | Forro | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 | - | - | 24369.8193 | 24369.8193 | - | - | 30154079, 30154148, 30154066 | 30154085 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660497 | Chapim | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660503 | 30660498 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153998 | Rejunte | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154012, 30154013 | 30153931 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154012 | Revestimento Parede | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 | - | - | 46323.7945 | 46323.7945 | - | - | 30153997, 30154079 | 30153945, 30154014, 30154017, 30153998 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154013 | Revestimento Piso | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 | - | - | 6952.423 | 6952.423 | - | - | 30153997, 30154080 | 30153946, 30154017, 30153998 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154017 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | 7 | - | - | 11427.2487 | 11427.2487 | - | - | 30154012, 30154013 | 30153950 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153436 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153435 | 30153369, 30153432 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153340 | Prolongadores | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153336, 30153407 | 30153273, 30153338, 30153339, 30153368, 30153373 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153206 | Prolongadores | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153202 | 30153139, 30153204, 30153205, 30153207, 30153234, 30153239 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657903 | Comunicação Visual | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30657897 | 30657905 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657904 | Checklist | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30657897 | 30657905 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657906 | Paisagismo | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 5 | - | - | 27812.5 | 27812.5 | - | - | 30657897 | 30657905 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154960 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 5 | - | - | 6609.9667 | 6609.9667 | - | - | 30154938, 30154962, 30155027 | 30154893, 30154930 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154965 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-20 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 5 | - | - | 2262.8997 | 2262.8997 | - | - | 30154938, 30154962, 30155032 | 30154898, 30154930 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154987 | Brises | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-07-14 | 2026-07-27 | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 10 | - | - | 64728 | 64728 | - | - | 30154982, 30154964, 30154963, 30155054 | 30154920 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598527 | Revestimento Cerâmico | - | BLOCO A3 | A3 - Fachada | - | - | 2026-09-17 | 2026-10-15 | 2026-10-02 | 2026-10-30 | 20 | - | - | 204054.186 | 204054.186 | - | - | 26598530, 30154079 | 26598531 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660642 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-10-02 | 2026-10-16 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660647 | 30660636 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153576 | Teste Instalações | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153538, 30153540, 30153574, 30153539, 30153567, 30153577, 30153643 | 30153509, 30153527 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153530 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30153597, 30153567 | 30153463 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153546 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30153613, 30153578 | 30153479 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153265 | Contrapiso | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-10-02 | 2026-10-13 | 7 | - | - | 29022.7661 | 29022.7661 | - | - | 30153264, 30153332 | 30153269, 30153297, 30153300 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153131 | Contrapiso | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2026-10-02 | 2026-10-13 | 7 | - | - | 29010.9349 | 29010.9349 | - | - | 30153130, 30153198 | 30153064, 30153135, 30153163, 30153166 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123119 | Proteção do Elevador | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 1 | - | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123118 | 29123112 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123120 | Aduelas | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 1 | - | - | 2026-10-20 | 2026-11-10 | 2026-10-02 | 2026-10-23 | 15 | - | - | 10825.6068 | 10825.6068 | - | - | 29123118 | 29123113 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598506 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | BLOCO A4 | A4 - Fachada | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598505 | 26598503 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154557 | Portas de Madeira | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154556, 30154624 | 30154490, 30154526, 30154564 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154222 | Portas de Madeira | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154221 | 30154155, 30154191, 30154229 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153930 | Impermeabilização | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | - | - | 14672.6022 | 14672.6022 | - | - | 30153929, 30153997 | 30153863, 30153945, 30153946 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153862 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 7 | - | - | 11384.3452 | 11384.3452 | - | - | 30153911, 30153877, 30153902, 30153912, 30153913, 30153929 | 30153863 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153404 | Infra AC | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 7 | - | - | 27339.4033 | 27339.4033 | - | - | 30153403, 30153405 | 30153337, 30153433, 30153442, 30153443, 30153444, 30773396 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153408 | Infra Exaustão | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 7 | - | - | 16091.4152 | 16091.4152 | - | - | 30153403, 30153405 | 30153341, 30153393 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773396 | Renovação de Ar | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153404 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152934 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 7 | - | - | 20872.6934 | 20872.6934 | - | - | 30152930, 30153001 | 30152867, 30152935, 30152936, 30152937, 30152938, 30152939, 30152964, 30152971, 30152974, 30152975 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152965 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 2026-10-05 | 2026-10-13 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30152929, 30152930, 30153032 | 30152898, 30152966 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283613 | Reboco Externo | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Frontal | - | - | 2026-11-12 | 2026-11-30 | 2026-10-05 | 2026-10-21 | 12 | - | - | 40460.7506 | 40460.7506 | - | - | 29283619 | 29283604, 29283614 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268124 | Prolongadores | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268098, 28268176 | 28268072, 28268089, 28268090, 28268091, 28268099, 28268109, 28268125, 28268127 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155066 | Metais | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30155064, 30155100, 30155133 | 30155065, 30155103, 30155104 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155067 | Acessórios | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 5 | - | - | 10154.2321 | 10154.2321 | - | - | 30155064, 30155100, 30155134 | 30155065, 30155103, 30155104 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155102 | Paisagismo | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 5 | - | - | 27812.5 | 27812.5 | - | - | 30155064, 30155060, 30155169 | 30155101, 30155103, 30155105 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153833 | Pergolado | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153801, 30153834, 30153787 | 30153784, 30153786, 30153843 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153819 | Bancadas | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30153787 | 30153752, 30153820 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153788 | Esquadria de PVC | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | - | - | 274257.1147 | 274257.1147 | - | - | 30153787 | 30153721 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153784 | Infra Pluvial | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153833 | 30153717, 30153786, 30153785 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153750 | Emassamento | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | - | - | 25364.6879 | 25364.6879 | - | - | 30153746, 30153817 | 30153683, 30153720 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153720 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | - | - | 9349.0734 | 9349.0734 | - | - | 30153750 | 30153721, 30153752, 30153762, 30153763, 30153766 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154999 | Metais | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154997, 30155033 | 30154932, 30154998, 30155036, 30155037 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155000 | Acessórios | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 5 | - | - | 7615.6741 | 7615.6741 | - | - | 30154997, 30155033 | 30154933, 30154998, 30155036, 30155037 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155035 | Paisagismo | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154997, 30154993 | 30154968, 30155034, 30155036, 30155038 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153595 | Impermeabilização | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 5 | - | - | 7115.6555 | 7115.6555 | - | - | 30153594 | 30153528, 30153610, 30153611 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153432 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153405, 30153436 | 30153431 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253789 | Contramarco | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253649, 28253776 | 28253774 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253779 | Infra Elétrica em Alvenaria | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 5 | - | - | 18160.5485 | 18160.5485 | - | - | 28253639, 28253776 | 28253774 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253777 | Infra Hidrossanitária em Alvenaria | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 5 | - | - | 96554.1373 | 96554.1373 | - | - | 28253637, 28253776 | 28253774 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154895 | Ar Condicionado | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154871, 30154894, 30154962 | 30154863, 30154893, 30154898 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154896 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 35797.5358 | 35797.5358 | - | - | 30154871, 30154894, 30154963 | 30154863, 30154920 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154897 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-07-17 | 2026-07-27 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154871, 30154894, 30154964 | 30154863, 30154920 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154827 | Luminárias | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 85007.482 | 85007.482 | - | - | 30154804, 30154795 | 30154760, 30154796, 30154828, 30154829, 30154830 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154823 | Módulos Elétricos | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154804, 30154795 | 30154756, 30154796 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154848 | Guarda Corpo | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154838, 30154791 | 30154781, 30154853 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154790 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154789, 30154791 | 30154723 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154820 | Rodapé | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 2939.814 | 2939.814 | - | - | 30154804 | 30154753 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154737 | Mobiliário | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154804, 30154727 | 30154670, 30154756, 30154759, 30154760, 30154761, 30154762, 30154763, 30154764, 30154753 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154728 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 23107.482 | 23107.482 | - | - | 30154795, 30154727 | 30154661, 30154729, 30154756, 30154760 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154724 | Deck de Madeira | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 64138.8861 | 64138.8861 | - | - | 30154773, 30154771, 30154722, 30154791, 30154727 | 30154657, 30154723, 30154781 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154660 | Piso Amadeirado | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 94092.0568 | 94092.0568 | - | - | 30154691, 30154727 | 30154657, 30154661, 30154670 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154698 | Louças | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154691, 30154765 | 30154664, 30154665, 30154701 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543122 | Lareira | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543121 | 34543123 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154349 | Forro | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 44522.5251 | 44522.5251 | - | - | 30154416, 30154347 | 30154282, 30154353 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154266 | Rejunte | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154333, 30154280, 30154281, 30154285 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154280 | Revestimento Parede | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 46323.7945 | 46323.7945 | - | - | 30154265, 30154347 | 26599990, 30154282, 30154285, 30154266 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154281 | Revestimento Piso | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 6952.423 | 6952.423 | - | - | 30154265, 30154348 | 30154285, 30154266 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154285 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 11427.2487 | 11427.2487 | - | - | 30154280, 30154281, 30154352 | 30154266 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660654 | Chapim | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660660 | 30660655 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153510 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 8648.0532 | 8648.0532 | - | - | 30153470, 30153471, 30153577 | 30153460, 30153509 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153511 | Infra Dados | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30153470, 30153471, 30153578 | 30153460, 30153479 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153500 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 8648.0532 | 8648.0532 | - | - | 30153567, 30153470, 30153471 | 30153451, 30153460, 30153463, 30153509 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153063 | Reboco | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 12794.1102 | 12794.1102 | - | - | 30153065, 30153066, 30153130 | 30153064, 30153099 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153034 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153033 | 30152967, 30153030 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152938 | Prolongadores | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152934, 30153005 | 30152871, 30152936, 30152937, 30152966, 30152971 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257710 | Infra AC | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 122374.6502 | 122374.6502 | - | - | 28257721, 28257748, 28257747, 28257714, 28257712 | 28257711 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257732 | Infra Exaustão | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 72027.2233 | 72027.2233 | - | - | 28257721, 28257748, 28257747, 28257712, 28257714 | 28257726 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29160823 | Cortes no Contrapiso p/ Grelhas | - | Cozinhas | Rec - Térreo Cozinha | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28257714 | 28442003, 29858533 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162608 | Contrapiso | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 127530.4357 | 127530.4357 | - | - | 29162607 | 29162617 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260886 | Infra Incêndio | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 96116.9361 | 96116.9361 | - | - | 28260895, 28260921, 28260922 | 28260885, 28260884, 28260906 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260887 | Infra Gás | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 28260895, 28260921, 28260922 | 28260885 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36506194 | Cabeamento Elétrico | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 138116.5714 | 0 | - | - | 28260922 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260888 | Infra Hidrossanitária | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 96975.2648 | 96975.2648 | - | - | 28260895, 28260921, 28260922 | 28260885, 28260884, 28260906, 28262035 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262024 | Reboco | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 3957.7348 | 3957.7348 | - | - | 28262022 | 28262034, 28262035, 28262040, 28262041 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262023 | Contrapiso | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 7 | - | - | 101917.3771 | 101917.3771 | - | - | 28262022 | 28262034, 28262035, 28262040, 28262041 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29261188 | 1a Etapa Pintura | - | Não agrupado | Rec - Escadas Serv | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29261187 | 29261189 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262474 | Tratamento e Impermeabilização do Poço | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 01 | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 1581.44 | 1581.44 | - | - | 28260880, 28262022 | 29262475, 29262467 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283610 | Chapisco e Talisca | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Esq | - | - | 2026-12-22 | 2027-01-04 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 8 | - | - | 4289.1255 | 4289.1255 | - | - | 29283609, 29283619 | 29283604, 29283601 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268003 | Reboco | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-07-02 | 2026-07-27 | 2026-10-07 | 2026-11-03 | 18 | - | - | 36828.9961 | 36828.9961 | - | - | 28267981, 28267982, 28267993, 28268055 | 28268004 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453440 | Bombas e Filtros | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 109456.5304 | 109456.5304 | - | - | 28453441 | 28453438 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267942 | 1a Etapa Drywall | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-09 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | 8 | - | - | 51908.895 | 51908.895 | - | - | 28267952 | 28267890, 28267943, 28267931, 28267968, 28267953, 28267933, 28267969, 28267971, 28267934, 28267935 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267900 | Contrapiso | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 22488.8642 | 22488.8642 | - | - | 28267899, 28267952 | 28267890, 29122393 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122394 | Reboco | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Serviço | - | - | 2026-08-25 | 2026-09-08 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 5884.9671 | 5884.9671 | - | - | 29122392, 28267899 | 29122764, 29122395 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125023 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 01 | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125022 | 29125020 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125014 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 02 | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125013 | 29125011 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125008 | Montagem Andaimes | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 03 | - | - | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125017, 28267899 | 29125009, 29124999 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29124999 | Montagem Andaimes | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 04 | - | - | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 2026-10-07 | 2026-10-21 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125008 | 29125000 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570665 | Infra Elétrica Teto | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570664 | 30570669 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570696 | Infra Dados | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 1701.501 | 1701.501 | - | - | 30570664 | 30570669 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570693 | Infra Elétrica Parede | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 20430.6171 | 20430.6171 | - | - | 30570664 | 30570669 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570692 | Prolongadores | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570664 | 30570648, 30570650, 30570651, 30570652, 30570675, 30589419 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797006 | Alvenaria | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2026-10-07 | 2026-11-05 | 2026-10-07 | 2026-11-05 | 20 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797002 | 30797007 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660318 | Esquadrias de Ferro | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660317 | 30660319 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660677 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 10 | - | - | 22992.8295 | 22992.8295 | - | - | 30660670, 30660671 | 30660686 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660676 | Infra de SPDA | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 10 | - | - | 13060.4022 | 13060.4022 | - | - | 30660670, 30660671 | 30660686, 36513790 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660684 | Infra Irrigação | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 10 | - | - | 19574.0286 | 19574.0286 | - | - | 30660671, 30660670 | 30660686 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660685 | Infra Drenagem | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660671, 30660670 | 30660686 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36513790 | Infra Elétrica | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 5 | - | - | 11949.7175 | 0 | - | - | 30660676 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599979 | Montagem Andaimes | - | BLOCO B4 | B4 - Fachada | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660671 | 26599980 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153339 | Infra Incêndio | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30153336, 30153340, 30153406 | 30153272, 30153375 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153373 | Infra Gás | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153336, 30153340, 30153440 | 30153306, 30153375 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153338 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30153336, 30153340, 30153405 | 30153271, 30153337, 30153341, 30153365, 30153375 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153368 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30153367, 30153435, 30153340 | 30153301, 30153369 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153205 | Infra Incêndio | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 7 | - | - | 25022.7031 | 25022.7031 | - | - | 30153202, 30153206 | 30153138, 30153241 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153239 | Infra Gás | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153202, 30153206 | 30153172, 30153241 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153204 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 7 | - | - | 25246.157 | 25246.157 | - | - | 30153202, 30153206 | 30153137, 30153203, 30153207, 30153241 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153234 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30153233, 30153206 | 30153167, 30153235 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152863 | Contrapiso | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | 7 | - | - | 28573.4152 | 28573.4152 | - | - | 30152862, 30152930 | 30152867, 30152895, 30152898 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268141 | Infra Incêndio | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 2026-10-08 | 2026-10-26 | 12 | - | - | 31943.1158 | 31943.1158 | - | - | 28268150, 28268177, 28268176 | 28268089, 28268140 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268161 | Infra Exaustão | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 2026-10-08 | 2026-10-26 | 12 | - | - | 20504.2831 | 20504.2831 | - | - | 28268150, 28268177, 28268176 | 28268109, 28268155 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268142 | Infra Gás | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 2026-10-08 | 2026-10-26 | 12 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 28268150, 28268177, 28268176 | 28268090, 28268140 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36506195 | Cabeamento Elétrico | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 5 | - | - | 45901.1057 | 0 | - | - | 28268177 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268143 | Infra Hidrossanitária | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-06-18 | 2026-07-03 | 2026-10-08 | 2026-10-26 | 12 | - | - | 32228.3693 | 32228.3693 | - | - | 28268150, 28268177, 28268176 | 28268091, 28268139, 28268140 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268046 | 1a Etapa Drywall | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-07-08 | 2026-07-21 | 2026-10-08 | 2026-10-22 | 10 | - | - | 32005.0466 | 32005.0466 | - | - | 28268056, 28268098 | 28268035, 28268037, 28268038, 28268039, 28268047, 28268057, 28268072, 28268073, 28268075 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30657905 | Limpeza Final | - | BLOCO A1 | A1 - Cobertura | - | - | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30657904, 30657903, 30657906 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153679 | Forro | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 7 | - | - | 24369.8193 | 24369.8193 | - | - | 30153677, 30153746, 30153664 | 30153683 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660521 | Chapim | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660527 | 30660522 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154930 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-07-21 | 2026-07-29 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 7 | - | - | 8918.7651 | 8918.7651 | - | - | 30154960, 30154961, 30154962, 30154929, 30154963, 30154964, 30154957, 30154965, 30154997 | 30154863, 30154931, 30154932, 30154933, 30154967, 30154968, 30154970 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33668583 | Peitoril de Granito | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | - | 33668584 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670256 | Peitoril de Granito | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 5 | - | - | 14361.3154 | 0 | - | - | - | 33670257 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153527 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 7 | - | - | 18466.2884 | 18466.2884 | - | - | 30153576, 30153542, 30153567, 30153577, 30153578, 30153594 | 30153460, 30153528 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153002 | Infra AC | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 7 | - | - | 27339.4033 | 27339.4033 | - | - | 30153001, 30153003 | 30152935, 30153031, 30153040, 30153041, 30153042, 30773417 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153006 | Infra Exaustão | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 7 | - | - | 16091.4152 | 16091.4152 | - | - | 30153001, 30153003 | 30152939, 30152991 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773417 | Renovação de Ar | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153002 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33715780 | Revestimento de Lareira | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 5 | - | - | 6228.0198 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598503 | Revestimento Cerâmico | - | BLOCO A4 | A4 - Fachada | - | - | 2026-11-27 | 2026-12-24 | 2026-10-13 | 2026-11-10 | 20 | - | - | 204054.186 | 204054.186 | - | - | 26598506, 30153677 | 26598507 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154603 | Mobiliário | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154593 | 30154536, 30154622, 30154625, 30154626, 30154627, 30154628, 30154629, 30154630, 30154619 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154594 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 7 | - | - | 23637.77 | 23637.77 | - | - | 30154593 | 30154595, 30154622, 30154626 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154590 | Deck de Madeira | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30154639, 30154637, 30154588, 30154593 | 30154523, 30154589, 30154647 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154526 | Piso Amadeirado | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 96482.353 | 96482.353 | - | - | 30154557, 30154593 | 30154459, 30154523, 30154527, 30154536 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154564 | Louças | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154557, 30154631 | 30154497, 30154530, 30154531, 30154567 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154503 | Pergolado | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154471, 30154504, 30154457 | 30154454, 30154456, 30154513 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154489 | Bancadas | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-07 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30154457, 30154556 | 30154490 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154458 | Esquadria de PVC | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 274257.1147 | 274257.1147 | - | - | 30154457, 30154525 | 30154391 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154454 | Infra Pluvial | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154503, 30154521 | 30154387, 30154455, 30154456 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154191 | Piso Amadeirado | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 96482.353 | 96482.353 | - | - | 30154222 | 30154124, 30154188, 30154192, 30154201 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154229 | Louças | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154222 | 30154162, 30154195, 30154196, 30154232 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154168 | Pergolado | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154136, 30154169, 30154122 | 30154119, 30154121, 30154178 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154154 | Bancadas | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30154122, 30154221 | 30154087, 30154155 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154123 | Esquadria de PVC | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 274257.1147 | 274257.1147 | - | - | 30154122, 30154190 | 30154056 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154119 | Infra Pluvial | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154168, 30154186 | 30154052, 30154120, 30154121 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154085 | Emassamento | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 25364.6879 | 25364.6879 | - | - | 30154081, 30154152 | 30154018, 30154055 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154055 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 9349.0734 | 9349.0734 | - | - | 30154085 | 30154056, 30154087, 30154097, 30154098, 30154101 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154420 | Emassamento | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 24222.4232 | 24222.4232 | - | - | 30154416, 30154487 | 30154353, 30154390 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154390 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 8918.7651 | 8918.7651 | - | - | 30154420 | 30154323, 30154391, 30154422, 30154432, 30154433, 30154436 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154014 | Forro | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 7 | - | - | 41752.7903 | 41752.7903 | - | - | 30154012 | 30153947, 30154018 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153931 | Rejunte | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153998, 30153945, 30153946 | 30153864 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153945 | Revestimento Parede | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 7 | - | - | 46323.7945 | 46323.7945 | - | - | 30153930, 30154012 | 30153878, 30153947, 30153950, 30153931 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153946 | Revestimento Piso | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 7 | - | - | 6952.423 | 6952.423 | - | - | 30153930, 30154013 | 30153879, 30153950, 30153931 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153950 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 7 | - | - | 11427.2487 | 11427.2487 | - | - | 30153945, 30153946, 30154017 | 30153883 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153030 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153003, 30153034 | 30153029 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268099 | Infra Elétrica Teto | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 10384.4741 | 10384.4741 | - | - | 28268098, 28268151, 28268124 | 28268047, 28268103 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268127 | Infra Dados | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 1729.6778 | 1729.6778 | - | - | 28268098, 28268179, 28268124 | 28268075, 28268103 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268125 | Infra Elétrica Parede | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 10 | - | - | 10384.4741 | 10384.4741 | - | - | 28268098, 28268177, 28268124 | 28268073, 28268089, 28268090, 28268091, 28268103, 28268109, 36506196 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155065 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30155064, 30155066, 30155067, 30155132 | 30155103 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155101 | Comunicação Visual | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155064, 30155102, 30155168 | 30155103, 30155105 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155104 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30155064, 30155066, 30155067, 30155171 | 30155103 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153820 | Portas de Madeira | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30153819 | 30153753, 30153789, 30153827 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154998 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | - | - | 5454.029 | 5454.029 | - | - | 30154997, 30154999, 30155000 | 30154931, 30155036 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155034 | Comunicação Visual | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154997, 30155035 | 30154967, 30155036, 30155038 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155037 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154997, 30154999, 30155000 | 30154970, 30155036 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599993 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | BLOCO C2 | C2 - Fachada | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599992 | 26599990 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153596 | Rejunte | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153610, 30153611, 30153615 | 30153529 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153610 | Revestimento Parede | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 7 | - | - | 40004.0805 | 40004.0805 | - | - | 30153595 | 30153543, 30153612, 30153615, 30153596 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153611 | Revestimento Piso | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 7 | - | - | 7234.2003 | 7234.2003 | - | - | 30153595 | 30153544, 30153615, 30153596 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153615 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 7 | - | - | 6220.2964 | 6220.2964 | - | - | 30153610, 30153611 | 30153548, 30153596 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153269 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 7 | - | - | 25063.6749 | 25063.6749 | - | - | 30153265, 30153336 | 30153270, 30153271, 30153272, 30153273, 30153274, 30153299, 30153306, 30153309, 30153310 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153300 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30153264, 30153265, 30153367 | 30153301 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153135 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2026-10-14 | 2026-10-22 | 7 | - | - | 25063.6749 | 25063.6749 | - | - | 30153131, 30153202 | 30153068, 30153136, 30153137, 30153138, 30153139, 30153140, 30153165, 30153172, 30153175, 30153176 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153166 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 5 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30153130, 30153131, 30153233 | 30153099, 30153167 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253638 | Prolongadores | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253623 | 28253624, 28253625, 28253633, 28253640, 28253641, 28253642, 28253644 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151559 | 1a Etapa Drywall | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | - | - | 4640.2448 | 4640.2448 | - | - | 28253623 | 29151560, 29151561 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253774 | Contrapiso | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 5 | - | - | 281051.1098 | 281051.1098 | - | - | 28253634, 28253789, 28253779, 28253777 | 28253763 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155103 | Checklist | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155065, 30155060, 30155100, 30155066, 30155067, 30155101, 30155170, 30155104, 30155102 | 30155105 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155105 | Limpeza Final | - | BLOCO A1 | A1 - 02P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30155101, 30155103, 30155102, 30155172 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155036 | Checklist | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154998, 30154993, 30155033, 30154999, 30155000, 30155034, 30155037, 30155035 | 30154969, 30155038 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155038 | Limpeza Final | - | BLOCO C4 | C4 - Térreo | - | - | 2026-07-24 | 2026-07-30 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30155034, 30155036, 30155035 | 30154971 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543123 | Lareira | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543122 | 34543124 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153863 | Impermeabilização | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 14672.6022 | 14672.6022 | - | - | 30153862, 30153930 | 30153878, 30153879 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153443 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 7 | - | - | 8648.0532 | 8648.0532 | - | - | 30153403, 30153404 | 30153376, 30153393, 30153442 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153444 | Infra Dados | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 7 | - | - | 1368.4605 | 1368.4605 | - | - | 30153403, 30153404 | 30153377, 30153393, 30153412 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153433 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 7 | - | - | 8648.0532 | 8648.0532 | - | - | 30153403, 30153404 | 30153366, 30153384, 30153393, 30153396, 30153442 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152937 | Infra Incêndio | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 7 | - | - | 25464.0602 | 25464.0602 | - | - | 30152934, 30152938, 30153004 | 30152870, 30152973 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152971 | Infra Gás | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30152934, 30152938, 30153038 | 30152904, 30152973 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152936 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 7 | - | - | 25691.4554 | 25691.4554 | - | - | 30152934, 30152938, 30153003 | 30152869, 30152935, 30152939, 30152963, 30152973 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152966 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30152965, 30153033, 30152938 | 30152899, 30152967 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29858533 | Impermeabilização Áreas Molhadas | - | Cozinhas | Rec - Térreo Cozinha | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29160823 | 29858534 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29261189 | Corrimãos | - | Não agrupado | Rec - Escadas Serv | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 12123.72 | 12123.72 | - | - | 29261188 | 29261191, 29261190 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262475 | Caiação e Estucamento | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 01 | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29262474 | 29262476, 29262468 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262467 | Tratamento e Impermeabilização do Poço | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 02 | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 1581.44 | 1581.44 | - | - | 29262474 | 29262468 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283600 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Dir | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283599, 29283609 | 29283591, 29283601 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283590 | Montagem Andaimes | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Posterior | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-17 | 2026-10-15 | 2026-10-28 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283599 | 29283591 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453439 | Infra Hidrossanitária | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 15 | - | - | 4822.8085 | 4822.8085 | - | - | 28453441, 28453460 | 28453438 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453437 | Infra Elétrica | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2026-07-22 | 2026-08-11 | 2026-10-15 | 2026-11-05 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453441, 28453458 | 28453438 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36526444 | Infra de Automação | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 28705.3605 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125020 | Seladora e Impermeabilização | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 01 | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125023 | 29125021 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125011 | Seladora e Impermeabilização | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 02 | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125014 | 29125002, 29125012 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570648 | Infra AC | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 33992.9584 | 33992.9584 | - | - | 30570664, 30570692 | 30570649 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570650 | Infra Incêndio | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 31169.2864 | 31169.2864 | - | - | 30570664, 30570692 | 30570649 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570675 | Infra Exaustão | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 20007.562 | 20007.562 | - | - | 30570664, 30570692 | 30570669 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570651 | Infra Gás | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30570664, 30570692 | 30570649 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570652 | Infra Hidrossanitária | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 31447.6295 | 31447.6295 | - | - | 30570664, 30570692 | 30570649 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589419 | Prolongadores | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30589418, 30570692 | 30589420 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660498 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 5 | - | - | 32747.4308 | 32747.4308 | - | - | 30660497 | 30660499 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599980 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | BLOCO B4 | B4 - Fachada | - | - | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599979 | 26599981 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153369 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153368, 30153436 | 30153302, 30153365 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153273 | Prolongadores | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153269, 30153340 | 30153271, 30153272, 30153301, 30153306, 30660536 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153235 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153234 | 30153168, 30153231 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153139 | Prolongadores | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153135, 30153206 | 30153072, 30153137, 30153138, 30153167, 30153172 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154893 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | - | - | 6609.9667 | 6609.9667 | - | - | 30154871, 30154895, 30154960 | 30154863 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154898 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | - | - | 2262.8997 | 2262.8997 | - | - | 30154871, 30154895, 30154965 | 30154863 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154920 | Brises | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | - | - | 75300 | 75300 | - | - | 30154915, 30154897, 30154896, 30154987 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154828 | Ar Condicionado | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154804, 30154827 | 30154761, 30154796, 30154826, 30154831 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154829 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 7 | - | - | 35797.5358 | 35797.5358 | - | - | 30154804, 30154827 | 30154762, 30154796, 30154853 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154830 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154804, 30154827 | 30154763, 30154796, 30154853 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598523 | Desmontagem Balancinho | - | BLOCO A2 | A2 - Fachada | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598519 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33668584 | Peitoril de Granito | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | - | - | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33668583 | 33668585 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670257 | Peitoril de Granito | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | - | - | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | - | - | 14361.3154 | 0 | - | - | 33670256 | 33670258 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154282 | Forro | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-24 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 7 | - | - | 24215.9452 | 24215.9452 | - | - | 30154349, 30154280 | 30154286 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660636 | Chapim | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660642 | 30660637 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153509 | Teste Instalações | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153471, 30153473, 30153507, 30153472, 30153500, 30153510, 30153576 | 30153460 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153463 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30153530, 30153500 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153479 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30153546, 30153511 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153064 | Contrapiso | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-10-19 | 2026-10-27 | 7 | - | - | 29010.9349 | 29010.9349 | - | - | 30153063, 30153131 | 30153068, 30153096, 30153099 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262034 | Infra de SPDA | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | - | - | 53350.5378 | 53350.5378 | - | - | 28262023, 28262024, 28260922 | 28262025 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36517045 | Infra Elétrica | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | - | - | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 10 | - | - | 48813.4933 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154490 | Portas de Madeira | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154489, 30154557 | 30154423, 30154459, 30154497 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154155 | Portas de Madeira | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154154, 30154222 | 30154088, 30154124, 30154162 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599990 | Revestimento Cerâmico | - | BLOCO C2 | C2 - Fachada | - | - | 2026-09-17 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 2026-11-17 | 20 | - | - | 205041.0768 | 205041.0768 | - | - | 26599993, 30154280 | 26599994 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153337 | Infra AC | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30153336, 30153338, 30153404 | 30153270, 30153366, 30153375, 30153376, 30153377, 30773397 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153341 | Infra Exaustão | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30153336, 30153338, 30153408 | 30153274, 30153326 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773397 | Renovação de Ar | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153337 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153203 | Infra AC | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 7 | - | - | 27289.547 | 27289.547 | - | - | 30153202, 30153204 | 30153136, 30153232, 30153241, 30153242, 30153243, 30773411 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153207 | Infra Exaustão | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 7 | - | - | 16062.0708 | 16062.0708 | - | - | 30153202, 30153206, 30153204 | 30153140, 30153192 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773411 | Renovação de Ar | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153203 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152867 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 7 | - | - | 20872.6934 | 20872.6934 | - | - | 30152863, 30152934 | 30152868, 30152869, 30152870, 30152871, 30152872, 30152897, 30152904, 30152907, 30152908 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152898 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 6 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30152862, 30152863, 30152965 | 30152899 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29858536 | Revestimento Parede | - | Cozinhas | Rec - Térreo Cozinha | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 7 | - | - | 28060.6877 | 28060.6877 | - | - | 29858534 | 29160812, 29160827 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29858534 | Revestimento Piso | - | Cozinhas | Rec - Térreo Cozinha | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29858533 | 29160812, 29160827, 29858536 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267968 | Prolongadores | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267942 | 28267916, 29105513, 28267943, 28267953, 28267933, 28267969, 28267971, 28267934, 28267935 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105513 | Prolongadores | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267968 | 29105514, 29105517 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153789 | Piso Amadeirado | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | - | - | 96482.353 | 96482.353 | - | - | 30153820 | 30153722, 30153786, 30153790, 30153799 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153827 | Louças | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30153820 | 30153760, 30153830, 30153793, 30153794 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153766 | Pergolado | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153734, 30153767, 30153720 | 30153717, 30153719, 30153776 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153752 | Bancadas | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30153720, 30153819 | 30153685, 30153753 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153721 | Esquadria de PVC | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | - | - | 274257.1147 | 274257.1147 | - | - | 30153720, 30153788 | 30153654 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153717 | Infra Pluvial | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153766, 30153784 | 30153650, 30153718, 30153719 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153683 | Emassamento | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | - | - | 25364.6879 | 25364.6879 | - | - | 30153679, 30153750 | 30153653 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153653 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | - | - | 9349.0734 | 9349.0734 | - | - | 30153683 | 30153654, 30153685, 30153695, 30153696, 30153699 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154932 | Metais | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154930, 30154966, 30154999 | 30154865, 30154931, 30154969, 30154970 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154933 | Acessórios | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 5 | - | - | 7615.6741 | 7615.6741 | - | - | 30154930, 30154966, 30155000 | 30154866, 30154931, 30154969, 30154970 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154968 | Paisagismo | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154930, 30154926, 30155035 | 30154901, 30154967, 30154969, 30154971 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153528 | Impermeabilização | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30153527, 30153595 | 30153461, 30153543, 30153544 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153365 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153338, 30153369 | 30153364 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153231 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153235 | 30153164, 30153230 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153041 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 7 | - | - | 8475.1648 | 8475.1648 | - | - | 30153001, 30153002 | 30152974, 30152991, 30153040 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153042 | Infra Dados | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 7 | - | - | 1368.4605 | 1368.4605 | - | - | 30153001, 30153002 | 30152975, 30152991, 30153010 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153031 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 7 | - | - | 8475.1648 | 8475.1648 | - | - | 30153001, 30153002 | 30152964, 30152982, 30152991, 30152994, 30153040 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253641 | Infra Elétrica Teto | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 2026-10-21 | 2026-11-11 | 15 | - | - | 27240.8228 | 27240.8228 | - | - | 28253623, 28253638 | 28253633 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253640 | Infra Dados | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 2026-10-21 | 2026-11-11 | 15 | - | - | 4537.3359 | 4537.3359 | - | - | 28253623, 28253638 | 28253633 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253642 | Infra Elétrica Parede | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 2026-10-21 | 2026-11-11 | 15 | - | - | 27240.8228 | 27240.8228 | - | - | 28253623, 28253638 | 28253624, 28253625, 28253633, 28253644, 29151560, 29151561 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253763 | Reboco | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | - | - | 119503.0193 | 119503.0193 | - | - | 28253623, 28253774 | 28253764, 28253765, 28253778, 28253780, 28253781, 28253782, 28253784, 29159563 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154760 | Luminárias | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | - | - | 85007.482 | 85007.482 | - | - | 30154737, 30154728, 30154827 | 30154693, 30154729, 30154761, 30154762, 30154763 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154756 | Módulos Elétricos | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154737, 30154728, 30154823 | 30154689, 30154729 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154781 | Guarda Corpo | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154771, 30154848, 30154724 | 30154714, 30154786 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154723 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154722, 30154724, 30154790 | 30154656 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154753 | Rodapé | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | - | - | 2939.814 | 2939.814 | - | - | 30154820, 30154737 | 30154686 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154670 | Mobiliário | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154737, 30154660 | 30154689, 30154692, 30154693, 30154694, 30154695, 30154696, 30154697, 30154686 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154661 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | - | - | 23107.482 | 23107.482 | - | - | 30154728, 30154660 | 30154662, 30154689, 30154693 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154657 | Deck de Madeira | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 10 | - | - | 64138.8861 | 64138.8861 | - | - | 30154706, 30154704, 30154655, 30154724, 30154660 | 30154656, 30154714 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543124 | Lareira | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543123 | 34543125 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153947 | Forro | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | - | - | 41752.7903 | 41752.7903 | - | - | 30154014, 30153945 | 30153880, 30153951 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153864 | Rejunte | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153931, 30153878, 30153879 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153878 | Revestimento Parede | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | - | - | 46323.7945 | 46323.7945 | - | - | 30153863, 30153945 | 26599982, 30153880, 30153883, 30153864 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153879 | Revestimento Piso | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | - | - | 6952.423 | 6952.423 | - | - | 30153863, 30153946 | 30153883, 30153864 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153883 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | - | - | 11427.2487 | 11427.2487 | - | - | 30153878, 30153879, 30153950 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660655 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | - | - | 32741.459 | 32741.459 | - | - | 30660654 | 30660656 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599981 | Chapisco e Talisca | - | BLOCO B4 | B4 - Fachada | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 6 | - | - | 10863.765 | 10863.765 | - | - | 26599980 | 26599976 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152967 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152966, 30153034 | 30152900, 30152963 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152871 | Prolongadores | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152867, 30152938 | 30152869, 30152870, 30152899, 30152904, 30660557 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257711 | Teste Instalações | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28257710, 28257712, 28257713, 28257714 | 28257726 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162617 | Preparação para Paisagismo | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29162608 | 29162618 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260884 | Infra AC | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 10 | - | - | 104824.3124 | 104824.3124 | - | - | 28260895, 28260922, 28260921, 28260888, 28260886 | 28260885, 28262041 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260906 | Infra Exaustão | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 10 | - | - | 61697.4524 | 61697.4524 | - | - | 28260895, 28260922, 28260921, 28260886, 28260888 | 28260900, 28262040 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262035 | Infra Hidrossanitária | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 10 | - | - | 93923.5869 | 93923.5869 | - | - | 28262023, 28262024, 28260888 | 28262025 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29261190 | Luminárias | - | Não agrupado | Rec - Escadas Serv | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | - | - | 1166.2242 | 1166.2242 | - | - | 29261189 | 29261192 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29261191 | Cabeamento Elétrico | - | Não agrupado | Rec - Escadas Serv | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29261189 | 29261192 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262476 | Instalações Provisórias | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 01 | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29262475 | 29262469, 29262477 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262468 | Caiação e Estucamento | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 02 | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29262467, 29262475 | 29262469 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283614 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Frontal | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283613 | 29283611, 29283605 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283604 | Reboco Externo | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Esq | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-20 | 2026-10-22 | 2026-11-09 | 12 | - | - | 40460.7506 | 40460.7506 | - | - | 29283610, 29283613 | 29283605 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283601 | Chapisco e Talisca | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Dir | - | - | 2027-02-11 | 2027-02-22 | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 8 | - | - | 4289.1255 | 4289.1255 | - | - | 29283610, 29283600 | 29283592, 29283595 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267890 | 1a Etapa Drywall | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 8 | - | - | 9027.6339 | 9027.6339 | - | - | 28267900, 28267942 | 28267879, 28267881, 28267882, 28267883, 28267891, 28267901, 28267916, 28267917, 28267919 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122393 | Contrapiso | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Serviço | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 10 | - | - | 6229.1598 | 6229.1598 | - | - | 29122392, 28267900 | 29122763, 29122395 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122764 | Reboco | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Lazer | - | - | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 10 | - | - | 5884.9671 | 5884.9671 | - | - | 29122762, 29122394 | 29122765 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125021 | Revestimento em HPL | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 01 | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-17 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | - | - | 627675.75 | 627675.75 | - | - | 29125020 | 29125024 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36276813 | Revestimentos Especiais | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 01 | - | - | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | - | - | 64416.6512 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125012 | Revestimento em HPL | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 02 | - | - | 2027-02-18 | 2027-02-26 | 2026-10-22 | 2026-10-30 | 7 | - | - | 627675.75 | 627675.75 | - | - | 29125011 | 29125003, 29125015 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36276814 | Revestimentos Especiais | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 02 | - | - | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | - | - | 64416.6512 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125009 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 03 | - | - | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125008, 29125018 | 29125010 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125000 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 04 | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29124999 | 29125001 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570649 | Teste Instalações | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570648, 30570650, 30570651, 30570652 | 30570669 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589420 | Preparação de Superfície | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2026-10-22 | 2026-11-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30589419 | 30589409 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797022 | Alvenaria | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 2026-10-22 | 2026-11-19 | 20 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797018 | 30797023 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660499 | Esquadrias de Ferro | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660498 | 30660500 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153612 | Forro | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 7 | - | - | 45267.853 | 45267.853 | - | - | 30153610 | 30153545, 30153616 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660686 | Preparação de Superfície | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660676, 30660677, 30660685, 30660684 | 30660683 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153272 | Infra Incêndio | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30153269, 30153273, 30153339 | 30153308 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153306 | Infra Gás | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153269, 30153273, 30153373 | 30153308 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153271 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30153269, 30153273, 30153338 | 30153270, 30153274, 30153298, 30153308 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153301 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30153300, 30153368, 30153273 | 30153302 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660536 | Prolongadores | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153273 | 30660537, 30660538 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153138 | Infra Incêndio | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30153135, 30153139, 30153205 | 30153071, 30153174 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153172 | Infra Gás | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153135, 30153139, 30153239 | 30153105, 30153174 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153137 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30153135, 30153139, 30153204 | 30153070, 30153136, 30153140, 30153174 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153167 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30153166, 30153234, 30153139 | 30153100, 30153168 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33714637 | Banco em Pedra | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 5 | - | - | 4178.356 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268072 | Prolongadores | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268046, 28268124 | 28268037, 28268038, 28268039, 28268047, 28268057, 28268073, 28268075 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660522 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | - | - | 32747.4308 | 32747.4308 | - | - | 30660521 | 30660523 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154863 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 7 | - | - | 8918.7651 | 8918.7651 | - | - | 30154893, 30154894, 30154895, 30154862, 30154896, 30154897, 30154890, 30154898, 30154930 | 30154864, 30154865, 30154866, 30154900, 30154901, 30154903, 30660600 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660600 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-08-04 | 2026-08-10 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660599, 30154863 | 30660604, 30660605, 30660607 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33668585 | Peitoril de Granito | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | - | - | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33668584 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670258 | Peitoril de Granito | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | - | - | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | - | - | 14361.3154 | 0 | - | - | 33670257 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153460 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 7 | - | - | 18466.2884 | 18466.2884 | - | - | 30153509, 30153475, 30153500, 30153510, 30153511, 30153527 | 30153461 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153442 | Teste Instalações | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153404, 30153406, 30153440, 30153405, 30153433, 30153443 | 30153375, 30153393 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153396 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | - | - | 36022.4128 | 36022.4128 | - | - | 30153433 | 30153329, 30153393, 30153411 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153412 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | - | - | 2736.921 | 2736.921 | - | - | 30153444 | 30153345 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152935 | Infra AC | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 7 | - | - | 27770.8873 | 27770.8873 | - | - | 30152934, 30152936, 30153002 | 30152868, 30152964, 30152973, 30152974, 30152975, 30773418 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152939 | Infra Exaustão | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 7 | - | - | 16345.3779 | 16345.3779 | - | - | 30152934, 30152936, 30153006 | 30152872, 30152924 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773418 | Renovação de Ar | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152935 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154626 | Luminárias | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30154603, 30154594 | 30154559, 30154595, 30154627, 30154628, 30154629 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154622 | Módulos Elétricos | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 7 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30154603, 30154594 | 30154555, 30154595 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154647 | Guarda Corpo | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154637, 30154590 | 30154580, 30154652 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154589 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154588, 30154590 | 30154522 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154619 | Rodapé | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30154603 | 30154552 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154536 | Mobiliário | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154603, 30154526 | 30154469, 30154555, 30154558, 30154559, 30154560, 30154561, 30154562, 30154563, 30154552 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154527 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 7 | - | - | 23637.77 | 23637.77 | - | - | 30154526 | 30154528, 30154555, 30154559 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154523 | Deck de Madeira | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30154572, 30154570, 30154521, 30154590, 30154526 | 30154456, 30154522, 30154580 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154459 | Piso Amadeirado | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 96482.353 | 96482.353 | - | - | 30154490, 30154526 | 30154456, 30154460, 30154469 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154497 | Louças | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154490, 30154564 | 30154463, 30154464, 30154500 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154201 | Mobiliário | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154191 | 30154134, 30154220, 30154223, 30154224, 30154225, 30154226, 30154227, 30154228, 30154217 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154192 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-11-05 | 7 | - | - | 23637.77 | 23637.77 | - | - | 30154191 | 30154193, 30154220, 30154224 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154188 | Deck de Madeira | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30154237, 30154235, 30154186, 30154191 | 30154121, 30154187, 30154245 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154124 | Piso Amadeirado | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 96482.353 | 96482.353 | - | - | 30154155, 30154191 | 30154057, 30154121, 30154125, 30154134 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154162 | Louças | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154155, 30154229 | 30154095, 30154128, 30154129, 30154165 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154101 | Pergolado | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154069, 30154102, 30154055 | 30154052, 30154054, 30154111 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154087 | Bancadas | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30154055, 30154154 | 30154088 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154056 | Esquadria de PVC | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 274257.1147 | 274257.1147 | - | - | 30154055, 30154123 | 30153989 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154052 | Infra Pluvial | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154101, 30154119 | 30153985, 30154053, 30154054 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154436 | Pergolado | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154404, 30154437, 30154390 | 30154369, 30154387, 30154389, 30154446 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154422 | Bancadas | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 5 | - | - | 40197.7833 | 40197.7833 | - | - | 30154390 | 30154355, 30154423 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154391 | Esquadria de PVC | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 273954.3191 | 273954.3191 | - | - | 30154390, 30154458 | 30154324 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154387 | Infra Pluvial | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154436, 30154454 | 30154320, 30154388, 30154389 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154353 | Emassamento | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 24222.4232 | 24222.4232 | - | - | 30154349, 30154420 | 30154286, 30154323 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154323 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 8918.7651 | 8918.7651 | - | - | 30154353, 30154390 | 30154256, 30154324, 30154355, 30154365, 30154366, 30154369 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154018 | Emassamento | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 23671.0684 | 23671.0684 | - | - | 30154014, 30154085 | 30153951, 30153988 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153988 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10 | - | - | 8727.6531 | 8727.6531 | - | - | 30154018 | 30153921, 30153989, 30154020, 30154030, 30154031, 30154034 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152963 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-10-27 | 2026-11-04 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152936, 30152967 | 30152962 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268139 | Infra AC | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 12 | - | - | 34836.8902 | 34836.8902 | - | - | 28268150, 28268143 | 28268087, 28268140 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268089 | Infra Incêndio | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 12 | - | - | 31685.4497 | 31685.4497 | - | - | 28268098, 28268141, 28268125, 28268124 | 28268037, 28268088 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268109 | Infra Exaustão | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 12 | - | - | 20338.8873 | 20338.8873 | - | - | 28268098, 28268161, 28268125, 28268124 | 28268057, 28268103 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268090 | Infra Gás | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 12 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 28268098, 28268142, 28268125, 28268124 | 28268038, 28268088 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36506196 | Cabeamento Elétrico | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 5 | - | - | 45530.8488 | 0 | - | - | 28268125 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268091 | Infra Hidrossanitária | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-07-06 | 2026-07-21 | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 12 | - | - | 31968.4023 | 31968.4023 | - | - | 28268098, 28268143, 28268125, 28268124 | 28268039, 28268087, 28268088 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267943 | Infra Elétrica Teto | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 12 | - | - | 27445.9462 | 27445.9462 | - | - | 28267942, 28267968 | 28267891, 28267947 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267971 | Infra Dados | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 12 | - | - | 4571.5021 | 4571.5021 | - | - | 28267942, 28267968 | 28267919, 28267947 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267969 | Infra Elétrica Parede | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 2026-10-27 | 2026-11-12 | 12 | - | - | 27445.9462 | 27445.9462 | - | - | 28267942, 28267968 | 28267917, 28267947, 28267953, 28267933, 28267934, 28267935, 36506199 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105514 | Infra Hidrossanitária | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 5 | - | - | 36371.0704 | 36371.0704 | - | - | 29105513 | 29105517, 29105522 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570669 | 2a Etapa Drywall | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 5 | - | - | 5973.4877 | 5973.4877 | - | - | 30570649, 30570675, 30570693, 30570665, 30570696 | 30570670 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153753 | Portas de Madeira | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30153752, 30153820 | 30153686, 30153722, 30153760 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154931 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | - | - | 5454.029 | 5454.029 | - | - | 30154930, 30154932, 30154933, 30154998 | 30154864, 30154969 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154967 | Comunicação Visual | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154930, 30154968, 30155034 | 30154900, 30154969, 30154971 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154970 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154930, 30154932, 30154933, 30155037 | 30154903, 30154969 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154826 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 5 | - | - | 6609.9667 | 6609.9667 | - | - | 30154804, 30154828 | 30154759, 30154796 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154831 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 5 | - | - | 2262.8997 | 2262.8997 | - | - | 30154804, 30154828 | 30154764, 30154796 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154853 | Brises | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 2026-10-28 | 2026-11-11 | 10 | - | - | 64728 | 64728 | - | - | 30154848, 30154830, 30154829 | 30154786 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153529 | Rejunte | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153596, 30153543, 30153544, 30153548 | 30153462 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153543 | Revestimento Parede | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 7 | - | - | 40004.0805 | 40004.0805 | - | - | 30153528, 30153610 | 30153476, 30153545, 30153548, 30153529 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153544 | Revestimento Piso | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 7 | - | - | 7234.2003 | 7234.2003 | - | - | 30153528, 30153611 | 30153477, 30153548, 30153529 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153548 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30153543, 30153544, 30153615 | 30153481, 30153529 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153068 | 1a Etapa Drywall | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 7 | - | - | 25063.6749 | 25063.6749 | - | - | 30153064, 30153135 | 30153069, 30153070, 30153071, 30153072, 30153073, 30153098, 30153105, 30153108, 30153109 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153099 | Preparação Superfície Varanda | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 5 | - | - | 5900.013 | 5900.013 | - | - | 30153063, 30153064, 30153166 | 30153100 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154969 | Checklist | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154931, 30154926, 30154966, 30154932, 30154933, 30154967, 30155036, 30154970, 30154968 | 30154902, 30154971 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154971 | Limpeza Final | - | BLOCO C4 | C4 - 01P | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154967, 30154969, 30154968, 30155038 | 30154904 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543125 | Lareira | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | - | - | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543124 | 34543126 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660656 | Esquadrias de Ferro | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660655 | 30660657 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153376 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 7 | - | - | 8648.0532 | 8648.0532 | - | - | 30153336, 30153337, 30153443 | 30153309, 30153326, 30153375 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153377 | Infra Dados | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30153336, 30153337, 30153444 | 30153310, 30153326, 30153345 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153366 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 7 | - | - | 8648.0532 | 8648.0532 | - | - | 30153336, 30153337, 30153433 | 30153299, 30153317, 30153326, 30153329, 30153375 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153242 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 7 | - | - | 8643.0591 | 8643.0591 | - | - | 30153202, 30153203 | 30153175, 30153192, 30153241 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153243 | Infra Dados | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 7 | - | - | 1365.965 | 1365.965 | - | - | 30153203 | 30153176, 30153192, 30153211 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153232 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 7 | - | - | 8643.0591 | 8643.0591 | - | - | 30153203 | 30153165, 30153183, 30153192, 30153195, 30153241 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152870 | Infra Incêndio | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30152867, 30152871, 30152937 | 30152906 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152904 | Infra Gás | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30152867, 30152871, 30152971 | 30152906 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152869 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30152867, 30152871, 30152936 | 30152868, 30152872, 30152896, 30152906 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152899 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30152898, 30152966, 30152871 | 30152900 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660557 | Prolongadores | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152871 | 30660558, 30660559 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28257726 | 2a Etapa Drywall | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 2026-10-29 | 2026-11-12 | 10 | - | - | 29373.3717 | 29373.3717 | - | - | 28257711, 28257732, 28257748, 28257722, 28257750 | 29877636 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29160827 | Módulo Elétrico | - | Cozinhas | Rec - Térreo Cozinha | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29858536, 29858534 | 29160826 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29160812 | Soleiras e Filetes | - | Cozinhas | Rec - Térreo Cozinha | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 3 | - | - | 4942.5271 | 4942.5271 | - | - | 29858536, 29858534 | 29160826 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29261192 | Checklist | - | Não agrupado | Rec - Escadas Serv | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29261191, 29261190 | 29261193 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262477 | Montagem dos Elevadores | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 01 | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-29 | 2026-10-29 | 2026-11-19 | 15 | - | - | 263888.4667 | 263888.4667 | - | - | 29262476 | 29262478, 29262470 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262469 | Instalações Provisórias | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 02 | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29262468, 29262476 | 29262470 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283611 | Seladora e Impermeabilização | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Frontal | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283614 | 29283612, 29283602 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283591 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Posterior | - | - | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283600, 29283590 | 29283592 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125010 | Chapisco e Talisca | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 03 | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 8 | - | - | 7191.121 | 7191.121 | - | - | 29125009, 29125019 | 29125004 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125001 | Chapisco e Talisca | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 04 | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 2026-10-29 | 2026-11-10 | 8 | - | - | 7191.121 | 7191.121 | - | - | 29125000 | 29124995 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33675349 | Deck de Madeira | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | - | - | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 5 | - | - | 124355 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660683 | Impermeabilização | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 5 | - | - | 79243.9794 | 79243.9794 | - | - | 30660686 | 30660678 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599976 | Reboco Externo | - | BLOCO B4 | B4 - Fachada | - | - | 2026-11-04 | 2026-11-19 | 2026-10-30 | 2026-11-17 | 12 | - | - | 102481.5165 | 102481.5165 | - | - | 26599981 | 26599977 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153302 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153301, 30153369 | 30153298 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660538 | Reboco | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-21 | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 10 | - | - | 12795.4509 | 12795.4509 | - | - | 30660537, 30660536 | 26599971, 30660543, 30660544, 30660551, 30660552 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660537 | Contrapiso | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-21 | 2026-10-30 | 2026-11-13 | 10 | - | - | 29022.7661 | 29022.7661 | - | - | 30660536 | 30660538, 30660543, 30660544, 30660551, 30660552 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153168 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153167, 30153235 | 30153101, 30153164 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153072 | Prolongadores | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153068, 30153139 | 30153070, 30153071, 30153100, 30153105, 30155300 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153040 | Teste Instalações | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153002, 30153004, 30153038, 30153003, 30153031, 30153041 | 30152973, 30152991 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152994 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 5 | - | - | 36022.4128 | 36022.4128 | - | - | 30153031 | 30152927, 30152991, 30153009 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153010 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 5 | - | - | 2736.921 | 2736.921 | - | - | 30153042 | 30152943 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268047 | Infra Elétrica Teto | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 2026-10-30 | 2026-11-11 | 8 | - | - | 21199.3531 | 21199.3531 | - | - | 28268046, 28268099, 28268072 | 28268051 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268075 | Infra Dados | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 2026-10-30 | 2026-11-11 | 8 | - | - | 3531.0456 | 3531.0456 | - | - | 28268046, 28268127, 28268072 | 28268051 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268073 | Infra Elétrica Parede | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 2026-10-30 | 2026-11-11 | 8 | - | - | 21199.3531 | 21199.3531 | - | - | 28268046, 28268125, 28268072 | 28268037, 28268038, 28268039, 28268051, 28268057, 36506197 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660523 | Esquadrias de Ferro | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660522 | 30660524 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660604 | Comunicação Visual | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660600 | 30660606 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660605 | Checklist | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660600 | 30660606 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660607 | Paisagismo | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30660600 | 30660606 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154761 | Ar Condicionado | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154737, 30154760, 30154828 | 30154694, 30154729, 30154759, 30154764 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154762 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 7 | - | - | 35797.5358 | 35797.5358 | - | - | 30154737, 30154760, 30154829 | 30154695, 30154729, 30154786 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154763 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154737, 30154760, 30154830 | 30154696, 30154729, 30154786 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598531 | Desmontagem Balancinho | - | BLOCO A3 | A3 - Fachada | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598527 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660637 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 5 | - | - | 32747.4308 | 32747.4308 | - | - | 30660636 | 30660638 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153880 | Forro | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 7 | - | - | 24215.9452 | 24215.9452 | - | - | 30153947, 30153878 | 30153884 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599982 | Revestimento Cerâmico | - | BLOCO C1 | C1 - Fachada | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-23 | 2026-11-03 | 2026-12-01 | 20 | - | - | 204377.6208 | 204377.6208 | - | - | 26599985, 30153878 | 26599986 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153393 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-12-09 | 2026-12-17 | 2026-11-03 | 2026-11-11 | 7 | - | - | 18466.2884 | 18466.2884 | - | - | 30153443, 30153442, 30153408, 30153444, 30153433, 30153396 | 30153326, 30153394 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123111 | Testes | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 2 | - | - | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123110, 29123118 | 29123104, 29123112, 29123113 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123103 | Montagem dos Elevadores | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 3 | - | - | 2026-11-18 | 2026-12-23 | 2026-11-03 | 2026-12-08 | 25 | - | - | 263888.4667 | 263888.4667 | - | - | 29123102, 29123110 | 29123096, 29123104 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125024 | Brises | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 01 | - | - | 2027-02-18 | 2027-03-03 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 10 | - | - | 174854.4 | 174854.4 | - | - | 29125021 | 29125025 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125015 | Brises | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 02 | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-17 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 10 | - | - | 43713.6 | 43713.6 | - | - | 29125012 | 29125006, 29125016 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154088 | Portas de Madeira | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154087, 30154155 | 30154021, 30154057, 30154095 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154423 | Portas de Madeira | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154422, 30154490 | 30154356, 30154392, 30154430 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153616 | Emassamento | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2026-11-04 | 2026-11-17 | 10 | - | - | 24151.8582 | 24151.8582 | - | - | 30153612 | 30153549, 30153586 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153586 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2026-11-04 | 2026-11-17 | 10 | - | - | 8881.2635 | 8881.2635 | - | - | 30153616 | 30153519, 30153587, 30153618, 30153628, 30153629, 30153632 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153270 | Infra AC | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30153269, 30153271, 30153337 | 30153299, 30153308, 30153309, 30153310, 30773398 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153274 | Infra Exaustão | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30153269, 30153271, 30153341 | 30153259 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773398 | Renovação de Ar | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153270 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153136 | Infra AC | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30153135, 30153137, 30153203 | 30153069, 30153165, 30153174, 30153175, 30153176, 30773412 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153140 | Infra Exaustão | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30153135, 30153137, 30153207 | 30153073, 30153125 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773412 | Renovação de Ar | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153136 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29160826 | Esquadria de PVC/Alumínio | - | Cozinhas | Rec - Térreo Cozinha | - | - | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 5 | - | - | 127376.0157 | 127376.0157 | - | - | 29160812, 29160827 | 29160813 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283595 | Reboco Externo | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Dir | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-10 | 2026-11-04 | 2026-11-19 | 12 | - | - | 40460.7506 | 40460.7506 | - | - | 29283601 | 29283586, 29283596 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267994 | 1a Etapa Drywall | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 5 | - | - | 18464.45 | 18464.45 | - | - | 28268004 | 28267995, 28268023, 28268020, 28267983, 28268021, 28268005, 28267986, 28267985, 28267987 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268020 | Prolongadores | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267994 | 28267995, 28268023, 28268021, 28268005, 28267986, 28267985, 28267987 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105517 | Preparação de Superfície | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2026-09-24 | 2026-10-07 | 2026-11-04 | 2026-11-17 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29105513, 29105514 | 29105515 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267916 | Prolongadores | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267890, 28267968 | 28267881, 28267882, 28267883, 28267891, 28267901, 28267917, 28267919, 29112533, 29119275 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570670 | Impermeabilização | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | - | - | 2248.3586 | 2248.3586 | - | - | 30570669 | 30570676, 30570677, 30570679 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36494498 | Guarda Corpo | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | - | - | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 5 | - | - | 178741.5 | 0 | - | - | 30797057 | 36494499 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797058 | Chapim | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-11-04 | 2026-11-12 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797057 | 30797042, 30797060 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797041 | Revestimento Parede | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2026-12-21 | 2027-02-02 | 2026-11-04 | 2026-12-16 | 30 | - | - | 652813.6348 | 652813.6348 | - | - | 30797040, 30797057 | 30797042, 36494499 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153799 | Mobiliário | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153789 | 30153732, 30153821, 30153818, 30153826, 30153822, 30153825, 30153823, 30153824, 30153815 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153790 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 7 | - | - | 23637.77 | 23637.77 | - | - | 30153789 | 30153818, 30153822, 30153791 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153786 | Deck de Madeira | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30153835, 30153833, 30153784, 30153789 | 30153719, 30153843, 30153785 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153722 | Piso Amadeirado | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | - | - | 96482.353 | 96482.353 | - | - | 30153753, 30153789 | 30153655, 30153719, 30153723, 30153732 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153760 | Louças | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30153753, 30153827 | 30153693, 30153726, 30153727, 30153763 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153699 | Pergolado | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153667, 30153700, 30153653 | 30153650, 30153652, 30153709 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153685 | Bancadas | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30153653, 30153752 | 30153686 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153654 | Esquadria de PVC | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | - | - | 274257.1147 | 274257.1147 | - | - | 30153653, 30153721 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153650 | Infra Pluvial | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153699, 30153717 | 30153651, 30153652 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154865 | Metais | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154863, 30154899, 30154932 | 30154864, 30154902, 30154903 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154866 | Acessórios | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 5 | - | - | 7615.6741 | 7615.6741 | - | - | 30154863, 30154899, 30154933 | 30154864, 30154902, 30154903 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154901 | Paisagismo | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154863, 30154859, 30154968 | 30154900, 30154902, 30154904 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154796 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 7 | - | - | 8727.6531 | 8727.6531 | - | - | 30154826, 30154827, 30154828, 30154795, 30154829, 30154830, 30154823, 30154831 | 30154729, 30154797, 30154798, 30154799, 30154833, 30154834, 30154836 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153461 | Impermeabilização | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30153460, 30153528 | 30153476, 30153477 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153298 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153271, 30153302 | 30153297 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153164 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153168, 30153231 | 30153097, 30153163 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152974 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 7 | - | - | 8475.1648 | 8475.1648 | - | - | 30152934, 30152935, 30153041 | 30152907, 30152924, 30152973 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152975 | Infra Dados | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 7 | - | - | 1390.0582 | 1390.0582 | - | - | 30152934, 30152935, 30153042 | 30152908, 30152924, 30152943 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152964 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 7 | - | - | 8475.1648 | 8475.1648 | - | - | 30152934, 30152935, 30153031 | 30152897, 30152915, 30152924, 30152927, 30152973 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253778 | Prolongadores | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253763 | 28253773, 28253780, 28253781, 28253782 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159563 | 1a Etapa Drywall | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2 | - | - | 4313.9242 | 4313.9242 | - | - | 28253763 | 29159564, 29159565 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154693 | Luminárias | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 7 | - | - | 85007.482 | 85007.482 | - | - | 30154670, 30154661, 30154760 | 30154662, 30154694, 30154695, 30154696 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154689 | Módulos Elétricos | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 7 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154670, 30154661, 30154756 | 30154662 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154714 | Guarda Corpo | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154704, 30154781, 30154657 | 30154719 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154656 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154655, 30154657, 30154723 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154686 | Rodapé | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 7 | - | - | 2939.814 | 2939.814 | - | - | 30154753, 30154670 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154627 | Ar Condicionado | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154603, 30154626 | 30154560, 30154595, 30154625, 30154630 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154628 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30154603, 30154626 | 30154561, 30154595, 30154652 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154629 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2026-11-06 | 2026-11-16 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154603, 30154626 | 30154562, 30154595, 30154652 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543126 | Lareira | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | - | - | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543125 | 34543127 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152900 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 2026-11-06 | 2026-11-10 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152899, 30152967 | 30152896 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660559 | Reboco | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-21 | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 10 | - | - | 12036.0627 | 12036.0627 | - | - | 30660558, 30660557 | 26599955, 30660564, 30660565, 30660572, 30660573 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660558 | Contrapiso | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-21 | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 10 | - | - | 28573.4152 | 28573.4152 | - | - | 30660557 | 30660559, 30660564, 30660565, 30660572, 30660573 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162618 | Revestimento Piso | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-29 | 2026-11-06 | 2026-11-27 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29162617 | 29162616, 29162619, 29162620 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260885 | Teste Instalações | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28260884, 28260886, 28260888, 28260887 | 28260900 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262041 | Infra AC | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 5 | - | - | 27194.3667 | 27194.3667 | - | - | 28262023, 28262024, 28260884 | 28262029 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262040 | Infra Exaustão | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 5 | - | - | 16006.0496 | 16006.0496 | - | - | 28262023, 28262024, 28260906 | 28262030 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262025 | Chapim | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-29 | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28262034, 28262035 | 28262026 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29261193 | Limpeza Final | - | Não agrupado | Rec - Escadas Serv | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29261192 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283612 | Revestimento em HPL | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Frontal | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-29 | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 10 | - | - | 325120.25 | 325120.25 | - | - | 29283611 | 29283603, 29283615 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36276783 | Revestimentos Especiais | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Frontal | - | - | - | - | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 5 | - | - | 82117.1014 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283592 | Chapisco e Talisca | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Posterior | - | - | 2027-02-25 | 2027-03-08 | 2026-11-06 | 2026-11-17 | 8 | - | - | 4289.1255 | 4289.1255 | - | - | 29283601, 29283591 | 29283586 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453438 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453437, 28453439, 28453440 | 28453447, 28453449, 28453454, 28453448, 28453453, 28453451 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122395 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Serviço | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-29 | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29122393, 29122394 | 29122396, 29122765 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122763 | Contrapiso | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Lazer | - | - | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 10 | - | - | 12744.9391 | 12744.9391 | - | - | 29122762, 29122393 | 29122765 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589409 | Impermeabilização | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 5 | - | - | 59579.1295 | 59579.1295 | - | - | 30589420 | 30589410, 30589411 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797007 | Instalações Elétricas Alvenaria | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797006 | 30797008 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153545 | Forro | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 7 | - | - | 44675.4375 | 44675.4375 | - | - | 30153612, 30153543 | 30153478, 30153549 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660678 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2026-11-09 | 2026-11-23 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660683 | 30660672 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153071 | Infra Incêndio | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 7 | - | - | 27046.6287 | 27046.6287 | - | - | 30153068, 30153072, 30153138 | 30153107 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153105 | Infra Gás | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 7 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 30153068, 30153072, 30153172 | 30153107 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153070 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 7 | - | - | 27288.1564 | 27288.1564 | - | - | 30153068, 30153072, 30153137 | 30153069, 30153073, 30153107 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153100 | Impermeabilização Varanda | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | - | - | 30756.4391 | 30756.4391 | - | - | 30153099, 30153167, 30153072 | 30153101 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155300 | Prolongadores | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153072, 30155299 | 30155302 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152991 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-12-09 | 2026-12-17 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 7 | - | - | 15378.4781 | 15378.4781 | - | - | 30153041, 30153040, 30153006, 30153042, 30153031, 30152994 | 30152924, 30152992 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570676 | Revestimento Parede | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 7 | - | - | 124809.2374 | 124809.2374 | - | - | 30570670 | 30570640, 30570680 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570677 | Revestimento Piso | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 7 | - | - | 226837.1891 | 226837.1891 | - | - | 30570670 | 30570640, 30570680 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570679 | Rodapé | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 7 | - | - | 9180.2422 | 9180.2422 | - | - | 30570670 | 30570640, 30570680 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660606 | Limpeza Final | - | BLOCO C4 | C4 - Cobertura | - | - | 2026-08-18 | 2026-08-24 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660605, 30660604, 30660607 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660638 | Esquadrias de Ferro | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660637 | 30660639 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153375 | Teste Instalações | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153337, 30153339, 30153373, 30153338, 30153366, 30153376, 30153442 | 30153308, 30153326 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153329 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30153396, 30153366 | 30153262, 30153326, 30153344 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153345 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30153412, 30153377 | 30153278 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153241 | Teste Instalações | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153203, 30153205, 30153239, 30153204, 30153232, 30153242 | 30153174, 30153192 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153195 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 5 | - | - | 35956.7221 | 35956.7221 | - | - | 30153232 | 30153128 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153211 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 5 | - | - | 2731.93 | 2731.93 | - | - | 30153243 | 30153144 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152868 | Infra AC | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30152867, 30152869, 30152935 | 30152897, 30152906, 30152907, 30152908, 30773419 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152872 | Infra Exaustão | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30152867, 30152869, 30152939 | 30152857 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773419 | Renovação de Ar | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152868 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283605 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Esq | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283604, 29283614 | 29283596, 29283602 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123112 | Proteção do Elevador | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 2 | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123111, 29123119 | 29123105 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123113 | Aduelas | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 2 | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-16 | 2026-11-10 | 2026-12-01 | 15 | - | - | 10825.6068 | 10825.6068 | - | - | 29123111, 29123120 | 29123106 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26598507 | Desmontagem Balancinho | - | BLOCO A4 | A4 - Fachada | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26598503 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154559 | Luminárias | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30154536, 30154527, 30154626 | 30154492, 30154528, 30154560, 30154561, 30154562 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154555 | Módulos Elétricos | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 7 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30154536, 30154527, 30154622 | 30154488, 30154528 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154580 | Guarda Corpo | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154570, 30154647, 30154523 | 30154513, 30154585 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154522 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154521, 30154523, 30154589 | 30154455 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154552 | Rodapé | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30154619, 30154536 | 30154485 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154469 | Mobiliário | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154536, 30154459 | 30154488, 30154491, 30154492, 30154493, 30154494, 30154495, 30154496, 30154485 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154460 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-09 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 7 | - | - | 23637.77 | 23637.77 | - | - | 30154459 | 30154461, 30154488, 30154492 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154456 | Deck de Madeira | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-14 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30154505, 30154503, 30154454, 30154523, 30154459 | 30154455, 30154513 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154224 | Luminárias | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30154201, 30154192 | 30154157, 30154193, 30154225, 30154226, 30154227 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154245 | Guarda Corpo | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154235, 30154188 | 30154178, 30154250 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154187 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154186, 30154188 | 30154120 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154217 | Rodapé | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30154201 | 30154150 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154134 | Mobiliário | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154201, 30154124 | 30154067, 30154153, 30154156, 30154157, 30154158, 30154159, 30154160, 30154161, 30154150 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154125 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-19 | 7 | - | - | 23637.77 | 23637.77 | - | - | 30154124 | 30154126, 30154153, 30154157 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154121 | Deck de Madeira | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30154170, 30154168, 30154119, 30154188, 30154124 | 30154054, 30154120, 30154178 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154057 | Piso Amadeirado | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 96482.353 | 96482.353 | - | - | 30154088, 30154124 | 30153990, 30154054, 30154058, 30154067 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154095 | Louças | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154088, 30154162 | 30154061, 30154062, 30154098 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154392 | Piso Amadeirado | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 94092.0568 | 94092.0568 | - | - | 30154423 | 30154325, 30154389, 30154393, 30154402 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154430 | Louças | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154423 | 30154363, 30154396, 30154397, 30154433 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154369 | Pergolado | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154337, 30154436, 30154370, 30154323 | 30154302, 30154320, 30154322, 30154379 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154355 | Bancadas | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-01 | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 5 | - | - | 40197.7833 | 40197.7833 | - | - | 30154323, 30154422 | 30154288, 30154356 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154324 | Esquadria de PVC | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 273954.3191 | 273954.3191 | - | - | 30154323, 30154391 | 30154257 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154320 | Infra Pluvial | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154369, 30154387 | 30154253, 30154321, 30154322 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154286 | Emassamento | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 24222.4232 | 24222.4232 | - | - | 30154282, 30154353 | 30154256 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154256 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-09-25 | 2026-10-08 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 8918.7651 | 8918.7651 | - | - | 30154286, 30154323 | 30154257, 30154288, 30154298, 30154299, 30154302 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154034 | Pergolado | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154002, 30154035, 30153988 | 30153967, 30153985, 30153987, 30154044 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154020 | Bancadas | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 5 | - | - | 40197.7833 | 40197.7833 | - | - | 30153988 | 30153953, 30154021 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153989 | Esquadria de PVC | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 273954.3191 | 273954.3191 | - | - | 30153988, 30154056 | 30153922 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153985 | Infra Pluvial | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154034, 30154052 | 30153918, 30153986, 30153987 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153951 | Emassamento | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 23671.0684 | 23671.0684 | - | - | 30153947, 30154018 | 30153884, 30153921 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153921 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 8727.6531 | 8727.6531 | - | - | 30153951, 30153988 | 30153854, 30153922, 30153953, 30153963, 30153964, 30153967 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152896 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152869, 30152900 | 30152895 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29160813 | Montagem Cozinha | - | Cozinhas | Rec - Térreo Cozinha | - | - | 2026-12-11 | 2026-12-24 | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29160826 | 28441993, 29160814 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112533 | Prolongadores | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29112532, 28267916 | 28360161, 29112534, 29112536 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119275 | Prolongadores | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267916 | 29119276, 29119279 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125004 | Reboco Externo | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 03 | - | - | 2026-12-09 | 2026-12-24 | 2026-11-11 | 2026-11-27 | 12 | - | - | 64144.688 | 64144.688 | - | - | 29125010, 29125013 | 29125005 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29124995 | Reboco Externo | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 04 | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-13 | 2026-11-11 | 2026-11-27 | 12 | - | - | 64144.688 | 64144.688 | - | - | 29125001 | 29124996 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33723126 | Pintura Especial | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 5 | - | - | 3460.2884 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153686 | Portas de Madeira | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30153685, 30153753 | 30153655, 30153693 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154864 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | - | - | 5454.029 | 5454.029 | - | - | 30154863, 30154865, 30154866, 30154931 | 30154902 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154900 | Comunicação Visual | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154863, 30154901, 30154967 | 30154902, 30154904 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154903 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154863, 30154865, 30154866, 30154970 | 30154902 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154759 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 5 | - | - | 6609.9667 | 6609.9667 | - | - | 30154737, 30154761, 30154826 | 30154692, 30154729 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154764 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 5 | - | - | 2262.8997 | 2262.8997 | - | - | 30154737, 30154761, 30154831 | 30154697, 30154729 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154786 | Brises | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 10 | - | - | 64728 | 64728 | - | - | 30154781, 30154763, 30154762, 30154853 | 30154719 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153462 | Rejunte | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153529, 30153476, 30153477, 30153481 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153476 | Revestimento Parede | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 7 | - | - | 40004.0805 | 40004.0805 | - | - | 30153461, 30153543 | 26599974, 30153478, 30153481, 30153462 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153477 | Revestimento Piso | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 7 | - | - | 7234.2003 | 7234.2003 | - | - | 30153461, 30153544 | 30153481, 30153462 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153481 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 7 | - | - | 10733.4848 | 10733.4848 | - | - | 30153476, 30153477, 30153548 | 30153462 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153394 | Impermeabilização | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 5 | - | - | 7115.6555 | 7115.6555 | - | - | 30153393 | 30153327, 30153409, 30153410 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253625 | Infra Incêndio | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-08-21 | 2026-09-11 | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 15 | - | - | 83118.0969 | 83118.0969 | - | - | 28253623, 28253638, 28253642 | 28253643 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253624 | Infra Exaustão | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-08-21 | 2026-09-11 | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 15 | - | - | 53353.4987 | 53353.4987 | - | - | 28253623, 28253638, 28253642 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253633 | Cabeamento Elétrico | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 2026-11-12 | 2026-11-26 | 10 | - | - | 119437.7083 | 119437.7083 | - | - | 28253640, 28253638, 28253641, 28253642 | 28253621 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253644 | Infra Hidrossanitária | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-08-21 | 2026-09-11 | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 15 | - | - | 83860.3454 | 83860.3454 | - | - | 28253623, 28253638, 28253642 | 28253621, 28253643 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151560 | Infra Hidrossanitária em Drywall | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29151559, 28253642 | 29151562 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151561 | Infra Elétrica em Drywall | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-25 | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29151559, 28253642 | 29151562 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253781 | Infra Elétrica Teto | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-08-21 | 2026-09-11 | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 15 | - | - | 27240.8228 | 27240.8228 | - | - | 28253763, 28253778 | 28253773 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253780 | Infra Dados | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-08-21 | 2026-09-11 | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 15 | - | - | 4537.3359 | 4537.3359 | - | - | 28253763, 28253778 | 28253773 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253782 | Infra Elétrica Parede | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-08-21 | 2026-09-11 | 2026-11-12 | 2026-12-03 | 15 | - | - | 27240.8228 | 27240.8228 | - | - | 28253763, 28253778 | 28253764, 28253765, 28253773, 28253784, 29159564, 29159565 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36506197 | Cabeamento Elétrico | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | - | - | 2026-11-12 | 2026-11-18 | 5 | - | - | 92948.8133 | 0 | - | - | 28268073 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154902 | Checklist | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154864, 30154859, 30154899, 30154865, 30154866, 30154900, 30154969, 30154903, 30154901 | 30154904 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154904 | Limpeza Final | - | BLOCO C4 | C4 - 02P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-27 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154900, 30154902, 30154901, 30154971 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543127 | Lareira | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | - | - | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543126 | 34543128 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153309 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 7 | - | - | 8648.0532 | 8648.0532 | - | - | 30153269, 30153270, 30153376 | 30153259, 30153308 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153310 | Infra Dados | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30153269, 30153270, 30153377 | 30153259, 30153278 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153299 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 7 | - | - | 8648.0532 | 8648.0532 | - | - | 30153269, 30153270, 30153366 | 30153250, 30153259, 30153262, 30153308 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153175 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 7 | - | - | 8643.0591 | 8643.0591 | - | - | 30153135, 30153136, 30153242 | 30153108, 30153125, 30153174 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153176 | Infra Dados | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30153135, 30153136, 30153243 | 30153109, 30153125, 30153144 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153165 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2026-11-13 | 2026-11-24 | 7 | - | - | 8643.0591 | 8643.0591 | - | - | 30153135, 30153136, 30153232 | 30153098, 30153116, 30153125, 30153128, 30153174 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877636 | Impermeabilização Áreas Molhadas | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | - | - | 35091.1551 | 35091.1551 | - | - | 28257726 | 29877605, 29877618 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28260900 | 2a Etapa Drywall | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2026-12-22 | 2027-01-06 | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 10 | - | - | 24591.9381 | 24591.9381 | - | - | 28260885, 28260922, 28260896, 28260906, 28260924 | 31682833, 29877574 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262030 | Montagem dos Exaustores | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28262040 | 28262028 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268140 | Teste Instalações | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-07-22 | 2026-07-28 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268139, 28268141, 28268142, 28268143 | 28268088, 28268155 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268087 | Infra AC | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-07-22 | 2026-08-06 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 12 | - | - | 34555.8818 | 34555.8818 | - | - | 28268098, 28268139, 28268091 | 28268035, 28268088 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268037 | Infra Incêndio | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 8 | - | - | 64684.1654 | 64684.1654 | - | - | 28268046, 28268089, 28268073, 28268072 | 28268036 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268057 | Infra Exaustão | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 8 | - | - | 41520.7598 | 41520.7598 | - | - | 28268046, 28268109, 28268073, 28268072 | 28268051 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268038 | Infra Gás | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 8 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 28268046, 28268090, 28268073, 28268072 | 28268036 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268039 | Infra Hidrossanitária | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-08-10 | 2026-08-19 | 2026-11-13 | 2026-11-25 | 8 | - | - | 65261.798 | 65261.798 | - | - | 28268046, 28268091, 28268073, 28268072 | 28268035, 28268036 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267995 | Infra Elétrica Teto | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-17 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 12 | - | - | 30029.1934 | 30029.1934 | - | - | 28267994, 28268020 | 28267999 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268023 | Infra Dados | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-17 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 12 | - | - | 5001.7776 | 5001.7776 | - | - | 28267994, 28268020 | 28267999 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268021 | Infra Elétrica Parede | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-17 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 12 | - | - | 30029.1934 | 30029.1934 | - | - | 28267994, 28268020 | 28267999, 28268005, 28267986, 28267985, 28267987, 36506198 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36526969 | Infra de SPDA | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | - | - | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | - | - | 52510.2668 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267933 | Infra Incêndio | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-22 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 12 | - | - | 83743.9762 | 83743.9762 | - | - | 28267942, 28267969, 28267968 | 28267881, 28267932 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267953 | Infra Exaustão | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-22 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 12 | - | - | 53755.2506 | 53755.2506 | - | - | 28267942, 28267969, 28267968 | 28267901, 28267947 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267934 | Infra Gás | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-22 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 12 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 28267942, 28267969, 28267968 | 28267882, 28267932 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36506199 | Cabeamento Elétrico | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | - | - | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | - | - | 120337.0742 | 0 | - | - | 28267969 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267935 | Infra Hidrossanitária | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-22 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 12 | - | - | 84491.8138 | 84491.8138 | - | - | 28267942, 28267969, 28267968 | 28267883, 28267931, 28267932 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267891 | Infra Elétrica Teto | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-22 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 12 | - | - | 11401.1015 | 11401.1015 | - | - | 28267890, 28267943, 28267916 | 28267895 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267919 | Infra Dados | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-22 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 12 | - | - | 1899.0112 | 1899.0112 | - | - | 28267890, 28267971, 28267916 | 28267895 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267917 | Infra Elétrica Parede | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-22 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 12 | - | - | 11401.1015 | 11401.1015 | - | - | 28267890, 28267969, 28267916 | 28267881, 28267882, 28267883, 28267895, 28267901, 36506200 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36526952 | Infra de SPDA | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | - | - | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 5 | - | - | 19936.4291 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589411 | Reboco | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 10 | - | - | 4355.9293 | 4355.9293 | - | - | 30589409 | 30589421, 30589422, 30598224 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589410 | Contrapiso | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 10 | - | - | 18930.1318 | 18930.1318 | - | - | 30589409 | 30589421, 30589422 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797060 | Luminárias | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2026-12-31 | 2027-01-21 | 2026-11-13 | 2026-12-04 | 15 | - | - | 34986.7273 | 34986.7273 | - | - | 30797058 | 30797044, 30797061 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154798 | Metais | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154796, 30154832 | 30154731, 30154797, 30154835, 30154836 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154799 | Acessórios | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 5 | - | - | 10154.2321 | 10154.2321 | - | - | 30154796, 30154832 | 30154732, 30154797, 30154835, 30154836 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154834 | Paisagismo | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154796, 30154792 | 30154767, 30154833, 30154835, 30154837 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660544 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2026-12-22 | 2027-01-06 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 10 | - | - | 22988.6365 | 22988.6365 | - | - | 30660537, 30660538 | 30660553 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660543 | Infra de SPDA | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2026-12-22 | 2027-01-06 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 10 | - | - | 13058.0205 | 13058.0205 | - | - | 30660537, 30660538 | 30660553, 36513791 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660551 | Infra Irrigação | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2026-12-22 | 2027-01-06 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 10 | - | - | 19570.4591 | 19570.4591 | - | - | 30660538, 30660537 | 30660553 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660552 | Infra Drenagem | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660538, 30660537 | 30660553 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36513791 | Infra Elétrica | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 5 | - | - | 11947.5383 | 0 | - | - | 30660543 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599971 | Montagem Andaimes | - | BLOCO B3 | B3 - Fachada | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660538 | 26599972 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153101 | Proteção Mecânica Varanda | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153100, 30153168 | 30153097 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155302 | Preparação de Superfície | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-21 | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155300 | 30155292 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152973 | Teste Instalações | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152935, 30152937, 30152971, 30152936, 30152964, 30152974, 30153040 | 30152906, 30152924 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152927 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 5 | - | - | 36590.9363 | 36590.9363 | - | - | 30152994, 30152964 | 30152860, 30152924, 30152942 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152943 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 5 | - | - | 2780.1165 | 2780.1165 | - | - | 30153010, 30152975 | 30152876 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36494963 | Luminárias | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 5 | - | - | 11662.2424 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154694 | Ar Condicionado | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154670, 30154693, 30154761 | 30154662, 30154692, 30154697 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154695 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 7 | - | - | 35797.5358 | 35797.5358 | - | - | 30154670, 30154693, 30154762 | 30154662, 30154719 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154696 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154670, 30154693, 30154763 | 30154662, 30154719 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154625 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30154603, 30154627 | 30154558, 30154595 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154630 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30154603, 30154627 | 30154563, 30154595 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154652 | Brises | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-18 | 2026-11-17 | 2026-12-01 | 10 | - | - | 43110 | 43110 | - | - | 30154647, 30154629, 30154628 | 30154585 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153326 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2026-12-23 | 2027-01-04 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 7 | - | - | 18466.2884 | 18466.2884 | - | - | 30153376, 30153375, 30153341, 30153393, 30153377, 30153366, 30153329 | 30153259, 30153327 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153192 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-12-09 | 2026-12-17 | 2026-11-17 | 2026-11-26 | 7 | - | - | 18466.2884 | 18466.2884 | - | - | 30153241, 30153207, 30153232, 30153242, 30153243 | 30153125, 30153193 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151562 | Teste Instalações | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2026-11-17 | 2026-11-19 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29151561, 29151560 | 29151542 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283602 | Seladora e Impermeabilização | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Esq | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283605, 29283611 | 29283593, 29283603 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125025 | Desmontagem Balancinho | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 01 | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125024 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125016 | Desmontagem Balancinho | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 02 | - | - | 2027-03-18 | 2027-03-24 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125015 | 29125007 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154356 | Portas de Madeira | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154355, 30154423 | 30154289, 30154325, 30154363 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599994 | Desmontagem Balancinho | - | BLOCO C2 | C2 - Fachada | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599990 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154021 | Portas de Madeira | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154020, 30154088 | 30153954, 30153990, 30154028 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153632 | Pergolado | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153600, 30153633, 30153586 | 30153565, 30153583, 30153585, 30153642 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153618 | Bancadas | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 5 | - | - | 20825.9459 | 20825.9459 | - | - | 30153586 | 30153551, 30153619 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153587 | Esquadria de PVC | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 10 | - | - | 263869.5434 | 263869.5434 | - | - | 30153586 | 30153520 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153583 | Infra Pluvial | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153632 | 30153516, 30153584, 30153585 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153549 | Emassamento | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 10 | - | - | 24151.8582 | 24151.8582 | - | - | 30153545, 30153616 | 30153482, 30153519 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153519 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 10 | - | - | 8881.2635 | 8881.2635 | - | - | 30153549, 30153586 | 30153452, 30153520, 30153551, 30153561, 30153562, 30153565 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599977 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | BLOCO B4 | B4 - Fachada | - | - | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599976 | 26599974 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153069 | Infra AC | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-11-18 | 2026-11-27 | 7 | - | - | 29496.8231 | 29496.8231 | - | - | 30153068, 30153070, 30153136 | 30153098, 30153107, 30153108, 30153109, 30773413 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153073 | Infra Exaustão | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-11-18 | 2026-11-27 | 7 | - | - | 17361.2285 | 17361.2285 | - | - | 30153068, 30153070, 30153140 | 30153058 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30773413 | Renovação de Ar | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 2026-11-18 | 2026-11-27 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153069 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152992 | Impermeabilização | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 5 | - | - | 7115.6555 | 7115.6555 | - | - | 30152991 | 30152925, 30153007, 30153008 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105515 | Impermeabilização | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 5 | - | - | 122996.0515 | 122996.0515 | - | - | 29105517 | 29105525 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112536 | Infra Hidrossanitária | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 5 | - | - | 8386.0345 | 8386.0345 | - | - | 29112533 | 28360164, 29112526, 29112534 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119276 | Infra Hidrossanitária | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 5 | - | - | 15495.7146 | 15495.7146 | - | - | 29119275 | 29119279, 29119284, 30717206, 30717207, 30717208 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28360161 | Prolongadores | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28360160, 29112533 | 28360162, 28360163, 28360164, 29112535 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570640 | Rejunte | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 2026-11-18 | 2026-11-23 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570677, 30570679, 30570676 | 30570641, 30570671 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570680 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-09 | 2026-11-18 | 2026-11-23 | 3 | - | - | 9885.0542 | 9885.0542 | - | - | 30570676, 30570677, 30570679 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153822 | Luminárias | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30153799, 30153790 | 30153755, 30153825, 30153823, 30153824, 30153791 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153818 | Módulos Elétricos | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 7 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30153799, 30153790 | 30153751, 30153791 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153843 | Guarda Corpo | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153833, 30153786 | 30153776, 30153848 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153785 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-02-17 | 2027-03-02 | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153784, 30153786 | 30153718 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153815 | Rodapé | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30153799 | 30153748 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153732 | Mobiliário | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153799, 30153722 | 30153665, 30153751, 30153754, 30153755, 30153756, 30153757, 30153758, 30153759, 30153748 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153723 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 7 | - | - | 23637.77 | 23637.77 | - | - | 30153722 | 30153724, 30153751, 30153755 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153719 | Deck de Madeira | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30153768, 30153766, 30153717, 30153786, 30153722 | 30153652, 30153718, 30153776 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153655 | Piso Amadeirado | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 10 | - | - | 96482.353 | 96482.353 | - | - | 30153686, 30153722 | 30153652, 30153656, 30153665 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153693 | Louças | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2026-11-19 | 2026-11-26 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30153686, 30153760 | 30153659, 30153660, 30153696 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154729 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 7 | - | - | 8727.6531 | 8727.6531 | - | - | 30154759, 30154760, 30154761, 30154728, 30154762, 30154763, 30154756, 30154764, 30154796 | 30154662, 30154730, 30154731, 30154732, 30154766, 30154767, 30154769 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153395 | Rejunte | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153409, 30153410, 30153414 | 30153328 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153409 | Revestimento Parede | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 7 | - | - | 40004.0805 | 40004.0805 | - | - | 30153394 | 30153342, 30153411, 30153395, 30153414 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153410 | Revestimento Piso | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 7 | - | - | 7234.2003 | 7234.2003 | - | - | 30153394 | 30153343, 30153395, 30153414 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153414 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 7 | - | - | 8119.0187 | 8119.0187 | - | - | 30153409, 30153410 | 30153395, 30153347 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153097 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-11 | 2026-12-18 | 2026-11-19 | 2026-11-27 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153101, 30153164 | 30153096 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152907 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 7 | - | - | 8475.1648 | 8475.1648 | - | - | 30152867, 30152868, 30152974 | 30152857, 30152906 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152908 | Infra Dados | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30152867, 30152868, 30152975 | 30152857, 30152876 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152897 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 7 | - | - | 8475.1648 | 8475.1648 | - | - | 30152867, 30152868, 30152964 | 30152848, 30152857, 30152860, 30152906 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154560 | Ar Condicionado | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154536, 30154559, 30154627 | 30154493, 30154528, 30154558, 30154563 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154561 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30154536, 30154559, 30154628 | 30154494, 30154528, 30154585 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154562 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-18 | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154536, 30154559, 30154629 | 30154495, 30154528, 30154585 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154225 | Ar Condicionado | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154201, 30154224 | 30154158, 30154193, 30154223, 30154228 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154226 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30154201, 30154224 | 30154159, 30154193, 30154250 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154227 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2026-11-23 | 2026-12-01 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154201, 30154224 | 30154160, 30154193, 30154250 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543128 | Lareira | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | - | - | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543127 | 34543129 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660565 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2026-12-22 | 2027-01-06 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | - | - | 22992.8295 | 22992.8295 | - | - | 30660558, 30660559 | 30660574 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660564 | Infra de SPDA | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2026-12-22 | 2027-01-06 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | - | - | 13060.4022 | 13060.4022 | - | - | 30660558, 30660559 | 30660574, 36513793 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660572 | Infra Irrigação | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2026-12-22 | 2027-01-06 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | - | - | 19574.0286 | 19574.0286 | - | - | 30660559, 30660558 | 30660574 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660573 | Infra Drenagem | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660559, 30660558 | 30660574 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36513793 | Infra Elétrica | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | - | - | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | - | - | 11949.7175 | 0 | - | - | 30660564 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599955 | Montagem Andaimes | - | BLOCO B1 | B1 - Fachada | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660559 | 26599956 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151542 | 2a Etapa Drywall | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2 | - | - | 3418.8163 | 3418.8163 | - | - | 29151562 | 29151540, 29858500 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877618 | Revestimento Piso | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2026-12-22 | 2027-01-04 | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 8 | - | - | 625742.7349 | 625742.7349 | - | - | 29877636 | 29877619, 29877587, 29877620 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877619 | Rodapé | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2026-12-22 | 2027-01-04 | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 8 | - | - | 20688.5399 | 20688.5399 | - | - | 29877618 | 29877588, 29877620 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877605 | Impermeabilização Áreas Molhadas | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | - | - | 35091.1551 | 35091.1551 | - | - | 29877636 | 29877587 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262026 | Cabeamento Elétrico | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | - | - | 133770.2332 | 133770.2332 | - | - | 28262025 | 28262027 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262478 | Testes | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 01 | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29262477 | 29262471, 29262479, 29262480 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262470 | Montagem dos Elevadores | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 02 | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-20 | 2026-11-23 | 2026-12-11 | 15 | - | - | 263888.4667 | 263888.4667 | - | - | 29262469, 29262477 | 29262471 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283615 | Brises | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Frontal | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-13 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | - | - | 53498.4 | 53498.4 | - | - | 29283612 | 29283616, 29283606 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283596 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Dir | - | - | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283605, 29283595 | 29283587, 29283593 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283586 | Reboco Externo | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Posterior | - | - | 2027-03-11 | 2027-03-29 | 2026-11-23 | 2026-12-08 | 12 | - | - | 40460.7506 | 40460.7506 | - | - | 29283592, 29283595 | 29283587 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268155 | 2a Etapa Drywall | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-07-29 | 2026-08-07 | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 8 | - | - | 18184.1752 | 18184.1752 | - | - | 28268140, 28268161, 28268177, 28268151, 28268179 | 28268103, 28268156 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122396 | Emassamento | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Serviço | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29122395 | 29122397 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34504671 | PCF | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Serviço | - | - | - | - | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | - | - | 38139.132 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122765 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Lazer | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-13 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | - | - | 43462.929 | 43462.929 | - | - | 29122763, 29122764, 29122395 | 29122766 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797023 | Instalações Elétricas Alvenaria | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 2026-11-23 | 2026-12-04 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797022 | 30797024 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797008 | Reboco | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 2026-11-23 | 2026-12-18 | 20 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797007 | 30797009 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154797 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | - | - | 5454.029 | 5454.029 | - | - | 30154796, 30154798, 30154799 | 30154730, 30154835 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154833 | Comunicação Visual | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154796, 30154834 | 30154766, 30154835, 30154837 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154836 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 1 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154796, 30154798, 30154799 | 30154769, 30154835 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153478 | Forro | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | 7 | - | - | 24369.8193 | 24369.8193 | - | - | 30153545, 30153476 | 30153482 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660672 | Chapim | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660678 | 30660673 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599972 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | BLOCO B3 | B3 - Fachada | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599971 | 26599973 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152924 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2026-12-23 | 2027-01-04 | 2026-11-24 | 2026-12-02 | 7 | - | - | 15378.4781 | 15378.4781 | - | - | 30152974, 30152973, 30152939, 30152991, 30152975, 30152964, 30152927 | 30152857, 30152925 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570671 | Cabeamento Elétrico | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 5 | - | - | 44789.1406 | 44789.1406 | - | - | 30570640 | 30570678 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570641 | Cabeamento de Dados | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 5 | - | - | 3403.0019 | 3403.0019 | - | - | 30570640 | 30570678 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154835 | Checklist | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154797, 30154792, 30154832, 30154798, 30154799, 30154833, 30154836, 30154834 | 30154768, 30154837 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154837 | Limpeza Final | - | BLOCO C3 | C3 - Térreo | - | - | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154833, 30154835, 30154834 | 30154770 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154595 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 2026-11-25 | 2026-12-03 | 7 | - | - | 9145.0879 | 9145.0879 | - | - | 30154625, 30154626, 30154627, 30154594, 30154628, 30154629, 30154622, 30154630 | 30154528, 30154596, 30154597, 30154598, 30154632, 30154633, 30154635 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599974 | Revestimento Cerâmico | - | BLOCO B4 | B4 - Fachada | - | - | 2026-11-27 | 2026-12-24 | 2026-11-25 | 2026-12-22 | 20 | - | - | 214965.2728 | 214965.2728 | - | - | 26599977, 30153476 | 26599978 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153308 | Teste Instalações | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153270, 30153272, 30153306, 30153271, 30153299, 30153309, 30153375 | 30153259 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153262 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30153329, 30153299 | 30153259, 30153277 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153278 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30153345, 30153310 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153174 | Teste Instalações | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153136, 30153138, 30153172, 30153137, 30153165, 30153175, 30153241 | 30153107, 30153125 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153128 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30153195, 30153165 | 30153061 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153144 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30153211, 30153176 | 30153077 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29858500 | Impermeabilização Áreas Molhadas | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2 | - | - | 4993.006 | 4993.006 | - | - | 29151542 | 29151540, 29858501 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283603 | Revestimento em HPL | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Esq | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-17 | 2026-11-25 | 2026-12-08 | 10 | - | - | 325120.25 | 325120.25 | - | - | 29283602, 29283612 | 29283606, 29283594 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36276784 | Revestimentos Especiais | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Esq | - | - | - | - | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 5 | - | - | 82117.1014 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154492 | Luminárias | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30154469, 30154460, 30154559 | 30154425, 30154461, 30154493, 30154494, 30154495 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154488 | Módulos Elétricos | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-09-15 | 2026-09-23 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 7 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30154469, 30154460, 30154555 | 30154421, 30154461 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154513 | Guarda Corpo | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154503, 30154580, 30154456 | 30154518 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154455 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-09-15 | 2026-09-28 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154454, 30154456, 30154522 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154485 | Rodapé | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30154552, 30154469 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154157 | Luminárias | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30154134, 30154125, 30154224 | 30154090, 30154126, 30154158, 30154159, 30154160 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154178 | Guarda Corpo | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154168, 30154245, 30154121 | 30154111, 30154183 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154120 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154119, 30154121, 30154187 | 30154053 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154150 | Rodapé | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30154217, 30154134 | 30154083 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154067 | Mobiliário | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154134, 30154057 | 30154086, 30154089, 30154090, 30154091, 30154092, 30154093, 30154094, 30154083 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154058 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 7 | - | - | 23637.77 | 23637.77 | - | - | 30154057 | 30154059, 30154086, 30154090 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154054 | Deck de Madeira | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30154103, 30154101, 30154052, 30154121, 30154057 | 30154053, 30154111 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154402 | Mobiliário | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154392 | 30154335, 30154421, 30154424, 30154425, 30154426, 30154427, 30154428, 30154429, 30154418 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154393 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-20 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 7 | - | - | 23107.482 | 23107.482 | - | - | 30154392 | 30154326, 30154394, 30154421, 30154425 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154389 | Deck de Madeira | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 64138.8861 | 64138.8861 | - | - | 30154438, 30154436, 30154387, 30154392 | 30154322, 30154388, 30154446 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154325 | Piso Amadeirado | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 94092.0568 | 94092.0568 | - | - | 30154356, 30154392 | 30154258, 30154322, 30154326, 30154335 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154363 | Louças | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154356, 30154430 | 30154296, 30154329, 30154330, 30154366 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154302 | Pergolado | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30154270, 30154369, 30154303, 30154256 | 30154253, 30154255, 30154312 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154288 | Bancadas | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 5 | - | - | 40197.7833 | 40197.7833 | - | - | 30154256, 30154355 | 30154289 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154257 | Esquadria de PVC | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 273954.3191 | 273954.3191 | - | - | 30154256, 30154324 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154253 | Infra Pluvial | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-23 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154302, 30154320 | 30154254, 30154255 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153990 | Piso Amadeirado | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 94092.0568 | 94092.0568 | - | - | 30154021, 30154057 | 30153923, 30153987, 30153991, 30154000 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154028 | Louças | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154021 | 30153961, 30153994, 30153995, 30154031 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153967 | Pergolado | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153935, 30154034, 30153968, 30153921 | 30153900, 30153918, 30153920, 30153977 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153953 | Bancadas | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 5 | - | - | 40197.7833 | 40197.7833 | - | - | 30153921, 30154020 | 30153886, 30153954 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153922 | Esquadria de PVC | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 273954.3191 | 273954.3191 | - | - | 30153921, 30153989 | 30153855 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153918 | Infra Pluvial | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153967, 30153985 | 30153851, 30153919, 30153920 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153884 | Emassamento | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 23671.0684 | 23671.0684 | - | - | 30153880, 30153951 | 30153854 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153854 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 8727.6531 | 8727.6531 | - | - | 30153884, 30153921 | 30153855, 30153886, 30153896, 30153897, 30153900 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153619 | Portas de Madeira | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 5 | - | - | 9627.9383 | 9627.9383 | - | - | 30153618 | 30153552, 30153588, 30153626 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152993 | Rejunte | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153007, 30153008, 30153012 | 30152926 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153007 | Revestimento Parede | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 7 | - | - | 39219.9768 | 39219.9768 | - | - | 30152992 | 30152940, 30153009, 30153012, 30152993 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153008 | Revestimento Piso | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 7 | - | - | 7238.8007 | 7238.8007 | - | - | 30152992 | 30152941, 30153012, 30152993 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153012 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 7 | - | - | 7359.5298 | 7359.5298 | - | - | 30153007, 30153008 | 30152945, 30152993 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36494906 | Luminárias | - | Cozinhas | Rec - Térreo Cozinha | - | - | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 5 | - | - | 26097.7661 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29160814 | Forro Especial | - | Cozinhas | Rec - Térreo Cozinha | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 5 | - | - | 27069.7858 | 27069.7858 | - | - | 29160813 | 29457098 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112534 | Preparação de Superfície | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-29 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29112533, 29112536 | 28360162, 29112523, 29112525, 29120556 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112535 | Infra de SPDA | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28360161 | 29112526, 29112527 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119279 | Preparação de Superfície | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-29 | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29119275, 29119276 | 29119277 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28360164 | Infra Hidrossanitária | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 5 | - | - | 8386.0345 | 8386.0345 | - | - | 28360161, 29112536 | 28360154 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28360163 | Infra de SPDA | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 5 | - | - | 4763.4409 | 4763.4409 | - | - | 28360161 | 28360154, 28360155 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36517046 | Infra Elétrica | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 5 | - | - | 4358.3476 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30717206 | Hidrômetro | - | Não agrupado | Ligações Definitivas | - | - | 2026-10-16 | 2026-11-30 | 2026-11-26 | 2027-01-08 | 30 | - | - | 236000 | 236000 | - | - | 29119276 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30717207 | Reservatório | - | Não agrupado | Ligações Definitivas | - | - | 2026-10-16 | 2026-11-30 | 2026-11-26 | 2027-01-08 | 30 | - | - | 180001.7472 | 180001.7472 | - | - | 29119276 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30717208 | Estações de Bombeamento | - | Não agrupado | Ligações Definitivas | - | - | 2026-10-16 | 2026-11-30 | 2026-11-26 | 2027-01-08 | 30 | - | - | 475000 | 475000 | - | - | 29119276 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543160 | Lago | - | Não agrupado | Ligações Definitivas | - | - | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 5 | - | - | 1200000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36544271 | Ligação de Esgoto | - | Não agrupado | Ligações Definitivas | - | - | - | - | 2026-11-26 | 2027-01-08 | 30 | - | - | 236000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36544280 | Ligação de Gás | - | Não agrupado | Ligações Definitivas | - | - | - | - | 2026-11-26 | 2027-01-08 | 30 | - | - | 236000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36544305 | Poços Artesianos | - | Não agrupado | Ligações Definitivas | - | - | - | - | 2026-11-26 | 2027-01-08 | 30 | - | - | 12000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154692 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 5 | - | - | 6609.9667 | 6609.9667 | - | - | 30154670, 30154694, 30154759 | 30154662 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154697 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 5 | - | - | 2262.8997 | 2262.8997 | - | - | 30154670, 30154694, 30154764 | 30154662 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154719 | Brises | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 10 | - | - | 75300 | 75300 | - | - | 30154714, 30154696, 30154695, 30154786 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153327 | Impermeabilização | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30153326, 30153394 | 30153260, 30153342, 30153343 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153193 | Impermeabilização | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 5 | - | - | 7115.6555 | 7115.6555 | - | - | 30153192 | 30153126, 30153208, 30153209 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543129 | Lareira | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543128 | 34543130 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153108 | Infra Elétrica Teto | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-11-30 | 2026-12-08 | 7 | - | - | 8643.0591 | 8643.0591 | - | - | 30153068, 30153069, 30153175 | 30153058, 30153107 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153109 | Infra Dados | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-11-30 | 2026-12-08 | 7 | - | - | 1476.4491 | 1476.4491 | - | - | 30153068, 30153069, 30153176 | 30153058, 30153077 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153098 | Infra Elétrica Parede | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-11-30 | 2026-12-08 | 7 | - | - | 8643.0591 | 8643.0591 | - | - | 30153068, 30153069, 30153165 | 30153049, 30153058, 30153061, 30153107 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599956 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | BLOCO B1 | B1 - Fachada | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-05 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599955 | 26599957 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162619 | Rejunte | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29162618 | 29162611, 29162613, 29162614 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162616 | Paisagismo | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29162618 | 29162615 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162620 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 12356.3177 | 12356.3177 | - | - | 29162618 | 29162611, 29162613, 29162614 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34468362 | Revestimento de Lareira | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 31682833 | Fixação Perfil Guarda Corpo | - | Recepção | Rec - 01P | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-20 | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28260900 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877574 | Impermeabilização Áreas Molhadas | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 9396.7509 | 9396.7509 | - | - | 28260900 | 29877543, 29877556 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262027 | Serralheria | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28262026 | 28262028, 28262029 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262479 | Proteção do Elevador | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 01 | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29262478 | 29262472 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262480 | Aduelas | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 01 | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 9622.7616 | 9622.7616 | - | - | 29262478 | 29262473 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283593 | Seladora e Impermeabilização | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Dir | - | - | 2027-03-18 | 2027-03-24 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283602, 29283596 | 29283594, 29283584 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122397 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Serviço | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 1411.8791 | 1411.8791 | - | - | 29122396 | 29122398 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125005 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 03 | - | - | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125004 | 29125002 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29124996 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 04 | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29124995 | 29124993 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589422 | Infra Hidrossanitária | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | - | - | 31447.6295 | 31447.6295 | - | - | 30589410, 30589411 | 30589412, 36512069 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36517759 | Infra Dados | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 1701.501 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36512069 | Infra Elétrica Parede | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 27240.8228 | 0 | - | - | 30589422 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589421 | Infra de SPDA | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | - | - | 17862.9033 | 17862.9033 | - | - | 30589410, 30589411 | 30589412 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36517047 | Infra Elétrica | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 5 | - | - | 16343.8036 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30598224 | Reboco | - | Bar no Lago | Bar - Escada | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | - | - | 899.8479 | 899.8479 | - | - | 30598222, 30589411 | 30598223, 30598225 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30598223 | Contrapiso | - | Bar no Lago | Bar - Escada | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-29 | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 10 | - | - | 3910.5866 | 3910.5866 | - | - | 30598222, 30598224 | 30598225 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153823 | Ar Condicionado | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153799, 30153822 | 30153756, 30153821, 30153826, 30153791 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153824 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30153799, 30153822 | 30153757, 30153791, 30153848 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153825 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153799, 30153822 | 30153758, 30153848, 30153791 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154731 | Metais | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154729, 30154765, 30154798 | 30154664, 30154730, 30154768, 30154769 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154732 | Acessórios | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 5 | - | - | 10154.2321 | 10154.2321 | - | - | 30154729, 30154765, 30154799 | 30154665, 30154730, 30154768, 30154769 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154767 | Paisagismo | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154729, 30154725, 30154834 | 30154700, 30154766, 30154768, 30154770 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153411 | Forro | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-15 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 7 | - | - | 42541.3953 | 42541.3953 | - | - | 30153409, 30153396 | 30153344, 30153415 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660553 | Preparação de Superfície | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660543, 30660544, 30660552, 30660551 | 30660550 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599973 | Chapisco e Talisca | - | BLOCO B3 | B3 - Fachada | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 6 | - | - | 10837.629 | 10837.629 | - | - | 26599972 | 26599968 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155292 | Impermeabilização | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 5 | - | - | 79243.9794 | 79243.9794 | - | - | 30155302 | 30155293, 30155294 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152906 | Teste Instalações | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152868, 30152870, 30152904, 30152869, 30152897, 30152907, 30152973 | 30152857 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152860 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30152927, 30152897 | 30152857, 30152875 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152876 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30152943, 30152908 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570678 | Forro | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2026-12-01 | 2026-12-09 | 7 | - | - | 19234.2694 | 19234.2694 | - | - | 30570671, 30570641 | 30570681 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154558 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30154536, 30154560, 30154625 | 30154491, 30154528 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154563 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30154536, 30154560, 30154630 | 30154496, 30154528 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154585 | Brises | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 2026-12-02 | 2026-12-15 | 10 | - | - | 43110 | 43110 | - | - | 30154580, 30154562, 30154561, 30154652 | 30154518 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154223 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30154201, 30154225 | 30154156, 30154193 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154228 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30154201, 30154225 | 30154161, 30154193 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154250 | Brises | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 2026-12-15 | 10 | - | - | 43110 | 43110 | - | - | 30154245, 30154227, 30154226 | 30154183 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599986 | Desmontagem Balancinho | - | BLOCO C1 | C1 - Fachada | - | - | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599982 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153259 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-01-08 | 2027-01-18 | 2026-12-02 | 2026-12-10 | 7 | - | - | 18466.2884 | 18466.2884 | - | - | 30153309, 30153308, 30153274, 30153326, 30153310, 30153299, 30153262 | 30153260 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153125 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2026-12-23 | 2027-01-04 | 2026-12-02 | 2026-12-10 | 7 | - | - | 18466.2884 | 18466.2884 | - | - | 30153174, 30153140, 30153165, 30153175, 30153176, 30153192 | 30153058, 30153126 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268088 | Teste Instalações | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268087, 28268089, 28268090, 28268091, 28268140 | 28268036, 28268103 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268035 | Infra AC | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 8 | - | - | 70544.0002 | 70544.0002 | - | - | 28268046, 28268087, 28268039 | 28268036 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267985 | Infra Incêndio | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 12 | - | - | 91626.0653 | 91626.0653 | - | - | 28267994, 28268021, 28268020 | 28267984 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268005 | Infra Exaustão | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 12 | - | - | 58814.7629 | 58814.7629 | - | - | 28267994, 28268021, 28268020 | 28267999 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267986 | Infra Gás | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 12 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 28267994, 28268021, 28268020 | 28267984 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36506198 | Cabeamento Elétrico | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | - | - | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 5 | - | - | 131663.3521 | 0 | - | - | 28268021 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267987 | Infra Hidrossanitária | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-09-18 | 2026-10-05 | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 12 | - | - | 92444.2904 | 92444.2904 | - | - | 28267994, 28268021, 28268020 | 28267984, 28267983 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267931 | Infra AC | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-10-23 | 2026-11-10 | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 12 | - | - | 91330.4676 | 91330.4676 | - | - | 28267942, 28267935 | 28267879, 28267932 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267881 | Infra Incêndio | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-10-23 | 2026-11-10 | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 12 | - | - | 34787.4171 | 34787.4171 | - | - | 28267890, 28267933, 28267917, 28267916 | 28267880 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267901 | Infra Exaustão | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-10-23 | 2026-11-10 | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 12 | - | - | 22330.0398 | 22330.0398 | - | - | 28267890, 28267953, 28267917, 28267916 | 28267895 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267882 | Infra Gás | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-10-23 | 2026-11-10 | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 12 | - | - | 2630.9703 | 2630.9703 | - | - | 28267890, 28267934, 28267917, 28267916 | 28267880 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36506200 | Cabeamento Elétrico | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | - | - | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 5 | - | - | 49988.264 | 0 | - | - | 28267917 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267883 | Infra Hidrossanitária | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-10-23 | 2026-11-10 | 2026-12-02 | 2026-12-17 | 12 | - | - | 35098.0704 | 35098.0704 | - | - | 28267890, 28267935, 28267917, 28267916 | 28267879, 28267880 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154289 | Portas de Madeira | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30154288, 30154356 | 30154258, 30154296 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153954 | Portas de Madeira | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30153953, 30154021 | 30153887, 30153923, 30153961 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153588 | Piso Amadeirado | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 10 | - | - | 91647.1467 | 91647.1467 | - | - | 30153619 | 30153521, 30153585, 30153589, 30153598 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153626 | Louças | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 5 | - | - | 46854.4451 | 46854.4451 | - | - | 30153619 | 30153559, 30153592, 30153593, 30153629 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153565 | Pergolado | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153533, 30153632, 30153566, 30153519 | 30153498, 30153516, 30153518, 30153575 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153551 | Bancadas | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30153519, 30153618 | 30153484, 30153552 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153520 | Esquadria de PVC | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 10 | - | - | 263869.5434 | 263869.5434 | - | - | 30153519, 30153587 | 30153453 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153516 | Infra Pluvial | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153565, 30153583 | 30153449, 30153517, 30153518 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153482 | Emassamento | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 10 | - | - | 24151.8582 | 24151.8582 | - | - | 30153478, 30153549 | 30153452 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153452 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 10 | - | - | 8881.2635 | 8881.2635 | - | - | 30153482, 30153519 | 30153453, 30153484, 30153494, 30153495, 30153498 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152925 | Impermeabilização | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 5 | - | - | 7336.9558 | 7336.9558 | - | - | 30152924, 30152992 | 30152858, 30152940, 30152941 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877620 | Revestimento Parede | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 2026-12-03 | 2026-12-11 | 7 | - | - | 95829.3084 | 95829.3084 | - | - | 29877618, 29877619 | 29877589, 29877621, 29877622 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877587 | Revestimento Piso | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-14 | 2026-12-03 | 2026-12-14 | 8 | - | - | 158848.4664 | 158848.4664 | - | - | 29877605, 29877618 | 29877588, 29877589 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877588 | Rodapé | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-14 | 2026-12-03 | 2026-12-14 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877619, 29877587 | 29877589 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29457098 | Acabamento Elétrico | - | Cozinhas | Rec - Térreo Cozinha | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29160814 | 29160828 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268156 | Impermeabilização | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 5 | - | - | 31611.8955 | 31611.8955 | - | - | 28268155 | 28268104, 28401692, 28401793, 28401794 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112527 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29112535 | 30605026 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28360155 | Cabeamento Elétrico | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 5 | - | - | 11943.7708 | 11943.7708 | - | - | 28360163 | 29122029 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153755 | Luminárias | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30153732, 30153723, 30153822 | 30153688, 30153724, 30153756, 30153757, 30153758 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153751 | Módulos Elétricos | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 7 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30153732, 30153723, 30153818 | 30153684, 30153724 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153776 | Guarda Corpo | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153766, 30153843, 30153719 | 30153709, 30153781 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153718 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-03-03 | 2027-03-16 | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153717, 30153719, 30153785 | 30153651 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153748 | Rodapé | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30153815, 30153732 | 30153681 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153665 | Mobiliário | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153732, 30153655 | 30153684, 30153687, 30153688, 30153689, 30153690, 30153691, 30153692, 30153681 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153656 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 7 | - | - | 23637.77 | 23637.77 | - | - | 30153655 | 30153657, 30153684, 30153688 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153652 | Deck de Madeira | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30153701, 30153699, 30153650, 30153719, 30153655 | 30153651, 30153709 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154662 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 7 | - | - | 8727.6531 | 8727.6531 | - | - | 30154692, 30154693, 30154694, 30154661, 30154695, 30154696, 30154689, 30154697, 30154729 | 30154663, 30154664, 30154665, 30154699, 30154700, 30154702, 30660620 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660620 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660619, 30154662 | 30660624, 30660625, 30660627 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154597 | Metais | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154595, 30154631 | 30154530, 30154596, 30154634, 30154635 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154598 | Acessórios | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 5 | - | - | 5077.1161 | 5077.1161 | - | - | 30154595, 30154631 | 30154531, 30154596, 30154634, 30154635 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154633 | Paisagismo | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154595, 30154591 | 30154566, 30154632, 30154634, 30154636 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153328 | Rejunte | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153395, 30153342, 30153343, 30153347 | 30153261 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153342 | Revestimento Parede | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 7 | - | - | 40004.0805 | 40004.0805 | - | - | 30153327, 30153409 | 30153275, 30153344, 30153328, 30153347 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153343 | Revestimento Piso | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 7 | - | - | 7234.2003 | 7234.2003 | - | - | 30153327, 30153410 | 30153276, 30153328, 30153347 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153347 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 7 | - | - | 9784.1237 | 9784.1237 | - | - | 30153342, 30153343, 30153414 | 30153328, 30153280 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153194 | Rejunte | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153208, 30153209, 30153213 | 30153127 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153208 | Revestimento Parede | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 7 | - | - | 40004.0805 | 40004.0805 | - | - | 30153193 | 30153141, 30153210, 30153194, 30153213 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153209 | Revestimento Piso | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 7 | - | - | 7234.2003 | 7234.2003 | - | - | 30153193 | 30153142, 30153194, 30153213 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153213 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 7 | - | - | 8119.0187 | 8119.0187 | - | - | 30153208, 30153209 | 30153194, 30153146 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599957 | Chapisco e Talisca | - | BLOCO B1 | B1 - Fachada | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-13 | 2026-12-04 | 2026-12-11 | 6 | - | - | 12226.896 | 12226.896 | - | - | 26599956 | 26599952 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253643 | Teste Instalações | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 2026-12-04 | 2026-12-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253644, 28253625 | 28253621 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253765 | Infra Incêndio | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 2026-12-04 | 2026-12-24 | 15 | - | - | 83118.0969 | 83118.0969 | - | - | 28253763, 28253782 | 28253783 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253764 | Infra Exaustão | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 2026-12-04 | 2026-12-24 | 15 | - | - | 53353.4987 | 53353.4987 | - | - | 28253763, 28253782 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253773 | Cabeamento Elétrico | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 10 | - | - | 119437.7083 | 119437.7083 | - | - | 28253780, 28253778, 28253781, 28253782 | 28253761 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253784 | Infra Hidrossanitária | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-09-14 | 2026-10-02 | 2026-12-04 | 2026-12-24 | 15 | - | - | 83860.3454 | 83860.3454 | - | - | 28253763, 28253782 | 28253783 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159564 | Infra Hidrossanitária em Drywall | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29159563, 28253782 | 29159566 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159565 | Infra Elétrica em Drywall | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2026-12-04 | 2026-12-08 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29159563, 28253782 | 29159566 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154493 | Ar Condicionado | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154469, 30154492, 30154560 | 30154461, 30154491, 30154496 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154494 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30154469, 30154492, 30154561 | 30154461, 30154518 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154495 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154469, 30154492, 30154562 | 30154461, 30154518 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154158 | Ar Condicionado | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154134, 30154157, 30154225 | 30154091, 30154126, 30154156, 30154161 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154159 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30154134, 30154157, 30154226 | 30154092, 30154126, 30154183 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154160 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154134, 30154157, 30154227 | 30154093, 30154126, 30154183 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543130 | Lareira | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543129 | 34543131 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153009 | Forro | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-15 | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 7 | - | - | 45100.5148 | 45100.5148 | - | - | 30153007, 30152994 | 30152942, 30153013 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660574 | Preparação de Superfície | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660564, 30660565, 30660573, 30660572 | 30660571 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162614 | Mobiliário | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29162619, 29162620 | 29162612 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162613 | Metais | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29162619, 29162620 | 29162612 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162611 | Guarda Corpo | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29162619, 29162620 | 29162612 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877556 | Revestimento Piso | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-26 | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 8 | - | - | 239317.0144 | 239317.0144 | - | - | 29877574 | 29877525, 29877557, 29877558 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877557 | Rodapé | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-26 | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 8 | - | - | 11628.7995 | 11628.7995 | - | - | 29877556 | 29877526, 29877558 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877543 | Impermeabilização Áreas Molhadas | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | - | - | 9396.7509 | 9396.7509 | - | - | 29877574 | 29877525 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176277 | Prolongadores | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 29176278 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262029 | Montagem das Condensadoras | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28262041, 28262027 | 28262028 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283616 | Desmontagem Balancinho | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Frontal | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283615 | 29283607 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122398 | Corrimãos | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Serviço | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | - | - | 19044.3435 | 19044.3435 | - | - | 29122397 | 29122399, 29122400 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122766 | Emassamento | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Lazer | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | - | - | 1968.4891 | 1968.4891 | - | - | 29122765 | 29122767 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125002 | Seladora e Impermeabilização | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 03 | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125005, 29125011 | 29125003 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29124993 | Seladora e Impermeabilização | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 04 | - | - | 2027-04-06 | 2027-04-12 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29124996 | 29124994 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797061 | Preparação para Paisagismo | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2027-01-22 | 2027-02-04 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 10 | - | - | 260086.2478 | 260086.2478 | - | - | 30797060 | 30797045, 30797062 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797024 | Reboco | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2026-12-07 | 2027-01-05 | 2026-12-07 | 2027-01-05 | 20 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797023 | 30797025 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154730 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | - | - | 5454.029 | 5454.029 | - | - | 30154729, 30154731, 30154732, 30154797 | 30154663, 30154768 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154766 | Comunicação Visual | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154729, 30154767, 30154833 | 30154699, 30154768, 30154770 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154769 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154729, 30154731, 30154732, 30154836 | 30154702, 30154768 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660673 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 5 | - | - | 32747.4308 | 32747.4308 | - | - | 30660672 | 30660674 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660550 | Impermeabilização | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 5 | - | - | 79243.9794 | 79243.9794 | - | - | 30660553 | 30660545 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155294 | Reboco | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 7 | - | - | 12794.1102 | 12794.1102 | - | - | 30155292 | 26599963, 30155303, 30155304, 30155310, 30155311 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155293 | Contrapiso | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 7 | - | - | 29010.9349 | 29010.9349 | - | - | 30155292 | 30155303, 30155304, 30155310, 30155311 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152857 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-01-08 | 2027-01-18 | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 7 | - | - | 15378.4781 | 15378.4781 | - | - | 30152907, 30152906, 30152872, 30152924, 30152908, 30152897, 30152860 | 30152858 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33714634 | Banco em Pedra | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154768 | Checklist | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154730, 30154725, 30154765, 30154731, 30154732, 30154766, 30154835, 30154769, 30154767 | 30154701, 30154770 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154770 | Limpeza Final | - | BLOCO C3 | C3 - 01P | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154766, 30154768, 30154767, 30154837 | 30154703 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154528 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-09-28 | 2026-10-06 | 2026-12-09 | 2026-12-17 | 7 | - | - | 9145.0879 | 9145.0879 | - | - | 30154558, 30154559, 30154560, 30154527, 30154561, 30154562, 30154555, 30154563, 30154595 | 30154461, 30154529, 30154530, 30154531, 30154565, 30154566, 30154568 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599968 | Reboco Externo | - | BLOCO B3 | B3 - Fachada | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 10 | - | - | 102234.9669 | 102234.9669 | - | - | 26599973 | 26599969 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153107 | Teste Instalações | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153069, 30153071, 30153105, 30153070, 30153098, 30153108, 30153174 | 30153058 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153061 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 5 | - | - | 38865.0303 | 38865.0303 | - | - | 30153128, 30153098 | 30155296 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153077 | Cabeamento de Dados | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 5 | - | - | 2952.8982 | 2952.8982 | - | - | 30153144, 30153109 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159566 | Teste Instalações | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 2026-12-09 | 2026-12-11 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29159565, 29159564 | 29159546 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283606 | Brises | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Esq | - | - | 2027-02-18 | 2027-03-03 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 10 | - | - | 13374.6 | 13374.6 | - | - | 29283603, 29283615 | 29283597, 29283607 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283594 | Revestimento em HPL | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Dir | - | - | 2027-03-25 | 2027-04-08 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 10 | - | - | 325120.25 | 325120.25 | - | - | 29283593, 29283603 | 29283597, 29283585 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36276785 | Revestimentos Especiais | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Dir | - | - | - | - | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 5 | - | - | 82117.1014 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283587 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Posterior | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283596, 29283586 | 29283584 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268103 | 2a Etapa Drywall | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-08-14 | 2026-08-27 | 2026-12-09 | 2026-12-22 | 10 | - | - | 22125.3805 | 22125.3805 | - | - | 28268088, 28268109, 28268125, 28268099, 28268127, 28268155 | 28268051, 28268104 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123104 | Testes | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 3 | - | - | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2026-12-09 | 2026-12-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123103, 29123111 | 29123097, 29123105, 29123106 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123096 | Montagem dos Elevadores | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 4 | - | - | 2026-12-24 | 2027-01-29 | 2026-12-09 | 2027-01-14 | 25 | - | - | 263888.4667 | 263888.4667 | - | - | 29123095, 29123103 | 29123097 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153821 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30153799, 30153823 | 30153754, 30153791 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153826 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30153799, 30153823 | 30153759, 30153791 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153848 | Brises | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 43110 | 43110 | - | - | 30153843, 30153825, 30153824 | 30153781 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154090 | Luminárias | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-11-25 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30154067, 30154058, 30154157 | 30154023, 30154059, 30154091, 30154092, 30154093 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154111 | Guarda Corpo | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-11-25 | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154101, 30154178, 30154054 | 30154116 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154053 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-11-25 | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154052, 30154054, 30154120 | 30153986 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154083 | Rodapé | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30154150, 30154067 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154425 | Luminárias | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 | - | - | 85007.482 | 85007.482 | - | - | 30154402, 30154393, 30154492 | 30154358, 30154394, 30154426, 30154427, 30154428 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154421 | Módulos Elétricos | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154402, 30154393, 30154488 | 30154354, 30154394 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154446 | Guarda Corpo | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154436, 30154389 | 30154379, 30154451 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154388 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154387, 30154389 | 30154321 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154418 | Rodapé | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-08-07 | 2026-08-17 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 | - | - | 2939.814 | 2939.814 | - | - | 30154399, 30154402 | 30154351 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154335 | Mobiliário | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154402, 30154325 | 30154268, 30154354, 30154357, 30154358, 30154359, 30154360, 30154361, 30154362, 30154351 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154326 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 | - | - | 23107.482 | 23107.482 | - | - | 30154393, 30154325 | 30154259, 30154327, 30154354, 30154358 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154322 | Deck de Madeira | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 64138.8861 | 64138.8861 | - | - | 30154371, 30154369, 30154320, 30154389, 30154325 | 30154255, 30154321, 30154379 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154258 | Piso Amadeirado | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 94092.0568 | 94092.0568 | - | - | 30154289, 30154325 | 30154255, 30154259, 30154268 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154296 | Louças | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30154289, 30154363 | 30154262, 30154263, 30154299 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154000 | Mobiliário | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153990 | 30153933, 30154019, 30154022, 30154023, 30154024, 30154025, 30154026, 30154027, 30154016 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153991 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 | - | - | 23107.482 | 23107.482 | - | - | 30153990 | 30153924, 30153992, 30154019, 30154023 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153987 | Deck de Madeira | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 64138.8861 | 64138.8861 | - | - | 30154036, 30154034, 30153985, 30153990 | 30153920, 30153986, 30154044 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153923 | Piso Amadeirado | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 94092.0568 | 94092.0568 | - | - | 30153954, 30153990 | 30153856, 30153920, 30153924, 30153933 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153961 | Louças | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30153954, 30154028 | 30153894, 30153927, 30153928, 30153964 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153900 | Pergolado | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153868, 30153967, 30153901, 30153854 | 30153851, 30153853, 30153910 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153886 | Bancadas | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 5 | - | - | 40197.7833 | 40197.7833 | - | - | 30153854, 30153953 | 30153887 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153855 | Esquadria de PVC | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 273954.3191 | 273954.3191 | - | - | 30153854, 30153922 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153851 | Infra Pluvial | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153900, 30153918 | 30153852, 30153853 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153552 | Portas de Madeira | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 5 | - | - | 9627.9383 | 9627.9383 | - | - | 30153551, 30153619 | 30153485, 30153521, 30153559 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153415 | Emassamento | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 23608.2567 | 23608.2567 | - | - | 30153411 | 30153348, 30153385 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153385 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | - | - | 8692.839 | 8692.839 | - | - | 30153415 | 30153386, 30153417, 30153427, 30153428, 30153431 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152926 | Rejunte | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152993, 30152940, 30152941, 30152945 | 30152859 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152940 | Revestimento Parede | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 | - | - | 39219.9768 | 39219.9768 | - | - | 30152925, 30153007 | 30152873, 30152942, 30152945, 30152926 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152941 | Revestimento Piso | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 | - | - | 7238.8007 | 7238.8007 | - | - | 30152925, 30153008 | 30152874, 30152945, 30152926 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152945 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2026-12-10 | 2026-12-18 | 7 | - | - | 7692.5508 | 7692.5508 | - | - | 30152940, 30152941, 30153012 | 30152878, 30152926 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29160828 | Checklist | - | Cozinhas | Rec - Térreo Cozinha | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29457098 | 29160829 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401692 | Alvenaria | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 5 | - | - | 13748.0525 | 13748.0525 | - | - | 28268156 | 28401693, 28401694 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401794 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 5 | - | - | 80606.6294 | 80606.6294 | - | - | 28268156 | 28401762, 28401793, 28401796, 28401797 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401796 | Rodapé | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 5 | - | - | 4174.5446 | 4174.5446 | - | - | 28401794 | 28401762, 28401797 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30605026 | Aquecedor de Passagem | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 5 | - | - | 87577.3602 | 87577.3602 | - | - | 29112527 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112525 | Reboco | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 3 | - | - | 5067.8682 | 5067.8682 | - | - | 29112534 | 29112523, 29112524 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29120556 | Reboco | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-04 | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 3 | - | - | 5067.8682 | 5067.8682 | - | - | 29112534 | 29119278 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28360162 | Preparação de Superfície | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28360161, 29112534 | 28360151, 29122029 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570681 | Emassamento | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 5 | - | - | 8530.4864 | 8530.4864 | - | - | 30570678 | 30570638 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660624 | Comunicação Visual | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660620 | 30660626 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660625 | Checklist | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660620 | 30660626 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660627 | Paisagismo | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30660620 | 30660626 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154596 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30154595, 30154597, 30154598 | 30154529, 30154634 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154632 | Comunicação Visual | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154595, 30154633 | 30154565, 30154634, 30154636 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154635 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30154595, 30154597, 30154598 | 30154568, 30154634 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153260 | Impermeabilização | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30153259, 30153327 | 30153275, 30153276 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153126 | Impermeabilização | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30153125, 30153193 | 30153059, 30153141, 30153142 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253621 | Pintura de Teto | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 2026-12-11 | 2027-01-04 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253633, 28253644, 28253643 | 28253622 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36547809 | Execução de Calçada | - | Não agrupado | Implantação | - | - | - | - | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 190662.6341 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36547810 | Fechamento Lateral | - | Não agrupado | Implantação | - | - | - | - | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 904044.1533 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154634 | Checklist | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154596, 30154591, 30154631, 30154597, 30154598, 30154632, 30154635, 30154633 | 30154567, 30154636 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154636 | Limpeza Final | - | BLOCO A2 | A2 - Térreo | - | - | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154632, 30154634, 30154633 | 30154569 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543131 | Lareira | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | - | - | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543130 | 34543132 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660571 | Impermeabilização | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 79243.9794 | 79243.9794 | - | - | 30660574 | 30660566 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599952 | Reboco Externo | - | BLOCO B1 | B1 - Fachada | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-27 | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 10 | - | - | 115340.3856 | 115340.3856 | - | - | 26599957 | 26599953 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159546 | 2a Etapa Drywall | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2 | - | - | 3178.3914 | 3178.3914 | - | - | 29159566 | 29159544, 29858501 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877621 | Rejunte | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877620 | 29877590, 29877623 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877622 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 12356.3177 | 12356.3177 | - | - | 29877620 | 29877591, 29877623 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162612 | Checklist | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29162611, 29162613, 29162614 | 29162615 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176278 | Preparação de Superfície | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29176277 | 29176275 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262028 | 1a Etapa Pintura | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28262029, 28262030, 28262027 | 28262037, 28262036, 28262039 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36545825 | Ancoragem | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | - | - | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 1430 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262471 | Testes | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 02 | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29262470, 29262478 | 29262472, 29262473 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268036 | Teste Instalações | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268035, 28268037, 28268038, 28268039, 28268088 | 28268051 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122400 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Serviço | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29122398 | 29122399, 29122401 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122767 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Lazer | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 644.7392 | 644.7392 | - | - | 29122766 | 29122768 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125003 | Revestimento em HPL | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 03 | - | - | 2027-04-06 | 2027-04-14 | 2026-12-14 | 2026-12-22 | 7 | - | - | 627675.75 | 627675.75 | - | - | 29125002, 29125012 | 29125006 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36276815 | Revestimentos Especiais | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 03 | - | - | - | - | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 64416.6512 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29124994 | Revestimento em HPL | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 04 | - | - | 2027-04-15 | 2027-04-26 | 2026-12-14 | 2026-12-22 | 7 | - | - | 627675.75 | 627675.75 | - | - | 29124993 | 29124997 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36276817 | Revestimentos Especiais | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 04 | - | - | - | - | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 64416.6512 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589412 | Chapim | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30589421, 30589422 | 30589413 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30598225 | Revestimento Piso | - | Bar no Lago | Bar - Escada | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2026-12-14 | 2026-12-28 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30598223, 30598224 | 30598226 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153756 | Ar Condicionado | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-12 | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153732, 30153755, 30153823 | 30153689, 30153724, 30153754, 30153759 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153757 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-12 | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30153732, 30153755, 30153824 | 30153690, 30153724, 30153781 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153758 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-12 | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153732, 30153755, 30153825 | 30153691, 30153724, 30153781 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154664 | Metais | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154662, 30154698, 30154731 | 30154663, 30154701, 30154702 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154665 | Acessórios | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 5 | - | - | 10154.2321 | 10154.2321 | - | - | 30154662, 30154698, 30154732 | 30154663, 30154701, 30154702 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154700 | Paisagismo | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154662, 30154658, 30154767 | 30154699, 30154701, 30154703 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660674 | Esquadrias de Ferro | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660673 | 30660675 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153344 | Forro | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-29 | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 7 | - | - | 41940.3244 | 41940.3244 | - | - | 30153342, 30153411, 30153329 | 30153277, 30153348 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660545 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2027-01-21 | 2027-02-03 | 2026-12-15 | 2026-12-29 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660550 | 30660539 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153210 | Forro | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-15 | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 7 | - | - | 45267.853 | 45267.853 | - | - | 30153208 | 30153143, 30153214 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877589 | Revestimento Parede | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-25 | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 7 | - | - | 96384.2165 | 96384.2165 | - | - | 29877588, 29877620, 29877587 | 29877591, 29877590 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112524 | Contrapiso | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29112525 | 29112523 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119278 | Contrapiso | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-09 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 3 | - | - | 18965.9874 | 18965.9874 | - | - | 29120556 | 29119277, 29119286, 29119287 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36489477 | Revestimento Piso | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 5 | - | - | 184468 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154491 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30154469, 30154493, 30154558 | 30154461 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154496 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30154469, 30154493, 30154563 | 30154461 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154518 | Brises | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-10-05 | 2026-10-19 | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 10 | - | - | 55890 | 55890 | - | - | 30154513, 30154495, 30154494, 30154585 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154156 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30154134, 30154158, 30154223 | 30154089, 30154126 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154161 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30154134, 30154158, 30154228 | 30154094, 30154126 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154183 | Brises | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 10 | - | - | 43110 | 43110 | - | - | 30154178, 30154160, 30154159, 30154250 | 30154116 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153058 | 2a Etapa Drywall | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-01-08 | 2027-01-18 | 2026-12-16 | 2026-12-24 | 7 | - | - | 18466.2884 | 18466.2884 | - | - | 30153107, 30153073, 30153098, 30153108, 30153109, 30153125 | 30153059 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155296 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 5 | - | - | 32747.4308 | 32747.4308 | - | - | 30153061 | 30155297 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153013 | Emassamento | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 10 | - | - | 23205.7737 | 23205.7737 | - | - | 30153009 | 30152946, 30152983 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152983 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2026-12-16 | 2026-12-30 | 10 | - | - | 8515.3983 | 8515.3983 | - | - | 30153013 | 30152984, 30153015, 30153025, 30153026, 30153029 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29858501 | Impermeabilização Áreas Molhadas | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2 | - | - | 916.6284 | 916.6284 | - | - | 29858500, 29159546 | 29159544 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283584 | Seladora e Impermeabilização | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Posterior | - | - | 2027-04-06 | 2027-04-12 | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283587, 29283593 | 29283585 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123105 | Proteção do Elevador | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 3 | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123104, 29123112 | 29123098 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123106 | Aduelas | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 3 | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-22 | 2026-12-16 | 2027-01-07 | 15 | - | - | 10825.6068 | 10825.6068 | - | - | 29123104, 29123113 | 29123099 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36489537 | Rodapé | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | - | - | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 5 | - | - | 7735.8246 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153791 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-03-11 | 2027-03-19 | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 7 | - | - | 9349.0734 | 9349.0734 | - | - | 30153821, 30153822, 30153823, 30153790, 30153824, 30153825, 30153818, 30153826 | 30153724, 30153829, 30153831, 30153792, 30153793, 30153794, 30153828 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153887 | Portas de Madeira | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 30153886, 30153954 | 30153856, 30153894 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153598 | Mobiliário | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153588 | 30153531, 30153617, 30153620, 30153621, 30153622, 30153623, 30153624, 30153625, 30153614 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153589 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 7 | - | - | 23061.4753 | 23061.4753 | - | - | 30153588 | 30153522, 30153590, 30153617, 30153621 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153585 | Deck de Madeira | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30153634, 30153632, 30153583, 30153588 | 30153518, 30153584, 30153642 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153521 | Piso Amadeirado | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 10 | - | - | 91647.1467 | 91647.1467 | - | - | 30153552, 30153588 | 30153454, 30153518, 30153522, 30153531 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153559 | Louças | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | - | - | 46854.4451 | 46854.4451 | - | - | 30153552, 30153626 | 30153492, 30153525, 30153526, 30153562 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153498 | Pergolado | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153466, 30153565, 30153499, 30153452 | 30153449, 30153451, 30153508 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153484 | Bancadas | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30153452, 30153551 | 30153485 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153453 | Esquadria de PVC | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 10 | - | - | 263869.5434 | 263869.5434 | - | - | 30153452, 30153520 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153449 | Infra Pluvial | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153498, 30153516 | 30153450, 30153451 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155304 | Infra Hidrossanitária | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 7 | - | - | 22992.8295 | 22992.8295 | - | - | 30155293, 30155294 | 30155305 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155303 | Infra de SPDA | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 10 | - | - | 13060.4022 | 13060.4022 | - | - | 30155293, 30155294 | 30155305, 36513792 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155310 | Infra Irrigação | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 10 | - | - | 19574.0286 | 19574.0286 | - | - | 30155294, 30155293 | 30155305 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155311 | Infra Drenagem | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155294, 30155293 | 30155305 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36513792 | Infra Elétrica | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | - | - | 11949.7175 | 0 | - | - | 30155303 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599963 | Montagem Andaimes | - | BLOCO B2 | B2 - Fachada | - | - | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155294 | 26599964 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152858 | Impermeabilização | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30152857, 30152925 | 30152873, 30152874 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29160829 | Limpeza Final | - | Cozinhas | Rec - Térreo Cozinha | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29160828 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877558 | Revestimento Parede | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-01-27 | 2027-02-04 | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 7 | - | - | 26973.7305 | 26973.7305 | - | - | 29877556, 29877557 | 29877527, 29877560, 29877559 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877525 | Revestimento Piso | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-01-27 | 2027-02-05 | 2026-12-17 | 2026-12-29 | 8 | - | - | 37747.2899 | 37747.2899 | - | - | 29877556, 29877543 | 29877527, 29877526 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877526 | Rodapé | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-01-27 | 2027-02-05 | 2026-12-17 | 2026-12-29 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877525, 29877557 | 29877527 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401694 | Infra Hidrossanitária | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | - | - | 13460.424 | 13460.424 | - | - | 28401692 | 28401695, 28401698 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401693 | Infra Elétrica | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401692 | 28401695, 28401697, 28401698 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401793 | Revestimento Parede | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | - | - | 25757.5058 | 25757.5058 | - | - | 28268156, 28401794 | 28401762, 28401797 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122029 | Reboco | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 3 | - | - | 1307.7705 | 1307.7705 | - | - | 28360162, 28360155 | 29122032 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570638 | 1a Etapa Pintura | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | - | - | 2091.7556 | 2091.7556 | - | - | 30570681 | 30570639, 30570653 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36494499 | Guarda Corpo | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 5 | - | - | 178741.5 | 0 | - | - | 36494498, 30797041 | 36494500 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797042 | Chapim | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2026-12-17 | 2026-12-28 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797041, 30797058 | 30797044 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153688 | Luminárias | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-12 | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30153665, 30153656, 30153755 | 30153657, 30153689, 30153690, 30153691 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153684 | Módulos Elétricos | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-12 | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 7 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30153665, 30153656, 30153751 | 30153657 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153709 | Guarda Corpo | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-02-03 | 2027-02-16 | 2026-12-18 | 2027-01-04 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153699, 30153776, 30153652 | 30153714 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153651 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-03-17 | 2027-03-31 | 2026-12-18 | 2027-01-04 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153650, 30153652, 30153718 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153681 | Rodapé | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30153748, 30153665 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660626 | Limpeza Final | - | BLOCO C3 | C3 - Cobertura | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660625, 30660624, 30660627 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154530 | Metais | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154528, 30154564, 30154597 | 30154463, 30154529, 30154567, 30154568 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154531 | Acessórios | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 5 | - | - | 5077.1161 | 5077.1161 | - | - | 30154528, 30154564, 30154598 | 30154464, 30154529, 30154567, 30154568 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154566 | Paisagismo | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154528, 30154524, 30154633 | 30154499, 30154565, 30154567, 30154569 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153261 | Rejunte | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153328, 30153275, 30153276, 30153280 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153275 | Revestimento Parede | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 7 | - | - | 40004.0805 | 40004.0805 | - | - | 30153260, 30153342 | 26599966, 30153277, 30153261, 30153280 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153276 | Revestimento Piso | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 7 | - | - | 7234.2003 | 7234.2003 | - | - | 30153260, 30153343 | 30153261, 30153280 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153280 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 7 | - | - | 9784.1237 | 9784.1237 | - | - | 30153275, 30153276, 30153347 | 30153261 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153127 | Rejunte | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153194, 30153141, 30153142, 30153146 | 30153060 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153141 | Revestimento Parede | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 7 | - | - | 40004.0805 | 40004.0805 | - | - | 30153126, 30153208 | 30153074, 30153143, 30153127, 30153146 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153142 | Revestimento Piso | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 7 | - | - | 7234.2003 | 7234.2003 | - | - | 30153126, 30153209 | 30153075, 30153127, 30153146 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153146 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2026-12-18 | 2026-12-29 | 7 | - | - | 9784.1237 | 9784.1237 | - | - | 30153141, 30153142, 30153213 | 30153127, 30153079 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267983 | Infra AC | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-22 | 2026-12-18 | 2027-01-06 | 12 | - | - | 99926.6069 | 99926.6069 | - | - | 28267994, 28267987 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267984 | Teste Instalações | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-29 | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267985, 28267986, 28267987 | 28267999 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267932 | Teste Instalações | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267931, 28267933, 28267934, 28267935 | 28267880, 28267947 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267879 | Infra AC | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-27 | 2026-12-18 | 2027-01-06 | 12 | - | - | 37938.861 | 37938.861 | - | - | 28267890, 28267931, 28267883 | 28267880 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112523 | Impermeabilização | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-16 | 2026-12-18 | 2026-12-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29112534, 29112525, 29112524 | 28360151, 29112526, 29119277 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119286 | Preparação para Paisagismo | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 2026-12-18 | 2027-01-04 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29119278 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33669955 | Peitoril de Granito | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | - | 33669956 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154091 | Ar Condicionado | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154067, 30154090, 30154158 | 30154024, 30154059, 30154089, 30154094 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154092 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30154067, 30154090, 30154159 | 30154025, 30154059, 30154116 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154093 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154067, 30154090, 30154160 | 30154026, 30154059, 30154116 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154426 | Ar Condicionado | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154402, 30154425 | 30154359, 30154394, 30154424, 30154429 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154427 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 7 | - | - | 35797.5358 | 35797.5358 | - | - | 30154402, 30154425 | 30154360, 30154394, 30154451 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154428 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154402, 30154425 | 30154361, 30154394, 30154451 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670266 | Peitoril de Granito | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 14361.3154 | 0 | - | - | - | 33670267 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670272 | Peitoril de Granito | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | - | 33670273 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543132 | Lareira | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543131 | 34543133 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152942 | Forro | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-29 | 2026-12-21 | 2026-12-30 | 7 | - | - | 44987.9944 | 44987.9944 | - | - | 30152940, 30153009, 30152927 | 30152875, 30152946 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660566 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2027-01-21 | 2027-02-03 | 2026-12-21 | 2027-01-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660571 | 30660560 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877623 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877621, 29877622 | 29877592, 29877637 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36524345 | Cabeamento de Dados | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 6125.4035 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29162615 | Limpeza Final | - | Áreas Externas Recepção | Rec - Térreo Área Externa | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29162612, 29162616 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36524870 | Equipamento Dados/CFTV | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 19203.1201 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262036 | Comunicação Visual | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28262028 | 28262038 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262037 | Checklist | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28262028 | 28262038 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262039 | Paisagismo | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 265907.5 | 265907.5 | - | - | 28262028 | 28262038 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262472 | Proteção do Elevador | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 02 | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29262471, 29262479 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29262473 | Aduelas | - | Recepção Elevador | Rec - Elevador 02 | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 9622.7616 | 9622.7616 | - | - | 29262471, 29262480 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122399 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Serviço | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 1749.3363 | 1749.3363 | - | - | 29122398, 29122400 | 29122401 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122768 | Corrimãos | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Lazer | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 25136.5128 | 25136.5128 | - | - | 29122767 | 29122769, 29122770 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589413 | Cabeamento Elétrico | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 44789.1406 | 44789.1406 | - | - | 30589412 | 30589414 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36524350 | Cabeamento de Dados | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 5 | - | - | 3403.0019 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797062 | Paisagismo | - | Caminhamentos | Caminhos STR 01 | - | - | 2027-02-05 | 2027-02-25 | 2026-12-21 | 2027-01-12 | 15 | - | - | 260086.2478 | 260086.2478 | - | - | 30797061 | 30797046 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797009 | Revestimento Parede | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2026-12-21 | 2027-02-02 | 2026-12-21 | 2027-02-02 | 30 | - | - | 1138709.9454 | 1138709.9454 | - | - | 30797008 | 30797010, 36494501 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154663 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1 | - | - | 5454.029 | 5454.029 | - | - | 30154662, 30154664, 30154665, 30154730 | 30154701 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154699 | Comunicação Visual | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154662, 30154700, 30154766 | 30154701, 30154703 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154702 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026-12-22 | 2026-12-22 | 1 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154662, 30154664, 30154665, 30154769 | 30154701 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122032 | Contrapiso | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 3 | - | - | 134739.2566 | 134739.2566 | - | - | 29122029 | 28360151 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154701 | Checklist | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154663, 30154658, 30154698, 30154664, 30154665, 30154699, 30154768, 30154702, 30154700 | 30154703 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154703 | Limpeza Final | - | BLOCO C3 | C3 - 02P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154699, 30154701, 30154700, 30154770 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154461 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-21 | 2026-12-23 | 2027-01-04 | 7 | - | - | 9145.0879 | 9145.0879 | - | - | 30154491, 30154492, 30154493, 30154460, 30154494, 30154495, 30154488, 30154496, 30154528 | 30154462, 30154463, 30154464, 30154498, 30154499, 30154501, 30660319 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660319 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660318, 30154461 | 30660323, 30660324, 30660326 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599978 | Desmontagem Balancinho | - | BLOCO B4 | B4 - Fachada | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599974 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599969 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | BLOCO B3 | B3 - Fachada | - | - | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599968 | 26599966 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155297 | Esquadrias de Ferro | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155296 | 30155298 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283607 | Desmontagem Balancinho | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Esq | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283616, 29283606 | 29283598 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283597 | Brises | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Dir | - | - | 2027-04-09 | 2027-04-23 | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 10 | - | - | 13374.6 | 13374.6 | - | - | 29283594, 29283606 | 29283588, 29283598 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283585 | Revestimento em HPL | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Posterior | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-27 | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 10 | - | - | 325120.25 | 325120.25 | - | - | 29283584, 29283594 | 29283588 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36276786 | Revestimentos Especiais | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Posterior | - | - | - | - | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 5 | - | - | 82117.1014 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268104 | Impermeabilização | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 5 | - | - | 28101.2086 | 28101.2086 | - | - | 28268103, 28268156 | 28268052, 28440908, 28440909, 28440911 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268051 | 2a Etapa Drywall | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-09-09 | 2026-09-22 | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 10 | - | - | 23580.5173 | 23580.5173 | - | - | 28268036, 28268057, 28268073, 28268047, 28268075, 28268103 | 28268052 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125006 | Brises | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 03 | - | - | 2027-04-15 | 2027-04-29 | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 10 | - | - | 43713.6 | 43713.6 | - | - | 29125003, 29125015 | 29125007 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29124997 | Brises | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 04 | - | - | 2027-04-30 | 2027-05-13 | 2026-12-23 | 2027-01-07 | 10 | - | - | 174854.4 | 174854.4 | - | - | 29124994 | 29124998 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36545821 | Plataforma Elevatória | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | - | - | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 5 | - | - | 60000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153754 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30153732, 30153756, 30153821 | 30153687, 30153724 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153759 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30153732, 30153756, 30153826 | 30153692, 30153724 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153781 | Brises | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-03-23 | 2027-04-06 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 43110 | 43110 | - | - | 30153776, 30153758, 30153757, 30153848 | 30153714 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154358 | Luminárias | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 7 | - | - | 85007.482 | 85007.482 | - | - | 30154335, 30154326, 30154425 | 30154291, 30154327, 30154359, 30154360, 30154361 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154354 | Módulos Elétricos | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 7 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154335, 30154326, 30154421 | 30154287, 30154327 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154379 | Guarda Corpo | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154369, 30154446, 30154322 | 30154312, 30154384 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154321 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154320, 30154322, 30154388 | 30154254 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154351 | Rodapé | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 7 | - | - | 2939.814 | 2939.814 | - | - | 30154332, 30154418, 30154335 | 30154284 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154268 | Mobiliário | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154335, 30154258 | 30154287, 30154290, 30154291, 30154292, 30154293, 30154294, 30154295, 30154284 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154259 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-18 | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 7 | - | - | 23107.482 | 23107.482 | - | - | 30154326, 30154258 | 30154260, 30154287, 30154291 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154255 | Deck de Madeira | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-24 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 64138.8861 | 64138.8861 | - | - | 30154304, 30154302, 30154253, 30154322, 30154258 | 30154254, 30154312 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154023 | Luminárias | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 7 | - | - | 85007.482 | 85007.482 | - | - | 30154000, 30153991, 30154090 | 30153956, 30153992, 30154024, 30154025, 30154026 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154044 | Guarda Corpo | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154034, 30153987 | 30153977, 30154049 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153986 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153985, 30153987, 30154053 | 30153919 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154016 | Rodapé | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 7 | - | - | 2939.814 | 2939.814 | - | - | 30154000 | 30153949 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153933 | Mobiliário | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154000, 30153923 | 30153866, 30153952, 30153955, 30153956, 30153957, 30153958, 30153959, 30153960, 30153949 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153924 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 7 | - | - | 23107.482 | 23107.482 | - | - | 30153991, 30153923 | 30153857, 30153925, 30153952, 30153956 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153920 | Deck de Madeira | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 64138.8861 | 64138.8861 | - | - | 30153969, 30153967, 30153918, 30153987, 30153923 | 30153853, 30153919, 30153977 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153856 | Piso Amadeirado | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 94092.0568 | 94092.0568 | - | - | 30153887, 30153923 | 30153853, 30153857, 30153866 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153894 | Louças | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 39045.3709 | 39045.3709 | - | - | 30153887, 30153961 | 30153860, 30153861, 30153897 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153485 | Portas de Madeira | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 9627.9383 | 9627.9383 | - | - | 30153484, 30153552 | 30153454, 30153492 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153431 | Pergolado | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153399, 30153432, 30153385 | 30153382, 30153384, 30153441 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153417 | Bancadas | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 20825.9459 | 20825.9459 | - | - | 30153385 | 30153350, 30153418 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153386 | Esquadria de PVC | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 263869.5434 | 263869.5434 | - | - | 30153385 | 30153319 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153382 | Infra Pluvial | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153431 | 30153315, 30153383, 30153384 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153348 | Emassamento | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 23608.2567 | 23608.2567 | - | - | 30153344, 30153415 | 30153281, 30153318 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153318 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 8692.839 | 8692.839 | - | - | 30153348 | 30153319, 30153350, 30153360, 30153361, 30153364 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153214 | Emassamento | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 24151.8582 | 24151.8582 | - | - | 30153210 | 30153147, 30153184 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153184 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 2026-12-24 | 2027-01-08 | 10 | - | - | 8881.2635 | 8881.2635 | - | - | 30153214 | 30153117, 30153185, 30153216, 30153226, 30153227, 30153230 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599964 | Tratamento e Limpeza de Fachada | - | BLOCO B2 | B2 - Fachada | - | - | 2027-01-18 | 2027-01-21 | 2026-12-24 | 2026-12-30 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599963 | 26599965 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152859 | Rejunte | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152926, 30152873, 30152874, 30152878 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152873 | Revestimento Parede | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 7 | - | - | 39219.9768 | 39219.9768 | - | - | 30152858, 30152940 | 26599950, 30152875, 30152878, 30152859 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152874 | Revestimento Piso | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 7 | - | - | 7238.8007 | 7238.8007 | - | - | 30152858, 30152941 | 30152878, 30152859 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152878 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 7 | - | - | 9024.6348 | 9024.6348 | - | - | 30152873, 30152874, 30152945 | 30152859 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877590 | Rejunte | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877621, 29877589 | 29877592 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877591 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 7413.7906 | 7413.7906 | - | - | 29877622, 29877589 | 29877592 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401698 | Infra AC | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401693, 28401694 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401697 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401693 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401695 | Reboco | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 13453.8234 | 13453.8234 | - | - | 28401693, 28401694 | 28401696, 28401699 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401762 | Rejunte | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401794, 28401796, 28401793 | 28401763, 28401788 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401797 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2026-08-31 | 2026-09-04 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 7413.7906 | 7413.7906 | - | - | 28401793, 28401794, 28401796 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570653 | Bancadas | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 42142.8527 | 42142.8527 | - | - | 30570638 | 30570654, 30570656, 30570658 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570639 | Divisórias | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-19 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570638 | 30570654, 30570656, 30570658 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154529 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30154528, 30154530, 30154531, 30154596 | 30154462, 30154567 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154565 | Comunicação Visual | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154528, 30154566, 30154632 | 30154498, 30154567, 30154569 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154568 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30154528, 30154530, 30154531, 30154635 | 30154501, 30154567 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153059 | Impermeabilização | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 5 | - | - | 14711.8862 | 14711.8862 | - | - | 30153058, 30153126 | 30153074, 30153075 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253783 | Teste Instalações | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253784, 28253765 | 28253761 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267999 | 2a Etapa Drywall | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 5 | - | - | 13604.1446 | 13604.1446 | - | - | 28267984, 28268005, 28268021, 28267995, 28268023 | 28268000 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267947 | 2a Etapa Drywall | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-11-18 | 2026-11-30 | 2026-12-28 | 2027-01-07 | 8 | - | - | 38245.1747 | 38245.1747 | - | - | 28267932, 28267953, 28267969, 28267943, 28267971 | 28267895, 28267948 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112526 | Chapim | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 5 | - | - | 3691.1699 | 3691.1699 | - | - | 29112535, 29112536, 29112523 | 29112528 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119277 | Impermeabilização | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 5 | - | - | 130209.793 | 130209.793 | - | - | 29119279, 29119278, 29112523 | 29119287 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28360151 | Impermeabilização | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 5 | - | - | 71683.4604 | 71683.4604 | - | - | 28360162, 29112523, 29122032 | 28360154 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153793 | Metais | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30153791, 30153827 | 30153726, 30153830, 30153831, 30153792 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153794 | Acessórios | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 7615.6741 | 7615.6741 | - | - | 30153791, 30153827 | 30153727, 30153830, 30153831, 30153792 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153829 | Paisagismo | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153791, 30153787 | 30153762, 30153830, 30153832, 30153828 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33669956 | Peitoril de Granito | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | - | - | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33669955 | 33669957 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154567 | Checklist | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154529, 30154524, 30154564, 30154530, 30154531, 30154565, 30154634, 30154568, 30154566 | 30154500, 30154569 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154569 | Limpeza Final | - | BLOCO A2 | A2 - 01P | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154565, 30154567, 30154566, 30154636 | 30154502 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670267 | Peitoril de Granito | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | - | - | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 14361.3154 | 0 | - | - | 33670266 | 33670268 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670273 | Peitoril de Granito | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | - | - | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33670272 | 33670274 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543133 | Lareira | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | - | - | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543132 | 34543134 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599953 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | BLOCO B1 | B1 - Fachada | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-02 | 2026-12-29 | 2027-01-04 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599952 | 26599950 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877637 | Forro | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-08 | 2026-12-29 | 2027-01-08 | 8 | - | - | 236229.7494 | 236229.7494 | - | - | 29877623 | 29877606, 29877638 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877559 | Rejunte | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877558 | 29877528, 29877561 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877560 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 12356.3177 | 12356.3177 | - | - | 29877558 | 29877529, 29877561 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176275 | Impermeabilização | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 58182.3559 | 58182.3559 | - | - | 29176278 | 29176276 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28262038 | Limpeza Final | - | Não agrupado | Rec - Cobertura | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 15602.5286 | 15602.5286 | - | - | 28262039, 28262036, 28262037 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122401 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Serviço | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29122399, 29122400 | 29122402 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122770 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Lazer | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29122768 | 29122769, 29122771 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36512929 | Luminárias | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | - | - | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 27240.8228 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36512651 | Módulos Elétricos | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | - | - | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 2724.0823 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36513054 | Acabamento Elétrico | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | - | - | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 2724.0823 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589414 | Serralheria | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 191533.3746 | 191533.3746 | - | - | 30589413 | 30589415 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30598226 | Emassamento | - | Bar no Lago | Bar - Escada | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30598225 | 30598227 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797044 | Luminárias | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2027-02-12 | 2027-03-04 | 2026-12-29 | 2027-01-19 | 15 | - | - | 34986.7273 | 34986.7273 | - | - | 30797042, 30797060 | 30797045 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153689 | Ar Condicionado | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153665, 30153688, 30153756 | 30153657, 30153687, 30153692 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153690 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30153665, 30153688, 30153757 | 30153657, 30153714 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153691 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153665, 30153688, 30153758 | 30153657, 30153714 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153277 | Forro | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-12 | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 7 | - | - | 24369.8193 | 24369.8193 | - | - | 30153275, 30153344, 30153262 | 30153281 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660539 | Chapim | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-17 | 2026-12-30 | 2027-01-13 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660545 | 30660540 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153143 | Forro | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-29 | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 7 | - | - | 44675.4375 | 44675.4375 | - | - | 30153210, 30153141 | 30153076, 30153147 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877527 | Revestimento Parede | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 2026-12-30 | 2027-01-08 | 7 | - | - | 31343.634 | 31343.634 | - | - | 29877525, 29877558, 29877526 | 29877529, 29877528 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660323 | Comunicação Visual | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660319 | 30660325 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660324 | Checklist | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660319 | 30660325 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660326 | Paisagismo | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30660319 | 30660325 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154089 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30154067, 30154091, 30154156 | 30154022, 30154059 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154094 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30154067, 30154091, 30154161 | 30154027, 30154059 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154116 | Brises | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-29 | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 10 | - | - | 55890 | 55890 | - | - | 30154111, 30154093, 30154092, 30154183 | 30154049 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154424 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 5 | - | - | 6609.9667 | 6609.9667 | - | - | 30154402, 30154426 | 30154357, 30154394 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154429 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 5 | - | - | 2262.8997 | 2262.8997 | - | - | 30154402, 30154426 | 30154362, 30154394 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154451 | Brises | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 10 | - | - | 64728 | 64728 | - | - | 30154446, 30154428, 30154427 | 30154384 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599966 | Revestimento Cerâmico | - | BLOCO B3 | B3 - Fachada | - | - | 2027-02-05 | 2027-03-04 | 2026-12-31 | 2027-01-28 | 20 | - | - | 214965.2728 | 214965.2728 | - | - | 26599969, 30153275 | 26599970 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599965 | Chapisco e Talisca | - | BLOCO B2 | B2 - Fachada | - | - | 2027-01-22 | 2027-01-29 | 2026-12-31 | 2027-01-08 | 6 | - | - | 10863.765 | 10863.765 | - | - | 26599964 | 26599960 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153029 | Pergolado | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30152997, 30153030, 30152983 | 30152980, 30152982, 30153039 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153015 | Bancadas | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 5 | - | - | 20825.9459 | 20825.9459 | - | - | 30152983 | 30152948, 30153016 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152984 | Esquadria de PVC | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 10 | - | - | 255559.4864 | 255559.4864 | - | - | 30152983 | 30152917 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152980 | Infra Pluvial | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153029 | 30152913, 30152981, 30152982 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152946 | Emassamento | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 10 | - | - | 23205.7737 | 23205.7737 | - | - | 30152942, 30153013 | 30152879, 30152916 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152916 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2026-12-31 | 2027-01-14 | 10 | - | - | 8515.3983 | 8515.3983 | - | - | 30152946 | 30152917, 30152948, 30152958, 30152959, 30152962 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401811 | Esquadrias de Alumínio | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440908 | Revestimento Parede | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2026-12-31 | 2027-01-11 | 7 | - | - | 34135.1888 | 34135.1888 | - | - | 28268104 | 28440877, 28440912 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440909 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 5 | - | - | 45779.5631 | 45779.5631 | - | - | 28268104 | 28440877, 28440912 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440911 | Rodapé | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 5 | - | - | 2846.1591 | 2846.1591 | - | - | 28268104 | 28440877, 28440912 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153724 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 7 | - | - | 9349.0734 | 9349.0734 | - | - | 30153754, 30153755, 30153756, 30153723, 30153757, 30153758, 30153751, 30153759, 30153791 | 30153657, 30153725, 30153726, 30153727, 30153761, 30153762, 30153764 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153621 | Luminárias | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 7 | - | - | 52858.8858 | 52858.8858 | - | - | 30153598, 30153589 | 30153554, 30153590, 30153622, 30153623, 30153624 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153617 | Módulos Elétricos | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 7 | - | - | 2306.1475 | 2306.1475 | - | - | 30153598, 30153589 | 30153550, 30153590 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153642 | Guarda Corpo | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153632, 30153585 | 30153575, 30153647 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153584 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153583, 30153585 | 30153517 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153614 | Rodapé | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2026-10-16 | 2026-10-26 | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30153598 | 30153547 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153531 | Mobiliário | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153598, 30153521 | 30153464, 30153550, 30153553, 30153554, 30153555, 30153556, 30153557, 30153558, 30153547 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153522 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2027-01-04 | 2027-01-12 | 7 | - | - | 23061.4753 | 23061.4753 | - | - | 30153589, 30153521 | 30153455, 30153523, 30153550, 30153554 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153518 | Deck de Madeira | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30153567, 30153565, 30153516, 30153585, 30153521 | 30153451, 30153517, 30153575 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153454 | Piso Amadeirado | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | - | - | 91647.1467 | 91647.1467 | - | - | 30153485, 30153521 | 30153451, 30153455, 30153464 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153492 | Louças | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | - | - | 46854.4451 | 46854.4451 | - | - | 30153485, 30153559 | 30153458, 30153459, 30153495 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153418 | Portas de Madeira | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | - | - | 9627.9383 | 9627.9383 | - | - | 30153417 | 30153351, 30153387, 30153425 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155305 | Preparação para Paisagismo | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155303, 30155304, 30155310, 30155311 | 30155295 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877592 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877590, 29877591, 29877623 | 29877606 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36524346 | Cabeamento de Dados | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | - | - | 6125.4035 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401696 | Infra Exaustão | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | - | - | 8563.7701 | 8563.7701 | - | - | 28401695 | 28401699 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401788 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401762 | 28401795 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401763 | Cabeamento de Dados | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | - | - | 3487.4871 | 3487.4871 | - | - | 28401762 | 28401795 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570656 | Portas de Madeira | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | - | - | 3466.0578 | 3466.0578 | - | - | 30570653, 30570639 | 30570657, 30570666, 30570667, 30570682, 30570683, 30570684, 30570685, 30570686 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570654 | Esquadria de PVC | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | - | - | 52106.0762 | 52106.0762 | - | - | 30570653, 30570639, 30570655 | 30570657, 30570666, 30570667, 30570682, 30570683, 30570684, 30570685, 30570686 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570658 | Esquadrias de Alumínio | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570653, 30570639, 30570655 | 30570657, 30570666, 30570667, 30570682, 30570683, 30570684, 30570685, 30570686 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30717205 | Gerador | - | Não agrupado | Ligações Definitivas | - | - | 2027-01-04 | 2027-02-12 | 2027-01-04 | 2027-02-12 | 30 | - | - | 1128600 | 1128600 | - | - | 30717204 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30717204 | Subestação | - | Não agrupado | Ligações Definitivas | - | - | 2027-01-04 | 2027-02-12 | 2027-01-04 | 2027-02-12 | 30 | - | - | 1243217.3521 | 1243217.3521 | - | - | - | 30717205 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154463 | Metais | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154461, 30154497, 30154530 | 30154462, 30154500, 30154501 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154464 | Acessórios | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 5 | - | - | 5077.1161 | 5077.1161 | - | - | 30154461, 30154497, 30154531 | 30154462, 30154500, 30154501 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154499 | Paisagismo | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154461, 30154457, 30154566 | 30154498, 30154500, 30154502 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153060 | Rejunte | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153127, 30153074, 30153075, 30153079 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153074 | Revestimento Parede | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 7 | - | - | 40004.0805 | 40004.0805 | - | - | 30153059, 30153141 | 30153076, 30153060, 30153079 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153075 | Revestimento Piso | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 7 | - | - | 7234.2003 | 7234.2003 | - | - | 30153059, 30153142 | 30153060, 30153079 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153079 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 7 | - | - | 9784.1237 | 9784.1237 | - | - | 30153074, 30153075, 30153146 | 30153060 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253622 | Pintura de Tubulações | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-26 | 2027-01-05 | 2027-01-18 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253621 | 28253626 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253761 | Pintura de Teto | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-10-13 | 2026-11-03 | 2027-01-05 | 2027-01-25 | 15 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253773, 28253783 | 28253762 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268000 | Impermeabilização | - | Lazer | Laz - 01P | - | - | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 5 | - | - | 10873.8321 | 10873.8321 | - | - | 28267999 | 28448785, 28448786, 28448788, 28453664, 28455677, 28453466, 28453445 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112528 | Serralheria | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29112526 | 29112529 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28360154 | Chapim | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 3 | - | - | 14152.8833 | 14152.8833 | - | - | 28360163, 28360164, 28360151 | 28360156 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153792 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30153791, 30153793, 30153794 | 30153725, 30153830 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153828 | Comunicação Visual | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153791, 30153829 | 30153761, 30153830, 30153832 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153831 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30153791, 30153793, 30153794 | 30153764, 30153830 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33669957 | Peitoril de Granito | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33669956 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154359 | Ar Condicionado | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154335, 30154358, 30154426 | 30154292, 30154327, 30154357, 30154362 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154360 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 7 | - | - | 35797.5358 | 35797.5358 | - | - | 30154335, 30154358, 30154427 | 30154293, 30154327, 30154384 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154361 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154335, 30154358, 30154428 | 30154294, 30154327, 30154384 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154024 | Ar Condicionado | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-25 | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154000, 30154023, 30154091 | 30153957, 30153992, 30154022, 30154027 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154025 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-25 | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 7 | - | - | 35797.5358 | 35797.5358 | - | - | 30154000, 30154023, 30154092 | 30153958, 30153992, 30154049 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154026 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-25 | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154000, 30154023, 30154093 | 30153959, 30153992, 30154049 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670268 | Peitoril de Granito | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 5 | - | - | 14361.3154 | 0 | - | - | 33670267 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670274 | Peitoril de Granito | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33670273 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543134 | Lareira | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543133 | 34543135 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152875 | Forro | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-12 | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 7 | - | - | 24369.8193 | 24369.8193 | - | - | 30152873, 30152942, 30152860 | 30152879 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660560 | Chapim | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-17 | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660566 | 30660561 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599950 | Revestimento Cerâmico | - | BLOCO B1 | B1 - Fachada | - | - | 2027-02-04 | 2027-03-03 | 2027-01-06 | 2027-02-02 | 20 | - | - | 223667.604 | 223667.604 | - | - | 26599953, 30152873 | 26599954 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877561 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877559, 29877560 | 29877530, 29877575 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36524347 | Cabeamento de Dados | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 5 | - | - | 5246.9299 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176276 | Contrapiso | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 2027-01-06 | 2027-01-19 | 10 | - | - | 21742.029 | 21742.029 | - | - | 29176275 | 29176285 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122402 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Serviço | - | - | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29122401 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122769 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Lazer | - | - | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 5 | - | - | 1749.3363 | 1749.3363 | - | - | 29122768, 29122770 | 29122771 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589415 | 1a Etapa Pintura | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30589414 | 30598217 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30598227 | 1a Etapa Pintura | - | Bar no Lago | Bar - Escada | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30598226 | 30598228 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797025 | Revestimento Parede | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2027-01-06 | 2027-02-16 | 2027-01-06 | 2027-02-16 | 30 | - | - | 965560.9866 | 965560.9866 | - | - | 30797024 | 30797026, 36494500 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153830 | Checklist | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153792, 30153787, 30153827, 30153793, 30153794, 30153828, 30153831, 30153829 | 30153763, 30153832 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153832 | Limpeza Final | - | BLOCO A4 | A4 - Térreo | - | - | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153828, 30153830, 30153829 | 30153765 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267880 | Teste Instalações | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28267879, 28267881, 28267882, 28267883, 28267932 | 28267895 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660325 | Limpeza Final | - | BLOCO A2 | A2 - Cobertura | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660324, 30660323, 30660326 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154394 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-11-24 | 2026-12-02 | 2027-01-08 | 2027-01-18 | 7 | - | - | 8918.7651 | 8918.7651 | - | - | 30154424, 30154425, 30154426, 30154393, 30154427, 30154428, 30154421, 30154429 | 30154327, 30154395, 30154396, 30154397, 30154431, 30154432, 30154434 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153016 | Portas de Madeira | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 5 | - | - | 8087.4682 | 8087.4682 | - | - | 30153015 | 30152949, 30152985, 30153023 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283598 | Desmontagem Balancinho | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Lateral Dir | - | - | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283597, 29283607 | 29283589 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283588 | Brises | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Posterior | - | - | 2027-04-28 | 2027-05-11 | 2027-01-08 | 2027-01-21 | 10 | - | - | 53498.4 | 53498.4 | - | - | 29283597, 29283585 | 29283589 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401777 | Portas de Madeira | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 3 | - | - | 6932.1156 | 6932.1156 | - | - | - | 28401778, 28401783, 28401784, 28401799, 28401800, 28401801 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28268052 | Impermeabilização | - | Lazer | Laz - Térreo | - | - | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 5 | - | - | 28672.1371 | 28672.1371 | - | - | 28268051, 28268104 | 28442003, 28442814, 28442815, 28442817, 28446790, 28446791, 28446793 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267948 | Impermeabilização | - | Lazer | Laz - 02P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 5 | - | - | 118346.4946 | 118346.4946 | - | - | 28267947 | 28267896, 28844651, 28844652, 28844654 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28360156 | Serralheria | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28360154 | 28360157 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29125007 | Desmontagem Balancinho | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 03 | - | - | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29125006, 29125016 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29124998 | Desmontagem Balancinho | - | Lazer Fachadas | Laz - Fachada 04 | - | - | 2027-05-14 | 2027-05-20 | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29124997 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153687 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30153665, 30153689, 30153754 | 30153657 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153692 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30153665, 30153689, 30153759 | 30153657 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153714 | Brises | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-04-07 | 2027-04-20 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 55890 | 55890 | - | - | 30153709, 30153691, 30153690, 30153781 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154291 | Luminárias | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-11-25 | 2026-12-03 | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 7 | - | - | 85007.482 | 85007.482 | - | - | 30154268, 30154259, 30154358 | 30154260, 30154292, 30154293, 30154294 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154287 | Módulos Elétricos | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-11-25 | 2026-12-03 | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 7 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154268, 30154259, 30154354 | 30154220, 30154260 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154312 | Guarda Corpo | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-11-25 | 2026-12-08 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30154302, 30154379, 30154255 | 30154317 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154254 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-11-25 | 2026-12-08 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154253, 30154255, 30154321 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154284 | Rodapé | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-09-04 | 2026-09-15 | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 7 | - | - | 2939.814 | 2939.814 | - | - | 30154265, 30154351, 30154268 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153956 | Luminárias | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 7 | - | - | 85007.482 | 85007.482 | - | - | 30153933, 30153924, 30154023 | 30153889, 30153925, 30153957, 30153958, 30153959 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153977 | Guarda Corpo | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153967, 30154044, 30153920 | 30153910, 30153982 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153919 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153918, 30153920, 30153986 | 30153852 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153949 | Rodapé | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 7 | - | - | 2939.814 | 2939.814 | - | - | 30154016, 30153933 | 30153882 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153866 | Mobiliário | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153933, 30153856 | 30153885, 30153888, 30153889, 30153890, 30153891, 30153892, 30153893, 30153882 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153857 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2027-01-11 | 2027-01-19 | 7 | - | - | 23107.482 | 23107.482 | - | - | 30153924, 30153856 | 30153858, 30153885, 30153889 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153853 | Deck de Madeira | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 64138.8861 | 64138.8861 | - | - | 30153902, 30153900, 30153851, 30153920, 30153856 | 30153852, 30153910 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153387 | Piso Amadeirado | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 91647.1467 | 91647.1467 | - | - | 30153418 | 30153320, 30153384, 30153388, 30153397 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153425 | Louças | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 46854.4451 | 46854.4451 | - | - | 30153418 | 30153358, 30153391, 30153392, 30153428 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153364 | Pergolado | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153332, 30153365, 30153318 | 30153315, 30153317, 30153374 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153350 | Bancadas | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30153318, 30153417 | 30153283, 30153351 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153319 | Esquadria de PVC | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 263869.5434 | 263869.5434 | - | - | 30153318, 30153386 | 30153252 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153315 | Infra Pluvial | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153364, 30153382 | 30153248, 30153316, 30153317 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153281 | Emassamento | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 23608.2567 | 23608.2567 | - | - | 30153277, 30153348 | 30153251 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153251 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 8692.839 | 8692.839 | - | - | 30153281 | 30153252, 30153283, 30153293, 30153294, 30153297 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153230 | Pergolado | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153198, 30153231, 30153184 | 30153163, 30153181, 30153183, 30153240 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153216 | Bancadas | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 20825.9459 | 20825.9459 | - | - | 30153184 | 30153149, 30153217 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153185 | Esquadria de PVC | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 263869.5434 | 263869.5434 | - | - | 30153184 | 30153118 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153181 | Infra Pluvial | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153230 | 30153114, 30153182, 30153183 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153147 | Emassamento | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 24151.8582 | 24151.8582 | - | - | 30153143, 30153214 | 30153080, 30153117 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153117 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 10 | - | - | 8881.2635 | 8881.2635 | - | - | 30153147, 30153184 | 30153050, 30153118, 30153149, 30153159, 30153160, 30153163 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599960 | Reboco Externo | - | BLOCO B2 | B2 - Fachada | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-16 | 2027-01-11 | 2027-01-26 | 12 | - | - | 102481.5165 | 102481.5165 | - | - | 26599965 | 26599961 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877638 | Emassamento | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-18 | 2027-01-11 | 2027-01-20 | 8 | - | - | 32023.8356 | 32023.8356 | - | - | 29877637 | 29877607, 29877639 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877606 | Forro | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-18 | 2027-01-11 | 2027-01-20 | 8 | - | - | 23697.5816 | 23697.5816 | - | - | 29877592, 29877637 | 29877607 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877528 | Rejunte | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877527, 29877559 | 29877530 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877529 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 14827.5813 | 14827.5813 | - | - | 29877527, 29877560 | 29877530 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401699 | Canaletas de Esgoto | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401695, 28401696 | 28401700 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401795 | Forro | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2026-09-15 | 2026-09-21 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401788, 28401763 | 28401798 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36495021 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | - | - | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 15965.4337 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570666 | Luminárias | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 125560.5237 | 125560.5237 | - | - | 30570656, 30570654, 30570658 | 30570642 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570667 | Fechamento de Quadros | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 54481.6456 | 54481.6456 | - | - | 30570656, 30570654, 30570658 | 30570642 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570682 | Módulos Elétricos | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 2724.0823 | 2724.0823 | - | - | 30570656, 30570654, 30570658 | 30570642 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570684 | Ar Condicionado | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570656, 30570658, 30570654 | 30570642, 30570683, 30570686 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570685 | Montagem das Condensadoras | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570654, 30570658, 30570656 | 30570642 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570657 | Acabamento Exaustão | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | - | - | 78238.5806 | 78238.5806 | - | - | 30570656, 30570658, 30570654 | 30570642 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154462 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30154461, 30154463, 30154464, 30154529 | 30154500 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154498 | Comunicação Visual | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154461, 30154499, 30154565 | 30154431, 30154500, 30154502 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154501 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30154461, 30154463, 30154464, 30154568 | 30154500 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440877 | Rejunte | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28440909, 28440911, 28440908 | 28440878, 28440903 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440912 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-09-16 | 2026-09-22 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 5 | - | - | 9885.0542 | 9885.0542 | - | - | 28440908, 28440909, 28440911 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448785 | Revestimento Parede | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 2027-01-12 | 2027-01-25 | 10 | - | - | 235340.653 | 235340.653 | - | - | 28268000 | 28448754, 28448789 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448786 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2026-11-16 | 2026-12-07 | 2027-01-12 | 2027-02-01 | 15 | - | - | 293494.6053 | 293494.6053 | - | - | 28268000 | 28448754, 28448789 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448788 | Rodapé | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 5 | - | - | 14360.6439 | 14360.6439 | - | - | 28268000 | 28448754, 28448789 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453664 | Impermeabilização | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 5 | - | - | 34542.705 | 34542.705 | - | - | 28453660, 28268000 | 28453665 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453466 | Impermeabilização | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 5 | - | - | 8820.0194 | 8820.0194 | - | - | 28453462, 28268000 | 28453467 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455677 | Impermeabilização | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 5 | - | - | 58776.4196 | 58776.4196 | - | - | 28268000 | 28455684, 28455686 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453445 | Impermeabilização | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 5 | - | - | 12353.9546 | 12353.9546 | - | - | 28453441, 28268000 | 28453446 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153726 | Metais | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30153724, 30153760, 30153793 | 30153659, 30153725, 30153763, 30153764 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153727 | Acessórios | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 5 | - | - | 7615.6741 | 7615.6741 | - | - | 30153724, 30153760, 30153794 | 30153660, 30153725, 30153763, 30153764 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153762 | Paisagismo | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153724, 30153720, 30153829 | 30153695, 30153761, 30153763, 30153765 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154500 | Checklist | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-03 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154462, 30154457, 30154497, 30154463, 30154464, 30154498, 30154567, 30154501, 30154499 | 30154502 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154502 | Limpeza Final | - | BLOCO A2 | A2 - 02P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154498, 30154500, 30154499, 30154569 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153622 | Ar Condicionado | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-25 | 2027-01-13 | 2027-01-21 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153598, 30153621 | 30153555, 30153590, 30153620, 30153625 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153623 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-25 | 2027-01-13 | 2027-01-21 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30153598, 30153621 | 30153556, 30153590, 30153647 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153624 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-25 | 2027-01-13 | 2027-01-21 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153598, 30153621 | 30153557, 30153590, 30153647 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543135 | Lareira | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | - | - | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543134 | 34543136 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877575 | Forro | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-02-19 | 2027-03-02 | 2027-01-13 | 2027-01-22 | 8 | - | - | 25340.1882 | 25340.1882 | - | - | 29877561 | 29877544, 29877576 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401784 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-01-13 | 2027-01-15 | 2027-01-13 | 2027-01-15 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401777 | 28401764, 28401783 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36545824 | Ancoragem | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | - | - | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 5 | - | - | 1320 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122771 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Lazer | - | - | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29122769, 29122770 | 29122772 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30598217 | 2a Etapa Pintura | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30589415 | 30589423, 30589424, 30589426 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30598228 | Corrimãos | - | Bar no Lago | Bar - Escada | - | - | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30598227 | 30598229, 30598230 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660540 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 5 | - | - | 32741.459 | 32741.459 | - | - | 30660539 | 30660541 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153076 | Forro | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-12 | 2027-01-14 | 2027-01-22 | 7 | - | - | 24369.8193 | 24369.8193 | - | - | 30153143, 30153074 | 30153080 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267895 | 2a Etapa Drywall | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 2027-01-14 | 2027-01-25 | 8 | - | - | 6651.3347 | 6651.3347 | - | - | 28267880, 28267901, 28267917, 28267891, 28267919, 28267947 | 28267896 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154357 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 5 | - | - | 6609.9667 | 6609.9667 | - | - | 30154335, 30154359, 30154424 | 30154290, 30154327 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154362 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 5 | - | - | 2262.8997 | 2262.8997 | - | - | 30154335, 30154359, 30154429 | 30154295, 30154327 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154384 | Brises | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-14 | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 10 | - | - | 64728 | 64728 | - | - | 30154379, 30154361, 30154360, 30154451 | 30154317 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154022 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 5 | - | - | 6609.9667 | 6609.9667 | - | - | 30154000, 30154024, 30154089 | 30153955, 30153992 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154027 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 5 | - | - | 2262.8997 | 2262.8997 | - | - | 30154000, 30154024, 30154094 | 30153960, 30153992 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154049 | Brises | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-08 | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 10 | - | - | 64728 | 64728 | - | - | 30154044, 30154026, 30154025, 30154116 | 30153982 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152985 | Piso Amadeirado | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 10 | - | - | 87778.9816 | 87778.9816 | - | - | 30153016 | 30152918, 30152982, 30152986, 30152995 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153023 | Louças | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 5 | - | - | 46854.4451 | 46854.4451 | - | - | 30153016 | 30152956, 30152989, 30152990, 30153026 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152962 | Pergolado | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30152930, 30152963, 30152916 | 30152913, 30152915, 30152972 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152948 | Bancadas | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 5 | - | - | 21885.0579 | 21885.0579 | - | - | 30152916, 30153015 | 30152881, 30152949 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152917 | Esquadria de PVC | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 10 | - | - | 255559.4864 | 255559.4864 | - | - | 30152916, 30152984 | 30152850 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152913 | Infra Pluvial | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152962, 30152980 | 30152846, 30152914, 30152915 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152879 | Emassamento | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 10 | - | - | 23205.7737 | 23205.7737 | - | - | 30152875, 30152946 | 30152849 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152849 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 10 | - | - | 8515.3983 | 8515.3983 | - | - | 30152879 | 30152850, 30152881, 30152891, 30152892, 30152895 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442003 | Cortes no Contrapiso p/ Grelhas | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28268052, 29160823 | 28442002 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442814 | Revestimento Parede | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 3 | - | - | 66144.5239 | 66144.5239 | - | - | 28268052 | 28442783, 28442818 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442815 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 2027-01-15 | 2027-02-04 | 15 | - | - | 484366.851 | 484366.851 | - | - | 28268052 | 28442783, 28442818 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442817 | Rodapé | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 2027-01-15 | 2027-02-04 | 15 | - | - | 7422.5214 | 7422.5214 | - | - | 28268052 | 28442783, 28442818 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446790 | Revestimento Parede | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 2027-01-15 | 2027-01-25 | 7 | - | - | 118335.8371 | 118335.8371 | - | - | 28268052 | 28446759, 28446794 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446791 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 5 | - | - | 37029.4742 | 37029.4742 | - | - | 28268052 | 28446759, 28446794 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446793 | Rodapé | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 5 | - | - | 236.7941 | 236.7941 | - | - | 28268052 | 28446759, 28446794 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844652 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 5 | - | - | 240266.4214 | 240266.4214 | - | - | 28267948 | 28844620, 28844651, 28844655 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844654 | Rodapé | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 5 | - | - | 22091.2417 | 22091.2417 | - | - | 28267948 | 28844620, 28844655 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36490128 | Pintura Especial | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 5 | - | - | 7445.25 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123097 | Testes | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 4 | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123096, 29123104 | 29123098, 29123099 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153657 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-04-01 | 2027-04-09 | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 7 | - | - | 9349.0734 | 9349.0734 | - | - | 30153687, 30153688, 30153689, 30153656, 30153690, 30153691, 30153684, 30153692, 30153724 | 30153658, 30153659, 30153660, 30153694, 30153695, 30153697, 30660524 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660524 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660523, 30153657 | 30660528, 30660529, 30660531 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153554 | Luminárias | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30153531, 30153522, 30153621 | 30153487, 30153523, 30153555, 30153556, 30153557 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153550 | Módulos Elétricos | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 7 | - | - | 2306.1475 | 2306.1475 | - | - | 30153531, 30153522, 30153617 | 30153483, 30153523 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153575 | Guarda Corpo | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153565, 30153642, 30153518 | 30153508, 30153580 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153517 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153516, 30153518, 30153584 | 30153450 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153547 | Rodapé | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2026-10-30 | 2026-11-10 | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30153614, 30153531 | 30153480 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153464 | Mobiliário | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153531, 30153454 | 30153483, 30153486, 30153487, 30153488, 30153489, 30153490, 30153491, 30153480 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153455 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2027-01-18 | 2027-01-26 | 7 | - | - | 23061.4753 | 23061.4753 | - | - | 30153522, 30153454 | 30153456, 30153483, 30153487 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153451 | Deck de Madeira | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30153500, 30153498, 30153449, 30153518, 30153454 | 30153450, 30153508 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153351 | Portas de Madeira | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 | - | - | 9627.9383 | 9627.9383 | - | - | 30153350, 30153418 | 30153284, 30153320, 30153358 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153217 | Portas de Madeira | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 | - | - | 9627.9383 | 9627.9383 | - | - | 30153216 | 30153150, 30153186, 30153224 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155295 | Chapim | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155305 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877530 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877528, 29877529, 29877561 | 29877544, 30604994 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36524348 | Cabeamento de Dados | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | - | - | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 | - | - | 5246.9299 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401700 | Impermeabilização | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401699 | 28401690 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401783 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 2027-01-18 | 2027-01-20 | 3 | - | - | 66158.7579 | 66158.7579 | - | - | 28401777, 28401784 | 28401764, 28401799, 28401800, 28401801 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401798 | Emassamento | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2026-09-22 | 2026-09-28 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 | - | - | 15026.8956 | 15026.8956 | - | - | 28401795 | 28401760 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570683 | Acabamento Incêndio | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 | - | - | 7792.3216 | 7792.3216 | - | - | 30570656, 30570658, 30570654, 30570684 | 30570642 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570686 | Montagem dos Exaustores | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570654, 30570658, 30570656, 30570684 | 30570642 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154396 | Metais | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154394, 30154430 | 30154329, 30154395, 30154433, 30154434 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154397 | Acessórios | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | - | - | 5077.1161 | 5077.1161 | - | - | 30154394, 30154430 | 30154330, 30154395, 30154433, 30154434 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154432 | Paisagismo | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154394, 30154390 | 30154365, 30154431, 30154433, 30154435 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253626 | Pintura de Parede | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 2027-01-19 | 2027-02-01 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253622 | 28253627, 28253628, 28253632, 28253645, 28253646, 28253647 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440903 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 2027-01-19 | 2027-01-28 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28440877 | 28440910 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440878 | Cabeamento de Dados | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-09-23 | 2026-10-02 | 2027-01-19 | 2027-01-28 | 8 | - | - | 3459.3556 | 3459.3556 | - | - | 28440877 | 28440910 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453665 | Teste Impermeabilização | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453664 | 28453657, 28453674 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453467 | Teste Impermeabilização | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453466 | 28453459, 28453476 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36489962 | Revestimento Parede | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | - | - | 61298.517 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455684 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2026-11-24 | 2026-12-14 | 2027-01-19 | 2027-02-08 | 15 | - | - | 343632.9823 | 343632.9823 | - | - | 28455677 | 28455652, 28455687 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455686 | Rodapé | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2026-11-24 | 2026-12-14 | 2027-01-19 | 2027-02-08 | 15 | - | - | 11568.7712 | 11568.7712 | - | - | 28455677 | 28455652, 28455687 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453446 | Teste Impermeabilização | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453445 | 28453455 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33675398 | Piso Amadeirado | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | - | - | 92062.7214 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014817 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | - | - | 27764.4941 | 27764.4941 | - | - | - | 29014785, 29014820, 29104373, 29105525, 29116887 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014819 | Rodapé | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | - | - | 40.032 | 40.032 | - | - | - | 29014785, 29014820 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33675400 | Piso sintético | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 5 | - | - | 11677.3507 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153725 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30153724, 30153726, 30153727, 30153792 | 30153658, 30153763 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153761 | Comunicação Visual | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153724, 30153762, 30153828 | 30153694, 30153763, 30153765 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153764 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-08 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30153724, 30153726, 30153727, 30153831 | 30153697, 30153763 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154220 | Módulos Elétricos | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 7 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30154201, 30154192, 30154287 | 30154153, 30154193 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154292 | Ar Condicionado | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154268, 30154291, 30154359 | 30154260, 30154290, 30154295 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154293 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 7 | - | - | 35797.5358 | 35797.5358 | - | - | 30154268, 30154291, 30154360 | 30154260, 30154317 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154294 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-12-04 | 2026-12-14 | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154268, 30154291, 30154361 | 30154260, 30154317 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153957 | Ar Condicionado | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153933, 30153956, 30154024 | 30153890, 30153925, 30153955, 30153960 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153958 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 7 | - | - | 35797.5358 | 35797.5358 | - | - | 30153933, 30153956, 30154025 | 30153891, 30153925, 30153982 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153959 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153933, 30153956, 30154026 | 30153892, 30153925, 30153982 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543136 | Lareira | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | - | - | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543135 | 34543137 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660561 | Cabeamento Elétrico | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 5 | - | - | 32747.4308 | 32747.4308 | - | - | 30660560 | 30660562 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176285 | Preparação para Paisagismo | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29176276 | 29176286 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29122772 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - Escada Lazer | - | - | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29122771 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30598229 | Luminárias | - | Bar no Lago | Bar - Escada | - | - | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 5 | - | - | 1166.2242 | 1166.2242 | - | - | 30598228 | 30598231, 30598422 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30598230 | Cabeamento Elétrico | - | Bar no Lago | Bar - Escada | - | - | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30598228 | 30598231 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797045 | Preparação para Paisagismo | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-18 | 2027-01-20 | 2027-02-02 | 10 | - | - | 260086.2478 | 260086.2478 | - | - | 30797044, 30797061 | 30797046 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153763 | Checklist | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153725, 30153720, 30153760, 30153726, 30153727, 30153761, 30153830, 30153764, 30153762 | 30153696, 30153765 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153765 | Limpeza Final | - | BLOCO A4 | A4 - 01P | - | - | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153761, 30153763, 30153762, 30153832 | 30153698 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660541 | Esquadrias de Ferro | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660540 | 30660542 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877639 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 5 | - | - | 13927.999 | 13927.999 | - | - | 29877638 | 29877608, 29877628, 29877629 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877607 | Emassamento | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-02-19 | 2027-03-02 | 2027-01-21 | 2027-02-01 | 8 | - | - | 18641.5065 | 18641.5065 | - | - | 29877606, 29877638 | 29877608 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401801 | Ar Condicionado | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401777, 28401783 | 28401764, 28401778, 28401799, 28401800 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154327 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-16 | 2027-01-22 | 2027-02-01 | 7 | - | - | 8918.7651 | 8918.7651 | - | - | 30154357, 30154358, 30154359, 30154326, 30154360, 30154361, 30154354, 30154362, 30154394 | 30154260, 30154328, 30154329, 30154330, 30154364, 30154365, 30154367 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153620 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 5 | - | - | 6267.1045 | 6267.1045 | - | - | 30153598, 30153622 | 30153553, 30153590 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153625 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30153598, 30153622 | 30153558, 30153590 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153647 | Brises | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-08 | 2027-01-22 | 2027-02-04 | 10 | - | - | 42048 | 42048 | - | - | 30153642, 30153624, 30153623 | 30153580 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152949 | Portas de Madeira | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 5 | - | - | 8087.4682 | 8087.4682 | - | - | 30152948, 30153016 | 30152882, 30152918, 30152956 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29283589 | Desmontagem Balancinho | - | Fachadas Recepção | Rec - Fachada Posterior | - | - | 2027-05-12 | 2027-05-18 | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29283588, 29283598 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442002 | Impermeabilização de Cozinha | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 5 | - | - | 69391.2655 | 69391.2655 | - | - | 28442003 | 28441990 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844651 | Revestimento Parede | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2027-01-22 | 2027-02-01 | 7 | - | - | 59841.2246 | 59841.2246 | - | - | 28267948, 28844652 | 28844620, 28844655 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123098 | Proteção do Elevador | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 4 | - | - | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29123097, 29123105 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29123099 | Aduelas | - | Lazer Elevador | Laz - Elevador 4 | - | - | 2027-02-08 | 2027-02-26 | 2027-01-22 | 2027-02-11 | 15 | - | - | 10825.6068 | 10825.6068 | - | - | 29123097, 29123106 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660528 | Comunicação Visual | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660524 | 30660530 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660529 | Checklist | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660524 | 30660530 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660531 | Paisagismo | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30660524 | 30660530 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153889 | Luminárias | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2027-01-25 | 2027-02-02 | 7 | - | - | 85007.482 | 85007.482 | - | - | 30153866, 30153857, 30153956 | 30153858, 30153890, 30153891, 30153892 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153910 | Guarda Corpo | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-02-03 | 2027-02-16 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153900, 30153977, 30153853 | 30153915 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153852 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-02-03 | 2027-02-16 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153851, 30153853, 30153919 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153882 | Rodapé | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2027-01-25 | 2027-02-02 | 7 | - | - | 2939.814 | 2939.814 | - | - | 30153949, 30153866 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153397 | Mobiliário | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153387 | 30153330, 30153416, 30153419, 30153420, 30153421, 30153422, 30153423, 30153424, 30153413 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153388 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-09 | 2027-01-25 | 2027-02-02 | 7 | - | - | 23061.4753 | 23061.4753 | - | - | 30153387 | 30153389, 30153416, 30153420 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153384 | Deck de Madeira | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30153433, 30153431, 30153382, 30153387 | 30153317, 30153383, 30153441 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153320 | Piso Amadeirado | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 91647.1467 | 91647.1467 | - | - | 30153351, 30153387 | 30153253, 30153317, 30153321, 30153330 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153358 | Louças | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | - | - | 46854.4451 | 46854.4451 | - | - | 30153351, 30153425 | 30153291, 30153324, 30153325, 30153361 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153297 | Pergolado | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153265, 30153298, 30153251 | 30153248, 30153250, 30153307 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153283 | Bancadas | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30153251, 30153350 | 30153284 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153252 | Esquadria de PVC | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 263869.5434 | 263869.5434 | - | - | 30153251, 30153319 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153248 | Infra Pluvial | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153297, 30153315 | 30153249, 30153250 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153186 | Piso Amadeirado | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 91647.1467 | 91647.1467 | - | - | 30153217 | 30153119, 30153183, 30153187, 30153196 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153224 | Louças | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | - | - | 46854.4451 | 46854.4451 | - | - | 30153217 | 30153157, 30153190, 30153191, 30153227 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153163 | Pergolado | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153131, 30153230, 30153164, 30153117 | 30153096, 30153114, 30153116, 30153173 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153149 | Bancadas | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30153117, 30153216 | 30153082, 30153150 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153118 | Esquadria de PVC | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 263869.5434 | 263869.5434 | - | - | 30153117, 30153185 | 30153051 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153114 | Infra Pluvial | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153163, 30153181 | 30153047, 30153115, 30153116 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153080 | Emassamento | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 24151.8582 | 24151.8582 | - | - | 30153076, 30153147 | 30153050 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153050 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 2027-01-25 | 2027-02-05 | 10 | - | - | 8881.2635 | 8881.2635 | - | - | 30153080, 30153117 | 30153051, 30153082, 30153092, 30153093, 30153096 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30604994 | Aquecedor de Passagem | - | Recepção | Rec - Térreo | - | - | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | - | - | 84401.609 | 84401.609 | - | - | 29877530 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877576 | Emassamento | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-03-03 | 2027-03-12 | 2027-01-25 | 2027-02-03 | 8 | - | - | 29621.9767 | 29621.9767 | - | - | 29877575 | 29877545, 29877577 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877544 | Forro | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-03-03 | 2027-03-12 | 2027-01-25 | 2027-02-03 | 8 | - | - | 513919.4579 | 513919.4579 | - | - | 29877530, 29877575 | 29877545 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401690 | Revestimento Parede | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | - | - | 10674.474 | 10674.474 | - | - | 28401700 | 28401691, 28401709 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401760 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | - | - | 5657.917 | 5657.917 | - | - | 28401798 | 28401776 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570642 | 2a Etapa Pintura | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 5 | - | - | 2091.7556 | 2091.7556 | - | - | 30570683, 30570666, 30570684, 30570667, 30570682, 30570657, 30570685, 30570686 | 30570643, 30570659, 30570668, 30570672, 30570687, 30570690, 30570701 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154395 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 1 | - | - | 5454.029 | 5454.029 | - | - | 30154394, 30154396, 30154397 | 30154328, 30154433 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154431 | Comunicação Visual | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154394, 30154432, 30154498 | 30154364, 30154433, 30154435 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154434 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 1 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154394, 30154396, 30154397 | 30154367, 30154433 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253762 | Pintura de Tubulações | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-11-04 | 2026-11-17 | 2027-01-26 | 2027-02-08 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253761 | 28253766 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401799 | Módulos Elétricos | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 3 | - | - | 2791.7122 | 2791.7122 | - | - | 28401777, 28401783, 28401801 | 28401764 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401800 | Acabamento Incêndio | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 3 | - | - | 7985.779 | 7985.779 | - | - | 28401777, 28401783, 28401801 | 28401764 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401778 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 3 | - | - | 2733.9044 | 2733.9044 | - | - | 28401777, 28401801 | 28401764 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446759 | Rejunte | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28446791, 28446793, 28446790 | 28446760, 28446785 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446794 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-10-09 | 2026-10-14 | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 3 | - | - | 14827.5813 | 14827.5813 | - | - | 28446790, 28446791, 28446793 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453657 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453656, 28453658, 28453665 | 28453659, 28453666, 28453667, 28453668, 28453670, 28453672, 28453673 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34452766 | Revestimento Parede | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-04 | 8 | - | - | 105330.8854 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453668 | Módulo Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453657 | 28453667, 28453670, 28453673 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453674 | Revestimento Piscina | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-21 | 2027-01-26 | 2027-02-15 | 15 | - | - | 188801.3267 | 188801.3267 | - | - | 28453665 | 28453671, 28453672 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453474 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2026-12-22 | 2027-01-13 | 2027-01-26 | 2027-02-15 | 15 | - | - | 22597.7394 | 22597.7394 | - | - | 28453476 | 28453471, 28453477 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453459 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453458, 28453460, 28453467 | 28453468, 28453469, 28453470, 28453472, 28453475 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453470 | Módulo Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453459 | 28453449, 28453469, 28453472, 28453475 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453476 | Revestimento Piscina | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2026-12-22 | 2027-01-13 | 2027-01-26 | 2027-02-15 | 15 | - | - | 160700.9996 | 160700.9996 | - | - | 28453467 | 28453468, 28453473, 28453474 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453455 | Revestimento Piscina | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2027-01-14 | 2027-02-03 | 2027-01-26 | 2027-02-15 | 15 | - | - | 128537.0575 | 128537.0575 | - | - | 28453446 | 28453453, 28453452 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29104373 | Revestimento Parede | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 7 | - | - | 85022.5982 | 85022.5982 | - | - | 29014817 | 29014785, 29014820 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36489939 | Revestimento Parede | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 5 | - | - | 80353.9994 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105525 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-08 | 2027-01-26 | 2027-02-08 | 10 | - | - | 393507.1376 | 393507.1376 | - | - | 29105515, 29014817 | 29105523, 29105524, 29105526, 29105527 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28267896 | Impermeabilização | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 5 | - | - | 220296.6049 | 220296.6049 | - | - | 28267895, 28267948 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33675287 | Piso Amadeirado | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 5 | - | - | 61685.9178 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116887 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 5 | - | - | 33765.0902 | 33765.0902 | - | - | 29014817 | 29116855, 29116889, 29116890, 29119287 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116889 | Rodapé | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 5 | - | - | 523.1959 | 523.1959 | - | - | 29116887 | 29116855, 29116890 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33675396 | Piso sintético | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-01 | 5 | - | - | 14275.4855 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153659 | Metais | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30153657, 30153693, 30153726 | 30153658, 30153696, 30153697 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153660 | Acessórios | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 5 | - | - | 7615.6741 | 7615.6741 | - | - | 30153657, 30153693, 30153727 | 30153658, 30153696, 30153697 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153695 | Paisagismo | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153657, 30153653, 30153762 | 30153694, 30153696, 30153698 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154433 | Checklist | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154395, 30154390, 30154430, 30154396, 30154397, 30154431, 30154434, 30154432 | 30154366, 30154435 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154435 | Limpeza Final | - | BLOCO C2 | C2 - Térreo | - | - | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154431, 30154433, 30154432 | 30154368 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153555 | Ar Condicionado | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2027-01-27 | 2027-02-04 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153531, 30153554, 30153622 | 30153488, 30153523, 30153553, 30153558 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153556 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2027-01-27 | 2027-02-04 | 7 | - | - | 33940.7004 | 33940.7004 | - | - | 30153531, 30153554, 30153623 | 30153489, 30153523, 30153580 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153557 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2027-01-27 | 2027-02-04 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153531, 30153554, 30153624 | 30153490, 30153523, 30153580 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599961 | Tratamento de Frisos e Juntas | - | BLOCO B2 | B2 - Fachada | - | - | 2027-02-17 | 2027-02-22 | 2027-01-27 | 2027-02-01 | 4 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599960 | 26599958 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543137 | Lareira | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | - | - | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543136 | 34543138 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660562 | Esquadrias de Ferro | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660561 | 30660563 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30598422 | 2a Etapa Pintura | - | Bar no Lago | Bar - Escada | - | - | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2027-01-27 | 2027-02-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30598229 | 30598231 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877628 | Bancadas | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 5 | - | - | 30939.982 | 30939.982 | - | - | 29877639 | 29877627, 29877597, 29877624, 29877626 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877629 | Divisórias | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 5 | - | - | 6595.016 | 6595.016 | - | - | 29877639 | 29877598, 29877624, 29877626, 29877627 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154193 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 7 | - | - | 9349.0734 | 9349.0734 | - | - | 30154223, 30154224, 30154225, 30154192, 30154226, 30154227, 30154220, 30154228 | 30154126, 30154194, 30154195, 30154196, 30154230, 30154231, 30154233 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154153 | Módulos Elétricos | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-23 | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 7 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30154134, 30154125, 30154220 | 30154086, 30154126 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154290 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 5 | - | - | 6609.9667 | 6609.9667 | - | - | 30154268, 30154292, 30154357 | 30154260 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154295 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 5 | - | - | 2262.8997 | 2262.8997 | - | - | 30154268, 30154292, 30154362 | 30154260 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154317 | Brises | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-29 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 10 | - | - | 75300 | 75300 | - | - | 30154312, 30154294, 30154293, 30154384 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153955 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 5 | - | - | 6609.9667 | 6609.9667 | - | - | 30153933, 30153957, 30154022 | 30153888, 30153925 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153960 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 5 | - | - | 2262.8997 | 2262.8997 | - | - | 30153933, 30153957, 30154027 | 30153893, 30153925 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153982 | Brises | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-22 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 10 | - | - | 64728 | 64728 | - | - | 30153977, 30153959, 30153958, 30154049 | 30153915 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153590 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-10 | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 7 | - | - | 8881.2635 | 8881.2635 | - | - | 30153620, 30153621, 30153622, 30153589, 30153623, 30153624, 30153617, 30153625 | 30153523, 30153591, 30153592, 30153593, 30153627, 30153628, 30153630 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599970 | Desmontagem Balancinho | - | BLOCO B3 | B3 - Fachada | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599966 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152995 | Mobiliário | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152985 | 30152928, 30153014, 30153017, 30153018, 30153019, 30153020, 30153021, 30153022, 30153011 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152986 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-09 | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 7 | - | - | 22600.4395 | 22600.4395 | - | - | 30152985 | 30152987, 30153014, 30153018 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152982 | Deck de Madeira | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30153031, 30153029, 30152980, 30152985 | 30152915, 30152981, 30153039 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152918 | Piso Amadeirado | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 10 | - | - | 87778.9816 | 87778.9816 | - | - | 30152949, 30152985 | 30152851, 30152915, 30152919, 30152928 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152956 | Louças | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 5 | - | - | 46854.4451 | 46854.4451 | - | - | 30152949, 30153023 | 30152889, 30152922, 30152923, 30152959 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152895 | Pergolado | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30152863, 30152896, 30152849 | 30152846, 30152848, 30152905 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152881 | Bancadas | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30152849, 30152948 | 30152882 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152850 | Esquadria de PVC | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 10 | - | - | 255559.4864 | 255559.4864 | - | - | 30152849, 30152917 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152846 | Infra Pluvial | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-01-29 | 2027-02-11 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152895, 30152913 | 30152847, 30152848 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401764 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 5 | - | - | 5089.8918 | 5089.8918 | - | - | 28401800, 28401783, 28401801, 28401784, 28401799, 28401778 | 28401785, 28401789, 28401802, 28401803, 28401805 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440910 | Forro | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 5 | - | - | 20298.0786 | 20298.0786 | - | - | 28440903, 28440878 | 28440913 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28441990 | Revestimento de Parede p/ Cozinha | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 5 | - | - | 67926.6062 | 67926.6062 | - | - | 28442002 | 28442007, 28441991 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28441991 | Revestimento de Piso p/ Cozinha | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-07 | 2027-01-29 | 2027-02-04 | 5 | - | - | 116477.0657 | 116477.0657 | - | - | 28441990 | 28441992 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446785 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28446759 | 28446792 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446760 | Cabeamento de Dados | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 7 | - | - | 3531.0455 | 3531.0455 | - | - | 28446759 | 28446792 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660530 | Limpeza Final | - | BLOCO A4 | A4 - Cobertura | - | - | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660529, 30660528, 30660531 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153487 | Luminárias | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30153464, 30153455, 30153554 | 30153456, 30153488, 30153489, 30153490 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153483 | Módulos Elétricos | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 7 | - | - | 2306.1475 | 2306.1475 | - | - | 30153464, 30153455, 30153550 | 30153456 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153508 | Guarda Corpo | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-02-03 | 2027-02-16 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153498, 30153575, 30153451 | 30153513 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153450 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-02-03 | 2027-02-16 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153449, 30153451, 30153517 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153480 | Rodapé | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2026-11-16 | 2026-11-25 | 2027-02-01 | 2027-02-09 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30153547, 30153464 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153284 | Portas de Madeira | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 | - | - | 9627.9383 | 9627.9383 | - | - | 30153283, 30153351 | 30153253, 30153291 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153150 | Portas de Madeira | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 | - | - | 9627.9383 | 9627.9383 | - | - | 30153149, 30153217 | 30153083, 30153119, 30153157 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36536034 | Montagem dos Exaustores | - | Lazer | Laz - 2oSS | - | - | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 | - | - | 100938.772 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401691 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 | - | - | 33962.1088 | 33962.1088 | - | - | 28401690 | 28401701, 28401702, 28401703, 28401709 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401702 | Rodapé | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 | - | - | 1758.867 | 1758.867 | - | - | 28401691 | 28401703 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401776 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2026-10-06 | 2026-10-13 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401760 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36536035 | Montagem dos Exaustores | - | Lazer | Laz - 1oSS | - | - | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 | - | - | 88986.9366 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570659 | Louças | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570642 | 30570689 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570643 | Metais | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 | - | - | 8717.1226 | 8717.1226 | - | - | 30570642 | 30570672, 30570687, 30570689, 30570690 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570701 | Brises | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 10 | - | - | 126954 | 126954 | - | - | 30570655, 30570642 | 30589423, 30589426 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154329 | Metais | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154327, 30154363, 30154396 | 30154262, 30154328, 30154366, 30154367 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154330 | Acessórios | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 5077.1161 | 5077.1161 | - | - | 30154327, 30154363, 30154397 | 30154263, 30154328, 30154366, 30154367 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154365 | Paisagismo | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154327, 30154323, 30154432 | 30154298, 30154364, 30154366, 30154368 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599958 | Revestimento Cerâmico | - | BLOCO B2 | B2 - Fachada | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-22 | 2027-02-02 | 2027-03-01 | 20 | - | - | 214965.2728 | 214965.2728 | - | - | 26599961 | 26599962 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253632 | Fechamento de Quadros | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-11-11 | 2026-11-25 | 2027-02-02 | 2027-02-15 | 10 | - | - | 36321.0971 | 36321.0971 | - | - | 28253626 | 28253627, 28253631, 29151540 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36536033 | Montagem dos Exaustores | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877608 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 2131.496 | 2131.496 | - | - | 29877607, 29877639 | 29877597, 29877598 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448754 | Rejunte | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28448786, 28448788, 28448785 | 28448755, 28448780 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448789 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 14827.5813 | 14827.5813 | - | - | 28448785, 28448786, 28448788 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453672 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-29 | 2027-02-02 | 2027-02-22 | 15 | - | - | 16015.5698 | 16015.5698 | - | - | 28453674, 28453657 | 28453666, 28453669, 28453675 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453673 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 16015.5698 | 16015.5698 | - | - | 28453668, 28453657 | 28453669, 28453675 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453659 | Bombas e Filtros | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 368414.199 | 368414.199 | - | - | 28453660, 28453657 | 28453461 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453475 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 16015.5698 | 16015.5698 | - | - | 28453470, 28453459 | 28453471, 28453477 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453449 | Módulo Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453438, 28453470 | 28453454, 28453448, 28453453, 28453451 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844620 | Rejunte | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 2027-02-02 | 2027-02-04 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28844652, 28844654, 28844651 | 28844621, 28844646 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844655 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 2027-02-02 | 2027-02-04 | 3 | - | - | 9885.0542 | 9885.0542 | - | - | 28844651, 28844652, 28844654 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36545823 | Ancoragem | - | Lazer | Laz - 03P | - | - | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 1320 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116886 | Revestimento Parede | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 85592.8736 | 85592.8736 | - | - | - | 29116855, 29116890 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36489938 | Revestimento Parede | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 5 | - | - | 24128.3359 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119287 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-10 | 2027-02-02 | 2027-02-10 | 7 | - | - | 170429.9852 | 170429.9852 | - | - | 29119278, 29119277, 29116887 | 29119288, 29119289 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153658 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30153657, 30153659, 30153660, 30153725 | 30153696 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153694 | Comunicação Visual | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153657, 30153695, 30153761 | 30153696, 30153698 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153697 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-04-19 | 2027-04-19 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30153657, 30153659, 30153660, 30153764 | 30153696 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153890 | Ar Condicionado | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153866, 30153889, 30153957 | 30153858, 30153888, 30153893 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153891 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 7 | - | - | 35797.5358 | 35797.5358 | - | - | 30153866, 30153889, 30153958 | 30153858, 30153915 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153892 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153866, 30153889, 30153959 | 30153858, 30153915 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543138 | Lareira | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | - | - | 2027-02-03 | 2027-02-09 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543137 | 34543139 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599954 | Desmontagem Balancinho | - | BLOCO B1 | B1 - Fachada | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 2027-02-03 | 2027-02-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599950 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176286 | Revestimento Piso | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2027-02-03 | 2027-02-23 | 2027-02-03 | 2027-02-23 | 15 | - | - | 1461629.1755 | 1461629.1755 | - | - | 29176285 | 29176284, 29176287, 29176288 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797046 | Paisagismo | - | Caminhamentos | Caminhos STR 02 | - | - | 2027-03-19 | 2027-04-09 | 2027-02-03 | 2027-02-23 | 15 | - | - | 260086.2478 | 260086.2478 | - | - | 30797045, 30797062 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797010 | Chapim | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797009 | 30797012 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153696 | Checklist | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-04-20 | 2027-04-22 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153658, 30153653, 30153693, 30153659, 30153660, 30153694, 30153763, 30153697, 30153695 | 30153698 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153698 | Limpeza Final | - | BLOCO A4 | A4 - 02P | - | - | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153694, 30153696, 30153695, 30153765 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877627 | Portas de Madeira | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 29877628, 29877629 | 29877596, 29877625, 29877642, 29877643 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877624 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 5 | - | - | 687446.9439 | 687446.9439 | - | - | 29877628, 29877629 | 29877642, 29877593, 29877625, 29877643 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877626 | Esquadrias de Alumínio | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877628, 29877629 | 29877625, 29877643, 29877595, 29877642 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877577 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 5 | - | - | 8824.3504 | 8824.3504 | - | - | 29877576 | 29877546, 29877567, 29877566 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877545 | Emassamento | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-24 | 2027-02-04 | 2027-02-15 | 8 | - | - | 10246.9721 | 10246.9721 | - | - | 29877544, 29877576 | 29877546 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014785 | Rejunte | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-08 | 2027-02-04 | 2027-02-08 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29014817, 29014819, 29104373 | 29014786, 29014811 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014820 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-08 | 2027-02-04 | 2027-02-08 | 3 | - | - | 4942.5271 | 4942.5271 | - | - | 29014817, 29014819, 29104373 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154260 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-31 | 2027-02-05 | 2027-02-15 | 7 | - | - | 8918.7651 | 8918.7651 | - | - | 30154290, 30154291, 30154292, 30154259, 30154293, 30154294, 30154287, 30154295, 30154327 | 30154261, 30154262, 30154263, 30154297, 30154298, 30154300, 30660639 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660639 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660638, 30154260 | 30660643, 30660644, 30660646 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153553 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30153531, 30153555, 30153620 | 30153486, 30153523 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153558 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 5 | - | - | 2145.522 | 2145.522 | - | - | 30153531, 30153555, 30153625 | 30153491, 30153523 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153580 | Brises | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-22 | 2027-02-05 | 2027-02-18 | 10 | - | - | 40152 | 40152 | - | - | 30153575, 30153557, 30153556, 30153647 | 30153513 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152882 | Portas de Madeira | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 5 | - | - | 8087.4682 | 8087.4682 | - | - | 30152881, 30152949 | 30152851, 30152889 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401789 | Mobiliário | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401764 | 28401785, 28401804 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401802 | Acessórios | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401764 | 28401804 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401805 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 3 | - | - | 1395.8561 | 1395.8561 | - | - | 28401764 | 28401804 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440913 | Emassamento | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2027-02-05 | 2027-02-10 | 4 | - | - | 11936.6676 | 11936.6676 | - | - | 28440910 | 28440875 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36490106 | 1a Etapa Pintura | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | - | - | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 5 | - | - | 9134.0851 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442007 | Módulo Elétrico | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28441990 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28441992 | Soleiras e Filetes | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 5 | - | - | 14827.5813 | 14827.5813 | - | - | 28441991 | 28442006, 28442005 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442783 | Rejunte | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28442815, 28442817, 28442814 | 28442784, 28442809 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442818 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2027-02-05 | 2027-02-11 | 5 | - | - | 19770.1083 | 19770.1083 | - | - | 28442814, 28442815, 28442817 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844646 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28844620 | 28844653 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844621 | Cabeamento de Dados | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 2027-02-05 | 2027-02-09 | 3 | - | - | 4571.5021 | 4571.5021 | - | - | 28844620 | 28844653 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153420 | Luminárias | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 7 | - | - | 52858.8858 | 52858.8858 | - | - | 30153397, 30153388 | 30153353, 30153389, 30153421, 30153422, 30153423 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153416 | Módulos Elétricos | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 7 | - | - | 2306.1475 | 2306.1475 | - | - | 30153397, 30153388 | 30153349, 30153389 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153441 | Guarda Corpo | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153431, 30153384 | 30153374, 30153446 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153383 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153382, 30153384 | 30153316 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153413 | Rodapé | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30153397 | 30153346 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153330 | Mobiliário | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153397, 30153320 | 30153263, 30153349, 30153352, 30153353, 30153354, 30153355, 30153356, 30153357, 30153346 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153321 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 7 | - | - | 23061.4753 | 23061.4753 | - | - | 30153320 | 30153322, 30153349, 30153353 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153317 | Deck de Madeira | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30153366, 30153364, 30153315, 30153384, 30153320 | 30153250, 30153316, 30153374 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153253 | Piso Amadeirado | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | - | - | 91647.1467 | 91647.1467 | - | - | 30153284, 30153320 | 30153250, 30153254, 30153263 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153291 | Louças | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 | - | - | 46854.4451 | 46854.4451 | - | - | 30153284, 30153358 | 30153257, 30153258, 30153294 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153196 | Mobiliário | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153186 | 30153129, 30153215, 30153218, 30153219, 30153220, 30153221, 30153222, 30153223, 30153212 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153187 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-09 | 2027-02-08 | 2027-02-16 | 7 | - | - | 23048.1575 | 23048.1575 | - | - | 30153186 | 30153120, 30153188, 30153215, 30153219 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153183 | Deck de Madeira | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30153232, 30153230, 30153181, 30153186 | 30153116, 30153182, 30153240 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153119 | Piso Amadeirado | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | - | - | 91647.1467 | 91647.1467 | - | - | 30153150, 30153186 | 30153052, 30153116, 30153120, 30153129 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153157 | Louças | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 | - | - | 46854.4451 | 46854.4451 | - | - | 30153150, 30153224 | 30153090, 30153123, 30153124, 30153160 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153096 | Pergolado | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | - | - | 16811.784 | 16811.784 | - | - | 30153064, 30153163, 30153097, 30153050 | 30153047, 30153049, 30153106 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153082 | Bancadas | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 | - | - | 26139.5915 | 26139.5915 | - | - | 30153050, 30153149 | 30153083 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153051 | Esquadria de PVC | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | - | - | 263869.5434 | 263869.5434 | - | - | 30153050, 30153118 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153047 | Infra Pluvial | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-02-08 | 2027-02-19 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153096, 30153114 | 30153048, 30153049 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401701 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-10-14 | 2026-10-20 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 | - | - | 2471.2635 | 2471.2635 | - | - | 28401691 | 28401703 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570672 | Mobiliário | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570642, 30570643 | 30570668, 30570689 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570687 | Acessórios | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 | - | - | 3084.2034 | 3084.2034 | - | - | 30570642, 30570643 | 30570689 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570690 | Acabamento Elétrico | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 5 | - | - | 2724.0823 | 2724.0823 | - | - | 30570642, 30570643 | 30570689 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154195 | Metais | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154193, 30154229 | 30154128, 30154194, 30154232, 30154233 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154196 | Acessórios | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 7615.6741 | 7615.6741 | - | - | 30154193, 30154229 | 30154129, 30154194, 30154232, 30154233 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154231 | Paisagismo | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154193, 30154189 | 30154164, 30154230, 30154232, 30154234 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154126 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2027-02-09 | 2027-02-17 | 7 | - | - | 9349.0734 | 9349.0734 | - | - | 30154156, 30154157, 30154158, 30154125, 30154159, 30154160, 30154153, 30154161, 30154193 | 30154059, 30154127, 30154128, 30154129, 30154163, 30154164, 30154166 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154086 | Módulos Elétricos | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2026-12-24 | 2027-01-05 | 2027-02-09 | 2027-02-17 | 7 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30154067, 30154058, 30154153 | 30154019, 30154059 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154328 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 1 | - | - | 5454.029 | 5454.029 | - | - | 30154327, 30154329, 30154330, 30154395 | 30154261, 30154366 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154364 | Comunicação Visual | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154327, 30154365, 30154431 | 30154297, 30154366, 30154368 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154367 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 1 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154327, 30154329, 30154330, 30154434 | 30154300, 30154366 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153592 | Metais | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 58529.375 | 58529.375 | - | - | 30153590, 30153626 | 30153525, 30153591, 30153629, 30153630 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153593 | Acessórios | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 9138.8089 | 9138.8089 | - | - | 30153590, 30153626 | 30153526, 30153591, 30153629, 30153630 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153628 | Paisagismo | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153590, 30153586 | 30153561, 30153627, 30153629, 30153631 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253766 | Pintura de Parede | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-11-18 | 2026-12-02 | 2027-02-09 | 2027-02-22 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253762 | 28253767, 28253768, 28253772, 28253785, 28253786, 28253787 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877597 | Bancadas | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 66002.0251 | 66002.0251 | - | - | 29877608, 29877628 | 29877596, 29877593, 29877595 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877598 | Divisórias | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 37851.016 | 37851.016 | - | - | 29877608, 29877629 | 29877593, 29877595, 29877596 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446792 | Forro | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 376180.1989 | 376180.1989 | - | - | 28446785, 28446760 | 28446795 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448780 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-24 | 2027-02-09 | 2027-02-18 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28448754 | 28448787 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448755 | Cabeamento de Dados | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-24 | 2027-02-09 | 2027-02-18 | 8 | - | - | 5001.7776 | 5001.7776 | - | - | 28448754 | 28448787 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33723149 | Pintura Especial | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 3425.926 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36546415 | Claraboia | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 55482.012 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453461 | Bombas e Filtros | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 53710.0206 | 53710.0206 | - | - | 28453462, 28453659 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455652 | Rejunte | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28455684, 28455686 | 28455653, 28455678 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455687 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 4942.5271 | 4942.5271 | - | - | 28455684, 28455686 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014811 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29014785 | 29014818 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014786 | Cabeamento de Dados | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 3 | - | - | 4571.5021 | 4571.5021 | - | - | 29014785 | 29014818 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105526 | Rejunte | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29105525 | 29105518, 29105520, 29105521, 29105524 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105527 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 14827.5813 | 14827.5813 | - | - | 29105525 | 29105518, 29105520, 29105521 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33715746 | Revestimento de Lareira | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 5 | - | - | 26469.0841 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116855 | Rejunte | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29116887, 29116889, 29116886 | 29116856, 29116881 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116890 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 3 | - | - | 4942.5271 | 4942.5271 | - | - | 29116886, 29116887, 29116889 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154366 | Checklist | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154328, 30154323, 30154363, 30154329, 30154330, 30154364, 30154433, 30154367, 30154365 | 30154299, 30154368 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154368 | Limpeza Final | - | BLOCO C2 | C2 - 01P | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154364, 30154366, 30154365, 30154435 | 30154301 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153488 | Ar Condicionado | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2027-02-10 | 2027-02-18 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153464, 30153487, 30153555 | 30153456, 30153486, 30153491 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153489 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2027-02-10 | 2027-02-18 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30153464, 30153487, 30153556 | 30153456, 30153513 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153490 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2027-02-10 | 2027-02-18 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153464, 30153487, 30153557 | 30153456, 30153513 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34543139 | Lareira | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | - | - | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 5 | - | - | 41142.8571 | 0 | - | - | 34543138 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401785 | Equipamento Dados/CFTV | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-02-10 | 2027-02-23 | 2027-02-10 | 2027-02-23 | 10 | - | - | 6589.2421 | 6589.2421 | - | - | 28401764, 28401789 | 28401804 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844653 | Forro | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 2027-02-10 | 2027-02-18 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28844646, 28844621 | 28844656, 28848775 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28848775 | Forro Especial | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-13 | 2027-02-10 | 2027-02-18 | 7 | - | - | 56082.1068 | 56082.1068 | - | - | 28844653 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877643 | Luminárias | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 5 | - | - | 222117.4857 | 222117.4857 | - | - | 29877626, 29877624, 29877627 | 29877612, 29877644, 29877645, 29877646 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877642 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 5 | - | - | 49033.4811 | 49033.4811 | - | - | 29877624, 29877626, 29877627 | 29877611, 29877644, 29877645, 29877646 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877625 | Módulos Elétricos | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 5 | - | - | 4903.3481 | 4903.3481 | - | - | 29877626, 29877624, 29877627 | 29877594, 29877644, 29877645, 29877646 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877566 | Bancadas | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 5 | - | - | 14184.8406 | 14184.8406 | - | - | 29877577 | 29877535, 29877564, 29877565, 29877562 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877567 | Divisórias | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 5 | - | - | 21238.452 | 21238.452 | - | - | 29877577 | 29877536, 29877564, 29877565, 29877562 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440875 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 2027-02-11 | 2027-02-16 | 4 | - | - | 4000.4889 | 4000.4889 | - | - | 28440913 | 28440876, 28440890 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119288 | Rejunte | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2027-02-11 | 2027-02-15 | 2027-02-11 | 2027-02-15 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29119287 | 29119280, 29119282, 29119283 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119289 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2027-02-11 | 2027-02-15 | 2027-02-11 | 2027-02-15 | 3 | - | - | 9885.0542 | 9885.0542 | - | - | 29119287 | 29119280, 29119282, 29119283 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660643 | Comunicação Visual | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660639 | 30660645 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660644 | Checklist | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660639 | 30660645 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660646 | Paisagismo | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30660639 | 30660645 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153888 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 6609.9667 | 6609.9667 | - | - | 30153866, 30153890, 30153955 | 30153858 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153893 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 2262.8997 | 2262.8997 | - | - | 30153866, 30153890, 30153960 | 30153858 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153915 | Brises | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-08 | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 10 | - | - | 75300 | 75300 | - | - | 30153910, 30153892, 30153891, 30153982 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153523 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-02-16 | 2027-02-24 | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 7 | - | - | 8881.2635 | 8881.2635 | - | - | 30153553, 30153554, 30153555, 30153522, 30153556, 30153557, 30153550, 30153558, 30153590 | 30153456, 30153524, 30153525, 30153526, 30153560, 30153561, 30153563 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153018 | Luminárias | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 7 | - | - | 52858.8858 | 52858.8858 | - | - | 30152995, 30152986 | 30152951, 30152987, 30153019, 30153020, 30153021 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153014 | Módulos Elétricos | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 7 | - | - | 2260.044 | 2260.044 | - | - | 30152995, 30152986 | 30152947, 30152987 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153039 | Guarda Corpo | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153029, 30152982 | 30152972, 30153044 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152981 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152980, 30152982 | 30152914 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153011 | Rodapé | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30152995 | 30152944 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152928 | Mobiliário | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152995, 30152918 | 30152861, 30152947, 30152950, 30152951, 30152952, 30152953, 30152954, 30152955, 30152944 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152919 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 7 | - | - | 22600.4395 | 22600.4395 | - | - | 30152918 | 30152920, 30152947, 30152951 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152915 | Deck de Madeira | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30152964, 30152962, 30152913, 30152982, 30152918 | 30152848, 30152914, 30152972 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152851 | Piso Amadeirado | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-12 | 2027-02-25 | 10 | - | - | 87778.9816 | 87778.9816 | - | - | 30152882, 30152918 | 30152848, 30152852, 30152861 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152889 | Louças | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 46854.4451 | 46854.4451 | - | - | 30152882, 30152956 | 30152855, 30152856, 30152892 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36495005 | Luminárias | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 37645.7185 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442005 | Rejunte p/ Cozinha | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28441992 | 28441993 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442006 | Esquadria de PVC/Alumínio | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 42586.2975 | 42586.2975 | - | - | 28441992 | 28441993 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442809 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28442783 | 28442816 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442784 | Cabeamento de Dados | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 3531.0455 | 3531.0455 | - | - | 28442783 | 28442816 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014818 | Forro | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 18872.6651 | 18872.6651 | - | - | 29014811, 29014786 | 29014821, 29102002 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29102002 | Forro Especial | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 55610 | 55610 | - | - | 29014818 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116881 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29116855 | 29116888 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116856 | Cabeamento de Dados | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 3 | - | - | 3798.0224 | 3798.0224 | - | - | 29116855 | 29116888 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36489526 | Rodapé | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-18 | 5 | - | - | 5507.3788 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797012 | Luminárias | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2027-02-12 | 2027-03-04 | 2027-02-12 | 2027-03-04 | 15 | - | - | 34986.7273 | 34986.7273 | - | - | 30797010 | 30797013 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153083 | Portas de Madeira | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 | - | - | 9627.9383 | 9627.9383 | - | - | 30153082, 30153150 | 30153052, 30153090 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36489543 | Rodapé | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 | - | - | 27330.5339 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401703 | Rejunte | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401701, 28401691, 28401702 | 28401709 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36490107 | 2a Etapa Pintura | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 | - | - | 3612.2356 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570668 | Equipamento Dados/CFTV | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 | - | - | 12859.2322 | 12859.2322 | - | - | 30570642, 30570672 | 30570689 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589423 | Comunicação Visual | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30598217, 30570701 | 30589425 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589426 | Paisagismo | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-12-03 | 2026-12-09 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30598217, 30570701 | 30589425 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154194 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30154193, 30154195, 30154196 | 30154127, 30154232 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154230 | Comunicação Visual | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154193, 30154231 | 30154163, 30154232, 30154234 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154233 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30154193, 30154195, 30154196 | 30154166, 30154232 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154262 | Metais | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154260, 30154296, 30154329 | 30154261, 30154299, 30154300 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154263 | Acessórios | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 5077.1161 | 5077.1161 | - | - | 30154260, 30154296, 30154330 | 30154261, 30154299, 30154300 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154298 | Paisagismo | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154260, 30154256, 30154365 | 30154297, 30154299, 30154301 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153591 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 1 | - | - | 5171.1259 | 5171.1259 | - | - | 30153590, 30153592, 30153593 | 30153524, 30153629 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153627 | Comunicação Visual | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153590, 30153628 | 30153560, 30153629, 30153631 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153630 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 1 | - | - | 2190.8886 | 2190.8886 | - | - | 30153590, 30153592, 30153593 | 30153563, 30153629 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253627 | Módulo Elétrico | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 10 | - | - | 7264.2194 | 7264.2194 | - | - | 28253626, 28253632 | 28253628, 28253631, 28253645, 28253646, 28253647 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151540 | Revestimento Piso | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 3 | - | - | 1008.7539 | 1008.7539 | - | - | 29151542, 28253632, 29858500 | 29151538, 29151541, 29151545, 29151546 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151545 | Rodapé | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 3 | - | - | 269.8659 | 269.8659 | - | - | 29151540 | 29151538, 29151546 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877596 | Portas de Madeira | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 4621.4104 | 4621.4104 | - | - | 29877597, 29877627, 29877598 | 29877612, 29877611, 29877594 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877593 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 392347.3987 | 392347.3987 | - | - | 29877597, 29877598, 29877624 | 29877594, 29877611, 29877612 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877595 | Esquadrias de Alumínio | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877597, 29877598, 29877626 | 29877594, 29877611, 29877612 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877546 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 8824.3504 | 8824.3504 | - | - | 29877545, 29877577 | 29877536, 29877535 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36489963 | Revestimento Parede | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | - | - | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 153264.7393 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446795 | Emassamento | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 15479.5306 | 15479.5306 | - | - | 28446792 | 28446757 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453671 | Guarda Corpo | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453674 | 28453469, 28453669, 28453675 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453468 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 1601.557 | 1601.557 | - | - | 28453459, 28453476 | 28453447, 28453469, 28453472 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453473 | Guarda Corpo | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453476 | 28453471, 28453477 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455678 | Cabeamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28455652 | 28455685 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455653 | Cabeamento de Dados | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 5001.7776 | 5001.7776 | - | - | 28455652 | 28455685 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453452 | Guarda Corpo | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 18177.5 | 18177.5 | - | - | 28453455 | 28453450, 28453456 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105524 | Preparação para Paisagismo | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29105525, 29105526 | 29105523 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119282 | Metais | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2027-02-23 | 2027-02-25 | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29119288, 29119289 | 29119281 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119280 | Guarda Corpo | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 5 | - | - | 48004 | 48004 | - | - | 29119288, 29119289 | 29119281, 29119283 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154232 | Checklist | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154194, 30154189, 30154229, 30154195, 30154196, 30154230, 30154233, 30154231 | 30154165, 30154234 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154234 | Limpeza Final | - | BLOCO A3 | A3 - Térreo | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154230, 30154232, 30154231 | 30154167 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153629 | Checklist | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-02-19 | 2027-02-22 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153591, 30153586, 30153626, 30153592, 30153593, 30153627, 30153630, 30153628 | 30153562, 30153631 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153631 | Limpeza Final | - | BLOCO B4 | B4 - Térreo | - | - | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153627, 30153629, 30153628 | 30153564 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153421 | Ar Condicionado | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 2027-02-17 | 2027-02-25 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153397, 30153420 | 30153354, 30153389, 30153419, 30153424 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153422 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 2027-02-17 | 2027-02-25 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30153397, 30153420 | 30153355, 30153389, 30153446 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153423 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 2027-02-17 | 2027-02-25 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153397, 30153420 | 30153356, 30153389, 30153446 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440890 | Bancadas | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 2027-02-17 | 2027-02-19 | 3 | - | - | 12872.5221 | 12872.5221 | - | - | 28440875 | 28440891, 28440892, 28440926 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440876 | Divisórias | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-10-23 | 2026-10-27 | 2027-02-17 | 2027-02-19 | 3 | - | - | 35007.4146 | 35007.4146 | - | - | 28440875 | 28440891, 28440892, 28440926 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36495019 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | - | - | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 5 | - | - | 125557.0198 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116888 | Forro | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 5 | - | - | 12272.4256 | 12272.4256 | - | - | 29116881, 29116856 | 29116891, 29117030 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29117030 | Forro Especial | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 5 | - | - | 109990 | 109990 | - | - | 29116888 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36494500 | Guarda Corpo | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | - | - | 2027-02-17 | 2027-02-23 | 5 | - | - | 178741.5 | 0 | - | - | 36494499, 30797025 | 36494501 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797026 | Chapim | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2027-02-17 | 2027-02-25 | 2027-02-17 | 2027-02-25 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30797025 | 30797028 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154128 | Metais | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154126, 30154162, 30154195 | 30154061, 30154127, 30154165, 30154166 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154129 | Acessórios | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 5 | - | - | 7615.6741 | 7615.6741 | - | - | 30154126, 30154162, 30154196 | 30154062, 30154127, 30154165, 30154166 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154164 | Paisagismo | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154126, 30154122, 30154231 | 30154097, 30154163, 30154165, 30154167 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154059 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2027-02-18 | 2027-02-26 | 7 | - | - | 9349.0734 | 9349.0734 | - | - | 30154089, 30154090, 30154091, 30154058, 30154092, 30154093, 30154086, 30154094, 30154126 | 30153992, 30154060, 30154061, 30154062, 30154096, 30154097, 30154099, 30660500 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660500 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660499, 30154059 | 30660504, 30660505, 30660507 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154019 | Módulos Elétricos | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-14 | 2027-02-18 | 2027-02-26 | 7 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154000, 30153991, 30154086 | 30153952, 30153992 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877644 | Acabamento Incêndio | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 5 | - | - | 23410.16 | 23410.16 | - | - | 29877643, 29877642, 29877625 | 29877613, 29877632 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877646 | Ar Condicionado | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-03-19 | 2027-03-29 | 2027-02-18 | 2027-02-25 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877643, 29877642, 29877625 | 29877615, 29877632 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877645 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 5 | - | - | 5335.3499 | 5335.3499 | - | - | 29877643, 29877642, 29877625 | 29877614, 29877632 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877565 | Portas de Madeira | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 5 | - | - | 11553.526 | 11553.526 | - | - | 29877567, 29877566 | 29877534, 29877580, 29877563, 29877581 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 31682841 | Guarda Corpo | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 5 | - | - | 25542 | 25542 | - | - | 29877564 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877562 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 5 | - | - | 241681.3547 | 241681.3547 | - | - | 29877566, 29877567 | 29877531, 29877580, 29877563, 29877581 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877564 | Esquadrias de Alumínio | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877566, 29877567 | 29877533, 31682841, 29877580, 29877563, 29877581 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660645 | Limpeza Final | - | BLOCO C2 | C2 - Cobertura | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660644, 30660643, 30660646 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153486 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30153464, 30153488, 30153553 | 30153456 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153491 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30153464, 30153488, 30153558 | 30153456 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153513 | Brises | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-08 | 2027-02-19 | 2027-03-04 | 10 | - | - | 52056 | 52056 | - | - | 30153508, 30153490, 30153489, 30153580 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151541 | Revestimento Parede | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-01 | 2026-12-03 | 2027-02-19 | 2027-02-23 | 3 | - | - | 5157.55 | 5157.55 | - | - | 29151540 | 29151538, 29151546 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28441993 | Montagem Cozinha | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-11 | 2027-02-19 | 2027-03-04 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28442005, 28442006, 29160813 | 28441994 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442816 | Forro | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 5 | - | - | 14838.2771 | 14838.2771 | - | - | 28442809, 28442784 | 28442819 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448787 | Forro | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 5 | - | - | 20551.0795 | 20551.0795 | - | - | 28448780, 28448755 | 28448790 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844656 | Emassamento | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 5 | - | - | 18008.4694 | 18008.4694 | - | - | 28844653 | 28844618 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844618 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 5 | - | - | 4774.6862 | 4774.6862 | - | - | 28844656 | 28844619, 28844633 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014821 | Emassamento | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 5 | - | - | 7162.7388 | 7162.7388 | - | - | 29014818 | 29014783 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153353 | Luminárias | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-07 | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30153330, 30153321, 30153420 | 30153286, 30153322, 30153354, 30153355, 30153356 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153349 | Módulos Elétricos | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-07 | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 7 | - | - | 2306.1475 | 2306.1475 | - | - | 30153330, 30153321, 30153416 | 30153282, 30153322 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153374 | Guarda Corpo | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153364, 30153441, 30153317 | 30153307, 30153379 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153316 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153315, 30153317, 30153383 | 30153249 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153346 | Rodapé | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30153413, 30153330 | 30153279 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153263 | Mobiliário | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153330, 30153253 | 30153282, 30153285, 30153286, 30153287, 30153288, 30153289, 30153290, 30153279 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153254 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-07 | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 7 | - | - | 23061.4753 | 23061.4753 | - | - | 30153253 | 30153255, 30153282, 30153286 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153250 | Deck de Madeira | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30153299, 30153297, 30153248, 30153317, 30153253 | 30153249, 30153307 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153219 | Luminárias | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 7 | - | - | 52818.9326 | 52818.9326 | - | - | 30153196, 30153187 | 30153152, 30153188, 30153220, 30153221, 30153222 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153215 | Módulos Elétricos | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 7 | - | - | 2304.8158 | 2304.8158 | - | - | 30153196, 30153187 | 30153148, 30153188 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153240 | Guarda Corpo | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153230, 30153183 | 30153173, 30153245 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153182 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153181, 30153183 | 30153115 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153212 | Rodapé | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2026-12-28 | 2027-01-06 | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30153196 | 30153145 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153129 | Mobiliário | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153196, 30153119 | 30153062, 30153148, 30153151, 30153152, 30153153, 30153154, 30153155, 30153156, 30153145 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153120 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 2027-02-22 | 2027-03-02 | 7 | - | - | 23048.1575 | 23048.1575 | - | - | 30153187, 30153119 | 30153053, 30153121, 30153148, 30153152 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153116 | Deck de Madeira | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30153165, 30153163, 30153114, 30153183, 30153119 | 30153049, 30153115, 30153173 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153052 | Piso Amadeirado | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-02-22 | 2027-03-05 | 10 | - | - | 91647.1467 | 91647.1467 | - | - | 30153083, 30153119 | 30153049, 30153053, 30153062 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153090 | Louças | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 | - | - | 46854.4451 | 46854.4451 | - | - | 30153083, 30153157 | 30153056, 30153057, 30153093 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401709 | Bancadas | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401690, 28401691, 28401703 | 28401704 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440892 | Portas de Madeira | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 | - | - | 12708.8786 | 12708.8786 | - | - | 28440890, 28440876 | 28440893, 28440898, 28440899, 28440914, 28440915, 28440916 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440891 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 | - | - | 4415.7692 | 4415.7692 | - | - | 28440890, 28440876 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440926 | Esquadrias de Alumínio | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28440890, 28440876 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36495027 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | - | - | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 | - | - | 53233.2956 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570689 | Checklist | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30570687, 30570643, 30570668, 30570690, 30570659, 30570672 | 30570691, 30589424 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154261 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 1 | - | - | 5454.029 | 5454.029 | - | - | 30154260, 30154262, 30154263, 30154328 | 30154299 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154297 | Comunicação Visual | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154260, 30154298, 30154364 | 30154299, 30154301 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154300 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 2027-02-23 | 2027-02-23 | 1 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30154260, 30154262, 30154263, 30154367 | 30154299 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153525 | Metais | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 58529.375 | 58529.375 | - | - | 30153523, 30153559, 30153592 | 30153458, 30153524, 30153562, 30153563 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153526 | Acessórios | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 9138.8089 | 9138.8089 | - | - | 30153523, 30153559, 30153593 | 30153459, 30153524, 30153562, 30153563 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153561 | Paisagismo | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153523, 30153519, 30153628 | 30153494, 30153560, 30153562, 30153564 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153019 | Ar Condicionado | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152995, 30153018 | 30152987, 30153017, 30153022 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153020 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30152995, 30153018 | 30152987, 30153044 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153021 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 2027-02-23 | 2027-03-03 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152995, 30153018 | 30152987, 30153044 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253772 | Fechamento de Quadros | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-12-03 | 2026-12-16 | 2027-02-23 | 2027-03-08 | 10 | - | - | 36321.0971 | 36321.0971 | - | - | 28253766 | 28253767, 28253771, 29159544 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877612 | Luminárias | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 137057.7544 | 137057.7544 | - | - | 29877643, 29877596, 29877593, 29877595 | 29877613, 29877614, 29877615 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877611 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 49033.4811 | 49033.4811 | - | - | 29877596, 29877593, 29877595, 29877642 | 29877613, 29877614, 29877615 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877594 | Módulos Elétricos | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 4903.3481 | 4903.3481 | - | - | 29877625, 29877593, 29877595, 29877596 | 29877613, 29877614, 29877615 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877535 | Bancadas | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 20634.9156 | 20634.9156 | - | - | 29877546, 29877566 | 29877533, 29877534, 29877531 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877536 | Divisórias | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 31256 | 31256 | - | - | 29877546, 29877567 | 29877531, 29877533, 29877534 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446757 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-11-10 | 2026-11-19 | 2027-02-23 | 2027-03-04 | 8 | - | - | 2902.9395 | 2902.9395 | - | - | 28446795 | 28446758, 28446772 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453666 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 1601.557 | 1601.557 | - | - | 28453657, 28453672 | 28453667, 28453670 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453472 | Metais e Acessórios | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453470, 28453468, 28453459 | 28453471, 28453477 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453469 | Mobiliário e Brinquedos | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453468, 28453459, 28453470, 28453671 | 28453471, 28453477 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455685 | Forro | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28455678, 28455653 | 28455688, 33567031 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33567031 | Forro Especial | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 933427.7425 | 0 | - | - | 28455685 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453447 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 1601.557 | 1601.557 | - | - | 28453438, 28453468 | 28453454, 28453448, 28453453, 28453451 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119283 | Mobiliário | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29119288, 29119289, 29119280 | 29119281 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154299 | Checklist | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154261, 30154256, 30154296, 30154262, 30154263, 30154297, 30154366, 30154300, 30154298 | 30154301 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154301 | Limpeza Final | - | BLOCO C2 | C2 - 02P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154297, 30154299, 30154298, 30154368 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151538 | Rejunte | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29151540, 29151545, 29151541 | 29151539, 29151544 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151546 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 1 | - | - | 2471.2635 | 2471.2635 | - | - | 29151541, 29151540, 29151545 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36494961 | Luminárias | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | - | - | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 5 | - | - | 81586.5738 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176287 | Rejunte | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29176286 | 29176279, 29176281, 29176282 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176284 | Paisagismo | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29176286 | 29176283 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176288 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 5 | - | - | 19770.1083 | 19770.1083 | - | - | 29176286 | 29176279, 29176281, 29176282 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34468366 | Revestimento de Lareira | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | - | - | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 5 | - | - | 44115.1403 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401804 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-02-24 | 2027-03-05 | 2027-02-24 | 2027-03-05 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401802, 28401785, 28401805, 28401789 | 28401806 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116891 | Emassamento | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 5 | - | - | 11187.9065 | 11187.9065 | - | - | 29116888 | 29116853 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36494501 | Guarda Corpo | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | - | - | 2027-02-24 | 2027-03-02 | 5 | - | - | 178741.5 | 0 | - | - | 36494500, 30797009 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154127 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30154126, 30154128, 30154129, 30154194 | 30154060, 30154165 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154163 | Comunicação Visual | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154126, 30154164, 30154230 | 30154096, 30154165, 30154167 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154166 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 2027-02-25 | 2027-02-25 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30154126, 30154128, 30154129, 30154233 | 30154099, 30154165 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660504 | Comunicação Visual | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660500 | 30660506 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660505 | Checklist | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660500 | 30660506 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660507 | Paisagismo | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30660500 | 30660506 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151539 | Cabeamento Elétrico | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29151538 | 29151543 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151544 | Cabeamento de Dados | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2 | - | - | 9074.6718 | 9074.6718 | - | - | 29151538 | 29151543 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877581 | Luminárias | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-04-06 | 2027-04-12 | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 5 | - | - | 97183.6568 | 97183.6568 | - | - | 29877562, 29877564, 29877565 | 29877550, 29877584, 29877582, 29877583 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877580 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-04-06 | 2027-04-12 | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 5 | - | - | 42001.3535 | 42001.3535 | - | - | 29877562, 29877564, 29877565 | 29877549, 29877584, 29877582, 29877583 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877563 | Módulos Elétricos | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-04-06 | 2027-04-12 | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 5 | - | - | 4200.1353 | 4200.1353 | - | - | 29877562, 29877564, 29877565 | 29877532, 29877584, 29877582, 29877583 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154165 | Checklist | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-02-26 | 2027-03-01 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154127, 30154122, 30154162, 30154128, 30154129, 30154163, 30154232, 30154166, 30154164 | 30154098, 30154167 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154167 | Limpeza Final | - | BLOCO A3 | A3 - 01P | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154163, 30154165, 30154164, 30154234 | 30154100 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153456 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-03-02 | 2027-03-10 | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 7 | - | - | 8881.2635 | 8881.2635 | - | - | 30153486, 30153487, 30153488, 30153455, 30153489, 30153490, 30153483, 30153491, 30153523 | 30153457, 30153458, 30153459, 30153493, 30153494, 30153496, 30660675 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660675 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660674, 30153456 | 30660679, 30660680, 30660682 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153419 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 5 | - | - | 6267.1045 | 6267.1045 | - | - | 30153397, 30153421 | 30153352, 30153389 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153424 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30153397, 30153421 | 30153357, 30153389 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153446 | Brises | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 10 | - | - | 42048 | 42048 | - | - | 30153441, 30153423, 30153422 | 30153379 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152951 | Luminárias | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-07 | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 7 | - | - | 53204.6626 | 53204.6626 | - | - | 30152928, 30152919, 30153018 | 30152884, 30152920 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152947 | Módulos Elétricos | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-07 | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 7 | - | - | 2260.044 | 2260.044 | - | - | 30152928, 30152919, 30153014 | 30152880, 30152920 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152952 | Ar Condicionado | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-07 | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152928 | 30152885, 30152920, 30152950, 30152955 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152953 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-07 | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 7 | - | - | 33940.7004 | 33940.7004 | - | - | 30152928 | 30152886, 30152920, 30152977 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152954 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-07 | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152928 | 30152887, 30152920, 30152977 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152972 | Guarda Corpo | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30152962, 30153039, 30152915 | 30152905, 30152977 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152914 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152913, 30152915, 30152981 | 30152847 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152944 | Rodapé | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30153011, 30152928 | 30152877 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152861 | Mobiliário | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152928, 30152851 | 30152880, 30152883, 30152884, 30152885, 30152886, 30152887, 30152888, 30152877 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152852 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-07 | 2027-02-26 | 2027-03-08 | 7 | - | - | 22600.4395 | 22600.4395 | - | - | 30152851 | 30152853, 30152880, 30152884 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152848 | Deck de Madeira | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 2027-02-26 | 2027-03-11 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30152897, 30152895, 30152846, 30152915, 30152851 | 30152847, 30152905 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877632 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-06 | 2027-02-26 | 2027-03-05 | 6 | - | - | 3197.244 | 3197.244 | - | - | 29877646, 29877644, 29877645 | 29877601, 29877633, 29877640 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36489930 | Piso Amadeirado | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | - | - | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 5 | - | - | 7015.2991 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442819 | Emassamento | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 2027-02-26 | 2027-03-02 | 3 | - | - | 12176.4591 | 12176.4591 | - | - | 28442816 | 28442781 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448790 | Emassamento | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-11 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 5 | - | - | 20567.4525 | 20567.4525 | - | - | 28448787 | 28448752 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844633 | Bancadas | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 2027-03-02 | 3 | - | - | 26402.3457 | 26402.3457 | - | - | 28844618 | 28844634, 28844635, 28844669 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844619 | Divisórias | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 2027-03-02 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28844618 | 28844634, 28844635, 28844669 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014783 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 2027-02-26 | 2027-03-04 | 5 | - | - | 3164.2765 | 3164.2765 | - | - | 29014821 | 29014784, 29014798 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797028 | Luminárias | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2027-02-26 | 2027-03-18 | 2027-02-26 | 2027-03-18 | 15 | - | - | 34986.7273 | 34986.7273 | - | - | 30797026 | 30797029 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154061 | Metais | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30154059, 30154095, 30154128 | 30153994, 30154060, 30154098, 30154099 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154062 | Acessórios | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | - | - | 7615.6741 | 7615.6741 | - | - | 30154059, 30154095, 30154129 | 30153995, 30154060, 30154098, 30154099 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154097 | Paisagismo | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30154059, 30154055, 30154164 | 30154096, 30154098, 30154100 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153992 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-10 | 2027-03-01 | 2027-03-09 | 7 | - | - | 8727.6531 | 8727.6531 | - | - | 30154022, 30154023, 30154024, 30153991, 30154025, 30154026, 30154019, 30154027, 30154059 | 30153925, 30153993, 30153994, 30153995, 30154029, 30154030, 30154032 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153952 | Módulos Elétricos | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-01-20 | 2027-01-28 | 2027-03-01 | 2027-03-09 | 7 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30153933, 30153924, 30154019 | 30153885, 30153925 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33669960 | Peitoril de Granito | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | - | 33669961 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670269 | Peitoril de Granito | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | - | 33670270 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670943 | Peitoril de Granito | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | - | - | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | - | 33670944 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151543 | Forro | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2 | - | - | 1783.9785 | 1783.9785 | - | - | 29151539, 29151544 | 29151547 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401704 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | - | - | 104716.8117 | 104716.8117 | - | - | 28401709 | 28401705, 28401706, 28401710, 28401711 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440898 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-13 | 2027-03-01 | 2027-03-09 | 7 | - | - | 62855.373 | 62855.373 | - | - | 28440892 | 28440879 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440899 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-11 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | - | - | 27691.9308 | 27691.9308 | - | - | 28440892 | 28440879, 28440893, 28440914, 28440915 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440916 | Ar Condicionado | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28440892 | 28440879 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30570691 | Limpeza Final | - | Bar no Lago | Bar - Térreo | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | - | - | 6501.0536 | 6501.0536 | - | - | 30570689 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589424 | Checklist | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-23 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30598217, 30570689 | 30589425, 30598231 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153524 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30153523, 30153525, 30153526, 30153591 | 30153457, 30153562 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153560 | Comunicação Visual | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153523, 30153561, 30153627 | 30153493, 30153562, 30153564 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153563 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 2027-03-02 | 2027-03-02 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30153523, 30153525, 30153526, 30153630 | 30153496, 30153562 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 26599962 | Desmontagem Balancinho | - | BLOCO B2 | B2 - Fachada | - | - | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 26599958 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253628 | Acabamento Incêndio | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253626, 28253627 | 28253631 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253646 | Acabamento Elétrico | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 3632.1097 | 3632.1097 | - | - | 28253626, 28253627 | 28253631, 28253645 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253647 | Acabamento Exaustão | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-16 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 3556.8999 | 3556.8999 | - | - | 28253626, 28253627 | 28253631 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877613 | Acabamento Incêndio | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 23410.16 | 23410.16 | - | - | 29877611, 29877594, 29877612, 29877644 | 29877601 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877615 | Ar Condicionado | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 2027-03-02 | 2027-03-09 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877612, 29877611, 29877594, 29877646 | 29877601 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877614 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 5335.3499 | 5335.3499 | - | - | 29877612, 29877611, 29877594, 29877645 | 29877601 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877534 | Portas de Madeira | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 6932.1156 | 6932.1156 | - | - | 29877535, 29877536, 29877565 | 29877549, 29877532, 29877550 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877531 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 346120.6038 | 346120.6038 | - | - | 29877562, 29877535, 29877536 | 29877550, 29877549, 29877532 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877533 | Esquadrias de Alumínio | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877535, 29877564, 29877536 | 29877550, 29877532, 29877549 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453670 | Metais e Acessórios | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 5883.5885 | 5883.5885 | - | - | 28453668, 28453666, 28453657 | 28453669, 28453675 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453667 | Mobiliário e Brinquedos | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453666, 28453657, 28453668 | 28453669, 28453675 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453471 | Comunicação Visual | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453469, 28453472, 28453473, 28453474, 28453475 | 28453450, 28453478 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453477 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453469, 28453475, 28453472, 28453473, 28453474 | 28453456, 28453478 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455688 | Emassamento | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-11 | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 3 | - | - | 24949.3788 | 24949.3788 | - | - | 28455685 | 28455650 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453453 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 29429.481 | 29429.481 | - | - | 28453449, 28453447, 28453438, 28453455 | 28453450, 28453456 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453454 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 16015.5698 | 16015.5698 | - | - | 28453449, 28453447, 28453438 | 28453450, 28453456 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453451 | Metais e Acessórios | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453449, 28453447, 28453438 | 28453450, 28453456 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453448 | Mobiliário e Brinquedos | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-03 | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453447, 28453438, 28453449 | 28453450, 28453456 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105523 | Paisagismo | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29105525, 29105524 | 29105518, 29105520, 29105521, 29105522, 29112540 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119281 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29119280, 29119282, 29119283 | 29119284 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153562 | Checklist | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-08 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153524, 30153519, 30153559, 30153525, 30153526, 30153560, 30153629, 30153563, 30153561 | 30153495, 30153564 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153564 | Limpeza Final | - | BLOCO B4 | B4 - 01P | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153560, 30153562, 30153561, 30153631 | 30153497 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153354 | Ar Condicionado | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-16 | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153330, 30153353, 30153421 | 30153287, 30153322, 30153352, 30153357 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153355 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-16 | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 7 | - | - | 33940.7004 | 33940.7004 | - | - | 30153330, 30153353, 30153422 | 30153288, 30153322, 30153379 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153356 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-16 | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153330, 30153353, 30153423 | 30153289, 30153322, 30153379 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153220 | Ar Condicionado | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153196, 30153219 | 30153153, 30153188, 30153218, 30153223 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153221 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30153196, 30153219 | 30153154, 30153188, 30153245 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153222 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 2027-03-03 | 2027-03-11 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153196, 30153219 | 30153155, 30153188, 30153245 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151547 | Emassamento | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2 | - | - | 32607.5831 | 32607.5831 | - | - | 29151543 | 29151548 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176282 | Mobiliário | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29176287, 29176288 | 29176280 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176281 | Metais | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29176287, 29176288 | 29176280 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176279 | Guarda Corpo | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 5 | - | - | 175296 | 175296 | - | - | 29176287, 29176288 | 29176280 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442781 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-11-18 | 2026-11-23 | 2027-03-03 | 2027-03-05 | 3 | - | - | 6977.5725 | 6977.5725 | - | - | 28442819 | 28442782, 28442796 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844635 | Portas de Madeira | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 5 | - | - | 6932.1156 | 6932.1156 | - | - | 28844633, 28844619 | 28844636, 28844641, 28844642, 28844657, 28844658, 28844659 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844634 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 5 | - | - | 253263.2864 | 253263.2864 | - | - | 28844633, 28844619 | 28844636, 28844641, 28844659 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844669 | Esquadrias de Alumínio | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28844633, 28844619 | 28844636, 28844641, 28844659 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116853 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 5 | - | - | 4837.6043 | 4837.6043 | - | - | 29116891 | 29116854, 29116868 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660506 | Limpeza Final | - | BLOCO A3 | A3 - Cobertura | - | - | 2027-01-20 | 2027-01-26 | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660505, 30660504, 30660507 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153017 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 5 | - | - | 6267.1045 | 6267.1045 | - | - | 30152995, 30153019 | 30152987 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153022 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30152995, 30153019 | 30152987 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153044 | Brises | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 2027-03-04 | 2027-03-17 | 10 | - | - | 42048 | 42048 | - | - | 30153039, 30153021, 30153020 | 30152977 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877582 | Acabamento Incêndio | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 5 | - | - | 23410.16 | 23410.16 | - | - | 29877580, 29877563, 29877581 | 29877551, 29877570 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877584 | Ar Condicionado | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-20 | 2027-03-04 | 2027-03-11 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877581, 29877580, 29877563 | 29877553, 29877570 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877583 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-19 | 2027-03-04 | 2027-03-10 | 5 | - | - | 4646.6985 | 4646.6985 | - | - | 29877581, 29877580, 29877563 | 29877552, 29877570 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660679 | Comunicação Visual | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660675 | 30660681 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660680 | Checklist | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660675 | 30660681 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660682 | Paisagismo | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30660675 | 30660681 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153389 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-04-12 | 2027-04-20 | 2027-03-05 | 2027-03-15 | 7 | - | - | 8692.839 | 8692.839 | - | - | 30153419, 30153420, 30153421, 30153388, 30153422, 30153423, 30153416, 30153424 | 30153322, 30153390, 30153391, 30153392, 30153426, 30153427, 30153429 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151548 | 1a Etapa Pintura | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2027-03-05 | 2027-03-08 | 2 | - | - | 12683.0396 | 12683.0396 | - | - | 29151547 | 29151549 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28441994 | Forro Especial | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2027-03-05 | 2027-03-15 | 7 | - | - | 70041.9914 | 70041.9914 | - | - | 28441993 | 29457102 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446772 | Bancadas | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 5 | - | - | 7681.4981 | 7681.4981 | - | - | 28446757 | 28446773, 28446774, 28446808 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446758 | Divisórias | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 5 | - | - | 43945.936 | 43945.936 | - | - | 28446757 | 28446773, 28446774, 28446808 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448752 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-18 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 5 | - | - | 7133.2775 | 7133.2775 | - | - | 28448790 | 28448753, 28448767, 28448768, 28448769, 28448803 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455650 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-14 | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 3 | - | - | 23836.861 | 23836.861 | - | - | 28455688 | 28455666, 28455667, 28455701 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014798 | Bancadas | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 3 | - | - | 4229.0208 | 4229.0208 | - | - | 29014783 | 29014799, 29014800, 29014834 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014784 | Divisórias | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 3 | - | - | 16393.772 | 16393.772 | - | - | 29014783 | 29014799, 29014800, 29014834 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105521 | Mobiliário | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29105526, 29105527, 29105523 | 29105519 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105520 | Metais | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29105526, 29105527, 29105523 | 29105519 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105518 | Guarda Corpo | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 5 | - | - | 64592 | 64592 | - | - | 29105526, 29105527, 29105523 | 29105519 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29119284 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Terraço | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29119281, 29119276 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797013 | Preparação para Paisagismo | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-18 | 2027-03-05 | 2027-03-18 | 10 | - | - | 260086.2478 | 260086.2478 | - | - | 30797012 | 30797014 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154060 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30154059, 30154061, 30154062, 30154127 | 30153993, 30154098 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154096 | Comunicação Visual | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154059, 30154097, 30154163 | 30154029, 30154098, 30154100 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154099 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 2027-03-08 | 2027-03-08 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30154059, 30154061, 30154062, 30154166 | 30154032, 30154098 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33669961 | Peitoril de Granito | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | - | - | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33669960 | 33669962 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153286 | Luminárias | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-22 | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30153263, 30153254, 30153353 | 30153255, 30153287, 30153288, 30153289 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153282 | Módulos Elétricos | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-22 | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 7 | - | - | 2306.1475 | 2306.1475 | - | - | 30153263, 30153254, 30153349 | 30153255 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153307 | Guarda Corpo | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-27 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153297, 30153374, 30153250 | 30153312 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153249 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-27 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153248, 30153250, 30153316 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153279 | Rodapé | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30153346, 30153263 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153152 | Luminárias | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-07 | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30153129, 30153120, 30153219 | 30153085, 30153121, 30153153, 30153154, 30153155 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153148 | Módulos Elétricos | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-07 | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 7 | - | - | 2304.8158 | 2304.8158 | - | - | 30153129, 30153120, 30153215 | 30153081, 30153121 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153173 | Guarda Corpo | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153163, 30153240, 30153116 | 30153106, 30153178 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153115 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153114, 30153116, 30153182 | 30153048 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153145 | Rodapé | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-20 | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30153212, 30153129 | 30153078 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670270 | Peitoril de Granito | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | - | - | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33670269 | 33670271 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153062 | Mobiliário | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153129, 30153052 | 30153081, 30153084, 30153085, 30153086, 30153087, 30153088, 30153089, 30153078 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153053 | Fechamento de Quadros | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-07 | 2027-03-08 | 2027-03-16 | 7 | - | - | 23048.1575 | 23048.1575 | - | - | 30153120, 30153052 | 30153054, 30153081, 30153085 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153049 | Deck de Madeira | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-03-30 | 2027-04-12 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 10 | - | - | 65634.8861 | 65634.8861 | - | - | 30153098, 30153096, 30153047, 30153116, 30153052 | 30153048, 30153106 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670944 | Peitoril de Granito | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | - | - | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33670943 | 33670945 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877633 | Louças | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 | - | - | 14597.5727 | 14597.5727 | - | - | 29877632 | 29877602, 29877630 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877640 | Metais | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877632 | 29877609, 29877630 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401706 | Portas de Madeira | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 3 | - | - | 2310.7052 | 2310.7052 | - | - | 28401704 | 28401705, 28401710, 28401711 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401806 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-03-08 | 2027-03-17 | 2027-03-08 | 2027-03-17 | 8 | - | - | 19987.3592 | 19987.3592 | - | - | 28401804 | 28401803 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440914 | Módulos Elétricos | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 3 | - | - | 2769.1931 | 2769.1931 | - | - | 28440892, 28440899 | 28440879 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440915 | Acabamento Incêndio | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 3 | - | - | 7921.3624 | 7921.3624 | - | - | 28440892, 28440899 | 28440879 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440893 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 3 | - | - | 2711.8516 | 2711.8516 | - | - | 28440892, 28440899 | 28440879 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442796 | Bancadas | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 2027-03-08 | 2027-03-10 | 3 | - | - | 37036.3892 | 37036.3892 | - | - | 28442781 | 28442797, 28442798, 28442832 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442782 | Divisórias | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28442781 | 28442797, 28442798, 28442832 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30589425 | Limpeza Final | - | Bar no Lago | Bar - Terraço | - | - | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 | - | - | 6501.0536 | 6501.0536 | - | - | 30589424, 30589423, 30589426 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30598231 | Checklist | - | Bar no Lago | Bar - Escada | - | - | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2027-03-08 | 2027-03-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30598229, 30598230, 30589424, 30598422 | 30598232 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154098 | Checklist | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30154060, 30154055, 30154095, 30154061, 30154062, 30154096, 30154165, 30154099, 30154097 | 30154100 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154100 | Limpeza Final | - | BLOCO A3 | A3 - 02P | - | - | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154096, 30154098, 30154097, 30154167 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153458 | Metais | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 58529.375 | 58529.375 | - | - | 30153456, 30153492, 30153525 | 30153457, 30153495, 30153496 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153459 | Acessórios | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 9138.8089 | 9138.8089 | - | - | 30153456, 30153492, 30153526 | 30153457, 30153495, 30153496 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153494 | Paisagismo | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153456, 30153452, 30153561 | 30153493, 30153495, 30153497 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152950 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 6366.015 | 6366.015 | - | - | 30152928, 30152952 | 30152883, 30152920 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152955 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 2145.522 | 2145.522 | - | - | 30152928, 30152952 | 30152888, 30152920 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253645 | Luminárias | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 10 | - | - | 36321.0971 | 36321.0971 | - | - | 28253626, 28253627, 28253646 | 28253631 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151549 | Bancadas | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 2027-03-09 | 2027-03-09 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29151548 | 29151533 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253767 | Módulo Elétrico | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 2027-03-09 | 2027-03-22 | 10 | - | - | 7264.2194 | 7264.2194 | - | - | 28253766, 28253772 | 28253768, 28253771, 28253786, 28253787 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159544 | Revestimento Piso | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 3 | - | - | 1008.7539 | 1008.7539 | - | - | 29159546, 28253772, 29858501 | 29159542, 29159549, 29159550, 29159545 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159549 | Rodapé | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-17 | 2026-12-21 | 2027-03-09 | 2027-03-11 | 3 | - | - | 269.8659 | 269.8659 | - | - | 29159544 | 29159550, 29159542 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877550 | Luminárias | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 125816.7944 | 125816.7944 | - | - | 29877581, 29877533, 29877531, 29877534 | 29877551, 29877552, 29877553 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877549 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 42001.3535 | 42001.3535 | - | - | 29877531, 29877534, 29877533, 29877580 | 29877552, 29877551, 29877553 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877532 | Módulos Elétricos | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 4200.1353 | 4200.1353 | - | - | 29877533, 29877531, 29877534, 29877563 | 29877552, 29877551, 29877553 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453669 | Comunicação Visual | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453667, 28453670, 28453671, 28453672, 28453673 | 28453676 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453675 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453667, 28453673, 28453670, 28453671, 28453672 | 28453676 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453478 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Infantil | - | - | 2027-02-04 | 2027-02-10 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 9555.3352 | 9555.3352 | - | - | 28453477, 28453471 | 28453457 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453450 | Comunicação Visual | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453448, 28453451, 28453452, 28453453, 28453454, 28453471 | 28453457 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453456 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28453448, 28453454, 28453451, 28453452, 28453453, 28453477 | 28453457 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153994 | Metais | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30153992, 30154028, 30154061 | 30153927, 30153993, 30154031, 30154032 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153995 | Acessórios | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 5 | - | - | 7615.6741 | 7615.6741 | - | - | 30153992, 30154028, 30154062 | 30153928, 30153993, 30154031, 30154032 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154030 | Paisagismo | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-02-11 | 2027-02-17 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153992, 30153988 | 30153963, 30154029, 30154031, 30154033 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153925 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-02-16 | 2027-02-24 | 2027-03-10 | 2027-03-18 | 7 | - | - | 8727.6531 | 8727.6531 | - | - | 30153955, 30153956, 30153957, 30153924, 30153958, 30153959, 30153952, 30153960, 30153992 | 30153858, 30153926, 30153927, 30153928, 30153962, 30153963, 30153965 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153885 | Módulos Elétricos | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-02-03 | 2027-02-11 | 2027-03-10 | 2027-03-18 | 7 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30153866, 30153857, 30153952 | 30153858 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151533 | Esquadrias de Alumínio | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 2027-03-10 | 2027-03-10 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29151549 | 29151534, 29151551, 29151552 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877601 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-04-09 | 2027-04-16 | 2027-03-10 | 2027-03-17 | 6 | - | - | 18227.6286 | 18227.6286 | - | - | 29877615, 29877613, 29877614, 29877632 | 29877609, 29877602 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176280 | Checklist | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29176279, 29176281, 29176282 | 29176283 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455667 | Portas de Madeira | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 5 | - | - | 1155.3526 | 1155.3526 | - | - | 28455650 | 28455668, 28455673, 28455674, 28455689, 28455690, 28455691 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455666 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 5 | - | - | 372261.9573 | 372261.9573 | - | - | 28455650 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455701 | Esquadrias de Alumínio | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-21 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28455650 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844642 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 3 | - | - | 36594.5949 | 36594.5949 | - | - | 28844635 | 28844622, 28844641 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844657 | Módulos Elétricos | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 3 | - | - | 3659.4595 | 3659.4595 | - | - | 28844635 | 28844622 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844658 | Acabamento Incêndio | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 3 | - | - | 10467.997 | 10467.997 | - | - | 28844635 | 28844622 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844659 | Ar Condicionado | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28844635, 28844634, 28844669 | 28844622 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844636 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 3 | - | - | 3583.6833 | 3583.6833 | - | - | 28844635, 28844634, 28844669 | 28844622 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014800 | Portas de Madeira | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 5 | - | - | 10398.1734 | 10398.1734 | - | - | 29014798, 29014784 | 29014801, 29014806, 29014807, 29014822, 29014823, 29014824 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014799 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 5 | - | - | 221368.8166 | 221368.8166 | - | - | 29014798, 29014784 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014834 | Esquadrias de Alumínio | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 2027-03-10 | 2027-03-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29014798, 29014784 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116868 | Bancadas | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 3 | - | - | 10073.2926 | 10073.2926 | - | - | 29116853 | 29116869, 29116870, 29116904 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116854 | Divisórias | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 3 | - | - | 30615.252 | 30615.252 | - | - | 29116853 | 29116869, 29116870, 29116904 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152987 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-04-12 | 2027-04-20 | 2027-03-11 | 2027-03-19 | 7 | - | - | 8515.3983 | 8515.3983 | - | - | 30153017, 30153018, 30153019, 30152986, 30153020, 30153021, 30153014, 30153022 | 30152988, 30152989, 30152990, 30153024, 30153025, 30153027 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151534 | Luminárias | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2 | - | - | 40286.2595 | 40286.2595 | - | - | 29151533 | 29151535, 29151536, 29151550, 29151556 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151551 | Acabamento Incêndio | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29151533 | 29151535, 29151536, 29151550, 29151556 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151552 | Acabamento Exaustão | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2 | - | - | 3556.8999 | 3556.8999 | - | - | 29151533 | 29151535, 29151536, 29151550, 29151556 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34494416 | Corrimãos | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | - | - | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 5 | - | - | 12123.72 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401705 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 5 | - | - | 27917.1216 | 27917.1216 | - | - | 28401704, 28401706 | 28401707 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401710 | Louças | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401704, 28401706 | 28401712 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401711 | Metais e Acessórios | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 5 | - | - | 1743.4245 | 1743.4245 | - | - | 28401704, 28401706 | 28401712 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442797 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 2027-03-11 | 2027-03-24 | 10 | - | - | 491487.7247 | 491487.7247 | - | - | 28442796, 28442782 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442832 | Esquadrias de Alumínio | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-11-27 | 2026-12-10 | 2027-03-11 | 2027-03-24 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28442796, 28442782 | 28442798 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660681 | Limpeza Final | - | BLOCO B4 | B4 - Cobertura | - | - | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660680, 30660679, 30660682 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153352 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30153330, 30153354, 30153419 | 30153285, 30153322 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153357 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 5 | - | - | 2145.522 | 2145.522 | - | - | 30153330, 30153354, 30153424 | 30153290, 30153322 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153379 | Brises | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-04-19 | 2027-05-03 | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 10 | - | - | 40152 | 40152 | - | - | 30153374, 30153356, 30153355, 30153446 | 30153312 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153218 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 5 | - | - | 6255.6758 | 6255.6758 | - | - | 30153196, 30153220 | 30153151, 30153188 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153223 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30153196, 30153220 | 30153156, 30153188 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153245 | Brises | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-04-05 | 2027-04-16 | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 10 | - | - | 42048 | 42048 | - | - | 30153240, 30153222, 30153221 | 30153178 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152884 | Luminárias | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-22 | 2027-03-12 | 2027-03-22 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30152861, 30152852, 30152951 | 30152853, 30152885, 30152886, 30152887 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152880 | Módulos Elétricos | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-22 | 2027-03-12 | 2027-03-22 | 7 | - | - | 2260.044 | 2260.044 | - | - | 30152861, 30152852, 30152947 | 30152853 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152905 | Guarda Corpo | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-27 | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30152895, 30152972, 30152848 | 30152910 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152847 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-27 | 2027-03-12 | 2027-03-25 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152846, 30152848, 30152914 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152877 | Rodapé | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2027-03-12 | 2027-03-22 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30152944, 30152861 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159545 | Revestimento Parede | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-24 | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 3 | - | - | 4999.212 | 4999.212 | - | - | 29159544 | 29159542, 29159550 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877570 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-29 | 2027-03-12 | 2027-03-19 | 6 | - | - | 10821.0241 | 10821.0241 | - | - | 29877584, 29877582, 29877583 | 29877539, 29877578, 29877571 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446774 | Portas de Madeira | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 5 | - | - | 3466.0578 | 3466.0578 | - | - | 28446772, 28446758 | 28446775, 28446780, 28446781, 28446796, 28446797, 28446798 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446773 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 5 | - | - | 87936.8888 | 87936.8888 | - | - | 28446772, 28446758 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446808 | Esquadrias de Alumínio | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28446772, 28446758 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448767 | Bancadas | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 5 | - | - | 57433.2452 | 57433.2452 | - | - | 28448752 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448769 | Portas de Madeira | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 5 | - | - | 5776.763 | 5776.763 | - | - | 28448752 | 28448770, 28448775, 28448776, 28448791, 28448792, 28448793 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448768 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 5 | - | - | 176201.8062 | 176201.8062 | - | - | 28448752 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448803 | Esquadrias de Alumínio | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28448752 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448753 | Divisórias | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-25 | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 5 | - | - | 63637.216 | 63637.216 | - | - | 28448752 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105519 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 2027-03-12 | 2027-03-16 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29105518, 29105520, 29105521 | 29105522 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33669962 | Peitoril de Granito | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33669961 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670271 | Peitoril de Granito | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33670270 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33670945 | Peitoril de Granito | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 | - | - | 18323.0575 | 0 | - | - | 33670944 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151535 | Fechamento de Quadros | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2 | - | - | 36321.0971 | 36321.0971 | - | - | 29151534, 29151551, 29151552 | 29151536 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151550 | Módulos Elétricos | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29151534, 29151551, 29151552 | 29151536 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151556 | Acabamento Elétrico | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2 | - | - | 3632.1097 | 3632.1097 | - | - | 29151551, 29151534, 29151552 | 29151554 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877630 | Mobiliário | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877633, 29877640 | 29877599, 29877631, 29877634, 29877647, 29877648 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36489931 | Piso Amadeirado | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 | - | - | 3635.324 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401803 | Comunicação Visual | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Cômodos | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401764, 28401806 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440879 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-11-19 | 2026-11-25 | 2027-03-15 | 2027-03-18 | 4 | - | - | 3432.4637 | 3432.4637 | - | - | 28440915, 28440898, 28440916, 28440899, 28440914, 28440893 | 28440880, 28440894, 28440900, 28440904, 28440917, 28440918, 28440920 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844641 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2027-03-15 | 2027-03-23 | 7 | - | - | 83038.8164 | 83038.8164 | - | - | 28844635, 28844634, 28844669, 28844642 | 28844622 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33722687 | Pintura Especial | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 | - | - | 14158.9416 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116870 | Portas de Madeira | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 2027-03-15 | 2027-03-17 | 3 | - | - | 4621.4104 | 4621.4104 | - | - | 29116868, 29116854 | 29116871, 29116876, 29116877, 29116892, 29116893, 29116894 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116869 | Esquadria de PVC | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 | - | - | 191064.0236 | 191064.0236 | - | - | 29116868, 29116854 | 29116892, 29116893, 29116894 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116904 | Esquadrias de Alumínio | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29116868, 29116854 | 29116877 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30598232 | Limpeza Final | - | Bar no Lago | Bar - Escada | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 5 | - | - | 6501.0536 | 6501.0536 | - | - | 30598231 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153457 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30153456, 30153458, 30153459, 30153524 | 30153495 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153493 | Comunicação Visual | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153456, 30153494, 30153560 | 30153495, 30153497 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153496 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30153456, 30153458, 30153459, 30153563 | 30153495 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153391 | Metais | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 5 | - | - | 58529.375 | 58529.375 | - | - | 30153389, 30153425 | 30153324, 30153390, 30153428, 30153429 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153392 | Acessórios | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 5 | - | - | 9138.8089 | 9138.8089 | - | - | 30153389, 30153425 | 30153325, 30153390, 30153428, 30153429 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153427 | Paisagismo | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153389, 30153385 | 30153360, 30153426, 30153428, 30153430 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152920 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-04-15 | 2027-04-26 | 2027-03-16 | 2027-03-24 | 7 | - | - | 8515.3983 | 8515.3983 | - | - | 30152950, 30152951, 30152952, 30152919, 30152953, 30152954, 30152947, 30152955 | 30152921, 30152922, 30152923, 30152957, 30152958, 30152960 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877551 | Acabamento Incêndio | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 5 | - | - | 23410.16 | 23410.16 | - | - | 29877582, 29877549, 29877532, 29877550 | 29877539 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877553 | Ar Condicionado | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-03-16 | 2027-03-23 | 6 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877550, 29877549, 29877532, 29877584 | 29877539 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877552 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 5 | - | - | 4646.6985 | 4646.6985 | - | - | 29877549, 29877532, 29877550, 29877583 | 29877539 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29457102 | Acabamento Elétrico | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 5 | - | - | 1884.3869 | 1884.3869 | - | - | 28441994 | 28442008 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453676 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Adulto | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 5 | - | - | 9555.3352 | 9555.3352 | - | - | 28453675, 28453669 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28453457 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Piscina Borda Infinita | - | - | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 5 | - | - | 9555.3352 | 9555.3352 | - | - | 28453456, 28453450, 28453478 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153993 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 1 | - | - | 5454.029 | 5454.029 | - | - | 30153992, 30153994, 30153995, 30154060 | 30153926, 30154031 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154029 | Comunicação Visual | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153992, 30154030, 30154096 | 30153962, 30154031, 30154033 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154032 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 1 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30153992, 30153994, 30153995, 30154099 | 30153965, 30154031 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153495 | Checklist | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153457, 30153452, 30153492, 30153458, 30153459, 30153493, 30153562, 30153496, 30153494 | 30153497 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153497 | Limpeza Final | - | BLOCO B4 | B4 - 02P | - | - | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153493, 30153495, 30153494, 30153564 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153287 | Ar Condicionado | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-04-23 | 2027-05-03 | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153263, 30153286, 30153354 | 30153255, 30153285, 30153290 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153288 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-04-23 | 2027-05-03 | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30153263, 30153286, 30153355 | 30153255, 30153312 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153289 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-04-23 | 2027-05-03 | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153263, 30153286, 30153356 | 30153255, 30153312 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153153 | Ar Condicionado | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-16 | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153129, 30153152, 30153220 | 30153086, 30153121, 30153151, 30153156 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153154 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-16 | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 7 | - | - | 33878.8059 | 33878.8059 | - | - | 30153129, 30153152, 30153221 | 30153087, 30153121, 30153178 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153155 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-16 | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153129, 30153152, 30153222 | 30153088, 30153121, 30153178 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151536 | 2a Etapa Pintura | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2 | - | - | 12683.0396 | 12683.0396 | - | - | 29151551, 29151534, 29151535, 29151550, 29151552 | 29151537, 29151553, 29151555, 29151557 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159542 | Rejunte | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29159544, 29159545, 29159549 | 29159543, 29159548 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159550 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 2027-03-17 | 2027-03-17 | 1 | - | - | 2471.2635 | 2471.2635 | - | - | 29159549, 29159544, 29159545 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29176283 | Limpeza Final | - | Áreas Externas Recepção | Rec - 01P Terraços | - | - | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29176280, 29176284 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455674 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-01-22 | 2027-01-28 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 5 | - | - | 16015.5698 | 16015.5698 | - | - | 28455667 | 28455654, 28455673 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455689 | Módulos Elétricos | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 3 | - | - | 4003.8924 | 4003.8924 | - | - | 28455667 | 28455654 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455690 | Acabamento Incêndio | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 3 | - | - | 11453.2581 | 11453.2581 | - | - | 28455667 | 28455654 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455691 | Ar Condicionado | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-01-22 | 2027-02-01 | 2027-03-17 | 2027-03-25 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28455667 | 28455654 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455668 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 3 | - | - | 3920.9842 | 3920.9842 | - | - | 28455667 | 28455654 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28456651 | Preparação para Paisagismo | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Externo | - | - | 2026-11-24 | 2026-12-07 | 2027-03-17 | 2027-03-31 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 28456652 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014807 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 3 | - | - | 36594.5949 | 36594.5949 | - | - | 29014800 | 29014787, 29014806 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014822 | Módulos Elétricos | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 3 | - | - | 3659.4595 | 3659.4595 | - | - | 29014800 | 29014787 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014823 | Acabamento Incêndio | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 3 | - | - | 10467.997 | 10467.997 | - | - | 29014800 | 29014787 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014824 | Ar Condicionado | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29014800 | 29014787 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014801 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 2027-03-17 | 2027-03-19 | 3 | - | - | 3583.6833 | 3583.6833 | - | - | 29014800 | 29014787 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29105522 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Terraço | - | - | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 2027-03-17 | 2027-03-23 | 5 | - | - | 17466.6841 | 17466.6841 | - | - | 29105519, 29105523, 29105514 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154031 | Checklist | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-02-19 | 2027-02-22 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153993, 30153988, 30154028, 30153994, 30153995, 30154029, 30154032, 30154030 | 30153964, 30154033 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30154033 | Limpeza Final | - | BLOCO C1 | C1 - Térreo | - | - | 2027-02-19 | 2027-02-25 | 2027-03-18 | 2027-03-24 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30154029, 30154031, 30154030 | 30153966 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152977 | Brises | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-04-19 | 2027-05-03 | 2027-03-18 | 2027-04-01 | 10 | - | - | 41670 | 41670 | - | - | 30152972, 30152954, 30152953, 30153044 | 30152910 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159543 | Cabeamento Elétrico | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29159542 | 29159547 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159548 | Cabeamento de Dados | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2 | - | - | 9074.6718 | 9074.6718 | - | - | 29159542 | 29159547 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877602 | Louças | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-03-18 | 2027-03-24 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877633, 29877601 | 29877599 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877609 | Metais | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-04-19 | 2027-04-22 | 2027-03-18 | 2027-03-22 | 3 | - | - | 13947.3961 | 13947.3961 | - | - | 29877640, 29877601 | 29877599 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153927 | Metais | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30153925, 30153961, 30153994 | 30153860, 30153926, 30153964, 30153965 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153928 | Acessórios | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 5 | - | - | 7615.6741 | 7615.6741 | - | - | 30153925, 30153961, 30153995 | 30153861, 30153926, 30153964, 30153965 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153963 | Paisagismo | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-02-25 | 2027-03-03 | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153925, 30153921, 30154030 | 30153896, 30153962, 30153964, 30153966 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153858 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-03-02 | 2027-03-10 | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 7 | - | - | 8727.6531 | 8727.6531 | - | - | 30153888, 30153889, 30153890, 30153857, 30153891, 30153892, 30153885, 30153893, 30153925 | 30153859, 30153860, 30153861, 30153895, 30153896, 30153898, 30660657 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660657 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2027-03-02 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660656, 30153858 | 30660661, 30660662, 30660664 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153322 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-04-27 | 2027-05-05 | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 7 | - | - | 8692.839 | 8692.839 | - | - | 30153352, 30153353, 30153354, 30153321, 30153355, 30153356, 30153349, 30153357, 30153389 | 30153255, 30153323, 30153324, 30153325, 30153359, 30153360, 30153362 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153188 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-04-12 | 2027-04-20 | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 7 | - | - | 8881.2635 | 8881.2635 | - | - | 30153218, 30153219, 30153220, 30153187, 30153221, 30153222, 30153215, 30153223 | 30153121, 30153189, 30153190, 30153191, 30153225, 30153226, 30153228 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151537 | Equipamento Dados/CFTV | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2 | - | - | 17145.643 | 17145.643 | - | - | 29151536 | 29151553, 29151554 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151557 | Louças | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29151536 | 29151554 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151555 | Metais | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2 | - | - | 3486.849 | 3486.849 | - | - | 29151536 | 29151554 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36490102 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | - | - | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 5 | - | - | 7252.9225 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440904 | Mobiliário | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 2027-03-19 | 2027-04-02 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28440879 | 28440919 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440900 | Equipamento Dados/CFTV | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 5 | - | - | 6536.0906 | 6536.0906 | - | - | 28440879 | 28440918, 28440919 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440894 | Louças | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 5 | - | - | 19463.4302 | 19463.4302 | - | - | 28440879 | 28440919 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440880 | Metais | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-04 | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 7 | - | - | 12203.9716 | 12203.9716 | - | - | 28440879 | 28440919 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440917 | Acessórios | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-11-26 | 2026-12-02 | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 5 | - | - | 3558.4412 | 3558.4412 | - | - | 28440879 | 28440919 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440920 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-11-26 | 2026-11-30 | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 3 | - | - | 2769.1931 | 2769.1931 | - | - | 28440879 | 28440919 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446780 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-15 | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 7 | - | - | 85634.707 | 85634.707 | - | - | 28446774 | 28446761 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446781 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 3 | - | - | 28265.8041 | 28265.8041 | - | - | 28446774 | 28446761 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446796 | Módulos Elétricos | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 3 | - | - | 2826.5804 | 2826.5804 | - | - | 28446774 | 28446761 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446797 | Acabamento Incêndio | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 3 | - | - | 8085.5207 | 8085.5207 | - | - | 28446774 | 28446761 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446798 | Ar Condicionado | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28446774 | 28446761 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446775 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 3 | - | - | 2768.0507 | 2768.0507 | - | - | 28446774 | 28446761 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448776 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 3 | - | - | 16015.5698 | 16015.5698 | - | - | 28448769 | 28448756, 28448775 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448791 | Módulos Elétricos | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 3 | - | - | 4003.8924 | 4003.8924 | - | - | 28448769 | 28448756 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448792 | Acabamento Incêndio | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 3 | - | - | 11453.2581 | 11453.2581 | - | - | 28448769 | 28448756 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448793 | Ar Condicionado | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2027-03-19 | 2027-03-30 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28448769 | 28448756 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448770 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2027-03-19 | 2027-03-23 | 3 | - | - | 3920.9842 | 3920.9842 | - | - | 28448769 | 28448756 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797029 | Preparação para Paisagismo | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2027-03-19 | 2027-04-02 | 2027-03-19 | 2027-04-02 | 10 | - | - | 260086.2478 | 260086.2478 | - | - | 30797028 | 30797030 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797014 | Paisagismo | - | Caminhamentos | Caminhos STR 04 | - | - | 2027-03-19 | 2027-04-09 | 2027-03-19 | 2027-04-09 | 15 | - | - | 260086.2478 | 260086.2478 | - | - | 30797013 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153085 | Luminárias | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-22 | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 7 | - | - | 54587.77 | 54587.77 | - | - | 30153062, 30153053, 30153152 | 30153054, 30153086, 30153087, 30153088 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153081 | Módulos Elétricos | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-22 | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 7 | - | - | 2304.8158 | 2304.8158 | - | - | 30153062, 30153053, 30153148 | 30153054 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153106 | Guarda Corpo | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-27 | 2027-03-22 | 2027-04-05 | 10 | - | - | 39072 | 39072 | - | - | 30153096, 30153173, 30153049 | 30153111 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153048 | Vidros - Pergolado | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-27 | 2027-03-22 | 2027-04-05 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153047, 30153049, 30153115 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153078 | Rodapé | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-01-26 | 2027-02-03 | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 7 | - | - | 1469.907 | 1469.907 | - | - | 30153145, 30153062 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152989 | Metais | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 5 | - | - | 58529.375 | 58529.375 | - | - | 30152987, 30153023 | 30152922, 30152988, 30153026, 30153027 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152990 | Acessórios | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 5 | - | - | 9138.8089 | 9138.8089 | - | - | 30152987, 30153023 | 30152923, 30152988, 30153026, 30153027 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153025 | Paisagismo | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30152987, 30152983 | 30152958, 30153024, 30153026, 30153028 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159547 | Forro | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2 | - | - | 11784.8369 | 11784.8369 | - | - | 29159543, 29159548 | 29159551 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877647 | Equipamento Dados/CFTV | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 3 | - | - | 11573.309 | 11573.309 | - | - | 29877630 | 29877616 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877634 | Acessórios | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877630 | 29877603, 29877635 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877648 | Comunicação Visual | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877630 | 29877617 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877631 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 3 | - | - | 4903.3481 | 4903.3481 | - | - | 29877630 | 29877600, 29877635 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877571 | Louças | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 5 | - | - | 9731.7151 | 9731.7151 | - | - | 29877570 | 29877540, 29877568 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877578 | Metais | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-04-30 | 2027-05-04 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 3 | - | - | 17434.2452 | 17434.2452 | - | - | 29877570 | 29877547, 29877568 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442798 | Portas de Madeira | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-10 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 3 | - | - | 2310.7052 | 2310.7052 | - | - | 28442796, 28442782, 28442832 | 28442799, 28442804, 28442805, 28442820, 28442821, 28442822 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014806 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 7 | - | - | 99594.5357 | 99594.5357 | - | - | 29014800, 29014807 | 29014787 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116877 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 3 | - | - | 30402.9375 | 30402.9375 | - | - | 29116870, 29116904 | 29116857, 29116876 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116892 | Módulos Elétricos | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 3 | - | - | 3040.2938 | 3040.2938 | - | - | 29116870, 29116869 | 29116857 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116893 | Acabamento Incêndio | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 3 | - | - | 8696.8543 | 8696.8543 | - | - | 29116870, 29116869 | 29116857 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116894 | Ar Condicionado | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 2027-03-22 | 2027-03-31 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29116870, 29116869 | 29116857 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116871 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 2027-03-22 | 2027-03-24 | 3 | - | - | 2977.3386 | 2977.3386 | - | - | 29116870 | 29116857 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153390 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 1 | - | - | 5171.1259 | 5171.1259 | - | - | 30153389, 30153391, 30153392 | 30153323, 30153428 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153426 | Comunicação Visual | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153389, 30153427 | 30153359, 30153428, 30153430 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153429 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-03-23 | 2027-03-23 | 1 | - | - | 2190.8886 | 2190.8886 | - | - | 30153389, 30153391, 30153392 | 30153362, 30153428 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152885 | Ar Condicionado | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-04-23 | 2027-05-03 | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152861, 30152884, 30152952 | 30152853, 30152883, 30152888 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152886 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-04-23 | 2027-05-03 | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 7 | - | - | 34476.3693 | 34476.3693 | - | - | 30152861, 30152884, 30152953 | 30152853, 30152910 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152887 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-04-23 | 2027-05-03 | 2027-03-23 | 2027-04-01 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152861, 30152884, 30152954 | 30152853, 30152910 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253631 | Pintura de Piso | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 5 | - | - | 32867.961 | 32867.961 | - | - | 28253632, 28253645, 28253628, 28253646, 28253627, 28253647 | 28253629 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151553 | Comunicação Visual | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29151536, 29151537 | 29151554 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253768 | Acabamento Incêndio | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253766, 28253767 | 28253771, 28253785 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253786 | Acabamento Elétrico | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 5 | - | - | 3632.1097 | 3632.1097 | - | - | 28253766, 28253767 | 28253771, 28253785 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253787 | Acabamento Exaustão | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2027-03-23 | 2027-03-30 | 5 | - | - | 3556.8999 | 3556.8999 | - | - | 28253766, 28253767 | 28253771, 28253785 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442008 | Checklist | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | 2027-01-28 | 2027-02-01 | 2027-03-23 | 2027-03-25 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29457102 | 28442009 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153428 | Checklist | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-04-30 | 2027-05-03 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153390, 30153385, 30153425, 30153391, 30153392, 30153426, 30153429, 30153427 | 30153361, 30153430 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153430 | Limpeza Final | - | BLOCO B3 | B3 - Térreo | - | - | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153426, 30153428, 30153427 | 30153363 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159551 | Emassamento | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2 | - | - | 39612.9588 | 39612.9588 | - | - | 29159547 | 29159552 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877539 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-11 | 2027-03-24 | 2027-04-01 | 6 | - | - | 10821.0241 | 10821.0241 | - | - | 29877553, 29877551, 29877552, 29877570 | 29877540, 29877547 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448775 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 7 | - | - | 77942.0771 | 77942.0771 | - | - | 28448769, 28448776 | 28448756 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455673 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-01-29 | 2027-02-08 | 2027-03-24 | 2027-04-02 | 7 | - | - | 191212.7728 | 191212.7728 | - | - | 28455667, 28455674 | 28455654 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36490072 | Banco em Pedra | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | - | - | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 5 | - | - | 6390.208 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844622 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-02-23 | 2027-03-01 | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 5 | - | - | 4206.661 | 4206.661 | - | - | 28844658, 28844641, 28844659, 28844642, 28844657, 28844636 | 28844623, 28844637, 28844643, 28844647, 28844660, 28844661, 28844663 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151554 | Checklist | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29151553, 29151555, 29151537, 29151556, 29151557 | 29151558 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877635 | Limpeza Final | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 5 | - | - | 35105.6894 | 35105.6894 | - | - | 29877631, 29877634 | 29877604 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877599 | Mobiliário | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877602, 29877609, 29877630 | 29877616, 29877600, 29877603, 29877617 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442804 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-11 | 2026-12-21 | 2027-03-25 | 2027-04-05 | 7 | - | - | 114766.9886 | 114766.9886 | - | - | 28442798 | 28442785 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442805 | Fechamento de Quadros | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-11 | 2026-12-17 | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 5 | - | - | 28265.8041 | 28265.8041 | - | - | 28442798 | 28442785, 28442822 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442820 | Módulos Elétricos | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 2027-03-25 | 2027-03-30 | 3 | - | - | 2826.5804 | 2826.5804 | - | - | 28442798 | 28442785 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442821 | Acabamento Incêndio | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 2027-03-25 | 2027-03-30 | 3 | - | - | 8085.5207 | 8085.5207 | - | - | 28442798 | 28442785 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442799 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 2027-03-25 | 2027-03-30 | 3 | - | - | 2768.0507 | 2768.0507 | - | - | 28442798 | 28442785 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116876 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-03-25 | 2027-04-08 | 2027-03-25 | 2027-04-08 | 10 | - | - | 64655.2958 | 64655.2958 | - | - | 29116870, 29116877 | 29116857 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153926 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 1 | - | - | 5454.029 | 5454.029 | - | - | 30153925, 30153927, 30153928, 30153993 | 30153859, 30153964 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153962 | Comunicação Visual | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153925, 30153963, 30154029 | 30153895, 30153964, 30153966 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153965 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 2027-03-29 | 2027-03-29 | 1 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30153925, 30153927, 30153928, 30154032 | 30153898, 30153964 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660661 | Comunicação Visual | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660657 | 30660663 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660662 | Checklist | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660657 | 30660663 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660664 | Paisagismo | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2027-03-09 | 2027-03-15 | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30660657 | 30660663 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153285 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30153263, 30153287, 30153352 | 30153255 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153290 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30153263, 30153287, 30153357 | 30153255 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153312 | Brises | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-17 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10 | - | - | 52056 | 52056 | - | - | 30153307, 30153289, 30153288, 30153379 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153151 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30153129, 30153153, 30153218 | 30153084, 30153121 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153156 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 | - | - | 2141.6094 | 2141.6094 | - | - | 30153129, 30153153, 30153223 | 30153089, 30153121 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153178 | Brises | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-04-19 | 2027-05-03 | 2027-03-29 | 2027-04-09 | 10 | - | - | 40152 | 40152 | - | - | 30153173, 30153155, 30153154, 30153245 | 30153111 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159552 | 1a Etapa Pintura | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2 | - | - | 15281.6396 | 15281.6396 | - | - | 29159551 | 29159553 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877579 | Checklist | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-05-19 | 2027-05-21 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 29877548 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36490103 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | - | - | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 | - | - | 2536.3879 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440918 | Comunicação Visual | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 2027-03-29 | 2027-03-31 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28440879, 28440900 | 28440919 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442009 | Limpeza Final | - | Cozinhas | Laz - Térreo Cozinha | - | - | 2027-02-02 | 2027-02-08 | 2027-03-29 | 2027-04-02 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28442008 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153964 | Checklist | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-08 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153926, 30153921, 30153961, 30153927, 30153928, 30153962, 30154031, 30153965, 30153963 | 30153897, 30153966 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153966 | Limpeza Final | - | BLOCO C1 | C1 - 01P | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153962, 30153964, 30153963, 30154033 | 30153899 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152988 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 1 | - | - | 5171.1259 | 5171.1259 | - | - | 30152987, 30152989, 30152990 | 30152921, 30153026 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153024 | Comunicação Visual | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152987, 30153025 | 30152957, 30153026, 30153028 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153027 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 1 | - | - | 2190.8886 | 2190.8886 | - | - | 30152987, 30152989, 30152990 | 30152960, 30153026 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152922 | Metais | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 5 | - | - | 58529.375 | 58529.375 | - | - | 30152920, 30152956, 30152989 | 30152855, 30152921, 30152959, 30152960 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152923 | Acessórios | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 5 | - | - | 9138.8089 | 9138.8089 | - | - | 30152920, 30152956, 30152990 | 30152856, 30152921, 30152959, 30152960 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152958 | Paisagismo | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30152920, 30152916, 30153025 | 30152891, 30152957, 30152959, 30152961 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29151558 | Limpeza Final | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 2SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-08 | 2027-01-11 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29151554 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877568 | Mobiliário | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 2027-03-30 | 2027-04-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877571, 29877578 | 29877537, 29877572, 29877569, 29877585, 29877586 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153860 | Metais | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 5 | - | - | 48774.4792 | 48774.4792 | - | - | 30153858, 30153894, 30153927 | 30153859, 30153897, 30153898 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153861 | Acessórios | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 5 | - | - | 7615.6741 | 7615.6741 | - | - | 30153858, 30153894, 30153928 | 30153859, 30153897, 30153898 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153896 | Paisagismo | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-03-11 | 2027-03-17 | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153858, 30153854, 30153963 | 30153895, 30153897, 30153899 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153324 | Metais | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 5 | - | - | 58529.375 | 58529.375 | - | - | 30153322, 30153358, 30153391 | 30153257, 30153323, 30153361, 30153362 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153325 | Acessórios | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 5 | - | - | 9138.8089 | 9138.8089 | - | - | 30153322, 30153358, 30153392 | 30153258, 30153323, 30153361, 30153362 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153360 | Paisagismo | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153322, 30153318, 30153427 | 30153293, 30153359, 30153361, 30153363 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153190 | Metais | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 5 | - | - | 58529.375 | 58529.375 | - | - | 30153188, 30153224 | 30153123, 30153189, 30153227, 30153228 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153191 | Acessórios | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 5 | - | - | 9138.8089 | 9138.8089 | - | - | 30153188, 30153224 | 30153124, 30153189, 30153227, 30153228 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153226 | Paisagismo | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153188, 30153184 | 30153159, 30153225, 30153227, 30153229 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153026 | Checklist | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-04-30 | 2027-05-03 | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152988, 30152983, 30153023, 30152989, 30152990, 30153024, 30153027, 30153025 | 30152959, 30153028 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153028 | Limpeza Final | - | BLOCO B1 | B1 - Térreo | - | - | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153024, 30153026, 30153025 | 30152961 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253629 | Comunicação Visual | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253631 | 28253630 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253785 | Luminárias | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 2027-03-31 | 2027-04-13 | 10 | - | - | 36321.0971 | 36321.0971 | - | - | 28253766, 28253768, 28253786, 28253787 | 28253771 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159553 | Bancadas | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-11 | 2027-01-11 | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29159552 | 29159537 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446761 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 5 | - | - | 2334.9143 | 2334.9143 | - | - | 28446797, 28446780, 28446798, 28446781, 28446796, 28446775 | 28446762, 28446776, 28446782, 28446786, 28446799, 28446800, 28446802 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36489932 | Piso sintético | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | - | - | 2027-03-31 | 2027-04-06 | 5 | - | - | 7222.3851 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153086 | Ar Condicionado | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-04-23 | 2027-05-03 | 2027-04-01 | 2027-04-09 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153062, 30153085, 30153153 | 30153054, 30153084, 30153089 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153087 | Aquecedor de Passagem | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-04-23 | 2027-05-03 | 2027-04-01 | 2027-04-09 | 7 | - | - | 36619.0448 | 36619.0448 | - | - | 30153062, 30153085, 30153154 | 30153054, 30153111 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153088 | Montagem das Condensadoras | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-04-23 | 2027-05-03 | 2027-04-01 | 2027-04-09 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153062, 30153085, 30153155 | 30153054, 30153111 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159537 | Esquadrias de Alumínio | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29159553 | 29159556, 29159538, 29159555 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877548 | Checklist | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-05-24 | 2027-05-26 | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877579 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28456652 | Revestimento Piso | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Externo | - | - | 2026-12-08 | 2026-12-14 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 5 | - | - | 126425.1438 | 126425.1438 | - | - | 28456651 | 28456650, 28456653, 28456654 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36489508 | Rodapé | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Externo | - | - | - | - | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 5 | - | - | 4889.9872 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844647 | Mobiliário | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28844622 | 28844662 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844643 | Equipamento Dados/CFTV | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 3 | - | - | 8637.3749 | 8637.3749 | - | - | 28844622 | 28844661, 28844662 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844637 | Louças | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 3 | - | - | 12164.6439 | 12164.6439 | - | - | 28844622 | 28844662 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844623 | Metais | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 3 | - | - | 26151.3678 | 26151.3678 | - | - | 28844622 | 28844662 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844660 | Acessórios | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 3 | - | - | 20665.2744 | 20665.2744 | - | - | 28844622 | 28844662 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844663 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 3 | - | - | 3659.4595 | 3659.4595 | - | - | 28844622 | 28844662 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014787 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 5 | - | - | 2887.2934 | 2887.2934 | - | - | 29014823, 29014806, 29014824, 29014807, 29014822, 29014801 | 29014788, 29014802, 29014808, 29014812, 29014825, 29014826, 29014828, 29112529 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33723125 | Pintura Especial | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | - | - | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152883 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30152861, 30152885, 30152950 | 30152853 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152888 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 5 | - | - | 2179.3837 | 2179.3837 | - | - | 30152861, 30152885, 30152955 | 30152853 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152910 | Brises | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-17 | 2027-04-02 | 2027-04-15 | 10 | - | - | 52056 | 52056 | - | - | 30152905, 30152887, 30152886, 30152977 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159538 | Luminárias | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 2 | - | - | 40286.2595 | 40286.2595 | - | - | 29159537 | 29159539, 29159540, 29159554, 29159560 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159555 | Acabamento Incêndio | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29159537 | 29159539, 29159540, 29159554, 29159560 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159556 | Acabamento Exaustão | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 2 | - | - | 3556.8999 | 3556.8999 | - | - | 29159537 | 29159539, 29159540, 29159554, 29159560 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877641 | Checklist | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Recepção | - | - | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 29877610 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877616 | Equipamento Dados/CFTV | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-06 | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 3 | - | - | 11573.309 | 11573.309 | - | - | 29877599, 29877647 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877603 | Acessórios | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-06 | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 3 | - | - | 1542.1017 | 1542.1017 | - | - | 29877599, 29877634 | 29877604 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877617 | Comunicação Visual | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-06 | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877599, 29877648 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877600 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-06 | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 3 | - | - | 4903.3481 | 4903.3481 | - | - | 29877599, 29877631 | 29877604 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877540 | Louças | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-05-12 | 2027-05-18 | 2027-04-02 | 2027-04-08 | 5 | - | - | 7298.7863 | 7298.7863 | - | - | 29877539, 29877571 | 29877537 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877547 | Metais | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-05-12 | 2027-05-14 | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 3 | - | - | 13947.3961 | 13947.3961 | - | - | 29877578, 29877539 | 29877537 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442822 | Ar Condicionado | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-18 | 2026-12-22 | 2027-04-02 | 2027-04-06 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28442798, 28442805 | 28442785 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660663 | Limpeza Final | - | BLOCO C1 | C1 - Cobertura | - | - | 2027-03-16 | 2027-03-22 | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660662, 30660661, 30660664 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153255 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-05-11 | 2027-05-19 | 2027-04-05 | 2027-04-13 | 7 | - | - | 8692.839 | 8692.839 | - | - | 30153285, 30153286, 30153287, 30153254, 30153288, 30153289, 30153282, 30153290, 30153322 | 30153256, 30153257, 30153258, 30153292, 30153293, 30153295, 30660542 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660542 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660541, 30153255 | 30660546, 30660547, 30660549 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153121 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-04-27 | 2027-05-05 | 2027-04-05 | 2027-04-13 | 7 | - | - | 8881.2635 | 8881.2635 | - | - | 30153151, 30153152, 30153153, 30153120, 30153154, 30153155, 30153148, 30153156, 30153188 | 30153054, 30153122, 30153123, 30153124, 30153158, 30153159, 30153161 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401708 | Luminárias | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 | - | - | 51396.6914 | 51396.6914 | - | - | 28401707 | 28401712 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401707 | Módulo Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-11-25 | 2026-12-01 | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401705 | 28401708 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440919 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-12-10 | 2026-12-14 | 2027-04-05 | 2027-04-07 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28440918, 28440917, 28440880, 28440900, 28440920, 28440894, 28440904 | 28440921 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448756 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-15 | 2027-04-05 | 2027-04-09 | 5 | - | - | 6565.2523 | 6565.2523 | - | - | 28448792, 28448775, 28448793, 28448776, 28448791, 28448770 | 28448757, 28448771, 28448777, 28448781, 28448794, 28448795, 28448797 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455654 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-02-09 | 2027-02-11 | 2027-04-05 | 2027-04-07 | 3 | - | - | 9017.3172 | 9017.3172 | - | - | 28455690, 28455673, 28455691, 28455674, 28455689, 28455668 | 28455655, 28455669, 28455675, 28455679, 28455692, 28455693, 28455695 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30797030 | Paisagismo | - | Caminhamentos | Caminhos STR 03 | - | - | 2027-04-05 | 2027-04-26 | 2027-04-05 | 2027-04-26 | 15 | - | - | 260086.2478 | 260086.2478 | - | - | 30797029 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152921 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 1 | - | - | 5252.7392 | 5252.7392 | - | - | 30152920, 30152922, 30152923, 30152988 | 30152959 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152957 | Comunicação Visual | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152920, 30152958, 30153024 | 30152959, 30152961 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152960 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | 1 | - | - | 2225.4663 | 2225.4663 | - | - | 30152920, 30152922, 30152923, 30153027 | 30152959 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159539 | Fechamento de Quadros | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2 | - | - | 36321.0971 | 36321.0971 | - | - | 29159538, 29159555, 29159556 | 29159540 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159554 | Módulos Elétricos | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29159538, 29159555, 29159556 | 29159540 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159560 | Acabamento Elétrico | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2 | - | - | 3632.1097 | 3632.1097 | - | - | 29159555, 29159538, 29159556 | 29159541, 29159558 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 34494419 | Corrimãos | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | - | - | 2027-04-06 | 2027-04-12 | 5 | - | - | 12123.72 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877585 | Equipamento Dados/CFTV | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-05-14 | 2027-05-18 | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 3 | - | - | 9913.5251 | 9913.5251 | - | - | 29877568 | 29877554 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877572 | Acessórios | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-05-14 | 2027-05-18 | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 3 | - | - | 1542.1017 | 1542.1017 | - | - | 29877568 | 29877541, 29877573 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877586 | Comunicação Visual | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-05-14 | 2027-05-18 | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877568 | 29877555 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877569 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-05-14 | 2027-05-18 | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 3 | - | - | 4200.1353 | 4200.1353 | - | - | 29877568 | 29877538, 29877573 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844661 | Comunicação Visual | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-09 | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28844622, 28844643 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844662 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-03-10 | 2027-03-12 | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28844660, 28844623, 28844643, 28844663, 28844637, 28844647 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153859 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 1 | - | - | 5454.029 | 5454.029 | - | - | 30153858, 30153860, 30153861, 30153926 | 30153897 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153895 | Comunicação Visual | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153858, 30153896, 30153962 | 30153897, 30153899 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153898 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 1 | - | - | 2310.7482 | 2310.7482 | - | - | 30153858, 30153860, 30153861, 30153965 | 30153897 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153323 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30153322, 30153324, 30153325, 30153390 | 30153256, 30153361 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153359 | Comunicação Visual | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153322, 30153360, 30153426 | 30153292, 30153361, 30153363 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153362 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30153322, 30153324, 30153325, 30153429 | 30153295, 30153361 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153189 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 1 | - | - | 5161.6958 | 5161.6958 | - | - | 30153188, 30153190, 30153191 | 30153122, 30153227 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153225 | Comunicação Visual | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153188, 30153226 | 30153158, 30153227, 30153229 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153228 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-04-29 | 2027-04-29 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 1 | - | - | 2186.8933 | 2186.8933 | - | - | 30153188, 30153190, 30153191 | 30153161, 30153227 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152959 | Checklist | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-05-07 | 2027-05-10 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152921, 30152916, 30152956, 30152922, 30152923, 30152957, 30153026, 30152960, 30152958 | 30152892, 30152961 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152961 | Limpeza Final | - | BLOCO B1 | B1 - 01P | - | - | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30152957, 30152959, 30152958, 30153028 | 30152894 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253630 | Checklist | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2027-01-18 | 2027-01-22 | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253629 | 28253650 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877610 | Checklist | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877641 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877604 | Limpeza Final | - | Ambientes Recepção | Rec - Térreo Restaurante | - | - | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 5 | - | - | 35105.6894 | 35105.6894 | - | - | 29877635, 29877600, 29877603 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442785 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 3 | - | - | 6409.5473 | 6409.5473 | - | - | 28442821, 28442804, 28442822, 28442805, 28442820, 28442799 | 28442786, 28442800, 28442806, 28442810, 28442823, 28442824, 28442826 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446786 | Mobiliário | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-12-23 | 2027-01-04 | 2027-04-07 | 2027-04-15 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28446761 | 28446800, 28446801 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446782 | Equipamento Dados/CFTV | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-12-23 | 2027-01-04 | 2027-04-07 | 2027-04-15 | 7 | - | - | 6671.5412 | 6671.5412 | - | - | 28446761 | 28446801 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446776 | Louças | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 5 | - | - | 10948.1795 | 10948.1795 | - | - | 28446761 | 28446801 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446762 | Metais | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 5 | - | - | 6973.6981 | 6973.6981 | - | - | 28446761 | 28446801 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446799 | Acessórios | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-04-07 | 2027-04-13 | 5 | - | - | 771.0508 | 771.0508 | - | - | 28446761 | 28446801 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446802 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 2027-04-07 | 2027-04-09 | 3 | - | - | 1884.3869 | 1884.3869 | - | - | 28446761 | 28446801 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153897 | Checklist | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153859, 30153854, 30153894, 30153860, 30153861, 30153895, 30153964, 30153898, 30153896 | 30153899 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153899 | Limpeza Final | - | BLOCO C1 | C1 - 02P | - | - | 2027-03-19 | 2027-03-25 | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153895, 30153897, 30153896, 30153966 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153361 | Checklist | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-05-14 | 2027-05-17 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153323, 30153318, 30153358, 30153324, 30153325, 30153359, 30153428, 30153362, 30153360 | 30153294, 30153363 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153363 | Limpeza Final | - | BLOCO B3 | B3 - 01P | - | - | 2027-05-14 | 2027-05-20 | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153359, 30153361, 30153360, 30153430 | 30153296 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153227 | Checklist | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-04-30 | 2027-05-03 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153189, 30153184, 30153224, 30153190, 30153191, 30153225, 30153228, 30153226 | 30153160, 30153229 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153229 | Limpeza Final | - | BLOCO B2 | B2 - Térreo | - | - | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153225, 30153227, 30153226 | 30153162 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159540 | 2a Etapa Pintura | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2 | - | - | 15281.6396 | 15281.6396 | - | - | 29159555, 29159538, 29159539, 29159554, 29159556 | 29159541, 29159557, 29159559, 29159561 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28440921 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 1oSS Cômodos | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 5 | - | - | 19826.1331 | 19826.1331 | - | - | 28440919 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455679 | Mobiliário | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-22 | 2027-04-08 | 2027-04-16 | 7 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28455654 | 28455693, 28455694 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455675 | Equipamento Dados/CFTV | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3 | - | - | 9450.3355 | 9450.3355 | - | - | 28455654 | 28455694 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455669 | Louças | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28455654 | 28455694 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455655 | Metais | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28455654 | 28455694 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455692 | Acessórios | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28455654 | 28455694 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455695 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-02-12 | 2027-02-16 | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3 | - | - | 1601.557 | 1601.557 | - | - | 28455654 | 28455694 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28456653 | Rejunte | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Externo | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28456652 | 28456645, 28456647, 28456648, 28456650 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28456654 | Soleiras, Nichos e Filetes | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Externo | - | - | 2026-12-15 | 2026-12-21 | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 5 | - | - | 14827.5813 | 14827.5813 | - | - | 28456652 | 28456645, 28456647, 28456648 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014812 | Mobiliário | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29014787 | 29014826, 29014827 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014808 | Equipamento Dados/CFTV | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3 | - | - | 8637.3749 | 8637.3749 | - | - | 29014787 | 29014827 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014802 | Louças | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3 | - | - | 12164.6439 | 12164.6439 | - | - | 29014787 | 29014827 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014788 | Metais | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3 | - | - | 12203.9716 | 12203.9716 | - | - | 29014787 | 29014827 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014825 | Acessórios | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3 | - | - | 4093.1669 | 4093.1669 | - | - | 29014787 | 29014827 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014828 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 2027-04-08 | 2027-04-12 | 3 | - | - | 3659.4595 | 3659.4595 | - | - | 29014787 | 29014827 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112529 | 1a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 2027-04-08 | 2027-04-14 | 5 | - | - | 644.7392 | 644.7392 | - | - | 29112528, 29014787 | 28360157, 29112537, 29112538, 29112540 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152853 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-05-11 | 2027-05-19 | 2027-04-09 | 2027-04-19 | 7 | - | - | 8515.3983 | 8515.3983 | - | - | 30152883, 30152884, 30152885, 30152852, 30152886, 30152887, 30152880, 30152888 | 30152855, 30152856, 30152891, 30660563 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660563 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660562, 30152853 | 30660567, 30660568, 30660570 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877573 | Limpeza Final | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Wine Bar | - | - | 2027-05-19 | 2027-05-25 | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 5 | - | - | 30071.0134 | 30071.0134 | - | - | 29877569, 29877572 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877537 | Mobiliário | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-05-19 | 2027-05-25 | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877540, 29877547, 29877568 | 29877538, 29877541, 29877554, 29877555 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116857 | 2a Etapa Pintura | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 5 | - | - | 4269.5791 | 4269.5791 | - | - | 29116893, 29116876, 29116894, 29116877, 29116892, 29116871 | 29116858, 29116872, 29116878, 29116882, 29116895, 29116896, 29116898 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 33723151 | Pintura Especial | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | - | - | 2027-04-09 | 2027-04-15 | 5 | - | - | 247.8495 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660546 | Comunicação Visual | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2027-05-18 | 2027-05-24 | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660542 | 30660548 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660547 | Checklist | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2027-05-18 | 2027-05-24 | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660542 | 30660548 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660549 | Paisagismo | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2027-05-18 | 2027-05-24 | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30660542 | 30660548 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153084 | Acabamento Incêndio | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 | - | - | 6761.6572 | 6761.6572 | - | - | 30153062, 30153086, 30153151 | 30153054 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153089 | Acabamento Exaustão | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 | - | - | 2314.8305 | 2314.8305 | - | - | 30153062, 30153086, 30153156 | 30153054 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153111 | Brises | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-17 | 2027-04-12 | 2027-04-26 | 10 | - | - | 52056 | 52056 | - | - | 30153106, 30153088, 30153087, 30153178 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159541 | Equipamento Dados/CFTV | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2 | - | - | 17145.643 | 17145.643 | - | - | 29159540, 29159560 | 29159557, 29159558 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159561 | Louças | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29159540 | 29159557, 29159558 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159559 | Metais | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2 | - | - | 3486.849 | 3486.849 | - | - | 29159540 | 29159557, 29159558 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401712 | Montagem Lavanderia | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-12-02 | 2026-12-15 | 2027-04-12 | 2027-04-26 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401708, 28401710, 28401711 | 28401713 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442806 | Equipamento Dados/CFTV | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 | - | - | 6671.5412 | 6671.5412 | - | - | 28442785 | 28442825 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442800 | Louças | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-29 | 2026-12-31 | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28442785 | 28442810, 28442825 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442786 | Metais | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-29 | 2026-12-31 | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 3 | - | - | 6973.6981 | 6973.6981 | - | - | 28442785 | 28442810, 28442825 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442823 | Acessórios | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-29 | 2026-12-31 | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 3 | - | - | 771.0508 | 771.0508 | - | - | 28442785 | 28442810, 28442825 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442824 | Comunicação Visual | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28442785 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442826 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2026-12-29 | 2026-12-31 | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 3 | - | - | 1884.3869 | 1884.3869 | - | - | 28442785 | 28442825 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448781 | Mobiliário | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-02-16 | 2027-03-01 | 2027-04-12 | 2027-04-26 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28448756 | 28448795, 28448796 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448777 | Equipamento Dados/CFTV | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 | - | - | 9450.3355 | 9450.3355 | - | - | 28448756 | 28448796 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448771 | Louças | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-02-16 | 2027-02-22 | 2027-04-12 | 2027-04-16 | 5 | - | - | 15814.0371 | 15814.0371 | - | - | 28448756 | 28448796 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448757 | Metais | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 3 | - | - | 31381.6413 | 31381.6413 | - | - | 28448756 | 28448796 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448794 | Acessórios | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 3 | - | - | 26107.1305 | 26107.1305 | - | - | 28448756 | 28448796 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448797 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 2027-04-12 | 2027-04-14 | 3 | - | - | 1601.557 | 1601.557 | - | - | 28448756 | 28448796 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014826 | Comunicação Visual | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-04-13 | 2027-04-15 | 2027-04-13 | 2027-04-15 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29014787, 29014812 | 29014827 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153257 | Metais | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-05-20 | 2027-05-26 | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 5 | - | - | 58529.375 | 58529.375 | - | - | 30153255, 30153291, 30153324 | 30153256, 30153294, 30153295 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153258 | Acessórios | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-05-20 | 2027-05-26 | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 5 | - | - | 9138.8089 | 9138.8089 | - | - | 30153255, 30153291, 30153325 | 30153256, 30153294, 30153295 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153293 | Paisagismo | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-05-20 | 2027-05-26 | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153255, 30153251, 30153360 | 30153292, 30153294, 30153296 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153123 | Metais | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 5 | - | - | 58529.375 | 58529.375 | - | - | 30153121, 30153157, 30153190 | 30153056, 30153122, 30153160, 30153161 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153124 | Acessórios | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 5 | - | - | 9138.8089 | 9138.8089 | - | - | 30153121, 30153157, 30153191 | 30153057, 30153122, 30153160, 30153161 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153159 | Paisagismo | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153121, 30153117, 30153226 | 30153092, 30153158, 30153160, 30153162 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253650 | Limpeza Final | - | Recepção | Rec - 2SS | - | - | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 5 | - | - | 52008.4287 | 52008.4287 | - | - | 28253630 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253771 | Pintura de Piso | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2027-01-25 | 2027-01-29 | 2027-04-14 | 2027-04-20 | 5 | - | - | 32867.961 | 32867.961 | - | - | 28253772, 28253785, 28253768, 28253786, 28253767, 28253787 | 28253769 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159557 | Comunicação Visual | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29159540, 29159561, 29159559, 29159541 | 29159558 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442810 | Mobiliário | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28442785, 28442800, 28442786, 28442823 | 28442825 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28456647 | Metais | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Externo | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28456653, 28456654 | 28456646 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28456650 | Paisagismo | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Externo | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28456652, 28456653 | 28456648, 28456649 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28456645 | Guarda Corpo | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Externo | - | - | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 5 | - | - | 38527.5 | 38527.5 | - | - | 28456653, 28456654 | 28456646 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112540 | Paisagismo | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29112529, 29105523 | 29112538, 29112539 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28360157 | 1a Etapa Pintura | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 2027-04-15 | 2027-04-22 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28360156, 29112529 | 28360165, 28360166 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660567 | Comunicação Visual | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2027-05-18 | 2027-05-24 | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660563 | 30660569 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660568 | Checklist | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2027-05-18 | 2027-05-24 | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660563 | 30660569 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660570 | Paisagismo | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2027-05-18 | 2027-05-24 | 2027-04-16 | 2027-04-23 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30660563 | 30660569 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159558 | Checklist | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-04-16 | 2027-04-19 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29159557, 29159559, 29159541, 29159560, 29159561 | 29159562 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877554 | Equipamento Dados/CFTV | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-05-26 | 2027-05-31 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 3 | - | - | 9913.5251 | 9913.5251 | - | - | 29877537, 29877585 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877541 | Acessórios | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-05-26 | 2027-05-31 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877537, 29877572 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877555 | Comunicação Visual | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-05-26 | 2027-05-31 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29877537, 29877586 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877538 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-05-26 | 2027-05-31 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 3 | - | - | 4200.1353 | 4200.1353 | - | - | 29877537, 29877569 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446800 | Comunicação Visual | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28446761, 28446786 | 28446801 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014827 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29014826, 29014825, 29014788, 29014808, 29014828, 29014802, 29014812 | 29014829 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116882 | Mobiliário | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29116857 | 29116897 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116878 | Equipamento Dados/CFTV | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 3 | - | - | 8890.5303 | 8890.5303 | - | - | 29116857 | 29116897 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116872 | Louças | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 3 | - | - | 7298.7863 | 7298.7863 | - | - | 29116857 | 29116897 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116858 | Metais | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 3 | - | - | 10460.5471 | 10460.5471 | - | - | 29116857 | 29116897 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116895 | Acessórios | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 3 | - | - | 1618.7776 | 1618.7776 | - | - | 29116857 | 29116897 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116898 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 2027-04-16 | 2027-04-20 | 3 | - | - | 3040.2938 | 3040.2938 | - | - | 29116857 | 29116897 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660548 | Limpeza Final | - | BLOCO B3 | B3 - Cobertura | - | - | 2027-05-25 | 2027-06-01 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660547, 30660546, 30660549 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153054 | 2a Etapa Pintura | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-05-11 | 2027-05-19 | 2027-04-19 | 2027-04-28 | 7 | - | - | 8881.2635 | 8881.2635 | - | - | 30153084, 30153085, 30153086, 30153053, 30153087, 30153088, 30153081, 30153089, 30153121 | 30153055, 30153056, 30153057, 30153091, 30153092, 30153094, 30155298 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155298 | 1a Etapa Pintura | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2027-05-11 | 2027-05-13 | 2027-04-19 | 2027-04-22 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153054, 30155297 | 30155306, 30155307, 30155309 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455693 | Comunicação Visual | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-02-23 | 2027-02-25 | 2027-04-19 | 2027-04-22 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28455654, 28455679 | 28455694 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152855 | Metais | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-05-20 | 2027-05-26 | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 5 | - | - | 58529.375 | 58529.375 | - | - | 30152853, 30152889, 30152922 | 30152892 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152856 | Acessórios | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-05-20 | 2027-05-26 | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 5 | - | - | 9138.8089 | 9138.8089 | - | - | 30152853, 30152889, 30152923 | 30152892 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152891 | Paisagismo | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-05-20 | 2027-05-26 | 2027-04-20 | 2027-04-27 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30152853, 30152849, 30152958 | 30152892, 30152894 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29159562 | Limpeza Final | - | Recepção Salas Subsolo | Rec - 1SS Área Técnica e Hall | - | - | 2027-01-29 | 2027-02-01 | 2027-04-20 | 2027-04-22 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29159558 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153256 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30153255, 30153257, 30153258, 30153323 | 30153294 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153292 | Comunicação Visual | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153255, 30153293, 30153359 | 30153294, 30153296 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153295 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30153255, 30153257, 30153258, 30153362 | 30153294 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153122 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30153121, 30153123, 30153124, 30153189 | 30153055, 30153160 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153158 | Comunicação Visual | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153121, 30153159, 30153225 | 30153091, 30153160, 30153162 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153161 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-05-13 | 2027-05-13 | 2027-04-22 | 2027-04-22 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30153121, 30153123, 30153124, 30153228 | 30153094, 30153160 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253769 | Comunicação Visual | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253771 | 28253770 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29877542 | Limpeza Final | - | Ambientes Recepção | Rec - 01P Stand de Vendas | - | - | 2027-05-25 | 2027-06-01 | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 5 | - | - | 30071.0134 | 30071.0134 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446801 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28446800, 28446799, 28446762, 28446782, 28446802, 28446776, 28446786 | 28446803 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29014829 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P Salão de Jogos | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 2027-04-22 | 2027-04-28 | 5 | - | - | 17466.6841 | 17466.6841 | - | - | 29014827 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116897 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 2027-04-22 | 2027-04-26 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29116895, 29116858, 29116878, 29116898, 29116872, 29116882 | 29116896, 29116899 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153294 | Checklist | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-05-31 | 2027-06-01 | 2027-04-23 | 2027-04-26 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153256, 30153251, 30153291, 30153257, 30153258, 30153292, 30153361, 30153295, 30153293 | 30153296 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153296 | Limpeza Final | - | BLOCO B3 | B3 - 02P | - | - | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153292, 30153294, 30153293, 30153363 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153160 | Checklist | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-05-14 | 2027-05-17 | 2027-04-23 | 2027-04-26 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153122, 30153117, 30153157, 30153123, 30153124, 30153158, 30153227, 30153161, 30153159 | 30153093, 30153162 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153162 | Limpeza Final | - | BLOCO B2 | B2 - 01P | - | - | 2027-05-14 | 2027-05-20 | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153158, 30153160, 30153159, 30153229 | 30153095 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155306 | Comunicação Visual | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155298 | 30155307, 30155308 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155309 | Paisagismo | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2027-05-14 | 2027-05-18 | 2027-04-23 | 2027-04-27 | 3 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30155298 | 30155307, 30155308 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442825 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2027-01-11 | 2027-01-13 | 2027-04-23 | 2027-04-27 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28442823, 28442786, 28442806, 28442826, 28442800, 28442810 | 28442827 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455694 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-02-26 | 2027-03-02 | 2027-04-23 | 2027-04-27 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28455693, 28455692, 28455655, 28455675, 28455695, 28455669, 28455679 | 28455696 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28455696 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Interno | - | - | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 5 | - | - | 9555.3352 | 9555.3352 | - | - | 28455694 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28456648 | Mobiliário | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Externo | - | - | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28456653, 28456654, 28456650 | 28456646 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112538 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2027-04-23 | 2027-04-27 | 2027-04-23 | 2027-04-27 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29112529, 29112540 | 28360166, 29112537, 29112539 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36495029 | Luminárias | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | - | - | 2027-04-23 | 2027-04-29 | 5 | - | - | 5831.1212 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30660569 | Limpeza Final | - | BLOCO B1 | B1 - Cobertura | - | - | 2027-05-25 | 2027-06-01 | 2027-04-26 | 2027-04-30 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30660568, 30660567, 30660570 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401713 | Forro Especial | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-12-16 | 2026-12-22 | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 5 | - | - | 45212.3849 | 45212.3849 | - | - | 28401712 | 28401714 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28446803 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Cômodos | - | - | 2027-01-13 | 2027-01-19 | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 5 | - | - | 20236.9997 | 20236.9997 | - | - | 28446801 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448795 | Comunicação Visual | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-03-02 | 2027-03-04 | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28448756, 28448781 | 28448796 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448796 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-03-05 | 2027-03-11 | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28448795, 28448794, 28448757, 28448777, 28448797, 28448771, 28448781 | 28448798 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28448798 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Bar e Cômodos | - | - | 2027-03-12 | 2027-03-18 | 2027-04-27 | 2027-05-03 | 5 | - | - | 9555.3352 | 9555.3352 | - | - | 28448796 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116896 | Comunicação Visual | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 2027-04-27 | 2027-04-29 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29116857, 29116897 | 29116899 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155307 | Checklist | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2027-05-19 | 2027-05-20 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155298, 30155306, 30155309 | 30155308 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30155308 | Limpeza Final | - | BLOCO B2 | B2 - Cobertura | - | - | 2027-05-19 | 2027-05-25 | 2027-04-28 | 2027-05-04 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30155306, 30155307, 30155309 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28442827 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - Térreo Restaurante | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2027-04-28 | 2027-05-04 | 5 | - | - | 20236.9997 | 20236.9997 | - | - | 28442825 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112537 | Comunicação Visual | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2027-04-28 | 2027-04-30 | 2027-04-28 | 2027-04-30 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29112529, 29112538 | 28360165, 29112539 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28360166 | Checklist | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2027-04-28 | 2027-04-30 | 2027-04-28 | 2027-04-30 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28360157, 29112538 | 28360165, 28360167 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153056 | Metais | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-05-20 | 2027-05-26 | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 5 | - | - | 58529.375 | 58529.375 | - | - | 30153054, 30153090, 30153123 | 30153055, 30153093, 30153094 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153057 | Acessórios | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-05-20 | 2027-05-26 | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 5 | - | - | 9138.8089 | 9138.8089 | - | - | 30153054, 30153090, 30153124 | 30153055, 30153093, 30153094 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153092 | Paisagismo | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-05-20 | 2027-05-26 | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 5 | - | - | 24684.375 | 24684.375 | - | - | 30153054, 30153050, 30153159 | 30153091, 30153093, 30153095 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253770 | Checklist | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2027-02-08 | 2027-02-12 | 2027-04-29 | 2027-05-05 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28253769 | 28253790 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28456646 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Externo | - | - | 2027-01-07 | 2027-01-13 | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28456645, 28456647, 28456648 | 28456649 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29116899 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Academia | - | - | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 2027-04-30 | 2027-05-06 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 29116897, 29116896 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 29112539 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 03P Cobertura | - | - | 2027-05-03 | 2027-05-07 | 2027-05-03 | 2027-05-07 | 5 | - | - | 21767.0877 | 21767.0877 | - | - | 29112538, 29112537, 29112540 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28360165 | Comunicação Visual | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 2027-05-03 | 2027-05-05 | 3 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28360157, 29112537, 28360166 | 28360167 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401714 | Acabamento Elétrico | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 5 | - | - | 1395.8561 | 1395.8561 | - | - | 28401713 | 28401715 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 36535972 | Acabamento Exaustão | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | - | - | 2027-05-04 | 2027-05-10 | 5 | - | - | 1141.836 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28844664 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 02P SPA | - | - | 2027-03-15 | 2027-03-19 | 2027-05-05 | 2027-05-11 | 5 | - | - | 17466.6841 | 17466.6841 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153055 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | 30153054, 30153056, 30153057, 30153122 | 30153093 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153091 | Comunicação Visual | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153054, 30153092, 30153158 | 30153093, 30153095 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153094 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 2027-05-06 | 2027-05-06 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | 30153054, 30153056, 30153057, 30153161 | 30153093 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28253790 | Limpeza Final | - | Recepção | Rec - 1SS | - | - | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 5 | - | - | 52008.4287 | 52008.4287 | - | - | 28253770 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28360167 | Limpeza Final | - | Lazer | Laz - 04P Cobertura | - | - | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 2027-05-06 | 2027-05-12 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28360166, 28360165 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153093 | Checklist | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-05-31 | 2027-06-01 | 2027-05-07 | 2027-05-10 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30153055, 30153050, 30153090, 30153056, 30153057, 30153091, 30153160, 30153094, 30153092 | 30153095 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30153095 | Limpeza Final | - | BLOCO B2 | B2 - 02P | - | - | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30153091, 30153093, 30153092, 30153162 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28456649 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 01P Deck Externo | - | - | 2027-01-14 | 2027-01-20 | 2027-05-07 | 2027-05-13 | 5 | - | - | 9555.3352 | 9555.3352 | - | - | 28456646, 28456650 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401715 | Checklist | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2026-12-31 | 2027-01-07 | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 5 | - | - | 0 | 0 | - | - | 28401714 | 28401716 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 28401716 | Limpeza Final | - | Ambientes Lazer | Laz - 2oSS Lavanderia | - | - | 2027-01-08 | 2027-01-14 | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 5 | - | - | 8347.8729 | 8347.8729 | - | - | 28401715 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152854 | Equipamento Dados/CFTV | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | Crítica | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 1 | - | - | 5579.1922 | 5579.1922 | - | - | - | 30152892 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152890 | Comunicação Visual | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | - | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 30152892, 30152894 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152893 | Acabamento Elétrico | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | Crítica | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 2027-05-12 | 2027-05-12 | 1 | - | - | 2363.777 | 2363.777 | - | - | - | 30152892 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152892 | Checklist | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | Crítica | 2027-05-31 | 2027-06-01 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 30152854, 30152849, 30152889, 30152855, 30152856, 30152890, 30152959, 30152893, 30152891 | 30152894 | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -
| 30152894 | Limpeza Final | - | BLOCO B1 | B1 - 02P | - | Crítica | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 2027-05-13 | 2027-05-19 | 5 | - | - | 4119.0676 | 4119.0676 | - | - | 30152890, 30152892, 30152891, 30152961 | - | - | - | 0 | - | 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-13 | % | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | -